BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/2026/TT-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

THÔNG TƯ

Ban hành định mức xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Viện

trưởng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức xây dựng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các định mức xây dựng sau:

1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;

2. Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;

3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;

4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;

5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;

6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;

7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;

8. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng tại Phụ lục VIII.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

2

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 12/2021/TT-BXD, Thông tư số

09/2024/TT-BXD, Thông tư số 08/2025/TT-BXD và Điều 2 Thông tư số

60/2025/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Bộ Xây dựng: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ

Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục KTQLXD, Viện KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Xuân Dũng

BỘ XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Phụ lục I kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD

ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

HÀ NỘI - 2026

1

Phần 1

THUYẾT MINH

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Nội dung định mức dự toán khảo sát xây dựng

a. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Định mức

dự toán khảo sát xây dựng) quy định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công

để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến

khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

b. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình được lập trên cơ sở quy chuẩn,

tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; yêu cầu quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ

trang bị máy thi công; biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát

xây dựng.

c. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công

tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí

định mức; trong đó:

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị

đến khi hoàn thành công tác khảo sát theo điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và

phạm vi thực hiện công việc.

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác cần thiết cho

việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của

vật liệu. Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của kỹ sư, Công nhân nhóm

3 cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn

bị đến khi kết thúc công tác khảo sát xây dựng. Mức hao phí lao động được tính bằng

số ngày công của kỹ sư, nhân công.

+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công,

máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát

xây dựng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy

sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công

trực tiếp thi công.

2. Kết cấu định mức dự toán khảo sát xây dựng

2

Tập định mức dự toán khảo sát xây dựng bao gồm 10 chương được mã hóa thống

nhất theo nhóm, loại công tác và các phụ lục kèm theo; cụ thể như sau:

Chương I

:  Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm

Chương II

:  Công tác thăm dò địa vật lý

Chương III

:  Công tác khoan

Chương IV

:  Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

Chương V

:  Công tác thí nghiệm tại hiện trường

Chương VI

:  Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng

Chương VII :  Công tác đo khống chế cao

Chương VIII :  Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình

Chương IX

:  Công tác số hóa bản đồ

Chương X

:  Công tác đo vẽ bản đồ

3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức dự toán khảo

sát xây dựng còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng nhóm,

loại công tác khảo sát phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi

công.

- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương án khảo sát, tổ chức

tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với yêu cầu kỹ

thuật, điều kiện thi công và phương án khảo sát.

3

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I

CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM

CA.10000

ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào, rãnh đào.

- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố đào, rãnh đào bằng thủ công;

- Tiến hành lấy mẫu thí nghiệm trong hố đào, rãnh đào. Mẫu đất, đá sau khi lấy

được bảo quản trong hộp đựng mẫu.

- Lấp hố đào, rãnh đào và đánh dấu vị trí hố đào, rãnh đào;

- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 1.

- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.

3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng trên thì định mức nhân

công được nhân với các hệ số sau:

- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong việc thi công:

k = 1,2

- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng

hố > 10m:

k = 1,15

4

CA.11000

ĐÀO KHÔNG CHỐNG

CA.11100

ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M

Đơn vị tính: 1m3

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - III

IV - V

Vật liệu

CA.111

Paraphin

kg

0,1

0,1

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm

cái

0,4

0,4

Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400) mm

cái

0,1

0,1

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

cái

0,2

0,2

Vật liệu khác

%

10

10

Đào

không

chống độ

sâu từ 0m

đến 2m

Nhân công nhóm 3

công

2,4

3,6

10

20

CA.11200

ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M

Đơn vị tính: 1m3

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - III

IV - V

Vật liệu

CA.112

Paraphin

kg

0,1

0,1

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm

cái

0,4

0,4

Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400) mm

cái

0,1

0,1

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

cái

0,2

0,2

Vật liệu khác

%

10

10

Đào

không

chống độ

sâu từ 0m

đến 4m

Nhân công nhóm 3

công

2,6

3,8

10

20

5

CA.12000

ĐÀO CÓ CHỐNG

CA.12100

ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M

Đơn vị tính: 1m3

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - III

IV - V

Vật liệu

CA.121

Paraphin

kg

0,1

0,1

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm

cái

0,4

0,4

Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400)mm

cái

0,1

0,1

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

cái

0,2

0,2

Gỗ nhóm V

m3

0,01

0,01

Đinh

kg

0,2

0,2

Vật liệu khác

%

10

10

Đào có

chống độ

sâu từ 0m

đến 2m

Nhân công nhóm 3

công

3,2

4,4

10

20

CA.12200

ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M

Đơn vị tính: 1m3

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - III

IV - V

Vật liệu

CA.122

Paraphin

kg

0,1

0,1

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm

cái

0,4

0,4

Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400)mm

cái

0,1

0,1

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

cái

0,2

0,2

Gỗ nhóm V

m3

0,01

0,01

Đinh

kg

0,2

0,2

Vật liệu khác

%

10

10

Đào có

chống độ

sâu từ 0m

đến 4m

Nhân công nhóm 3

công

3,5

5,2

10

20

6

CA.12300

ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 6M

Đơn vị tính: 1m3

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - III

IV - V

Vật liệu

CA.123

Paraphin

kg

0,1

0,1

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm

cái

0,4

0,4

Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400) mm

cái

0,1

0,1

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

cái

0,2

0,2

Gỗ nhóm V

m3

0,01

0,01

Đinh

kg

0,2

0,2

Vật liệu khác

%

10

10

Đào có

chống độ

sâu từ 0m

đến 6m

Nhân công nhóm 3

công

4,1

6,2

10

20

7

CA.21100

ĐÀO GIẾNG ĐỨNG

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí giếng đào.

- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.

- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc

nguồn pin.

- Thông gió, phá đá quá cỡ, căn vách, thành. Kiểm tra chống tạm, thang, làm sạch

đất đá văng trên sàn, trên vì chống và thiết bị.

- Tiến hành xúc và vận chuyển đất, đá ra ngoài bằng thùng trục. Rửa vách, thu thập

mô tả, lập tài liệu gốc.

- Chống giếng: Chống liền vì hoặc chống thưa.

- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4-5m.

- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, thông gió, điện.

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp đất đá: Theo phụ lục số 2.

- Tiết diện giếng: 3,3m x 1,7m = 5,61m2.

- Đào trong đất đá không có nước ngầm. Nếu có nước ngầm thì định mức nhân

công và máy thi công được nhân với hệ số sau: Q  0,5m3/h: k = 1,1. Nếu Q > 0,5 m3/h:

k = 1,2.

- Độ sâu đào chia theo khoảng cách: 0-10m, đến 20m, đến 30m. Định mức này tính

cho 10m đầu, 10m sâu kế tiếp nhân với hệ số k = 1,2 của 10m liền trước đó.

- Đất đá phân theo: Cấp IV-V; VI-VII, VIII-IX. Định mức tính cho cấp IV-V. Các

cấp tiếp theo k = 1,2 cấp liền kề trước đó.

- Đào giếng ở vùng rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì định mức

nhân công được nhân với hệ số k = 1,2.

3. Các công việc chưa tính vào mức:

- Lấy mẫu thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

CA.211

Thuốc nổ anômít

kg

0,85

Kíp điện visai

cái

0,20

Dây điện nổ mìn

m

0,38

Mũi khoan chữ thập  46 mm

cái

0,50

Cần khoan 25 x 105 x 800 mm

cái

0,03

Đào giếng

đứng

Bóng điện chiếu sáng 100W

cái

0,30

8

Gỗ nhóm V

m3

0,08

Xi măng PCB30

kg

7,00

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 3

công

7,84

Máy thi công

Búa khoan tay P30

ca

0,12

Máy nén khí 120 m3/h

ca

0,50

Máy bơm 25 cv

ca

0,08

Máy bơm 75 cv

ca

0,08

Cần trục bánh xích 5T

ca

0,52

Thùng trục 0,5m3

ca

0,08

Búa căn MO-10

ca

0,70

Biến thế hàn 7,0 kW

ca

0,68

Biến thế thắp sáng

ca

0,675

Quạt gió 2,5 kW

ca

0,68

Máy khác

%

2

10

9

CHƯƠNG II

CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ

CB.11000

THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN

CB.11100

THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES-125

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản

cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy ES-125 (một mạch).

+ Triển khai các hệ thống đo.

+ Tiến hành đo vẽ.

- Kiểm tra tình trạng máy.

- Ra khẩu lệnh đập búa.

- Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.

+ Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.

+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công và thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường,

nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.

- Khoảng cách giữa các cực thu 2m.

- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng

phương pháp đập búa. Ghi thời gian lên màn hiện sóng.

- Quan sát địa vật lý với một biểu đồ thời khoảng.

- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông

(gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên

nhiên (gần thác nước), đường điện cao thế.

- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.

- Độ sâu trung bình từ 5-10m.

10

3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công

được nhân với hệ số sau:

- Khoảng cách giữa các tuyến >100m:

k = 1,05;

- Khoảng cách giữa các cực thu 5m:

k = 1,1;

- Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu:

k = 1,2;

- Quan sát với 3 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu:

k = 1,4;

- Quan sát với 5 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu:

k = 1,0;

- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:

k = 1,2;

- Khi độ sâu thăm dò >10-15m:

k = 1,25;

- Thăm dò địa chấn dưới sông:

k = 1,4;

- Thăm dò địa chấn trong hầm ngang:

k = 2,0.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - II

III - IV

Vật liệu

CB.111

Dây địa chấn

m

0,30

0,50

Tời địa chấn

chiếc

0,001

0,001

Cực thu sóng dọc

chiếc

0,01

0,01

Cực thu sóng ngang

chiếc

0,01

0,01

Chốt búa

chiếc

0,01

0,01

Bàn đập

chiếc

0,01

0,01

Búa

chiếc

0,001

0,001

Ắc quy 12V

bộ

0,01

0,01

Bộ xạc ắc quy

bộ

0,001

0,001

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 3

công

3,0

3,76

Máy thi công

Máy địa chấn ES-125

ca

0,27

0,34

Thăm dò

địa chấn

bằng

máy ES-

125

Máy khác

%

2

2

10

20

11

CB.11200

THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-12

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản

cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-12 (12 mạch).

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành đo vẽ:

+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.

+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.

+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.

+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số

vào băng.

+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.

- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.

- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường,

nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.

- Khoảng cách giữa các cực thu 5m.

- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng

phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát

với 1 băng ghi địa chấn.

- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.

- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông

(gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên

nhiên (gần thác nước).

- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh

thổ.

- Số lần bắn là 1-3 lần.

12

3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công

được nhân với hệ số sau:

- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn:

k = 1,3;

- Khoảng cách giữa các cực thu 10m:

k = 1,35;

- Khoảng thu với 2 băng ghi:

k = 1,1;

- Khoảng thu với 3 băng ghi:

k = 1,2;

- Khoảng thu với 5 băng ghi:

k = 1,4;

- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:

k = 1,2;

- Số lần bắn  2 lần:

k = 1,2;

- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực

thu):

 10 m, k = 1,09;

 15 m, k = 1,2;

- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:

+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.

+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.

+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - II

III - IV

Vật liệu

CB.112

Dây địa vật lý (thu, phát)

m

0,30

0,50

Tời cuốn dây địa chấn

cái

0,001

0,001

Bộ xạc ắcquy

bộ

0,001

0,001

Cực thu sóng dọc

chiếc

0,01

0,01

Cực thu sóng ngang

chiếc

0,01

0,01

Bàn đập

chiếc

0,01

0,01

Giấy ảnh

m

1,0

1,0

Ống súng + quả đạn

bộ

0,01

0,01

Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)

bộ

0,01

0,01

Thuốc ảnh hiện và hãm

lít

0,2

0,2

Đồng hồ đo điện

cái

0,01

0,01

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 3

công

4,48

5,36

Máy thi công

Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX- 12

ca

0,304

0,36

Thăm dò

địa chấn

bằng máy

TRIOSX-12

Máy khác

%

2

2

10

20

13

CB.11300

THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-24

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

+ Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản

cho phép và thỏa thuận.

+ Nhận vị trí điểm đo.

+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-24 (24  mạch).

+ Triển khai các hệ thống đo.

+ Tiến hành đo vẽ:

- Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.

- Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.

- Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.

- Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo đánh giá chất lượng băng, ghi số vào

băng.

- Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.

+ Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.

+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

+ Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường,

nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.

- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng

phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát

với 1 băng ghi địa chấn.

- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.

- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần đường

quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần

thác nước).

- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.

- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh

thổ.

- Số lần bắn là 1-3 lần.

14

3. Thăm dò địa chất khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công

được nhân với hệ số sau:

- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn:

k = 1,3;

- Khoảng thu với 2 băng ghi:

k = 1,1;

- Khoảng thu với 3 băng ghi:

k = 1,2;

- Khoảng thu với 5 băng ghi:

k = 1,4;

- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:

k = 1,2;

- Số lần bắn  2 lần:

k = 1,2;

- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực

thu):

 10m, k = 1,2;

 15m, k = 1,4;

-

Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:

+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.

+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.

+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - II

III - IV

Vật liệu

CB.113

Dây địa vật lý (thu, phát)

m

0,6

1,0

Bộ sạc ắcquy

bộ

0,01

0,01

Tời cuốn dây

cái

0,002

0,002

Cực thu sóng dọc

chiếc

0,02

0,02

Cực thu sóng ngang

chiếc

0,02

0,02

Bàn đệm

chiếc

0,01

0,01

Giấy ảnh khổ 140mm

m

1,5

1,5

Ống súng + quả đạn

bộ

0,01

0,01

Đồng hồ đo điện vạn năng

chiếc

0,01

0,01

Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)

bộ

0,001

0,001

Thuốc ảnh (hiện và hãm)

lít

0,2

0,2

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 3

công

5,6

6,72

Máy thi công

Máy địa chấn TRIOSX - 24

ca

0,304

0,36

Thăm dò

địa chấn

bằng máy

TRIOSX-

24

Máy khác

%

2

2

10

20

15

CB.21000

THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN

CB.21100

THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT

ĐIỆN

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các

văn bản cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành đo vẽ:

+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu

phát.

+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.

+ Tiến hành đo điện thế giữa cao điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm

cực phát.

- Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.

- Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường,

nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.

- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.

- Khoảng cách giữa các tuyến  50m.

- Độ dài thiết bị AB  500m.

- Khoảng cách giữa các điểm  = 10m.

3. Khi đo mặt cắt điện khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi

công được nhân với hệ số sau:

- Khoảng cách giữa các tuyến

> 50m - 100m:

k = 1,05;

> 100m - 200m:

k = 1,1;

> 200m:

k = 1,2;

16

- Độ dài thiết bị

> 500m - 700m:

k = 1,15;

> 700m - 1000m:

k = 1,3;

> 1000m:

k = 1,5;

- Phương pháp đo

+ Phương pháp nạp điện đo thế:

k = 0,8;

+ Phương pháp nạp điện đo gradien:

k = 1,15;

+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 1 cánh: k = 1,2;

+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 2 cánh: k = 1,4;

+ Mặt cắt điện liên hợp 2 cánh:

k = 1,27;

+ Mặt cắt đối xứng kép:

k = 1,4.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - II

III - IV

Vật liệu

CB.211

Điện cực đồng

cái

0,003

0,003

Điện cực sắt

cái

0,003

0,003

Pin BTO-45

hòm

0,01

0,01

Điện cực không phân cực

cái

0,005

0,005

Pin 1,5 vôn

cái

0,02

0,02

Dây điện

m

0,4

0,4

Tời cuốn dây

cái

0,005

0,005

Sunphat đồng

kg

0,01

0,01

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 3

công

0,42

0,53

Máy thi công

Máy UJ- 18

ca

0,033

0,042

Thăm dò

địa vật lý

điện bằng

phương

pháp đo

mặt cắt

điện

Máy khác

%

2

2

10

20

17

CB.21200

THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG

THIÊN NHIÊN

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các

văn bản cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành đo vẽ:

+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra nguồn

nuôi máy).

+ Xác định các hệ số phân cực của các điện cực nếu các điện cực không phân cực với

máy đó.

+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).

+ Kiểm tra độ nhậy của máy đo.

+ Tiến hành bù phân cực.

+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ, đồ thị thế ứng với mốc điểm

đo.

+ Thu dọn máy, thiết bị khi kết thúc một quá trình hoặc một ca.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường,

nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.

- Định mức chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần

dùng 1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thường) tại các điểm cần đo U =

0,3MV và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.

3. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và

máy thi công được nhân với hệ số sau:

- Khó khăn phải bù phân cực bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm đo, hệ số k = 1,1

- Điều kiện tiếp địa:

+ Phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí:

k = 1,1;

18

+ Khó khăn phải đo 3 điện cực 1 vị trí:

k = 1,2;

+ Đặc biệt khó khăn phải đổ nước:

k = 1,4;

- Nếu dùng phương pháp đo gradien thì định mức nhân công và máy thi công được nhân

với hệ số:

k = 1,4

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - II

III - IV

Vật liệu

CB.212

Điện cực không phân cực

cái

0,002

0,0025

Điện cực đồng

cái

0,002

0,0025

Điện cực sắt

cái

0,002

0,0025

Pin 1,5 vôn

quả

0,01

0,0025

Ắc quy

cái

0,0003

0,00035

Dây điện

m

0,3

0,35

Tời cuốn dây điện

cái

0,0001

0,0001

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 3

công

0,22

0,33

Máy thi công

Máy UJ- 18

ca

0,032

0,047

Thăm dò

địa vật lý

điện bằng

phương

pháp điện

trường

thiên

nhiên

Máy khác

%

2

2

10

20

19

CB.21300

THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN

ĐỐI XỨNG

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các

văn bản cho phép và thoả thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy UJ - 18.

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành đo vẽ:

+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc và rải các đường

dây thu, phát tiếp địa.

+ Đóng nguồn kiểm tra đo điện đường dây, đo hiệu điện thế giữa hai cực thu và đo

cường độ dòng điện trong đường dây phát.

+ Ghi chép sổ thực địa, tính toán (đo lại khi cần) dựng đường cong (đồ thị) lên

bảng logarit kép.

+ Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc 1 quá trình hoặc 1 ca.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường,

nghiệm thu chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.

- Định mức chỉ đúng khi độ dài AB max 1000m.

- Khoảng cách trung bình giữa các điểm đo theo trục AB/2 trên bảng logarit kép

(mô đun 6,25cm cách nhau 9-12mm).

3. Khi thăm dò sâu điện đối xứng khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và

máy thi công được nhân với hệ số sau:

- AB > 1.000m: k = 1,3;

- Khoảng cách các điểm đo theo logarit.

Từ 7- 9mm: k = 1,15;

Từ 5- 7mm: k = 1,25;

- Đo theo phương pháp 3 cực thì định mức được nhân với hệ số: k = 1,1;

- Đo trên sông, hồ: k = 1,4;

20

- Đo các khe nứt: k = 0,5.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - II

III - IV

Vật liệu

CB.213

Điện cực không phân cực

cái

0,007

0,01

Điện cực đồng

cái

0,05

0,05

Điện cực sắt

cái

0,15

0,15

Pin 69 vôn

hòm

0,04

0,04

Pin 1,5 vôn

quả

0,1

0,1

Dây điện

m

8,0

8,0

Tời cuốn dây điện

cái

0,005

0,005

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 3

công

6,75

8,75

Máy thi công

Máy UJ- 18

ca

0,45

0,58

Thăm dò

địa vật lý

điện bằng

phương

pháp đo

sâu điện

đối xứng

Máy khác

%

2

2

10

20

21

CB.31000

THĂM DÒ TỪ

CB.31100

THĂM DÒ TỪ BẰNG MÁY MF-2-100

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các

văn bản cho phép và thoả thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy MF-2-100.

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành thực hiện đo vẽ:

+ Lấy các vật sắt từ ở người vận hành.

+ Kiểm tra nguồn nuôi máy.

+ Chỉnh cung bù.

+ Lấy chuẩn máy.

+ Đo thành phần thẳng đứng z của từng địa từ.

- Lên đồ thị từ trường z cùng với các điểm đo tại chỗ.

- Thu dọn khi hết 1 quá trình hoặc 1 ca công tác.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường,

nghiệm thu, chỉnh lý các số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.

- Định mức chỉ dùng cho phương pháp đo giá trị z ở những điều kiện bình thường.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - II

III - IV

Nhân công

CB.311

Nhân công nhóm 3

công

0,223

0,33

Máy thi công

Máy MF-2-100

ca

0,02

0,031

Thăm dò

từ bằng

máy MF-

2-100

Máy khác

%

2

2

10

20

22

CHƯƠNG III

CÔNG TÁC KHOAN

CC.11000

KHOAN THỦ CÔNG TRÊN CẠN

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.

- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.

- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp  5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử

máy.

- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.

- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan

mới.

- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.

- Nghiệm thu bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 4.

- Lỗ khoan thẳng đứng  (vuông góc với mặt phẳng ngang) địa hình nền khoan khô

ráo.

- Hiệp khoan dài 0,5m.

- Chống ống  50% chiều sâu lỗ khoan.

- Khoan khô.

- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.

3. Trường hợp điều kiện khoan khác với điều kiện ở trên thì định mức nhân công và

máy thi công được nhân với hệ số sau:

- Đường kính lỗ khoan từ  > 150 mm đến  230mm:

k = 1,1;

- Chống ống > 50% chiều sâu lỗ khoan:

k = 1,1;

- Hiệp khoan > 0,5m:

k = 0,9;

- Địa hình lầy lội (khoan trên cạn) khó khăn trong việc thi công:       k = 1,2;

- Khi khoan trên sông nước thì định mức nhân công và máy thi công được nhân

với hệ số k = 1,3 (không bao gồm hao phí cho phương tiện nổi).

4. Trường hợp khoan không ống chống: Định mức nhân công, máy thi công được

nhân với hệ số k = 0,85 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống chống, đầu nối ống

chống.

23

CC.11100

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - III

IV- V

Vật liệu

CC.111

Mũi khoan

cái

0,0075

0,009

Cần khoan

m

0,0375

0,04

Bộ gia mốc cần khoan

bộ

0,0125

0,013

Ống chống

m

0,11

0,11

Đầu nối ống chống

cái

0,05

0,05

Cáp thép  6 -  8mm

m

0,05

0,05

Hộp tôn (200 x 100 x 1) mm

cái

0,20

0,20

Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400) mm

cái

0,10

0,10

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

cái

0,12

0,12

Bộ ống mẫu nguyên dạng

bộ

0,001

0,001

Gỗ nhóm V

m3

0,001

0,001

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 3

công

2,24

3,70

Máy thi công

Bộ khoan tay

ca

0,22

0,33

Độ sâu hố

khoan từ

0m đến

10m

10

20

24

CC.11200

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 20M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - III

IV- V

Vật liệu

CC.112

Mũi khoan

cái

0,0075

0,009

Cần khoan

m

0,039

0,042

Bộ gia mốc cần khoan

bộ

0,013

0,0135

Ống chống

m

0,11

0,11

Đầu nối ống chống

cái

0,05

0,05

Cáp thép  6 -  8mm

m

0,07

0,07

Hộp tôn (200 x 100 x 1)mm

cái

0,2

0,2

Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400)mm

cái

0,1

0,1

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

cái

0,12

0,12

Bộ ống mẫu nguyên dạng

bộ

0,001

0,001

Gỗ nhóm V

m3

0,001

0,001

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 3

công

2,28

3,82

Máy thi công

Bộ khoan tay

ca

0,23

0,34

Độ sâu hố

khoan từ

0m đến

20m

10

20

25

CC.21000

KHOAN XOAY BƠM RỬA ĐỂ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.

- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.

- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp  5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử

máy.

- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.

- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan

mới.

- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.

- Nghiệm thu bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 5.

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang).

- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.

- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.

- Địa hình nền khoan khô ráo.

- Chống ống  50% chiều dài lỗ khoan.

- Lỗ khoan rửa bằng nước lã.

- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy nước   50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.

3. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được

nhân với các hệ số sau:

- Khoan ngang:

k = 1,5;

- Khoan xiên:

k = 1,2;

- Đường kính lỗ khoan > 150mm đến 250mm:

k = 1,1;

- Đường kính lỗ khoan > 250mm:

k = 1,2;

- Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan:

k = 1,05;

- Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công:

k = 1,05;

- Hiệp khoan > 0,5m:

k = 0,9;

- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét:

k = 1,05;

- Khoan khô:

k = 1,15;

- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự:

k = 1,3.

26

4. Trường hợp khoan không ống chống, khoan không lấy mẫu được điều chỉnh như

sau:

- Khoan không ống chống: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ

số k = 0,85 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống chống, đầu nối ống chống.

- Khoan không lẫy mẫu: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số

k = 0,8 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống mẫu đơn, ống mẫu kép, hộp nhựa đựng

mẫu.

CC.21100

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.211

Mũi khoan hợp kim

cái

0,07

0,164

0,35

Mũi khoan kim cương

cái

0,05

0,08

Bộ mở rộng kim cương

bộ

0,015

0,024

Cần khoan

m

0,015

0,03

0,04

0,045

0,05

Đầu nối cần

bộ

0,005

0,01

0,014

0,015

0,016

Ống chống

m

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

Đầu nối ống chống

cái

0,01

0,01

0,007

0,007

0,007

Ống mẫu đơn

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Ống mẫu kép

cái

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Hộp nhựa đựng mẫu

cái

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Gỗ nhóm V

m3

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

1,76

2,53

3,59

3,49

4,73

Máy thi công

Máy khoan XY-1A

hoặc loại tương tự

ca

0,09

0,20

0,33

0,30

0,47

Độ sâu hố

khoan từ

0m đến

30m

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

27

CC.21200

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.212

Mũi khoan hợp kim

cái

0,063

0,148

0,315

Mũi khoan kim cương

cái

0,047

0,076

Bộ mở rộng kim cương

bộ

0,015

0,024

Cần khoan

m

0,016

0,032

0,042

0,047

0,052

Đầu nối cần

bộ

0,0052

0,011

0,0147

0,0157

0,017

Ống chống

m

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

Đầu nối ống chống

cái

0,01

0,01

0,007

0,007

0,007

Ống mẫu đơn

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Ống mẫu kép

cái

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Hộp nhựa đựng mẫu

cái

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Gỗ nhóm V

m3

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

1,86

2,67

3,77

3,69

5,02

Máy thi công

Máy khoan XY-1A

hoặc loại tương tự

ca

0,09

0,21

0,36

0,35

0,51

Độ sâu hố

khoan từ

0m đến

60m

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

28

CC.21300

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.213

Mũi khoan hợp kim

cái

0,056

0,131

0,28

Mũi khoan kim cương

cái

0,045

0,072

Bộ mở rộng kim cương

bộ

0,015

0,024

Cần khoan

m

0,017

0,034

0,044

0,049

0,054

Đầu nối cần

bộ

0,0055

0,012

0,015

0,016

0,018

Ống chống

m

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

Đầu nối ống chống

cái

0,01

0,01

0,007

0,007

0,007

Ống mẫu đơn

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Ống mẫu kép

cái

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Hộp nhựa đựng mẫu

cái

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Gỗ nhóm V

m3

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

2,03

2,95

4,13

4,09

5,41

Máy thi công

Máy khoan XY-1A

hoặc loại tương tự

ca

0,10

0,24

0,39

0,37

0,56

Độ sâu hố

khoan từ

0m đến

100m

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

29

CC.21400

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.214

Mũi khoan hợp kim

cái

0,045

0,115

0,245

Mũi khoan kim cương

cái

0,045

0,072

Bộ mở rộng kim cương

bộ

0,015

0,024

Cần khoan

m

0,018

0,036

0,046

0,051

0,057

Đầu nối cần

bộ

0,0057

0,0126

0,016

0,017

0,019

Ống chống

m

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

Đầu nối ống chống

cái

0,01

0,01

0,007

0,007

0,007

Ống mẫu đơn

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Ống mẫu kép

cái

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Hộp nhựa đựng mẫu

cái

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Gỗ nhóm V

m3

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

2,09

3,13

4,46

4,40

5,96

Máy thi công

Máy khoan GK-250

hoặc loại tương tự

ca

0,11

0,25

0,43

0,40

0,59

Độ sâu

hố khoan

từ 0m

đến

150m

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

30

CC.21500

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.215

Mũi khoan hợp kim

cái

0,036

0,092

0,196

Mũi khoan kim cương

cái

0,045

0,072

Bộ mở rộng kim cương

bộ

0,015

0,024

Cần khoan

m

0,019

0,039

0,048

0,053

0,06

Đầu nối cần

bộ

0,0059

0,0131

0,017

0,018

0,020

Ống chống

m

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

Đầu nối ống chống

cái

0,01

0,01

0,007

0,007

0,007

Ống mẫu đơn

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Ống mẫu kép

cái

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Hộp nhựa đựng mẫu

cái

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Gỗ nhóm V

m3

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

2,17

3,26

4,67

4,58

6,21

Máy thi công

Máy khoan GK-250

hoặc loại tương tự

ca

0,12

0,28

0,48

0,43

0,65

Độ sâu

hố khoan

từ 0m

đến 200m

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

31

CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN

CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC >

50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NƯỚC  9M)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy bơm, ống nước và các vật liệu khác;

- Lắp đặt ống nước, bơm nước phục vụ công tác khoan;

- Tháo dỡ máy bơm, ống nước, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan

mới.

CC.21600

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.216

Ống nước 50

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

0,70

0,95

1,23

1,30

1,68

Máy thi công

Máy bơm 25CV

ca

0,11

0,22

0,36

0,41

0,49

Độ sâu hố

khoan từ

0m đến

30m

10

20

30

40

50

CC.21700

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.217

Ống nước  50

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

0,71

0,96

1,24

1,30

1,70

Máy thi công

Máy bơm 25CV

ca

0,12

0,23

0,39

0,44

0,53

Độ sâu hố

khoan từ

0m đến

60m

10

20

30

40

50

32

CC.21800

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.218

Ống nước  50

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

0,77

1,05

1,4

1,42

1,72

Máy thi công

Máy bơm 25CV

ca

0,13

0,29

0,48

0,54

0,65

Độ sâu hố

khoan từ

0m đến

100m

10

20

30

40

50

CC.21900

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.219

Ống nước  50

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

0,79

1,1

1,43

1,5

2,0

Máy thi công

Độ sâu hố

khoan từ

0m đến

150m

Máy bơm 25CV

ca

0,14

0,33

0,53

0,6

0,72

10

20

30

40

50

CC.22000

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.220

Ống nước  50

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

0,81

1,13

1,46

1,54

2,05

Máy thi công

Độ sâu hố

khoan từ

0m đến

200m

Máy bơm 25CV

ca

0,16

0,37

0,59

0,67

0,81

10

20

30

40

50

33

CC.31000

KHOAN XOAY BƠM RỬA ĐỂ LẤY MẪU Ở DƯỚI  NƯỚC

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.

- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.

- Lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.

- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.

- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan

mới.

- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.

- Nghiệm thu bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 5.

- Ống chống 100% chiều sâu lỗ khoan.

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt nước).

- Tốc độ nước chảy đến 1 m/s.

- Đường kính lỗ khoan đến 150mm.

- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.

- Lỗ khoan rửa bằng nước.

- Định mức được xác định với điều kiện khi có phương tiện nổi ổn định trên mặt

nước (phao, phà, bè mảng...).

- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt

đất thiên nhiên.

3. Những công việc chưa tính vào định mức:

- Công tác thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan.

- Hao phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao

phương tiện nổi như phao, phà, xà lan, bè mảng...).

4. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được

nhân với các hệ số sau:

- Khoan xiên:

k = 1,2;

- Đường kính lỗ khoan > 150mm đến 250mm:

k = 1,1;

- Đường kính lỗ khoan > 250mm:

k = 1,2;

- Khoan không lấy mẫu:

k = 0,8;

- Hiệp khoan > 0,5m:

k = 0,9;

34

- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét:

k = 1,05;

- Khoan khô:

k = 1,15;

- Tốc độ nước chảy > 1m/s đến 2m/s:

k = 1,1;

- Tốc độ nước chảy > 2m/s đến 3m/s:

k = 1,15;

- Tốc độ nước chảy > 3m/s hoặc nơi có thuỷ triều lên xuống:

k = 1,2;

- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự:

k = 1,3.

4. Trường hợp khoan không lấy mẫu: Định mức nhân công, máy thi công được

nhân với hệ số k = 0,8 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống mẫu đơn, ống mẫu kép,

hộp nhưa đựng mẫu.

CC.31100

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.311

Mũi khoan hợp kim

cái

0,07

0,164

0,35

Mũi khoan kim cương

cái

0,05

0,08

Bộ mở rộng kim cương

bộ

0,015

0,024

Cần khoan

m

0,018

0,036

0,048

0,054

0,06

Đầu nối cần

bộ

0,006

0,012

0,017

0,018

0,019

Ống chống

m

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

Đầu nối ống chống

cái

0,02

0,02

0,017

0,017

0,017

Ống mẫu đơn

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Ống mẫu kép

cái

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Hộp nhựa đựng mẫu

cái

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Gỗ nhóm V

m3

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

2,61

3,71

5,19

5,12

6,77

Máy thi công

Máy

khoan

XY-1A

hoặc loại tương tự

ca

0,10

0,24

0,39

0,36

0,56

Độ sâu

hố khoan

từ 0m

đến 30m

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

35

CC.31200

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.312

Mũi khoan hợp kim

cái

0,063

0,148

0,315

Mũi khoan kim cương

cái

0,047

0,076

Bộ mở rộng kim cương

bộ

0,015

0,024

Cần khoan

m

0,019

0,038

0,05

0,057

0,063

Đầu nối cần

bộ

0,0063

0,0126

0,017

0,019

0,02

Ống chống

m

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

Đầu nối ống chống

cái

0,02

0,02

0,017

0,017

0,017

Ống mẫu đơn

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Ống mẫu kép

cái

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Hộp nhựa đựng mẫu

cái

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Gỗ nhóm V

m3

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

2,73

3,90

5,48

5,38

7,29

Máy thi công

Máy khoan XY- 1A

hoặc loại tương tự

ca

0,11

0,25

0,43

0,41

0,62

Độ sâu hố

khoan từ

0m đến

60m

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

36

CC.31300

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.313

Mũi khoan hợp kim

cái

0,056

0,131

0,28

Mũi khoan kim cương

cái

0,045

0,072

Bộ mở rộng kim cương

bộ

0,015

0,024

Cần khoan

m

0,02

0,04

0,053

0,06

0,066

Đầu nối cần

bộ

0,0066

0,0132

0,019

0,02

0,022

Ống chống

m

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

Đầu nối ống chống

cái

0,02

0,02

0,017

0,017

0,017

Ống mẫu đơn

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Ống mẫu kép

cái

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Hộp nhựa đựng mẫu

cái

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Gỗ nhóm V

m3

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

2,90

4,14

5,93

5,81

7,82

Máy thi công

Máy khoan XY-1A

hoặc loại tương tự

ca

0,12

0,29

0,51

0,46

0,67

Độ sâu hố

khoan từ

0m đến

100m

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

37

CC.31400

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất đá

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

Vật liệu

CC.314

Mũi khoan hợp kim

cái

0,045

0,115

0,245

Mũi khoan kim cương

cái

0,045

0,072

Bộ mở rộng kim cương

bộ

0,015

0,024

Cần khoan

m

0,018

0,036

0,046

0,051

0,057

Đầu nối cần

bộ

0,0057

0,0126

0,016

0,017

0,019

Ống chống

m

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

Đầu nối ống chống

cái

0,01

0,01

0,007

0,007

0,007

Ống mẫu đơn

m

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Ống mẫu kép

cái

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Hộp nhựa đựng mẫu

cái

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Gỗ nhóm V

m3

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

2,97

4,42

6,29

6,21

8,35

Máy thi công

Máy khoan GK-250

hoặc loại tương tự

ca

0,13

0,31

0,52

0,50

0,72

Độ sâu hố

khoan từ

0m đến

150m

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

38

CC.40000

KHOAN VÀO ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH LỚN

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.

- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.

- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp  5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử

máy.

- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.

- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan

mới.

- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.

- Nghiệm thu bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 6.

- Hố khoan thẳng đứng.

- Địa hình nền khoan khô ráo.

- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan.

3. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được

nhân với hệ số sau:

- Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công: k = 1,05.

39

CC.41000

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN ĐẾN 400MM

CC.41100

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - III

IV - V

Vật liệu

CC.411

Lưỡi cắt đất

cái

0,07

0,12

Cần xoắn

m

0,009

0,011

Cần chốt

m

0,012

0,012

Chốt cần

cái

0,01

0,01

Ống chống

bộ

0,03

0,03

Đầu nối ống chống

cái

0,01

0,01

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 3

công

1,48

2,24

Máy thi công

Đường kính lỗ

khoan đến

400mm, độ

sâu khoan từ

0m đến 10m

Máy khoan XY-3 hoặc loại

tương tự

ca

0,14

0,21

10

20

CC.41200

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - III

IV - V

Vật liệu

CC.412

Lưỡi cắt đất

cái

0,07

0,12

Cần xoắn

m

0,009

0,011

Cần chốt

m

0,012

0,012

Chốt cần

cái

0,01

0,01

Ống chống

bộ

0,03

0,03

Đầu nối ống chống

cái

0,01

0,01

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 3

công

1,58

2,43

Máy thi công

Đường kính lỗ

khoan đến

400mm, độ

sâu hố khoan

> 10m

Máy khoan XY-3 hoặc loại

tương tự

ca

0,15

0,23

10

20

40

CC.42000

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ > 400MM ĐẾN 600MM

CC.42100

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - III

IV - V

Vật liệu

CC.421

Lưỡi cắt đất

cái

0,07

0,12

Cần xoắn

m

0,009

0,011

Cần chốt

m

0,012

0,012

Chốt cần

cái

0,01

0,01

Ống chống

bộ

0,03

0,03

Đầu nối ống chống

cái

0,01

0,01

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 3

công

1,60

2,49

Máy thi công

Máy khoan XY-3 hoặc loại tương

tự

ca

0,16

0,24

Đường kính lỗ

khoan từ >

400mm đến

600mm, độ

sâu hố khoan

từ 0m đến

10m

10

20

CC.42200

ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Cấp đất

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - III

IV - V

Vật liệu

CC.422

Lưỡi cắt đất

cái

0,07

0,12

Cần xoắn

m

0,009

0,011

Cần chốt

m

0,012

0,012

Chốt cần

cái

0,01

0,01

Ống chống

bộ

0,03

0,03

Đầu nối ống chống

cái

0,01

0,01

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 3

công

1,70

2,67

Máy thi công

Máy khoan XY-3 hoặc loại

tương tự

ca

0,18

0,26

Đường kính lỗ

khoan từ >

400mm đến

600mm, độ

sâu hố khoan

> 10m

10

20

41

CHƯƠNG IV

CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM

TRONG HỐ KHOAN

CD.11100

ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc.

- Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan.

- Đặt nút đúng vị trí và gia cố.

- Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp.

- Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng.

- Hạ ống đơn và loại ống  65 mm.

Đơn vị tính: 1 m

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CD.111

Ống thép  65 mm

mét

1,02

Quả bo

quả

0,03

Nắp đậy ống

cái

0,02

Xi măng PCB30

kg

1,00

Vật liệu khác

%

5

Đặt ống quan

trắc mực nước

ngầm trong hố

khoan

Nhân công nhóm 3

công

0,90

10

Quy định áp dụng định mức:

- Nếu hạ ống ở hố khoan xiên thì định mức nhân công được nhân hệ số k = 1,1.

- Nếu hạ ống quan trắc khác thì định mức nhân hệ số:

+ ống thép  75 mm: k = 1,3;

+ ống thép  93 mm: k = 1,5;

- Hạ ống quan trắc kép thì định mức được nhân với hệ số k = 1,5.

42

CHƯƠNG V

CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG

CE.10000

THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm.

- Tháo, lắp bảo dưỡng thiết bị tại hiện trường.

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.

- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.

- Nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

CE.11100

THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH

Đơn vị tính: 1m xuyên

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.111

Mũi xuyên

cái

0,002

Cần xuyên

m

0,003

Cọc neo

bộ

0,0007

Đồng hồ đo áp lực

cái

0,0001

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 3

công

0,85

Máy thi công

Thí nghiệm

xuyên tĩnh

Máy xuyên tĩnh Gouđa hoặc loại tương tự

ca

0,08

10

43

CE.11200

THÍ NGHIỆM XUYÊN ĐỘNG

Đơn vị tính: 1m xuyên

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.112

Mũi xuyên

cái

0,004

Cần xuyên

m

0,006

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 3

công

0,56

Máy thi công

Thí nghiệm

xuyên động

Máy xuyên động RA-50 hoặc tương tự

ca

0,4

10

CE.11300

THÍ NGHIỆM CẮT CÁNH BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.113

Cánh cắt (E60 - E70 - E100)

bộ

0,00015

Cần cắt cánh (40 cái)

bộ

0,0025

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 3

công

1,45

Máy thi công

Thí nghiệm

cắt cánh

bằng máy

Thiết bị đo ngẫu lực

ca

0,14

Máy khác

%

2

10

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức chưa tính

hao phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh ở lỗ khoan).

44

CE.11400

THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN SPT

Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm

Cấp đất, đá

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - III

IV - VI

Vật liệu

CE.114

Mũi xuyên hình nón

cái

-

0,04

Mũi xuyên cắt

cái

0,1

-

Ống mẫu

ống

0,04

0,04

Hộp gỗ đựng mẫu

hộp

0,04

0,04

Vật liệu khác

%

15

15

Nhân công nhóm 3

công

0,75

1,15

Máy thi công

Thí nghiệm

xuyên tiêu

chuẩn SPT

Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT

ca

0,10

0,15

10

20

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức chưa bao

gồm hao phí khoan tạo lỗ

CE.11500

NÉN NGANG TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 điểm

Cấp đất đá

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I - III

IV - VI

Vật liệu

CE.115

Ống đồng trục  25 và  50

bộ

0,0013

0,0026

Ống đo thí nghiệm

cái

0,0013

0,0026

Ghen cao su  63

m

0,06

0,12

Màng buồng nước  270

cái

0,04

0,08

Bình khí CO2 (100 bar)

cái

0,026

0,026

Áp kế bình hơi (25 bar)

cái

0,0026

0,0026

Áp kế (5 - 25 - 100 bar)

bộ

0,00065

0,00065

Áp kế (250 bar)

cái

0,00065

0,00065

Ghen kim loại  63

m

0,052

0,052

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 3

công

1,26

1,68

Máy thi công

Nén ngang

trong lỗ khoan

Bộ nén ngang GA hoặc tương tự

ca

0,14

0,18

10

20

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức chưa bao

gồm hao phí khoan tạo lỗ.

46

CE.11600

HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 lần hút

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.116

Ống cao su dẫn nước

m

1,0

Ống kẽm  32

m

0,5

Thùng phân ly

cái

0,02

Thùng đo lưu lượng

cái

0,02

Đồng hồ đo mức nước

cái

0,033

Đồng hồ bấm giây

cái

0,002

Dây điện

m

2,0

Đui điện

cái

0,05

Hút nước thí

nghiệm

trong lỗ

khoan

Bóng điện

cái

0,5

Pin dùng cho đo nước

đôi

1,0

Sổ hút nước

quyển

1,0

Vật liệu khác

%

7,0

Nhân công nhóm 3

công

10,6

Máy thi công

Máy bơm 25 CV

ca

5,0

Máy khác

%

5

10

-

Điều kiện áp dụng: tính cho hút đơn và hạ thấp mực nước 1 lần.

- Quy định áp dụng định mức:

+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ;

+ Nếu hút đơn có một tia quan trắc, định mức được nhân với hệ số:

k = 1,05;

+ Nếu hút đơn 2 tia quan trắc, định mức nhân với hệ số:

k = 1,1;

+ Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần, định mức được nhân với hệ số: k = 2,0;

+ Nếu hút chùm (một lần hạ thấp mức nước), định mức nhân với hệ số: k = 1,8.

47

CE.11700

ÉP NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 đoạn ép

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.117

Bộ kính ép

bộ

0,033

Quả bo cao su

quả

0,5

Ống tổ ống dài 1m

ống

0,033

Ống ngoài 16

m

0,25

Tuy ô dẫn nước

m

0,5

Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2

cái

0,003

Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h

cái

0,003

Đồng hồ đo nước

cái

0,033

Nhiệt kế

cái

0,033

Dây điện

m

2,5

Ép nước thí

nghiệm

trong lỗ

khoan

Sổ ép nước

quyển

1,0

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 3

công

12,18

Máy thi công

Máy bơm 25CV

ca

1,5

Máy khác

%

5,0

10

- Điều kiện áp dụng:

+ Lượng mất nước đơn vị Q = 1lít/ phút mét.

+ Độ sâu ép nước h  50m.

- Quy định áp dụng định mức:

+ Nếu ép nước khác với điều kiện trên thì định mức được nhân với các hệ số sau:

* Lượng mất nước đơn vị: Q > 1-10 lít/ phút mét:

k = 1,1;

* Lượng mất nước đơn vị: Q > 10 lít/ phút mét:

k = 1,2;

* Độ sâu ép nước thí nghiệm: h  >50-100 m:

k = 1,05;

* Độ sâu ép nước thí nghiệm: h >100m:

k = 1,1.

+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.

48

CE.11800

ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 lần đổ

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.118

Thùng đo lưu lượng 60 lít

cái

0,02

Thùng gánh nước

đôi

0,05

Đồng hồ lưu lượng

cái

0,003

Ống cao su dẫn nước 16 - 18

m

0,05

Thước mét

cái

0,005

Đồng hồ đo nước

cái

0,003

Đồng hồ bấm giây

cái

0,003

Sổ đo nước

quyển

1,0

Vật liệu khác

%

5,0

Đổ nước thí

nghiệm

trong lỗ

khoan

Nhân công nhóm 3

công

2,2

10

- Điều kiện áp dụng:

+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q < 1 lít/ phút.

+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm < 100m.

- Quy định áp dụng định mức:

+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1 lít/phút thì định mức nhân công được nhân

với hệ số k = 1,2;

+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm >100m thì định mức nhân công

được nhân với hệ số k = 1,5.

+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.

49

CE.11900

ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO

Đơn vị tính: 1 lần đổ

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.119

Thùng đo lưu lượng 60 lít

cái

0,02

Thùng gánh nước

đôi

0,05

Đồng hồ bấm giây

cái

0,003

Đồng hồ để bàn

cái

0,05

Thước mét

cái

0,003

Ống cao su dẫn nước 16

cái

0,05

Sổ đo nước

quyển

1,0

Vật liệu khác

%

7,0

Đổ nước thí

nghiệm

trong hố đào

Nhân công nhóm 3

công

2,2

10

- Điều kiện áp dụng:

+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q  1lít/ phút.

+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm <100m.

- Quy định áp dụng định mức:

+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1lít/ phút thì định mức nhân công được nhân

với hệ số k = 1,2;

+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì định mức nhân công

được nhân với hệ số k = 1,5.

+ Định mức chưa bao gồm hao phí công tác đào đất tạo hố.

CE.12000

MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 lần múc

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.120

Cáp múc nước

m

0,02

Ống múc nước dài 2m

cái

0,05

Đồng hồ đo nước

cái

0,02

Đồng hồ bấm giây

cái

0,003

Đồng hồ để bàn

cái

0,003

Sổ ghi chép múc nước

quyển

1,0

Vật liệu khác

%

5

Múc nước thí

nghiệm trong

lỗ khoan

Nhân công nhóm 3

công

2,4

10

- Quy định áp dụng định mức:

+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.

50

CE.12100

THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.

- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.

- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.

- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.

- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.121

Đá hộc dùng để chất tải

m3

0,025

Dây điện 1x2

m

0,4

Bóng điện 220V - 200W

cái

0,1

Thước dây 50m

cái

0,01

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 3

công

6,0

Máy thi công

Ô tô vận tải thùng 12T

ca

0,1

Máy phát điện 2,5 kW

ca

0,1

Thí nghiệm

CBR hiện

trường

Bộ thiết bị CBR hiện trường

ca

0,1

10

51

CE.12200

THÍ NGHIỆM ĐO MODUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKENMAN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.

- Xác định vị trí thí nghiệm.

- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Ghi chép chỉnh lý số liệu thí nghiệm.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.122

Đá hộc (để chất tải)

m3

0,0833

Vật liệu khác

%

15

Nhân công nhóm 3

công

1,4

Máy thi công

Kích thủy lực 50T

ca

0,3

Cần Belkenman

ca

0,3

Ô tô vận tải thùng 12T

ca

0,08

Thí nghiệm đo

modun đàn hồi

bằng cần

BELKENMAN

Máy khác

%

5,0

10

52

CE.12300

THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn ...v v).

- Đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.

- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường)

để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất làm cơ sở

xác định hệ số đầm chặt K.

- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

CE.12310

THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT HOẶC

CÁT ĐỒNG NHẤT - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.123

Phao thử độ chặt

bộ

0,01

Dao vòng hợp kim

cái

0,02

Dao gạt đất

cái

0,05

Thùng đựng nước

cái

0,002

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 3

công

2,0

Máy thi công

Cân phân tích

ca

1,8

Thí nghiệm

xác định độ

chặt của nền

đường đất hoặc

cát đồng nhất

(thí nghiệm

trên mặt)

Tủ sấy 3kW

ca

1,8

10

CE.12320

THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT DĂM

SẠN HOẶC ĐÁ CẤP PHỐI- THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.123

Phễu rót cát

bộ

0,01

Cuốc chim

cái

0,02

Xẻng

cái

0,05

Ống đong thủy tinh 1000ml

cái

0,09

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 3

công

3,0

Máy thi công

Cân phân tích

ca

1,8

Thí nghiệm

xác định độ

chặt của nền

đường đất dăm

sạn hoặc đá

cấp phối - thí

nghiệm trên

mặt

Tủ sấy 3kW

ca

1,8

53

20

CE.12400

THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.

- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.

- Lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.

- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

CE.12410

THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG

KÍNH BÀN NÉN D = 34 CM

Đơn vị tính: 10 điểm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.124

Dàn đo lún

bộ

0,05

Đồng hồ đo lún

cái

0,005

Bàn nén D = 34cm

cái

0,0001

Xẻng

cái

0,05

Cuốc chim

cái

0,02

Dao gạt đất

cái

0,05

Cát chuẩn

kg

4

Đá hộc dùng để chất tải

m3

0,5

Dầm I 300 - 350 dài hơn 3,5m

kg

0,4

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 3

công

2,5

Máy thi công

Kích nâng 50T

ca

1,8

Tủ sấy 3kW

ca

1,8

Thí nghiệm đo

modun đàn hồi

bằng tấm ép

cứng; đường

cứng bàn nén

D = 34 cm

Ô tô vận tải thùng 12T

ca

0,5

10

54

CE.12420

THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG

KÍNH BÀN NÉN D = 76 CM

Đơn vị tính: 10 điểm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.124

Dàn đo lún

bộ

0,05

Đồng hồ đo lún

cái

0,005

Bàn nén D = 76cm

cái

0,0001

Xẻng

cái

0,05

Cuốc chim

cái

0,02

Dao gạt đất

cái

0,05

Cát chuẩn

kg

4

Đá hộc dùng để chất tải

m3

0,5

Dầm I 300 - 350 dài hơn 3,5m

kg

0,4

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 3

công

2,5

Máy thi công

Kích nâng 50T

ca

1,8

Tủ sấy 3kW

ca

1,8

Thí nghiệm đo

modun đàn hồi

bằng tấm ép

cứng; đường

cứng bàn nén

D = 76 cm

Ô tô vận tải thùng 12T

ca

1

20

55

CE.12500

THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG

PHÁP CỌC NEO

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.

- Đào đất đến đầu cọc, chuyển đất khỏi hố đào.

- Chống hố đào bằng ván gỗ.

- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc.

- Lắp đặt thiết bị (kích, dầm, đồng hồ...).

- Cắt, uốn thép neo, hàn neo giữ dầm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.

- Tháo, dỡ dụng cụ thí nghiệm.

- Chỉnh lý tài liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

2. Điều kiện áp dụng:

- Địa hình khô ráo, không có nước mạch chảy vào hố thí nghiệm.

- Cọc neo đã có đủ để làm đối trọng.

- Cấp tải trọng nén đến 50 tấn.

3. Khi thí nghiệm khác với điều kiện trên thì định mức được nhân với các hệ số sau:

- Địa hình thí nghiệm lầy lội: Định mức nhân công và máy thi công được nhân với

hệ số k = 1,05.

- Trong trường hợp nén ở cấp tải trọng từ 51 - 100 tấn thì:

+ Định mức vật liệu được nhân với hệ số k = 1,2.

+ Định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,4.

- Trường hợp không có cọc để neo thì không tính thép  14, que hàn, máy hàn mà

tính thêm hao phí khoan + neo.

Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.125

Sắt tròn  14

kg

26,0

Que hàn

kg

3,0

Gỗ nhóm V

m3

0,15

Dầu kích

kg

1,2

Thép dầm I và kích các loại

kg

40,0

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 3

công

55

Máy thi công

Kích nâng 100T

ca

9,0

Cần trục ô tô 10T

ca

0,5

Máy bơm nước 7,5kW

ca

2,0

Thí nghiệm

nén tĩnh thử tải

cọc bê tông

bằng phương

pháp cọc neo

Máy khác

%

5,0

10

56

CE.12600

THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG

PHÁP CHẤT TẢI

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.

- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc, làm nền gối kê.

- Lắp đặt, tháo dỡ dàn chất tải, đối trọng bêtông và thiết bị thí nghiệm (kích, đồng

hồ đo ...).

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.

- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

2. Các công việc chưa tính vào mức gồm:

- Công tác vận chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông đến và ra khỏi địa điểm

thí nghiệm.

- Công tác trung chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông giữa các cọc thí nghiệm

trong công trình.

- Xử lý nền đất yếu phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

Đơn vị tính: 1 tấn tải trọng thí nghiệm/1 lần thí nghiệm

Tải trọng nén (tấn)

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

100 500

 1.000

 1.500

 2.000

Vật liệu

CE.126

Thép hình các loại

kg

0,6

0,56

0,48

0,42

Bê tông đối trọng

(bê tông mác 200 đá 1x2)

m3

0,009

0,009

0,009

0,009

Dầu kích

kg

0,017

0,013

0,012

0,011

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,04

0,032

0,026

0,023

Nhân công nhóm 3

công

0,17

0,15

0,13

0,11

Máy thi công

Kích 250T

ca

0,03

Kích 500T

ca

0,018

0,018

0,018

Máy thuỷ bình điện tử

ca

0,018

0,018

0,018

0,018

Cần trục bánh xích 16T

ca

0,025

Cần trục bánh xích 25T

ca

0,019

0,017

0,016

Nén tĩnh

thử tải cọc

bê tông

bằng

phương

pháp chất

tải

Máy khác

%

5

5

5

5

10

20

30

40

57

CE.12700

THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG

PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT)

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.

- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.

- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm/1 cọc thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.127

Búa 2 kg

cái

0,1

Đục thép

cái

0,1

Đá mài đĩa

viên

0,1

Giấy ráp

tờ

1,0

Vật liệu khác

%

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,5

Máy thi công

Thiết bị đo biến dạng

ca

0,8

Máy khác

ca

1,0

Thí nghiệm

biến dạng nhỏ

(PIT)

10

58

CE.12800

THÍ NGHIỆM ÉP CỌC BIẾN DẠNG LỚN PDA

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường

- Chuẩn bị mặt bằng thí nghiệm

- Lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác

- Gia công đầu cọc, lắp đặt tấm đệm đầu cọc đảm bảo yêu cầu thí nghiệm

- Lắp đặt và tháo dỡ lồng hướng dẫn.

- Lắp đặt và tháo dỡ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.

- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Công tác vận chuyển thiết bị thí nghiệm đi, đến địa điểm thí nghiệm.

- Xử lý nền đất yếu nếu có yêu cầu.

- Dàn giáo phục vụ thi công.

Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm/1 cọc thí nghiệm

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1.000

1.500

2.000

Vật liệu

CE.128

Thép gia cố đầu cọc

kg

136

204

270

Que hàn

kg

2,5

3,0

3,5

Mũi khoan bê tông D10

cái

2

2,5

3

Bu lông cường độ cao M16

cái

16

20

24

Quả búa 14T

quả

0,005

0,005

Quả búa 20T

quả

0,005

Đầu đo gia tốc và biến dạng

bộ

0,2

0,2

0,2

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công

Kỹ sư

công

8

12

16

Nhân công nhóm 3

công

20

20

24

Máy thi công

Cần trục bánh xích 16T

ca

1,5

-

-

Cần trục bánh xích 25T

ca

-

1,5

-

Thí

nghiệm ép

cọc biến

dạng lớn

PDA

Cần trục bánh xích 40T

ca

-

-

1,5

Máy PDA

ca

1,0

1,5

2,0

Máy hàn 23kW

ca

2,0

2,5

3,0

Máy khoan 750W

ca

1,0

1,2

1,5

Máy khác

%

5

5

5

10

20

30

59

CE.129000

THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG

PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.

- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.

- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 mặt cắt siêu âm/ 1 lần thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.129

Thước thép 5m

cái

0,04

Thước thép 42m

cái

0,04

Vật liệu khác

%

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,46

Nhân công nhóm 3

công

1,12

Máy thi công

Bộ thiết bị siêu âm

ca

0,32

Máy khác

ca

1,0

Thí nghiệm

siêu âm chất

lượng cọc

10

60

CE.13000

THÍ NGHIỆM CƠ ĐỊA TRÊN BỆ BÊ TÔNG TRONG HẦM NGANG

1. Thành phần công việc:

- Vệ sinh hiện trường.

+ Dọn, sửa nền bằng bàn chải và hơi khí ép.

+ Thổi sạch, khô nền.

+ Nếu đá lồi lõm quá 2cm phải dùng đục tẩy bằng.

- Đổ, lắp cọc mốc

+ Xác định vị trí, khoan bằng búa khoan hơi ép.

+ Rửa sạch lỗ khoan.

+ Đặt cọc mốc.

- Đổ bệ bê tông

+ Kích thước tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật.

+ Bê tông đạt mác 200.

- Lắp ráp

+ Lắp các tấm đệm, kích.

+ Lắp dàn khung đồng hồ.

+ Lắp tay đồng hồ, đồng hồ

+ Lắp bơm thuỷ lực, đồng hồ áp lực.

+ Lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng.

- Kiểm nghiệm dụng cụ

+ Đồng hồ áp lực.

+ Hệ thống làm việc của dầu.

+ Kiểm tra piston.

+ Kiểm tra hệ thống indicate.

- Thí nghiệm thử

+ Lắp ráp xong, tăng tải trọng bằng 5% tải trọng tối đa của cấp chu trình có tải

trọng thấp nhất. Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bơm thuỷ lực, tuy ô, đầu nối,

kích. Kiểm tra hệ thống đồng hồ áp lực, đồng hồ biến dạng v.v...

+ Thay thế: Tăng tải trọng theo từng cấp 4, 8, 12, 16, 24 kG/cm2. Đọc biến dạng

của mỗi cấp.

+ Sau đó để ổn định và đọc ở cấp cuối cùng vào 30' - 1giờ - 12 giờ giảm tải theo

từng cấp và đọc biến dạng ở các đồng hồ.

+ Đến cấp áp lực 0, đọc sau 10' và sau 2 giờ; Tổng cộng thời gian cho 1 chu trình

là 16h.

- Thí nghiệm chính thức

61

+ Mỗi bệ thí nghiệm ở các cấp áp lực tối đa 24 - 40 - 60 kG/cm2.

+ Mỗi cấp thí nghiệm với 3 chu trình tăng, giảm tải.

+ Thời gian mỗi cấp là 16  3 = 48 giờ.

+ Thời gian thí nghiệm chính thức 3 cấp 48  3  = 144 giờ.

- Thu dọn, lật bệ

+ Chôn cọc, néo, tời, lắp tời hoặc palăng xích.

+ Dùng palăng xích để kéo lật bệ.

+ Rửa sạch mặt bệ và nền đá bằng nước để cho địa chất mô tả.

+ Thu dọn dụng cụ.

Đơn vị tính: 1 bệ thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

CE.130

Xi măng PCB30

kg

300

Đá dăm 1x2

m3

0,85

Cát vàng

m3

0,5

Thép gai  10

kg

35

Thép gai  16

kg

40

Thép gai  22

kg

45

Dây thép  2 -  3

kg

2

Thép gai  32 -  40

kg

27

Gỗ dán 25mm

m2

0,5

Gỗ dán 40mm

m2

0,8

Ống cao su mềm

m

5

Bóng điện 36W

cái

3

Bóng điện 100W

cái

3

Cầu chì sứ

cái

1

Đui điện

cái

4

Dây cáp điện 3 pha

m

1

Dây điện súp

m

5

Cầu dao điện 3 pha

cái

0,2

Dầu công nghiệp 20

kg

20

Gỗ tấm

m3

0,2

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 3

công

326

Máy thi công

Máy nén khí 600m3/h

ca

3,6

Máy bơm nước 120cv

ca

10,5

Thí nghiệm

cơ địa trên bệ

bê tông trong

hầm ngang

Máy khác

%

5

10

62

CHƯƠNG VI

CÔNG TÁC ĐO VẼ LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG

CF.11000

ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.

- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí điểm lần cuối.

- Đúc mốc bê tông.

- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc bê tông.

- Chôn, xây mốc khống chế các loại. Đào rãnh bảo vệ mốc, đánh dấu mốc.

- Đo chiều dài đường đáy, cạnh đáy.

- Đo góc, đo cạnh lưới khống chế.

- Khôi phục, tu bổ mốc sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.

- Bình sai lưới khống chế mặt bằng khu vực.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nghiệm thu bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng: Cấp địa hình theo phụ lục số 7.

3. Quy định áp dụng định mức: Định mức công tác đo vẽ tam giác hạng IV,

đường chuyền hạng IV, Giải tích cấp 1, giải tích cấp 2, đường chuyền cấp 1,

đường chuyền cấp 2 dưới đây áp dụng cho địa hình cấp III. Trường hợp có cấp

địa hình khác thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

- Địa hình cấp I:

k = 0,7;

- Địa hình cấp II:

k = 0,85;

- Địa hình cấp IV:

k = 1,2;

- Địa hình cấp V:

k = 1,6;

- Địa hình cấp VI:

k = 2,0.

63

CF.11100

TAM GIÁC HẠNG 4

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Máy toàn đạc

điện tử

Bộ thiết bị

GPS (3 máy)

Vật liệu

CF.111

Xi măng PCB30

kg

20

20

Đá 1x2

m3

0,06

0,06

Cát vàng

m3

0,035

0,035

Đinh + dây thép

kg

0,8

0,8

Sơn trắng + đỏ

kg

0,4

0,4

Đinh chữ U

kg

8

8

Sổ đo

quyển

1,5

1,5

Vật liệu khác

%

4

4

Nhân công

Kỹ sư

công

13,13

11,92

Nhân công nhóm 3

công

32,46

33,34

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử TS06

hoặc loại tương tự

ca

6,80

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

5,83

Tam giác

hạng 4

Máy khác

%

10

10

10

20

64

CF.11200

ĐƯỜNG CHUYỀN HẠNG 4

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Máy toàn đạc

điện tử

Bộ thiết bị

GPS (3 máy)

Vật liệu

CF.112

Xi măng PCB30

kg

12

12

Đá 1x2

m3

0,04

0,04

Cát vàng

m3

0,025

0,025

Đinh + dây thép

kg

0,6

0,6

Sơn trắng + đỏ

kg

0,4

0,4

Đinh chữ U

kg

6

6

Sổ đo

quyển

1,5

1,5

Vật liệu khác

%

4

4

Nhân công

Kỹ sư

công

10,17

9,27

Nhân công nhóm 3

công

25,17

22,82

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử TS06

hoặc loại tương tự

ca

5,05

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

4,33

Đường

chuyền

hạng 4

Máy khác

%

10

10

10

20

65

CF.11300

GIẢI TÍCH CẤP 1

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Máy toàn đạc

điện tử

Bộ thiết bị

GPS (3 máy)

Vật liệu

CF.113

Xi măng PCB30

kg

5

5

Đá 1x2

m3

0,023

0,023

Cát vàng

m3

0,015

0,015

Đinh + dây thép

kg

0,3

0,3

Sơn trắng + đỏ

kg

0,3

0,3

Đinh chữ U

kg

4

4

Sổ đo

quyển

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

5,80

5,54

Nhân công nhóm 3

công

14,43

13,74

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử TS06

hoặc loại tương tự

ca

1,46

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

1,25

Giải tích

cấp 1

Máy khác

%

10

10

10

20

66

CF.11400

GIẢI TÍCH CẤP 2

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Máy toàn đạc

điện tử

Bộ thiết bị

GPS (3 máy)

Vật liệu

CF.114

Xi măng PCB30

kg

3

3

Đá 1x2

m3

0,01

0,01

Cát vàng

m3

0,006

0,006

Đinh + dây thép

kg

0,1

0,1

Sơn trắng + đỏ

kg

0,2

0,2

Sổ đo

quyển

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

2,33

2,25

Nhân công nhóm 3

công

5,79

5,61

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử TS06

hoặc loại tương tự

ca

0,41

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

0,24

Giải tích

cấp 2

Máy khác

%

10

10

10

20

67

CF.11500

ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 1

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Máy toàn đạc

điện tử

Bộ thiết bị

GPS (3 máy)

Vật liệu

CF.115

Xi măng PCB30

kg

5

5

Đá 1x2

m3

0,023

0,023

Cát vàng

m3

0,015

0,015

Đinh + dây thép

kg

0,3

0,3

Sơn trắng + đỏ

kg

0,3

0,3

Đinh chữ U

kg

4

4

Sổ đo

quyển

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

4,93

4,85

Nhân công nhóm 3

công

12,31

12,10

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử TS06

hoặc loại tương tự

ca

0,46

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

0,39

Đường

chuyền cấp 1

Máy khác

%

10

10

10

20

68

CF.11600

ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 2

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Máy toàn đạc

điện tử

Bộ thiết bị

GPS (3 máy)

Vật liệu

CF.116

Xi măng PCB30

kg

3

3

Đá 1x2

m3

0,01

0,01

Cát vàng

m3

0,006

0,006

Đinh + dây thép

kg

0,1

0,1

Sơn trắng + đỏ

kg

0,2

0,2

Sổ đo

quyển

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

1,81

1,76

Nhân công nhóm 3

công

4,51

4,39

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử TS06

hoặc loại tương tự

ca

0,26

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

0,16

Đường

chuyền cấp 2

Máy khác

%

10

10

10

20

69

CF.21100

CẮM MỐC CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CẮM MỐC RANH GIỚI QUY

HOẠCH

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.

- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí mốc cần cắm.

- Đo đạc, định vị mốc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển, chôn mốc đúng yêu cầu thiết kế.

- Hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 7.

Đơn vị tính: 1 mốc

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CF.211

Xi măng PCB30

kg

13

13

13

13

13

13

Đá 1x2

m3

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Cát vàng

m3

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

Đinh + dây thép

kg

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Sơn trắng+đỏ

kg

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Sổ đo

quyển

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

0,58

0,79

1,01

1,16

1,44

1,61

Nhân công nhóm 3

công

1,48

1,97

2,47

3,08

3,70

4,53

Máy thi công

Cắm

mốc chỉ

giới

đường

đỏ, cắm

mốc ranh

giới quy

hoạch

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại

tương tự

ca

0,15

0,17

0,19

0,21

0,25

0,32

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

Quy định áp dụng định mức:

- Đối với công tác cắm mốc tim đường khu vực quy hoạch thì định mức nhân công, máy

thi công được nhân với hệ số k = 1,35.

- Trường hợp xác định mốc ranh giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn

TCVN 8478:2018 và mốc tim tuyến công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn TCVN 8481:2010 thì

định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số sau:

+ Mốc ranh giải phóng mặt bằng: k = 1,8.

+ Mốc tim tuyến công trình thuỷ lợi: k = 4,8.

+ Mốc tim tuyến công trình thuỷ lợi đầu mối, công trình thủy lợi có kết cấu bê tông

quan trọng: k = 5,2.

70

+ Mốc  tim kênh sửa chữa nâng cấp hoặc kiên cố hóa kênh mương, mốc ranh ngập lụt

lòng hồ, mốc ranh ngập lụt hạ du: k = 2,0.

CHƯƠNG VII

CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ CAO

CG. 11000

ĐO KHỐNG CHẾ CAO

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.

- Khảo sát chọn tuyến, xác định vị trí đặt mốc lần cuối.

- Đúc mốc bê tông.

- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc đến vị trí điểm đã chọn.

- Đo thủy chuẩn.

- Bình sai tính toán lưới thủy chuẩn.

- Tu bổ, dấu mốc thủy chuẩn sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nghiệm thu và bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 8.

- Định mức tính cho 1km.

CG.11100

THỦY CHUẨN HẠNG 3

Đơn vị tính: 1 km

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

Vật liệu

CG.111

Gỗ xẻ nhóm V

m3

0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

Xi măng PCB30

kg

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Đá 1x2

m3

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

Cát vàng

m3

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

Đinh

kg

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

1,28

1,52

2,02

2,83

4,06

Nhân công nhóm 3

công

3,57

4,23

5,56

7,85

11,29

Máy thi công

Máy thủy bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,38

0,41

0,45

0,71

1,13

Thủy

chuẩn

hạng 3

Máy khác

%

2

2

2

2

2

71

10

20

30

40

50

CG.11200

THỦY CHUẨN HẠNG 4

Đơn vị tính: 1 km

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

Vật liệu

CG.112

Gỗ xẻ nhóm V

m3

0,0015

0,0015

0,0015

0,0015

0,0015

Xi măng PCB30

kg

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Đá 1x2

m3

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

Cát vàng

m3

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

Đinh

kg

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

1,21

1,39

1,81

2,43

3,50

Nhân công nhóm 3

công

3,33

3,84

4,98

6,72

9,72

Máy thi công

Máy thủy bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,26

0,32

0,38

0,60

0,98

Thủy

chuẩn

hạng 4

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

CG.11300

THỦY CHUẨN KỸ THUẬT

Đơn vị tính: 1 km

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

Vật liệu

CG.113

Số đo

quyển

0,25

0,25

0,35

0,35

0,35

Vật liệu khác

%

30

30

30

30

30

Nhân công

Kỹ sư

công

0,59

0,73

0,92

1,27

2,13

Nhân công nhóm 3

công

1,65

2,05

2,57

3,58

5,93

Máy thi công

Máy thủy bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,19

0,23

0,30

0,45

0,60

Thủy

chuẩn kỹ

thuật

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

72

CHƯƠNG VIII

CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH

CH.11000

ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH

CH.11100

ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC Ở TRÊN CẠN

1. Thành phần công việc:

- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.

- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp.

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.

- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm

chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đóng cọc, chọn mốc bê tông.

- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao, toạ độ các điểm ngoặt, các điểm chi

tiết thuộc tuyến công trình.

- Đo cắt dọc tuyến công trình.

- Cắm đường cong của tuyến công trình.

- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc tuyến công trình.

- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ, giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 9

- Định mức đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình mới được xây dựng trong trường

hợp đã có các lưới khống chế cao, toạ độ, cơ sở.

- Định mức cắm điểm tim công trình trên tuyến tính ngoài định mức này.

- Công tác phát cây tính ngoài định mức.

- Áp dụng định mức cho công tác đo vẽ tuyến đường, tuyến kênh mới.

3. Các hệ số khi áp dụng định mức khác với các điều kiện trên:

- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đê, tuyến đường cũ, định mức nhân công và máy thi

công được nhân với hệ số k = 1,1.

- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến kênh cũ (đo vẽ hai bờ kênh ở trên cạn). Định mức

nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,35.

- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình đầu mối (đập đất, đập tràn, cống, tuynen...)

định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,2.

73

Đơn vị tính: 100m

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CH.111

Mốc bê tông đúc sẵn

cái

0,2

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

2,0

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cái

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Sơn đỏ + trắng

kg

0,05

0,05

0,1

0,1

0,15

0,15

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

0,47

0,61

0,79

1,02

1,32

1,73

Nhân công nhóm 3

công

0,72

0,95

1,24

1,64

2,15

2,88

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử TS06

hoặc loại tương tự

ca

0,08

0,11

0,14

0,20

0,27

0,38

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,16

0,22

0,29

0,39

0,55

0,77

Đo vẽ

mặt cắt

dọc ở

trên cạn

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

10

20

30

40

50

60

74

CH.11200

ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG Ở TRÊN CẠN

1. Thành phần công việc:

- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.

- Đi thực địa khảo sát thực địa.

- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, dụng cụ.

- Tìm điểm xuất phát, định vị trí mặt cắt.

- Đóng cọc, chôn mốc bê tông (nếu có).

- Đo xác định độ cao, toạ độ, mốc ở hai đầu mặt cắt, các điểm chi tiết thuộc mặt

cắt.

- Tính toán nội nghiệp vẽ trắc đồ ngang.

- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ, giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 9.

- Định mức đo vẽ mặt cắt ngang tuyến công trình được xây dựng trong trường

hợp đã có lưới khống chế độ cao cơ sở của khu vực.

- Trong định mức chưa tính công phát cây, nếu có phải tính thêm.

3. Các hệ số khi áp dụng định mức khác với các điều kiện trên:

- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt thì  mỗi mặt cắt được tính thêm:

+ Vật liệu:

Mốc bê tông đúc sẵn: 2 cái.

Xi măng PCB30: 10 kg.

Vật liệu khác: 5%.

+ Nhân công: 3 công.

Đơn vị tính: 100m

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CH.112

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cái

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Sơn đỏ+trắng

kg

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

0,61

0,79

1,02

1,33

1,75

2,25

Nhân công nhóm 3

công

0,84

1,10

1,44

1,88

2,51

3,28

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

0,10

0,16

0,20

0,28

0,42

0,64

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,08

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

Đo vẽ

mặt cắt

ngang ở

dưới

nước

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

10

20

30

40

50

60

75

CH.11300

ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC Ở DƯỚI NƯỚC

1. Thành phần công việc:

- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.

- Đi thực địa khảo sát tổng hợp.

- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy, thiết bị.

- Tìm điểm xuất phát, điểm khép. Xác định tuyến đo ở trên cạn.

- Đo khoảng cách ở trên bờ, đóng cọc, mốc ở trên bờ.

- Đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.

- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc (cao độ mặt nước, cao độ lòng sông, suối,

kênh).

- Kiểm tra, nghiệm thu tính toán bản vẽ, giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 10

- Định mức đo mặt cắt dọc ở dưới nước được xây dựng trong trường hợp đã có lưới

khống chế cao, toạ độ cơ sở ở các khu vực.

- Trong định mức chưa tính phần chi phí các phương tiện như tàu, thuyền... chi phí

này xác định bằng lập dự toán chi phí.

Đơn vị tính: 100m

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

Vật liệu

CH.113

Mốc bê tông đúc sẵn

cái

0,2

0,25

0,30

0,35

0,40

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cái

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Sơn đỏ+trắng

kg

0,05

0,05

0,1

0,1

0,15

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

0,69

0,89

1,16

1,52

1,96

Nhân công nhóm 3

công

0,87

1,15

1,50

2,01

2,62

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

0,09

0,13

0,16

0,23

0,31

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,18

0,25

0,32

0,48

0,63

Đo vẽ

mặt cắt

dọc ở

dưới

nước

Máy khác

%

5

5

5

5

5

10

20

30

40

50

76

CH.11400

ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG Ở DƯỚI NƯỚC

1. Thành phần công việc:

- Như nội dung công việc đo vẽ mặt cắt ở trên cạn.

- Thêm một số thành phần công việc sau: Căng dây ở trên bờ, chèo thuyền đo cao

độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh hoặc chèo thuyền thả neo, đo cao độ mặt nước,

cao độ đáy sông, suối, kênh.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 10.

- Định mức đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước được xây dựng trong điều kiện đã

có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có được tính thêm.

- Trong định mức chưa tính phần chi phí các phương tiện nổi như tàu, thuyền...

chi phí này xác định bằng lập dự toán chi phí.

- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt được tính thêm hao phí vật liệu

+ Mốc bê tông đúc sẵn: 2 mốc.

+ Xi măng PCB30: 10 kg.

+ Vật liệu khác: 5%.

Đơn vị tính: 100m

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

Vật liệu

CH.114

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cái

4

4

6

6

8

Sơn đỏ+trắng

kg

0,04

0,04

0,06

0,06

0,08

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

1,29

1,67

2,15

2,80

3,63

Nhân công nhóm 3

công

1,21

1,61

2,14

2,75

3,70

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử TS06

hoặc loại tương tự

ca

0,26

0,37

0,53

0,66

0,98

Máy thuỷ bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự

ca

0,12

0,18

0,24

0,30

0,41

Đo vẽ

mặt cắt

ngang ở

dưới

nước

Máy khác

%

5

5

5

5

5

10

20

30

40

50

77

CH.21000

ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TẢI  ĐIỆN TRÊN KHÔNG

CH.21100

ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 22kV HOẶC 35kV

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.

- Chọn cọc mốc, đo các điểm  chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang

tuyến tỷ lệ 1/500.

- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia với tuyến.

- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30%.

- Đo phần giao chéo trên không.

- Điều tra hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giao thông, sông suối, thủy văn

nhà cửa trong phạm vi hành lang tuyến.

- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.

- Định mức áp dụng phục vụ thiết kế kỹ thuật.

- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 0,4kV (phục vụ thiết kế kỹ

thuật) thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;

- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 22kV hoặc 35kV phục vụ

lập dự án thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;

- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ

thi công thì định mức được nhân với hệ số k = 0,2;

- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công định mức được nhân với hệ số

k = 0,2.

3. Các công việc chưa tính trong định mức:

- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước

- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).

- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.

- Phục hồi và bàn giao tuyến.

- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.

- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).

- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).

- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định

cư.

78

Đơn vị tính: 100 m

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CH.211

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

Cát vàng

m3

0,01

0,01

0,01

0,016

0,016

0,016

Thép  8 -  10

kg

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Cọc gỗ (4 x 4 x

40)cm

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Sổ các loại

quyển

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

1,29

1,46

1,62

1,74

1,81

2,05

Nhân công nhóm 3

công

1,82

1,99

2,15

2,39

2,49

2,71

Máy thi công

Máy toàn đạc điện

tử TS06 hoặc loại

tương tự

ca

0,30

0,33

0,35

0,36

0,38

0,40

Đo vẽ

tuyến

đường

dây có

cấp điện

áp 22kV

hoặc

35kV

Máy thuỷ bình điện

tử PLP-110 hoặc

loại tương tự

ca

0,04

0,04

0,04

0,06

0,06

0,06

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

79

CH.21200

ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110kV VÀ 220 kV

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.

- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang

tuyến.

- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia với tuyến.

- Đo bình đồ các tuyến giao chéo, các công trình quan trọng

- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30% về mỗi bên ít nhất 25m.

- Đo phần giao chéo trên không.

- Điều tra các đường thông tin, trạm thu phát sóng, sân bay, kho quân sự, đường

giao thông và khu công nghiệp trong phạm vi hành lang tuyến mỗi bên 5km.

- Điều tra cập nhật về cây lâu năm tồn tại trong hành lang tuyến và cạnh hành

lang tuyến như loại cây, chiều cao cây khi phát triển tối đa.

- Điều tra cập nhật các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi

tồn tại trong, cạnh hành lang tuyến mà cần phải thiết kế tiếp địa hoặc thiết kế cải tạo.

- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.

- Định mức áp dụng để phục vụ thiết kế kỹ thuật.

- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây 110 kV và 220 kV phục vụ lập dự án thì

định mức được nhân với hệ số k = 0,3;

- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ

thi công thì định mức được nhân với hệ số k = 0,2;

- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công định mức được nhân với hệ số

k = 0,2;

3. Các công việc chưa tính trong định mức:

- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước

- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).

- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.

- Phục hồi và bàn giao tuyến.

- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.

- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).

- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).

80

- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định

cư.

CH.21210

ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110 kV

Đơn vị tính: 100 m

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CH.2121

Xi măng PCB30

kg

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Cát vàng

m3

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

Thép  8 -  10

kg

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Cọc gỗ (4 x 4 x

40)cm

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Sổ các loại

quyển

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

1,76

2,03

2,27

2,38

2,44

2,82

Nhân công nhóm 3

công

2,48

2,77

3,02

3,27

3,36

3,73

Máy thi công

Máy toàn đạc điện

tử TS06 hoặc loại

tương tự

ca

0,36

0,39

0,41

0,44

0,46

0,49

Đo vẽ

tuyến

đường

dây

110kV

Máy thuỷ bình điện

tử PLP-110 hoặc

loại tương tự

ca

0,08

0,08

0,08

0,12

0,12

0,12

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

1

2

3

4

5

6

81

CH.21220

ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 220 kV

Đơn vị tính: 100 m

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CH.2122

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

Cát vàng

m3

0,01

0,01

0,01

0,016

0,016

0,016

Thép  8 -  10

kg

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Cọc gỗ (4 x 4 x

40)cm

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Sổ các loại

quyển

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

2,17

2,31

2,57

2,83

2,97

3,28

Nhân công nhóm

3

công

3,01

3,20

3,65

4,03

4,18

4,57

Máy thi công

Máy toàn đạc điện

tử TS06 hoặc loại

tương tự

ca

0,44

0,46

0,57

0,60

0,62

0,68

Đo vẽ

tuyến

đường

dây

220kV

Máy thuỷ bình

điện tử PLP-110

hoặc loại tương tự

ca

0,08

0,08

0,08

0,12

0,12

0,12

Máy khác

%

2

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

6

82

CH.21300

ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500 kV

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.

- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang

tuyến  mỗi bên 25m.

- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia bằng đo cao lượng giác.

- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30% về mỗi bên ít nhất

25m.

- Đo phần giao chéo trên không với các đường dây thông tin, điện lực.

- Đo mặt cắt phụ thể hiện nét đứt sang mỗi bên tim tuyến từ 12m đến 15m ở

những nơi có độ dốc ngang tuyến > 200.

- Điều tra các đường thông tin, trạm thu phát sóng, sân bay, kho quân sự, đường

giao thông và khu công nghiệp trong phạm vi hành lang tuyến mỗi bên 5km.

- Điều tra trong hành lang tuyến 100m các công trình xây dựng đầy đủ địa chỉ,

kích thước, kết cấu công trình.

- Điều tra cập nhật về cây lâu năm tồn tại trong hành lang tuyến và cạnh hành

lang tuyến như loại cây, chiều cao cây khi phát triển tối đa.

- Điều tra cập nhật các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi

tồn tại trong, cạnh hành lang tuyến mà cần phải thiết kế tiếp địa hoặc thiết kế cải tạo.

- Mặt cắt địa chất vẽ trên mặt cắt dọc tỷ lệ đứng 1/200, ngang 1/500.

- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.

- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây 500kV phục vụ lập dự án thì định mức được

nhân với hệ số k = 0,3;

- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ

thi công thì định mức được nhân với hệ số k = 0,2;

- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công định mức được nhân với hệ số

k = 0,2;

3. Các công việc chưa tính trong định mức:

- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước

- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).

83

- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.

- Phục hồi và bàn giao tuyến.

- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.

- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).

- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).

- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định

cư.

- Vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ khảo sát.

Đơn vị tính: 100 m

Cấp địa hình

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CH.213

Xi măng PCB30

kg

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Cát vàng

m3

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Thép  8 -  10

kg

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Cọc gỗ (4 x 4 x 40)cm

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Sổ các loại

quyển

0,85

0,85

0,85

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

20

20

20

20

20

20

Nhân công

Kỹ sư

công

2,73

2,87

3,24

3,57

3,72

4,09

Nhân công nhóm 3

công

6,36

6,70

7,56

8,34

8,67

9,54

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

0,29

0,31

0,40

0,42

0,44

0,46

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại

tương tự

ca

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Đo vẽ

tuyến

đường

dây

500kV

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

84

CHƯƠNG IX

CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

CI.11000

SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

1. Thành phần công việc:

a) Số hoá bản đồ địa hình:

- Chuẩn bị: Nhận vật tư, tài liệu (bản đồ màu; phim dương, lý lịch và các tài liệu

liên quan khác). Chuẩn bị hệ thống tin học (máy, dụng cụ setup phần mềm, sao chép các

tệp chuẩn...). Chuẩn bị cơ sở toán học.

- Quét tài liệu: Chuẩn bị tài liệu: kiểm tra bản đồ (hoặc phim dương...) về độ sạch,

rõ nét, các mốc để nắn (điểm mốc khung, lưới kilomet, điểm toạ độ và bổ sung các điểm

mốc để nắn nếu thiếu trên bản đồ gốc so với qui định). Quét tài liệu, kiểm tra chất lượng

file ảnh quét.

- Nắn file ảnh: Nắn ảnh theo khung trong bản đồ, lưới kilomet, điểm toạ độ  (tam

giác). Lưu file ảnh (để phục vụ cho bước số hóa và các bước KTNT sau này).

- Chuyển đổi bản đồ hệ HN-72 sang hệ VN-2000.

Chuẩn bị: Lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa vào tệp

tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.

Nắn chuyển theo các điểm chuyển đổi. Nắn ảnh theo cơ sở toán học đã chuyển đổi.

Biên tập: Biên tập lại nội dung bản đồ theo mảnh mới (các yếu tố nội dung trong

và ngoài khung, nội dung tại phần ghép giữa các mảnh).

- Số hoá nội dung bản đồ: Số hoá các yếu tố nội dung bản đồ và làm sạch dữ liệu

theo các lớp đối tượng. Kiểm tra trên máy các bước số hoá nội dung bản đồ theo lớp đã

qui định và kiểm tra tiếp biên. Kiểm tra bản đồ giấy. Sửa chữa sau kiểm tra.

- Biên tập nội dung bản đồ (biên tập để lưu dưới dạng bản đồ số): Định nghĩa đối

tượng, gắn thuộc tính, tạo topology, tô màu nền, biên tập ký hiệu, chú giải. Trình bày

khung và tiếp biên.

- In bản đồ trên giấy (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra và một bản để giao

nộp).

- Ghi bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch.

- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện kết quả. Phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

b) Chuyển BĐĐH số dạng véctor từ hệ VN-72 sang VN-2000:

- Chuẩn bị: lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa các

điểm này vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Chuẩn bị tư liệu của mảnh liên quan. Làm

lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.

- Nắn chuyển: nắn 7 tệp tin thành phần của mảnh bản đồ sang VN-2000. Ghép

các tờ bản đồ (khung cũ) và cắt ghép theo khung trong của tờ bản đồ mới.

85

- Biên tập bản đồ theo tờ bản đồ mới (Đặt tên, lập lại sơ đồ bảng chắp, tính lại

góc lệch nam châm, góc hội tụ kinh tuyến, biên tập tên nước, tên tỉnh, tên huyện, góc

khung, ghi chú tên các đơn vị hành chính, ghi chú các mảnh cạnh, ghi chú các đoạn

đường đi tới, ...).

Kiểm tra lại quá trình chuyển đổi, rà soát mức độ đầy đủ các yếu tố nội dung bản

đồ (ký hiệu độc lập, ký hiệu hình tuyến, đối tượng vùng tiếp biên...).

- Ghi bản đồ trên máy tính và quyển lý lịch.

- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.

c) Biên tập ra phim (biên tập ra phim phục vụ chế in và chế bản điện tử):

- Lập bảng hướng dẫn biên tập: Tiếp nhận tài liệu, Làm lam kỹ thuật, lập bảng

hướng dẫn biên tập.

- Biên tập nội dung: Biên tập mỹ thuật cập nhật thông tin (địa giới hành chính,

địa danh, giao thông...), biên tập các yếu tố nội dung theo qui định thể hiện bản đồ trên

giấy. Kiểm tra bản đồ trên giấy.

- In bản đồ (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra).

- Xử lý ra tệp in (tệp để gửi được ra máy in phim mapseter..., theo các khuôn

dạng chuẩn: RLE, TIFF, POSTCRIPT). Ghi lý lịch bản đồ trên máy vi tính và quyển lý

lịch. Kiểm tra tệp in và sửa chữa.

- In phim chế in offset (trung bình 6 phim/ mảnh).

- Hiện, tráng phim.

- Sửa chữa phim.

- Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu, giao nộp sản phẩm.

2. Điều kiện áp dụng: Mức độ khó khăn theo phụ lục số 11

86

CI.11100

TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M

Đơn vị tính: 1 ha

Loại khó khăn

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1

2

3

4

Vật liệu

CI.111

Giấy Diamat

tờ

0,16

0,16

0,16

0,16

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công

Kỹ sư

công

6,0

6,2

6,8

7,5

Máy thi công

Máy Scaner

ca

0,1

0,1

0,1

0,1

Máy vi tính

ca

0,025

0,03

0,035

0,04

Máy vẽ Ploter

ca

0,15

0,15

0,15

0,15

Số hóa bản

đồ địa hình

tỷ lệ 1/500,

đường

đồng mức

0,5 m

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

CI.11200

TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1 ha

Loại khó khăn

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1

2

3

4

Vật liệu

CI.112

Giấy Diamat

tờ

0,16

0,16

0,16

0,16

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công

Kỹ sư

công

5,8

6,4

7,2

7,8

Máy thi công

Máy Scaner

ca

0,1

0,1

0,1

0,1

Máy vi tính

ca

0,02

0,025

0,03

0,035

Máy vẽ Ploter

ca

0,15

0,15

0,15

0,15

Số hóa bản

đồ địa hình

tỷ lệ 1/500,

đường

đồng mức

1 m

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

87

CI.11300

TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1 ha

Loại khó khăn

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1

2

3

4

Vật liệu

CI.113

Giấy Diamat

tờ

0,04

0,04

0,04

0,04

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công

Kỹ sư

công

1,0

1,4

1,6

2,0

Máy thi công

Máy Scaner

ca

0,025

0,025

0,025

0,025

Máy vi tính

ca

0,0125

0,015

0,017

0,02

Máy vẽ Ploter

ca

0,04

0,04

0,04

0,04

Số hóa bản

đồ địa hình

tỷ lệ

1/1.000,

đường

đồng mức

1 m

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

CI.11400

TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1 ha

Loại khó khăn

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1

2

3

4

Vật liệu

CI.114

Giấy Diamat

tờ

0,01

0,01

0,01

0,01

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,4

0,5

0,6

0,7

Máy thi công

Máy Scaner

ca

0,012

0,012

0,012

0,012

Máy vi tính

ca

0,0032

0,0037

0,0042

0,005

Máy vẽ Ploter

ca

0,02

0,02

0,02

0,02

Số hóa bản

đồ địa hình

tỷ lệ

1/2.000,

đường

đồng mức

1 m

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

88

CI.11500

TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M

Đơn vị tính: 1 ha

Loại khó khăn

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1

2

3

4

Vật liệu

CI.115

Giấy Diamat

tờ

0,01

0,01

0,01

0,01

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,25

0,3

0,35

0,4

Máy thi công

Máy Scaner

ca

0,012

0,012

0,012

0,012

Máy vi tính

ca

0,003

0,0035

0,004

0,0048

Máy vẽ Ploter

ca

0,02

0,02

0,02

0,02

Số hóa bản

đồ địa hình

tỷ lệ

1/2.000,

đường

đồng mức

2 m

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

CI.11600

TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1 ha

Loại khó khăn

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1

2

3

4

Vật liệu

CI.116

Giấy Diamat

tờ

0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,12

0,14

0,16

0,18

Máy thi công

Máy Scaner

ca

0,0015

0,0015

0,0015

0,0015

Máy vi tính

ca

0,002

0,0025

0,003

0,0035

Máy vẽ Ploter

ca

0,003

0,003

0,003

0,003

Số hóa bản

đồ địa hình

tỷ lệ

1/5.000,

đường

đồng mức

1 m

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

89

CI.11700

TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M

Đơn vị tính: 1 ha

Loại khó khăn

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1

2

3

4

Vật liệu

CI.117

Giấy Diamat

tờ

0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,09

0,1

0,12

0,14

Máy thi công

Máy Scaner

ca

0,0015

0,0015

0,0015

0,0015

Máy vi tính

ca

0,0018

0,0023

0,0027

0,0033

Máy vẽ Ploter

ca

0,003

0,003

0,003

0,003

Số hóa bản

đồ địa hình

tỷ lệ

1/5.000,

đường

đồng mức

5 m

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

CI.11800

TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M

Đơn vị tính: 10 ha

Loại khó khăn

Mã

hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1

2

3

4

Vật liệu

CI.118

Giấy Diamat

tờ

0,00625

0,00625

0,00625

0,00625

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,6

0,7

0,8

0,9

Máy thi công

Máy Scaner

ca

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

Máy vi tính

ca

0,003

0,004

0,005

0,006

Máy vẽ Ploter

ca

0,00125

0,00125

0,00125

0,00125

Số hóa bản

đồ địa hình

tỷ lệ

1/10.000,

đường

đồng mức

5 m

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

90

CHƯƠNG X

CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ

CK.10000

ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN BẰNG MÁY TOÀN

ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị;

- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán

bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn

đo vẽ;

- Tiến hành đo vẽ chi tiết các điểm đặc trưng;

- Vẽ đường đồng mức;

- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.

CK.11100

TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M

Đơn vị tính: 1ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

Vật liệu

CK.111

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

6,0

6,0

8,0

8,0

10

Sổ đo

quyển

2,2

2,2

2,5

2,5

2,8

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

2,94

3,96

5,34

7,23

10,10

Nhân công nhóm 3

công

7,86

10,70

14,74

19,53

27,28

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

0,88

1,27

1,95

2,38

3,38

Bản đồ tỷ

lệ 1/200,

đường

đồng mức

0,5m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

91

CK.11200

TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.112

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

6,0

6,0

8,0

8,0

10

10

Sổ đo

quyển

2,2

2,2

2,5

2,5

2,8

2,8

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

2,79

3,76

5,09

6,88

9,58

13,49

Nhân công nhóm 3

công

7,49

10,15

14,05

18,62

25,98

36,81

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử TS06

hoặc loại tương tự

ca

0,83

1,19

1,86

2,28

3,25

4,75

Bản đồ tỷ

lệ 1/200,

đường

đồng mức

1m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,18

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.11300

TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M

Đơn vị tính: 1ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

Vật liệu

CK.113

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

2,0

2,0

3,0

3,0

4,0

Sổ đo

quyển

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

1,04

1,39

1,87

2,52

3,52

Nhân công nhóm 3

công

2,80

4,03

5,63

7,71

10,84

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

0,33

0,63

0,99

1,44

2,06

Bản đồ tỷ

lệ 1/500,

đường

đồng mức

0,5m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,03

0,04

0,05

0,05

0,06

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

92

CK.11400

TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.114

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

2,0

2,0

3,0

3,0

4,0

4,0

Sổ đo

quyển

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

0,99

1,32

1,78

2,40

3,35

4,69

Nhân công nhóm 3

công

2,67

3,82

5,36

7,28

10,32

14,76

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

0,31

0,59

0,94

1,32

1,95

2,97

Bản đồ

tỷ lệ

1/500,

đường

đồng

mức 1m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,03

0,04

0,05

0,05

0,06

0,07

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.11500

TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.115

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

15

25

35

40

50

55

Sổ đo

quyển

16

16

20

20

30

30

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

34,61

46,60

63,04

83,90

116,60

158,43

Nhân công nhóm 3

công

96,57

133,00

185,48

255,80

371,36

505,92

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

12,75

19,20

29,28

45,24

73,20

101,85

Bản đồ

tỷ lệ

1/1.000,

đường

đồng

mức 1m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

1,35

1,80

2,88

3,60

5,40

5,85

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

93

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng

mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,07.

CK.11600

TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.116

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

15

25

35

40

50

55

Sổ đo

quyển

16

16

20

20

30

30

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

33,1

43,4

60,0

79,5

110,8

150,9

Nhân công nhóm 3

công

91,7

127,9

176,1

242,1

343,9

480,7

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử TS06

hoặc loại tương tự

ca

11,7

20,4

27,4

42,5

63,3

96,0

Bản đồ

tỷ lệ

1/1.000,

đường

đồng

mức 2m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

1,4

1,8

2,9

3,6

5,4

5,9

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.11700

TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.117

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

8

10

13

15

18

21

Sổ đo

quyển

1,5

1,5

3

3

4

4

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

15,35

21,68

34,03

43,58

60,02

84,00

Nhân công nhóm 3

công

42,98

59,85

93,44

124,98

177,29

250,33

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

5,46

7,32

11,40

17,88

27,48

41,40

Bản đồ

tỷ lệ

1/2.000,

đường

đồng

mức 1m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,90

1,08

1,44

2,16

3,60

3,60

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

94

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng

mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,07.

CK.11800

TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.118

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

8

10

13

15

18

21

Sổ đo

quyển

1,5

1,5

3,0

3,0

4,0

4,0

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

13,81

19,41

30,55

40,57

57,02

79,58

Nhân công nhóm 3

công

38,90

53,99

84,67

116,71

168,33

237,11

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

4,98

6,72

10,62

16,74

25,86

39,00

Bản đồ

tỷ lệ

1/2.000,

đường

đồng

mức 2m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,90

1,08

1,44

2,16

3,60

3,60

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.11900

TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.119

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

8

10

13

15

21

21

Sổ đo

quyển

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,0

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

9,04

12,05

15,07

21,09

28,50

39,05

Nhân công nhóm 3

công

24,79

32,81

40,62

57,67

80,36

113,21

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

3,04

4,00

4,54

7,08

11,10

17,16

Bản đồ

tỷ lệ

1/5000,

đường

đồng

mức

2m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại

tương tự

ca

0,36

0,36

0,63

0,72

1,08

1,62

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

95

CK.12000

TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.120

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

8,0

10

13

15

21

21

Sổ đo

quyển

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,0

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

8,56

10,54

14,31

19,58

30,12

37,56

Nhân công nhóm 3

công

23,36

29,01

38,43

53,57

82,66

108,18

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

2,77

3,62

4,18

6,54

10,26

15,96

Bản đồ

tỷ lệ

1/5.000,

đường

đồng mức

5m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,36

0,41

0,63

0,72

1,08

1,62

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.12100

TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.121

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

5,0

5,0

8,0

8,0

10

10

Sổ đo

quyển

0,8

0,8

1,0

1,0

1,5

1,5

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

3,45

4,21

5,72

7,82

10,82

15,02

Nhân công nhóm 3

công

9,89

11,99

15,85

21,99

30,79

43,68

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

1,42

1,71

2,00

3,00

4,38

6,69

Bản đồ tỷ

lệ

1/10.000,

đường

đồng mức

2m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại

tương tự

ca

0,16

0,17

0,26

0,30

0,42

0,63

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

96

10

20

30

40

50

60

CK.12200

TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.122

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

5,0

5,0

8,0

8,0

10

10

Sổ đo

quyển

0,8

0,8

1,0

1,0

1,5

1,5

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

3,74

4,56

6,10

8,36

11,69

16,48

Nhân công nhóm 3

công

9,99

12,13

15,97

22,12

31,17

44,57

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

1,79

2,14

2,55

3,81

5,59

8,49

Bản đồ tỷ

lệ

1/10.000,

đường

đồng mức

5m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,16

0,17

0,26

0,30

0,42

0,63

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

97

CK.20000

ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN BẰNG THIẾT BỊ ĐO

GPS VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị;

- Tiến hành công tác đo vẽ bản đồ địa hình;

- Vẽ đường đồng mức;

- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.

CK.21100

TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M

Đơn vị tính: 1ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

I

II

Vật liệu

CK.211

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

6,0

6,0

Sổ đo

quyển

2,2

2,2

Vật liệu khác

%

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

2,71

3,70

Nhân công nhóm 3

công

7,20

9,86

Máy thi công

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

0,71

1,03

Bản đồ tỷ

lệ 1/200,

đường

đồng mức

0,5m

Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự

ca

0,10

0,11

Máy khác

%

10

10

10

20

98

CK.21200

TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M

Đơn vị tính: 1ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

I

II

Vật liệu

CK.212

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

6,0

6,0

Sổ đo

quyển

2,2

2,2

Vật liệu khác

%

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

2,58

3,53

Nhân công nhóm 3

công

6,95

9,38

Máy thi công

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

0,68

0,98

Bản đồ tỷ

lệ 1/200,

đường

đồng mức

1,0m

Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự

ca

0,10

0,11

Máy khác

%

10

10

10

20

CK.21300

TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M

Đơn vị tính: 1ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

I

II

Vật liệu

CK.213

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

2,0

2,0

Sổ đo

quyển

0,6

0,6

Vật liệu khác

%

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

0,97

1,45

Nhân công nhóm 3

công

2,57

3,91

Máy thi công

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

0,27

0,51

Bản đồ tỷ

lệ 1/500,

đường

đồng mức

0,5 m

Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự

ca

0,03

0,04

Máy khác

%

10

10

10

20

99

CK.21400

TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M

Đơn vị tính: 1ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

I

II

Vật liệu

CK.214

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

2,0

2,0

Sổ đo

quyển

0,6

0,6

Vật liệu khác

%

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

0,92

1,37

Nhân công nhóm 3

công

2,45

3,69

Máy thi công

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

0,25

0,47

Bản đồ tỷ

lệ 1/500,

đường

đồng mức

1,0 m

Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự

ca

0,03

0,04

Máy khác

%

10

10

10

20

CK.21500

TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M

Đơn vị tính: 100ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

I

II

Vật liệu

CK.215

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

15,0

25,0

Sổ đo

quyển

1,60

1,60

Vật liệu khác

%

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

33,01

45,92

Nhân công nhóm 3

công

89,56

125,27

Máy thi công

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

9,37

14,08

Bản đồ tỷ

lệ 1/1.000,

đường

đồng mức

1,0 m

Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự

ca

1,35

1,80

Máy khác

%

10

10

100

10

20

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức

0,5m thì định mức nhân công được nhân thêm hệ số k=1,07

CK.21600

TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M

Đơn vị tính: 100ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

I

II

Vật liệu

CK.216

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

15,0

25,0

Sổ đo

quyển

1,6

1,6

Vật liệu khác

%

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

29,40

41,58

Nhân công nhóm 3

công

81,52

117,64

Máy thi công

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

7,99

13,95

Bản đồ tỷ

lệ

1/1.000,

đường

đồng mức

2,0 m

Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự

ca

1,35

1,80

Máy khác

%

10

10

10

20

CK.21700

TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M

Đơn vị tính: 100ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

I

II

Vật liệu

CK.217

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

8,0

10,0

Sổ đo

quyển

1,5

1,5

Vật liệu khác

%

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

13,81

19,17

Nhân công nhóm 3

công

38,46

53,11

Máy thi công

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

3,88

5,01

Bản đồ tỷ

lệ 1/2.000,

đường

đồng mức

1,0 m

Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự

ca

0,9

1,08

Máy khác

%

10

10

101

10

20

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường

đồng mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân thêm hệ số k=1,07

CK.21800

TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M

Đơn vị tính: 100ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

I

II

Vật liệu

CK.218

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

8,0

10,0

Sổ đo

quyển

1,5

1,5

Vật liệu khác

%

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

13,51

18,43

Nhân công nhóm 3

công

36,32

49,97

Máy thi công

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

3,74

4,99

Bản đồ tỷ

lệ 1/2.000,

đường

đồng mức

2,0 m

Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự

ca

0,9

1,08

Máy khác

%

10

10

10

20

CK.21900

TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M

Đơn vị tính: 100ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

I

II

Vật liệu

CK.219

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

8,0

10,0

Sổ đo

quyển

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

7,93

10,47

Nhân công nhóm 3

công

21,92

28,87

Máy thi công

Bản đồ tỷ

lệ 1/5.000,

đường

đồng mức

2,0 m

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

2,08

2,73

102

Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự

ca

0,36

0,41

Máy khác

%

10

10

10

20

CK.22000

TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5,0 M

Đơn vị tính: 100ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

I

II

Vật liệu

CK.220

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

5,0

5,0

Sổ đo

quyển

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

7,34

9,15

Nhân công nhóm 3

công

19,37

24,17

Máy thi công

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

1,9

2,48

Bản đồ tỷ

lệ 1/5.000,

đường

đồng mức

5,0 m

Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự

ca

0,36

0,41

Máy khác

%

10

10

10

20

CK.22100

TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M

Đơn vị tính: 100ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

I

II

Vật liệu

CK.221

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

5,0

5,0

Sổ đo

quyển

0,8

0,8

Vật liệu khác

%

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

3,42

4,14

Bản đồ tỷ lệ

1/10.000,

đường đồng

mức 2,0 m

Nhân công nhóm 3

công

9,34

11,28

103

Máy thi công

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

1,10

1,32

Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự

ca

0,16

0,17

Máy khác

%

10

10

10

20

CK.22200

TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5,0 M

Đơn vị tính: 100ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

I

II

Vật liệu

CK.222

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

5,0

5,0

Sổ đo

quyển

0,8

0,8

Vật liệu khác

%

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

3,05

3,70

Nhân công nhóm 3

công

8,05

9,74

Máy thi công

Bộ thiết bị GPS G3100-R2

hoặc loại tương tự (3 máy)

ca

0,92

1,10

Bản đồ tỷ lệ

1/10.000,

đường đồng

mức 5,0 m

Máy thủy bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,16

0,17

Máy khác

%

10

10

10

20

104

CK.30000

ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY TOÀN

ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị;

- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán

bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn

đo vẽ;

- Tiến hành đo vẽ chi tiết các điểm đặc trưng;

- Vẽ đường đồng mức;

- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng: Cấp địa hình theo phụ lục số 13.

3. Những công việc chưa tính vào mức: Công tác thi công phương tiện nổi (tàu,

thuyền, phao, phà).

CK.31100

TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M

Đơn vị tính: 1ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

Vật liệu

CK.311

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

4,0

4,0

6,0

6,0

8,0

Sổ đo

quyển

2,2

2,2

2,5

2,5

2,8

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

3,82

5,16

6,97

9,44

13,16

Nhân công nhóm 3

công

9,46

12,89

17,72

23,68

33,19

Máy thi công

Bản đồ tỷ

lệ 1/200,

đường

đồng mức

0,5m

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

0,67

0,99

1,58

1,94

2,86

105

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,08

0,09

0,10

0,11

0,13

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

CK.31200

TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.312

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

4,0

4,0

6,0

6,0

8,0

8,0

Sổ đo

quyển

2,2

2,2

2,5

2,5

2,8

2,8

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

3,65

4,91

6,63

8,97

12,53

17,57

Nhân công nhóm 3

công

9,05

12,27

16,91

22,64

31,69

44,70

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

0,65

0,94

1,53

1,93

2,77

4,08

Bản đồ

tỷ lệ

1/200,

đường

đồng

mức 1m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,08

0,09

0,10

0,11

0,13

0,15

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.31300

TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M

Đơn vị tính: 1ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

Vật liệu

CK.313

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

2,0

2,0

3,0

3,0

4,0

Sổ đo

quyển

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

Bản đồ tỷ

lệ 1/500,

đường

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

106

Nhân công

Kỹ sư

công

1,34

1,83

2,44

3,28

4,59

Nhân công nhóm 3

công

3,32

4,76

6,58

8,91

12,59

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

0,25

0,49

0,80

1,13

1,68

đồng mức

0,5m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,02

0,03

0,04

0,04

0,05

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

CK.31400

TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.314

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

2,0

2,0

3,0

3,0

4,0

4,0

Sổ đo

quyển

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

1,28

1,72

2,32

3,12

4,37

6,13

Nhân công nhóm 3

công

3,19

4,47

6,25

8,49

12,00

17,08

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

0,24

0,46

0,76

1,08

1,60

2,43

Bản đồ

tỷ lệ

1/500,

đường

đồng

mức 1m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,02

0,03

0,04

0,04

0,05

0,05

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.31500

TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.315

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

15

25

35

40

50

55

Bản

đồ tỷ

Sổ đo

quyển

16

16

20

20

30

30

107

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

45,18

60,85

82,36

109,74

152,67

207,27

Nhân công nhóm 3

công

114,19

156,72

217,63

297,86

426,83

581,78

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

9,30

14,43

22,89

36,00

58,17

81,81

lệ

1/1000

đường

đồng

mức

1m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại

tương tự

ca

1,08

1,53

2,43

3,06

4,59

4,95

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.31600

TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.316

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

15

25

35

40

50

55

Sổ đo

quyển

16

16

20

20

30

30

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

43,28

56,91

78,44

103,71

144,84

197,45

Nhân công nhóm 3

công

108,88

146,61

207,01

281,82

399,46

554,18

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương

tự

ca

8,52

13,42

21,51

34,08

51,24

77,67

Bản đồ

tỷ lệ

1/1000

đường

đồng

mức

2m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại

tương tự

ca

1,08

1,53

2,43

3,06

4,59

4,95

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.31700

TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.317

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

8

10

13

15

18

21

Bản đồ

tỷ lệ

Sổ đo

quyển

16

16

20

20

30

30

108

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

19,88

28,32

44,22

55,92

78,46

109,81

Nhân công nhóm 3

công

50,46

71,29

112,18

145,77

206,07

294,04

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương

tự

ca

3,95

5,39

9,00

14,04

20,22

33,29

1/2000,

đường

đồng

mức

1m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại

tương tự

ca

0,77

0,92

1,44

1,80

3,06

3,09

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.31800

TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.318

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

8,0

10

13

15

18

21

Sổ đo

quyển

1,5

1,5

3,0

3,0

4,0

4,0

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

18,93

26,73

42,00

52,90

74,44

103,77

Nhân công nhóm 3

công

47,88

67,20

105,95

137,98

198,27

278,32

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương

tự

ca

3,61

4,97

8,29

13,24

20,89

31,62

Bản đồ

tỷ lệ

1/2000

đường

đồng

mức

2m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại

tương tự

ca

0,77

0,92

1,22

1,80

3,06

3,06

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.31900

TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.319

Bản đồ

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

8,0

10

13

15

21

21

109

Sổ đo

quyển

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,0

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

11,78

15,73

19,66

27,53

37,36

50,99

Nhân công nhóm 3

công

29,48

39,24

48,83

69,05

95,68

133,20

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

2,21

2,96

3,39

5,35

8,51

13,26

tỷ lệ

1/5000,

đường

đồng

mức

2m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,31

0,32

0,54

0,61

0,92

1,38

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.32000

TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên

công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.320

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

8,0

10

13

15

21

21

Sổ đo

quyển

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,0

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

11,19

13,76

18,63

25,54

35,30

49,05

Nhân công nhóm 3

công

27,95

34,59

46,19

64,14

90,32

127,70

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

2,04

2,73

3,14

4,97

7,94

12,42

Bản đồ

tỷ lệ

1/5.000,

đường

đồng

mức 5m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại

tương tự

ca

0,31

0,32

0,54

0,61

0,92

1,38

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.32100

TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.321

Bản đồ tỷ

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

5,0

5,0

8,0

8,0

10

10

110

Sổ đo

quyển

0,8

0,8

1,1

1,1

1,5

1,5

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

4,47

5,50

7,46

10,21

14,13

19,62

Nhân công nhóm 3

công

11,52

14,14

18,89

26,10

36,45

51,35

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

1,05

1,28

1,52

2,30

3,38

5,16

lệ

1/10.000,

đường

đồng mức

2m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại

tương tự

ca

0,14

0,15

0,23

0,25

0,36

0,54

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.32200

TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M

Đơn vị tính: 100 ha

Cấp địa hình

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu

CK.322

Cọc gỗ (4x4x40) cm

cọc

5,0

5,0

8,0

8,0

10

10

Sổ đo

quyển

0,8

0,8

1,1

1,1

1,5

1,5

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công

Kỹ sư

công

4,24

5,21

7,50

9,70

13,42

18,63

Nhân công nhóm 3

công

10,91

13,38

18,81

24,76

34,56

48,66

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

TS06 hoặc loại tương tự

ca

0,96

1,18

1,41

2,14

3,16

4,80

Bản đồ tỷ

lệ

1/10.000,

đường

đồng mức

5m

Máy thuỷ bình điện tử

PLP-110 hoặc loại tương

tự

ca

0,14

0,15

0,23

0,25

0,36

0,54

Máy khác

%

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

50

60

CK.40000

ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

1. Thành phần công việc:

- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến khu vực đo vẽ, đi quan sát

tổng thể.

- Lập phương án thi công đo vẽ.

- Chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện đo vẽ.

111

- Tiến hành đo vẽ tại thực địa.

- Mô tả các điểm lộ tự nhiên, hố khoan, hố đào, các điểm dọn sạch.

- Lập mặt cắt thực đo bằng thước dây.

- Đo vẽ các điểm khe nứt.

- Quan sát, mô tả các điểm địa chất vật lý.

- Đo vẽ, tìm kiếm các bãi VLXD phù hợp với giai đoạn khảo sát.

- Nghiên cứu, thu thập về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.

- Lấy mẫu thạch học, mẫu lưu ... vận chuyển mẫu.

- Chỉnh lý tài liệu sơ bộ ngoài thực địa.

- Chỉnh lý và lập bản đồ địa chất công trình, địa mạo của khu vực đo vẽ.

- Lập thuyết minh và các bản vẽ, phụ lục.

2. Điều kiện áp dụng: Cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng tại phụ lục số

14.

3. Những công việc chưa tính vào định mức:

- Công tác phân tích, đánh giá bản đồ khoáng sản có ích.

- Công tác xác định động đất.

- Công tác tìm kiếm VLXD ngoài khu vực đo vẽ.

- Công tác đo địa hình cho công tác đo vẽ địa chất.

- Công tác chụp ảnh mặt đất và biên vẽ ảnh bằng máy bay, bằng vi tính.

- Công tác thí nghiệm địa chất thuỷ văn và địa chất công trình.

- Công tác khoan, đào, địa chất công trình, thăm dò địa vật lý.

CK.41100

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200.000

Đơn vị tính: 1 km2

Cấp phức tạp

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

Vật liệu

CK.411

Búa địa chất

cái

0,012

0,015

0,015

Địa bàn địa chất

cái

0,004

0,005

0,005

Kính lúp

cái

0,003

0,004

0,004

Kính lập thể

cái

0,0016

0,002

0,002

Thước dây 50m

cái

0,004

0,005

0,005

Đồng hồ bấm giây

cái

0,0008

0,001

0,001

Đo vẽ bản

đồ địa

chất tỷ lệ

1/200.000

Giấy can

cuộn

0,02

0,02

0,02

112

Giấy gói mẫu

ram

0,02

0,02

0,02

Túi vải đựng mẫu

cái

0,2

0,2

0,2

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

2,77

3,14

5,12

Máy thi công

Ống nhòm

ca

0,0004

0,0004

0,0004

Máy ảnh

ca

0,0004

0,0004

0,0004

Kính hiển vi

ca

0,0004

0,0004

0,0004

Ô tô vận tải thùng 1,5T

ca

0,005

0,005

0,005

Máy khác

%

5

5

5

10

20

30

CK.41200

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/100.000

Đơn vị tính: 1 km2

Cấp phức tạp

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

Vật liệu

CK.412

Búa địa chất

cái

0,013

0,015

0,015

Địa bàn địa chất

cái

0,0045

0,005

0,005

Kính lúp

cái

0,0036

0,004

0,004

Kính lập thể

cái

0,0018

0,002

0,002

Thước dây 50m

cái

0,0045

0,005

0,005

Đồng hồ bấm giây

cái

0,0009

0,001

0,001

Giấy can

cuộn

0,04

0,04

0,04

Giấy gói mẫu

ram

0,03

0,03

0,03

Túi vải đựng mẫu

cái

0,5

0,5

0,5

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

6,23

7,06

11,6

Máy thi công

Ống nhòm

ca

0,00045

0,00045

0,00045

Máy ảnh

ca

0,00045

0,00045

0,00045

Kính hiển vi

ca

0,00045

0,00045

0,00045

Đo vẽ bản

đồ địa

chất tỷ lệ

1/100.000

Ô tô vận tải thùng 1,5T

ca

0,01

0,01

0,01

Máy khác

%

5

5

5

10

20

30

113

CK.41300

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/50.000

Đơn vị tính: 1 km2

Cấp phức tạp

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

Vật liệu

CK.413

Búa địa chất

cái

0,015

0,015

0,015

Địa bàn địa chất

cái

0,005

0,005

0,005

Kính lúp

cái

0,004

0,004

0,004

Kính lập thể

cái

0,002

0,002

0,002

Thước dây 50m

cái

0,005

0,005

0,005

Đồng hồ bấm giây

cái

0,001

0,001

0,001

Giấy can

cuộn

0,08

0,08

0,08

Giấy gói mẫu

ram

0,05

0,05

0,05

Túi vải đựng mẫu

cái

1

1

1

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

13,87

15,8

25,9

Máy thi công

Ống nhòm

ca

0,0005

0,0005

0,0005

Máy ảnh

ca

0,0005

0,0005

0,0005

Kính hiển vi

ca

0,0005

0,0005

0,0005

Đo vẽ bản

đồ địa

chất tỷ lệ

1/50.000

Ô tô vận tải thùng 1,5T

ca

0,027

0,027

0,027

Máy khác

%

5

5

5

10

20

30

114

CK.41400

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/25.000

Đơn vị tính: 1 km2

Cấp phức tạp

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

Vật liệu

CK.414

Búa địa chất

cái

0,06

0,06

0,06

Địa bàn địa chất

cái

0,01

0,01

0,01

Kính lúp

cái

0,008

0,008

0,008

Kính lập thể

cái

0,01

0,01

0,01

Thước dây 50m

cái

0,01

0,01

0,01

Đồng hồ bấm giây

cái

0,002

0,002

0,002

Giấy can

cuộn

0,15

0,15

0,15

Giấy gói mẫu

ram

0,10

0,10

0,10

Túi vải đựng mẫu

cái

1,5

1,5

1,5

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

30,9

35,2

57,9

Máy thi công

Ống nhòm

ca

0,001

0,001

0,001

Máy ảnh

ca

0,001

0,001

0,001

Kính hiển vi

ca

0,001

0,001

0,001

Đo vẽ bản

đồ địa

chất tỷ lệ

1/25.000

Ô tô vận tải thùng 1,5T

ca

0,09

0,09

0,09

Máy khác

%

5

5

5

10

20

30

115

CK.41500

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000

Đơn vị tính: 1 km2

Cấp phức tạp

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

Vật liệu

CK.415

Búa địa chất

cái

0,08

0,08

0,08

Địa bàn địa chất

cái

0,02

0,02

0,02

Kính lúp

cái

0,012

0,012

0,012

Kính lập thể

cái

0,006

0,006

0,006

Thước dây 50m

cái

0,015

0,015

0,015

Đồng hồ bấm giây

cái

0,004

0,004

0,004

Giấy can

cuộn

0,5

0,5

0,5

Giấy gói mẫu

ram

0,20

0,20

0,20

Túi vải đựng mẫu

cái

2

2

2

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

83,3

115,2

182,4

Máy thi công

Ống nhòm

ca

0,001

0,001

0,001

Máy ảnh

ca

0,001

0,001

0,001

Đo vẽ bản

đồ địa

chất tỷ lệ

1/10.000

Kính hiển vi

ca

0,001

0,001

0,001

Máy khác

%

5

5

5

10

20

30

116

CK.41600

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000

Đơn vị tính: 1 km2

Cấp phức tạp

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

Vật liệu

CK.416

Búa địa chất

cái

0,1

0,1

0,1

Địa bàn địa chất

cái

0,03

0,03

0,03

Kính lúp

cái

0,025

0,025

0,025

Kính lập thể

cái

0,009

0,009

0,009

Thước dây 50m

cái

0,025

0,025

0,025

Đồng hồ bấm giây

cái

0,006

0,006

0,006

Giấy  can

cuộn

1,0

1,0

1,0

Giấy gói mẫu

ram

0,50

0,50

0,50

Túi vải đựng mẫu

cái

2

2

2

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

150,1

201,4

371,45

Máy thi công

Ống nhòm

ca

0,002

0,002

0,002

Máy ảnh

ca

0,002

0,002

0,002

Đo vẽ bản

đồ địa

chất tỷ lệ

1/5.000

Kính hiển vi

ca

0,002

0,002

0,002

Máy khác

%

5

5

5

10

20

30

117

CK.41700

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000

Đơn vị tính: 1 ha

Cấp phức tạp

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

Vật liệu

CK.417

Búa địa chất

cái

0,002

0,002

0,002

Địa bàn địa chất

cái

0,001

0,001

0,001

Kính lúp

cái

0,001

0,001

0,001

Kính lập thể

cái

0,001

0,001

0,001

Thước dây 50m

cái

0,001

0,001

0,001

Đồng hồ bấm giây

cái

0,0005

0,0005

0,0005

Giấy can

cuộn

0,02

0,02

0,02

Giấy gói mẫu

ram

0,150

0,150

0,150

Túi vải đựng mẫu

cái

2

2

2

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

4,19

6,78

13,6

Máy thi công

Ống nhòm

ca

0,0001

0,0001

0,0001

Đo vẽ bản

đồ địa

chất tỷ lệ

1/2.000

Máy ảnh

ca

0,0001

0,0001

0,0001

Máy khác

%

5

5

5

10

20

30

118

CK.41800

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000

Đơn vị tính: 1 ha

Cấp phức tạp

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

Vật liệu

CK.418

Búa địa chất

cái

0,003

0,003

0,003

Địa bàn địa chất

cái

0,001

0,001

0,001

Kính lúp

cái

0,001

0,001

0,001

Kính lập thể

cái

0,001

0,001

0,001

Thước thép 20m

cái

0,001

0,001

0,001

Đồng hồ bấm giây

cái

0,0001

0,0001

0,0001

Giấy can

cuộn

0,04

0,04

0,04

Giấy gói mẫu

ram

0,02

0,02

0,02

Túi vải đựng mẫu

cái

0,5

0,5

0,5

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công

Kỹ sư

công

8,4

13,6

24,8

Máy thi công

Ống nhòm

ca

0,0001

0,0001

0,0001

Đo vẽ bản

đồ địa

chất tỷ lệ

1/1.000

Máy ảnh

ca

0,0001

0,0001

0,0001

Máy khác

%

5

5

5

10

20

30

119

CK.41900

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500

Đơn vị tính: 1 ha

Cấp phức tạp

Mã hiệu

Tên công

việc

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

Vật liệu

CK.419

Búa địa chất

cái

0,005

0,005

0,005

Địa bàn địa chất

cái

0,002

0,002

0,002

Kính lúp

cái

0,002

0,002

0,002

Kính lập thể

cái

0,002

0,002

0,002

Thước thép 20m

cái

0,0005

0,0005

0,0005

Đồng hồ bấm giây

cái

0,002

0,002

0,002

Giấy can

cuộn

0,06

0,06

0,06

Giấy gói mẫu

ram

0,04

0,04

0,04

Túi vải đựng mẫu

cái

1,5

1,5

1,5

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

16,2

26,4

48

Máy thi công

Ống nhòm

ca

0,00016

0,00016

0,00016

Đo vẽ bản

đồ địa

chất tỷ lệ

1/500

Máy ảnh

ca

0,00016

0,00016

0,00016

Máy khác

%

5

5

5

10

20

30

120

PHỤ LỤC SỐ 1

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ

CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM

Cấp đất đá

Đặc tính

- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn. Đất dính chứa hữu cơ .

- Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ.

- Đất dính các loại lẫn ít dăm sạn (dưới 5%), trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.

I

- Dùng xẻng hoặc cuốc bàn đào tương đối dễ dàng.

- Đất trồng trọt có rễ cây lớn.

- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội.

- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới

10%.

- Cát các loại khô ẩm lẫn dưới 10% cuội sỏi.

- Trạng thái đất dẻo mềm tới dẻo cứng.

- Đất rời trạng thái xốp.

II

- Dùng xẻng và cuốc bàn đào được, dùng mai xắn được.

- Đất dính chứa từ 10-30% mảnh dăm sạn hoặc sỏi cuội.

- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ chứa từ 10 - 30% đá, gạch vụn, mảnh bê tông

- Đất tàn tích các loại.

- Cát lẫn cuội sỏi, hàm lượng cuội sỏi không quá 30%.

- Đất dính có trạng thái thường dẻo cứng tới nửa cứng.

- Đất rời ở trạng thái chặt vừa.

III

- Cuốc bàn và cuốc chim to lưỡi đào được.

121

- Đất dính lẫn 30- 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. Hàm lượng sét khá cao. Dẻo quánh.

- Đất thuộc loại sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các loại đá. Đất thuộc tầng văn

hoá đã hoàng thổ và chứa gạch, đá vụn... từ 30 - 50%.

- Đất dính ở trạng thái nửa cứng.

- Đất rời ở trạng thái chặt.

IV

- Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg đào được. Cuốc bàn cuốc chối tay.

- Đất dính lẫn trên 50% dăm sạn.

- Đất thuộc sản phẩm phong hoá mạnh của các đá.

- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá, gạch vụn...

- Cuội sỏi sạn rời rạc lẫn cát sét...

- Đất dính ở trạng thái cứng.

-  Đất rời ở trạng thái rất chặt.

V

- Cuốc chim đầu nhỏ lưỡi nặng 2,5kg hoặc xà beng mới đào được.

PHỤ LỤC SỐ 2

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO GIẾNG ĐỨNG

Cấp đất đá

Các đất đá đại diện cho mỗi cấp

I

Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây, đất bở rời : Hoàng thổ, cát (không chảy).

Á cát có cuội và đá dăm. Bùn ướt và đất bùn, á sét dạng hoàng thổ. Đất tảo cát, phần

mềm.

II

Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây hoặc một ít cuội và đá dăm nhỏ (dưới

3cm). Á sét và á sét có lẫn đến 20% tạp chất cuội và đá dăm nhỏ (dưới 30cm). Cát

chặt, á sét chặt, đất hoàng thổ, mác nơ bở rời. Cát chảy không có áp lực, sét có độ

chặt xít trung bình (dạng dai và dẻo). Đá phần, điarômit, muối mỏ (halit). Các sản

phẩm phong hoá của đá macma và biến chất đã bị các lanh hoá hoàn toàn, quặng sát

óc rơ.

Á sét và cát lẫn đến 20% cuội và đá dăm (đến 3cm). Đất ướt, chặt xít, sạn, đất chảy

có áp lực.

Đất sét có nhiều lớp nhỏ đến 5cm. Cát kết gắn kết yếu bởi cát và macnơ, chắc xít,

chứa macnơ thạch cao hoá chứa cát. Alôvrôlit chứa sét gắn kết yếu. Các gắn kết bằng

xi măng sét vôi. Macnơ, đá vôi vỏ sò. Đá phần chắc sét. Manhêtit. Thạch cao tinh thể

vụn phong hoá. Thanh đá yếu, than nâu.

III

Đá phiến tale huỷ hoại của tất cả các biến dạng quặng mangan, quặng sắt bị ôxy hoá

bở rời. Bau xít dạng sét.

IV

Đá cuội: Gồm các cuội nhỏ,c ác đá trầm tích, bùn và than bùn. Alêvrôlit sét chắc xít.

Các kết sét Macnơ chắc xít. Đá vôi không chắc và dôlômit: Manhêdit chắc xít và đá

vôi có lỗ rỗng, tuf. Thạch cao kết tinh, anhydrit, muối kali. Than đá có độ cứng trung

122

Cấp đất đá

Các đất đá đại diện cho mỗi cấp

bình. Than nâu cứng. Cao lanh (nguyên sinh). Đá phiến sét, sét cát, alêvrôlit,

sacpantinit (secpentin) bị phong hoá mạnh và bị talo hoá. Skacnơ không chắc thuộc

thành phần clorit và am ibon mica, Apatit kết tinh. Đunit phong hoá mạnh pêridotit,

kim-bec-lit bị phong hoá.

Quặng mactit và các loại tương tự bị phong hoá mạnh. Quặng sắt màu dính nhớt, bau

xít.

V

Đá cuội, dăm. Cát kết xi măng gần kết là vôi và sắt, Alêvrôlit, acgilit rất chắc chắn,

chứa nhiều cát, cuội kết, đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác. Đá

vôi đôlômit chứa macnơ anhydrit rất chắc, than đế cứng antraxit, phốt pho rít kết

hạch. Đá phiến sét mica, micaclorit-talac clorit, set clorit xemixit secpontin

(secpontin), anbitophia phong hoá Kêratophia, tuf núi lửa bị xêrixit hoá, quặng mac

tit và các loại tương tự không chắc. Dunit bị phong hoá. Kimbeclit dạng dăm sét.

VI

Anhydrit chặt xít bị vật liệu tù làm bẩn, sét chặt sít với các lớp đôlômit nhỏ và xiserit.

Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Các kết pha cát vôi thạch anh. Alevrôlit chặt xít.

Đá phiến sét, xerixit thạch anh, Mica Thạch anh, clorit-thạch anh, Xerixit-cloxit-

thạch anh, đá phiến lớp Anbitophia clorit hoá về phân phiến. Kêratophia, gabrô,

acgilit silích hoá yếu. Đunit không bị phong hoá, Am I bolit. Pirôxennit tinh thể lớn.

Các đá cácbonat, talo-apatit. Scacnơ can xít epi đốt. Pi rit rời. Sắt nâu xốp có dạng lỗ

rỗng. Quặng hêmatit-mac xit tit, xiđêrit.

Acgilit ailic hoá, cuội của đá macma và biến chất đá dăm không có tảng lăn. Cuội kết

thuộc đá macma (50%) với xi măng sét cát. Cuội kết đá trầm tích với xi măng silic.

Cát kết thạch anh. Đêlêmit rất chắc xít. Cát kết penpat thạch hoá hoá. Đá vôi.

Cáclinaganmatolit. Phốt pho rít tấm. Đá phiến bộ Silic hoá yếu. Anphibon manhetit

Hocnublen, hocnơblen-clorit anbi tofia phân phiến hoá. Kêratefia, pocfia pocfỉit, tuf

diaoupocfia, pocfirit bị phong hoá tác động. Gromit hạt to và nhỏ bị phong hoá.

Xêrixit cliorit, gabrô về các đá macma khác, pirô quặng kim beclit dạng bzan.

VII

Scacnơ augit-granat chứa can xít, thạch anh rỗng (nứt có hang, ocro), sát nên rỗng có

hàng hoá, Gromit quặng sunphua, quặng amphiben - manhêtit.

VIII

Acgilit chứa silic, cuội kết đá macma với xi măng vôi, đôlômit thạch anh hoá, đá vôi

silic hoá và đôlômit fôtferit, dạng vỉa chắc xít. Đá phiến silic hoá. Clorit thạch anh,

xêrixit thạch anh. Epiđôt  clorit, thạch anh, mica Gơnai Anbitofia thạch anh, hạt trung

bình và keratofia. Bazan phong hoá. Điabazpocffiorit. Andohit. Labra điêrit poridorit,

Granit hạt nhỏ bị phong hoá. Xatit, gabrô, granito gơnai bị phong hoá. Prematit. Các

đá tuốc malib thạch anh. Các đá cacbonat thạch anh và birit thạch anh. Sắt nâu có lỗ

rỗng. Quặng hyđrô hamitit chắc xít, quắcsit hematit, manhêtit, pỉit chắc xít, bau xít

(đia spe).

IX

Bazan không bị phong hoá. Cuội kết đá macma với xi măng xilic, vôi, đá vôi scacnơ.

Cát kết silic đá vôi, đôlômit chứa silic, phốt pho rít vỉa silic hoá, đá phiến chứa Silic,

Quắc xít manhêtit và hệ matit dạng dài mỏng Manhêtit mactit chắc xít, đá sừng

amfibon manhêtit và xerixit hoá. Anbitofia và kêratofbi, trachit pocfia thạch anh hoá.

Điabat tinh thể nhỏ ruf silic hoá, đá sừng hoá, lipôtit bị phong hoá, micrô grano điorit

hạt lớn và trung bình granitô gnai, grano điorit xêrixit-gabrônplit-pocmatit. Bêrêzit

Scacnơ tinh thể nhỏ thành phần augit Epidot, granat, đatomit granat-hêdenbargit

123

Cấp đất đá

Các đất đá đại diện cho mỗi cấp

scacnơ hạt lớn, granat, amfibolit thạch anh hoá, parit. Các đá tuốc bin thạch anh

không bị phong hoá. Sét nâu chắc xít. Thạch anh với số lượng pirit lớn. Brarit chắc

xít.

X

Các trậm tích cuội đá tảng macma và bị biến chất các kết thạch anh chắc xít Japilit bị

phong hoá. Các đá silio, fotfat. Quắc xít hạt không đầu. Đá sừng với tán khoáng vật

sunfua. Aubitofia thạch anh va kêratofia. Liparit. Granit, micro granit pecmatit chắc

xít chứa thạch anh. Scacnơ hạt nhỏ granat Đatolit-granat. Quặng manhêtit và mactit

chắc xít với các lớp nhỏ đá sừng. Sác nêu silic hoá. Thạch anh mạch, peclirit bị thạch

anh hoá mạnh và đá sừng hoá.

XI

Anbitofia hạt mịn và bị sừng hoá. Japitlit không bị phong hoá. Đá phiến dạng ngọc

bích chứa silic-quắc xít đá sừng chứa sắt rất cứng. Thạch anh chắc xít. Các đá

cơrinđôn. Jatpi lit, mactit - hêmatit và manhêtit - homanit.

XII

Jetpilit dạng khối đặc xít hoàn toàn không bị phong hoá, đá lửa, ngọc bích, đá sừng,

quắc xít các đá egirin và côrin đơn.

124

PHỤ LỤC SỐ 3

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ

Cấp địa hình

Những địa hình tiêu biểu cho mỗi cấp

I

- Vùng địa hình bằng phẳng, thung lũng rộng hoặc đồng bằng.

- Đồi trọc hoặc cây thưa lẫn cỏ tranh, sườn dốc không quá 10 độ.

- Ao hồ, mương, suối, ruộng nước chiếm không quá 20% diện tích khu vực khảo

sát.

II

- Vùng công tác khá bằng phẳng, đồi thấp, dốc thoải (sườn dốc không quá  20 độ)

hoặc một phần là bãi cát hoặc đầm lầy.

- Rừng thưa, ít cây to, giang nứa. Vùng ruộng nước canh tác, ít nước, chiếm không

quá 30% diện tích khu vực khảo sát.

- Khu vực có thôn xóm, nhà cửa, vườn cây, ao hồ chiếm đến 20% diện tích khu

vực khảo sát.

- Khu vực ít công trình, hầm mỏ, công trường (khoảng 20%) chiều dài các tuyến

khảo sát nằm trong khu vực đã xây dựng.

- Vùng địa hình ít bị cắt bởi mạng lưới khe suối. Đồi núi gồ ghề, sườn dốc không

quá 30%.

III

- Vùng trũng có nhiều mương máng hoặc vùng đầm lầy, rừng rậm, cây leo, giang

nứa chiếm 50% diện tích khảo sát.

- Khu vực công trường, mỏ khai thác lộ thiên. Thành phố có nhiều nhà cửa, công

trình (khoảng 50% chiều dài các tuyến thăm dò nằm trong khu vực đã xây dựng).

IV

- Vùng địa hình phức tạp, vận chuyển máy móc, thiết bị khó khăn.

- Vùng bị phân cắt mạnh, đồi núi dốc cao, sườn dốc  lớn hơn 30 độ, khe suối sâu,

hiểm trở.

- Rừng rậm nhiều cây leo chằng chịt hoặc đầm lầy, đồng trũng, ao hồ nhiều chiếm

hơn 70% diện tích khảo sát.

- Các tuyến khảo sát thường xuyên cắt qua suối hoặc tất cả các tuyến thăm dò đều

đi qua khu vực đã xây dựng.

125

PHỤ LỤC SỐ 4

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN THỦ CÔNG

Cấp đất đá

Đặc tính

- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn.

- Đất dính chứa hữu cơ. Đất than bùn. Đất dạng hoàng thổ. Khi nắm chặt, nước và

cả đất phòi qua kẽ các ngón tay.

- Đất dính thường ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.

I

- Đất rời ở trạng thái rất xốp.

- Đất trồng trọt có rễ cây, gốc cây lớn.

- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc cuội sỏi.

- Đất thuộc tầng văn hoá chưa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông...

dưới 10%.

- Cát từ các loại (từ thô tới mịn) bão hoà nước và cát chảy có lẫn tới 10% hạt cuội

sỏi.

- Đất rất dễ nhào nặn bằng tay.

- Trạng thái đất dính thường dẻo cứng dẻo mềm.

II

- Đất rời ở trạng thái xốp.

- Đất dính chứa từ 10-30% dăm sạn hoặc sỏi.

- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ, chứa từ 10-30% đá vụn, gạch vụn, mảnh

bê tông...

- Cát lẫn cuội sỏi với hàm lượng cuội sỏi 10-30%.

- Cát các loại chứa nước có áp lực. Quá trình khoan thường dễ bị sập vách hoặc bị

bồi lấp hố.

- Đất dính dùng ngón tay có thể ấn lõm hoặc nặn được mẫu đất theo ý muốn.

III

- Đất dính thường ở trạng thái nửa cứng tới dẻo cứng. Đất rời ở trạng thái chặt vừa.

- Đất dính lẫn 30-50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.

- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa từ 30- 50% đá vụn, gạch vụn...

- Đất không thể nặn hoặc ấn lõm được bằng các ngón tay bình thường.

- Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng.

IV

- Đất rời ở trạng thái chặt.

- Đất dính chứa trên 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.

- Đất Laterit kết thể non (đá ong mềm).

- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá vụn, gạch vụn...

- Sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.

- Cuội sỏi lẫn cát với hàm lượng cuội sỏi trên 50%.

- Đất không thể ẩn lõm bằng ngón tay cái.

- Đất dính ở trạng thái cứng.

V

- Đất rời ở trạng thái rất chặt.

126

PHỤ LỤC SỐ 5

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA

BẰNG ỐNG MẪU

Cấp đất

đá

Nhóm đất đá

Đất đá đại diện và phương thức xác định sơ bộ

I

Đất tơi xốp,

rất mềm bở

- Than bùn, đất trồng trọt không có rễ cây to. Cát hạt nhỏ lẫn bụi sét và

rất ít cuội sỏi (dưới 5%).

- Đất bở rời dạng hoàng thổ, ngón tay ấn nhẹ đất dễ bị lõm hoặc dễ nặn

thành khuôn.

II

Đất tương đối

cứng chắc

- Than bùn và lớp đất trồng trọt lẫn gốc cây hoặc rễ cây to hoặc lẫn ít

cuội sỏi nhỏ.

- Đất thuộc tầng văn hoá lẫn gạch vụn, mảnh bê tông, đá dăm... (dưới

30%).

- Các loại đất khác lẫn dưới 20% cuội sỏi, đá dăm.

-  Cát chảy không áp.

- Đá phấn mềm bở. Cát bột sét kết phong hoá hoàn toàn.

- Đất dính khó ấn lõm và nặn được bằng ngón tay cái.

III

Đất cứng tới

đá mềm

- Đất sét  và cát có chứa trên 20% dăm sạn, cuội nhỏ.

- Đá thuộc tầng văn hoá lẫn nhiều gạch vụn, mảnh bê tông, đá ... (trên

30%).

- Cát chảy có áp lực. Cát gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi.

- Đá vôi vỏ sò, than đá mềm bở, than nâu, Bocxit, quặng sắt bị ô xy hoá

bở rời. Đá Macnơ.

- Các sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.

- Đẽo gọt và rạch được bằng móng tay cái. Bóp vỡ hoặc bẻ gãy bằng tay

khó khăn.

IV

Đá mềm

- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.

- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới vừa. Đá

Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá

vừa.

- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.

Tạo được vết lõm sâu tới 5mm trên mặt đá bằng mũi nhọn của

búa địa chất.

V

Đá hơi cứng

- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi

và Đolomit không thuần.

Than Antraxit, Porphiarit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong

hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.

- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được

điểm lõm sâu bằng 1 nhát  búa địa chất đập mạnh.

127

Cấp đất

đá

Nhóm đất đá

Đất đá đại diện và phương thức xác định sơ bộ

VI

Đá cứng vừa

- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit  thạch anh. Sét kết bị silic

hoá yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu túp.

- Cuội kết với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đolomit chặt xít. Đá

Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.

- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao  con. Đầu nhọn búa địa

chất tạo được vết lõm  tương đối sâu.

VII

Đá tương đối

cứng

- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá

Pocphiarit, Điabazơ, Túp bị phong hoá nhẹ.

- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna,

xi măng gắn kết là Silic và sét.

- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic

Điorit và Gabro hạt thô.

- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao

con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.

VIII

Đá khá cứng

- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat

tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.

- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmatit, Syenit,

Gabro, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.

- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa

chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.

IX

Đá cứng

- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có

thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit. Nai Gabrô,

Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ. Các Tup silic. Barit

chặt xít.

- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.

Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại một điểm tạo được vết lõm

nông trên mặt đá.

X

Đá cứng

tới rất cứng

- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Granơdiorit. Liparit. Đá

Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát

kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.

- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.

XI

Đá rất cứng

- Đá Quắczit, Đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbitophia hạt mịn bị

sừng hoá. Đá ngọc (Ngọc bích...). Các loại quặng chứa sắt.

- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.

XII

Đặc biệt cứng

- Đá Quắczit các loại.

- Đá Côranhđông.

- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.

128

PHỤ LỤC SỐ 6

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN

Cấp đất đá

Các đất đá đại diện cho mỗi cấp

I

Đất lấp, đất trồng trọt cát pha lẫn dăm sạn rời rạc .

II

Đất lấp và đất phân tích lẫn dăm cuội rời rạc (hàm lượng đến 30%, kích thước đến

5cm).

III

Sét, sét pha, cát pha từ dẻo mềm đến dẻo cứng ít dính bết vào mũi khoan, đất lẫn

gạch vỡ, bê tông vụn.

IV-V

Sét và sét pha dẻo mềm đến dẻo cứng hay dính bết vào mũi khoan.

Đất lấp lẫn gạch vỡ, bê tông vụn kích thước đến 10cm.

129

PHỤ LỤC SỐ 7

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG

Cấp địa

hình

Đặc điểm địa hình

I

- Vùng đồng bằng địa hình đơn giản, dân cư thưa thớt, hướng ngắm không bị vướng.

- Vùng trung du, đồi thấp sườn rất thoải và độ cao thấp dưới 20m chủ yếu là đồi trọc,

không ảnh hưởng đến hướng ngắm.

II

- Vùng đồng bằng địa hình tương đối đơn giản, ít dân cư, hướng ngắm bị vướng ít, dễ

chặt phát.

- Vùng đồi dân cư thưa, độ cao từ 20 - 30m chủ yếu là đồi trọc ít cỏ cây nhưng khối

lượng chặt phát ít, dân cư thưa.

III

- Vùng đồng bằng dân cư đông, địa hình bị chia cắt nhiều bởi kênh rạch sông suối,

hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát. Vùng trung du đồi núi cao từ 30m- 50m,

trên đỉnh có bụi hoặc lùm cây, mật độ dân cư vừa phải, hướng ngắm khó thông suốt

phải phát dọn.

- Vùng ruộng sình lầy hoặc bãi thuỷ triều cỏ sú vẹt mọc thấp xen lẫn có đồi núi, làng

mạc, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt.

IV

- Khu vực thị trấn, thị xã địa hình phức tạp, hướng ngắm khó thông suốt.

- Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, thụt sâu, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn,

phải chặt phá nhiều.

- Vùng đồi núi cao từ 50 - 100m, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phát địa

hình bị phân cắt xen lẫn có rừng cây công nghiệp, cây đặc sản, việc chặt phát thông

hướng bị hạn chế.

- Vùng Tây Nguyên nhiều cây trồng, cây công nghiệp như cà phê, cao su...

Rừng cây khộp, địa hình chia cắt trung bình, mật độ sông suối trung bình.

V

- Khu vực nhiều nhà cao tầng, ống khói, cột điện, cây cao ảnh hưởng đến độ thông suốt

của hướng ngắm.

- Vùng rừng núi cao trên 100m địa hình phân cắt nhiều, cây cối rậm rạp, hướng ngắm

không thông suốt, đi lại khó khăn.

- Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, chia cắt nhiều, vùng giáp biên có rừng khộp.

VI

- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, nhiều thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, hướng ngắm rất

khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại rất khó khăn.

- Vùng núi cao từ 100m đến 300m, hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.

- Vùng hải đảo đất liền, đồi núi cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp.

- Vùng đặc biệt, vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, các hải đảo xa đất liền, cây cối rậm

rạp đi lại khó khăn, vùng có nhiều bom mìn chưa được rà phá.

130

PHỤ LỤC SỐ 8

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO

Cấp địa

hình

Đặc điểm địa hình

I

- Tuyến đo đi qua vùng địa hình đơn giản, quang đãng, khô ráo, đi lại dễ dàng.

II

- Tuyến đo đi qua vùng địa hình bằng phẳng, độ dốc không quá 1%.

- Tuyến thuỷ chuẩn đo qua cánh đồng, ruộng có nước nhưng có thể đặt được máy và

mia.

- Tuyến thuỷ chuẩn chạy cắt qua các trục đường giao thông quang đãng, ít bị ảnh hưởng

người và xe cộ trong khi đo ngắm.

III

- Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu dân cư, làng mạc, tầm nhìn bị vướng, phải chặt phát,

xen lẫn có ruộng nước lầy lội, tuyến thuỷ chuẩn băng qua vùng đồi núi sườn thoải, độ

dốc  5%, vùng trung du khá bằng phẳng địa hình ít lồi lõm, phân cắt ít.

IV

- Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu vực có mật độ người và xe cộ qua lại lớn ảnh hưởng

đến công việc đo đạc.

- Tuyến thuỷ chuẩn qua rừng núi, địa  hình khá phức tạp độ dốc  10%, nhiều cây cối,

ảnh hưởng đến tầm nhìn, hoặc đo qua vùng nhiều sông ngòi lớn, kênh rạch.

V

- Tuyến thuỷ chuẩn đo qua vùng sình lầy, bãi lầy ven biển sú vẹt, hoặc rừng đước mọc

cao  hơn máy, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn, phải chặt phát hoặc chỗ đặt máy bị lún,

phải đóng cọc đệm chân máy.

- Tuyến thuỷ chuẩn đi qua rừng núi cao, núi đá, rậm rạp, địa hình rất phức tạp khó

khăn, độ dốc  20% đo đạc theo các triền sông lớn vùng thượng lưu.

- Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, nhiều gai rậm, qua khu rừng nguyên sinh, giáp

biên giới.

- Vùng núi đá vôi hiểm trở, vách đứng.

- Vùng hải đảo núi đá lởm chởm.

- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, hướng ngắm rất khó thông suốt, đi lại rất khó khăn,

phải chặt phát nhiều.

- Vùng núi đá cao hơn 100m, vùng đá vôi hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.

-Vùng hải đảo, vùng biên giới xa xôi có nhiều cây, rừng nguyên sinh hẻo lánh.

131

PHỤ LỤC SỐ 9

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở TRÊN CẠN

Cấp địa hình

Đặc điểm

I

- Vùng đồng bằng địa hình khô ráo, bằng phẳng, dân cư thưa thớt, không ảnh hưởng

hướng ngắm.

II

- Vùng đồng bằng, tuyến đo qua vùng trồng lúa nước, vùng ruộng bậc thang thuộc

trung du hay cây màu cao 1m, vùng đồi trọc.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có xen kẽ cây lau sậy, bụi gai có chiều cao < 1m.

III

- Vùng đồng bằng, dân cư thưa, ít nhà cửa, ruộng nước ít lầy lội hoặc vùng bãi thuỷ

triều có sú vẹt mọc thấp, vùng trung du có địa hình ít phức tạp, đồi cao từ 30 - 50m,

hướng ngắm khó thông suốt, phải phát dọn.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có cây trồng thưa, xen kẽ có bản làng, rừng khộp

thưa thớt.

IV

- Tuyến đo qua vùng có mật độ người và xe cộ qua lại lớn, vườn cây ăn quả không

được chặt phát.

- Tuyến đo qua vùng bãi thuỷ triều lầy thụt, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại

khó khăn phải chặt phát nhiều.

- Tuyến đo qua vùng đồi núi cao 50  100m, vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn

quả, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phá nhiều.

- Tuyến qua vùng Tây Nguyên, cây trồng dày đặc, không được phát, rừng khộp

phủ kín 40% hoặc có nhiều bản làng phải đo gián tiếp.

V

- Vùng rừng núi cao 100 150m, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, hướng ngắm

không thông suốt, phải chặt phá nhiều, từ tuyến đo men theo đồi núi dốc đứng, khu

có đường mòn, đi lại phải leo trèo, có nhiều cây con, gai góc, vướng tầm ngắm.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên rừng khộp dày đặc > 80% hoặc qua nhiều làng

mạc, dày đặc cây trồng, cây công nghiệp cao, không được phát (cao su, cà phê...).

VI

- Vùng rừng núi cao trên 150m hoang vu, rậm rạp, có nhiều thú dữ, côn trùng độc

hại, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại khó khăn.

- Vùng rừng núi giang, nứa phủ dày, cây cối gai góc rậm rạp, đi lại khó khăn.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, có rừng nguyên sinh, rừng khộp dày gần 100%,

vùng giáp biên giới có rừng khộp > 80%

132

PHỤ LỤC SỐ 10

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT

Ở DƯỚI NƯỚC

Cấp địa hình

Đặc điểm

I

- Sông rộng dưới 100m, lòng sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm.

- Hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng hướng ngắm.

II

- Sông rộng từ 100m đến dưới 300m, có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, nước

chảy chậm hoặc chịu ảnh hưởng thuỷ triều.

- Bờ sông thấp, thoải đều, cây thưa, có ao hồ và ruộng nước, hướng ngắm ít bị che

khuất.

III

- Sông rộng từ 300m đến dưới 500m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có

nhiều bãi nổi và công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.

- Hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải chặt phát.

- Khi đo cấp I + II vào mùa lũ: Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.

IV

- Sông rộng từ 500m đến dưới 1000m.

- Sông có nước chảy xiết (< 1,0m/s), có ghềnh thác, suối sâu.

- Hai bờ sông có núi cao, cây cối rậm rạp, vướng tầm ngắm, phải chặt phát nhiều.

- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết.

V

- Vùng sông rộng > 1000m, có sóng cao, gió mạnh hoặc vùng ven biển.

- Hai bờ là vùng dân cư hoặc khu công nghiệp hoặc vùng lầy thụt, mọc nhiều sú

vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều.

- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết.

133

PHỤ LỤC SỐ 11

BẢNG PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN CHO CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ

ĐỊA HÌNH

Loại khó khăn

Đặc điểm

1

- Vùng đồng bằng, trung du (đồi thấp) dân cư thưa (rải rác). Thuỷ hệ thưa (sông,

mương ít, ao hồ rải rác). Hệ thống giao thông thưa thớt. Bình độ thưa, giãn cách

trên 1mm. Thực phủ chủ yếu là lúa, màu tập trung từng khu vực. Ghi chú dễ vẽ

và ít, trung bình 10-20 ghi chú trong 1dm2.

2

- Vùng đồng bằng, vùng chuyển tiếp đồng bằng với vùng đồi dân cư tương đối

thưa. Mật độ đường sá, sông, mương trung bình. Bình độ đều, gián cách trên

0,3mm. Thực phủ gồm nhiều loại thực vật xen lẫn (lúa, màu, cây ăn quả, vườn

ươm, rừng non...). Các yếu tố tương đối dày, trung bình 1dm2 có 15-30 ghi chú.

3

- Vùng đồng bằng dân cư tập trung. Vùng đồi, núi cao dân cư thưa (chỉ ở dọc

suối, thung lũng). Sông ngòi là loại tự nhiên, đường sá  thưa (chủ yếu là đường

mòn). Đường bình độ không hoàn chỉnh, ngoằn nghèo, vụn vặt, cắt xẻ nhiều,

vách đứng, núi đá... bình độ dày, dãn cách dưới 0,3mm. Thực phủ đơn giản, chủ

yếu là rừng già.

4

- Vùng ven biển, cửa sông nhiều bãi sú, vẹt và lạch thủy triều. Vùng đồng bằng

dân cư tập trung, nhà cửa dày đặc. Vùng khu công nghiệp lớn. Hệ thống giao

thông, thuỷ hệ dày, phức tạp. Các yếu tố nét quá dày. Ghi chú nhiều, trung bình

có trên 35 ghi chú 1 dm2.

134

PHỤ LỤC SỐ 12

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ

ĐỊA HÌNH Ở TRÊN CẠN

Cấp địa hình

Đặc điểm địa hình

I

- Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng mầu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, đi lại dễ

dàng, địa hình đơn giản.

- Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp dưới 20m,

cây cỏ thấp dưới 0,5m đi lại dễ dàng.

II

- Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng mạc thưa,

có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.

- Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp, không

vướng tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy lội, đi lại thuận

tiện.

III

- Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương máng,

cột điện.

- Vùng nhà cửa thưa, độc lập.

- Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao bằng

máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, sắn, có bậc thang, địa hình ít

phức tạp.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công

nghiệp, độ chia cắt trung bình.

IV

- Vùng nhiều nhà cửa, vườn cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao

thông thuỷ bộ, lưới điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp.

- Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công nghiệp cao

su, cà phê, sơn, bạch đàn ... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế việc phát,

địa hình tương đối phức tạp.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được,

nhiều bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%.

- Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát.

V

- Vùng mật độ người và xe qua lại đông đúc, tấp nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc,

có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ thống đường cống rãnh phức tạp.

- Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp núi đá vôi tai mèo lởm chởm, nhiều

vách đứng hay hang động phức tạp.

VI

- Vùng rừng núi cao trên 100m cây cối rậm rạp hoang vu, hẻo lánh.

- Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới vùng khộp dày.

- Vùng biên giới hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp.

- Vùng núi đá vôi tai mèo lởm chởm, cheo leo nhiều thung lũng vực sâu, hang

động, cây cối rậm rạp.

135

PHỤ LỤC SỐ 13

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ

ĐỊA HÌNH Ở DƯỚI NƯỚC

Cấp địa hình

Đặc điểm địa hình

I

- Sông rộng dưới 50m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, lòng sông có nhiều đoạn

thẳng bằng, bờ sông thấp thoải đều.

- Bờ hai bên có bãi hoa mầu, ruộng, nhà cửa thưa thớt, chiếm 10 - 15% diện tích,

cây cối thấp, thưa (khi đo không phải phát)

II

- Sông rộng từ 50m đến dưới 100m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, gợn sóng

có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.

- Hai bờ sông thấp thoải đều, cây thưa, diện tích ao hồ ruộng nước, làng mạc chiếm

từ < 30%.

III

- Sông rộng từ 100m đến dưới 300m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có

nhiều bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.

- Hai bờ sông có núi thấp, cây cối dày, diện tích ao, hồ, đầm lầy, làng mạc chiếm

từ < 40%.

- Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ. Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông

nước.

IV

- Sông  rộng từ 300m đến dưới 500m. Sóng gió trung bình. Sông có thác ghềnh,

suối sâu, bờ dốc đứng, sóng cao, gió mạnh. Diện tích ao hồ đầm lầy, làng mạc

chiếm trên 50%, có bến cảng lớn đang hoạt động.

- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết, thác ghềnh.

V

- Sông rộng từ 500m đến dưới 1.000m, sóng cao, gió lớn hoặc ven biển.

- Bờ sông có đồi núi, ao hồ đầm lầy đi lại khó khăn, cây cối che khuất có nhiều

làng mạc, đầm hồ chiếm 70%.

- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.

VI

- Sông rộng > 1000m, sóng cao nước chảy xiết (< 2m/s). Dải biển cách bờ không

quá 5 km, nếu có đảo chắn thì không quá 5km.

- Vùng biển quanh đảo, cách bờ đảo không quá 5 km.

- Khi đo địa hình cấp V vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.

136

PHỤ LỤC SỐ 14

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA CHẤT THEO YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHO CÔNG

TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

TT

Cấp

I

II

III

1

Cấu tạo

địa chất

- Sản trạng nằm ngang

hoặc rất thoải (10 độ).

- Địa tầng đã được

nghiên cứu kỹ.

- Tầng đánh dấu rõ

ràng.

- Nham thạch ổn định.

- Có thể gặp đá phún

xuất.

- Uốn nếp đứt gãy thể hiện

rõ địa tầng phức tạp, ít được

nghiên cứu.

- Tầng đánh dấu thể hiện

không rõ ràng.

- Thạch học và nham thạch

tương đối không bền vững.

- Có đá macma nhưng phân

bố hẹp.

- Uốn nếp phức tạp nhiều

đứt gẫy.

- Đá mácma biến chất

phát triển mạnh phân bố

không rộng rãi.

- Địa tầng phức tạp và ít

được nghiên cứu.

- Nham thạch đổi nhiều

thạch học đa dạng.

2

Địa hình

địa mạo

- Các dạng địa hình bào

mòn bóc trụi

- Xâm thực bồi đắp dễ

nhận biết

- Dạng địa hình xâm thực

bồi đắp.

- Có nhiều thềm nhưng thể

hiện không rõ, hiện tượng

địa chất vật lý mới phát

triển phân bố không rộng.

- Các dạng địa mạo khó

nhận biết.

- Các hiện tượng địa vật lý

Karst, trượt lở, phát triển

rộng và nghiêm trọng.

3

Địa chất

vật lý

- Các hiện tượng địa

chất vật lý không có

ảnh hưởng.

- Quy mô nhỏ hẹp.

- Hiện tượng địa  chất vật lý

phát triển mạnh nhưng

không rõ ràng

- Các hiện tượng địa chất

vật lý phát triển mạnh.

- Quy mô lớn và phức tạp.

4

Địa chất

- Nước trong tầng là ưu

thế ổn định theo bề dày

và diện phân bố.

- Nước dưới đất nằm

trong các lớp đồng nhất

về nham tính.

- Thành phần hoá học

của nước dưới đất khá

đồng nhất.

- Tầng chứa nước dạng vữa

chiếm ưu thế và không  ổn

định cả chiều rộng lẫn chiều

dày.

- Nước dưới đất nằm trong

khối đá kết tinh, đồng nhất,

trong đá gốc có nham thay

đổi và trong hình nón bồi

tích.

- Quan hệ địa chất thuỷ

văn giữa các vùng chứa

nước với nhau và quan hệ

giữa các tầng chứa nước

và nước tràn mặt phức

tạp.

- Thành phần hoá học

biến đổi nhiều.

5

Mức độ

lộ của đá

gốc

- Đá gốc lộ nhiều cá

biệt mới có chỗ bị phủ

mà phải đào hố thăm

dò.

- Đá gốc ít lộ chỉ gặp ở dạng

địa hình đặc biệt (bờ sông,

suối, vách núi) phải đào hố

thăm dò.

- Đá gốc ít lộ hầu hết bị

che phủ, phải đào hố

rãnh,

dọn

sạch

mới

nghiên cứu được.

6

Điều

kiện

giao

thông

- Địa hình ít bị phân cắt

đồi núi thấp, giao thông

thuận tiện.

- Địa hình phân cắt đồi núi

cao, giao thông ít

thuận tiện.

- Địa hình phân cắt nhiều

50% diện tích khảo sát là

rừng rậm, đầm lầy.

- Giao thông khó khăn.

Bảng quy định số điểm cho mỗi yếu tố ảnh hưởng

137

Cấp phức tạp địa chất công trình

TT

Yếu tố ảnh hưởng

ĐVT

I

II

III

1

Cấu tạo địa chất

điểm

1

2

3

2

Địa hình địa mạo

điểm

1

2

3

3

Địa chất vật lý

điểm

1

2

3

4

Địa chất thuỷ văn

điểm

1

2

3

5

Mức độ lộ của đá gốc

điểm

1

2

3

6

Giao thông trong vùng

điểm

1

2

3

Bảng quy định cấp phức tạp địa chất cho mỗi vùng khảo sát

TT

Cấp phức tạp

ĐVT

Tổng số điểm

1

Cấp I

điểm

9

2

Cấp II

điểm

10 - 14

3

Cấp III

điểm

15 - 18

138

MỤC LỤC

Mã hiệu

Nội dung

Trang

THUYẾT MINH

1

CHƯƠNG I: CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM

3

CA.10000 Đào đất đá bằng thủ công

3

CA.11000 Đào không chống

4

CA.11100 Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m

4

CA.11200 Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m

4

CA.12000 Đào có chống

5

CA.12100 Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m

5

CA.12200 Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m

5

CA.12300 Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m

6

CA.21100 Đào giếng đứng

7

CHƯƠNG II: CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ

9

CB.11000

Thăm dò địa vật lý địa chấn trên cạn

9

CB.11100

Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125

9

CB.11200

Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12

11

CB.11300

Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24

13

CB.21000

Thăm dò địa vật lý điện

15

CB.21100

Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện

15

CB.21200

Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên

17

CB.21300

Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng

19

CB.31000

Thăm dò từ

21

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC KHOAN

22

CC.11000

Khoan thủ công trên cạn

22

CC.11100

Độ sâu hố khoan từ 0 đến 10m

23

CC.11200

Độ sâu hố khoan từ 0 đến 20m

24

CC.21000

Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn

25

CC.21100

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m

26

CC.21200

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m

27

CC.21300

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m

28

CC.21400

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m

29

CC.21500

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m

30

CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở

TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA

NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NƯỚC > 9 M

31

CC.21600

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m

31

139

Mã hiệu

Nội dung

Trang

CC.21700

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m

31

CC.21800

Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến

100m

32

CC.21900

Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến

150m

32

CC.22000

Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến

200m

32

CC.31000

Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước

33

CC.31100

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m

34

CC.31200

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m

35

CC.31300

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m

36

CC.31400

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m

37

CC.40000

Khoan vào đất đường kính lớn

38

CC.41000

Đường kính lỗ khoan đến 400mm

39

CC.41100

Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m

39

CC.41200

Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan > 10m.

39

CC.42000

Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm

40

CC.42100

Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan từ 0m

đến 10m

40

CC.42200

Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan > 10m

40

CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC

NGẦM TRONG HỐ KHOAN

41

CD.11100 Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

41

CHƯƠNG V: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG

42

CE.10000

Thí nghiệm tại hiện trường

42

CE.11100

Thí nghiệm xuyên tĩnh

42

CE.11200

Thí nghiệm xuyên động

43

CE.11300

Thí nghiệm cắt cánh bằng máy

43

CE.11400

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

44

CE.11500

Nén ngang trong lỗ khoan

44

CE.11600

Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan

45

CE.11700

Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan

46

CE.11800

Đổ nước thí nghiệm trong lố khoan

47

CE.11900

Đổ nước thí nghiệm trong hố đào

48

CE.12000

Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan

48

CE.12100

Thí nghiệm CBR hiện trường

49

CE.12200

Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần BELKENMAN

50

140

Mã hiệu

Nội dung

Trang

CE.12300

Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường

51

CE.12310

Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất -

thí nghiệm trên mặt

51

CE.12320

Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp

phối - thí nghiệm trên mặt

51

CE.12400

Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng

52

CE.12410

Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén

D=34 cm

52

CE.12420

Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén

D=76 cm

53

CE.12500

Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp cọc neo

54

CE.12600

Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp dàn chất tải

55

CE.12700

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp biến

dạng nhỏ PIT

56

CE.12800

Thí nghiệm ép cọc biến dạng lớn PDA

56

CE.12900

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu

âm

58

CE.13000

Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang

59

CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG

61

CF.11000

Đo lưới khống chế mặt bằng

61

CF.11100

Tam giác hạng 4

62

CF.11200

Đường chuyền hạng 4

63

CF.11300

Giải tích cấp 1

64

CF.11400

Giải tích cấp 2

65

CF.11500

Đường chuyền cấp 1

66

CF.11600

Đường chuyền cấp 2

67

CF.21100

Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới khu vực xây dựng

68

CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ CAO

69

CG.11000 Đo khống chế cao

69

CG.11100 Thủy chuẩn hạng 3

69

CG.11200 Thủy chuẩn hạng 4

70

CG.11300 Thủy chuẩn kỹ thuật

70

CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH

71

CH.11000 Đo vẽ mặt cắt địa hình

71

CH.11100 Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn

71

CH.11200 Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn

73

CH.11300 Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước

74

141

Mã hiệu

Nội dung

Trang

CH.11400 Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước

75

CH.21000 Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không

76

CH.21100 Đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV

76

CH.21200 Đo vẽ tuyến đường dây 110kV và 220kV

78

CH.21300 Đo vẽ tuyến đường dây 500kV

81

CHƯƠNG IX: CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

83

CI.11000

Số hóa bản đồ địa hình

83

CI.11100

Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m

85

CI.11200

Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m

85

CI.11300

Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m

86

CI.11400

Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m

86

CI.11500

Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m

87

CI.11600

Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 1m

87

CI.11700

Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m

88

CI.11800

Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m

88

CHƯƠNG X: CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ

89

CK.10000 Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và

máy thủy bình điện tử

89

CK.11100 Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m

89

CK.11200 Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m

90

CK.11300 Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m

90

CK.11400 Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m

91

CK.11500 Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m

91

CK.11600 Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m

92

CK.11700 Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m

92

CK.11800 Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m

93

CK.11900 Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m

93

CK.12000 Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m

94

CK.12100 Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m

94

CK.12200 Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m

95

CK.20000 Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy

thủy bình điện tử

96

CK.21100 Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m

96

CK.21200 Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m

97

CK.21300 Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m

97

CK.21400 Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m

98

142

Mã hiệu

Nội dung

Trang

CK.21500 Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m

98

CK.21600 Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m

99

CK.21700 Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m

99

CK.21800 Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m

100

CK.21900 Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m

100

CK.22000 Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m

101

CK.22100 Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m

101

CK.22200 Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m

102

CK.30000 Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước bằng máy toàn đạc điện tử và

máy thủy bình điện tử

103

CK.31100 Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m

103

CK.31200 Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m

104

CK.31300 Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m

104

CK.31400 Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m

105

CK.31500 Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m

105

CK.31600 Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m

106

CK.31700 Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m

106

CK.31800 Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m

107

CK.31900 Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m

107

CK.32000 Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m

108

CK.32100 Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m

108

CK.32200 Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m

109

CK.40000 Đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình

109

CK.41100 Bản đồ tỷ lệ 1/200.000

110

CK.41200 Bản đồ tỷ lệ 1/100.000

111

CK.41300 Bản đồ tỷ lệ 1/50.000

112

CK.41400 Bản đồ tỷ lệ 1/25.000

113

CK.41500 Bản đồ tỷ lệ 1/10.000

114

CK.41600 Bản đồ tỷ lệ 1/5.000

115

CK.41700 Bản đồ tỷ lệ 1/2.000

116

CK.41800 Bản đồ tỷ lệ 1/1.000

117

CK.41900 Bản đồ tỷ lệ 1/500

118

PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH

119

Phụ lục số 1 Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào đất đá bằng thủ công để thí

nghiệm

119

Phụ lục số 2 Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào giếng đứng

120

143

Mã hiệu

Nội dung

Trang

Phụ lục số 3 Bảng phân cấp địa hình cho công tác thăm dò địa vật lý

122

Phụ lục số 4 Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan thủ công

123

Phụ lục số 5 Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu

124

Phụ lục số 6 Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đường kính lớn

126

Phụ lục số 7 Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế mặt bằng

127

Phụ lục số 8 Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế cao

128

Phụ lục số 9 Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở trên cạn

129

Phụ lục số

10

Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở dưới nước

130

Phụ lục số

11

Bảng phân cấp khó khăn cho công tác số hóa bản đồ địa hình

131

Phụ lục số

12

Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở

trên cạn

132

Phụ lục số

13

Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở

dưới nước

133

Phụ lục số

14

Bảng phân cấp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng cho công tác đo vẽ bản

đồ địa chất công trình

134

BỘ XÂY DỰNG

s

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Phụ lục II kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD

ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

HÀ NỘI - 2026

1

Phần 1

THUYẾT MINH

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Nội dung định mức dự toán xây dựng công trình

a. Định mức dự toán xây dựng công trình qui định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy

thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc

công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và

tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

b. Định mức dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây

dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công; biện pháp

thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.

c. Định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành

phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:

- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn

thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi

công cụ thể.

-  Bảng các hao phí định mức gồm:

+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận

rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong

chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối

với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Mức hao phí vật liệu chính được

tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ

lệ % trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân cần thiết để hoàn thành

một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng. Mức

hao phí lao động được tính bằng số ngày công của công nhân.

+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ

cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Mức hao phí máy thi

công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được

tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

2. Kết cấu tập định mức dự toán xây dựng công trình

Tập định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm 13 chương được mã hóa thống nhất theo

nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau:

Chương I

:  Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

2

Chương II

:  Công tác thi công đất, đá, cát

Chương III

:  Công tác thi công cọc

Chương IV

:  Công tác thi công đường

Chương V

:  Công tác xây gạch, đá

Chương VI

:  Công tác thi công kết cấu bê tông

Chương VII

:  Công tác bê tông đúc sẵn

Chương VIII :  Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ

Chương IX

:  Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Chương X

:  Công tác hoàn thiện

Chương XI

:  Các công tác khác

Chương XII

:  Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây

dựng

Chương XIII :  Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện

3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức dự toán xây dựng công

trình thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp

với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây

dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với dây chuyền

công nghệ thi công của công trình.

- Định mức dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp

dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy.

- Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, phân cấp đất, đá trong định mức xây dựng công trình

được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập định mức này.

- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt 0.00 theo thiết kế công trình

đến cốt ≤ 6m; ≤ 28m; ≤ 100m và từ cốt 0.00 đến cốt ≤ 200m. Đối với các loại công tác xây dựng

trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v…, khi thi công ở độ cao > 6m thì

áp dụng bổ sung định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao theo quy định.

3

Bảng 0.1:  BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG

(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)

Loại rừng

Nội dung

I

- Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo.

Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.

II

- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2

có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính

lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.

- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.

III

- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2

rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 dến 10cm, có xen lẫn cây có đường

kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo.

- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.

IV

- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô, le dầy đặc. Thỉnh

thoảng có cây con có đường kính từ 5 dến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường

kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi.

Quy định áp dụng định mức:

- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.

- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn. Cụ thể:

Bảng 0.2: BẢNG QUI ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN

Đường kính gốc cây (D)

Đổi ra cây tiêu chuẩn

10 cm ≤ D ≤ 20 cm

1,0

20 cm < D ≤ 30 cm

1,5

30 cm < D ≤ 40 cm

3,5

40 cm < D ≤ 50 cm

6,0

D > 50 cm

15

4

Bảng 0.3: BẢNG PHÂN LOẠI BÙN

(Dùng cho công tác đào bùn)

Loại bùn

Đặc điểm và công cụ thi công

1. Bùn đặc

Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài

2. Bùn lỏng

Dùng xô và gầu để múc

3. Bùn rác

Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát

4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến

Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến

Bảng 0.4: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất)

Cấp

đất

Nhóm

đất

Tên các loại đất

1

- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.

- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở

xuống) chưa bị nén chặt.

I

2

- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.

- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.

- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt

nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.

- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ

cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc

50kg đến 150kg trong 1m3.

3

- Đất sét pha cát.

- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.

- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác,

gốc dễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150kg đến 300kg trong 1m3.

- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên.

II

4

- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.

- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.

- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành

tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.

- Đất sét nặng kết cấu chặt.

- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.

- Đất màu mềm.

5

Cấp

đất

Nhóm

đất

Tên các loại đất

II

5

- Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu xám của vôi).

- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.

- Đất đỏ ở đồi núi.

- Đất sét pha sỏi non.

- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10%

thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.

- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến

trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3.

III

6

- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.

- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.

- Đất mặt đê, mặt đường cũ.

- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.

- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây >10%

đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3.

- Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn

trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.

7

- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái

đến 20% thể tích.

- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.

- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc

rễ cây từ 20% đến 30% thế tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3.

IV

8

- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.

- Đất mặt đường nhựa hỏng.

- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng

ven biển thường đào để xây tường).

- Đất lẫn đá bọt.

9

- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét.

- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng

đất tương đối mềm).

- Đất sỏi đỏ rắn chắc.

6

Bảng 0.5: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đóng cọc)

Cấp đất

Tên các loại đất

I

Cát pha lẫn 310% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực

vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.

II

Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước. Đất cấp I có

chứa 1030% sỏi, đá.

Bảng 0.6: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ

(Dùng cho công tác đào phá đá)

Cấp đá

Cường độ chịu nén

I

Đá đặc biệt cứng đến rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2

II

Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2

III

Đá cứng, cường độ chịu nén > 600kg/cm2

IV

Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén  600kg/cm2

7

Bảng 0.7: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ

(Dùng cho công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi)

Cấp đá

Tên các loại đá

- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá.

Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.

- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.

Đặc biệt

- Đá Quắczit các loại.

- Đá Côranhđông.

- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá

I

- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic,

mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc,

đá sừng.

- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể

lớn. Đá  Granit hạt thô

- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo,

Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.

II

- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần

là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh,

Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.

- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu.

Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.

- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ.

Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.

III

- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit,

Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ

- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic

và sét.

- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và

Gabro  hạt thô.

- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit

- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá

Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.

- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.

- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.

IV

- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit

không thuần.

- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup

núi lửa bị Kericit  hoá.

Quy định áp dụng định mức: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá cấp đặc biệt áp dụng định mức khoan

cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,2 của định mức khoan tương ứng.

8

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG

AA.11100

CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.

- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn

theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.

- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong

phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công/100m2

Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

Mã hiệu

Công tác xây dựng

0

 2

 3

 5

> 5

AA.1111

Phát rừng loại I

0,95

1,42

1,64

-

-

AA.1112

Phát rừng loại II

1,21

1,82

2,11

2,60

3,28

AA.1113

Phát rừng loại III

1,39

1,98

2,28

2,77

3,46

AA.1114

Phát rừng loại IV

1,52

2,15

2,49

-

-

1

2

3

4

5

AA.11200

PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng,

nhổ gốc cây, rễ cây.

Đơn vị tính: 100m2

Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

0

 2

 3

 5

> 5

AA.1121

Phát rừng

tạo mặt

bằng bằng

cơ giới

Nhân công

nhóm 1

Máy thi công

Máy ủi 110 cv

công

ca

0,07

0,015

0,12

0,020

0,28

0,0250

0,42

0,030

0,53

0,032

1

2

3

4

5

9

AA.12000

CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY

Định mức tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng

công trình.

AA.12100

CHẶT CÂY BẰNG MÁY CƯA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc bằng máy cưa. Vận chuyển xếp đống

trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cây

Đường kính gốc cây (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn vị

 20

 30

 40

 50

AA.1211

Nhân công nhóm 1

công

0,07

0,14

0,29

0,56

Máy thi công

Chặt cây ở địa

hình bằng phẳng

Máy cưa gỗ cầm

tay 1,3 kW

ca

0,065

0,13

0,16

0,22

AA.1212

Nhân công nhóm 1

công

0,08

0,16

0,33

0,61

Máy thi công

Chặt cây ở sườn

dốc

Máy cưa gỗ cầm

tay 1,3 kW

ca

0,075

0,15

0,19

0,26

1

2

3

4

Đơn vị tính: 1 cây

Đường kính gốc cây (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn vị

 60

 70

> 70

AA.1211

Nhân công nhóm 1

công

1,22

2,92

5,51

Máy thi công

Chặt cây ở địa

hình bằng phẳng

Máy cưa gỗ cầm

tay 1,3 kW

ca

0,28

0,36

0,47

AA.1212

Nhân công nhóm 1

công

1,70

3,65

6,00

Máy thi công

Chặt cây ở sườn

dốc

Máy cưa gỗ cầm

tay 1,3 kW

ca

0,33

0,42

0,55

5

6

7

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì định mức nhân công được

nhân với hệ số 1,5 và định mức máy thi công nhân hệ số 1,25.

10

AA.13000

ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Nhân công nhóm 1

AA.13100

ĐÀO GỐC CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: công/1 gốc cây

Đường kính gốc cây (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

 20

 30

 40

 50

 60

 70

> 70

AA.1311

Đào gốc cây

0,15

0,28

0,53

1,01

2,43

4,56

8,20

1

2

3

4

5

6

7

AA.13200

ĐÀO BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: công/1 bụi

Đào bụi dừa nước

Đào bụi tre

Đường kính bụi dừa

nước (cm)

Đường kính bụi tre (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

 30

> 30

 50

 80

> 80

AA.1321

Đào bụi dừa nước

0,40

0,56

-

-

-

AA.1322

Đào bụi tre

-

-

0,79

5,01

9,02

1

2

1

2

3

11

AA.22000

CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

Hướng dẫn áp dụng:

- Phá dỡ được thực hiện theo biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động

và vệ sinh môi trường.

- Vận chuyển phế thải ngoài phạm vi 30m và trên cao xuống chưa tính trong định mức.

AA.22100   PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3m3/ph

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén, cắt cốt thép bằng máy hàn.

Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m3

Bê tông

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Có cốt

thép

Không cốt

thép

Gạch

đá

Vật liệu

Que hàn

kg

0,960

-

-

Nhân công nhóm 1

công

0,60

0,50

0,20

Máy thi công

Búa căn khí nén 3 m3/ph

ca

0,300

0,250

0,150

Máy nén khí 360 m3/h

ca

0,150

0,125

0,075

Máy hàn 23 kW

ca

0,230

-

-

AA.221

Phá dỡ kết cấu

bằng búa căn

khí nén

3m3/ph

11

12

21

12

AA.22200

PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG 1,5 kW

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, cắt cốt thép bằng máy

hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m3

Bê tông

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Có

cốt thép

Không

cốt thép

Gạch đá

Vật liệu

Que hàn

kg

0,960

-

-

Nhân công nhóm 1

công

2,02

1,88

1,65

Máy thi công

Máy khoan bê tông 1,5 kW

ca

1,050

0,720

0,650

Máy hàn 23 kW

ca

0,230

-

-

AA.222

Phá dỡ kết

cấu bằng

máy khoan

bê tông 1,5

kW

11

12

21

AA.22300

PHÁ DỠ KẾT CẤU BẮNG MÁY ĐÀO 1,25 m3 GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo

yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công (không gồm công tác xúc lên phương tiện

vận chuyển).

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Kết cấu

bê tông

Kết cấu

gạch

Nhân công nhóm 1

công

0,013

0,005

Máy thi công

AA.223

Phá dỡ kết cấu bằng

máy đào 1,25 m3 gắn đ

ầu búa thủy lực

Máy đào 1,25 m3 gắn

đầu búa thủy lực

ca

0,022

0,008

10

20

13

AA.22400   ĐẬP ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CÁC LOẠI BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3 m3/ph

Thành phần công việc:

- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.

- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.

- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trên cạn

Dưới nước

Vật liệu

Que hàn

kg

0,960

0,960

Nhân công nhóm 1

công

0,72

1,05

Máy thi công

Búa căn khí nén 3 m3/ph

ca

0,360

0,420

Máy nén khí 360 m3/h

ca

0,180

0,210

Máy hàn 23 kW

ca

0,230

0,230

Cần cẩu 16 t

ca

0,111

0,133

Sà lan 200 t

ca

-

0,050

AA.224

Đập đầu cọc bê

tông bằng búa căn

khí nén 3m3/ph

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,024

10

20

14

AA.22500

CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT BẰNG MÁY CÀO BÓC

Wirtgen C1000

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp

mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm

máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe

vận chuyển trong phạm vi 30m. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m

Đơn vị tính: 100m2

Chiều dày lớp bóc (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 3

≤ 4

≤ 5

≤ 6

≤ 7

AA.225

Vật liệu

Răng cào

bộ

0,07

0,09

0,13

0,17

0,23

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 1

công

1,78

2,08

2,42

2,82

3,28

Máy thi công

Máy cào bóc Wirtgen C1000

ca

0,175 0,192 0,212 0,233 0,256

Ôtô chở nước 5 m3

ca

0,175 0,192 0,212 0,233 0,256

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,263 0,288 0,318 0,350 0,384

Ôtô chứa nhiên liệu 2,5 t

ca

0,175 0,192 0,212 0,233 0,256

Cào bóc

lớp mặt

đường bê

tông

Asphalt

bằng

máy cào

bóc

Wirtgen

C1000

Máy nén khí 420 m3/h

ca

0,175 0,192 0,212 0,233 0,256

11

12

13

14

15

AA.23100

VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ 7T

Đơn vị tính: 100m2

Chiều dày lớp bóc (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Đơn

vị

≤ 3

≤ 4

≤ 5

≤ 6

≤ 7

AA.2310

ca

0,017

0,022

0,028

0,033

0,044

Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng

ôtô tự đổ 7 t

1

2

3

4

5

15

AA.30000

THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU

Hướng dẫn áp dụng:

- Trường hợp tháo dỡ có yêu cầu riêng về thu hồi vật liệu để tái sử dụng hoặc cho mục đích

khác thì hao phí nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với việc

thu hồi vật liệu được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.

- Khi tháo dỡ các kết cấu nếu phải bắc giáo mà trong thành phần công việc của định mức chưa

đề cập đến hoặc thực hiện biện pháp chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho

các bộ phận kết cấu khác của công trình thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công (nếu có) phục

vụ cho công tác bắc giáo, chống đỡ, gia cố được tính riêng.

Thành phần công việc:

Tháo dỡ các kết cấu, thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển và tập kết theo từng loại đúng

nơi qui định trong phạm vi 30m.

AA.31000

THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG

AA.31100

THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP BẰNG THỦ CÔNG

Nhân công nhóm 1

Kết cấu gỗ

Đơn vị tính: công/m3

Kết cấu sắt thép

Đơn vị tính: công /tấn

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

 6

 28

 6

 28

AA.311

Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép

1,89

2,99

6,50

8,80

11

12

21

22

AA.31200

THÁO DỠ MÁI BẰNG THỦ CÔNG

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công/1m2

Mái tôn

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

 6

 28

AA.312

Tháo dỡ mái

0,03

0,04

21

22

16

AA.31300

THÁO DỠ CỬA BẰNG THỦ CÔNG

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công /1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Số lượng

AA.313

Tháo dỡ cửa

0,04

12

AA.31600

THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HOÀ CỤC BỘ, BÌNH NÓNG LẠNH BẰNG THỦ

CÔNG

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công/cái

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Điều hoà cục bộ

Bình nóng lạnh

AA.316

Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ, bình nóng

lạnh

0,60

0,20

11

21

AA.32000

THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY

AA.32100

THÁO DỠ CẦU THÉP TẠM CÁC LOẠI BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp máy hàn,

cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết

cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Tháo bằng máy

hàn

Tháo bằng cẩu, cắt

thép bằng máy hàn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tháo

sàn cầu

Tháo

dàn cầu

Tháo

sàn cầu

Tháo dàn

cầu

AA.321

Vật liệu

Tháo dỡ bằng

máy hàn

Que hàn

kg

1,200

1,750

1,200

1,750

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

AA.321

Nhân công nhóm

1

công

7,34

9,42

3,61

5,64

Máy thi công

Tháo dỡ bằng

máy hàn, cần

cẩu

Cần cẩu 25 t

ca

-

-

0,065

0,074

Máy hàn 23 kW

ca

0,300

0,430

0,300

0,430

11

12

21

22

17

CHƯƠNG II

CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Công tác đào, đắp đất, đá, cát

- Định mức công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh theo qui

định.

Công tác đào, đắp đất, đá, cát được định mức cho trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ

công và đào, đắp đất, đá, cát bằng máy. Việc áp dụng biện pháp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công

chỉ áp dụng khi không thể thực hiện được bằng máy.

Định mức đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.

Định mức đào đá tính cho đào 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào.

Định mức đắp đất, đá, cát tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp.

Khối lượng đào đất để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên

nhiên cần đào để đắp như quy định tại Bảng 2.1.

Đào đất, đá công trình bằng máy được định mức cho công tác đào đất, đá và đổ lên phương

tiện vận chuyển.

Chiều rộng đào quy định của định mức là chiều rộng trung bình của đáy và mặt hố đào.

Đối với công tác đào phá đá cấp IV bằng biện pháp khoan nổ mìn áp dụng đối với loại đá có

cường độ chịu nén từ 150kg/cm2 đến 600kg/cm2.

Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) của công trình chưa tính đến hao phí

nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, căn cứ chỉ dẫn kỹ thuật, kết quả xác định

độ ẩm của đất của công trình để bổ sung lượng nước tưới ẩm.

Bảng 2.1: BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP

Hệ số đầm nén, dung trọng đất

Hệ số

K = 0,85;   1,45T/m3  1,60T/m3

1,07

K = 0,90;   1,75T/m3

1,10

K = 0,95;   1,80T/m3

1,13

K = 0,98;  > 1,80T/m3

1,16

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá

hỗn hợp đo tại nơi đắp và nhân với hệ số chuyển đổi là 1,13.

- Căn cứ tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công

trình để chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của công trình.

18

2. Công tác vận chuyển đất, đá

- Định mức vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã

tính đến hệ số nở rời của đất.

- Định mức vận chuyển đá nổ mìn bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào

đã tính đến hệ số nở rời của đá.

- Định mức vận chuyển đất, đá được định mức cho các cự ly ≤ 300m; ≤ 500m; ≤ 700m; ≤

1000m và loại phương tiện vận chuyển.

- Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng định

mức vận chuyển ở cự ly ≤ 1000m và định mức vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:

* Định mức vận chuyển với cự ly L ≤ 5km = Đm1 + Đm2 x (L-1)

* Định mức vận chuyển với cự ly L > 5km = Đm1 + Đm2x4 + Đm3 x (L-5)

Trong đó:

+ Đm1 Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1000m

+ Đm2: Định mức vận chuyển 1km tiếp theo cự ly ≤ 5km

+ Đm3: Định mức vận chuyển 1km ngoài phạm vi cự ly > 5km

- Việc áp dụng định mức vận chuyển theo tải trọng của phương tiện vận chuyển phải phù hợp

với dây chuyền công nghệ thi công đào, vận chuyển, khối lượng cần vận chuyển và điều kiện thi

công và bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đường bộ về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ

cũng như các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

19

AB.10000

ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG

AB.11000

ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

AB.11100

ĐÀO BÙN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi

30m.

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công/1m3

Loại bùn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Bùn đặc

Bùn lẫn

rác

Bùn lẫn

sỏi đá

Bùn lỏng

AB.1111

Đào bùn trong mọi điều kiện

0,94

1,0

1,63

1,43

AB.1112

Vận chuyển tiếp 10m

0,014

0,066

1

2

3

4

AB.11200

ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi

30m.

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác xây dựng

I

II

III

AB.1121

Đào xúc đất

0,45

0,62

0,78

1

2

3

20

AB.11300

ĐÀO ĐẤT MÓNG BĂNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên

phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác xây dựng

I

II

III

IV

Đào móng băng

Rộng (m)

Sâu (m)

AB.1131



0,56

0,82

1,24

1,93

AB.1132





0,62

0,88

1,31

2,00

AB.1133



0,68

0,95

1,38

2,10

AB.1134

>3

0,76

1,05

1,49

2,23

AB.1135



0,46

0,63

0,97

1,46

AB.1136

>3



0,50

0,68

1,02

1,52

AB.1137



0,54

0,73

1,09

1,60

AB.1138

>3

0,60

0,80

1,16

1,70

1

2

3

4

21

AB.11400

ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIỂM TRA BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên

phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác xây dựng

I

II

III

IV

Đào móng cột, trụ,

hố kiểm tra

Rộng (m)

Sâu (m)

AB.1141



0,76

1,19

1,90

3,10

AB.1142



>1

1,09

1,58

2,34

3,60

AB.1143



0,50

0,77

1,25

2,00

AB.1144

>1

>1

0,71

1,04

1,51

2,34

1

2

3

4

22

AB.11500

ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP

BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên

phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác xây dựng

I

II

III

IV

Đào kênh mương, rãnh

thoát nước, đường ống, đư

ờng cáp

Rộng (m)

Sâu (m)

AB.1150





0,73

1,09

1,62

2,47

AB.1151



0,61

0,91

1,35

2,06

AB.1152





0,68

0,94

1,37

2,08

AB.1153



0,72

1,00

1,44

2,17

AB.1154

>3

0,79

1,09

1,58

2,38

AB.1155



0,52

0,70

1,05

1,57

AB.1156

>3



0,54

0,73

1,08

1,59

AB.1157



0,60

0,83

1,13

1,65

AB.1158

>3

0,65

0,90

1,18

1,73

1

2

3

4

AB.11700

ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định

hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy theo

đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác xây dựng

I

II

III

IV

AB.1171

Đào nền đường

0,36

0,54

0,87

1,38

1

2

3

4

23

AB.12110

PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống

đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt

khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: 1m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã hiệu

Công tác xây dựng

I

II

III

IV

AB.1211

Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp

đá  0,5m

5,80

4,50

3,90

3,50

1

2

3

4

AB.13000

ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

AB.13100

ĐẮP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH, NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm,

đầm đất từng lớp. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công/1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Số lượng

AB.1311

Đắp đất nền móng công trình, nền đường

0,56

1

24

AB.13200

ĐẮP BỜ KÊNH MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển

trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ

mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công/1m3

Dung trọng T/m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

  1,45

  1,50

  1,55

  1,60

AB.1321

Đắp bờ kênh mương

0,57

0,68

0,74

0,81

1

2

3

4

AB.13400

ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m.

- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đắp nền móng

công trình

Đắp móng

đường ống

AB.1341

Vật liệu

Cát

m3

1,22

1,22

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 1

công

0,45

0,58

1

2

25

ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

AB.21000

ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m3 đất nguyên thổ

Mã

Công tác

Thành phần

Đơn

Cấp đất

hiệu

xây dựng

hao phí

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

0,44

0,57

0,70

0,98

Máy thi công

Máy đào 0,4m3

ca

0,400

0,470

0,592

0,651

Đào san đất

bằng máy đào

0,4m3

Máy ủi 75 cv

ca

0,030

0,039

0,048

0,056

AB.2111

Nhân công nhóm 1

công

0,42

0,54

0,66

0,92

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,250

0,294

0,370

0,407

Đào san đất

bằng máy đào

0,8m3

Máy ủi 75 cv

ca

0,027

0,034

0,041

0,052

AB.2112

Nhân công nhóm 1

công

0,39

0,51

0,62

0,86

Máy thi công

Máy đào 1,25m3

ca

0,189

0,218

0,254

0,347

Đào san đất

bằng máy đào

1,25m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,023

0,029

0,033

0,048

AB.2113

Nhân công nhóm 1

công

0,37

0,48

0,59

0,82

Máy thi công

Máy đào 1,6m3

ca

0,167

0,188

0,222

0,323

Đào san đất

bằng máy đào

1,6m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,020

0,025

0,029

0,045

AB.2114

Nhân công nhóm 1

công

0,34

0,45

0,55

0,76

Máy thi công

Máy đào 2,3m3

ca

0,133

0,161

0,203

0,289

Đào san đất

bằng máy đào

2,3m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,016

0,021

0,027

0,040

AB.2115

Nhân công nhóm 1

công

0,31

0,40

0,50

0,69

Máy thi công

Máy đào 3,6m3

ca

0,092

0,114

0,147

0,210

Đào san đất

bằng máy đào

3,6m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,011

0,015

0,020

0,029

AB.2116

1

2

3

4

26

AB.22000

ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu

cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần  hao

phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Đào san đất trong

phạm vi ≤50m bằng:

Máy thi công

AB.2212 - Máy ủi 110 cv

Máy ủi 110 cv

ca

0,311

0,383

0,501

0,676

Máy thi công

AB.2213 - Máy ủi 140 cv

Máy ủi 140 cv

ca

0,285

0,357

0,475

0,641

Máy thi công

AB.2214 - Máy ủi 180 cv

Máy ủi 180 cv

ca

0,240

0,303

0,361

0,487

Máy thi công

AB.2215 - Máy ủi 240 cv

Máy ủi 240 cv

ca

0,158

0,189

0,244

0,329

Đào san đất trong

phạm vi ≤70m bằng

Máy thi công

AB.2218 - Máy ủi 110 cv

Máy ủi 110 cv

ca

0,419

0,518

0,606

0,818

Máy thi công

AB.2219 - Máy ủi 140 cv

Máy ủi 140 cv

ca

0,370

0,400

0,500

0,675

Máy thi công

AB.2221 - Máy ủi 180 cv

Máy ủi 180 cv

ca

0,296

0,377

0,493

0,666

Máy thi công

AB.2222 - Máy ủi 240 cv

Máy ủi 240 cv

ca

0,244

0,307

0,435

0,587

Máy thi công

AB.2223 - Máy ủi 320 cv

Máy ủi 320 cv

ca

0,133

0,162

0,202

0,273

Đào san đất trong

phạm vi ≤100m bằng

Máy thi công

AB.2225 - Máy ủi 110 cv

Máy ủi 110 cv

ca

0,581

0,721

0,843

1,138

Máy thi công

AB.2226 - Máy ủi 140 cv

Máy ủi 140 cv

ca

0,446

0,578

0,769

1,038

Máy thi công

AB.2227 - Máy ủi 180 cv

Máy ủi 180 cv

ca

0,380

0,465

0,617

0,833

Máy thi công

AB.2228 - Máy ủi 240 cv

Máy ủi 240 cv

ca

0,310

0,382

0,508

0,686

Máy thi công

AB.2229 - Máy ủi 320 cv

Máy ủi 320 cv

ca

0,185

0,204

0,241

0,325

1

2

3

4

27

AB.23000

ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP

Thành phần công việc:

Đào san đất tạo mặt bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu

kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Mã

Công tác

Thành phần

Đơn

Cấp đất

hiệu

xây dựng

hao phí

vị

I

II

Máy thi công

AB.2311

Đào san đất trong

phạm vi ≤ 300m

bằng máy cạp

Máy cạp 9m3

ca

0,302

0,327

- Máy cạp 9m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,101

0,109

Máy thi công

Máy cạp 16m3

ca

0,172

0,186

AB.2312

- Máy cạp 16m3

Máy ủi 140 cv

ca

0,057

0,062

Máy thi công

AB.2313

Đào san đất trong

phạm vi ≤500m bằng

máy cạp

Máy cạp 9m3

ca

0,380

0,413

- Máy cạp 9m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,106

0,114

Máy thi công

Máy cạp 16m3

ca

0,217

0,235

AB.2314

- Máy cạp 16m3

Máy ủi 140 cv

ca

0,060

0,065

Máy thi công

AB.2315

Đào san đất trong

phạm vi ≤700m bằng

máy cạp

Máy cạp 9m3

ca

0,459

0,497

- Máy cạp 9m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,111

0,120

Máy thi công

Máy cạp 16m3

ca

0,262

0,283

AB.2316

- Máy cạp 16m3

Máy ủi 140 cv

ca

0,063

0,068

Máy thi công

AB.2317

Đào san đất trong

phạm vi ≤1000m

bằng máy cạp

Máy cạp 9m3

ca

0,573

0,623

- Máy cạp 9m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,117

0,126

Máy thi công

Máy cạp 16m3

ca

0,327

0,355

AB.2318

- Máy cạp 16m3

Máy ủi 140 cv

ca

0,066

0,072

Vận chuyển tiếp

phạm vi ≤ 500m

bằng máy cạp

Máy thi công

AB.2319

- Máy cạp 9m3

Máy cạp 9m3

ca

0,134

0,153

Máy thi công

AB.2320

- Máy cạp 16m3

Máy cạp 16m3

ca

0,070

0,077

1

2

28

AB.24000

ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI  TẬP KẾT BẰNG

MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải,

bãi tập kết bằng máy đào, máy ủi phục vụ trong phạm vi 30m

Đơn vị tính 100m3 đất nguyên thổ

Mã

Công tác

Thành phần

Đơn

Cấp đất

hiệu

xây dựng

hao phí

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

0,42

0,55

0,68

0,94

Máy thi công

Máy đào 0,4m3

ca

0,363

0,427

0,538

0,586

Đào xúc đất

bằng máy đào

0,4m3

Máy ủi 75 cv

ca

0,027

0,036

0,045

0,054

AB.2411

Nhân công nhóm 1

công

0,40

0,52

0,64

0,88

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,227

0,267

0,336

0,366

Đào xúc đất

bằng máy đào

0,8m3

Máy ủi 75 cv

ca

0,024

0,032

0,038

0,050

AB.2412

Nhân công nhóm 1

công

0,37

0,47

0,58

0,81

Máy thi công

Máy đào 1,25m3

ca

0,172

0,198

0,229

0,312

Đào xúc đất

bằng máy đào

1,25m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,020

0,027

0,031

0,046

AB.2413

Nhân công nhóm 1

công

0,34

0,45

0,55

0,76

Máy thi công

Máy đào 1,6m3

ca

0,152

0,171

0,202

0,294

Đào xúc đất

bằng máy đào

1,6m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,018

0,023

0,027

0,043

AB.2414

Nhân công nhóm 1

công

0,32

0,42

0,51

0,71

Máy thi công

Máy đào 2,3m3

ca

0,121

0,146

0,184

0,263

Đào xúc đất

bằng máy đào

2,3m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,014

0,020

0,025

0,038

AB.2415

Nhân công nhóm 1

công

0,29

0,38

0,46

0,64

Máy thi công

Máy đào 3,6m3

ca

0,087

0,105

0,133

0,183

Đào xúc đất

bằng máy đào

3,6m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,010

0,014

0,018

0,026

AB.2416

1

2

3

4

29

AB.25000

ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện

hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.25100

CHIỀU RỘNG MÓNG  6M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Mã

Công tác

Thành phần

Đơn

Cấp đất

Hiệu

xây dựng

hao phí

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm

1

công

3,00

3,90

4,61

5,18

Máy thi công

Máy đào 0,4m3

ca

0,527

0,631

0,897

1,040

AB.2510

Đào móng

bằng máy

đào 0,4m3

Nhân công nhóm

1

công

2,92

3,80

4,47

4,96

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,316

0,372

0,520

0,603

AB.2511

Đào móng

bằng máy

đào 0,8m3

Nhân công nhóm

1

công

2,89

3,75

4,41

4,89

Máy thi công

Máy đào 1,25m3

ca

0,237

0,276

0,321

0,438

AB.2512

Đào móng

bằng máy

đào 1,25m3

Nhân công nhóm

1

công

2,86

3,73

4,38

4,84

Máy thi công

Máy đào 1,6m3

ca

0,204

0,232

0,274

0,396

AB.2513

Đào móng

bằng máy

đào 1,6m3

Nhân công nhóm

1

công

2,84

3,70

4,34

4,79

Máy thi công

Máy đào 2,3m3

ca

0,159

0,193

0,243

0,347

AB.2514

Đào móng

bằng máy

đào 2,3m3

1

2

3

4

30

AB.25200

CHIỀU RỘNG MÓNG  10M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Mã

Công tác

Thành phần

Đơn

Cấp đất

Hiệu

xây dựng

hao phí

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

1,72

2,12

2,73

3,94

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,301

0,354

0,448

0,574

AB.2521

Đào móng

bằng máy đào

0,8m3

Nhân công nhóm 1

công

1,69

2,07

2,67

3,87

Máy thi công

Máy đào 1,25m3

ca

0,226

0,263

0,306

0,417

AB.2522

Đào móng

bằng máy đào

1,25m3

Nhân công nhóm 1

công

1,66

2,05

2,64

3,82

Máy thi công

Máy đào 1,6m3

ca

0,196

0,221

0,261

0,377

AB.2523

Đào móng

bằng máy đào

1,6m3

Nhân công nhóm 1

công

1,64

2,02

2,60

3,77

Máy thi công

Máy đào 2,3m3

ca

0,149

0,185

0,234

0,338

AB.2524

Đào móng

bằng máy đào

2,3m3

1

2

3

4

31

AB.25300   CHIỀU RỘNG MÓNG  20M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

1,12

1,48

1,80

2,75

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,279

0,328

0,415

0,532

Máy ủi 110 cv

ca

0,033

0,044

0,054

0,073

AB.2531

Đào móng

bằng máy

đào 0,8m3

Nhân công nhóm 1

công

1,09

1,43

1,74

2,68

Máy thi công

Máy đào 1,25m3

ca

0,210

0,244

0,284

0,387

Máy ủi 110 cv

ca

0,025

0,033

0,037

0,053

AB.2532

Đào móng

bằng máy đào

1,25m3

Nhân công nhóm 1

công

1,06

1,41

1,71

2,63

Máy thi công

Máy đào 1,6m3

ca

0,175

0,205

0,242

0,349

Máy ủi 110 cv

ca

0,021

0,028

0,032

0,048

AB.2533

Đào móng

bằng máy

đào 1,6m3

Nhân công nhóm 1

công

1,04

1,38

1,67

2,58

Máy thi công

Máy đào 2,3m3

ca

0,138

0,171

0,217

0,313

Máy ủi 110 cv

ca

0,017

0,023

0,029

0,043

AB.2534

Đào móng

bằng máy

đào 2,3m3

Nhân công nhóm 1

công

1,01

1,34

1,62

2,51

Máy thi công

Máy đào 3,6m3

ca

0,101

0,124

0,158

0,227

Máy ủi 110 cv

ca

0,012

0,017

0,021

0,031

AB.2535

Đào móng

bằng máy

đào 3,6m3

1

2

3

4

32

AB.25400   CHIỀU RỘNG MÓNG > 20M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

1,00

1,32

1,62

2,50

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,264

0,310

0,391

0,502

Máy ủi 110 cv

ca

0,031

0,042

0,051

0,069

AB.2541

Đào móng

bằng máy

đào 0,8m3

Nhân công nhóm 1

công

0,97

1,27

1,57

2,42

Máy thi công

Máy đào 1,25m3

ca

0,199

0,230

0,268

0,366

Máy ủi 110 cv

ca

0,023

0,031

0,035

0,050

AB.2542

Đào móng

bằng máy đào

1,25m3

Nhân công nhóm 1

công

0,94

1,25

1,54

2,38

Máy thi công

Máy đào 1,6m3

ca

0,171

0,193

0,228

0,33

Máy ủi 110 cv

ca

0,020

0,026

0,030

0,045

AB.2543

Đào móng

bằng máy

đào 1,6m3

Nhân công nhóm 1

công

0,92

1,22

1,50

2,32

Máy thi công

Máy đào 2,3m3

ca

0,135

0,165

0,208

0,295

Máy ủi 110 cv

ca

0,016

0,022

0,027

0,040

AB.2544

Đào móng

bằng máy

đào 2,3m3

Nhân công nhóm 1

công

0,89

1,18

1,45

2,26

Máy thi công

Máy đào 3,6m3

ca

0,099

0,120

0,150

0,214

Máy ủi 110 cv

ca

0,012

0,016

0,019

0,029

AB.2545

Đào móng

bằng máy

đào 3,6m3

1

2

3

4

33

AB.26100

ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG

PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8m3

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy

định, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AB.2611

Nhân công nhóm 1

công

5,25

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,600

Đào móng công trình

trên nền đất mềm, yếu

bằng tổ hợp 2 máy đào

0,8m3

AB.2612

Nhân công nhóm 1

công

5,52

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,900

Đào móng công trình

trên nền đất mềm, yếu

bằng tổ hợp 3 máy đào

0,8m3

AB.2613

Nhân công nhóm 1

công

5,79

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

1,200

Đào móng công trình

trên nền đất mềm, yếu

bằng tổ hợp 4 máy đào

0,8m3

1

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

Trường hợp tổ hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức

hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.

34

AB.27000

ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển.

Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.27100

CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG  6M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Mã

Công tác

Thành phần

Đơn

Cấp đất

Hiệu

xây dựng

hao phí

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

4,06

5,12

6,09

7,16

Máy thi công

Máy đào 0,4m3

ca

0,542

0,639

0,908

1,053

AB.2710

Đào kênh

mương bằng

máy đào

0,4m3

Nhân công nhóm 1

công

3,97

5,02

5,95

6,94

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,325

0,383

0,536

0,621

AB.2711

Đào kênh

mương bằng

máy đào

0,8m3

Nhân công nhóm 1

công

3,94

4,97

5,89

6,86

Máy thi công

Máy đào 1,25m3

ca

0,244

0,284

0,331

0,451

AB.2712

Đào kênh

mương bằng

máy đào

1,25m3

Nhân công nhóm 1

công

3,92

4,95

5,86

6,82

Máy thi công

Máy đào 1,6m3

ca

0,210

0,236

0,279

0,406

AB.2713

Đào kênh

mương bằng

máy đào

1,6m3

Nhân công nhóm 1

công

3,89

4,92

5,82

6,76

Máy thi công

Máy đào 2,3m3

ca

0,167

0,203

0,255

0,364

AB.2714

Đào kênh

mương bằng

máy đào

2,3m3

1

2

3

4

35

AB.27200

CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG  10M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Mã

Công tác

Thành phần

Đơn

Cấp đất

Hiệu

xây dựng

hao phí

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

3,32

4,12

4,89

5,90

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,310

0,365

0,461

0,591

AB.2721

Đào kênh

mương bằng

máy đào

0,8m3

Nhân công nhóm 1

công

3,29

4,07

4,83

5,83

Máy thi công

Máy đào 1,25m3

ca

0,233

0,271

0,315

0,430

AB.2722

Đào kênh

mương bằng

máy đào

1,25m3

Nhân công nhóm 1

công

3,27

4,05

4,80

5,78

Máy thi công

Máy đào 1,6m3

ca

0,202

0,227

0,268

0,389

AB.2723

Đào kênh

mương bằng

máy đào

1,6m3

Nhân công nhóm 1

công

3,24

4,02

4,76

5,73

Máy thi công

Máy đào 2,3m3

ca

0,160

0,194

0,247

0,348

AB.2724

Đào kênh

mương bằng

máy đào

2,3m3

1

2

3

4

36

AB.27300

CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG  20M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

3,00

3,76

4,41

5,38

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,288

0,339

0,427

0,550

Máy ủi 110 cv

ca

0,034

0,045

0,056

0,075

AB.2731

Đào kênh

mương bằng

máy đào

0,8m3

Nhân công nhóm 1

công

2,97

3,71

4,36

5,31

Máy thi công

Máy đào 1,25m3

ca

0,217

0,251

0,302

0,412

Máy ủi 110 cv

ca

0,026

0,033

0,040

0,056

AB.2732

Đào kênh

mương bằng

máy đào

1,25m3

Nhân công nhóm 1

công

2,94

3,69

4,33

5,26

Máy thi công

Máy đào 1,6m3

ca

0,193

0,217

0,256

0,373

Máy ủi 110 cv

ca

0,023

0,029

0,034

0,051

AB.2733

Đào kênh

mương bằng

máy đào

1,6m3

Nhân công nhóm 1

công

2,92

3,66

4,29

5,21

Máy thi công

Máy đào 2,3m3

ca

0,153

0,186

0,234

0,334

Máy ủi 110 cv

ca

0,018

0,025

0,031

0,046

AB.2734

Đào kênh

mương bằng

máy đào

2,3m3

Nhân công nhóm 1

công

2,89

3,62

4,24

5,14

Máy thi công

Máy đào 3,6m3

ca

0,109

0,131

0,166

0,237

Máy ủi 110 cv

ca

0,013

0,018

0,022

0,033

AB.2735

Đào kênh

mương bằng

máy đào

3,6m3

1

2

3

4

37

AB.27400   CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG > 20M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

2,87

3,49

4,18

5,04

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,272

0,319

0,403

0,517

Máy ủi 110 cv

ca

0,032

0,042

0,053

0,071

AB.2741

Đào kênh

mương bằng

máy đào

0,8m3

Nhân công nhóm 1

công

2,84

3,44

4,12

4,96

Máy thi công

Máy đào 1,25m3

ca

0,205

0,237

0,278

0,380

Máy ủi 110 cv

ca

0,024

0,031

0,037

0,052

AB.2742

Đào kênh

mương bằng

máy đào

1,25m3

Nhân công nhóm 1

công

2,81

3,42

4,09

4,92

Máy thi công

Máy đào 1,6m3

ca

0,177

0,199

0,235

0,343

Máy ủi 110 cv

ca

0,021

0,026

0,031

0,047

AB.2743

Đào kênh

mương bằng

máy đào

1,6m3

Nhân công nhóm 1

công

2,79

3,39

4,05

4,86

Máy thi công

Máy đào 2,3m3

ca

0,14

0,171

0,215

0,307

Máy ủi 110 cv

ca

0,017

0,022

0,028

0,042

AB.2744

Đào kênh

mương bằng

máy đào

2,3m3

Nhân công nhóm 1

công

2,76

3,35

4,00

4,80

Máy thi công

Máy đào 3,6m3

ca

0,102

0,124

0,156

0,223

Máy ủi 110 cv

ca

0,012

0,016

0,020

0,031

AB.2745

Đào kênh

mương bằng

máy đào

3,6m3

1

2

3

4

38

AB.28100

ĐÀO KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP

ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8m3

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy

định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AB.2811

Nhân công nhóm 1

công

5,96

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,630

Đào kênh mương trên nền

đất mềm, yếu bằng tổ hợp

2 máy đào 0,8m3

AB.2812

Nhân công nhóm 1

công

6,26

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,945

Đào kênh mương trên nền

đất mềm, yếu bằng tổ hợp

3 máy đào 0,8m3

AB.2813

Nhân công nhóm 1

công

6,57

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

1,260

Đào kênh mương trên nền

đất mềm, yếu bằng tổ hợp

4 máy đào 0,8m3

1

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

Trường hợp tổ hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức

hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.

39

AB.28200

NẠO VÉT HOẶC MỞ RỘNG KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU

BẰNG TỔ HỢP MÁY XÁNG CẠP 1,25m3 VÀ MÁY ĐÀO 0,8m3

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo

độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế.

Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu

cầu.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AB.2821

Nhân công nhóm 1

công

4,02

Máy thi công

Máy xáng cạp 1,25m3

ca

0,207

Nạo vét kênh mương

bằng tổ hợp máy xáng

cạp 1,25m3 và máy

đào 0,8m3

Máy đào 0,8m3

ca

0,300

AB.2822

Nhân công nhóm 1

công

3,73

Máy thi công

Máy xáng cạp 1,25m3

ca

0,196

Mở rộng kênh mương

bằng tổ hợp máy xáng

cạp 1,25m3 và máy

đào 0,8m3

Máy đào 0,8m3

ca

0,300

1

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao

phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.

40

AB.30000   ĐÀO NỀN ĐƯỜNG

AB.31000   ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển.

Bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính :100m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

2,80

3,46

4,16

4,94

Máy thi công

Máy đào 0,4m3

ca

0,482

0,568

0,714

0,906

Máy ủi 75 cv

ca

0,040

0,052

0,061

0,079

AB.3111

Đào nền đường bằng

máy đào 0,4m3

Nhân công nhóm 1

công

2,77

3,43

4,12

4,89

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,301

0,355

0,446

0,567

Máy ủi 110 cv

ca

0,036

0,047

0,058

0,076

AB.3112

Đào nền đường bằng

máy đào 0,8m3

Nhân công nhóm 1

công

2,74

3,39

4,06

4,81

Máy thi công

Máy đào 1,25m3

ca

0,228

0,264

0,311

0,424

Máy ủi 110 cv

ca

0,027

0,035

0,040

0,058

AB.3113

Đào nền đường bằng

máy đào 1,25m3

Nhân công nhóm 1

công

2,72

3,36

4,03

4,77

Máy thi công

Máy đào 1,6m3

ca

0,202

0,227

0,268

0,389

Máy ủi 110 cv

ca

0,024

0,030

0,034

0,053

AB.3114

Đào nền đường bằng

máy đào 1,6m3

Nhân công nhóm 1

công

2,70

3,33

3,99

4,71

Máy thi công

Máy đào 2,3m3

ca

0,161

0,194

0,245

0,348

Máy ủi 110 cv

ca

0,019

0,026

0,031

0,047

AB.3115

Đào nền đường bằng

máy đào 2,3m3

Nhân công nhóm 1

công

2,67

3,29

3,94

4,65

Máy thi công

Máy đào 3,6m3

ca

0,112

0,135

0,171

0,244

Máy ủi 110 cv

ca

0,013

0,018

0,022

0,033

AB.3116

Đào nền đường bằng

máy đào 3,6m3

1

2

3

4

41

AB.32000   ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn

thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính :100m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

2,42

3,08

3,59

3,96

AB.3212

Máy thi công

Máy ủi 110 cv

ca

0,424

0,519

0,624

0,842

Đào nền đường

trong phạm vi

50m, bằng máy

ủi 110 cv

Nhân công nhóm 1

công

2,32

2,95

3,44

3,79

AB.3213

Máy thi công

Máy ủi 140 cv

ca

0,389

0,484

0,592

0,798

Phạm vi 50m,

Máy ủi 140 cv

Nhân công nhóm 1

công

2,16

2,75

3,21

3,54

AB.3214

Máy thi công

Máy ủi 180 cv

ca

0,327

0,383

0,427

0,607

Phạm vi 50m,

Máy ủi 180 cv

Nhân công nhóm 1

công

1,98

2,52

2,94

3,24

AB.3215

Máy thi công

Máy ủi 240 cv

ca

0,215

0,256

0,304

0,41

Phạm vi 50m,

Máy ủi 240 cv

Nhân công nhóm 1

công

1,85

2,36

2,75

3,03

Máy thi công

Máy ủi 320 cv

ca

0,161

0,184

0,203

0,274

AB.3216

Phạm vi 50m,

Máy ủi 320 cv

Nhân công nhóm 1

công

2,79

3,55

4,15

4,57

AB.3218

Máy thi công

Máy ủi 110 cv

ca

0,573

0,699

0,84

1,134

Đào nền đường

trong phạm vi

70m, bằng máy

ủi 110 cv

Nhân công nhóm 1

công

2,67

3,40

3,97

4,37

AB.3219

Máy thi công

Phạm vi 70m,

Máy ủi 140 cv

Máy ủi 140 cv

ca

0,506

0,540

0,693

0,936

1

2

3

4

42

Đơn vị tính :100m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

2,49

3,18

3,70

4,08

AB.3220

Máy thi công

Máy ủi 180 cv

ca

0,405

0,509

0,683

0,814

Phạm vi 70m,

Máy ủi 180 cv

Nhân công nhóm 1

công

2,29

2,91

3,40

3,74

AB.3221

Máy thi công

Máy ủi 240 cv

ca

0,334

0,414

0,603

0,814

Phạm vi 70m,

Máy ủi 240 cv

Nhân công nhóm 1

công

2,14

2,72

3,18

3,50

AB.3222

Máy thi công

Máy ủi 320 cv

ca

0,182

0,219

0,280

0,378

Phạm vi 70m,

Máy ủi 320 cv

Nhân công nhóm 1

công

3,10

3,95

4,61

5,08

AB.3224

Máy thi công

Máy ủi 110 cv

ca

0,797

0,969

1,164

1,571

Đào nền đường

trong phạm vi

100m, bằng máy

ủi 110 cv

Nhân công nhóm 1

công

2,97

3,78

4,41

4,86

AB.3225

Máy thi công

Máy ủi 140 cv

ca

0,612

0,777

1,062

1,433

Phạm vi 100m,

Máy ủi 140 cv

Nhân công nhóm 1

công

2,77

3,53

4,12

4,54

AB.3226

Máy thi công

Máy ủi 180 cv

ca

0,521

0,625

0,852

1,150

Phạm vi 100m,

Máy ủi 180 cv

Nhân công nhóm 1

công

2,54

3,23

3,77

4,16

AB.3227

Máy thi công

Máy ủi 240 cv

ca

0,425

0,513

0,701

0,947

Phạm vi 100m,

Máy ủi 240 cv

Nhân công nhóm 1

công

2,38

3,02

3,53

3,89

AB.3228

Máy thi công

Máy ủi 320 cv

ca

0,254

0,274

0,333

0,449

Phạm vi 100m,

Máy ủi 320 cv

1

2

3

4

43

AB.33000

ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất bằng máy cạp trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường,

hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính :100m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

I

II

Nhân công nhóm 1

công

3,41

4,39

Máy thi công

Máy cạp 9m3

ca

0,332

0,360

AB.3311

Đào san đất trong phạm

vi ≤300m bằng máy cạp

9m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,111

0,120

Nhân công nhóm 1

công

3,00

3,99

Máy thi công

Máy cạp 16m3

ca

0,189

0,205

AB.3312

Đào san đất trong phạm

vi ≤300m bằng máy cạp

16m3

Máy ủi 140 cv

ca

0,063

0,068

Nhân công nhóm 1

công

3,55

4,56

Máy thi công

Máy cạp 9m3

ca

0,418

0,454

AB.3313

Đào san đất trong phạm

vi ≤500m bằng máy cạp

9m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,117

0,126

Nhân công nhóm 1

công

3,12

4,15

Máy thi công

Máy cạp 16m3

ca

0,239

0,259

AB.3314

Đào san đất trong phạm

vi ≤500m bằng máy cạp

16m3

Máy ủi 140 cv

ca

0,066

0,071

Nhân công nhóm 1

công

3,72

4,78

Máy thi công

Máy cạp 9m3

ca

0,505

0,547

AB.3315

Đào san đất trong phạm

vi ≤700m bằng máy cạp

9m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,122

0,132

Nhân công nhóm 1

công

3,27

4,35

Máy thi công

Máy cạp 16m3

ca

0,288

0,311

AB.3316

Đào san đất trong phạm

vi ≤700m bằng máy cạp

16m3

Máy ủi 140 cv

ca

0,069

0,075

Nhân công nhóm 1

công

3,86

4,96

Máy thi công

Máy cạp 9m3

ca

0,630

0,685

AB.3317

Đào san đất trong phạm

vi ≤1000m bằng máy cạp

9m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,128

0,139

1

2

44

Đơn vị tính :100m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

I

II

Nhân công nhóm 1

công

3,39

4,51

Máy thi công

AB.3318

Máy cạp 16m3

ca

0,360

0,391

Đào san đất trong phạm vi

≤1000m bằng máy cạp

16m3

Máy ủi 140 cv

ca

0,073

0,079

Máy thi công

AB.3319

Vận chuyển tiếp phạm vi

500m bằng máy cạp 9m3

Máy cạp 9m3

ca

0,144

0,163

Máy thi công

AB.3320

Vận chuyển tiếp phạm vi

500m bằng máy cạp 16m3

Máy cạp 16m3

ca

0,075

0,082

1

2

Quy định áp dụng định mức:

Khi đào nền đường mở rộng bằng máy đào, máy ủi, máy cạp thì hao phí nhân công được

nhân hệ số 1,15, hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với định mức đào nền đường tương

ứng.

AB.34000

SAN ĐẤT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỮ, BÃI GIA TẢI BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

San đất, đá bằng máy ủi tại bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải.

Đơn vị tính :100m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

San đất

San đá

AB.341

Máy thi công

San đất, đá bãi thải bằng

máy ủi 110 cv

Máy ủi 110 cv

ca

0,092

0,129

AB.342

Máy thi công

San đất, đá bãi thải bằng

máy ủi 140 cv

Máy ủi 140 cv

ca

0,086

0,120

AB.343

Máy thi công

San đất, đá bãi thải bằng

máy ủi 180 cv

Máy ủi 180 cv

ca

0,073

0,102

10

20

Hướng dẫn áp dụng:

Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải được định mức cho 100% khối lượng đất, đá

đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.

45

AB.35110

ĐÀO ĐẤT TRONG KHUNG VÂY TRÊN CẠN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đưa thùng chứa đất

lên bằng máy đào gầu dây ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AB.351

Nhân công nhóm 1

công

41

Máy thi công

Đào đất trong khung vây

trên cạn bằng thủ công

Máy đào gầu dây 1,2m3

ca

4,76

10

Quy định áp dụng định mức: Định mức trên chỉ áp dụng trong trường hợp không sử dụng được

bằng máy để đào đất trong khung vây.

AB.36000

XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, xói đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hoàn thiện

hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Các trụ

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trên cạn

Dưới nước

Vật liệu

AB.361

Ống xói 50mm

m

0,005

0,005

Ống xói 150mm

m

0,005

0,005

Ống xói 250mm

m

0,005

0,005

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 1

công

0,16

0,34

Máy thi công

Xói hút bùn trong

khung vây phòng

nước

Máy nén khí 1200m3/h

ca

0,028

0,057

Cần cẩu 16 t

ca

0,028

-

Máy bơm xói 4MC

ca

0,028

0,057

Sà lan 400 t

ca

-

0,057

Canô 150 cv

ca

-

0,001

Cần cẩu nổi 30 t

ca

-

0,057

Máy bơm nước 14 kW

ca

0,028

0,057

10

20

46

AB.41000

VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đất từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô

tự đổ.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.4111

Ôtô tự đổ 5 t

ca

0,666

0,790

1,000

1,100

AB.4112

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,519

0,593

0,740

0,825

AB.4113

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,420

0,480

0,592

0,660

AB.4114

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,349

0,402

0,509

0,561

AB.4115

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,234

0,269

0,340

0,375

AB.4116

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,180

0,207

0,269

0,296

AB.4117

Vận chuyển đất

bằng ôtô tự đổ

trong phạm vi

≤300m

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,297

0,342

0,433

0,477

AB.4121

Ôtô tự đổ 5 t

ca

0,833

0,948

1,230

1,309

AB.4122

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,650

0,749

0,910

0,982

AB.4123

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,514

0,589

0,698

0,760

AB.4124

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,453

0,520

0,621

0,676

AB.4125

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,299

0,343

0,416

0,453

AB.4126

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,245

0,281

0,341

0,371

AB.4127

Vận chuyển đất

bằng ôtô tự đổ

trong phạm vi

≤500m

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,385

0,442

0,528

0,575

AB.4131

Ôtô tự đổ 5 t

ca

0,966

1,109

1,402

1,492

AB.4132

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,752

0,869

1,079

1,134

AB.4133

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,587

0,665

0,809

0,848

AB.4134

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,517

0,580

0,720

0,746

AB.4135

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,341

0,381

0,481

0,499

AB.4136

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,282

0,307

0,404

0,419

AB.4137

Vận chuyển đất

bằng ôtô tự đổ

trong phạm vi

≤700m

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,439

0,493

0,612

0,634

AB.4141

Ôtô tự đổ 5 t

ca

1,150

1,329

1,711

1,791

AB.4142

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,882

0,999

1,283

1,348

AB.4143

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,679

0,769

0,924

0,984

AB.4144

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,598

0,684

0,813

0,876

AB.4145

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,395

0,457

0,553

0,587

AB.4146

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,328

0,379

0,459

0,487

AB.4147

Vận chuyển đất

bằng ôtô tự đổ

trong phạm vi

≤1000m

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,508

0,581

0,691

0,745

1

2

3

4

47

AB.42000

VẬN CHUYỂN ĐẤT 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ /1km

Cấp đất

Mã hiệu Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.4211

Ôtô tự đổ 5 t

ca

0,530

0,600

0,688

0,730

AB.4212

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,376

0,426

0,461

0,504

AB.4213

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,256

0,294

0,318

0,363

AB.4214

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,225

0,262

0,283

0,323

AB.4215

Vận chuyển đất

bằng ôtô tự đổ

1km tiếp theo

trong phạm vi

≤5km

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,150

0,175

0,189

0,216

AB.4216

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,113

0,131

0,141

0,164

AB.4217

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,191

0,223

0,241

0,275

AB.4221

Ôtô tự đổ 5 t

ca

0,440

0,510

0,571

0,628

AB.4222

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,299

0,342

0,377

0,414

AB.4223

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,206

0,236

0,264

0,293

AB.4224

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,179

0,210

0,232

0,261

AB.4225

Vận chuyển đất

bằng ôtô tự đổ

1km tiếp theo

ngoài phạm vi

5km

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,119

0,141

0,155

0,175

AB.4226

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,090

0,105

0,116

0,131

AB.4227

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,152

0,179

0,197

0,222

1

2

3

4

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng được cấp phép khai thác đất

tại mỏ, vận chuyển về để đắp tại công trình thì định mức vận chuyển bằng ô tô tự đổ được tính như

sau:

- Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển > 15km đến ≤ 25km = Đm1 + Đm2 x 4 + Đm3

x 10 + Đm3 x 0,85 x (L-15).

- Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển > 25km = Đm1 + Đm2 x 4 + Đm3 x 10 + Đm3 x

0,85 x 10 + Đm3 x 0,80 x (L-25).

48

AB.50000

CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH

MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Hướng dẫn áp dụng:

Định mức khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương nền đường cũng như

khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định

tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vật liệu, nhân công,

máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới

đây:

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ

KTN = 350 / e

- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại :

KVL = (1+( KTN -1) / 2)

- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công:

KNC,MTC = (1+( KTN -1) / 3)

Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ

thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các

lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu

cầu kỹ thuật.

AB.51100

PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN

AB.51110

PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN 42mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.5111

Thuốc nổ Amônít

kg

64,89

56,70

51,98

50,09

Kíp điện vi sai

cái

6,750

5,850

4,950

4,500

Dây nổ

m

315,00 270,00 225,00 189,00

Dây điện nổ mìn

m

92,70

85,50

81,00

76,50

Mũi khoan 42mm

cái

6,000

3,500

2,800

1,210

Cần khoan 32, L=1,5m

cái

2,500

2,000

1,207

0,807

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

22,95

17,55

15,30

12,60

Máy thi công

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

14,043

8,547

7,027

4,492

Phá đá mặt

bằng công

trình bằng

máy khoan

42mm

Máy nén khí 660m3/h

ca

4,681

2,849

2,342

1,497

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

49

AB.51120

PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN 76mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.5112

Thuốc nổ Amônít

kg

63,45

55,35

50,67

47,70

Kíp điện vi sai

cái

0,810

0,700

0,590

0,570

Dây nổ

m

49,50

45,54

38,61

32,67

Dây điện

m

27,00

25,20

24,30

23,40

Mũi khoan 76mm

cái

0,251

0,167

0,150

0,135

Mũi khoan 42mm

cái

0,260

0,190

0,130

0,070

Cần khoan 38, L=3,73m

cái

0,324

0,216

0,194

0,175

Cần khoan 32, L=0,70m

cái

0,060

0,045

0,035

0,025

Đuôi choòng 38mm

cái

0,350

0,250

0,150

0,080

Phá đá mặt

bằng công

trình bằng

máy khoan

76mm

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

6,61

6,09

5,56

5,35

Máy thi công

Máy khoan xoay đập  tự hành

76mm

ca

1,099

0,989

0,765

0,450

Máy nén khí 1200m3/h

ca

1,099

0,989

0,765

0,450

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

0,216

0,198

0,153

0,090

Máy nén khí 660m3/h

ca

0,072

0,066

0,051

0,030

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

50

AB.51130

PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN 105mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.5113

Thuốc nổ Amônít

kg

63,11

55,20

50,60

46,00

Kíp điện vi sai

cái

0,690

0,600

0,530

0,460

Dây nổ

m

46,00

42,32

35,88

30,36

Dây điện

m

27,60

24,84

23,00

20,24

Mũi khoan 105mm

cái

0,698

0,465

0,257

0,125

Mũi khoan 42mm

cái

0,140

0,093

0,051

0,025

Cần khoan  89, L=0,96m

cái

0,342

0,228

0,159

0,095

Cần khoan 32, L=0,70m

cái

0,068

0,045

0,031

0,018

Quả đập khí nén 105mm

cái

0,190

0,160

0,093

0,074

Phá đá mặt

bằng công

trình bằng

máy khoan

105mm

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

6,30

5,80

5,30

5,10

Máy thi công

Máy khoan xoay đập tự hành

105mm

ca

1,517

1,302

0,912

0,684

Máy nén khí 660m3/h

ca

1,517

1,302

0,912

0,684

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

0,269

0,222

0,155

0,116

Máy nén khí 660m3/h

ca

0,090

0,074

0,052

0,039

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

51

AB.51200

PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN

AB.51210

PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN 42mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.5121

Thuốc nổ Amônít

kg

72,10

63,00

57,75

55,65

Kíp điện vi sai

cái

7,500

6,500

5,500

5,000

Dây nổ

m

350,00 300,00 250,00 210,00

Dây điện

m

103,00

95,00

90,00

85,00

Mũi khoan 42mm

cái

6,000

3,500

2,800

1,210

Cần khoan 32, L=1,5m

cái

2,500

2,000

1,207

0,807

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Phá đá hố

móng công

trình bằng

máy khoan

42mm

Nhân công nhóm 2

công

25,50

19,50

17,00

14,00

Máy thi công

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

15,603

9,497

7,808

4,991

Máy nén khí 660m3/h

ca

5,201

3,166

2,603

1,664

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

Quy định áp dụng định mức:

Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các hao phí vật liệu, nhân công,  máy

thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.

52

AB.51220

PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN 76mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.5122

Thuốc nổ Amônít

kg

70,50

61,50

56,30

53,00

Kíp điện vi sai

cái

0,900

0,780

0,660

0,630

Dây nổ

m

55,00

50,60

42,90

36,30

Dây điện

m

30,00

28,00

27,00

26,00

Mũi khoan 76mm

cái

0,251

0,167

0,150

0,135

Mũi khoan 42mm

cái

0,260

0,190

0,130

0,070

Cần khoan 38, L=3,73m

cái

0,324

0,216

0,194

0,175

Cần khoan 32, L=0,70m

cái

0,060

0,045

0,035

0,025

Phá đá hố

móng công

trình bằng

máy khoan

76mm

Đuôi choòng 38mm

cái

0,350

0,250

0,150

0,080

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

7,94

7,31

6,68

6,42

Máy thi công

Máy khoan xoay đập  tự hành

76mm

ca

1,221

1,099

0,850

0,500

Máy nén khí 1200m3/h

ca

1,221

1,099

0,850

0,500

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

0,240

0,220

0,170

0,100

Máy nén khí 660m3/h

ca

0,080

0,073

0,057

0,033

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

53

AB.51230

PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN 105mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.5123

Thuốc nổ Amônít

kg

68,60

60,00

55,00

50,00

Kíp điện vi sai

cái

0,750

0,650

0,580

0,500

Dây nổ

m

50,00

46,00

39,00

33,00

Dây điện

m

30,00

27,00

25,00

22,00

Mũi khoan 105mm

cái

0,698

0,465

0,257

0,125

Mũi khoan 42mm

cái

0,140

0,093

0,051

0,025

Cần khoan 89, L=0,96m

cái

0,342

0,228

0,159

0,095

Cần khoan 32, L=0,70m

cái

0,068

0,045

0,031

0,018

Quả đập khí nén 105mm

cái

0,190

0,160

0,093

0,074

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

7,56

6,96

6,36

6,12

Máy thi công

Máy khoan xoay đập  tự hành

105mm

ca

1,596

1,370

0,960

0,720

Máy nén khí 660m3/h

ca

1,596

1,370

0,960

0,720

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

0,283

0,234

0,163

0,122

Máy nén khí 660m3/h

ca

0,094

0,078

0,054

0,041

Phá đá hố

móng

công trình

bằng máy

khoan

105mm

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

54

AB.51300

PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

AB.51310

PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN 42mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.5131

Thuốc nổ Amônít

kg

68,50

59,85

54,86

52,87

Kíp điện vi sai

cái

7,125

6,175

5,225

4,750

Dây nổ

m

332,5

285,0

237,5

199,5

Dây điện

m

97,85

90,25

85,50

80,75

Mũi khoan 42mm

cái

6,000

3,500

2,800

1,210

Cần khoan 32, L=1,5m

cái

2,500

2,000

1,207

0,807

Phá đá kênh

mương, nền

đường bằng

máy khoan

42mm

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

24,23

18,53

16,15

13,30

Máy thi công

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

14,823

9,022

7,418

4,741

Máy nén khí 660m3/h

ca

4,941

3,007

2,473

1,580

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

Quy định áp dụng định mức:

Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương, nền đường thì các hao phí vật

liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.

55

AB.51320

PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN 76mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.5132

Thuốc nổ Amônít

kg

66,98

58,43

53,49

50,35

Kíp điện vi sai

cái

0,860

0,740

0,630

0,600

Dây nổ

m

52,25

48,07

40,76

34,49

Dây điện

m

28,50

26,60

25,65

24,70

Mũi khoan 76mm

cái

0,251

0,167

0,150

0,135

Mũi khoan 42mm

cái

0,260

0,190

0,130

0,070

Cần khoan 38, L=3,73m

cái

0,324

0,216

0,194

0,175

Phá đá kênh

mương, nền

đường bằng

máy khoan

76mm

Cần khoan 32, L=0,70m

cái

0,060

0,045

0,035

0,025

Đuôi choòng 38mm

cái

0,350

0,250

0,150

0,080

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

7,28

6,70

6,12

5,89

Máy thi công

Máy khoan xoay đập tự hành

76mm

ca

1,160

1,044

0,808

0,475

Máy nén khí 1200m3/h

ca

1,160

1,044

0,808

0,475

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

0,228

0,209

0,162

0,095

Máy nén khí 660m3/h

ca

0,076

0,070

0,054

0,032

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

56

AB.51330

PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN 105mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.5133

Thuốc nổ Amônít

kg

65,17

57,00

52,25

47,50

Kíp điện vi sai

cái

0,710

0,620

0,550

0,480

Dây nổ

m

47,50

43,70

37,05

31,35

Dây điện

m

28,50

25,65

23,75

20,90

Mũi khoan 105mm

cái

0,698

0,465

0,257

0,125

Mũi khoan 42mm

cái

0,140

0,093

0,051

0,025

Phá đá kênh

mương, nền

đường bằng

máy khoan

105mm

Cần khoan 89, L=0,96m

cái

0,342

0,228

0,159

0,095

Cần khoan 32, L=0,70m

cái

0,068

0,045

0,031

0,018

Quả đập khí nén 105mm

cái

0,190

0,160

0,093

0,074

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

6,93

6,38

5,83

5,61

Máy thi công

Máy khoan xoay đập tự hành

105mm

ca

1,550

1,329

0,931

0,698

Máy nén khí 660m3/h

ca

1,550

1,329

0,931

0,698

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

0,275

0,227

0,158

0,118

Máy nén khí 660m3/h

ca

0,092

0,076

0,053

0,039

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

57

AB.51410

PHÁ ĐÁ NỔ MÌN BUỒNG TRÊN GIẾNG ĐIỀU ÁP TỪ TRÊN XUỐNG

ĐƯỜNG KÍNH ≥20M BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN 105mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi

rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn

câm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Vật liệu

AB.5141

Thuốc nổ Amônít

kg

68,60

60,00

55,00

50,00

Kíp điện vi sai

cái

0,750

0,650

0,580

0,500

Dây nổ

m

50,00

46,00

39,00

33,00

Dây điện

m

30,00

27,00

25,00

22,00

Mũi khoan 105mm

cái

0,698

0,465

0,257

0,125

Mũi khoan 42mm

cái

0,140

0,093

0,051

0,025

Cần khoan 89, L=0,96m

cái

0,342

0,228

0,159

0,095

Cần khoan 32, L=0,70m

cái

0,068

0,045

0,031

0,018

Quả đập khí nén 105mm

cái

0,190

0,160

0,093

0,074

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

15,03

13,76

12,50

11,73

Máy thi công

Máy khoan xoay đập tự hành

105mm

ca

1,915

1,644

1,152

0,864

Máy nén khí 660m3/h

ca

1,915

1,644

1,152

0,864

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

0,340

0,281

0,196

0,146

Máy nén khí 660m3/h

ca

0,113

0,094

0,065

0,049

Cần cẩu 50 t

ca

1,986

1,806

1,625

1,544

Máy đào 0,5m3

ca

1,986

1,806

1,625

1,544

Phá đá nổ

mìn buồng

trên giếng

điều áp từ

trên  xuống

đường kính

≥20m bằng

khoan nổ

mìn, máy

khoan

105mm

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

58

AB.51510

PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN 105mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan,  khoan tạo lỗ,  nạp thuốc, đấu dây

theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).

Đơn vị tính: 100m2

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

AB.5151

Thuốc nổ Amônít

kg

58,00

53,20

48,30

Kíp điện vi sai

cái

34,00

34,00

34,00

Dây nổ

m

373,0

340,0

311,0

Ống thép dàn khoan 60

m

4,000

4,000

4,000

Mũi khoan 105mm

cái

2,790

1,860

1,674

Phá đá

đường

viền bằng

khoan nổ

mìn, máy

khoan

105mm

Cần khoan 89, L=0,96m

cái

2,070

1,380

1,242

Quả đập khí nén 105mm

cái

2,040

1,360

1,224

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

7,50

6,85

6,25

Máy thi công

Máy khoan xoay đập tự hành 105

ca

20,120

18,110

16,300

Máy nén khí 660m3/h

ca

20,120

18,110

16,300

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

1

2

3

59

AB.51550

PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN CẦM TAY

42mm, CHIỀU SÂU MẶT NƯỚC 3 7m

Thành phần công việc

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, rùa định vị, phương

tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn

nạp thuốc, kíp, dấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua, di chuyển hệ nổi ra

phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ nổ mìn câm (nếu có), xử lý đá quá cỡ

theo yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Vật liệu

AB.5155

Thuốc nổ P113-F32

kg

2,850

2,740

2,590

2,460

Kíp điện vi sai

cái

2,600

2,470

2,340

2,220

Dây điện

m

1,600

1,570

1,490

1,430

Dây nổ chịu nước

m

2,760

2,620

2,490

2,340

Phao nhựa

cái

1,800

1,700

1,600

1,500

Phao đánh dấu

cái

1,000

0,900

0,800

0,700

Mũi khoan 42mm

cái

0,036

0,034

0,031

0,028

Cần khoan L=2,5m

cái

0,027

0,022

0,019

0,016

Ống vách 76mm

m

0,100

0,095

0,09

0,086

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

3,59

3,40

3,23

3,10

Máy thi công

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

1,150

1,090

1,030

0,980

Máy nén khí 1200 m3/h

ca

0,570

0,540

0,520

0,490

Sà lan 200 t

ca

0,280

0,270

0,260

0,240

Sà lan 400 t

ca

0,280

0,270

0,260

0,240

Phá đá

dưới

nước

bằng

khoan nổ

mìn, máy

khoan

cầm tay

42mm,

chiều sâu

mặt nước

37m

Phao 250 t

ca

0,570

0,540

0,520

0,490

Tàu kéo 150 cv

ca

0,320

0,300

0,285

0,273

Ca nô 54 cv

ca

0,280

0,280

0,280

0,280

Trạm lặn

ca

0,090

0,090

0,090

0,090

1

2

3

4

Quy định áp dụng định mức:

Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước >7m thì hao phí vật liệu,

nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu <3m thi hao phí vật liệu, nhân công,

máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với định mức phá đá dưới nước tương ứng.

60

AB.51610

ĐÀO PHÁ ĐÁ CHIỀU DÀY  ≤ 0,5m BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3m3/ph

Thành phần công việc:

Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá  0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được,

xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt

sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

1,41

1,28

1,15

1,00

Máy thi công

Búa căn khí nén 3m3/ph

ca

1,010

0,920

0,830

0,750

AB.5161 Đào đá chiều

dày ≤ 0,5m,

bằng búa căn

khí nén

3m3/ph

Máy nén khí 540m3/h

ca

0,337

0,307

0,277

0,250

1

2

3

4

AB.51700

PHÁ ĐÁ MỒ CÔI BẰNG MÁY ĐÀO 1,25m3  GẮN HÀM KẸP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ủi

gom.

Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Nhân công nhóm 1

công

8,70

Máy thi công

Máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp

ca

3,20

AB.517

Phá đá mồ côi bằng

máy đào 1,25m3

gắn hàm kẹp

Máy ủi 110 cv

ca

0,06

10

61

AB.51810

PHÁ ĐÁ BẰNG MÁY ĐÀO GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá đá bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu

cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m3  đá nguyên khai

Cấp đá

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

III

IV

Nhân công nhóm 1

công

2,21

2,05

Máy thi công

Máy đào 1,6m3 gắn

đầu búa thủy lực

ca

3,995

-

AB.5181

Phá đá bằng máy đào gắn

đầu búa thủy lực

Máy đào 1,25m3 gắn

đầu búa thủy lực

ca

-

3,546

1

2

AB.51900

ĐÀO ĐÁ CẤP IV NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đá cấp IV bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa nền

đường, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 100m3  đá nguyên khai

Máy đào dung tích gầu

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1,25m3

1,6m3

2,3m3

Nhân công nhóm 1

công

2,19

1,85

1,54

Máy thi công

Máy đào

ca

2,115

1,446

1,200

AB.5191

Đào đá cấp IV

nền đường

bằng máy đào

Máy ủi 110cv

ca

0,282

0,257

0,224

1

2

3

Hướng dẫn áp dụng:

Định mức công tác đào đá cấp IV nền đường bằng máy đào được xác định cho đá cấp IV có

cường độ ≤ 150kg/cm2.

62

AB.52100

XÚC ĐÁ SAU NỔ MÌN ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY

ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.

Đơn vị tính:100m3 đá nguyên khai

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Nhân công nhóm 1

công

1,46

Máy thi công

Máy đào 0,8m3

ca

0,500

AB.5211

Xúc đá sau nổ mìn lên

phương tiện vận chuyển,

bằng máy đào 0,8m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,090

Nhân công nhóm 1

công

1,30

Máy thi công

AB.5212

Xúc đá sau nổ mìn lên

phương tiện vận chuyển,

bằng máy đào 1,25m3

Máy đào 1,25m3

ca

0,430

Máy ủi 110 cv

ca

0,077

Nhân công nhóm 1

công

1,18

Máy thi công

Máy đào 1,6m3

ca

0,410

AB.5213

Xúc đá sau nổ mìn lên

phương tiện vận chuyển,

bằng máy đào 1,6m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,073

Nhân công nhóm 1

công

1,09

Máy thi công

Máy đào 2,3m3

ca

0,340

AB.5214

Xúc đá sau nổ mìn lên

phương tiện vận chuyển,

bằng máy đào 2,3m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,061

Nhân công nhóm 1

công

0,98

Máy thi công

Máy đào 3,6m3

ca

0,290

AB.5215

Xúc đá sau nổ mìn lên

phương tiện vận chuyển,

bằng máy đào 3,6m3

Máy ủi 110 cv

ca

0,052

1

63

AB.53000

VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đá nổ mìn do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi

bằng ôtô tự đổ.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AB.5311

Ôtô tự đổ 5 t

ca

1,628

AB.5312

Ôtô tự đổ 7 t

ca

1,229

AB.5313

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,975

AB.5314

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,842

AB.5315

Vận chuyển đá sau nổ mìn

bằng ôtô tự đổ trong phạm

vi ≤300m

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,574

AB.5316

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,462

AB.5317

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,715

AB.5321

Ôtô tự đổ 5 t

ca

1,833

AB.5322

Ôtô tự đổ 7 t

ca

1,463

AB.5323

Ôtô tự đổ 10 t

ca

1,140

AB.5324

Ôtô tự đổ 12 t

ca

1,014

AB.5325

Vận chuyển đá sau nổ mìn

bằng ôtô tự đổ trong phạm

vi ≤500m

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,670

AB.5326

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,549

AB.5327

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,862

AB.5331

Ôtô tự đổ 5 t

ca

2,029

AB.5332

Ôtô tự đổ 7 t

ca

1,667

AB.5333

Ôtô tự đổ 10 t

ca

1,255

AB.5334

Ôtô tự đổ 12 t

ca

1,114

AB.5335

Vận chuyển đá sau nổ mìn

bằng ôtô tự đổ trong phạm

vi ≤700m

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,739

AB.5336

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,620

AB.5337

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,947

AB.5341

Ôtô tự đổ 5 t

ca

2,471

AB.5342

Ôtô tự đổ 7 t

ca

2,022

AB.5343

Ôtô tự đổ 10 t

ca

1,437

AB.5344

Ôtô tự đổ 12 t

ca

1,279

AB.5345

Vận chuyển đá sau nổ mìn

bằng ôtô tự đổ trong phạm

vi ≤1000m

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,863

AB.5346

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,721

AB.5347

Ôtô tự đổ 15 t

ca

1,087

1

64

AB.54000

VẬN CHUYỂN  ĐÁ SAU NỔ MÌN 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá sau nổ mìn từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ

> 1000m.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai/1km

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AB.5411

Ôtô tự đổ 5 t

ca

0,840

AB.5412

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,716

AB.5413

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,581

AB.5414

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,510

AB.5415

Vận chuyển đá sau nổ mìn

bằng ôtô tự đổ 1km tiếp

theo trong phạm vi ≤5km

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,335

AB.5416

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,267

AB.5417

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,434

AB.5421

Ôtô tự đổ 5 t

ca

0,753

AB.5422

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,642

AB.5423

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,464

AB.5424

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,403

AB.5425

Vận chuyển đá sau nổ mìn

bằng ôtô tự đổ 1km tiếp

theo ngoài phạm vi 5km

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,266

AB.5426

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,210

AB.5427

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,342

1

65

AB.55000

ỦI ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc đến nơi đắp.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AB.5511 Ủi đá sau nổ mìn trong

Phạm vi  50m, máy ủi 140 cv

Máy thi công

Máy ủi 140 cv

ca

0,77

AB.5512 Phạm vi  50m, máy ủi 180 cv

Máy thi công

Máy ủi 180 cv

ca

0,64

AB.5513 Phạm vi  50m, máy ủi 240 cv

Máy thi công

Máy ủi 240 cv

ca

0,43

AB.5514 Phạm vi  50m, máy ủi 320 cv

Máy thi công

Máy ủi 320 cv

ca

0,29

AB.5515 Ủi đá sau nổ mìn trong

Phạm vi  70m, máy ủi 140 cv

Máy thi công

Máy ủi 140 cv

ca

0,98

AB.5516 Phạm vi  70m, máy ủi 180 cv

Máy thi công

Máy ủi 180 cv

ca

0,85

AB.5517 Phạm vi  70m, máy ủi 240 cv

Máy thi công

Máy ủi 240 cv

ca

0,68

AB.5518 Phạm vi  70m, máy ủi 320 cv

Máy thi công

Máy ủi 320 cv

ca

0,40

AB.5519 Ủi đá sau nổ mìn trong

Phạm vi  100m, máy ủi 140 cv

Máy thi công

Máy ủi 140 cv

ca

1,50

AB.5520 Phạm vi  100m, máy ủi 180 cv

Máy thi công

Máy ủi 180 cv

ca

1,21

AB.5521 Phạm vi  100m, máy ủi 240 cv

Máy thi công

Máy ủi 240 cv

ca

0,97

AB.5522 Phạm vi  100m, máy ủi 320 cv

Máy thi công

Máy ủi 320 cv

ca

0,47

1

66

AB.55300

XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG LÊN PHƯƠNG

TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào.

AB.55310

XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ

Đơn vị tính: 100m3 đá hỗn hợp

Máy đào có dung tích gầu (m3)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1,25

1,60

2,3

3,6

AB.5531

Nhân công nhóm 1

công

0,89

0,81

0,75

0,67

Máy thi công

Máy đào

ca

0,297

0,283

0,234

0,192

Xúc đá hỗn hợp,

lên phương tiện

vận chuyển bằng

máy đào

Máy ủi 110 cv

ca

0,053

0,050

0,042

0,036

1

2

3

4

AB.55320 - AB.55330 XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đường kính đá

tảng, cục bê

tông 0,41m

ĐVT: 100m3

Đường kính đá

tảng, cục bê

tông >1m

ĐVT: 100 viên

AB.5532

Nhân công nhóm 1

công

0,67

0,59

Máy thi công

Máy đào 3,6m3

ca

0,973

0,875

Xúc đá tảng, cục

bê tông lên

phương tiện vận

chuyển bằng máy

đào 3,6m3

Máy ủi 140 cv

ca

0,202

0,182

AB.5533

Nhân công nhóm 1

công

0,75

0,66

Máy thi công

Máy đào 2,3m3

ca

1,188

1,069

Xúc đá tảng, cục

bê tông lên

phương tiện vận

chuyển bằng máy

đào 2,3m3

Máy ủi 140 cv

ca

0,290

0,262

1

2

67

AB.56000

VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG BẰNG ÔTÔ TỰ

ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nới đắp hoặc đổ bằng ôtô tự đổ.

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Đá

hỗn hợp

ĐVT

100m3

Đá tảng,

cục bê tông

đường kính

0,41m

ĐVT

100m3

Đá tảng,

cục bê tông

đường kính

> 1m

ĐVT

100 viên

AB.5611

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,588

1,957

1,761

AB.5612

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,416

1,383

1,244

AB.5613

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,335

1,113

1,001

AB.5614

Vận chuyển đá bằng

ôtô tự đổ trong phạm

vi ≤300m

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,500

1,663

1,497

AB.5621

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,710

2,212

1,991

AB.5622

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,493

1,535

1,382

AB.5623

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,404

1,258

1,132

AB.5624

Vận chuyển đá bằng

ôtô tự đổ trong phạm

vi ≤500m

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,604

1,881

1,692

AB.5631

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,784

2,534

2,281

AB.5632

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,539

1,743

1,569

AB.5633

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,453

1,463

1,317

AB.5634

Vận chuyển đá bằng

ôtô tự đổ trong phạm

vi ≤700m

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,666

2,154

1,939

AB.5641

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,895

3,152

2,836

AB.5642

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,619

2,181

1,962

AB.5643

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,517

1,822

1,639

AB.5644

Vận chuyển đá bằng

ôtô tự đổ trong phạm

vi ≤1000m

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,760

2,679

2,410

1

2

3

68

AB.57000

VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1KM TIẾP THEO

BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc

đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đá

hỗn hợp

ĐVT

100m3 /1km

Đá tảng, cục

bê tông

đường kính

0,41m

ĐVT

100m3/1km

Đá tảng, cục

bê tông

đường kính

> 1m

ĐVT

100 viên/1km

AB.5711

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,409

1,195

1,076

AB.5712

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,262

0,767

0,690

AB.5713

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,214

0,626

0,564

AB.5714

Vận chuyển tiếp

1km trong phạm

vi ≤5km

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,347

1,016

0,914

AB.5721

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,340

1,019

0,916

AB.5722

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,216

0,648

0,583

AB.5723

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,172

0,516

0,465

AB.5724

Vận chuyển tiếp

1km ngoài phạm

vi 5km

Ôtô tự đổ 15 t

ca

0,289

0,866

0,779

1

2

3

Quy định áp dụng định mức:

Định mức xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m được tính

cho 100m3 đo tại bãi trữ.

69

AB.58000

CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Hướng dẫn áp dụng

1. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện

bình quân từ 10-15m2; ≤ 25m2; ≤ 50m2 và > 50m2) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công

nghệ thi công phổ biến.

2. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc

phòng với công suất nổ quy định tương ứng là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì

các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương

ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:

KTN = 330/e

- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan:

KVLK = (1+( KTN -1)/2)

- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công:

KNC, MTC = (1+( KTN -1)/3)

Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)

3. Khi đào phá đá hầm ngang tại các vị trí đào khai mở cửa hầm, hầm giao nhau (ngã ba, ngã

tư) và các đoạn hầm trong vùng đá phong hoá mạnh, nứt nẻ nhiều phải đào với chu kỳ đào trung

bình < 1,5m và phải thực hiện gia cố tạm bằng vì thép, đổ bê tông hoặc phun vẩy vữa xi măng có

lưới thép với chiều dày > 10cm thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,3 và định

mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,2 so với định mức đào phá đá hầm ngang tương

ứng đã được định mức.

4. Khi đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống với chiều sâu đào ≥ 50m

thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,05, định mức hao phí máy thi công được

nhân với hệ số 1,10 và khi chiều sâu đào ≥ 100m thì định mức hao phí nhân công được nhân với

hệ số 1,10, định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,20 so với định mức đào phá đá

mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống tương ứng đã được định mức.

70

ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp

thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi

nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo

đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.58100

PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Vật liệu

Thuốc nổ P113

kg

342,29

272,43

245,19

220,67

AB.5811

Kíp vi sai phi điện

cái

298,18

269,79

242,80

218,52

Dây nổ

m

591,63

534,83

481,35

433,22

Dây tín hiệu cuộn 300m

cuộn

4,369

4,310

4,251

4,196

Mũi dẫn hướng 40mm

cái

0,166

0,119

0,107

0,096

Mũi khoan 45mm

cái

3,670

2,447

2,201

1,982

Mũi khoan 102mm

cái

0,332

0,238

0,214

0,193

Cần khoan 38, L=4,32m

cái

0,551

0,398

0,359

0,323

Đuôi choòng

cái

0,412

0,299

0,269

0,242

Đầu nối cần khoan

cái

0,551

0,398

0,359

0,323

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

35,98

32,18

28,97

26,07

Máy thi công

Máy khoan tự hành 2 cần

ca

4,937

4,272

3,845

3,461

Phá đá đào

hầm ngang

tiết diện

đào

1015m2,

bằng máy

khoan tự

hành

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

71

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.5812

Vật liệu

Thuốc nổ P113

kg

272,57

223,72

201,35

181,21

Kíp vi sai phi điện

cái

219,50

198,53

178,68

160,81

Dây nổ

m

399,18

356,26

322,85

292,67

Dây tín hiệu cuộn 300m

cuộn

2,420

2,387

2,354

2,324

Mũi dẫn hướng 40mm

cái

0,143

0,082

0,073

0,067

Mũi khoan 45mm

cái

3,588

2,156

1,940

1,745

Mũi khoan 102mm

cái

0,215

0,164

0,147

0,132

Cần khoan 38, L=4,32m

cái

0,538

0,359

0,323

0,291

Đuôi choòng

cái

0,404

0,269

0,242

0,218

Đầu nối cần khoan

cái

0,538

0,359

0,323

0,291

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

24,82

21,93

19,74

17,76

Máy thi công

Máy khoan tự hành 2 cần

ca

3,371

2,892

2,603

2,343

Phá đá đào

hầm ngang

tiết diện

đào ≤25m2,

bằng máy

khoan tự

hành

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

72

Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.5813

Vật liệu

Thuốc nổ P113

kg

266,29

220,59

198,53

178,67

Kíp vi sai phi điện

cái

185,09

149,79

134,81

121,33

Dây nổ

m

284,68

260,46

239,64

220,64

Dây tín hiệu cuộn 300m

cuộn

1,619

1,537

1,488

1,440

Mũi dẫn hướng 40mm

cái

0,131

0,081

0,073

0,065

Mũi khoan 45mm

cái

3,547

2,122

1,910

1,719

Mũi khoan 102mm

cái

0,228

0,161

0,146

0,130

Cần khoan 38, L=4,32m

cái

0,532

0,353

0,318

0,287

Đuôi choòng

cái

0,399

0,265

0,238

0,215

Đầu nối cần khoan

cái

0,532

0,353

0,318

0,287

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

20,70

18,51

16,66

14,99

Máy thi công

Máy khoan tự hành 2 cần

ca

2,794

2,289

2,060

1,856

Phá đá đào

hầm ngang

tiết diện

đào ≤35m2,

bằng máy

khoan tự

hành

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

73

Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AB.5814

Vật liệu

Thuốc nổ P113

kg

260,00

217,45

195,71

176,14

Kíp vi sai phi điện

cái

150,68

101,05

90,94

81,85

Dây nổ

m

170,18

164,66

156,43

148,61

Dây tín hiệu cuộn 300m

cuộn

0,818

0,687

0,622

0,556

Mũi dẫn hướng 40mm

cái

0,120

0,080

0,072

0,064

Mũi khoan 45mm

cái

3,506

2,089

1,881

1,692

Mũi khoan 102mm

cái

0,241

0,159

0,144

0,129

Cần khoan 38, L=4,32m

cái

0,526

0,348

0,313

0,283

Đuôi choòng

cái

0,395

0,261

0,235

0,212

Đầu nối cần khoan

cái

0,526

0,348

0,313

0,283

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

16,59

15,08

13,58

12,22

Máy thi công

Máy khoan tự hành 2 cần

ca

2,218

1,686

1,517

1,368

Phá đá đào

hầm ngang

tiết diện

đào ≤50m2,

bằng máy

khoan tự

hành

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

74

Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Vật liệu

AB.5815

Thuốc nổ P113

kg

260,00

217,45

195,71

176,14

Kíp vi sai phi điện

cái

132,21

100,35

90,31

81,29

Dây nổ

m

148,54

143,00

135,85

129,05

Dây tín hiệu cuộn 300m

cuộn

0,687

0,578

0,520

0,468

Mũi dẫn hướng 40mm

cái

0,105

0,076

0,069

0,062

Mũi khoan 45mm

cái

3,039

2,001

1,801

1,621

Mũi khoan 102mm

cái

0,208

0,153

0,137

0,123

Cần khoan 38, L=4,32m

cái

0,456

0,334

0,300

0,271

Đuôi choòng

cái

0,341

0,250

0,225

0,203

Đầu nối cần khoan

cái

0,456

0,334

0,300

0,271

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

14,61

13,28

11,95

10,75

Máy thi công

Máy khoan tự hành 2 cần

ca

1,920

1,612

1,453

1,305

Phá đá đào

hầm ngang

tiết diện

đào >50m2,

bằng máy

khoan tự

hành

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

75

AB.58210

PHÁ ĐÁ HẠ NỀN HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây

tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm

(nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Vật liệu

AB.5821

Thuốc nổ P113

kg

177,45

160,95

152,10

136,89

Kíp vi sai phi điện

cái

77,33

70,14

66,29

59,66

Dây nổ

m

83,75

75,96

71,78

64,61

Dây tín hiệu cuộn 300m

cuộn

0,389

0,353

0,334

0,300

Mũi dẫn hướng 40mm

cái

0,029

0,027

0,025

0,023

Mũi khoan 45mm

cái

1,453

1,318

1,246

1,121

Mũi khoan 102mm

cái

0,059

0,053

0,051

0,046

Cần khoan 38, L=4,32m

cái

0,244

0,223

0,209

0,189

Đuôi choòng

cái

0,183

0,167

0,157

0,142

Đầu nối cần khoan

cái

0,244

0,223

0,209

0,189

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

9,60

8,71

8,23

7,40

Máy thi công

Phá đá hạ

nền hầm

ngang, bằng

máy khoan

hầm tự

hành

Máy khoan tự hành 2 cần

ca

1,243

1,127

1,066

0,959

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

76

ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG

AB.58300

PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM DẪN TỪ DƯỚI LÊN BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc

Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo

lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm

vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc

xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:  1 m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Vật liệu

AB.5831

Thuốc nổ P113

kg

4,641

4,210

3,789

3,410

Kíp vi sai phi điện

cái

10,465

9,492

8,543

7,689

Dây nổ

m

19,379

17,578

15,820

14,239

Dây tín hiệu cuộn 150m

cuộn

0,358

0,324

0,292

0,263

Mũi khoan 42mm

cái

0,787

0,601

0,301

0,151

Cần khoan L=1,83m

cái

0,255

0,170

0,113

0,085

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

5,83

5,58

5,46

5,31

Máy thi công

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

0,985

0,738

0,615

0,461

Máy nén khí 1200m3/h

ca

0,821

0,615

0,513

0,385

Tổ hợp dàn khoan leo

ca

0,821

0,615

0,513

0,385

Phá đá

đào hầm

dẫn đứng

từ dưới

lên, tiết

diện đào

≤5m2

chiều cao

≤50m,

bằng tổ

hợp máy

khoan

cầm tay

42mm

và dàn

khoan

leo

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Vật liệu

AB.5832

Thuốc nổ P113

kg

4,641

4,210

3,789

3,410

Kíp vi sai phi điện

cái

10,465

9,492

8,543

7,689

Dây nổ

m

19,379

17,578

15,820

14,239

Dây tín hiệu cuộn 150m

cuộn

0,358

0,324

0,292

0,263

Mũi khoan 42mm

cái

0,787

0,601

0,301

0,151

Cần khoan L=1,83m

cái

0,255

0,170

0,113

0,085

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

6,99

6,70

6,55

6,37

Máy thi công

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

1,182

0,887

0,738

0,554

Máy nén khí 1200m3/h

ca

0,985

0,738

0,615

0,461

Tổ hợp dàn khoan leo

ca

0,985

0,738

0,615

0,461

Phá đá

đào hầm

dẫn

nghiêng

từ dưới

lên, tiết

diện đào

≤5m2

chiều cao

≤50m

bằng tổ

hợp máy

khoan

cầm tay

42mm

và dàn

khoan

leo

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

Quy định áp dụng định mức: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì hao phí nhân công

nhân với hệ số 1,2, hao phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.

77

AB.58400

KHOAN ĐÁ ĐÀO HẦM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M BẰNG TỔ HỢP MÁY KHOAN

ROBBIN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ

định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Hầm đứng

Hầm nghiêng

Vật liệu

AB.584

Mũi khoan ROBBIN

cái

0,396

0,396

Cần khoan ROBBIN

cái

1,200

1,200

Lưỡi doa ROBBIN

bộ

0,198

0,198

Nhân công nhóm 2

công

391,3

430,43

Khoan đá

đào hầm

đường kính

2,4m bằng

máy khoan

Robbin

Máy thi công

Máy khoan ROBBIN

ca

42,948

47,243

Máy khác

%

1

1

10

20

78

AB.58500

PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG BẰNG

KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm

tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra

bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá

om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Vật liệu

AB.5851

Thuốc nổ P113

kg

266,80

241,99

217,80

196,02

Kíp vi sai phi điện

cái

471,62

427,77

385,00

346,50

Dây nổ

m

982,55

891,21

802,09

721,88

Dây tín hiệu cuộn 300m

cuộn

4,538

4,113

3,698

3,327

Mũi khoan 42mm

cái

40,586

31,036

15,518

7,759

Cần khoan L=1,22m

cái

13,190

8,794

5,863

4,396

Cần khoan L=1,83m

cái

13,190

8,794

5,863

4,396

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

158,17

145,46

139,11

131,18

Máy thi công

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

50,803

38,108

31,755

23,821

Phá đá

mở rộng

hầm

đứng

bằng máy

khoan

cầm tay

42mm

Máy nén khí 660m3/h

ca

16,938

12,706

10,585

7,944

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Vật liệu

AB.5852

Thuốc nổ P113

kg

266,80

241,99

217,80

196,02

Kíp vi sai phi điện

cái

471,62

427,77

385,00

346,50

Dây nổ

m

982,55

891,21

802,09

721,88

Dây tín hiệu cuộn 300m

cuộn

4,538

4,113

3,698

3,327

Mũi khoan 42mm

cái

40,586

31,036

15,518

7,759

Cần khoan L=1,22m

cái

13,190

8,794

5,863

4,396

Cần khoan L=1,83m

cái

13,190

8,794

5,863

4,396

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

189,80

174,55

166,94

157,40

Máy thi công

Máy khoan cầm tay 42mm

ca

60,974

45,723

38,108

28,583

Phá đá

mở rộng

hầm

nghiêng

bằng

máy

khoan

cầm tay

42mm

Máy nén khí 660m3/h

ca

20,321

15,241

12,706

9,524

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

79

AB.58700      PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG MÁY KHOAN 42MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp

thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển người và thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn,

kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển,

chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

Vật liệu

AB.5871

Thuốc nổ P113

kg

570,350

507,450

463,250

386,750

Kíp vi sai phi điện

cái

703,518

636,516

569,514

519,263

Dây nổ

m

1591,289 1440,536 1239,531 1189,279

Dây tín hiệu cuộn 300m

cuộn

16,750

16,750

16,750

16,750

Mũi khoan 42mm

cái

78,624

54,567

24,505

11,210

Cần khoan L=1,2m

cái

25,553

15,461

9,257

6,353

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

185,49

160,41

137,93

121,20

Máy thi công

Máy khoan cầm tay

42mm

ca

80,706

68,584

57,764

49,714

Máy nén khí 660 m3/h

ca

26,902

22,861

19,255

16,571

Phá đá

đào hầm

ngang

tiết diện

đào

≤5m2,

bằng

máy

khoan

cầm tay

42mm

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Vật liệu

AB.5872

Thuốc nổ P113

kg

406,300

306,850

294,100

270,300

Kíp vi sai phi điện

cái

522,388

469,083

405,117

373,134

Dây nổ

m

1211,087 1100,213 990,405

916,844

Dây tín hiệu cuộn 300m

cuộn

10,661

10,661

10,661

10,661

Mũi khoan 42mm

cái

58,389

40,261

17,465

8,058

Cần khoan L=1,2m

cái

18,977

11,407

6,598

4,566

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

133,55

114,33

95,28

83,86

Máy thi công

Máy khoan cầm tay

42mm

ca

58,646

49,372

40,243

34,736

Máy nén khí 660 m3/h

ca

19,549

16,457

13,414

11,579

Phá đá

đào hầm

ngang

tiết diện

đào

≤10m2,

bằng

máy

khoan

cầm tay

42mm

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

80

AB.59000

CÔNG TÁC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM

AB.59100

BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY

CÀO VƠ 3 m3/ph, ÔTÔ TỰ ĐỔ 22 t

Thành phần công việc:

Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ lên ôtô tự đổ, ủi gom đá bằng máy ủi. Vận chuyển

đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô tự đổ.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cự ly trung bình (m)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 500

 1000

AB.591

Nhân công nhóm 1

công

1,89

2,22

Máy thi công

Máy cào vơ 3 m3/ph

ca

0,746

0,746

Máy ủi 140 cv

ca

0,102

0,102

Xúc chuyển đá nổ mìn

trong hầm bằng tổ hợp

máy cào vơ 3 m3/ph,

ôtô tự đổ 22 t

Ôtô tự đổ 22 t

ca

1,478

2,273

10

20

AB.59200

BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY

XÚC LẬT 1,65m3, ÔTÔ TỰ ĐỔ 10 t

Thành phần công việc:

Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật lên ôtô tự đổ. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải,

bãi trữ bằng ôtô tự đổ.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cự ly trung bình (m)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 500

 1000

AB.592

Nhân công nhóm 1

công

2,36

2,78

Máy thi công

Máy xúc lật 1,65 m3

ca

1,136

1,136

Xúc chuyển đá nổ mìn

trong hầm bằng tổ hợp

máy xúc lật 1,65 m3,

ôtô tự đổ 10 t

Ôtô tự đổ 10 t

ca

3,067

4,688

10

20

81

AB.59300

BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY

XÚC LẬT 0,9 m3, XE GOÒNG 3 t

Thành phần công việc:

Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật lên xe goòng. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải,

bãi trữ bằng xe goòng.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Cự ly trung bình (m)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 500

 1000

AB.593

Nhân công nhóm 1

công

5,98

7,03

Máy thi công

Máy xúc lật 0,9 m3

ca

4,944

4,944

Tời ma nơ 13 kW

ca

4,944

4,944

Đầu kéo 30 t

ca

6,005

6,944

Xe goòng 3 t

ca

36,029

41,667

Xúc chuyển đá nổ

mìn trong hầm bằng

tổ hợp máy xúc lật

0,9 m3, xe goòng 3 t

Quang lật 360 t/h

ca

4,944

4,944

10

20

AB.59400

XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG MÁY XÚC LẬT 1,65 m3 CỰ

LY TRUNG BÌNH ≤ 100 m

Thành phần công việc:

Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật ra bãi thải, bãi trữ cự ly trung bình ≤

100m.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AB.594

Nhân công nhóm 1

công

1,72

Máy thi công

Xúc chuyển đá nổ mìn trong

hầm bằng máy xúc lật 1,65 m3

cự ly trung bình ≤ 100m

Máy xúc lật 1,65 m3

ca

1,72

10

AB.59500

BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Bốc, xúc đá bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Số lượng

AB.5951

Bốc, xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong

hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m

Nhân công nhóm 1

công

73,24

AB.5952

Vận chuyển đá nổ mìn trong hầm tiếp

theo 100m bằng xe cải tiến

Nhân công nhóm 1

công

17,76

1

82

AB.59600

BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐẤT TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Bốc, xúc đất bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AB.5961

Bốc, xúc, vận chuyển đất

trong hầm bằng xe cải tiến,

cự ly ≤ 100m

Nhân công nhóm 1

công

47,44

AB.5962

Vận chuyển đất trong hầm

tiếp theo 100m bằng xe cải

tiến

Nhân công nhóm 1

công

13,74

1

AB.60000

ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

AB.61000

ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT 585 cv

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.

- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:100m3

Cự ly (m)

Mã hiệu

Công tácxây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn vị

 

 

AB.611

Nhân công nhóm 1

công

1,50

2,00

Máy thi công

Tàu hút 585 cv

ca

0,100

0,200

Máy ủi 110 cv

ca

0,120

0,150

Đắp đất, cát mặt

bằng công trình

bằng tàu hút 585cv

Tàu kéo 150 cv

ca

0,037

0,040

Ca nô 30 cv

ca

0,037

0,040

10

20

83

AB.61200

BƠM CÁT SAN LẤP MẶT BẰNG TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC

SÀ LAN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.

- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp.

- Xả nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (công tác di chuyển đầu ống, nối ống đến vị trí cần

san lấp, tháo dỡ ống PVC sau khi san lấp đã tính trong định mức).

Đơn vị tính: 100m3 cát

Cự ly vận chuyển (Km)

Mã

hiệu

Công

tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,5

≤ 1,0

≤ 1,5

≤ 2,0

≤ 3,0

AB.612

Bơm

cát san

lấp mặt

bằng từ

phương

tiện

thủy

Vật liệu

Ống PVC 200mm

Vật liệu khác

Nhân công nhóm 1

Máy thi công

Máy bơm nước động cơ

diezel công suất 30 cv

Máy bơm nước động cơ

diezel công suất 40 cv

Máy bơm nước động cơ

diezel công suất 75 cv

Máy bơm nước động cơ

diezel công suất 120 cv

Máy bơm cát động cơ

diezel công suất 126 cv

Máy bơm cát động cơ

diezel công suất 350 cv

Máy bơm cát động cơ

diezel công suất 380 cv

Máy bơm cát động cơ

diezel công suất 480 cv

Thuyền (ghe) 5 t đặt máy

bơm

Thuyền (ghe) 40 t đặt máy

bơm

m

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

0,800

5

0,46

0,120

-

-

-

0,120

-

-

-

0,120

-

0,880

5

0,59

-

0,122

-

-

-

0,122

-

-

-

0,122

0,970

5

0,77

-

-

0,123

-

-

-

0,123

-

-

0,123

1,060

5

1,10

-

-

-

0,130

-

-

-

0,130

-

0,130

1,170

5

1,43

-

-

-

0,134

-

-

-

0,134

-

0,134

10

20

30

40

50

84

AB.62000

SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính :100m3

Độ chặt yêu cầu

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

K=0,85

K=0,90

K=0,95

K=0,98

AB.6212

Nhân công

nhóm 1

công

0,36

0,47

0,58

0,67

Máy thi công

San đầm đất

bằng máy lu

bánh thép 16 t

Máy lu bánh

thép 16 t

ca

0,144

0,210

0,285

0,357

Máy ủi 110 cv

ca

0,072

0,105

0,143

0,175

AB.6213

Nhân công

nhóm 1

công

0,32

0,40

0,51

0,58

Máy thi công

San đầm đất

bằng máy lu

bánh thép 25 t

Máy lu bánh

thép 25 t

ca

0,130

0,179

0,250

0,312

Máy ủi 110 cv

ca

0,065

0,089

0,125

0,156

1

2

3

4

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ

đầm chặt thì hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với định mức san đầm đất mặt bằng

K=0,85

85

AB.63000

ĐẮP ĐẤT ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, bạt mái taluy. Hoàn

thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính :100m3

Dung trọng (T/m3)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

  1,65

T/m3

  1,75

T/m3

  1,8

T/m3

 > 1,8

T/m3

AB.6311

Nhân công

nhóm 1

công

0,99

1,25

1,40

1,48

Máy thi công

Máy lu bánh

thép 9 t

ca

0,210

0,293

0,361

0,400

Đắp đất đê,

đập, kênh

mương bằng

máy lu bánh

thép 9

Máy ủi 110 cv

ca

0,104

0,147

0,181

0,182

AB.6312

Nhân công

nhóm 1

công

0,91

1,16

1,30

1,33

Máy thi công

Máy lu bánh

thép 16 t

ca

0,168

0,234

0,289

0,326

Đắp đất đê,

đập, kênh

mương bằng

máy lu bánh

thép 16t

Máy ủi 110 cv

ca

0,084

0,117

0,145

0,161

AB.6313

Nhân công

nhóm 1

công

0,80

1,02

1,14

1,14

Máy thi công

Máy lu bánh

thép 25 t

ca

0,147

0,206

0,253

0,280

Đắp đất đê,

đập, kênh

mương bằng

máy lu bánh

thép 25t

Máy ủi 110 cv

ca

0,074

0,103

0,127

0,140

1

2

3

4

86

AB.64000

ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, gọt vỗ mái taluy. Hoàn

thiện nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Độ chặt yêu cầu

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

K=0,85

K=0,90

K=0,95

K=0,98

AB.6411

Nhân công

nhóm 1

công

1,05

1,30

1,65

-

Máy thi công

Máy lu bánh

thép 9 t

ca

0,220

0,300

0,420

-

Máy ủi 110 cv

ca

0,110

0,150

0,210

-

Đắp đất nền

đường bằng

máy lu bánh

thép 9 t

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

-

AB.6412

Nhân công

nhóm 1

công

0,95

1,20

1,45

1,65

Máy thi công

Máy lu bánh

thép 16 t

ca

0,174

0,241

0,335

0,420

Máy ủi 110 cv

ca

0,087

0,12

0,167

0,210

Đắp đất nền

đường bằng

máy lu bánh

thép 16 t

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

AB.6413

Nhân công

nhóm 1

công

0,83

1,05

1,27

1,44

Máy thi công

Máy lu bánh

thép 25 t

ca

0,152

0,211

0,294

0,367

Máy ủi 110 cv

ca

0,076

0,105

0,147

0,183

Đắp đất nền

đường bằng

máy lu bánh

thép 25 t

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1

2

3

4

Quy định áp dụng định mức:

Trường hợp đắp đất nền đường độ chặt K=0,95, K=0,98 theo yêu cầu đầm nén cải tiến thì áp

dụng định mức đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 25t độ chặt K=0,95, K=0,98 tại bảng trên

và điều chỉnh máy lu bánh thép 25t bằng máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t) với mức hao phí máy

lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t) được điều chỉnh với hệ số 1,8.

87

AB.65100

ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san gạt đất thành từng lớp bằng thủ công, đầm chặt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu

kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Độ chặt yêu cầu

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

K=0,85

K=0,90

K=0,95

AB.651

Nhân công nhóm 1

công

5,39

6,19

7,13

Máy thi công

Đắp đất công trình

bằng máy đầm đất

cầm tay 70 kg

Máy đầm đất cầm

tay 70 kg

ca

3,350

3,845

4,428

10

20

30

88

AB.66000

ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm

yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Độ chặt yêu cầu

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

K=0,85

K=0,90

K=0,95

K=0,98

AB.6611

Vật liệu

Cát

m3

122

122

122

122

Nhân công nhóm 1

công

1,02

1,33

1,49

1,50

Máy thi công

Máy lu bánh thép 9 t

ca

0,195

0,278

0,342

0,380

Máy ủi 110 cv

ca

0,097

0,139

0,171

0,190

Đắp cát

công trình

bằng máy

lu bánh

thép 9 t

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

AB.6612

Vật liệu

Cát

m3

122

122

122

122

Nhân công nhóm 1

công

0,87

1,18

1,31

1,35

Máy thi công

Máy lu bánh thép 16

t

ca

0,150

0,223

0,274

0,310

Máy ủi 110 cv

ca

0,075

0,111

0,137

0,155

Đắp cát

công trình

bằng máy

lu bánh

thép 16 t

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

AB.6613

Vật liệu

Cát

m3

122

122

122

122

Nhân công nhóm 1

công

0,81

1,03

1,15

1,16

Máy thi công

Máy lu bánh thép 25

t

ca

0,139

0,195

0,240

0,266

Máy ủi 110 cv

ca

0,069

0,097

0,120

0,133

Đắp cát

công trình

bằng máy

lu bánh

thép 25 t

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

AB.6614

Vật liệu

Cát

m3

122

122

122

122

Nhân công nhóm 1

công

3,89

4,18

4,31

4,61

Máy thi công

Máy đầm đất cầm

tay 70 kg

ca

1,900

2,042

2,174

2,464

Đắp cát

công trình

bằng máy

đầm đất

cầm tay 70

kg

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1

2

3

4

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu

cầu độ đầm chặt thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với định mức đắp cát

công trình K=0,85.

89

AB.67100

ĐẮP ĐÁ HỖN HỢP CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn. Hoàn thiện bảo đảm yêu cầu

kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m3

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Bằng máy ủi

180 cv

Bằng máy ủi

320 cv

AB.671

Nhân công nhóm 1

công

3,75

3,19

Máy thi công

Đắp đá hỗn hợp

công trình

Máy ủi

ca

1,120

0,656

10

20

AB.67200

ĐẮP ĐÁ HỖN HỢP NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San đá hỗn hợp, bù phụ, xử lý phân tầng. Lu lèn, hoàn thiện

theo yêu cầu kỹ thuật về nền đường đắp đá.

Đơn vị tính: 100m³

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Nhân công nhóm 1

công

0,85

Máy thi công

Máy đào 1,25m³

ca

0,161

Máy ủi 110cv

ca

0,139

Máy lu chân cừu 25t

ca

0,115

Máy lu rung 25t (tải trọng

tĩnh 12t)

ca

0,315

Máy lu bánh thép 10t

ca

0,085

AB.672

Đắp đá hỗn hợp

nền đường bằng

máy lu

Máy khác

%

1,0

10

Quy định áp dụng định mức : Định mức chưa gồm hao phí vật liệu đá hỗn hợp đắp nền đường và

công tác tưới nước phục vụ thi công (nếu có).

90

AB.70000

CÔNG TÁC NẠO VÉT CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ

Hướng dẫn áp dụng:

Công tác nạo vét công trình thuỷ được định mức theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp

với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả,

chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy  2m/s. Trường hợp nạo vét

khác với các điều kiện qui định trong định mức được điều chỉnh như sau:

1. Nạo vét các công trình thuỷ ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai

thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,1

so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

2. Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng

rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng  cấp 3

hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên > 2m/s, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với định

mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

3. Nạo vét bằng tàu hút:

Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả

dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong định mức thì cứ 1m chiều cao,

1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với định mức

nạo vét bằng tàu hút tương ứng. Hệ số điều chỉnh cho phần tăng thêm là 1+m*0,07 (trong đó m là

số m chiều cao, chiểu sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài tăng thêm được xác định theo quy định).

Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét  0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu

hút được nhân với hệ số 1,05.

4. Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển:

Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu <

6m hoặc > 9m thì định mức nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng tàu cuốc

sông, cuốc biển tương ứng.

Nạo vét ở những khu vực có  chiều dày lớp đất nạo vét < 0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu

cuốc được nhân hệ số 1,1.

5. Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành:

Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất  2500cv

và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500cv, nếu độ sâu hạ gầu < 4m hoặc > 6m

đối với tàu có công suất  2500cv và < 5m hoặc > 9m đối với tàu có công suất > 2500cv thì định

mức được nhân 1,15 so với định mức nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.

91

AB.71000

NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc

thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn

giao thông thuỷ trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện

mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).

AB.71100

NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 585 cv

Đơn vị tính: 100m3

Loại đất

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

phù sa

bùn

lỏng

Cát

hạt

trung,

hạt to,

đất cát

pha

Cát

hạt

mịn

Đất

sét

dính

Đất

sét

nửa

cứng,

sét

cứng

AB.711

Nhân công nhóm 1

công

1,16

1,50

1,95

2,54

3,28

Máy thi công

Tàu hút 585 cv (hoặc

tương tự)

ca

0,121

0,166

0,200

0,263

0,390

Tàu kéo 360 cv

ca

0,024

0,033

0,040

0,052

0,078

Cẩu nổi 30 t

ca

0,061

0,083

0,100

0,132

0,195

Canô 23 cv

ca

0,061

0,083

0,100

0,132

0,195

Tàu phục vụ 360 cv

ca

0,061

0,083

0,100

0,132

0,195

Máy phát điện 62,5

kVA

ca

0,121

0,166

0,200

0,263

0,390

Tời điện 3 t

ca

0,121

0,166

0,200

0,263

0,390

Nạo vét

bằng tàu

hút công

suất  cv,

chiều sâu

nạo vét

6m, chiều

cao ống xả

3m, chiều

dài ống xả

300m

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

20

30

40

50

92

AB.71200

NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 1200 cv

Đơn vị tính: 100m3

Loại đất

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

phù sa

bùn

lỏng

Cát

hạt

trung,

hạt to,

đất cát

pha

Cát

hạt

mịn

Đất

sét

dính

Đất

sét

nửa

cứng,

sét

cứng

AB.712

Nhân công nhóm 1

công

0,72

0,94

1,15

1,58

2,45

Máy thi công

Tàu hút 1200 cv

(hoặc tương tự)

ca

0,090

0,124

0,149

0,209

0,287

Tàu kéo 360 cv

ca

0,018

0,025

0,031

0,043

0,058

Cẩu nổi 30 t

ca

0,045

0,062

0,075

0,104

0,143

Canô 23 cv

ca

0,045

0,062

0,075

0,104

0,143

Tàu phục vụ 360 cv

ca

0,045

0,062

0,075

0,104

0,143

Máy phát điện 62,5

kVA

ca

0,090

0,124

0,149

0,209

0,287

Tời điện 3 t

ca

0,090

0,124

0,149

0,209

0,287

Nạo vét

bằng tàu

hút công

suất

1200cv,

chiều sâu

nạo vét

8m, chiều

cao ống xả

5m, chiều

dài ống xả

500m

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

20

30

40

50

93

AB.71300

NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 4170 cv

Đơn vị tính: 100m3

Loại đất

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

phù sa

bùn

lỏng

Cát

hạt

trung,

hạt to,

đất cát

pha

Cát

hạt

mịn

Đất

sét

dính

Đất

sét

nửa

cứng,

sét

cứng

AB.713

Nhân công nhóm 1

công

0,53

0,68

0,84

1,16

1,79

Máy thi công

Tàu hút HA97 4170

cv (hoặc tương tự)

ca

0,026

0,036

0,043

0,055

0,080

Tàu kéo 360 cv

ca

0,006

0,007

0,009

0,011

0,018

Cẩu nổi 30 t

ca

0,013

0,018

0,021

0,028

0,040

Canô 23 cv

ca

0,013

0,018

0,021

0,028

0,040

Tàu phục vụ 360 cv

ca

0,013

0,018

0,021

0,028

0,040

Máy phát điện 93,75

kVA

ca

0,026

0,036

0,043

0,055

0,080

Tời điện 5T

ca

0,026

0,036

0,043

0,055

0,080

Nạo vét

bằng tàu

hút công

suất

4170cv,

chiều sâu

nạo vét

9m, chiều

cao ống xả

6m, chiều

dài ống xả

500m

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

20

30

40

50

94

AB.72000   NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN, CUỐC SÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ

vào sà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn

giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật

(đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).

AB.72100   NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN CÔNG SUẤT 2085 cv

Đơn vị tính:100 m3

Loại đất

Mã

hiệu

Công

tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đất

phù sa

bùn

lỏng

Cát

hạt

trung,

hạt to,

đất cát

pha

Cát

hạt

mịn

Đất

sét

dính

Đất

sét

nửa

cứng,

sét

cứng

AB.721

Nhân công nhóm 1

công

3,25

3,64

4,45

5,24

7,32

Máy thi công

Tàu cuốc biển công

suất 2085 cv (hoặc

tương tự)

ca

0,065

0,088

0,107

0,126

0,176

Sà lan công tác 250 t

ca

0,065

0,088

0,107

0,126

0,176

Tàu kéo 360 cv

ca

0,016

0,021

0,025

0,030

0,042

Canô 23 cv

ca

0,033

0,044

0,053

0,063

0,088

Sà lan chở nước 250 t

ca

0,065

0,088

0,107

0,126

0,176

Sà lan chở dầu 250 t

ca

0,065

0,088

0,107

0,126

0,176

Nạo vét

bằng

tàu cuốc

biển

công

suất

2085cv,

độ sâu

hạ gầu

từ 6m

đến 9m

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

20

30

40

50

95

AB.72200

NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG CÔNG SUẤT 495 cv

Đơn vị tính:100 m3

Loại đất

Mã

hiệu

Công

tác

xây

lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đất

phù sa

bùn

lỏng

Cát

hạt

trung,

hạt to,

đất cát

pha

Cát

hạt

mịn

Đất

sét

dính

Đất sét

nửa

cứng,

sét

cứng

AB.722

Nhân công nhóm 1

công

2,90

3,25

3,97

4,49

6,88

Máy thi công

Tàu cuốc sông TC82

495cv (hoặc tương tự)

ca

0,167

0,229

0,277

0,313

0,480

Tàu kéo 360 cv

ca

0,035

0,046

0,055

0,063

0,095

Sà lan 250 t

ca

0,167

0,229

0,277

0,313

0,480

Canô 23 cv

ca

0,083

0,114

0,138

0,156

0,232

Tời điện 5T

ca

0,167

0,229

0,277

0,313

0,480

Máy phát điện 62,5

kVA

ca

0,167

0,229

0,277

0,313

0,480

Nạo vét

bằng

tàu cuốc

sông

công

suất 495

cv

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

20

30

40

50

96

AB.73000

NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất

cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công

trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính

trong định mức).

AB.73100

NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 1390 cv

Đơn vị tính: 100m3

Loại đất

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đất

phù sa

bùn

lỏng

Cát

hạt

trung,

hạt to,

đất cát

pha

Cát

hạt

mịn

Đất

sét

dính

Đất

sét

nửa

cứng,

sét

cứng

Nhân công nhóm 1

công

1,89

2,19

2,7

3,75

5,41

Máy thi công

Tàu hút bụng tự

hành HB88 1390cv

(hoặc tương tự)

ca

0,108

0,148

0,179

0,222

0,320

Tàu cấp dầu 360 cv

ca

0,054

0,074

0,089

0,111

0,160

Tàu cấp nước 360 cv

ca

0,054

0,074

0,089

0,111

0,160

Tàu phục vụ 360 cv

ca

0,108

0,148

0,179

0,222

0,320

Canô 23 cv

ca

0,054

0,074

0,089

0,111

0,160

AB.731

Nạo vét

bằng tàu

hút bụng

tự hành

công suất

 cv

độ sâu hạ

gầu từ

4m đến

6m, cự ly

vận

chuyển

đất 6km

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

20

30

40

50

97

AB.73200

NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 5945 cv

Đơn vị tính: 100m3

Loại đất

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đất

phù sa

bùn

lỏng

Cát hạt

trung,

hạt to,

đất cát

pha

Cát hạt

mịn

Đất sét

dính

Đất sét

nửa

cứng,

sét

cứng

AB.732

Nhân công nhóm 1

công

1,07

1,25

1,54

2,14

2,95

Máy thi công

Tàu hút bụng tự

hành 5945cv (hoặc

tương tự)

ca

0,024

0,033

0,039

0,055

0,076

Tàu cấp dầu 600cv

ca

0,008

0,011

0,013

0,017

0,024

Tàu cấp nước 360cv

ca

0,008

0,011

0,013

0,017

0,024

Tàu phục vụ 360cv

ca

0,024

0,033

0,039

0,055

0,076

Canô 75 cv

ca

0,012

0,016

0,019

0,027

0,038

Nạo vét

bằng tàu

hút bụng

tự hành

công suất

5945 cv

độ sâu hạ

gầu từ

5m đến

9m, cự ly

vận

chuyển

đất 6km Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

20

30

40

50

98

AB.74100

NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT

3958 cv, ĐỔ ĐẤT BẰNG HỆ THỐNG THUỶ LỰC XẢ ĐÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất

cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công

trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính

trong định mức).

Đơn vị tính: 100m3

Loại đất

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đất

phù

sa

bùn

lỏng

Cát

hạt

trung,

hạt to,

đất cát

pha

Cát

hạt

mịn

Đất

sét

dính

Đất

sét

nửa

cứng,

sét

cứng

AB.741

Nhân công nhóm 1

công

1,32

1,53

1,87

2,62

3,79

Máy thi công

Tàu hút phun, hút

bụng tự hành 3958cv

ca

0,088

0,104

0,125

0,155

0,224

Tàu cấp dầu 360 cv

ca

0,038

0,052

0,063

0,078

0,112

Tàu cấp nước 360 cv

ca

0,038

0,052

0,063

0,078

0,112

Tàu phục vụ 360 cv

ca

0,076

0,104

0,125

0,155

0,224

Ca nô 23 cv

ca

0,038

0,052

0,063

0,078

0,112

Nạo vét

bằng tàu hút

phun, hút

bụng tự

hành công

suất 3958 cv

độ sâu hạ

gầu từ 5m

đến 9m, cự

ly vận

chuyển đất

6km

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

50

99

AB.75100

XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT

3958 cv, PHUN LÊN BỜ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên

bờ. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.

Đơn vị tính: 100m3

Chiều dài ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤300

≤500

≤800

≤1000

AB.751

Vật liệu

Ống thép 650mm

m

0,050

0,055

0,06

0,065

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 1

công

0,25

0,30

0,35

0,45

Máy thi công

Tàu hút bụng, phun tự hành

3958 cv

ca

0,018

0,021

0,023

0,026

Xói hút đất

từ tàu hút

phun, hút

bụng tự

hành công

suất

3958cv,

phun lên

bờ

Máy khác

%

5

5

5

5

10

20

30

40

100

AB.81100

NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY

Thành phần công việc

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường,

định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh

mương, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Định mức tính cho trường hợp đổ đất một bên).

Đơn vị tính: 100m3

Loại đất

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Bùn

đặc, đất

sỏi lắng

đọng

dưới 3

năm

Đất thịt

pha cát,

pha sét

có lẫn

sỏi đến

15%, đất

than bùn

Đất thịt

pha cát,

pha sét có

lẫn sỏi, vỏ

sò, hến từ

15-25%

đất sét

Đất

pha cát

từ 15-

20%,

đất bùn

lỏng

AB.8111

Nhân công nhóm 1

công

0,82

0,91

1,05

1,20

Máy thi công

Máy đào gầu dây

0,4m3

ca

0,440

0,488

0,568

0,648

Sà lan 200 t

ca

0,440

0,488

0,568

0,648

Máy đào

gầu dây

0,4m3,

chiều cao

đổ đất

≤3m

Máy khác

%

2

2

2

2

AB.8112

Nhân công nhóm 1

công

1,02

1,14

1,31

1,50

Máy thi công

Máy đào gầu dây

0,4m3

ca

0,552

0,616

0,704

0,808

Sà lan 200 t

ca

0,552

0,616

0,704

0,808

Máy đào

gầu dây

0,4m3,

chiều cao

đổ đất

>3m

Máy khác

%

2

2

2

2

AB.8113

Nhân công nhóm 1

công

0,56

0,64

0,71

0,86

Máy thi công

Máy đào gầu dây

0,65m3

ca

0,304

0,344

0,384

0,464

Sà lan 250 t

ca

0,304

0,344

0,384

0,464

Máy đào

gầu dây

0,65m3,

chiều cao

đổ đất

≤3m

Máy khác

%

2

2

2

2

AB.8114

Nhân công nhóm 1

công

0,71

0,80

0,91

1,07

Máy thi công

Máy đào gầu dây

0,65m3

ca

0,384

0,432

0,488

0,576

Sà lan 250 t

ca

0,384

0,432

0,488

0,576

Máy đào

gầu dây

0,65m3

chiều cao

đổ đất

>3m

Máy khác

%

2

2

2

2

1

2

3

4

101

Đơn vị tính: 100m3

Loại đất

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Bùn

đặc, đất

sỏi lắng

đọng

dưới 3

năm

Đất thịt

pha cát,

pha sét

có lẫn

sỏi đến

15%, đất

than bùn

Đất thịt

pha cát,

pha sét có

lẫn sỏi, vỏ

sò, hến từ

15-25%

đất sét

Đất

pha cát

từ 15-

20%,

đất bùn

lỏng

AB.8115

Nhân công nhóm 1

công

0,36

0,40

0,46

0,53

Máy thi công

Máy đào gầu dây

1,2m3

ca

0,192

0,216

0,248

0,288

Sà lan 250 t

ca

0,192

0,216

0,248

0,288

Máy đào

gầu dây

1,2m3

chiều cao

đổ đất

≤3m

Máy khác

%

2

2

2

2

AB.8116

Nhân công nhóm 1

công

0,46

0,50

0,58

0,67

Máy thi công

Máy đào gầu dây

1,2m3

ca

0,248

0,272

0,312

0,360

Máy đào

gầu dây

1,2m3

chiều cao

đổ đất

>3m

Sà lan 250 t

ca

0,248

0,272

0,312

0,360

Máy khác

%

2

2

2

2

1

2

3

4

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

Định mức tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên thì

hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với định mức đổ đất một bên tương

ứng.

102

AB.81200

NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công

trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào

đổ lên sà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong định mức).

ĐVT: 100m3

Loại đất

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Bùn

đặc, đất

sỏi lắng

đọng

tới 3

năm,

đất

than

bùn

Đất

thịt

pha

cát,

pha sét

có lẫn

sỏi

Đất thịt

pha

cát,

pha sét

có lẫn

sỏi, vỏ

sò, hến

đất sét

dính

Đất sét

nửa

cứng,

sét

cứng

AB.8121

Nhân công nhóm 1

công

0,46

0,50

0,58

0,97

Máy thi công

Máy đào gầu dây 1,6m3

ca

0,248

0,272

0,312

0,520

Sà lan công tác 250 t

ca

0,248

0,272

0,312

0,520

Sà lan 200 t

ca

0,248

0,272

0,312

0,520

Ca nô 23 cv

ca

0,124

0,136

0,156

0,260

Nạo vét

dưới nước

bằng máy

đào gầu

dây 1,6m3

chiều sâu

≤6m

Máy khác

%

2

2

2

2

AB.8122

Nhân công nhóm 1

công

0,33

0,37

0,42

0,62

Máy thi công

Máy đào gầu dây 2,3m3

ca

0,176

0,200

0,224

0,336

Sà lan công tác 250 t

ca

0,176

0,200

0,224

0,336

Sà lan 200 t

ca

0,176

0,200

0,224

0,336

Ca nô 23 cv

ca

0,088

0,100

0,112

0,168

Nạo vét

dưới nước

bằng máy

đào gầu

dây 2,3m3

chiều sâu

≤6m

Máy khác

%

2

2

2

2

AB.8123

Nhân công nhóm 1

công

0,55

0,59

0,68

1,01

Máy thi công

Máy đào gầu dây 1,6m3

ca

0,296

0,320

0,368

0,544

Sà lan công tác 250 t

ca

0,296

0,320

0,368

0,544

Sà lan 200 t

ca

0,296

0,320

0,368

0,544

Ca nô 23 cv

ca

0,148

0,160

0,184

0,272

Nạo vét

dưới nước

bằng máy

đào gầu

dây 1,6m3

chiều sâu

>6m  9m

Máy khác

%

2

2

2

2

AB.8124

Nhân công nhóm 1

công

0,39

0,45

0,50

0,76

Máy thi công

Máy đào gầu dây 2,3m3

ca

0,208

0,240

0,272

0,408

Sà lan công tác 250 t

ca

0,208

0,240

0,272

0,408

Sà lan 200 t

ca

0,208

0,240

0,272

0,408

Ca nô 23 cv

ca

0,104

0,120

0,136

0,204

Nạo vét

dưới nước

bằng máy

đào gầu

dây 2,3m3

chiều sâu

>6m  9m

Máy khác

%

2

2

2

2

1

2

3

4

103

AB.81300

NẠO VÉT ĐẤT, ĐÁ BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170 cv

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200

cv. Xúc đất, đá lên sà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trình.

(Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong định mức).

Đơn vị tính: 100m3

Loại đất, đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Bùn

đặc, đất

sỏi lắng

đọng tới

3 năm,

đất than

bùn

Đất thịt

pha cát,

pha sét

có lẫn

sỏi

Đất thịt

pha cát,

pha sét

có lẫn

sỏi, vỏ

sò, hến

đất sét

dính

Đất sét

nửa

cứng,

sét cứng

Đá mồ

côi

đường

kính

1

3m

Nhân công nhóm 1

công

1,44

1,52

1,61

1,79

8,37

Máy thi công

Tàu đào gầu ngoạm

3170 cv

ca

0,072

0,099

0,142

0,197

1,060

Cầu nổi 30 t (làm neo)

ca

0,036

0,042

0,071

0,099

0,530

Tàu kéo 1200 cv

ca

0,018

0,025

0,036

0,049

0,265

Sà lan 800 t

ca

0,072

0,099

0,142

0,197

1,060

Sà lan chở dầu 250 t

ca

0,018

0,025

0,036

0,049

0,350

Sà lan chở nước 250 t

ca

0,014

0,015

0,016

0,018

0,350

Ca nô 23 cv

ca

0,036

0,049

0,071

0,099

0,530

AB.813 Nạo vét

đất, đá

bằng tàu

tàu ngoạm

công suất

3170cv,

chiều sâu

đào 915m

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

Quy định áp dụng định mức:

Chiều sâu đào từ 1520m thì định mức nạo vét bằng tàu đào được nhận hệ số 1,25. Từ độ

sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với định mức nạo vét bằng tàu đào tương ứng.

104

AB.82000

ĐÀO PHÁ ĐÁ, XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT

3170 cv

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, di chuyển tàu đến vị trí phá đá, thả phao, thả

búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá

đá. Xúc đá sau khi phá lên sà lan, lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc và lặn kiểm tra mặt bằng sau

khi bốc xúc.

Đơn vị tính: 100m3

Phá đá ngầm bằng tàu

ngoạm

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Phá đá

ngầm, đá

cấp I, II

Phá đá

ngầm, đá

cấp III, IV

Xúc đá

sau khi

phá bằng

tàu đào

hoặc đá

sau nổ

mìn lên sà

lan

Nhân công nhóm 1

công

8,10

7,00

12,50

Máy thi công

Tàu đào 3170 cv

ca

2,970

2,580

0,370

Cầu nổi 30 t

ca

1,480

1,280

0,185

Tàu kéo 1200 cv

ca

0,750

0,650

0,092

Tàu phục vụ 360 cv

ca

0,750

0,650

-

Sà lan 800t

ca

-

-

0,370

Sà lan chở dầu 250t

ca

0,840

0,640

0,123

Sà lan chở nước 250t

ca

0,740

0,640

0,123

Trạm lặn

ca

0,740

0,640

0,185

Ca nô 23 cv

ca

0,740

0,640

0,185

AB.821

AB.822

Phá đá ngầm

bằng tàu

ngoạm công

suất 3170cv,

độ sâu ≤10m

Xúc đá sau

khi phá bằng

tàu ngoạm

công suất

3170cv, độ

sâu ≤10m

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

10

20

10

Quy định áp dụng định mức:

Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước >10m  20m được nhân hệ số 1,25, từ độ sâu

>20m được nhân hệ số 1,35 so với định mức đào đá và bốc xúc đá tương ứng.

105

AB.83100

KHAI THÁC CÁT SÔNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, định vị, neo đậu các máy và thiết bị thi công trên tàu và dưới nước, kiểm

tra máy và thiết bị thi công.

- Di chuyển máy và thiết bị thi công trong khu vực khai thác.

- Đào xúc cát dưới nước bằng máy đào gầu dây lên phương tiện vận chuyển theo yêu cầu kỹ

thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Nhân công nhóm 1

công

0,33

Máy thi công

Máy đào gầu dây 2,5m3

ca

0,08

Sà lan 200t

ca

0,08

Tàu kéo 150cv

ca

0,015

AB.8311

Khai thác cát bằng máy

đào gầu dây 2,5m3, chiều

sâu khai thác từ 9÷15m

Máy khác

%

2

Nhân công nhóm 1

công

0,24

Máy thi công

Máy đào gầu dây 3,5m3

ca

0,057

Sà lan 200t

ca

0,057

Tàu kéo 150cv

ca

0,011

AB.8312

Khai thác cát bằng máy

đào gầu dây 3,5m3, chiều

sâu khai thác từ 9÷15m

Máy khác

%

2

1

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức khai thác cát bằng máy đào gầu dây được xác định cho 100m3 cát trên phương tiện

vận chuyển.

- Trường hợp chiều sâu khai thác < 9m thì định mức được nhân với hệ số 0,90. Chiều sâu khai

thác từ 15÷20m thì hao phí định mức được nhân với hệ số 1,25. Chiều sâu khai thác > 20m thì hao

phí định mức được nhân với hệ số 1,35.

- Trường hợp khai thác cát có rửa thì hao hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ

số 1,10 và bổ sung máy bơm nước 200m3/h, máy bơm cát 600m3/h với mức hao phí bằng hao phí

của máy đào gầu dây.

- Hao phí định mức sà lan vận chuyển cát đã tính trong công tác vận chuyển.

106

AB.83200

KHAI THÁC CÁT BẰNG TÀU HÚT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, định vị, neo đậu các máy và thiết bị thi công trên tàu và dưới nước, kiểm

tra máy và thiết bị thi công.

- Di chuyển máy và thiết bị thi công trong khu vực khai thác.

- Hút cát dưới nước lên phương tiện vận chuyển theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Tàu hút công suất

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

280cv

400cv

Nhân công nhóm 1

công

0,79

0,58

Máy thi công

Tàu hút công suất 280cv

ca

0,198

-

Tàu hút công suất 400cv

ca

-

0,168

AB.832

Khai thác cát

bằng tàu hút

Máy khác

%

2

2

10

20

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức khai thác cát bằng tàu hút được xác định cho 100m3 cát trên phương tiện vận

chuyển.

- Trường hợp khai thác cát có rửa thì hao hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ

số 1,10 và bổ sung máy bơm cát 600m3/h với mức hao phí bằng hao phí của tàu hút.

- Chỉ áp dụng định mức khai thác cát bằng tàu hút khi không thực hiện khai thác cát bằng máy

đào gầu dây.

- Hao phí định mức sà lan vận chuyển cát đã tính trong công tác vận chuyển.

107

AB.83310

XÚC CHUYỂN CÁT TỪ TÀU LỚN SANG TÀU NHỎ BẰNG MÁY ĐÀO  GẦU

DÂY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy và thiết bị thi công. Xúc cát chung chuyển giữa 2 phương tiện thủy

(từ tàu lớn sang tàu nhỏ) theo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra, thu dọn mặt bằng sau khi hoàn thành.

Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Trên cạn

Dưới

nước

Nhân công nhóm 1

công

0,3

0,35

Máy thi công

AB.8331

Xúc chuyển cát từ tàu lớn

sang tàu nhỏ bằng máy

đào gầu dây 1,6m3

Máy đào gầu dây

1,6m3

ca

0,122

0,141

Sà lan 200t

ca

-

0,141

Tàu kéo 150cv

ca

-

0,028

1

2

AB.84100

KHAI THÁC CÁT BIỂN THEO PHƯƠNG PHÁP XÓI HÚT BẰNG MÁY BƠM

CÁT TRÊN SÀ LAN TỰ HÀNH 1200 t

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, định vị, neo đậu các máy và thiết bị thi công trên sà lan và dưới nước,

kiểm tra máy và thiết bị thi công.

- Di chuyển máy và thiết bị thi công trong khu vực khai thác.

- Bơm hút cát biển theo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, thu dọn dụng cụ, mặt bằng.

Đơn vị tính : 100m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AB.841

Nhân công nhóm 1

công

0,267

Máy thi công

Khai thác cát biển theo

phương pháp xói hút bằng

máy bơm cát trên sà lan tự

hành 1200 tấn

Máy bơm cát động cơ diesel -

công suất 25cv

ca

0,839

Sà lan tự hành 1200 t

ca

0,047

10

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức chưa bao gồm công tác đảm bảo an toàn giao thông thủy.

- Định mức được thực hiện ở khu vực mỏ khai thác cát ven biển cách bờ ≤ 10km và độ sau

khai thác ≤ 9m.

- Định mức khai thác cát biển tính cho 100m3 cát biển (khối nén) đo trền sà lan sau khi khai

thác.

108

AB.84200

BƠM CÁT BIỂN TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC SÀ LAN) LÊN BÃI

TẬP KẾT, CỰ LY ≤ 0,5 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.

- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí bãi tập kết.

- Xả nước, bơm cát biển theo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, thu dọn vật tư, dụng cụ, mặt bằng.

Đơn vị tính : 100m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AB.842

Vật liệu

Ống PVC ɸ200mm

m

0,8

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 1

công

0,434

Máy thi công

Bơm cát biển từ phương tiện

thủy (tàu hoặc sà lan) lên bãi

tập kết, cự ly ≤ 0,5 km

Máy bơm cát động cơ diesel -

công suất 350cv

ca

0,079

Máy bơm nước động cơ

diesel -  công suất 250cv

ca

0,079

Thuyền (ghe) 40 t đặt máy

bơm

ca

0,079

10

AB.84300

BƠM CHUYỂN CÁT BIỂN GIỮA HAI PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC

SÀ LAN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, máy và thiết bị thi công.

- Cập mạn phương tiện thủy, xả nước bơm cát biển theo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, thu dọn dụng cụ, mặt bằng.

Đơn vị tính : 100m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AB.843

Nhân công nhóm 1

công

0,533

Máy thi công

Bơm chuyển cát biển giữa

hai phương tiện thủy (tàu

hoặc sà lan)

Máy bơm cát động cơ diesel -

công suất 250cv

ca

0,131

Máy bơm nước động cơ

diesel -  công suất 250cv

ca

0,066

10

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức chưa bao gồm công tác đảm bảo an toàn giao thông thủy

- Định mức bơm chuyển cát biển giữa hai phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan) tính cho 100m3

cát biển (khối nén) đo trên phương tiện thủy sau khi bơm.

109

AB.90000

VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN VÀ TÀU HÚT BỤNG

TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu

cuốc đổ lên sà lan bằng tàu kéo.

Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài

6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành.

AB.91000

VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN

Đơn vị tính: 100m3/1km

Vận chuyển 1km tiếp theo

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Vận

chuyển

1km

đầu

Cự ly

< 6km

Cự ly

620km

Cự ly

> 20km

AB.911

Máy thi công

Sà lan mở đáy

400 t

ca

0,094

0,080

0,071

0,069

Vận chuyển đất,

cát đổ đi bằng tàu

kéo 360 cv, sà lan

400 t

Tàu kéo 360 cv

ca

0,094

0,080

0,071

0,069

AB.912

Máy thi công

Sà lan 800 t

 1000 t

ca

0,038

0,032

0,029

0,027

Vận chuyển đất,

đá đổ đi bằng tàu

kéo 1200 cv, sà

lan 800 t  1000 t

Tàu kéo 1200 cv

ca

0,038

0,032

0,029

0,027

11

21

22

23

110

AB.92000

VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU BẰNG

TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH

Đơn vị tính: 100m3/1km

Tàu hút

bụng tự

hành công

suất

Tàu hút

bụng tự

hành công

suất

Tàu hút

bụng tự

hành công

suất

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1390 cv

3958 cv

5945 cv

AB.921

Máy thi công

Tàu hút bụng tự hành

công suất 1390 cv

(hoặc tương tự)

ca

0,011

-

-

Tàu hút bụng tự hành

công suất 3958 cv

(hoặc tương tự)

ca

-

0,004

-

Vận chuyển

đất, cát đổ

đi 1km tiếp

theo trong

phạm vi

620km tàu

hút bụng tự

hành

Tàu hút bụng tự hành

công suất 5945 cv

(hoặc tương tự)

ca

-

-

0,002

10

20

30

Quy định áp dụng định mức:

Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì định mức vận

chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của định mức vận chuyển 1km tiếp theo

tương ứng.

111

AB.93000

VẬN CHUYỂN CÁT BẰNG SÀ LAN TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, sà lan chờ nhận cát tại vị trí khai thác, vận chuyển cát từ địa điểm khai thác đến vị

trí tập kết, sà lan chờ chuyển cát lên vị trí tập kết.

Đơn vị tính: 100m3/1km

Vận chuyển 1km tiếp theo

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Vận

chuyển

1km

đầu

Cự ly

< 6km

Cự ly

620km

Cự ly

> 20km

AB.931

Máy thi công

Vận chuyển

cát bằng sà

lan tự hành

200t

Sà lan tự hành

200t

ca

0,163

0,095

0,087

0,083

AB.932

Máy thi công

Vận chuyển

cát bằng sà

lan tự hành

400t

Sà lan tự hành

400t

ca

0,135

0,071

0,065

0,062

AB.933

Máy thi công

Vận chuyển

cát bằng sà

lan tự hành

800t

Sà lan tự hành

800t

ca

0,101

0,042

0,038

0,036

AB.934

Máy thi công

Vận chuyển

cát bằng sà

lan tự hành

1200t

Sà lan tự hành

1200t

ca

0,069

0,015

0,014

0,013

11

12

13

14

Hướng dẫn áp dụng:

Định mức vận chuyển cát bằng sà lan tự hành (mã hiệu AB.93000) được áp dụng cho công tác

vận chuyển cát được khai thác cát bằng máy đào gầu dây (mã hiệu AB.83100) và khai thác cát bằng

tàu hút (mã hiệu AB.83200).

112

AB.94000

VẬN CHUYỂN CÁT BIỂN TRÊN BIỂN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển cát biển trên biển bằng sà lan tự hành đến địa điểm sang mạn.

Đơn vị tính: 100m3/1km

Quy định áp dụng định mức:

Định mức vận chuyển cát biển trên biển bằng sà lan tự hành tính cho 100m3 cát biển (khối

nén) đo trên sà lan.

Vận chuyển 1km tiếp

theo

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Vận

chuyển

1km đầu Cự ly <km

Cự ly

6÷20km

Máy thi công

AB.940

Vận chuyển cát

biển trên biển

bằng sà lan tự

hành 1200 t

Sà lan tự hành 1200t

ca

0,0037

0,0023

0,0022

10

20

30

113

CHƯƠNG III

CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC

Hướng dẫn áp dụng:

1. Định mức đóng, ép cọc tính cho 100m cọc ngập đất. Hao phí nhân công, máy thi công đoạn

cọc không ngập đất nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc

tính theo thiết kế.

2. Định mức nhổ cọc tính cho 100m cọc ngập đất.

3. Khi đóng, ép cọc xiên thì định mức nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so định

mức đóng cọc tương ứng.

4. Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng, ép cọc âm thì định mức nhân công và máy thi công

đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Định mức đóng,

ép cọc dẫn tính cho chiều dài cọc dẫn ngập đất và chưa bao gồm công tác gia công cọc dẫn.

5. Định mức đóng cọc bằng máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà

kẹp, phao nổi.

6. Hao phí vật liệu khác theo định mức đã bao gồm hao phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp

đầu cọc.

7. Xác định cấp đất để áp dụng định mức như sau:

- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I ≥ 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng định mức

đất cấp I.

- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng

định mức đất cấp II.

8. Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều

sâu khoan dẫn tính bằng định mức đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong

định mức).

9. Công tác đóng, ép cọc ống các loại chưa tính đến các hao phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn,

đất trong lòng cọc.

10. Công tác đóng, ép cọc ván thép (cừ larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được định mức

cho 100m cọc ngập đất. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì hao phí vật liệu cọc được

xác định như sau:

a. Hao phí tính theo thời gian và môi trường

- Hao phí vật liệu cọc cho thời gian cọc được thi công trong công trình ≤ 1 tháng như sau:

+ Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%,

+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%,

+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%.

- Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng hao phí vật liệu

cọc được tính thêm như sau:

114

+ Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng.

+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng.

+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng.

b. Hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũ cọc

- Đóng nhổ vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5% cho một lần đóng nhổ.

- Đóng nhổ vào đất, đá, có ứng suất ≥ 5 kg/cm2 hao hụt bằng 4,5% cho một lần đóng nhổ.

- Trường hợp ép nhổ cọc vào đất, đá thì hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũi cọc tính bằng

50% hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũi cọc khi đóng nhổ cọc.

c. Trường hợp cọc được sản xuất tại công trình theo yêu cầu thì các hao phí, hao hụt nêu trên

chỉ tính đối với vật liệu sản xuất cọc (thép tấm, thép hình).

11. Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100%

theo khối lượng cọc nằm trong công trình.

AC.11000

ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi

30m.

AC.11100

ĐÓNG CỌC TRE BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 100m

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bùn

I

II

AC.1111

Vật liệu

Cọc tre

m

105

105

105

Đóng cọc tre bằng

thủ công, chiều dài

cọc  2,5m

Cây chống

cây

1,250

1,560

1,560

Gỗ ván

m3

0,007

0,009

0,009

Vật liệu khác

%

3

3

3

Nhân công nhóm 2

công

1,10

1,34

1,44

AC.1112

Vật liệu

Cọc tre

m

105

105

105

Cây chống

cây

1,320

1,650

1,650

Đóng cọc tre bằng

thủ công, chiều dài

cọc > 2,5m

Gỗ ván

m3

0,008

0,010

0,010

Vật liệu khác

%

3

3

3

Nhân công nhóm 2

công

1,68

2,02

2,25

0

1

2

115

AC.11200

ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) D8-10 CM BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 100m

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bùn

I

II

AC.1121

Vật liệu

Cọc gỗ (cọc tràm)

m

105

105

105

Cây chống

cây

1,500

1,660

1,660

Đóng cọc gỗ (hoặc

cọc tràm) bằng thủ

công, chiều dài cọc

 2,5m

Gỗ ván

m3

0,008

0,010

0,010

Vật liệu khác

%

3

3

3

Nhân công nhóm 2

công

1,34

1,74

1,84

AC.1122

Vật liệu

Cọc gỗ (cọc tràm)

m

105

105

105

Cây chống

cây

1,550

1,730

1,730

Gỗ ván

m3

0,010

0,012

0,012

Đóng cọc gỗ (hoặc

cọc tràm) bằng thủ

công, chiều dài cọc

> 2,5m

Vật liệu khác

%

3

3

3

Nhân công nhóm 2

công

2,31

2,62

2,90

0

1

2

116

AC.12000

ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY

AC.12100

ĐÓNG CỌC TRE BẰNG MÁY ĐÀO 0,5m3

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào

theo yêu cầu kỹ thuật, Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Bùn

I

II

AC.1211

Vật liệu

Cọc tre

m

105

105

105

Nhân công nhóm 2

công

0,21

0,27

0,28

Máy thi công

Đóng cọc tre

bằng máy đào

0,5m3, chiều dài

cọc  2,5m

Máy đào 0,5m3

ca

0,065

0,085

0,090

AC.1212

Vật liệu

Cọc tre

m

105

105

105

Nhân công nhóm 2

công

0,25

0,33

0,37

Máy thi công

Đóng cọc tre

bằng máy đào

0,5m3,  chiều dài

cọc > 2,5m

Máy đào 0,5m3

ca

0,072

0,098

0,108

0

1

2

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao

phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.

117

AC.12200

ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) 8-10 CM BẰNG MÁY ĐÀO 0,5m3

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào

theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Bùn

I

II

AC.1221

Vật liệu

Cọc gỗ (cọc tràm)

m

105

105

105

Nhân công nhóm 2

công

0,24

0,31

0,33

Máy thi công

Đóng cọc gỗ

(hoặc cọc tràm)

bằng máy đào

0,5m3, chiều dài

cọc  2,5m

Máy đào 0,5m3

ca

0,077

0,100

0,106

AC.1222

Vật liệu

Cọc gỗ (cọc tràm)

m

105

105

105

Nhân công nhóm 2

công

0,29

0,39

0,43

Máy thi công

Đóng cọc gỗ

(hoặc cọc tràm)

bằng máy đào

0,5m3, chiều dài

cọc > 2,5m

Máy đào 0,5m3

ca

0,085

0,115

0,127

0

1

2

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao

phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.

118

AC.12400

ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG 50kW

KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi

30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.

AC.12410

ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 100m

Chiều cao máng cọc (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

30-50

60-84

94-120

AC.124

Vật liệu

Cọc cừ máng bê tông dự

ứng lực

m

101

101

101

Thép hình định vị cọc

kg

46,61

49,86

53,1

Ống cao su cao áp 60

m

1,11

1,67

2,22

Ống cao su cao áp 34

m

8,89

13,33

17,78

Đóng cọc cừ

máng bê tông

dự ứng lực

trên cạn bằng

búa rung

50kW kết hợp

xói nước đầu

cọc

Cút thép đầu cọc D34/15

cái

0,44

0,67

0,89

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

9,84

16,40

24,80

Máy thi công

Búa rung 50 kW

ca

2,392

3,880

5,848

Máy bơm nước áp lực xói

nước đầu cọc 300 cv

ca

2,392

3,880

5,848

Cần cẩu 50 t

ca

2,392

3,880

5,848

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

11

12

13

119

AC.12420

ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 100m

Chiều cao máng cọc (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

30-50

60-84

94-120

AC.124

Vật liệu

Cọc cừ máng bê tông dự

ứng lực

m

101

101

101

Thép hình định vị cọc

kg

46,610

49,860

53,100

Ống cao su cao áp 60

m

1,110

1,670

2,220

Ống cao su cao áp 34

m

8,890

13,33

17,780

Đóng cọc cừ

máng bê tông

dự ứng lực

dưới nước

bằng búa

rung 50kW

kết hợp xói

nước đầu cọc

Cút thép đầu cọc D34/15

cái

0,440

0,670

0,890

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

11,28

18,24

27,60

Máy thi công

Búa rung 50 kW

ca

2,864

4,664

7,024

Máy bơm nước áp lực xói

nước đầu cọc 300 cv

ca

2,864

4,664

7,024

Cần cẩu 50 t

ca

2,864

4,664

7,024

Sà lan 200 t

ca

2,864

4,664

7,024

Sà lan chở vật liệu 200 t

ca

2,864

4,664

7,024

Tàu kéo 150 cv

ca

1,432

2,336

3,512

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

21

22

23

120

AC.13000

ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,2T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc

vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

Cấp đất

I

II

Kích thước cọc (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

20x20

25x25

30x30

20x20

25x25

30x30

AC.131

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Nhân công nhóm

2

công

3,36

3,50

4,76

3,67

4,54

5,46

Máy thi công

Máy đóng cọc

1,2 t

ca

1,680

1,960

2,380

1,834

2,268

2,730

Đóng cọc

bê tông

cốt thép

trên cạn

bằng máy

đóng cọc

1,2 t, chiều

dài cọc

 24m

Máy khác

%

6

6

6

6

6

6

AC.132

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Nhân công nhóm

2

công

2,74

3,29

4,03

3,30

3,84

4,87

Máy thi công

Máy đóng cọc

1,2 t

ca

1,372

1,645

2,016

1,652

1,918

2,436

Đóng cọc

bê tông

cốt thép

trên cạn

bằng máy

đóng cọc

1,2 t, chiều

dài cọc

> 24m

Máy khác

%

6

6

6

6

6

6

11

12

13

21

22

23

121

AC.14000

ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,8T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc

vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

Cấp đất

I

II

Kích thước cọc (cm)

Mã

hiệu

Công

tác

xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

20x20 25x25 30x30 35x35

20x20 25x25 30x30 35x35

AC.141

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Nhân công

nhóm 2

công

2,67

3,21

3,95

4,82

3,21

3,85

4,66

5,81

Máy thi công

Máy đóng cọc

1,8 t

ca

1,337

1,603

1,974

2,408

1,603

1,925

2,331

2,891

Đóng

cọc

bê tông

cốt thép

trên cạn

bằng

máy

đóng

cọc 1,8t,

chiều

dài cọc

 24m

Máy khác

%

6

6

6

6

6

6

6

6

AC.142

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Nhân công

nhóm 2

công

2,58

2,86

3,50

4,03

3,11

3,60

4,38

5,39

Máy thi công

Máy đóng cọc

1,8 t

ca

1,288

1,428

1,750

2,016

1,554

1,799

2,191

2,695

Đóng

cọc

bê tông

cốt thép

trên cạn

bằng

máy

đóng

cọc 1,8t,

chiều

dài cọc

> 24m

Máy khác

%

6

6

6

6

6

6

6

6

11

12

13

14

21

22

23

24

122

AC.15000

ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 2,5T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc

vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

Cấp đất

I

II

Kích thước cọc (cm)

Mã

hiệu

Công

tác

xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

25x25 30x30 35x35 40x40 25x25 30x30 35x35 40x40

AC.151

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Nhân công nhóm

2

công

3,08

3,58

4,16

5,12

3,43

4,35

5,04

6,20

Máy thi công

Máy đóng cọc

2,5 t

ca

1,400

1,610

1,869

2,310

1,505

1,848

2,275

2,639

Đóng

cọc

bê tông

cốt thép

trên cạn

bằng

máy

đóng

cọc 2,5t,

chiều

dài cọc

 24m

Máy khác

%

6

6

6

6

6

6

6

6

AC.152

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Nhân công nhóm

2

công

2,80

3,25

3,70

4,54

3,36

3,70

4,42

5,07

Máy thi công

Máy đóng cọc

2,5 t

ca

1,386

1,575

1,716

1,944

1,484

1,785

2,054

2,353

Đóng

cọc

bê tông

cốt thép

trên cạn

bằng

máy

đóng

cọc 2,5t,

chiều

dài cọc

> 24m

Máy khác

%

6

6

6

6

6

6

6

6

11

12

13

14

21

22

23

24

123

AC.16000

ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 3,5T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc

vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

Cấp đất

I

II

Kích thước cọc (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

30x30

35x35

40x40

30x30

35x35

40x40

AC.161

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Nhân công nhóm

2

công

3,28

3,85

4,62

3,85

4,41

5,04

Máy thi công

Máy đóng cọc

3,5 t

ca

1,428

1,666

1,995

1,736

1,995

2,394

Đóng cọc

bê tông

cốt thép

trên cạn

bằng máy

đóng cọc

3,5 t, chiều

dài cọc

 24m

Máy khác

%

6

6

6

6

6

6

AC.162

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Nhân công nhóm

2

công

2,56

3,21

3,93

3,35

3,92

4,73

Máy thi công

Máy đóng cọc

3,5 t

ca

1,379

1,603

1,967

1,673

1,960

2,352

Đóng cọc

bê tông

cốt thép

trên cạn

bằng máy

đóng cọc

3,5 t, chiều

dài cọc

> 24m

Máy khác

%

6

6

6

6

6

6

11

12

13

21

22

23

124

AC.16000

ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 4,5T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc

vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Cấp đất

I

II

Kích thước cọc (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

45x45

45x45

AC.163

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

Đóng cọc bê tông cốt

thép trên cạn bằng

máy đóng cọc 4,5 t,

chiều dài cọc ≤ 24m

Vật liệu khác

%

1,500

1,500

Nhân công nhóm 2

công

4,81

5,89

Máy thi công

Máy đóng cọc 4,5 t

ca

2,272

2,751

Máy khác

%

6

6

AC.164

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

Đóng cọc bê tông cốt

thép trên cạn bằng

máy đóng cọc 4,5 t,

chiều dài cọc > 24m

Vật liệu khác

%

1,500

1,500

Nhân công nhóm 2

công

4,34

5,33

Máy thi công

Máy đóng cọc 4,5 t

ca

2,169

2,66

Máy khác

%

6

6

14

24

125

AC.16000

ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC TRÊN CẠN BẰNG MÁY

ĐÓNG CỌC 8T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc

vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Cấp đất

I

II

Kích thước cọc (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

50x50

50x50

AC.165

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

Đóng cọc bê tông cốt

thép dự ứng lực trên

cạn bằng máy đóng cọc

8 t, chiều dài cọc ≤

24m

Nhân công nhóm 2

công

5,94

7,01

Máy thi công

Máy đóng cọc 8 t

ca

2,15

2,51

Máy khác

%

6

6

AC.166

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

Đóng cọc bê tông cốt

thép dự ứng lực trên

cạn bằng máy đóng cọc

8 t, chiều dài cọc >

24m

Nhân công nhóm 2

công

5,36

6,26

Máy thi công

Máy đóng cọc 8 t

ca

2,10

2,44

Máy khác

%

6

6

15

25

126

AC.17000

ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC

BÚA 1,8T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí

đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

Kích thước cọc (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

30x30

35x35

40x40

AC.171

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

4,60

5,78

6,22

Đóng cọc bê

tông cốt thép

dưới nước bằng

tàu đóng cọc búa

1,8 t, chiều dài

cọc  24m

Máy thi công

Tàu đóng cọc búa 1,8 t

ca

2,180

2,430

2,760

Cần cẩu 25 t

ca

2,180

2,430

2,760

Tàu kéo 150 cv

ca

0,135

0,135

0,135

Sà lan 250 t

ca

2,180

2,430

2,760

Máy khác

%

2

2

2

AC.172

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

4,04

4,86

5,65

Đóng cọc bê

tông cốt thép

dưới nước bằng

tàu đóng cọc búa

1,8 t, chiều dài

cọc > 24m

Máy thi công

Tàu đóng cọc búa 1,8 t

ca

1,929

2,157

2,461

Cần cẩu 25 t

ca

1,929

2,157

2,461

Tàu kéo 150 cv

ca

0,135

0,135

0,135

Sà lan 250 t

ca

1,929

2,157

2,461

Máy khác

%

2

2

2

11

12

13

127

AC.18000

ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC

BÚA 2,5T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí

đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

Kích thước cọc (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

30x30

35x35

40x40

AC.181

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

4,20

4,88

6,02

Đóng cọc bê

tông cốt thép

dưới nước bằng

tàu đóng cọc

búa 2,5 t, chiều

dài cọc  24m

Máy thi công

Tàu đóng cọc búa 2,5 t

ca

1,728

2,052

2,499

Cần cẩu 25 t

ca

1,728

2,052

2,499

Tàu kéo 150 cv

ca

0,135

0,135

0,135

Sà lan 250 t

ca

1,728

2,052

2,499

Máy khác

%

2

2

2

AC.182

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

3,54

4,10

4,82

Đóng cọc bê

tông cốt thép

dưới nước bằng

tàu đóng cọc

búa 2,5 t, chiều

dài cọc > 24m

Máy thi công

Tàu đóng cọc búa 2,5 t

ca

1,682

1,830

2,010

Cần cẩu 25 t

ca

1,682

1,739

2,010

Tàu kéo 150 cv

ca

0,135

0,135

0,135

Sà lan 250 t

ca

1,682

1,739

2,010

Máy khác

%

2

2

2

11

12

13

128

AC.19000

ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC

BÚA 3,5T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí

đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

Kích thước cọc (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

30x30

35x35

40x40

AC.191

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

3,46

4,06

4,89

Đóng cọc bê

tông cốt thép

dưới nước

bằng tàu đóng

cọc búa 3,5 t,

chiều dài cọc 

24m

Máy thi công

Tàu đóng cọc búa 3,5 t

ca

1,496

1,734

2,079

Cần cẩu 25 t

ca

1,496

1,734

2,079

Tàu kéo 150 cv

ca

0,135

0,135

0,135

Sà lan 250 t

ca

1,496

1,734

2,079

Máy khác

%

2

2

2

AC.192

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,74

3,53

4,17

Đóng cọc bê

tông cốt thép

dưới nước

bằng tàu đóng

cọc búa 3,5 t,

chiều dài cọc >

24m

Máy thi công

Tàu đóng cọc búa 3,5 t

ca

1,476

1,710

2,150

Cần cẩu 25 t

ca

1,476

1,710

2,150

Tàu kéo 150 cv

ca

0,135

0,135

0,135

Sà lan 250 t

ca

1,476

1,710

2,150

Máy khác

%

2

2

2

11

12

13

129

AC.19000

ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC

BÚA 4,5T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí

đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Kích thước cọc

(cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

45x45

AC.193

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101,00

Vật liệu khác

%

1,500

Đóng cọc bê tông cốt

thép dưới nước bằng

tàu đóng cọc búa 4,5 t,

chiều dài cọc  24m

Nhân công nhóm 2

công

5,23

Máy thi công

Tàu đóng cọc búa 4,5 t

ca

2,349

Cần cẩu 25 t

ca

2,349

Tàu kéo 150 cv

ca

0,135

Sà lan 250 t

ca

2,349

Máy khác

%

2

AC.194

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101,00

Vật liệu khác

%

1,500

Đóng cọc bê tông cốt

thép dưới nước bằng

tàu đóng cọc búa 4,5 t,

chiều dài cọc > 24m

Nhân công nhóm 2

công

5,04

Máy thi công

Tàu đóng cọc búa 4,5 t

ca

2,198

Cần cẩu 25 t

ca

2,198

Tàu kéo 150 cv

ca

0,135

Sà lan 250 t

ca

2,198

Máy khác

%

2

14

130

AC.21100

ĐÓNG CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 3,5T/TÀU

ĐÓNG CỌC BÚA 3,5T HOẶC BÚA RUNG 170 KW

AC.21110

ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN

AC.21120

ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc,

neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

Trên cạn

Dưới nước

Đường kính cọc (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤550

≤800

≤1000

≤550

≤800

≤1000

AC.211

Vật liệu

Cọc ống bê tông

m

101

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

5,96

7,42

8,89

7,65

9,10

10,80

Máy thi công

Đóng cọc

ống bê

tông cốt

thép trên

cạn bằng

máy đóng

cọc 3,5 t

hoặc búa

rung

170kW

Máy đóng cọc 3,5 t

ca

2,394

-

-

-

-

AC.211

Tàu đóng cọc búa

3,5 t

ca

-

-

-

2,870

-

-

Búa rung 170 kW

ca

-

2,70

3,08

-

3,220

3,710

Cần cẩu 25 t

ca

2,394

2,70

3,08

2,870

3,220

3,710

Tời điện 5 t

ca

-

2,70

3,08

-

3,220

3,710

Phao thép 60 t

ca

-

-

-

6,440

7,420

Sà lan 400 t

ca

-

-

-

2,870

3,220

3,710

Tàu kéo 150 cv

ca

-

-

-

0,135

0,540

0,540

Đóng cọc

ống bê

tông cốt

thép

dưới nước

bằng tàu

đóng cọc

búa 3,5 t

hoặc búa

rung

170kW

Máy khác

%

1

1

1

2,5

2,5

2,5

11

12

13

21

22

23

131

AC.21200

ĐÓNG CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG

CỌC BÚA THUỶ LỰC 7,5T

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp

dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

Dưới nước

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤600

≤800

≤1000

AC.2121

Vật liệu

Cọc ống bê tông

m

101

101

101

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

1,5

Đóng cọc ống bê

tông cốt thép

dưới nước bằng

tàu đóng cọc búa

thuỷ lực 7,5 t

Nhân công nhóm 2

công

8,40

8,79

9,24

Máy thi công

Tàu đóng cọc búa thuỷ

lực 7,5 t

ca

1,920

2,008

2,112

Cần cẩu 50 t

ca

1,920

2,008

2,112

Sà lan 400 t

ca

1,920

2,008

2,112

Tàu kéo 150 cv

ca

0,135

0,135

0,135

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

1

2

3

Quy định áp dụng định mức:

Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5t áp

dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối ≤ 50m.

132

AC.21500

KHOAN DẪN PHỤC VỤ ĐÓNG, ÉP CỌC BẰNG MÁY KHOAN XOAY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, thiết bị. Khoan lỗ theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, bơm dung dịch sét trong quá

trình khoan. Kiểm tra điều kiện của khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan.

Đơn vị tính: m

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

300

400

500

600

AC.215

Vật liệu

Bộ choòng nón xoay -

loại M

cái

0,015

0,015

0,038

0,058

Cần khoan D 63,5 mm

m

0,013

-

-

-

Cần khoan D 114 mm

m

-

0,013

0,024

0,034

Đầu nối cần

bộ

0,003

0,003

0,006

0,008

Đất sét

m3

0,369

0,656

1,025

1,476

Nước thi công

m3

1,96

3,48

5,444

7,840

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,16

0,21

0,26

0,28

Máy thi công

Máy khoan xoay 54 cv

ca

0,050

-

-

-

Máy khoan xoay 300 cv

ca

-

0,071

0,086

0,093

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,011

0,014

0,021

0,030

Máy trộn dung dịch 750 l

ca

0,023

0,029

0,041

0,060

Khoan dẫn

phục vụ

đóng, ép

cọc bằng

máy khoan

xoay

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức trên được xác định với độ sâu lỗ khoan từ 3m÷12m;

- Trường hợp độ sâu lỗ khoan < 3m thì không tính hao phí vật liệu đất sét và nước thi công;

không tính hao phí máy bơm nước 2kW và máy trộn dung dịch 750 l.

133

AC.22000

ĐÓNG CỌC VÁN THÉP, CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng

tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong định mức.

AC.22100

ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỪ LARSEN) TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC

1,8T

Đơn vị tính: 100m

Chiều dài cọc (m)

≤ 12

> 12

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

I

II

I

II

AC.221

Vật liệu

Cọc ván thép

m

100

100

100

100

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

6,68

8,54

6,09

7,79

Đóng cọc ván

thép (cừ Larsen)

trên cạn bằng

máy đóng cọc

1,8 t

Máy thi công

Máy đóng cọc 1,8T

ca

2,226

2,863

2,030

2,590

Máy khác

%

3

3

3

3

11

12

21

22

AC.22200

ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỪ LARSEN) DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG

CỌC BÚA 1,8T

Đơn vị tính: 100m

Chiều dài cọc (m)

≤ 12

> 12

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

I

II

I

II

AC.222

Vật liệu

Cọc ván thép

m

100

100

100

100

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

7,75

10,13

7,35

9,18

Máy thi công

Tàu đóng cọc búa 1,8t

ca

2,838

3,402

2,658

3,055

Đóng cọc ván

thép (cừ Larsen)

dưới nước bằng

tàu đóng cọc búa

1,8 t

Cần cẩu 25T

ca

2,838

3,402

2,658

3,055

Tầu kéo 150CV

ca

0,135

0,135

0,135

0,135

Xà lan 200T

ca

2,838

3,402

2,658

3,055

Máy khác

%

3

3

3

3

11

12

21

22

134

AC.22300

ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,8T / TÀU ĐÓNG CỌC

BÚA 1,8T

Đơn vị tính: 100m

Trên cạn

Dưới nước

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 300

≤ 500

≤ 300

≤ 500

AC.2231

Vật liệu

Cọc

m

100

100

100

100

Vật liệu khác

%

1

1

1,5

1,5

Đóng cọc ống

thép trên cạn

bằng máy

đóng cọc 1,8 t

Nhân công nhóm 2

công

2,85

2,99

4,14

4,34

AC.2232

Máy thi công

Máy đóng cọc 1,8 t

ca

1,424

1,496

-

-

Tàu đóng cọc búa 1,8 t

ca

-

-

1,840

1,928

Cần cẩu 25 t

ca

-

-

1,840

1,928

Đóng cọc ống

thép dưới

nước bằng tàu

đóng cọc búa

1,8 t

Tàu kéo 150 cv

ca

-

-

0,135

0,135

Sà lan 200 t

ca

-

-

1,840

1,928

Máy khác

%

3

3

3

3

1

2

1

2

AC.22400

ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THUỶ LỰC 7,5T

Đơn vị tính: 100m

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤600

≤800

≤1000

Vật liệu

AC.224

Cọc ống thép

m

100

100

100

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Đóng cọc ống

thép dưới nước

bằng tàu đóng

cọc búa thuỷ lực

7,5 t

Nhân công nhóm 2

công

6,27

6,57

6,90

Máy thi công

Tàu đóng cọc búa thuỷ lực

7,5 t

ca

1,672

1,752

1,840

Cần cẩu 50 t

ca

1,672

1,752

1,840

Sà lan 400 t

ca

1,672

1,752

1,840

Tàu kéo 150 cv

ca

0,135

0,135

0,135

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

10

20

30

135

AC.22500

ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I)  BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,2T / TÀU

ĐÓNG CỌC BÚA 1,2T

Đơn vị tính: 100m

Chiều dài cọc (m)

≤ 10

> 10

Cấp đất

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

I

II

I

II

AC.225

Vật liệu

Cọc U, I

m

100

100

100

100

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

3,55

3,74

5,02

5,38

Máy thi công

Đóng cọc

thép hình

trên cạn

bằng máy

đóng cọc

1,2 t

Máy đóng cọc 1,2 t

ca

1,776

1,872

2,512

2,688

Máy khác

%

2

2

1,5

1,5

AC.226

Vật liệu

Cọc U, I

m

100

100

100

100

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

5,14

5,67

7,58

8,06

Máy thi công

Đóng cọc

thép hình

dưới nước

bằng tàu

đóng cọc

búa 1,2 t

Tàu đóng cọc búa 1,2

t

ca

2,314

2,457

3,283

3,491

Cần cẩu 25 t

ca

2,314

2,457

3,283

3,491

Tàu kéo 150 cv

ca

0,135

0,135

0,135

0,135

Sà lan 200 t

ca

2,314

2,457

3,283

3,491

Máy khác

%

2

2

2

2

11

12

21

22

136

AC.23100  NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG BẰNG CẦN CẨU 25T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, thiết bị nhổ cọc. Căn chỉnh,  nhổ cọc thép hình, thép ống theo yêu cầu kỹ

thuật.

Đơn vị tính: 100m cọc

Trên cạn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Dưới nước

AC.231

Nhân công nhóm 2

công

2,66

3,71

Máy thi công

Nhổ cọc thép hình,

cọc ống thép bằng

cần cẩu 25 t

Cần cẩu 25 t

ca

1,330

1,632

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,060

Sà lan 200 t

ca

-

1,632

Máy khác

%

2

2

10

20

Quy định áp dụng định mức: Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc

AC.23300

ÉP CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG 60kW

Thành phần công việc

Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí thi công. Cẩu, lắp đầu búa rung vào đầu cừ, rung hạ cừ đến

độ sâu thiết kế. Kiểm tra, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Trên cạn

Dưới nước

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

I

II

I

II

AC.233

Vật liệu

Cừ Larsen

m

100

100

100

100

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

2,80

3,11

3,92

4,35

Máy thi công

Cần cẩu 50t

ca

0,666

0,741

0,933

1,037

Búa rung 60kW

ca

0,666

0,741

0,933

1,037

Sà lan 200t

ca

-

-

0,933

1,037

Tàu kéo 150cv

ca

-

-

0,055

0,055

Ép cừ Larsen

bằng búa rung

60kW

Máy khác

%

2

2

2

2

11

12

21

22

137

AC.23400

NHỔ CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG 60kW

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí thi công. Lắp đầu búa rung vào đầu cừ, rung nhổ cừ Larsen

theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Trên cạn

Dưới nước

AC.234

Nhân công nhóm 2

công

2,12

2,89

Máy thi công

Nhổ cừ Larsen

bằng búa rung

60kW

Búa rung 60kW

ca

0,506

0,690

Cần cẩu 50t

ca

0,506

0,690

Sà lan 200t

ca

-

0,690

Tàu kéo 150cv

ca

-

0,055

Máy khác

%

2

2

10

20

AC.23500

ÉP CỪ VÁN THÉP BẢN RỘNG KIỂU MŨ BẰNG BÚA RUNG 60kW

Thành phần công việc

Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí thi công. Cẩu, lắp đầu búa rung vào đầu cừ, rung hạ cừ đến

độ sâu thiết kế. Kiểm tra, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Trên cạn

Dưới nước

Cấp đất

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

I

II

AC.235

Vật liệu

Cừ ván thép kiểu mũ

m

100

100

100

100

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

2,98

3,31

4,13

4,59

Máy thi công

Cần cẩu 50t

ca

0,713

0,792

0,986

1,095

Búa rung 60kW

ca

0,713

0,792

0,986

1,095

Sà lan 200t

ca

-

-

0,986

1,095

Tàu kéo 150cv

ca

-

-

0,055

0,055

Ép cừ ván

thép bản rộng

kiểu mũ

bằng búa

rung 60kW

Máy khác

%

2

2

2

2

11

12

21

22

138

AC.23600

NHỔ CỪ VÁN THÉP BẢN RỘNG KIỂU MŨ BẰNG BÚA RUNG 60kW

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí thi công. Lắp đầu búa rung vào đầu cừ, rung nhổ cừ  theo

yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Trên cạn

Dưới nước

AC.236

Nhân công nhóm 2

công

2,22

3,03

Máy thi công

Nhổ cừ ván thép

bản rộng kiểu

mũ bằng búa

rung 60kW

Búa rung 60kW

ca

0,531

0,724

Cần cẩu 50t

ca

0,531

0,724

Sà lan 200t

ca

-

0,724

Tàu kéo 150cv

ca

-

0,055

Máy khác

%

2

2

10

20

AC.24500

THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT

BẰNG MÁY BƠM NƯỚC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép

vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng thủ công

kết hợp máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy bơm nước kết hợp rung nhổ ống vách, hoàn thiện giếng

cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Cấp đất

I

II

Đường kính giếng D400 mm

Chiều dài giếng

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

L ≤ 20

20 < L

≤ 40

L ≤ 20

20 < L

≤ 40

AC.245

Vật liệu

Cát

m3

16,190

16,190

16,190

16,190

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,76

1,42

2,10

1,93

Máy thi công

Thi công

giếng cát

bằng

phương

pháp ép

rung kết

hợp máy

bơm nước

Máy búa rung tự hành

60kW

ca

0,174

-

0,193

-

Máy búa rung tự hành

90kW

ca

-

0,160

-

0,178

Máy bơm nước 1,1 kW

ca

0,174

0,160

0,193

0,178

Máy xúc lật 1,25 m3

ca

0,107

0,099

0,113

0,104

Máy khác

%

2

2

2

2

11

12

21

22

139

AC.24600

THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT

BẰNG MÁY NÉN KHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép

vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng máy xúc

lật, làm chặt cát bằng máy nén khí kết hợp rung nhổ ống vách, hoàn thiện giếng cát đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Cấp đất

I

II

Đường kính giếng D400 mm

Chiều dài giếng (m)

Mã hiệu

Công

tác

xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

L ≤ 20

20 < L

≤ 40

L ≤ 20

20 < L

≤ 40

AC.246

Vật liệu

Cát

m3

16,190

16,190

16,190

16,190

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,15

1,10

1,44

1,38

Máy thi công

Thi công

giếng cát

bằng

phương

pháp ép

rung kết

hợp máy

nén khí

Máy búa rung tự hành

60kW

ca

0,154

-

0,170

-

Máy búa rung tự hành

90kW

ca

-

0,147

-

0,163

Máy nén khí 660 m3/h

ca

0,154

-

0,170

-

Máy nén khí 1200 m3/h

ca

-

0,147

-

0,163

Máy xúc lật 1,25 m3

ca

0,095

0,091

0,100

0,096

Máy khác

%

2

2

2

2

11

12

21

22

140

AC.25000

ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ÉP CỌC 150T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và đ

ịnh vị cọc vào vị trí ép, ép cọc bê tông cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

Cấp đất

I

II

Kích thước cọc (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15x15

20x20

25x25

15x15

20x20

25x25

AC.251

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

1

1

Nhân công

nhóm 2

công

4,68

8,47

9,98

5,38

9,73

12,18

Máy thi công

Máy ép cọc 150

t

ca

1,169

1,694

1,995

1,344

1,946

2,436

Cần cẩu 10 t

ca

1,169

1,694

1,995

1,344

1,946

2,436

Ép trước

cọc bê

tông cốt

thép bằng

máy ép

cọc 150 t,

chiều dài

đoạn cọc

 4m

Máy khác

%

3

3

3

3

3

3

AC.252

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

1

1

Nhân công

nhóm 2

công

4,34

7,88

8,75

5,10

8,58

10,75

Máy thi công

Máy ép cọc 150 t

ca

1,085

1,575

1,750

1,274

1,715

2,135

Cần cẩu 10 t

ca

1,085

1,575

1,750

1,274

1,715

2,135

Ép trước

cọc bê

tông cốt

thép bằng

máy ép

cọc 150 t,

chiều dài

đoạn cọc

> 4m

Máy khác

%

3

3

3

3

3

3

11

12

13

21

22

23

141

AC.26000

ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ÉP CỌC 200T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và đ

ịnh vị cọc vào vị trí ép, ép cọc bê tông cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

Cấp đất

I

II

Kích thước cọc (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

30x30

35x35

40x40

30x30

35x35

40x40

AC.261

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

1

1

Nhân công

nhóm 2

công

13,33

18,14

23,60

16,25

22,10

28,73

Máy thi công

Máy ép cọc 200

t

ca

2,665

3,627

4,940

3,250

4,420

5,753

Cần cẩu 10 t

ca

2,665

3,627

4,940

3,250

4,420

5,753

Ép trước

cọc bê

tông cốt

thép bằng

máy ép

cọc 200 t,

chiều dài

đoạn cọc

 4m

Máy khác

%

3

3

3

3

3

3

AC.262

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

1

1

Nhân công

nhóm 2

công

11,70

15,93

20,67

14,37

19,57

25,42

Máy thi công

Máy ép cọc 200 t

ca

2,340

3,185

4,141

2,860

3,881

5,051

Cần cẩu 10 t

ca

2,340

3,185

4,141

2,860

3,881

5,051

Ép trước

cọc bê

tông cốt

thép bằng

máy ép

cọc 200 t,

chiều dài

đoạn cọc

> 4m

Máy khác

%

3

3

3

3

3

3

11

12

13

21

22

23

142

AC.26300

ÉP CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT

THỦY LỰC TỰ HÀNH 860T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và đ

ịnh vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Cấp đất

I

II

Đường kính cọc (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

400

600

400

600

AC.263

Vật liệu

Cọc bê tông dự ứng

lực

m

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

6,26

6,72

6,45

6,92

Máy thi công

Máy ép cọc Robot

thủy lực tự hành 860 t

ca

1,200

1,216

1,237

1,252

Cần cẩu 50 t

ca

0,300

0,304

0,310

0,313

Ép cọc ống

bê tông cốt

thép dự ứng

lực bằng

máy ép

Robot thủy

lực tự hành

860 t

Máy khác

%

1

1

1

1

11

12

21

22

143

AC.26400

ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT THỦY

LỰC TỰ HÀNH 860T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và đ

ịnh vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Cấp đất

I

II

Kích thước cọc (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

35x35

40x40

35x35

40x40

AC.264

Vật liệu

Cọc bê tông

m

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

4,64

4,98

4,78

5,13

Máy thi công

Máy ép cọc Robot

thủy lực tự hành 860 t

ca

0,958

0,969

0,987

0,998

Cần cẩu 50t

ca

0,239

0,243

0,246

0,250

Ép cọc bê

tông cốt

thép dự ứng

lực bằng

máy ép

Robot thủy

lực tự hành

860 t

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

11

12

21

22

AC.29000

CÔNG TÁC NỐI CỌC

AC.29100

NỐI CỪ LARSEN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

Mã

Công tác

Thành phần

hiệu

xây dựng

hao phí

Đơn

vị

Trên cạn

Dưới nước

Vật liệu

AC.291

Thép hình

kg

12,50

12,50

Nối cừ Larsen

Que hàn

kg

1,750

1,750

Nhân công nhóm 2

công

0,50

0,65

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,550

0,550

Cần cẩu 25 t

ca

0,100

0,150

Sà lan 200 t

ca

-

0,150

Máy khác

%

-

2

11

21

144

AC.29200

NỐI CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Cọc thép

hình

Cọc ống

thép

AC.292

Vật liệu

Thép tấm

kg

18,50

14,50

Que hàn

kg

1,500

2,500

Vật liệu khác

%

10

10

Nối cọc ống

thép, cọc thép

hình

Nhân công nhóm 2

công

1,25

2,00

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,500

0,700

Máy khác

%

5

5

11

21

AC.29300

NỐI  CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính : 1 mối nối

Thành phần

Kích thước cọc (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

hao phí

Đơn

vị

20x20

25x25

30x30

35x35

40x40

AC.293

Vật liệu

Thép tấm

kg

9,270

10,29

12,16

19,41

32,42

Que hàn

kg

1,820

1,920

2,130

3,580

5,660

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

Nhân công nhóm

2

công

0,29

0,34

0,77

0,81

0,96

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,360

0,380

0,430

0,720

1,130

Nối cọc

vuông bê

tông cốt

thép

Máy khác

%

3

3

3

3

3

11

21

31

41

51

145

AC.29300

NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

Kích thước cọc (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

45x45

50 x50

Vật liệu

Thép tấm

kg

34,00

35,61

Que hàn

kg

6,130

6,590

Vật liệu khác

%

3

3

Nhân công nhóm 2

công

1,08

1,20

Máy thi công

Máy hàn 23kW

ca

1,220

1,320

AC.293

Nối cọc vuông bê

tông cốt thép

Máy khác

%

3

3

61

71

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã

tính trong định mức đóng cọc.

AC.29400

NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa

đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 1 mối nối

Đường kính cọc (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 600

≤ 1000

AC.294

Vật liệu

Bulông M24x85

bộ

16,00

33,00

Thép tấm

kg

3,450

6,900

Nhựa đường

kg

1,000

2,000

Nối loại cọc

ống bê tông

cốt thép

Que hàn

kg

1,500

3,000

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,75

1,50

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,370

0,705

Máy khác

%

3

3

11

21

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã

tính trong định mức đóng cọc.

146

AC.30000

CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được định mức cho trường hợp khoan thẳng

đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan ≤ 30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn; từ

mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước ≤ 4m, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s, mực

nước thủy triều lên và xuống chênh lệch < 1,5m). Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên

được tính như sau:

- Trường hợp độ sâu khoan > 30m thì từ m khoan thứ 31 trở đi được nhân hệ số 1,015 so với

hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.

- Khoan ở nơi có tốc độ dòng chảy > 2m/s được nhân hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt

động, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương

ứng.

- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được

nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với hao phí nhân công và máy thi công

của định mức tương ứng.

- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu > 4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm

được nhân hệ số 1,05 so với định mức tương ứng; khoan ở khu vực thuỷ triều mạnh, chênh lệch mực

nước thủy triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thuỷ

triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức khoan

tương ứng. (Hệ số cho chiều sâu mực nước tăng thêm hoặc chênh lệch mực nước thuỷ triều lên,

xuống là 1+m*0,05; trong đó m là số mét mực nước tăng thêm hoặc số mét chênh lệch mực nước

thuỷ triều lên, xuống).

- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ > 30% chiều dài cọc được

nhân hệ số 1,1 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.

- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt,

đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến ≤ 10cm thì định mức khoan vào đất này được nhân hệ số 1,2 so

với định mức khoan vào đất tương ứng.

- Định mức công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách (mã hiệu

AC.31000) chưa gồm hao phí cho công tác gia công ống vách.

147

AC.31000

KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY CÓ ỐNG VÁCH

(Không sử dụng dung dịch khoan)

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông),

xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AC.31100

KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

800

1000

1200

1500

2000

Vật liệu

Răng khoan đất

cái

0,350

0,414

0,503

0,626

0,823

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,03

1,08

1,16

1,27

1,50

Máy thi công

Máy khoan

80KNm÷125KNm

ca

0,064

0,069

0,076

-

-

Máy khoan

150KNm÷200KNm

ca

-

-

-

0,089

0,108

Cần cẩu 50 t

ca

0,064

0,069

0,076

0,089

0,108

AC.311 Khoan vào đất

trên cạn bằng

máy khoan

momen xoay

80KNm ÷

200KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

AC.31200

KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

800

1000

1200

1500

2000

Vật liệu

Răng khoan đất

cái

0,350

0,414

0,503

0,626

0,823

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,21

1,27

1,36

1,50

1,76

Máy thi công

Máy khoan

80KNm÷125KNm

ca

0,075

0,080

0,089

-

-

Máy khoan

150KNm÷200KNm

ca

-

-

-

0,103

0,126

Cần cẩu 50 t

ca

0,075

0,080

0,089

0,103

0,126

Sà lan 400 t

ca

0,075

0,080

0,089

0,103

0,126

Sà lan 200 t

ca

0,075

0,080

0,089

0,103

0,126

Tàu kéo 150 cv

ca

0,050

0,054

0,059

0,069

0,084

AC.312 Khoan vào đất

dưới nước

bằng máy

khoan momen

xoay 80KNm

÷200KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

148

AC.31300

KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

800

1000

1200

1500

2000

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,525

0,627

0,769

0,966

1,284

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,70

2,89

3,16

3,54

4,26

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,225

0,243

0,273

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,319

0,394

Cần cẩu 50 t

ca

0,225

0,243

0,273

0,319

0,394

AC.3131 Khoan vào

đá cấp I,

trên cạn,

bằng máy

khoan

momen

xoay

>200KNm÷

400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,467

0,557

0,681

0,854

1,132

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,16

2,31

2,51

2,82

3,38

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,180

0,194

0,217

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,254

0,312

Cần cẩu 50 t

ca

0,180

0,194

0,217

0,254

0,312

AC.3132 Khoan vào

đá cấp II,

trên cạn,

bằng máy

khoan

momen

xoay

>200KNm÷

400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

149

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

800

1000

1200

1500

2000

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,420

0,500

0,610

0,764

1,011

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,80

1,92

2,09

2,33

2,80

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,150

0,161

0,180

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,210

0,258

Cần cẩu 50 t

ca

0,150

0,161

0,180

0,210

0,258

AC.313

3

Khoan vào

đá cấp III,

trên cạn,

bằng máy

khoan

momen

xoay

>200KNm÷

400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,382

0,454

0,553

0,690

0,912

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,54

1,64

1,78

1,99

2,38

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,129

0,138

0,154

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,179

0,220

Cần cẩu 50 t

ca

0,129

0,138

0,154

0,179

0,220

AC.313

4

Khoan vào

đá cấp IV,

trên cạn,

bằng máy

khoan

momen

xoay

>200KNm÷

400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

150

AC.31400

KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

800

1000

1200

1500

2000

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,525

0,627

0,769

0,966

1,284

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

3,10

3,32

3,63

4,07

4,90

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,262

0,283

0,317

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,371

0,458

Cần cẩu 50 t

ca

0,262

0,283

0,317

0,371

0,458

Sà lan 400 t

ca

0,262

0,283

0,317

0,371

0,458

Sà lan 200 t

ca

0,262

0,283

0,317

0,371

0,458

Tàu kéo 150 cv

ca

0,162

0,175

0,197

0,230

0,284

AC.3141 Khoan vào đá

cấp I, dưới

nước, bằng

máy khoan

momen xoay

>200KNm

÷400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,467

0,557

0,681

0,854

1,132

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,48

2,65

2,89

3,24

3,89

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,209

0,226

0,253

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,295

0,363

Cần cẩu 50 t

ca

0,209

0,226

0,253

0,295

0,363

Sà lan 400 t

ca

0,209

0,226

0,253

0,295

0,363

Sà lan 200 t

ca

0,209

0,226

0,253

0,295

0,363

Tàu kéo 150 cv

ca

0,130

0,140

0,157

0,183

0,225

AC.3142 Khoan vào đá

cấp II, dưới

nước, bằng

máy khoan

momen xoay

>200KNm

÷400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

151

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

800

1000

1200

1500

2000

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,420

0,500

0,610

0,764

1,011

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,07

2,21

2,40

2,68

3,21

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,174

0,188

0,210

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,245

0,300

Cần cẩu 50 t

ca

0,174

0,188

0,210

0,245

0,300

Sà lan 400 t

ca

0,174

0,188

0,210

0,245

0,300

Sà lan 200 t

ca

0,174

0,188

0,210

0,245

0,300

Tàu kéo 150 cv

ca

0,108

0,116

0,130

0,152

0,186

AC.3143 Khoan vào đá

cấp III, dưới

nước, bằng máy

khoan momen

xoay >200KNm

÷400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,382

0,454

0,553

0,690

0,912

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,77

1,89

2,05

2,28

2,73

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,150

0,161

0,179

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,208

0,255

Cần cẩu 50 t

ca

0,150

0,161

0,179

0,208

0,255

Sà lan 400 t

ca

0,150

0,161

0,179

0,208

0,255

Sà lan 200 t

ca

0,150

0,161

0,179

0,208

0,255

Tàu kéo 150 cv

ca

0,093

0,100

0,111

0,129

0,158

AC.3144 Khoan vào đá

cấp IV, dưới

nước, bằng máy

khoan momen

xoay >200KNm

÷400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

152

AC.32000

KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TUẦN

HOÀN (có sử dụng dung dịch khoan)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan tạo lỗ; hạ và rút ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan (chiều dài ống vách ≤

10m); xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AC.32100

KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

800

1000

1200

1500

2000

Vật liệu

Răng khoan đất

cái

0,350

0,414

0,503

0,626

0,823

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,98

1,03

1,11

1,22

1,44

Máy thi công

Máy khoan

80KNm÷125KNm

ca

0,062

0,066

0,073

-

-

Máy khoan

150KNm÷200KNm

ca

-

-

-

0,085

0,103

Cần cẩu 25 t

ca

0,062

0,066

0,073

0,085

0,103

AC.321 Khoan vào đ

ất trên cạn

bằng máy

khoan

momen xoay

80KNm ÷

200KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

AC.32200

KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

800

1000

1200

1500

2000

Vật liệu

Răng khoan đất

cái

0,350

0,414

0,503

0,626

0,823

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,13

1,19

1,27

1,40

1,65

Máy thi công

Máy khoan

80KNm÷125KNm

ca

0,072

0,077

0,086

-

-

Máy khoan

150KNm÷200KNm

ca

-

-

-

0,100

0,122

Cần cẩu 25 t

ca

0,072

0,077

0,086

0,100

0,122

Sà lan 400 t

ca

0,072

0,077

0,086

0,100

0,122

Sà lan 200 t

ca

0,072

0,077

0,086

0,100

0,122

Tàu kéo 150 cv

ca

0,049

0,052

0,058

0,067

0,082

AC.322 Khoan vào đ

ất dưới nước

bằng máy

khoan

momen xoay

80KNm ÷

200KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

30

40

50

153

AC.32300

KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

800

1000

1200

1500

2000

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,525

0,627

0,769

0,966

1,284

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,40

2,57

2,81

3,15

3,79

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,200

0,216

0,242

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,284

0,350

Cần cẩu 25 t

ca

0,200

0,216

0,242

0,284

0,350

AC.3231 Khoan vào đá

cấp I, trên cạn,

bằng máy

khoan momen

xoay >200KNm

÷400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,467

0,557

0,681

0,854

1,132

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,92

2,05

2,24

2,50

3,01

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,160

0,173

0,193

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,226

0,278

Cần cẩu 25 t

ca

0,160

0,173

0,193

0,226

0,278

AC.3232 Khoan vào đá

cấp II, trên cạn,

bằng máy

khoan momen

xoay >200KNm

÷400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

154

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

800

1000

1200

1500

2000

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,420

0,500

0,610

0,764

1,011

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,60

1,71

1,86

2,07

2,49

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,133

0,144

0,160

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,187

0,230

Cần cẩu 25 t

ca

0,133

0,144

0,160

0,187

0,230

AC.3233 Khoan vào đá

cấp III, trên cạn,

bằng máy khoan

momen xoay

>200KNm

÷400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,382

0,454

0,553

0,690

0,912

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,37

1,46

1,58

1,77

2,11

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,114

0,123

0,137

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,159

0,195

Cần cẩu 25 t

ca

0,114

0,123

0,137

0,159

0,195

AC.3234 Khoan vào đá

cấp IV, trên cạn,

bằng máy khoan

momen xoay

>200KNm

÷400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

155

AC.32400

KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

800

1000

1200

1500

2000

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,525

0,627

0,769

0,966

1,284

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,76

2,95

3,22

3,62

4,35

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,235

0,254

0,285

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,334

0,412

Cần cẩu 25 t

ca

0,235

0,254

0,285

0,334

0,412

Sà lan 400 t

ca

0,235

0,254

0,285

0,334

0,412

Sà lan 200 t

ca

0,235

0,254

0,285

0,334

0,412

Tàu kéo 150 cv

ca

0,146

0,158

0,177

0,207

0,255

AC.3241 Khoan vào đá

cấp I, dưới

nước, bằng

máy khoan

momen xoay

>200KNm

÷400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,467

0,557

0,681

0,854

1,132

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,21

2,36

2,57

2,88

3,46

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,188

0,203

0,227

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,266

0,327

Cần cẩu 25 t

ca

0,188

0,203

0,227

0,266

0,327

Sà lan 400 t

ca

0,188

0,203

0,227

0,266

0,327

Sà lan 200 t

ca

0,188

0,203

0,227

0,266

0,327

Tàu kéo 150 cv

ca

0,117

0,126

0,141

0,165

0,203

AC.3242 Khoan vào đá

cấp II, dưới

nước, bằng

máy khoan

momen xoay

>200KNm

÷400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

156

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

800

1000

1200

1500

2000

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,420

0,500

0,610

0,764

1,011

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,84

1,96

2,13

2,38

2,86

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,157

0,169

0,189

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,220

0,270

Cần cẩu 25 t

ca

0,157

0,169

0,189

0,220

0,270

Sà lan 400 t

ca

0,157

0,169

0,189

0,220

0,270

Sà lan 200 t

ca

0,157

0,169

0,189

0,220

0,270

Tàu kéo 150 cv

ca

0,097

0,105

0,117

0,136

0,167

AC.3243 Khoan vào đá

cấp III, dưới

nước, bằng máy

khoan momen

xoay >200KNm

÷400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

Vật liệu

Răng khoan đá

cái

0,382

0,454

0,553

0,690

0,912

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,58

1,68

1,82

2,03

2,43

Máy thi công

Máy khoan >

200KNm÷300KNm

ca

0,134

0,144

0,161

-

-

Máy khoan >

300KNm÷400KNm

ca

-

-

-

0,187

0,230

Cần cẩu 25 t

ca

0,134

0,144

0,161

0,187

0,230

Sà lan 400 t

ca

0,134

0,144

0,161

0,187

0,230

Sà lan 200 t

ca

0,134

0,144

0,161

0,187

0,230

Tàu kéo 150 cv

ca

0,083

0,090

0,100

0,116

0,142

AC.3244 Khoan vào đá

cấp IV, dưới

nước, bằng máy

khoan momen

xoay >200KNm

÷400KNm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức của các công tác có mã

hiệu AC.32100÷AC.32400 chưa gồm:

- Mức hao phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng cho từng loại lỗ khoan

phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.

- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.

157

AC.32800  BƠM DUNG DỊCH BENTONIT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC

BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung

dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.

Đơn vị tính: 1m3 dung dịch

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Lỗ khoan

trên cạn

Lỗ khoan

dưới nước

AC.328

Vật liệu

Bơm dung dịch

bentônít

Ben tô nít

kg

39,26

39,26

Phụ gia CMC

kg

1,910

1,910

Nước ngọt

m3

0,670

0,670

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,58

0,64

Máy thi công

Máy trộn dung dịch 750 lít

ca

0,050

0,055

Máy sàng lọc 100 m3/h

ca

0,050

0,055

Máy bơm dung dịch 200 m3/h

ca

0,050

0,055

Sà lan 200 t

ca

-

0,120

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,010

Máy khác

%

2

3

10

20

Quy định áp dụng định mức: Định mức trên chỉ sử dụng khi không sử dụng được dung

dịch polymer để chống sụt thành hố khoan.

158

AC.32900

BƠM DUNG DỊCH POLYMER CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH

CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch polymer bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung

dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.

Đơn vị tính: 1m3 dung dịch

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Lỗ khoan

trên cạn

Lỗ khoan

dưới nước

AC.329

Vật liệu

Bơm dung dịch

polymer

Polymer

kg

0,900

0,900

Phụ gia Soda

kg

1,120

1,120

Nước

m3

0,660

0,660

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,36

0,40

Máy thi công

Máy trộn dung dịch 750 lít

ca

0,035

0,038

Máy bơm dung dịch 200 m3/h

ca

0,033

0,037

Sà lan 200 t

ca

-

0,120

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,010

Máy khác

%

2

2

10

20

159

AC.33000

KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan,  múc

mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào sà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan

bằng ống múc.

AC.33100

KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

800

1000

Nhân công nhóm 2

công

2,53

3,35

4,19

Máy thi công

AC.331

Khoan vào

đất trên cạn

Máy khoan đập cáp 40kW

(hoặc tương tự)

ca

0,406

0,539

0,672

Cần cẩu 25 t

ca

0,058

0,077

0,096

Máy khác

%

5

5

5

11

12

13

AC.33200

KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

800

1000

Nhân công nhóm 2

công

3,16

4,19

5,23

Máy thi công

AC.332

Khoan vào

đất dưới

nước

Máy khoan đập cáp 40kW

(hoặc tương tự)

ca

0,504

0,672

0,840

Cần cẩu 25 t

ca

0,116

0,154

0,202

Sà lan (đặt máy) 200t

ca

0,504

0,672

0,840

Sà lan (chứa vật liệu) 200t

ca

0,504

0,672

0,840

Tàu kéo 75 cv

ca

0,151

0,202

0,252

Máy khác

%

5

5

5

11

12

13

Quy định áp dụng và phạm vi định mức: Định mức công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp

khoan đập cáp chưa bao gồm hao phí bơm dung dịch chống sụt thành lỗ khoan.

160

AC.33300

KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

Đá cấp I

Đá cấp II

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công

tác

xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

800

1000

600

800

1000

AC.333

Nhân công

nhóm 2

công

8,97

11,96

14,95

8,52

11,38

14,22

Máy thi công

Máy khoan

đập cáp

40kW (hoặc

tương tự)

ca

1,295

1,750

2,184

1,225

1,631

2,044

Cần cẩu 25 t

ca

0,203

0,266

0,329

0,189

0,245

0,308

Khoan

vào đá

trên cạn

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

11

12

13

21

22

23

Đơn vị tính: 1m

Đá cấp III

Đá cấp IV

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công

tác

xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

800

1000

600

800

1000

AC.333

Nhân công

nhóm 2

công

8,10

10,79

13,49

7,69

10,17

12,71

Khoan

vào đá

trên cạn

Máy thi công

Máy khoan

đập cáp

40kW (hoặc

tương tự)

ca

1,162

1,547

1,932

1,099

1,463

1,827

Cần cẩu 25 t

ca

0,175

0,231

0,287

0,161

0,210

0,259

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

31

32

33

41

42

43

161

AC.33400

KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

Đá cấp I

Đá cấp II

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công

tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

800

1000

600

800

1000

Nhân công

nhóm 2

công

10,32

13,72

17,15

9,80

13,03

16,29

Máy thi công

AC.334

Khoan

vào đá

duới

nước

Máy khoan

đập cáp

40kW (hoặc

tương tự)

ca

1,484

1,974

2,464

1,428

1,897

2,366

Cần cẩu 25 t

ca

0,231

0,301

0,371

0,217

0,287

0,357

Sà lan (đặt

máy) 200 t

ca

1,484

1,974

2,464

1,428

1,897

2,366

Sà lan (chứa

vật liệu) 200 t

ca

1,484

1,974

2,464

1,428

1,897

2,366

Tàu kéo 75

cv

ca

0,441

0,581

0,721

0,413

0,546

0,679

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

11

12

13

21

22

23

Đơn vị tính: 1m

Đá cấp III

Đá cấp IV

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công

tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

800

1000

600

800

1000

Nhân công

nhóm 2

công

9,31

12,38

15,47

8,84

11,75

14,69

Máy thi công

AC.334

Khoan

vào đá

duới

nước

Máy khoan

đập cáp

40kW (hoặc

tương tự)

ca

1,351

1,792

2,240

1,281

1,701

2,121

Cần cẩu 25 t

ca

0,203

0,266

0,329

0,189

0,245

0,301

Sà lan (đặt

máy) 200 t

ca

1,351

1,792

2,240

1,281

1,701

2,121

Sà lan (chứa

vật liệu) 200 t

ca

1,351

1,792

2,240

1,281

1,701

2,121

Tàu kéo 75

cv

ca

0,392

0,518

0,644

0,371

0,490

0,609

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

31

32

33

41

42

43

162

AC.34500

LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp

đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị, lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung

hạ ống vách đến độ sâu theo thiết kế. (Định mức chưa bao gồm hao phí ống vách).

AC.34510

DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị











Vật liệu

Thép hình

kg

3,970

4,360

4,570

4,790

5,260

Que hàn

kg

1,200

1,320

1,450

1,590

2,100

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

3,04

3,58

4,34

5,17

9,17

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,056

0,059

0,061

0,065

0,096

Cẩu nổi 30 t

ca

0,056

0,059

0,061

0,065

0,096

Máy hàn 23 kW

ca

0,400

0,440

0,483

0,530

0,700

Búa rung 170kW

ca

0,056

0,059

0,061

0,065

0,096

Sà lan 400 t

ca

0,056

0,059

0,061

0,065

0,096

AC.3451

Lắp đặt

ống vách

cọc khoan

nhồi dưới

nước

Máy khác

%

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

AC.34520

TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị











Vật liệu

Thép hình

kg

1,200

1,500

1,700

2,000

2,500

Que hàn

kg

1,200

1,320

1,450

1,590

2,100

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

2,43

2,87

3,47

4,14

7,33

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,048

0,050

0,053

0,056

0,064

Máy hàn 23 kW

ca

0,400

0,440

0,483

0,530

0,700

Búa rung 170 kW

ca

0,048

0,050

0,053

0,056

0,064

AC.3452

Lắp đặt

ống vách

cọc khoan

nhồi trên

cạn

Máy khác

%

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

Quy định áp dụng định mức: Áp dụng các định mức mã hiệu AC.34500 đối với trường hợp sử

dụng ống vách thép có chiều dài > 10m trong công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay

phản tuần hoàn có sử dụng dung dịch khoan.

163

AC.35100

ĐÀO TẠO TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc

Chuẩn bị, định vị tường đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích

thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện tường đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 1m chiều sâu

Kích thước đào (m x m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

0,5x1,2

0,6x1,2

0,6x1,8

0,8x1,8

AC.351

Nhân công nhóm 2

công

0,92

1,13

1,17

1,34

Máy thi công

Cẩu cẩu 50 t

ca

0,051

0,061

0,064

0,074

Gầu đào

ca

0,051

0,061

0,064

0,074

Đào tạo

tường

barrette

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m chiều sâu

Kích thước đào (m x m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

0,8x2,8

1,0x2,8

1,2x2,8

1,5x2,8

Nhân công nhóm 2

công

1,98

2,44

3,19

4,00

Máy thi công

Cẩu cẩu 50 t

ca

0,110

0,133

0,174

0,220

Gầu đào

ca

0,110

0,133

0,174

0,220

AC.351

Đào tạo

tường

barrette

Máy khác

%

2

2

2

2

50

60

70

80

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác đào tường dẫn hướng trên miệng hố

đào.

- Đào tạo tường barrette được định mức cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu

≤ 30m. Trường hợp độ sâu tường > 30m thì cứ 10m sâu thêm hao phí nhân công, hao phí máy thi

công được nhân hệ số 1,05 so với định mức tương ứng. (Hệ số độ sâu tường là 1+m/10*0,05; trong

đó m là chiều dài lỗ khoan ngoài phạm vi 30m).

164

AC.41110

THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG

PHÁP PHUN KHÔ SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị lỗ khoan; khoan và làm nát đất đến độ sâu thiết kế; xoay ngược chiều mũi

khoan để rút mũi khoan lên và đồng thời phun bột xi măng và trộn đều đất với xi măng đảm bảo yêu

cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Hàm lượng xi măng (kg/m3)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

220

240

350

AC.4111

Vật liệu

Xi măng

kg

59,35

65,28

71,22

103,91

Nhân công nhóm 2

công

0,08

0,08

0,08

0,08

Máy thi công

Máy khoan cọc xi

măng đất (2 cần)

ca

0,013

0,013

0,013

0,013

Máy nén khí 600

m3/h

ca

0,013

0,013

0,013

0,013

Máy cấp xi măng

ca

0,013

0,013

0,013

0,013

Thi công cọc

xi măng đất

đường kính

600mm bằng

phương pháp

phun khô sử

dụng máy

khoan cọc xi

măng đất 2 cần

Máy khác

%

2

2

2

2

1

2

3

4

165

AC.41210

THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG

PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng

đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Hàm lượng xi măng (kg/m3)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

220

240

350

AC.4121

Vật liệu

Xi măng

kg

59,35

65,28

71,22

103,91

Nhân công nhóm 2

công

0,085

0,085

0,085

0,085

Máy thi công

Máy khoan cọc xi măng

đất (2 cần)

ca

0,0135

0,0135

0,0135

0,0135

Máy trộn vữa xi măng

1200 lít

ca

0,0135

0,0135

0,0135

0,0135

Máy trộn vữa xi măng

1600 lít

ca

0,0135

0,0135

0,0135

0,0135

Thi công

cọc xi

măng đất

đường

kính

600mm

bằng

phương

pháp phun

ướt sử

dụng máy

khoan cọc

xi măng

đất 2 cần

Máy bơm vữa xi măng

32-50m3/h

ca

0,0135

0,0135

0,0135

0,0135

Máy khác

%

2

2

2

2

1

2

3

4

166

AC.41220

THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 800MM BẰNG PHƯƠNG

PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng

đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Hàm lượng xi măng (kg/m3)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

220

240

260

280

AC.4122

Vật liệu

Xi măng

kg

116,05

126,60

137,16

147,71

Nhân công nhóm 2

công

0,09

0,09

0,09

0,09

Máy thi công

Máy khoan cọc xi

măng  đất (2 cần)

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Thi công cọc xi

măng đất đường

kính 800mm

bằng phương

pháp phun ướt

sử dụng máy

khoan cọc xi m

ăng đất 1 cần

Máy trộn vữa xi

măng 1200 lít

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Máy trộn vữa xi

măng 1600 lít

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Máy bơm vữa xi

măng 32-50 m3/h

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Máy khác

%

2

2

2

2

1

2

3

4

Quy định áp dụng định mức:

- Trường hợp thi công cọc xi măng đất sử dụng máy khoan 01 cần (thay cho máy khoan 2 cần)

thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh với hệ số 1,6 của định mức mã

hiệu AC.41110, AC.41210 và AC.41220.

- Trường hợp hàm lượng xi măng khác so với hàm lượng xi măng đã được định mức thì hao

phí xi măng được xác định bằng tỷ lệ giữa hàm lượng xi măng mới với hàm lượng xi măng đã được

định mức của mã hiệu AC.41111, AC.41211 và AC.41221 nhân với hao phí vữa xi măng của định

mức tương ứng.

167

AC.43100

THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT HÀM LƯỢNG XI MĂNG 180kg/m3, ĐƯỜNG

KÍNH D1800mm BẰNG CÔNG NGHỆ RAS

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, di chuyển máy vào vị trí. Trộn dung dịch vữa xi măng. Khoan kết

hợp phun vữa xi măng từ cao độ đỉnh cọc đến cao độ đáy cọc, quá trình khoan phun xi măng được

kiểm soát bằng hệ thống RAS (Reliable Accord Soil). Quay rút mũi khoan không phun vữa theo

chiều ngược lại 1m so với cao độ đáy cọc, tiếp tục khoan xuống không bơm vữa đến cao độ đáy cọc.

Quay rút mũi khoan lên đến cao độ đỉnh cọc để tạo cọc xi măng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Quay rút

mũi khoan từ cao độ đỉnh cọc lên mặt đất. Vệ sinh mũi khoan, thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Xi măng

kg

4.807

Nước

m3

4,807

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

Nhân công nhóm 2

công

1,164

Máy thi công

Máy khoan cọc xi măng đất 120

tấn, đầu khoan RAS 180kW

ca

0,164

Máy bơm vữa 15-24m3/h

ca

0,224

Trạm trộn vữa xi măng 24m3/h

ca

0,336

Hệ thống kiểm soát khoan RAS

ca

0,164

AC.431

Thi công cọc xi

măng đất hàm

lượng xi măng

180kg/m3, đường

kính D1800mm

bằng công nghệ

RAS

Máy khác

%

5

10

Quy định áp dụng định mức:

Định mức trên được tính đối với cọc sử dụng hàm lượng xi măng 180kg/m3, nước và xi măng

được pha trộn theo tỷ lệ 1:1. Trường hợp hàm lượng xi măng khác so với hàm lượng xi măng đã

được định mức thì hao phí xi măng được xác định bằng tỷ lệ giữa hàm lượng xi măng mới với hàm

lượng xi măng đã được định mức nhân với hao phí xi măng của định mức tương ứng.

168

CHƯƠNG IV

CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG

AD.11000

THI CÔNG MÓNG ĐƯỜNG

AD.11200

THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải cấp phối đá dăm, xử lý phân tầng, gợn sóng, tưới nước,

lu lèn theo quy trình đạt độ chặt yêu cầu. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận

chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m3

Độ chặt yêu cầu

K  0,95

Độ chặt yêu cầu

K  0,98

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Lớp dưới Lớp trên Lớp dưới Lớp trên

Vật liệu

Cấp phối đá dăm

m3

134

134

140

140

Nhân công nhóm 2

công

2,50

2,82

2,87

3,17

Máy thi công

Máy rải 50-60

m3/h

ca

0,210

0,210

0,210

0,210

Máy lu rung 25t

(tải trọng tĩnh 12t)

ca

0,501

0,501

0,626

0,626

Máy lu bánh hơi

16t

ca

0,120

0,150

0,120

0,150

Máy lu bánh thép

10t

ca

0,260

0,260

0,260

0,260

Ô tô tưới nước

5m3

ca

0,210

0,210

0,210

0,210

AD.112 Thi công móng

cấp phối đá

dăm

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

12

22

32

42

Quy định áp dụng định mức:

Định mức thi công móng cấp phối đá dăm quy định mức hao phí tương ứng độ chặt theo yêu

cầu đầm nén tiêu chuẩn. Trường hợp thi công móng cấp phối đá dăm có độ chặt theo yêu cầu đầm

nén cải tiến thì mức hao phí vật liệu được điều chỉnh với hệ số 1,015, hao phí máy lu rung 25t (tải

trọng tĩnh 12t) được điều chỉnh với hệ số 1,2.

169

AD.12000

THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG

Thành phần công việc:

Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt

độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm

vi 30m.

AD.12100

THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG

Đơn vị tính : 100m3

Trạm trộn

20-25m3/h

Trạm trộn

30m3/h

Trạm trộn

50m3/h

Tỷ lệ xi măng (%)

Mã

hiệu

Công

tác

xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6

8

6

8

6

8

Vật liệu

Xi măng PCB30

kg

9902

13202

9902

13202

9902

13202

Cát vàng

m3

111,28

109,1

111,28

109,1

111,28

109,1

Vật liệu khác

%

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Nhân công nhóm

2

công

23,20

24,00

23,20

24,00

23,20

24,00

Thi

công

lớp

móng

cát

vàng

gia cố

xi mă

ng

Máy thi công

Trạm trộn

ca

1,020

1,020

0,850

0,850

0,510

0,510

Máy ủi 110 cv

ca

0,950

0,950

0,950

0,950

0,950

0,950

Máy lu bánh thép

10 t

ca

0,245

0,245

0,245

0,245

0,245

0,245

Máy lu bánh hơi 25

t

ca

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

Máy san 110 cv

ca

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

AD.121

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

11

12

21

22

31

32

170

AD.12200

THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG

Đơn vị tính : 100m3

Trạm trộn

20-25m3/h

Trạm trộn

30m3/h

Trạm trộn

50m3/h

Tỷ lệ xi măng (%)

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6

8

6

8

6

8

Vật liệu

Xi măng PCB30

kg

8487

11316

8487

11316

8487

11316

Cát mịn

m3

112,32

110,33

112,32

110,33

112,32 110,33

Vật liệu khác

%

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Nhân công nhóm 2

công

23,20

24,00

23,20

24,00

23,20

24,00

Máy thi công

Trạm trộn

ca

1,020

1,020

0,850

0,850

0,510

0,510

Máy ủi 110 cv

ca

0,950

0,950

0,950

0,950

0,950

0,950

Máy lu bánh thép 10 t

ca

0,245

0,245

0,245

0,245

0,245

0,245

Máy lu bánh hơi 25 t

ca

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

Máy san 110 cv

ca

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

AD.122

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

11

12

21

22

31

32

171

AD.12300  THI CÔNG LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG

Đơn vị tính: 100m3

Trạm trộn

20-25m3/h

Trạm trộn

30m3/h

Trạm trộn

50m3/h

Tỷ lệ xi măng (%)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5

Vật liệu

AD.123

Xi măng PCB30

kg

10.735

10.735

10.735

Cấp phối đá dăm

m3

137,42

137,42

137,42

Vật liệu khác

%

2,0

2,0

2,0

Nhân công nhóm 2

công

17,40

17,40

17,40

Máy thi công

Trạm trộn

ca

1,020

0,850

0,510

Máy rải 50-60 m3/h

ca

0,197

0,197

0,197

Máy lu bánh thép 10t

ca

0,197

0,197

0,197

Máy lu rung 25t (tải

trọng tĩnh 12t)

ca

0,757

0,757

0,757

Máy xúc lật 0,65 m3

ca

1,020

0,850

-

Máy xúc lật 1,6 m3

ca

-

-

0,510

Thi công

lớp móng

cấp phối

đá dăm gia

cố xi măng

Máy khác

%

1,0

1,0

1,0

10

20

30

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức đã bao gồm hao phí công tác ván khuôn, công tác bảo dưỡng giữ ẩm, phụ gia kéo

dài thời gian ninh kết.

- Trường hợp thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng có tỷ lệ xi măng khác 5%,

áp dụng bảng mức trên và điều chỉnh hao phí xi măng và cấp phối đá dăm như sau:

+ Tỷ lệ xi măng tăng 1% thì hao phí xi măng tăng 19%, hao phí CPDD giảm 0,5%.

+ Tỷ lệ xi măng giảm 1% thì hao phí xi măng giảm 19%, hao phí CPDD tăng 0,5%.

172

AD.13100

ĐẮP CẤP PHỐI VẬT LIỆU TẠI VỊ TRÍ CHUYỂN TIẾP ĐẦU CẦU, ĐẦU

CỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị vị trí đắp. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân

tầng, gợn sóng, tưới nước, lu lèn, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Độ chặt yêu cầu

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

K ≥ 0,95

K ≥ 0,98

Vật liệu

Cấp phối vật liệu

m3

134

140

Nhân công nhóm 2

công

2,70

3,07

Máy thi công

Máy lu bánh thép 10t

ca

0,532

0,612

Máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh

12t)

ca

1,018

1,469

Đầm đất cầm tay 70kg

ca

0,577

0,607

Máy ủi 110cv

ca

0,268

0,268

AD.1311 Đắp cấp phối

vật liệu tại vị trí

chuyển tiếp đầu

cầu, đầu cống

Máy khác

%

1,5

1,5

1

2

Hướng dẫn áp dụng:

Cấp phối vật liệu gồm: đất lẫn cuội sỏi (Dmax ≤ 90mm) hoặc cát lẫn đá dăm (Dmax ≤ 90mm);

cấp phối vật liệu thô thoát nước (Dmax ≤ 25mm). Độ chặt theo yêu cầu đầm nén cải tiến.

173

AD.20000

THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG

AD.21100

THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM

Thành phần công việc:

Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường

dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.

Đơn vị tính : 100m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

8

10

12

14

15

Vật liệu

Đá 4x6

m3

10,56

13,19

15,83

18,47

19,79

Đá 2x4

m3

0,280

0,360

0,430

0,500

0,530

Đá 1x2

m3

0,290

0,370

0,440

0,520

0,550

Đá 0,5x1

m3

0,390

0,490

0,590

0,690

0,740

Cát

m3

2,960

3,200

3,440

3,680

3,800

Nhân công nhóm 2

công

8,96

9,60

10,06

10,49

10,74

Máy thi công

Máy lu bánh thép 10 t

ca

1,190

1,470

1,760

2,050

2,190

AD.2111 Thi công

mặt đường

đá dăm

nước lớp

trên

Ôtô tưới nước 5m3

ca

0,044

0,054

0,065

0,075

0,080

Vật liệu

Đá 4x6

m3

10,56

13,19

15,83

18,47

19,79

Nhân công nhóm 2

công

4,65

5,21

5,58

5,95

6,14

Máy thi công

Máy lu bánh thép 10 t

ca

1,000

1,200

1,570

1,740

1,860

AD.2112 Thi công

mặt đường

đá dăm

nước lớp

dưới

Ôtô tưới nước 5 m3

ca

0,044

0,054

0,065

0,075

0,080

1

2

3

4

5

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Khi chiều dày mặt đường nằm trong khoảng chiều dày quy định trong bảng định mức thì sử

dụng định mức tại bảng trên để nội suy xác định định mức.

- Trường hợp thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên sử dụng lớp bảo vệ mặt đường bằng

loại vật liệu khác thay cho cát thì vật liệu cát được thay bằng loại vật liệu khác với mức hao phí giữ

nguyên.

174

AD.21200

THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI

Thành phần công việc :

Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường. Thi công lớp trên đã tính rải lớp

cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.

Đơn vị tính : 100m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6

8

10

12

Vật liệu

Đất cấp phối tự nhiên

m3

8,57

11,42

14,28

17,14

Đất dính

m3

0,400

0,400

0,400

0,400

Cát sạn

m3

1,020

1,020

1,020

1,020

Nhân công nhóm 2

công

2,85

3,03

3,21

3,40

Máy thi công

Máy lu bánh thép  8,5 t

ca

0,710

0,980

1,200

1,460

AD.2121

Thi công

mặt đường

cấp phối

lớp trên

Ôtô tưới nước 5 m3

ca

0,026

0,037

0,044

0,054

Vật liệu

Đất cấp phối tự nhiên

m3

8,57

11,42

14,28

17,14

Nhân công nhóm 2

công

1,68

1,87

2,06

2,24

Máy thi công

Máy lu bánh thép 8,5 t

ca

0,510

0,700

0,850

1,040

AD.2122

Thi công

mặt đường

cấp phối

lớp dưới

Ôtô tưới nước 5 m3

ca

0,018

0,026

0,031

0,038

1

2

3

4

175

Đơn vị tính : 100m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

14

16

18

20

Vật liệu

Đất cấp phối tự nhiên

m3

19,99

22,85

25,70

28,56

Đất dính

m3

0,400

0,400

0,400

0,400

Cát sạn

m3

1,020

1,020

1,020

1,020

Nhân công nhóm 2

công

3,59

3,77

3,95

4,14

Máy thi công

Máy lu bánh thép 8,5 t

ca

1,700

1,910

2,170

2,410

AD.2121

Thi công

mặt đường

cấp phối

lớp trên

Ôtô tưới nước 5 m3

ca

0,062

0,069

0,079

0,088

Vật liệu

Đất cấp phối tự nhiên

m3

19,99

22,85

25,70

28,56

Nhân công nhóm 2

công

2,43

2,61

2,80

2,98

Máy thi công

Máy lu bánh thép 8,5T

ca

1,210

1,360

1,550

1,780

AD.2122

Thi công

mặt đường

cấp phối

lớp dưới

Ôtô tưới nước 5m3

ca

0,044

0,049

0,056

0,065

5

6

7

8

Quy định áp dụng định mức: Khi chiều dày mặt đường khác chiều dày trong định mức thì sử

dụng định mức công tác lớp dưới để nội suy.

AD.21300

THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC A XÍT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối đá dăm, tưới nhũ tương gốc

axít, san, đầm chặt bằng lu bánh thép. Hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m2

Chiều dày mặt đường (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

3

8

10

12

AD.213

Vật liệu

Đá 4x6

m3

-

10,560

13,190

16,580

Đá 2x4

m3

-

0,280

0,360

0,430

Đá 1x2

m3

1,400

2,290

2,370

2,440

Thi công

mặt đường đ

á dăm nhựa

nhũ tương

gốc axít

Đá 0,5x1

m3

1,800

2,200

2,200

2,200

Nhũ tương gốc axít 60%

kg

512,50

512,50

512,50

512,50

Nhân công nhóm 2

công

8,61

10,63

13,52

14,26

Máy thi công

Máy lu bánh thép 8,5 t

ca

1,200

1,430

1,620

2,060

11

12

13

14

176

AD.22100

THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM

Thành phần công việc:

Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, thi công lớp trên, bảo dưỡng mặt đường. Vận chuyển

vật liệu trong phạm vi trong 30m.

Đơn vị tính:100m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép

(cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

10

14

16

18

Vật liệu

Đá 4x6

m3

13,19

18,46

21,1

23,7

Đá 2x4

m3

0,33

0,46

0,53

0,59

Đá 1x2

m3

0,33

0,46

0,53

0,59

Đá 0,5x1

m3

0,44

0,44

0,44

0,44

Đá 0,15  0,5

m3

0,77

0,77

0,77

0,77

Nhân công nhóm 2

công

5,34

6,72

7,68

8,64

Máy thi công

Máy lu 10T

ca

0,33

0,44

0,51

0,57

Ô tô tưới nước 5m3

ca

0,17

0,2

0,24

0,28

AD.221

Thi công mặt

đường đá 4x6

chèn đá dăm

Máy khác

%

7

7

7

7

11

12

13

14

Quy định áp dụng định mức:

Định mức tính cho chiều dầy lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong

định mức thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn (bằng đá 0,5x1, đá 0,15  0,5).

177

AD.23000

RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA

Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ

thuật.

AD.23100

RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN

Đơn vị tính: 100m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5

6

7

8

10

12

Vật liệu

Đá dăm đen

tấn

11,62

13,94

16,26

18,59

23,24

27,88

Nhân công

nhóm 2

công

1,22

1,45

1,71

1,95

2,43

2,92

Rải thảm

mặt đường

đá dăm đen

Máy thi công

Máy rải 50-

60m3/h

ca

0,033

0,040

0,046

0,053

0,066

0,080

Máy lu bánh

thép 10 t

ca

0,110

0,180

0,180

0,180

0,180

0,180

Máy lu bánh

hơi 16 t

ca

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

AD.231

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

13

14

15

16

17

18

AD.23210

RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG HỖN HỢP NHỰA BÁN RỖNG (LOẠI HHBR25)

Đơn vị tính: 100m2

Chiều dày mặt đường đã

lèn ép (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

10

12

Vật liệu

Hỗn hợp nhựa bán rỗng

tấn

24,313

29,176

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

2,49

2,92

Máy thi công

Rải thảm mặt

đường hỗn hợp

nhựa bán rỗng

(Loại HHBR25)

Máy rải 130-140cv

ca

0,070

0,082

Máy lu bánh thép 10t

ca

0,120

0,120

Máy lu bánh hơi 25t

ca

0,062

0,062

AD.2321

Máy khác

%

0,5

0,5

7

8

178

AD.23220

RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CHẶT (LOẠI BTNC19)

Đơn vị tính: 100m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

3

4

5

6

7

Vật liệu

Bê tông nhựa chặt

tấn

7,420

9,894

12,367 14,840 17,314

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

0,93

1,23

1,55

1,85

2,17

Máy thi công

Rải thảm

mặt đường

bê tông

nhựa chặt

(Loại

BTNC19)

Máy rải 130-140cv

ca

0,026

0,035

0,043

0,050

0,061

Máy lu bánh thép

10t

ca

0,110

0,110

0,120

0,120

0,120

Máy lu bánh hơi 25t

ca

0,056

0,056

0,062

0,062

0,062

AD.2322

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

5

AD.23230   RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CHẶT (LOẠI BTNC12,5)

Đơn vị tính: 100m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

3

4

5

6

7

Vật liệu

Bê tông nhựa chặt

tấn

7,384

9,845 12,306 14,768

17,229

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

0,94

1,26

1,57

1,89

2,20

Máy thi công

Máy rải 130-140cv

ca

0,027

0,036

0,045

0,052

0,063

Máy lu bánh thép

10t

ca

0,110

0,110

0,120

0,120

0,120

Máy lu bánh hơi 25t

ca

0,056

0,056

0,062

0,062

0,062

AD.2323

Rải thảm

mặt đường

bê tông

nhựa chặt

(Loại BTNC

12,5)

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

5

Quy định áp dụng định mức:

Trường hợp bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme thì hao phí nhân công, máy thi

công được điều chỉnh với hệ số 1,05.

179

AD.23240

RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thi công vệ sinh, rải bê tông nhựa độ nhám cao bằng máy rải, lu lèn mặt

đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Dày 2,2 cm

Dày 3 cm

Vật liệu

AD.2324

Bê tông nhựa độ nhám cao

tấn

5,210

7,090

Nhũ tương Novabond

lít

92,25

-

Nhũ tương Polime

lít

-

81,13

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

Rải thảm

mặt đường

bê tông nhựa

độ nhám cao

Nhân công nhóm 2

công

0,65

0,70

Máy thi công

Máy rải Novachip 170 cv

ca

0,010

-

Máy rải 130-140 cv

ca

-

0,012

Máy lu bánh thép 10 t

ca

0,110

0,132

Máy nén khí 660 m3/h

0,049

0,050

Máy khác

%

2

2

1

2

AD.23250

RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA RỖNG THOÁT NƯỚC (LOẠI

BTNRTN 12,5)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt đường, rải bê tông nhựa rỗng bằng máy rải, lu lèn hoàn thiện mặt

đường theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

3

4

5

6

7

Vật liệu

Bê tông nhựa rỗng

tấn

6,62

8,82

11,03

13,23

15,44

Nhân công nhóm 2

công

0,83

1,11

1,43

1,72

2,00

Máy thi công

Máy rải 130-140 cv

ca

0,025

0,032

0,041

0,047

0,057

Máy lu bánh thép 10t

ca

0,082

0,082

0,090

0,090

0,090

Máy lu bánh hơi 16 t

ca

0,043

0,043

0,048

0,048

0,048

AD.2325

Rải thảm

mặt đường

bê tông

nhựa rỗng

thoát nước

(Loại

BTNRTN

12,5)

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

5

180

AD.23260

RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG

CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

Hoàn thiện lớp móng, lớp mặt. Vệ sinh bề mặt bằng khí nén, tưới nước bề mặt cần rải bằng ô

tô, rải vật liệu bằng máy rải, tưới nước lớp rải bằng ô tô. Lu lèn mặt đường bằng máy lu, hoàn thiện

mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1,5

2

3

4

Vật liệu

Carboncor Asphalt

(loại CA 9,5)

tấn

2,970

3,920

5,820

7,360

Nước

lít

200

200

200

200

Nhân công nhóm 2

công

0,65

0,73

0,80

0,88

Máy thi công

Máy rải 130-140 cv

ca

0,025

0,029

0,033

0,038

Máy lu bánh thép 6 t

ca

0,058

0,060

0,063

0,065

Ôtô tưới nước 5 m3

ca

0,021

0,021

0,021

0,021

AD.2326 Rải thảm

mặt đường

Carboncor

Asphalt

(loại

CA9,5)

bằng cơ

giới

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,031

0,031

0,031

0,031

1

2

3

4

AD.23270   RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CHẶT (LOẠI BTNC16)

Đơn vị tính: 100m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

3

4

5

6

7

Vật liệu

Bê tông nhựa chặt

tấn

7,394

9,859

12,323 14,788

17,253

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

côn

g

0,94

1,25

1,56

1,87

2,19

Máy thi công

Rải thảm

mặt đường

bê tông

nhựa chặt

(Loại

BTNC16)

Máy rải 130-140cv

ca

0,027

0,036

0,044

0,051

0,062

Máy lu bánh thép 10t

ca

0,110

0,110

0,120

0,120

0,120

Máy lu bánh hơi 25t

ca

0,056

0,056

0,062

0,062

0,062

AD.232

7

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

5

Quy định áp dụng định mức:

Trường hợp bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme thì hao phí nhân công, máy thi

công được điều chỉnh với hệ số 1,05.

181

AD.23400

RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT BẰNG THỦ CÔNG KẾT

HỢP MÁY

Thành phần công việc:

- Các công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật liệu, trang thiết bị thi công; Kiểm tra máy và thiết bị thi

công. Định vị và cao độ rải của mặt đường theo thiết kế.

- Vệ sinh bụi bẩn, tưới nước trên bề mặt cần rải bằng thủ công.

- Rải vật liệu bằng thủ công và lu lèn lớp vật liệu Carboncor Asphalt bằng máy lu bánh thép,

hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

AD.23410

RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG

THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY

Đơn vị tính: 10m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

1,5

2

3

Vật liệu

Carboncor Asphalt

(loại CA 9,5)

tấn

0,297

0,392

0,582

Nước

lít

20

20

20

Nhân công nhóm 2

công

0,176

0,190

0,219

Máy thi công

Máy lu bánh thép 6t

ca

0,0058

0,0060

0,0063

AD.2341 Rải thảm

mặt đường

Carboncor

Asphalt

(Loại CA

9,5) bằng

thủ công kết

hợp máy

Máy khác

%

1

1

1

1

2

3

182

AD.23500

THI CÔNG LỚP PHỦ MẶT ĐƯỜNG MICRO-SURFACING

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần rải. Trộn và rải hỗn hợp vữa nhựa polime bằng máy rải nhựa

đường Micro - Asphalt tự hành, san gạt, tạo phẳng và hoàn thiện bề mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ

thuật. Tạo viền xung quanh cho hỗn hợp vữa nhựa polime theo yêu cầu thiết kế, thi công. Thu dọn

mặt bằng sau thi công.

Đơn vị tính 100m2

Số lượng

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Loại II

Loại III

AD.235

Vật liệu

Đá < 9,5mm

m3

0,51

0,77

Nhũ tương nhựa đường

kg

110,99

160,979

Phụ gia

kg

16,440

24,766

Xi măng

kg

8,222

12,383

Nước

lít

82,215

123,83

Vật liệu khác

%

1

1

Thi công lớp phủ

mặt đường

Micro-surfacing

Nhân công nhóm 2

công

1,12

1,12

Máy thi công

Máy rải nhựa đường

Micro - Asphalt tự hành

ca

0,089

0,089

Máy xúc lật 2,3m3

ca

0,062

0,062

Máy nén khí 600m3/h

ca

0,037

0,037

Máy khác

%

5

5

11

12

183

AD.24110

THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 01 LỚP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng, rải lớp cấp phối

đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn

mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2

Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

0,9

1,2

1,6

AD.241

Vật liệu

Đá 2,36÷4,75 (mm)

m3

0,94

-

-

Đá 4,75÷9,5 (mm)

m3

-

1,21

-

Đá 9,5÷12,5 (mm)

m3

-

-

1,34

Nhũ tương gốc Axít 60%

kg

94,5

126,0

168,0

Nhân công nhóm 2

công

2,16

2,16

2,16

Máy thi công

Máy lu bánh thép 8,5 t

ca

0,192

0,192

0,192

Máy phun nhựa đường 190cv

ca

0,090

0,090

0,090

Thi công mặt

đường láng

nhũ tương 01

lớp

Ô tô tự đổ 5 t

ca

0,100

0,100

0,100

11

12

13

AD.24120

THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 02 LỚP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải

lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ

thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2

Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

2,8

3,6

4,2

AD.241

Vật liệu

Đá 2,36÷4,75 (mm)

m3

0,67

0,94

-

Đá 4,75÷9,5 (mm)

m3

1,47

-

1,21

Đá 9,5÷12,5 (mm)

m3

-

1,74

-

Đá 12,5÷19 (mm)

m3

-

-

2,14

Nhũ tương gốc Axít 60%

kg

294,0

378,0

441,0

Nhân công nhóm 2

công

2,52

2,52

2,52

Máy thi công

Máy lu bánh thép 8,5 t

ca

0,222

0,222

0,222

Máy phun nhựa đường

190cv

ca

0,108

0,108

0,108

Thi công mặt

đường láng

nhũ tương 02

lớp

Ô tô tự đổ 5 t

ca

0,111

0,111

0,111

21

22

23

184

AD.24130

THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 03 LỚP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải

lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ

thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2

Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

3,8

4,5

AD.241

Vật liệu

Đá 2,36÷4,75 (mm)

m3

0,67

-

Đá 4,75÷9,5 (mm)

m3

0,94

0,67

Đá 9,5÷12,5 (mm)

m3

1,74

1,21

Đá 12,5÷19 (mm)

m3

-

2,01

Nhũ tương gốc Axít 60%

kg

399,0

472,5

Nhân công nhóm 2

công

4,32

4,32

Máy thi công

Máy lu bánh thép 8,5 t

ca

0,258

0,258

Máy phun nhựa đường

190cv

ca

0,126

0,126

Thi công mặt

đường láng nhũ

tương 03 lớp

Ô tô tự đổ 5 t

ca

0,129

0,129

31

32

185

AD.24200

TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AD.24210

TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU

Đơn vị tính: 100m2

Lượng nhựa (kg/m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

0,5

0,8

1

1,5

Vật liệu

Nhựa bitum

kg

35,322

62,916

78,650

110,97

Dầu hoả

kg

16,050

25,680

32,100

48,150

Nhân công nhóm 2

công

0,27

0,27

0,27

0,27

Máy thi công

Thiết bị nấu nhựa

ca

0,049

0,049

0,049

0,049

Máy phun nhựa

đường 190cv

ca

0,098

0,098

0,098

0,098

AD.242

Tưới lớp

dính bám

mặt

đường

bằng

nhựa pha

dầu

Máy nén khí 600m3/h

ca

0,049

0,049

0,049

0,049

11

12

13

14

AD.24220

TƯỚI LỚP DÍNH BÁM, THẤM BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG

GỐC AXÍT

Đơn vị tính: 100m2

Lượng nhũ tương (kg/m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

0,5

0,8

1,0

1,5

Vật liệu

Nhũ tương gốc Axít

kg

51,25

82,00

102,50

153,75

Nhân công nhóm 2

công

0,23

0,23

0,23

0,23

Máy thi công

Máy phun nhựa

đường 190cv

ca

0,068

0,068

0,068

0,068

Máy nén khí

600m3/h

ca

0,034

0,034

0,034

0,034

AD.242

Tưới lớp

dính bám,

thấm bám

mặt đường

bằng nhũ

tương gốc

Axít

Máy khác

%

2

2

2

2

21

22

23

24

Quy định áp dụng định mức:

Trường hợp tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường bằng nhựa đường lỏng thì nhũ tương gốc

axít được thay bằng nhựa đường lỏng với mức hao phí giữ nguyên.

186

AD.24230

THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nhựa đặc đun nóng đến nhiệt độ theo yêu cầu kỹ thuật; tưới nhựa nóng theo từng

lớp, rải lớp cấp phối đá đăm theo theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100 m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Láng

nhựa 1

lớp dày

1,5cm

tiêu chuẩn

nhựa

1,8kg/m2

Láng

nhựa 2

lớp dày

2,5cm

tiêu chuẩn

nhựa

3,0kg/m2

Láng

nhựa 3

lớp dày

3,5cm

tiêu chuẩn

nhựa

4,5kg/m2

Láng

nhựa 3

lớp dày

4,5cm

tiêu chuẩn

nhựa

5,5kg/m2

Vật liệu

Nhựa

kg

193

321

481

588

Đá 0,5÷2

m3

-

-

2,99

3,84

Đá 0,5÷1,6

m3

2,52

2,56

1,58

1,58

Đá 0,5÷1,0

m3

-

1,27

1,05

1,05

Nhân công nhóm 2

công

2,34

2,73

4,68

5,46

Máy thi công

AD.2423 Láng

nhựa

mặt

đường

Máy lu bánh thép 8,5 t

ca

0,192

0,222

0,258

0,270

Máy phun nhựa đường

190cv

ca

0,120

0,144

0,168

0,200

Thiết bị nấu nhựa

ca

0,060

0,072

0,084

0,100

1

2

3

4

AD.25010

CÀY XỚI, LU LÈN NỀN ĐẤT, CHIỀU SÂU TÁC DỤNG 30CM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cày xới, san phẳng đảm bảo đồng đều trên bề mặt nền đất, lu lèn lại mặt đường sau

khi cày xới. Vệ sinh hoàn thiện mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Độ chặt

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần  hao phí

Đơn  vị

K=0,90

K=0,95

AD.2501

Nhân công nhóm 2

công

0,469

0,591

Máy thi công

Máy ủi 110 cv

ca

0,134

0,134

Cày xới, lu lèn nền

đất, chiều sâu tác

dụng 30cm

Máy lu bánh thép 16t

ca

0,263

0,324

1

2

187

AD.25100

CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN  MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày

phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m2

Cày xới mặt đường cũ

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Mặt đường

đá dăm

hoặc láng

nhựa

Mặt đường

bê tông

nhựa

Lu lèn lại

mặt đường

cũ đã

cày phá

Nhân công nhóm 2

công

0,150

0,286

0,900

Máy  thi công

Ô tô tưới nước 5

m3

ca

-

-

0,090

AD.251

Cày xới

mặt đường

cũ

Máy lu rung 25 t

ca

-

-

0,180

Máy san 110 cv

ca

0,030

0,036

0,090

Máy ủi 110 cv

ca

0,030

0,036

-

AD.251

Lu lèn lại

mặt đường

cũ đã cày

phá

Máy khác

%

2

2

2

11

12

21

AD.25200

THI CÔNG RÃNH XƯƠNG CÁ

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dài rãnh (m)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 2

> 2

Vật liệu

Đá 2x4

m3

0,804

0,804

Đá 1x2

m3

0,466

0,466

AD.252

Thi công rãnh

xương cá

Nhân công nhóm 2

công

1,49

1,13

11

21

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:

- Định mức chưa tính hao phí công tác rải vải địa kỹ thuật.

- Định mức AD.25200 được áp dụng đối với công tác thi công tầng lọc ngược bằng thủ công.

188

AD.25300

THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG HỖN HỢP CHẤT KẾT DÍNH

POLIME PT2A2 VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh,

loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí, rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh.

Cào bóc, xới trộn, phun hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt

bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Bê tông

nhựa và

một phần

lớp cấp

phối đá

dăm cũ

Cấp phối

đá dăm

cũ

Cấp phối

thiên

nhiên cũ

AD.253

Vật liệu

Răng cào hợp kim

bộ

0,025

0,025

0,025

Hỗn hợp chất kết dính Polime

PT2A2

kg

420,40

468,60

491,52

Nước

m3

0,50

0,50

0,50

Xi măng PC40

kg

546,52

702,90

614,40

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

1,50

1,50

1,50

Máy thi công

Máy cào bóc tái sinh Wirtgen

2400

ca

0,092

0,092

0,075

Máy rải xi măng SW16TC

(16m3)

ca

0,092

0,092

0,092

Thi công

tái sinh

nguội tại

chỗ bằng

hỗn hợp

chất kết

kính

polime

PT2A2

và xi

măng

trong kết

cấu áo

đường ô

tô

Xe bồn (13-14m3) chở Polime

PT2A2 có lắp hệ thống phun

ca

0,184

0,184

0,184

Ô tô tưới nước 16 m3

ca

0,184

0,184

0,184

Máy lu rung chân cừu 20 t

(lực rung 20-35T)

ca

0,092

0,092

0,075

Máy lu rung tự hành 20 t

(lực rung 20-35T)

ca

0,195

0,195

0,160

Máy lu bánh thép tự hành 12 t

ca

0,081

0,081

0,066

Máy lu bánh hơi tự hành 18 t

ca

0,159

0,159

0,130

Máy san 110 cv

ca

0,073

0,073

0,060

Máy khác

%

2

2

2

10

20

30

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức

trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

189

AD.25400

THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG BITUM BỌT VÀ XI MĂNG

TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị, loại bỏ chướng ngại vật trên

mặt đường (nếu có). Thử bitum bọt; Rải xi măng trên bề mặt thi công. Tiến hành cào bóc, xới trộn,

phun bitum bọt, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm

bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AD.254

Vật liệu

Răng cào hợp kim

bộ

0,025

Nhựa bitum bọt

kg

1.353,55

Nước

m3

0,50

Xi măng PC40

kg

516,12

Vật liệu khác

%

0,5

Nhân công nhóm 2

công

1,50

Máy thi công

Máy cào bóc tái sinh Wirtgen 2400

ca

0,092

Máy rải xi măng SW16TC (16m3)

ca

0,092

Thi công tái

sinh nguội tại

chỗ bằng bitum

bọt và xi măng

trong kết cấu áo

đường ô tô

Xe bồn (13-14m3) chở bitum

ca

0,184

Ô tô tưới nước 16m3

ca

0,184

Máy lu rung chân cừu 20 t

(lực rung 20-35T)

ca

0,092

Máy lu rung tự hành 20 t

(lực rung 20-35T)

ca

0,195

Máy lu bánh thép tự hành 12 t

ca

0,081

Máy lu bánh hơi tự hành 18 t

ca

0,159

Máy san 110 cv

ca

0,073

Máy khác

%

2

10

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức

trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

190

AD.25500

THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG HOẶC XI

MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG

ÔTÔ

AD.25510

THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG TRONG KẾT

CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh,

loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải

xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái sinh bằng máy cào bóc tái sinh,

san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AD.255

Vật liệu

Xi măng PC40

kg

1.813

Phụ gia kháng trương nở

lít

56,00

Nước

m3

1,810

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,02

Máy thi công

Máy cào bóc tái sinh PM550s,

công suất > 450HP

ca

0,096

Máy rải xi măng SW16TC (16m3)

ca

0,096

Ô tô tưới nước 10 m3

ca

0,096

Máy lu bánh hơi tự hành 16 t

ca

0,105

Máy lu rung 12 t

ca

0,114

Máy lu rung chân cừu 12 t

ca

0,106

Thi công tái sinh

nguội tại chỗ sử

dụng xi măng trong

kết cấu áo đường ô

tô

Máy san 110 cv

ca

0,051

Máy khác

%

1

10

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức

trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

191

AD.25520

THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG VÀ NHŨ

TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh,

loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải

xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh và đấu nối với xe cấp nhũ tương. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái

sinh bằng máy cào bóc tái sinh, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy

chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AD.255

Vật liệu

Xi măng PC40

kg

1.133

Nhũ tương nhựa đường

kg

1.813

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,02

Máy thi công

Máy cào bóc tái sinh PM550s,

công suất > 450HP

ca

0,096

Máy rải xi măng SW16TC (16m3)

ca

0,096

Ô tô cấp nhũ tương 5m3

ca

0,096

Máy lu bánh hơi 16 t

ca

0,105

Máy lu rung 12 t

ca

0,114

Máy lu rung chân cừu 12 t

ca

0,106

Thi công tái sinh

nguội tại chỗ sử

dụng xi măng và

nhũ tương nhựa

đường trong kết cấu

áo đường ô tô

Máy san 110 cv

ca

0,051

Máy khác

%

1

20

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức

trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

192

AD.26100

SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-1600C, bơm dầu lên máy nhựa, máy

dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm

đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong

phạm vi 50m. Hao phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục định mức cấp phối

vật liệu để xác định.

Đơn vị tính: 100tấn

Trạm trộn công suất

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 25 T/h

50÷60T/h

80T/h

120T/h

Vật liệu phụ

Dầu diexen

lít

150

150

150

150

Dầu mazút

lít

850

850

850

850

Dầu bảo ôn

lít

42,5

42,5

42,5

42,5

Nhân công nhóm 2

công

7,20

4,08

3,32

1,88

Máy thi công

Trạm trộn

ca

0,720

0,347

0,274

0,210

Máy xúc lật 0,65 m3

ca

0,720

-

-

-

Máy xúc lật 1,6 m3

ca

-

0,347

-

-

Máy xúc lật 2,3 m3

ca

-

-

0,274

-

Máy xúc lật 3,2 m3

ca

-

-

-

0,210

Máy ủi 110 cv

ca

0,300

0,226

0,192

0,161

AD.261

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Quy định áp dụng định mức:

- Các vật tư dầu diezen, dầu mazút, dầu bảo ôn đã đưa vào hao phí vật liệu để sản xuất 100T

bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn hao phí điện năng cho một ca máy làm việc.

- Trường hợp sản xuất bê tông nhựa polymer thì sử dụng định mức trên điều chỉnh mức hao

phí dầu diezel, dầu mazút nhân hệ số 1,1.

- Định mức sản xuất trên chỉ áp dụng đối với trường hợp sản xuất đá dăm đen và sản xuất bê

tông nhựa tại công trình.

193

AD.27100

VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG TỪ

TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ.

Đơn vị tính :100m3

Phương tiện vận chuyển

Mã hiệu

Cự ly

vận chuyển

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Ô tô 5 tấn

Ô tô 7 tấn

Ô tô 10 tấn

AD.2711

0,5km

Ô tô tự đổ

ca

1,890

1,390

1,080

AD.2712

1,0km

Ô tô tự đổ

ca

2,550

1,920

1,380

AD.2713

1,5km

Ô tô tự đổ

ca

2,990

2,170

1,590

AD.2714

2,0km

Ô tô tự đổ

ca

3,430

2,420

1,800

AD.2715

3,0km

Ô tô tự đổ

ca

4,160

2,830

2,140

AD.2716

4,0km

Ô tô tự đổ

ca

4,890

3,240

2,480

AD.2717

1km tiếp theo Ô tô tự đổ

ca

0,660

0,370

0,260

1

2

3

AD.27200

VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ

TRÍ ĐỔ

Đơn vị tính: 100tấn

Phương tiện vận chuyển

Mã

hiệu

Cự ly

vận chuyển

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Ô tô 7 tấn

Ô tô 10 tấn

Ô tô 12 tấn

AD.2721

1,0km

Ô tô tự đổ

ca

1,770

1,260

1,050

AD.2722

2,0km

Ô tô tự đổ

ca

2,220

1,660

1,380

AD.2723

3,0km

Ô tô tự đổ

ca

2,600

1,970

1,630

AD.2724

4,0km

Ô tô tự đổ

ca

2,980

2,280

1,890

AD.2725

1km tiếp theo

Ô tô tự đổ

ca

0,360

0,280

0,240

1

2

3

AD.27300

VẬN CHUYỂN CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN

ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ

Đơn vị tính: 100m3

Phương tiện vận chuyển

Mã

hiệu

Cự ly

vận chuyển

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Ôtô 7 tấn

Ôtô 10 tấn

Ôtô 12 tấn

AD.2731

1,0km

Ôtô tự đổ

ca

2,780

1,990

1,650

AD.2732

2,0km

Ôtô tự đổ

ca

3,500

2,610

2,170

AD.2733

3,0km

Ôtô tự đổ

ca

4,100

3,100

2,570

AD.2734

4,0km

Ôtô tự đổ

ca

4,700

3,590

2,970

AD.2735

1km tiếp theo

Ôtô tự đổ

ca

0,570

0,460

0,370

1

2

3

194

AD.28000  XAY NGHIỀN ĐÁ BẰNG TRẠM NGHIỀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị thiết bị. Đá hộc được đổ vào hàm nghiền; nghiền đá bằng hệ thống trạm nghiền đảm

bảo yêu cầu kỹ thuật. San gạt đá sau nghiền chống ùn đầu băng tải và vận chuyển ra bãi trữ tạm cự

ly 30m bằng máy xúc lật.

AD.28200  XAY NGHIỀN ĐÁ BẰNG TRẠM NGHIỀN CÔNG SUẤT 250T/H

Đơn vị tính: 100m3 đá thành phẩm

Loại đá thành phẩm

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đá

0,5x1

Đá 1x2

Đá 2x4

Đá 4x6

Nhân công nhóm 2

Máy thi công

công

0,32

0,31

0,31

0,29

Trạm nghiền công

suất 250T/h

ca

0,145

0,143

0,139

0,133

AD.282

Xay nghiền

đá bằng

trạm nghiền

công suất

250T/h

Máy xúc lật 3,2m3

ca

0,051

0,050

0,049

0,047

10

20

30

40

Đơn vị tính: 100m3 đá thành phẩm

Loại đá thành phẩm

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đá Dmax

≤ 90mm

CPĐD

loại 1

CPĐD

loại 2

Nhân công nhóm 2

Máy thi công

công

0,29

0,30

0,30

Trạm nghiền công

suất 250T/h

ca

0,131

0,137

0,134

AD.282 Xay nghiền đá

bằng trạm

nghiền công

suất 250T/h

Máy xúc lật 3,2m3

ca

0,046

0,048

0,047

50

60

70

195

AD.30000

CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

Thành phần công việc :

Sàng cát, rửa sỏi đá. Chặt, uốn, buộc cốt thép. Gia công tháo dỡ ván khuôn. Trộn, đầm bê tông.

Sơn bảng, sơn cột. Đào lỗ, chôn cột, lắp bảng (chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng)

AD.31100

THI CÔNG CỌC TIÊU BÊ TÔNG CỐT THÉP 0,120,121,025 (m), THI CÔNG

CỘT KM BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1cái

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Cọc tiêu

bê tông

cốt thép

Cột km

bê tông

Vật liệu

Xi măng PC30

kg

4,030

42,59

Thép tròn ɸ6mm

kg

1,746

-

Dây thép

kg

0,017

-

Cát vàng

m3

0,007

0,085

Đá dăm

m3

0,012

0,140

Sơn

kg

0,015

0,240

Ván khuôn 3mm

m3

0,0002

0,010

Đinh 6cm

kg

0,015

0,350

Vật liệu khác

%

1,0

1,0

AD.311

AD.311

Thi công cọc

tiêu

Cột km bê

tông cốt thép

Nhân công nhóm 2

công

0,16

1,56

11

21

AD.32500

LẮP ĐẶT CỘT VÀ BIỂN BÁO PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Bốc dỡ, lắp đặt cột và biển báo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.

Đơn vị tính: 1cái

Loại biển báo phản quang

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Biển

vuông

60x60

cm

Biển tròn

D70, bát

giác cạnh

25cm

Biển

tam giác

cạnh 70cm

Biển

chữ nhật

30x50cm

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

0,089

0,089

0,089

0,089

Nhân công

nhóm 2

công

0,65

0,67

0,62

0,54

Máy thi công

AD.325

Lắp đặt

cột và

biển báo

phản

quang

Ôtô thùng 2,5 t

ca

0,035

0,035

0,035

0,035

11

21

31

41

196

AD.33100

GẮN VIÊN PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

- Thi công vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung

keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Thi công vệ sinh lò nung keo.

- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng ôtô 2,5 t.

Đơn vị tính: 1viên

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trên mặt

bê tông

Trên mặt

đường nhựa

Vật liệu

Viên phản quang

viên

1,000

1,000

Keo Bituminuos

kg

-

0,100

Keo Megapoxy

kg

0,100

-

Gas

kg

0,004

-

Dầu diesel

lít

0,001

-

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

0,072

0,069

Máy thi công

Ôtô thùng 2,5 t

ca

0,010

0,010

AD.331

Gắn viên

phản quang

Lò nung keo

ca

0,004

0,004

10

20

197

AD.34100

LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật,

vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Dải phân

cách cứng

(cái)

Dải phân

cách mềm

(cái)

Dải phân

cách bằng

tôn lượn

sóng (m)

Vật liệu

AD.341

Lắp đặt dải

phân cách

cứng

Trụ bê tông

cái

1

0,2

-

Tôn lượn sóng

m

-

-

1

AD.341

Lắp đặt dải

phân cách

mềm

Trụ đỡ tôn lượn

sóng

cái

-

-

0,2

Ống thép 80mm

m

-

2,2

-

Bu lông

cái

-

-

0,4

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

1,5

AD.341

Lắp đặt dải

phân cách

bằng  tôn

lượn sóng

Nhân công nhóm 2

công

0,085

0,058

0,065

10

20

30

AD.34210

LẮP DỰNG TẤM LƯỚI CHỐNG CHÓI TRÊN DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đánh dấu vị trí lắp dựng, khoan tạo lỗ, lắp trụ và tấm lưới chống chói trên dải phân

cách đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: m

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

Tấm lưới chống chói

m

1,00

Trụ đỡ thép D60mm

cái

0,50

Bu lông M10

cái

6,00

Vật liệu khác

%

1,5

AD.342

Lắp dựng tấm lưới

chống chói trên dải

phân cách

Nhân công nhóm 2

công

0,06

Máy thi công

Máy khoan bê tông 0,75 kW

ca

0,013

10

198

AD.34310

LẮP ĐẶT TRỤ THÉP ĐỠ TÔN LƯỢN SÓNG DẢI PHÂN CÁCH BẰNG MÁY

ÉP CỌC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đánh dấu vị trí lắp dựng, lắp trụ thép ống bằng máy ép cọc đảm bảo yêu cầu kỹ

thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 trụ

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

Trụ thép

cái

1,0

AD.343

Lắp đặt trụ thép đỡ tôn

lượn sóng dải phân

cách bằng máy ép cọc

Nhân công nhóm 2

công

0,143

Máy thi công

Máy ép cọc thuỷ lực 45Hp

ca

0,036

10

Hướng dẫn áp dụng: Định mức trên được xác định cho trụ thép ngập đất ≤ 1,5m.”

199

CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT

Hướng dẫn áp dụng:

Định mức áp dụng cho các đoạn tuyến thẳng. Trường hợp trong đường cong hoặc đoạn đường

lên, xuống có độ dốc lớn hơn > 22‰ hoặc trên các đoạn đường lên, xuống dốc liên tục có độ dốc

lớn (độ dốc và chiều dài dốc theo tiêu chuẩn thiết kế áp dụng) thì hao phí vật liệu được xác định theo

thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng.

AD.40000

ĐẶT ĐƯỜNG SẮT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m;

- Đặt đường, giật nâng đường các đợt;

- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.

AD.41000

ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00m

AD.41100

ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ

1,00m; RAY P43; TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SỢI TỔNG HỢP

Đơn vị tính: 100m

Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp, chiều dài ray

≤ 12,5m

≤ 25m

Độ cong R (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 500

> 500

 500

> 500

Vật liệu

Ray

m

200

200

200

200

Tà vẹt gỗ, tà vẹt

sợi tổng hợp

cái

160,0

144,0

160,0

144,0

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

AD.411

Đặt đường sắt

chính tuyến,

trong ga,

chuyên dùng

khổ 1,00m;

ray P43; tà vẹt

gỗ, tà vẹt sợi

tổng hợp

Nhân công nhóm 3

công

60,56

57,16

51,33

48,45

11

12

21

22

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt,

liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

- Đối với đường sắt chuyên dùng: trường hợp theo thiết kế phải giảm số lượng tà vẹt 8 cái/100m

thì hao phí nhân công nhân với hệ số 0,95.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

200

AD.41200

ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ

1,00m; RAY P43; TÀ VẸT SẮT

Đơn vị tính: 100m

Tà vẹt sắt, chiều dài ray

≤ 12,5m

≤ 25m

Độ cong R (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 500

> 500

 500

> 500

Vật liệu

Ray

m

200

200

200

200

Tà vẹt sắt

cái

160,0

151,0

160,0

151,0

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

AD.412

Đặt đường sắt

chính tuyến,

trong ga,

chuyên dùng

khổ 1,00m; ray

P43; tà vẹt sắt

Nhân công nhóm 3

công

57,67

54,44

51,68

48,78

11

12

21

22

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt,

liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

- Đối với đường sắt chuyên dùng: trường hợp theo thiết kế phải giảm số lượng tà vẹt 8 cái/100m

thì hao phí nhân công nhân với hệ số 0,95.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công nhân với hệ số 1,1.

AD.41300

ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ

1,00m; RAY P43; TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC

Đơn vị tính: 100m

Tà vẹt bê tông DƯL, chiều dài ray

≤ 12,5m

≤ 25m

Độ cong R (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 500

> 500

 500

> 500

Vật liệu

Ray

m

200

200

200

200

Tà vẹt bê tông DƯL

cái

160,0

152,0

160,0

152,0

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

AD.413

Đặt đường sắt

chính tuyến,

trong ga,

chuyên dùng

khổ 1,00m; ray

P43; tà vẹt bê

tông dự ứng lực

Nhân công nhóm 3

công

85,28

80,49

79,38

74,92

11

12

21

22

Quy định áp dụng và phạm vi định mức

- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt,

liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

201

- Trường hợp sử dụng tà vẹt bê tông thường hao phí vật liệu tà vẹt theo tiêu chuẩn và điều

chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 0,95.

- Đối với đường sắt chuyên dùng: trường hợp theo thiết kế phải giảm số lượng tà vẹt 8 cái/100m

thì hao phí nhân công nhân với hệ số 0,95.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

AD.42000

ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,435m

AD.42100

ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ

1,435m; RAY P43; TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SỢI TỔNG HỢP

Đơn vị tính: 100m

Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp, chiều

dài ray

≤ 12,5m

≤ 25m

Độ cong R (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 500

> 500

 500

> 500

Vật liệu

Ray

m

200

200

200

200

Tà vẹt gỗ, tà vẹt

sợi tổng hợp

cái

176,0

160,0

176,0

160,0

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

AD.421

Đặt đường sắt

chính tuyến,

trong ga, chuyên

dùng khổ

1,435m; ray P43;

tà vẹt gỗ, tà vẹt

sợi tổng hợp

Nhân công nhóm 3

công

76,45

72,15

67,34

63,56

11

12

21

22

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt,

liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

202

AD.42200

ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ

1,435m; RAY P43; TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC, TÀ VẸT BÊ TÔNG

THƯỜNG

Đơn vị tính: 100m

Tà vẹt bê tông (DƯL, thường),

chiều dài ray

≤ 12,5m

≤ 25m

Độ cong R (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 500

> 500

 500

> 500

Vật liệu

Ray

m

200

200

200

200

Tà vẹt bê tông

(DƯL, thường)

cái

176,0

160,0

176,0

160,0

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

AD.422

Đặt đường sắt

chính tuyến, trong

ga, chuyên dùng

khổ 1,435m; ray

P43; tà vẹt bê tông

dự ứng lực, tà vẹt

bê tông thường

Nhân công nhóm 3

công

115,69

109,1

9

107,69

101,6

4

11

12

21

22

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt,

liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

203

AD.43000

ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG

AD.43100

ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG CHÍNH TUYẾN, TRONG GA; RAY P43; TÀ VẸT GỖ,

TÀ VẸT SỢI TỔNG HỢP

Đơn vị tính: 100m

Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp, chiều

dài ray

≤ 12,5m

≤ 25m

Độ cong R (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 500

> 500

 500

> 500

Vật liệu

Ray

m

300

300

300

300

Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi

tổng hợp

cái

176,0

160,0

176,0

160,0

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

AD.431

Đặt đường

lồng chính

tuyến, trong

ga; ray P43; tà

vẹt gỗ, tà vẹt

sợi tổng hợp

Nhân công nhóm 3

công

80,83

76,30

71,15

67,15

11

12

21

22

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt,

liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

204

AD.43200

ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG CHÍNH TUYẾN, TRONG GA; RAY P43; TÀ VẸT BÊ

TÔNG DỰ ỨNG LỰC; TÀ VẸT BÊ TÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 100m

Tà vẹt bê tông (DƯL, thường),

chiều dài ray

≤ 12,5m

≤ 25m

Độ cong R (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 500

> 500

 500

> 500

Vật liệu

Ray

m

300

300

300

300

Tà vẹt bê tông

(DƯL, thường)

cái

176,0

160,0

176,0

160,0

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

AD.432

Đặt đường

lồng chính

tuyến, trong

ga; ray P43; tà

vẹt bê tông dự

ứng lực, tà vẹt

bê tông thường

Nhân công nhóm 3

công

131,57

124,18

125,38

118,33

11

12

21

22

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt,

liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

205

AD.50000

LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT

AD.51100

LẮP THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1,00m VÀ 1,435m

Thành phần công việc:

- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: 1km đường sắt có thanh giằng

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Loại 5

thanh giằng

cho 1 cầu ray

Loại 3

thanh giằng

cho 1 cầu ray

Vật liệu

Thanh giằng sắt

và phụ kiện

bộ

400

240

AD.511

Lắp thanh

giằng

Nhân công nhóm 3

công

27,74

16,61

10

20

AD.51200

LẮP THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1,00m và 1,435m

Đơn vị tính: 1km có phòng xô

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Dốc5‰

2 chiều

Dốc>5‰

1 chiều

Tầu hãm

trước ga

1 chiều

Phòng xô

cho 1

bộ ghi

Vật liệu

Ngàm phòng xô

cái

640

640

320

24

Gỗ phòng xô

100x100x700mm

thanh

960

1920

960

12

AD.512 Lắp thiết

bị phòng

xô

Nhân công nhóm 3

công

26,00

41,65

20,78

1,04

10

20

30

40

AD.51300

LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG

Đơn vị tính: 1km đường các loại

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Ray dự phòng

thanh

2

Lập lách

đôi

1

Trụ (Bê tông đúc sẵn)

150x320x720mm

cái

2

AD.513

Lắp giá ray dự phòng

Nhân công nhóm 3

công

1,04

10

206

AD.52000

ĐẶT CÁC LOẠI GHI

Thành phần công việc:

Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

AD.52100

ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,00m và KHỔ 1,435m, RAY P43, P50

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tg1/9

dài

22,312m

Tg1/9

dài

25,012m

Tg1/10

dài

19,979m

Tg1/10

dài

24,414m

Vật liệu

Ghi và phụ kiện

bộ

1

1

1

1

Tà vẹt gỗ

thanh

49

60

45

57

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

AD.521

Đặt ghi

đường

sắt khổ

1,00m và

khổ

1,435m

Nhân công nhóm 3

công

60,92

64,44

59,64

63,48

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tg1/10

dài

24,984m

Tg1/10

dài

31,416m

Tg1/12

dài

28,334m

Vật liệu

Ghi và phụ kiện

bộ

1

1

1

Tà vẹt gỗ

thanh

55

75

62

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

AD.521

Đặt ghi đường

sắt khổ 1,00m và

khổ 1,435m

Nhân công nhóm 3

công

62,84

69,24

65,08

50

60

70

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt phụ liên kết ray với tà vẹt. Số lượng phụ kiện

liên kết ray với tà vẹt được tính theo thiết kế.

- Trường hợp sử dụng tà vẹt bê tông dự ứng lực, bê tông thường thì hao phí nhân công được

nhân với hệ số 1,1.

207

AD.52200   ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG KHỔ RỘNG 1,00m và KHỔ 1,435m, RAY P43, P50

Đơn vị tính: 1bộ

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tg1/10

dài 24,552m

Vật liệu

Ghi và phụ kiện

bộ

1

Tà vẹt gỗ

thanh

59

Vật liệu khác

%

0,5

AD.522

Đặt ghi đường lồng

Nhân công nhóm 3

công

84,96

11

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt phụ liên kết ray với tà vẹt. Số lượng phụ kiện

liên kết ray với tà vẹt được tính riêng theo thiết kế.

- Trường hợp sử dụng tà vẹt bê tông dự ứng lực, bê tông thường thì hao phí nhân công được

nhân với hệ số 1,1.

208

AD.60000   LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT

Thành phần công việc:

Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.

AD.61100   LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3

Tà vẹt gỗ

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đường

1,00m

Đường

1,435m

Tà vẹt

sắt

Tà vẹt

bê

tông

Vật liệu

Đá ba lát

m3

1,15

1,15

1,15

1,15

AD.611

Làm nền đá

ba lát đường

Nhân công nhóm 2

công

0,85

0,88

0,96

0,90

11

12

21

31

AD.61200   LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Ghi đường

1,00m

Ghi đường

1,435m

Vật liệu

Đá ba lát

m3

1,15

1,15

AD.612

Làm nền đá

ba lát ghi

Nhân công nhóm 2

công

0,96

1,04

10

20

209

AD.70000

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU

AD.71000

LẮP DỰNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO

AD.71100

LẮP DỰNG CỘT KM

Thành phần công việc:

- Sơn kẻ chữ, lắp, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: 1cái

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Cột km

cái

1,01

Đế chân cột bê tông đúc sẵn

cái

1,01

Vật liệu khác

%

5,0

AD.711

Lắp dựng cột km

Nhân công nhóm 2

công

0,26

10

AD.71200

LẮP DỰNG CỘT VÀ BIỂN ĐƯỜNG CONG

Thành phần công việc:

- Sơn kẻ chữ cột, biển.

- Lắp dựng các cột, biển ghi số hiệu của đường cong.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: 1 đường cong

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Cột đường cong bê tông đúc sẵn

cái

4,04

Biển đường cong bê tông đúc sẵn

cái

1,01

Vật liệu khác

%

2,0

AD.712

Lắp dụng cột và

biển đường cong

Nhân công nhóm 2

công

0,65

10

210

AD.71300

LẮP DỰNG BIỂN ĐỔI DỐC

Đơn vị tính: 1cái

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AD.713

Vật liệu

Biển đổi dốc bê tông đúc sẵn

cái

1,01

Vật liệu khác

%

1,0

Lắp dựng biển đổi

dốc

Nhân công nhóm 2

công

0,13

10

AD.71400

LẮP DỰNG BIỂN KÉO CÒI, BIỂN BÁO ĐƯỜNG NGANG, BIỂN BÁO CHÚ

Ý TÀU HỎA

Đơn vị tính: 1cái

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Biển kéo còi bê tông đúc sẵn

cái

1,01

Vật liệu khác

%

2,0

AD.714

Lắp dựng biển kéo

còi, biển báo đường

ngang, biển báo chú

ý tàu hỏa

Nhân công nhóm 2

công

0,26

10

211

AD.71500

LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận

chuyển cột trong phạm vi 1000m.

- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,2

so với định mức tương ứng.

- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo định mức nhân công được

cộng thêm 0,79 công/cột cho các định mức lắp đặt tương ứng.

LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, CỘT ĐÁNH DẤU ĐẦU CÁP

Đơn vị tính: 1cột

Loại cột

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6m

7m

8m

9m

Cột

đánh

dấu

1,2m

Vật liệu

Cột bê tông chữ H

cột

1

1

1

1

1

Thép làm dây co 6

kg

7,68

8,55

10,24 10,55

-

AD.7151 Lắp dựng

cột thông tin

hình chữ H

Thép tròn 18

kg

3,5

3,5

3,5

3,5

-

Tăng đơ M12

cái

1,5

1,5

1,5

1,5

-

Bu lông M12

cái

2

2

2

2

-

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

6,63

8,18

9,76

11,41

0,83

AD.7152 Cột đánh dấu

1

2

3

4

1

LẮP DỰNG CỘT TÍN HIỆU

Đơn vị tính: 1cột

Loại cột

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

7,5m

8,5m

9,5m

Vật liệu

Cột bê tông li tâm

cột

1

1

1

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

16,00

17,50

20,00

AD.7153 Lắp dựng

cột tín hiệu

1

2

3

212

AD.72100

LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN CỘT TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra các phụ kiện, lắp phụ kiện đấu dây, thử điện khí, hoàn thiện công tác lắp

theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 500m.

Đơn vị tính: 1cột

Cột tín hiệu

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Vào ga

Ra ga

Cột

đánh dấu

Vật liệu

Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn

cái

2

1

1

Giá trên bắt cơ cấu vào cột

bộ

3

1

-

AD.721 Lắp đặt các

phụ kiện cột

tín hiệu

Giá dưới bắt cơ cấu vào cột

bộ

3

1

-

Bu lông chữ U, M12

cái

7

3

-

Ống luồn dây tín hiệu 32

m

3

1

-

Đui đèn tín hiệu

cái

5

2

2

Bóng đèn 25W

cái

5

2

2

Thấu kính tín hiệu

cái

10

4

4

Ống luồn dây 52

m

1,5

0,6

1

Tán che đèn

cái

3

1

-

Dây điện 19x0,52

m

100

50

20

Vật liệu khác

%

10

10

10

AD.721 Cột đánh dấu

Nhân công nhóm 4

công

24,09

11,74

8,00

11

12

21

213

AD.73100

LẮP ĐẶT GHI TÍN HIỆU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí lắp ghi, lắp các phụ kiện tay quay ghi, bộ quay ghi, bộ biểu

thị ghi, các loại cần động tác, thử hoạt động, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư, phụ kiện trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1 bộ ghi

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Ghi

cơ khí

Ghi

điện

đơn

Ghi

liên

động

Ghi lồng

3 đầu

dây

Vật liệu

Ghi tín hiệu

bộ

1

1

1

1

Hộp khoá điện

cái

-

1

1

1

Công tắc đạp chân

cái

-

1

1

1

Bulông M20x65

cái

-

8

12

16

Bulông đầu vuông

M20x70

cái

-

4

14

4

Bulông M14x50

cái

-

3

3

3

Bulông M14x70

cái

-

2

2

2

Bulông M22x350

cái

4

-

-

-

Thép hình

kg

-

10

40

10

Dây điện

m

-

15

30

15

Ổ khoá

cái

-

1

1

1

Bulông M18x200

cái

-

3

6

6

Bulông M12x150

cái

-

-

120

16

Ống thép D36

m

-

-

70

10

Bánh xe đỡ ống

bộ

-

-

30

4

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

AD.731 Lắp đặt ghi

tín hiệu

Nhân công nhóm 4

công

12,35

33,65

79,13

71,80

11

21

31

41

214

AD.74100

KÉO RẢI DÂY THÔNG TIN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng trước và sau khi kéo dây, vận chuyển, ra dây dưới đất, gác dây

lên xà, căng hãm, hàn nối, hoàn thiện công tác kéo rải dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Nếu kéo rải dây trên đồi, núi, hồ ao, bùn lầy sông ngòi, định mức nhân công được nhân với

hệ số 1,2.

- Trường hợp tháo dỡ dây thông tin định mức nhân công nhân với hệ số 0,8 so với định mức

tương ứng.

Đơn vị tính: 1km/sợi

Dây sắt

Dây lưỡng kim

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

3mm

4mm 2,5mm 3mm

Vật liệu

Dây dẫn

kg

56

102

42

60

Dây hãm

kg

1,4

1,4

0,7

0,7

Thiếc hàn

kg

0,3

0,3

0,25

0,25

Axít hàn

lít

0,05

0,05

-

-

Nhựa thông

kg

-

-

0,01

0,01

Vât liệu khác

%

5

5

5

5

AD.741 Kéo rải dây

thông tin

Nhân công nhóm 4

công

7,13

7,96

6,96

7,13

11

12

21

22

AD.74200

LẮP XÀ THÔNG TIN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng, xác định vị trí, lắp xà, bộ sứ vào xà theo yêu cầu kỹ thuật. Vận

chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1xà

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xà 1,1m

Xà 2,5m

Vật liệu

Xà

cái

1

1

Sứ

cái

4

8

Cuống sứ

cái

4

8

Thanh chống

cái

2

2

Puli D14

cái

5

5

Vật liệu khác

%

2

2

AD.742

Lắp xà thông tin

Nhân công nhóm 4

công

0,88

1,20

11

12

215

AD.74300

LẮP ĐẶT BỘ GIÁ ĐỠ ĐẶT BỘ QUAY GHI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí, đánh dấu, khoan ray, khoan các phụ kiện, lắp bộ giá đỡ hoàn

chỉnh.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1bộ giá đỡ

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Thép hình 100x100

m

9,6

Thép hình 50x50

m

4,4

Sắt L bắt ray

cái

4

Đệm chống xoáy

cái

4

Long đen vênh

cái

10

Bulông M 20x50

cái

4

Bulông M 20x70

cái

10

Bulông M 20x75

cái

8

Vật liệu khác

%

3

AD.743 Bộ giá đỡ đặt

bộ ray ghi

Nhân công nhóm 4

công

5,22

10

AD.74400

LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐƯỜNG RAY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, phân rải phụ kiện, khoan ray để lắp dây dẫn, lắp các phụ kiện, điều chỉnh và thử

hoạt động, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1mạch

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Lập lách

cái

8

Tấm cách điện PVC

cái

8

Miếng cách điện chữ I

cái

8

Dây dẫn thép nhiều sợi

m

11,5

Chốt dây

cái

10

Bulông M 24

cái

24

Ống và đệm cách điện

cái

48

Bulông M 16x200

cái

2

Vật liệu khác

%

2,5

AD.744

Lắp đặt mạch

điện đường ray

Nhân công nhóm 2

công

30,78

10

216

AD.74500

LẮP ĐẶT HỘP CÁP, HÒM BIẾN THẾ TÍN HIỆU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp hộp cáp, hòm biến thế vào vị trí, lên đầu cáp, đổ xi cách điện, thử điện khí,

hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1hộp

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Hộp cáp

cuối

Hộp cáp

phân hướng

Hòm

biến thế

Vật liệu

Hộp cáp bằng gang

cái

1

1

1

Bảng đấu dây

cái

4

7

2

Cọc đấu dây đồng mạ

bộ

24

42

12

Ống bảo vệ 32

cái

2

7

4

Dây điện

m

2,5

3

2,5

Bu lông M16x200

cái

-

2

-

Bu lông M12x200

cái

2

-

4

Vật liệu khác

%

5

5

5

AD.745 Lắp hộp cáp,

hòm biến thế

tín hiệu

Nhân công nhóm 4

công

8,00

12,54

14,30

11

21

31

AD.74600

LẮP CÁC LOẠI RƠ LE TÍN HIỆU CHẠY TÀU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp đặt và đo kiểm để đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1cái

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Rơ le

cái

1

Đế cắm rơ le

cái

1

Quang treo rơ le

cái

1

Chốt phân loại

cái

2

Vật liệu khác

%

10

AD.746

Lắp các loại rơ le

Nhân công nhóm 4

công

5,00

10

217

AD.74700

LẮP ĐẶT MÁY THÔNG TIN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra lau chùi máy, vận chuyển đưa máy đến vị trí lắp đặt, đấu dây thử điện khí,

hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1cái

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Điện thoại

nam châm

Cộng điện

điều độ

AD.747 Lắp đặt tổng đài

Nhân công nhóm 2

công

49,57

64,35

11

12

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Thép hình

kg

42

Dây điện

m

250

Bulông M16x250

cái

4

Vật liệu khác

%

5

AD.747

Lắp đặt máy đóng

đường

Nhân công nhóm 4

công

53,50

21

AD.74800

LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGẦM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc điện khí cáp, tời cáp, rải cáp xuống rãnh, làm đầu cáp, kiểm tra

thông mạch của cáp, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển trong phạm vi 500m.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Cáp

m

101

Ống bảo vệ cáp 50

m

4

Cọc mốc cáp 120x120x1200

cái

2

Vật liệu khác

%

5

AD.748

Lắp đặt cáp ngầm

Nhân công nhóm 4

công

4,70

10

218

AD.82000

LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG

AD.82100

LẮP ĐẶT PHAO TIÊU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní,

con quay, vòng chuyển tiếp...), thả phao dấu, căn toạ độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật

liệu từ bờ xuống sà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong

định mức).

Đơn vị tính: 1 cái

Đường kính phao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

0,8

1,0

1,2

1,4

Nhân công

nhóm 2

công

0,72

0,99

1,28

1,56

Máy thi công

AD.821

Lắp đặt phao

tiêu

Ca nô 23 cv

ca

0,203

0,284

0,366

0,447

11

21

31

41

AD.82200

LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG ĐƯỜNG KÍNH 160MM-200MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột,

trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lấp đất chân cột.

Đơn vị tính: 1 cái

Chiều dài cột  (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn vị

5,5

6,5

7,5

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

0,850

0,850

0,850

Vật liệu khác

%

2

2

2

AD.822

Lắp đặt cột báo

hiệu đường sông

đường kính

160mm-200mm

Nhân công

nhóm 2

công

5,11

5,32

5,47

11

21

31

219

AD.82300

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp. Lắp đặt, định vị, căn chỉnh biển báo vào vị trí theo

đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

Vật liệu

Thép hình

kg

8,500

AD.823

Vật liệu khác

%

5

Lắp đặt các loại

biển báo hiệu

đường sông

Nhân công nhóm 2

công

1,50

10

220

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU THI CÔNG ĐƯỜNG

1. CẤP PHỐI VẬT LIỆU ĐÁ DĂM ĐEN

- Đá trộn nhựa pha dầu hoặc nhựa đặc

Đơn vị tính: 1 tấn

Tỷ lệ nhựa %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

4

4,5

5

5,5

6

AO10

Đá

m3

0,652

0,652

0,652

0,652

0,652

Nhựa

kg

41,174

46,117

50,953

55,790

60,753

1

2

3

4

5

- Đá trộn nhũ tương hoặc nhựa đường

Đơn vị tính: 1 tấn

Tỷ lệ nhũ tương %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

7

8

9

10

AO20

Đá

m3

0,652

0,652

0,652

0,652

Nhũ tương

kg

70,010

79,266

88,350

97,274

1

2

3

4

2. CẤP PHỐI VẬT LIỆU BÊ TÔNG NHỰA

- Khoáng chất

Đơn vị tính: 1 tấn

Tỷ lệ phối hợp %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5

10

15

20

25

AO30

Đá

m3

-

-

-

0,128

0,160

Cát

m3

-

-

-

-

0,194

Bột đá

kg

47,235

94,470

141,705

188,940

236,175

1

2

3

4

5

221

Đơn vị tính: 1 tấn

Tỷ lệ phối hợp %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

30

35

40

45

AO30

Đá

m3

0,192

0,224

0,256

0,288

Cát

m3

0,233

0,272

0,311

0,350

Bột đá

kg

283,410

-

-

-

6

7

8

9

Đơn vị tính: 1 tấn

Tỷ lệ phối hợp %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50

55

60

65

70

AO40

Đá

m3

0,319

0,351

0,383

0,415

0,447

Cát

m3

0,388

0,426

0,465

0,504

0,543

1

2

3

4

5

Đơn vị tính: 1 tấn

Tỷ lệ phối hợp %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

75

80

85

90

AO40

Cát

m3

0,582

0,611

0,649

0,687

6

7

8

9

- Nhựa bi tum

Đơn vị tính: 1 tấn

Tỷ lệ nhựa %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

4

4,5

5

5,5

6

6,5

AO50

Nhựa

Kg

41,174

46,117

50,953

55,790

60,573

65,313

1

2

3

4

5

6

222

Đơn vị tính: 1 tấn

Tỷ lệ nhựa %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

7

7,5

8

8,5

9

AO60

Nhựa

Kg

70,010

74,654

79,267

83,888

88,350

1

2

3

4

5

3. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHỰA PHA DẦU

Đơn vị tính: 1 tấn

Tỷ lệ dầu%

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

10

15

20

25

30

AO70

Dầu ma dút

kg

102

153

204

255

306

Nhựa

kg

945,0

892,5

804,0

787,5

735,0

1

2

3

4

5

4. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Tỷ lệ nhựa %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50

55

60

AO80

Nhựa bi tum

kg

525,0

577,5

630,0

Nước

m3

0,500

0,450

0,400

Xút (0,2%)

kg

2,020

2,020

2,020

Xà phòng gốc (1%)

kg

10,10

10,10

10,10

1

2

3

223

CHƯƠNG V

CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

Hướng dẫn áp dụng:

- Hao phí vật liệu làm dàn giáo xây phục vụ công tác xây đã được phân bổ trong định mức.

- Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện

trường xây dựng) thì hao phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác xây sử dụng vữa thông

thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9.

- Trường hợp xây tường sử dụng gạch bê tông; gạch bê tông khí chưng áp; gạch bê tông bọt,

khí không chưng áp có kích thước viên gạch khác với các kích thước gạch được ban hành trong tập

định mức. Khi hao phí vật liệu gạch của khối xây thay đổi (tăng hoặc giảm) 10 viên so với hao phí

vật liệu gạch của công tác xây gạch có kích thước tương ứng thì hao phí nhân công được điều chỉnh

thay đổi (tăng hoặc giảm) với tỷ lệ 1%.

XÂY ĐÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu

cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AE.11000

XÂY ĐÁ HỘC

AE.11100

XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã

Hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 

> 60

AE.111

Xây móng

Vật liệu

Đá hộc

m3

1,2

1,2

Đá dăm

m3

0,057

0,057

Vữa

m3

0,420

0,420

Nhân công nhóm 2

công

1,81

1,74

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,053

0,053

10

20

224

AE.11200

XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

 

> 60

Chiều cao (m)

Mã

Hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 

> 2

 

> 2

AE.112

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Đá hộc

m3

1,2

1,2

1,2

1,2

Đá dăm

m3

0,057

0,057

0,057

0,057

Vữa

m3

0,420

0,420

0,420

0,420

Vật liệu khác

%

-

5

-

5

Nhân công nhóm 2

công

2,06

2,40

1,98

2,27

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,053

0,053

0,053

0,053

10

20

30

40

AE.11300

XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã

Công tác

Thành phần

Đơn

 

> 60

Hiệu

xây dựng

hao phí

vị

Chiều cao (m)

 

> 2

 

> 2

AE.113

Xây tường trụ

Vật liệu

pin, tường cong

Đá hộc

m3

1,2

1,2

1,2

1,2

nghiêng vặn vỏ

Đá dăm

m3

0,057

0,057

0,057

0,057

đỗ

Vữa

m3

0,420

0,420

0,420

0,420

Vật liệu khác

%

-

5

-

5

Nhân công nhóm

2

công

2,25

2,67

2,15

2,44

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,053

0,053

0,053

0,053

10

20

30

40

225

AE.11400 ÷ AE.11500   XÂY MỐ, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m3

Mố

Trụ, cột

Chiều cao (m)

Mã

Hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 

> 2

 

> 2

AE.114

Xây mố

Vật liệu

Đá hộc

m3

1,2

1,2

1,2

1,2

Đá dăm

m3

0,057

0,057

0,057

0,057

Vữa

m3

0,420

0,420

0,420

0,420

AE.115

Xây trụ, cột

Vật liệu khác

%

-

5

-

5

Nhân công nhóm 2

công

2,37

4,54

3,88

5,45

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,053

0,053

0,053

0,053

10

20

10

20

AE.11600   XÂY TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU

Đơn vị tính: 1m3

Tường cánh, tường đầu cầu

Chiều cao (m)

Mã

Hiệu

Công tác

Xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 

> 2

AE.116

Xây tường cánh,

Vật liệu

tường đầu cầu

Đá hộc

m3

1,2

1,2

Đá dăm

m3

0,057

0,057

Vữa

m3

0,420

0,420

Vật liệu khác

%

-

5

Nhân công nhóm 2

công

2,28

3,96

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,053

0,053

10

20

226

AE.11700 ÷ AE.11800   XÂY GỐI ĐỠ, GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG

Đơn vị tính: 1m3

Trụ đỡ đường ống

Gối đỡ đường ống

Chiều cao (m)

Mã

Hiệu

Công tác

Xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 

> 2

 

> 2

AE.117

Vật liệu

Xây trụ đỡ

đường ống

Đá hộc

m3

1,22

1,22

1,22

1,22

Đá dăm

m3

0,057

0,057

0,057

0,057

Vữa

m3

0,420

0,420

0,420

0,420

AE.118

Vật liệu khác

%

-

5

-

5

Xây gối đỡ

đường ống

Nhân công nhóm 2

công

3,41

4,05

3,41

4,03

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,053

0,053

0,053

0,053

10

20

10

20

AE.11900

XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: 1m3

Xây

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Mặt

bằng

Mái

dốc

thẳng

Mái

dốc cong

AE.119

Xây mặt bằng,

Vật liệu

mái dốc

Đá hộc

m3

1,2

1,2

1,22

Đá dăm

m3

0,057

0,057

0,057

Vữa

m3

0,420

0,420

0,420

Vật liệu khác

%

-

-

2,5

Nhân công nhóm 2

công

1,98

2,09

2,32

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,053

0,053

0,053

10

20

30

227

AE.12000

XẾP ĐÁ KHAN

Đơn vị tính: 1m3

Xếp đá khan

không chít mạch

Xếp đá khan

có chít mạch

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Mặt

bằng

Mái

dốc

thẳng

Mái

dốc

cong

Mặt

bằng

Mái

dốc

thẳng

Mái

dốc

cong

AE.121 Xếp đá

Vật liệu

khan

Đá hộc

m3

1,2

1,2

1,22

1,2

1,2

1,22

không

Đá dăm 4x6

m3

0,061

0,061

0,065

0,061

0,061

0,065

chit mạch

Vữa

m3

-

-

-

0,067

0,067

0,067

AE.122 Xếp đá

Vật liệu khác

%

-

-

2,5

-

-

2,5

khan có

chít mạch

Nhân

công

nhóm 2

công

1,2

1,4

1,98

1,55

1,75

2,01

10

20

30

10

20

30

AE.12300

XÂY CỐNG

AE.12400

XÂY NÚT HẦM

AE.12500

XÂY CÁC BỘ PHẬN  KẾT CẤU  PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Xây cống

Xây nút

hầm

Xây kết

cấu phức

tạp

AE.123

Xây cống

Vật liệu

Đá hộc

m3

1,2

1,2

1,22

AE.124

Xây nút hầm

Đá dăm

m3

0,057

0,057

0,057

Vữa

m3

0,420

0,420

0,420

AE.125

Xây các bộ phận

Vật liệu khác

%

5

5

5

kết cấu phức tạp

Nhân công nhóm 2

công

2,98

3,46

4,03

khác

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,053

0,053

0,053

10

10

10

228

AE.12600

XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC

TALUY ≥ 40%

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kể

cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≥ 5m

≥ 10m

> 20m

AE.126

Xây rãnh đỉnh,

Vật liệu

dốc nước, thải

Đá hộc

m3

1,2

1,2

1,2

nước, gân chữ V

Đá dăm

m3

0,061

0,061

0,061

trên độ dốc taluy

Vữa

m3

0,460

0,460

0,460

≥ 40%

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

5,47

6,40

7,61

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,058

0,058

0,058

10

20

30

AE.13000

XÂY ĐÁ MIẾNG (10 x 20 x 30)

AE.13100

XÂY MÓNG

AE.13200

XÂY TƯỜNG

AE.13300

XÂY TRỤ ĐỘC LẬP

Đơn vị tính: 1m3

Tường, chiều dày (cm)

 

> 30

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Móng

 

> 2

 

> 2

Trụ,

cột

AE.131

Xây móng

Vật liệu

Đá

m3

0,89

0,89

0,89

0,85

0,85

0,85

AE.132

Xây tường

Vữa

m3

0,160

0,160

0,160

0,190

0,190

0,250

Vật liệu khác

%

-

-

5

-

5

5

AE.133

Xây trụ, cột

Nhân công nhóm 2

công

2,27

2,56

2,74

2,25

2,67

4,38

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,023

0,023

0,023

0,027

0,027

0,033

10

10

20

30

40

10

229

AE.14000

XÂY ĐÁ CHẺ

AE.14100

XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)

AE.14200

XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)

Đơn vị tính: 1m3

Tường, chiều dày (cm)



>30

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Móng

 

> 2

 

> 2

AE.141

Xây móng

Vật liệu

Đá

viên

430

430

430

430

430

Vữa

m3

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

AE.142

Xây tường

Vật liệu khác

%

-

-

5

-

5

Nhân công nhóm 2

công

2,71

3,03

3,31

2,71

3,02

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

10

10

20

30

40

AE.14300

XÂY GỐI ĐỠ ỐNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)

AE.14400

XÂY TRỤ, CỘT BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)

Đơn vị tính: 1m3

Gối đỡ ống

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị



>2

Trụ, cột

AE.143

Xây gối đỡ

Vật liệu

ống

Đá

viên

430

430

410

Vữa

m3

0,300

0,310

0,310

AE.144

Xây trụ, cột

Vật liệu khác

%

-

5

5

Nhân công nhóm 2

công

2,71

3,02

4,38

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,036

0,037

0,037

10

20

10

230

AE.15100

XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x25)

AE.15200

XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x 25)

Đơn vị tính: 1m3

Tường, chiều dày (cm)

 

> 30

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Móng

 

> 2

 

> 2

AE.151

Xây móng

Vật liệu

bằng đá chẻ

Đá chẻ

viên

72

73

73

72

72

20x20x25

Đá dăm chèn

m3

0,047

0,05

0,05

0,047

0,047

Vữa

m3

0,280

0,290

0,290

0,280

0,280

AE.152

Xây tường

Vật liệu khác

%

-

-

5

-

5

bằng đá chẻ

Nhân công nhóm 2

công

1,35

1,45

1,55

1,39

1,45

20x20x25

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,034

0,035

0,035

0,034

0,034

10

10

20

30

40

AE.16100

XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25)

AE.16200

XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25)

Đơn vị tính: 1m3

Tường, chiều dày (cm)

 

> 30

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Móng

 

> 2

 

> 2

AE.161 Xây móng bằng

Vật liệu

đá chẻ 15x20x25

Đá chẻ

viên

108

109

109

108

108

Vữa

m3

0,290

0,300

0,300

0,290

0,290

Vật liệu khác

%

-

-

5

-

5

AE.162 Xây tường bằng

Nhân công nhóm 2

công

1,42

1,47

1,63

1,44

1,52

đá chẻ 15x20x25

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,035

0,036

0,036

0,035

0,035

10

10

20

30

40

231

XÂY GẠCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn

liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v... tính vào khối lượng) bảo đảm

đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AE.20000

XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (6,5 x 10,5 x 22)

AE.21000

XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 33

>33

AE.21

Xây móng

Vật liệu

Gạch

viên

550

539

Vữa

m3

0,290

0,300

Nhân công nhóm 2

công

1,42

1,26

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,035

0,036

110

210

AE.22000

XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  11 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.221

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

643

643

643

643

Vữa

m3

0,230

0,230

0,230

0,230

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,90

2,07

2,27

2,37

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,032

0,032

0,032

0,032

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

232

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  33 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.222

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

550

550

550

550

Vữa

m3

0,290

0,290

0,290

0,290

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,63

1,67

1,84

1,92

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,035

0,035

0,035

0,035

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày > 33  (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.223

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

539

539

539

539

Vữa

m3

0,300

0,300

0,300

0,300

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,41

1,53

1,68

1,76

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,036

0,036

0,036

0,036

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

233

AE.23000

XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.231

Xây cột,

Vật liệu

trụ

Gạch

viên

539

539

539

539

Vữa

m3

0,300

0,300

0,300

0,300

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

3,00

4,00

4,40

4,60

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,036

0,036

0,036

0,036

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

AE.24000

XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  33 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.241

Xây tường

Vật liệu

cong

Gạch

viên

550

550

550

550

nghiêng

Vữa

m3

0,290

0,290

0,290

0,290

vặn vỏ

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

đỗ

Nhân công nhóm 2

công

2,78

3,09

3,39

3,55

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,035

0,035

0,035

0,035

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

234

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày > 33  (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.242

Xây tường

Vật liệu

cong

Gạch

viên

539

539

539

539

nghiêng

Vữa

m3

0,300

0,300

0,300

0,300

vặn vỏ

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

đỗ

Nhân công nhóm 2

công

2,60

2,89

3,17

3,32

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,036

0,036

0,036

0,036

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

AE.25000

XÂY CỐNG

Đơn vị tính: 1m3

Cống

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Cuốn cong

Thành vòm cong

AE.25

Xây cống

Vật liệu

Gạch

viên

550

560

Vữa

m3

0,280

0,290

Vật liệu khác

%

4

4

Nhân công nhóm 2

công

4,66

4,28

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,034

0,035

110

210

235

AE.26000

XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Bể chứa

Hố van,

hố ga

Gối đỡ

ống, rãnh

thoát nước

AE.26

Bể chứa

Vật liệu

Gạch

viên

550

550

550

AE.26

Hố van, hố ga

Vữa

m3

0,310

0,330

0,333

Vật liệu khác

%

5,5

5,5

5,5

AE.26

Gối đỡ ống, rãnh

Nhân công nhóm 2

công

3,60

3,20

4,50

thoát nước

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,037

0,039

0,039

110

210

310

AE.27000

XÂY BỂ CHỨA HOÁ CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AE.271

Xây bể hoá chất, bể

Vật liệu

chống ăn mòn

Gạch thẻ

viên

550

Bột thạch anh

kg

330,5

Cát thạch anh

kg

166

Thuỷ tinh nước

kg

149

Thuốc trừ sâu

kg

22,3

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

3,80

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,032

10

236

AE.28000

XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.281

Xây các

Vật liệu

bộ phận

Gạch

viên

573

573

573

573

kết cấu

Vữa

m3

0,28

0,28

0,28

0,28

phức tạp

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

khác

Nhân công nhóm 2

công

3,60

4,00

4,40

4,60

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,034

0,034

0,034

0,034

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

AE.30000

XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (5 x 10 x 20)

AE.31000

XÂY MÓNG

Đơn vị tính : 1m3

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 30

> 30

AE.31

Xây móng

Vật liệu

Gạch

viên

810

780

Vữa

m3

0,300

0,310

Nhân công nhóm 2

công

1,60

1,42

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,036

0,037

110

210

237

AE.32000

XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.321

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

830

830

830

830

Vữa

m3

0,250

0,250

0,250

0,250

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

2,23

2,43

2,67

2,79

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,033

0,033

0,033

0,033

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.322

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

810

810

810

810

Vữa

m3

0,300

0,300

0,300

0,300

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,83

1,97

2,16

2,26

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,036

0,036

0,036

0,036

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

238

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày > 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.323

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

782

782

782

782

Vữa

m3

0,310

0,310

0,310

0,310

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,64

1,80

1,98

2,07

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,037

0,037

0,037

0,037

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

AE.33000

XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.331

Xây cột,

Vật liệu

trụ

Gạch

viên

782

782

782

782

Vữa

m3

0,310

0,310

0,310

0,310

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

3,60

4,00

4,40

4,60

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,037

0,037

0,037

0,037

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

239

AE.34000

XÂY HỐ VAN, HỐ GA, RÃNH THOÁT NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Xây hố van,

hố ga

Xây gối đỡ ống,

rãnh thoát nước

AE.34

Xây hố van, hố

Vật liệu

ga, rãnh thoát

Gạch

viên

810

810

nước

Vữa

m3

0,350

0,370

Vật liệu khác

%

5,5

5,5

Nhân công nhóm 2

công

3,42

4,60

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,040

0,043

110

210

AE.35000

XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU  KHÁC

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.351

Xây các

Vật liệu

bộ phận

Gạch

viên

820

820

820

820

kết cấu

Vữa

m3

0,30

0,30

0,30

0,30

phức tạp

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

khác

Nhân công nhóm 2

công

3,96

4,40

4,84

5,06

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,036

0,036

0,036

0,036

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

240

AE.40000

XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG  4,5 x 9 x 19

AE.41000

XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

 30

> 30

AE.41

Xây móng

Vật liệu

Gạch thẻ

viên

937

920

Vữa

m3

0,313

0,328

Nhân công nhóm 2

công

1,67

1,47

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,037

0,039

110

210

AE.42000

XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.421

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

989

989

989

989

Vữa

m3

0,256

0,256

0,256

0,256

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

2,46

2,72

2,99

3,12

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,033

0,033

0,033

0,033

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

241

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.422

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

937

937

937

937

Vữa

m3

0,313

0,313

0,313

0,313

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,97

2,18

2,39

2,49

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,037

0,037

0,037

0,037

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày > 30  (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.423

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

921

921

921

921

Vữa

m3

0,328

0,328

0,328

0,328

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,92

2,10

2,30

2,41

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,039

0,039

0,039

0,039

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

242

AE.43000

XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.431

Xây cột,

Vật liệu

trụ

Gạch

viên

921

921

921

921

Vữa

m3

0,328

0,328

0,328

0,328

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

4,00

4,44

4,88

5,10

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,039

0,039

0,039

0,039

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

AE.44000

XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU  PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.441

Xây các

Vật liệu

bộ phận

Gạch

viên

937

937

937

937

kết cấu

Vữa

m3

0,328

0,328

0,328

0,328

phức tạp

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

khác

Nhân công nhóm 2

công

4,20

4,66

5,11

5,35

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,039

0,039

0,039

0,039

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

243

AE.50000

XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (4 x 8 x 19)

AE.51000

XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 30

> 30

AE.51

Xây móng

Vật liệu

Gạch thẻ

viên

1.164

1.134

Vữa

m3

0,342

0,356

Nhân công nhóm 2

công

2,27

2,00

Máy thi công

.

Máy trộn vữa 150l

ca

0,040

0,040

110

210

AE.52000

XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.521

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

1.315

1.315

1.315

1.315

Vữa

m3

0,200

0,200

0,200

0,200

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

2,70

3,00

3,30

3,45

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,028

0,028

0,028

0,028

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

244

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.522

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

1.110

1.110

1.110

1.110

Vữa

m3

0,325

0,325

0,325

0,325

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

2,40

2,60

2,86

2,99

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,039

0,039

0,039

0,039

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày > 30  (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.523

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

1.084

1.084

1.084

1.084

Vữa

m3

0,347

0,347

0,347

0,347

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

2,30

2,50

2,75

2,87

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,040

0,040

0,040

0,040

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

245

AE.53000

XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.531

Xây cột,

Vật liệu

trụ

Gạch

viên

1.048

1.048

1.048

1.048

Vữa

m3

0,328

0,328

0,328

0,328

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

4,50

5,00

5,50

5,75

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,039

0,039

0,039

0,039

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

AE.54000

XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU  KHÁC

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.541

Xây các

Vật liệu

bộ phận

Gạch

viên

1.087

1.087

1.087

1.087

kết cấu

Vữa

m3

0,328

0,328

0,328

0,328

phức tạp

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

khác

Nhân công nhóm 2

công

4,54

5,04

5,55

5,80

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,039

0,039

0,039

0,039

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

246

AE.60000

XÂY GẠCH ỐNG

AE.61000

XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20)

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.611

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

460

460

460

460

Vữa

m3

0,150

0,150

0,150

0,150

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,53

1,69

1,85

1,94

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,021

0,021

0,021

0,021

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.612

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

450

450

450

450

Vữa

m3

0,165

0,165

0,165

0,165

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,38

1,42

1,56

1,63

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

247

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày > 30  (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.613

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

440

440

440

440

Vữa

m3

0,174

0,174

0,174

0,174

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,13

1,25

1,37

1,43

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,025

0,025

0,025

0,025

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

AE.62000

XÂY GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20) CÂU GẠCH THẺ (5 x 10 x 20)

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.621

Xây tường

Vật liệu

Gạch ống

viên

350

350

350

350

Gạch thẻ

viên

175

175

175

175

Vữa

m3

0,240

0,240

0,240

0,240

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,50

1,71

1,88

1,96

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,033

0,033

0,033

0,033

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

248

AE.63000

XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19)

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.631

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

682

682

682

682

Vữa

m3

0,17

0,17

0,17

0,17

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,95

2,15

2,36

2,47

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,024

0,024

0,024

0,024

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.632

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

649

649

649

649

Vữa

m3

0,21

0,21

0,21

0,21

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,70

1,85

2,03

2,12

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,030

0,030

0,030

0,030

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

249

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày > 30  (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.633

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

608

608

608

608

Vữa

m3

0,26

0,26

0,26

0,26

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,47

1,62

1,78

1,86

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,033

0,033

0,033

0,033

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

AE.64000

XÂY GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19) CÂU GẠCH THẺ (4 x 8 x 19)

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.641

Xây tường

Vật liệu

Gạch ống

viên

542

542

542

542

Gạch thẻ

viên

233

233

233

233

Vữa

m3

0,230

0,230

0,230

0,230

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,85

2,15

2,36

2,47

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,032

0,032

0,032

0,032

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

250

AE.65000

XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (9 x 9 x 19)

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.651

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

550

550

550

550

Vữa

m3

0,160

0,160

0,160

0,160

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,75

1,93

2,12

2,21

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.652

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

520

520

520

520

Vữa

m3

0,190

0,190

0,190

0,190

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,55

1,65

1,81

1,89

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,027

0,027

0,027

0,027

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

251

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày > 30  (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.653

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

510

510

510

510

Vữa

m3

0,220

0,220

0,220

0,220

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,31

1,44

1,58

1,65

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,029

0,029

0,029

0,029

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

252

AE.71000

XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 x 15 x 22)

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.711

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

275

275

275

275

Vữa

m3

0,170

0,170

0,170

0,170

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,33

1,40

1,54

1,61

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,024

0,024

0,024

0,024

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày >10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.712

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

264

264

264

264

Vữa

m3

0,181

0,181

0,181

0,181

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,13

1,16

1,28

1,34

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,025

0,025

0,025

0,025

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

253

AE.72000

XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 x 13,5 x 22)

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.721

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

298

298

298

298

Vữa

m3

0,160

0,160

0,160

0,160

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,36

1,44

1,57

1,65

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày >10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.722

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

290

290

290

290

Vữa

m3

0,170

0,170

0,170

0,170

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,17

1,21

1,33

1,39

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,024

0,024

0,024

0,024

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

254

AE.73000

XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5 x 13 x 20)

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.731

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

394

394

394

394

Vữa

m3

0,170

0,170

0,170

0,170

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,43

1,47

1,62

1,69

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,024

0,024

0,024

0,024

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày >10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.732

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

380

380

380

380

Vữa

m3

0,180

0,180

0,180

0,180

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,38

1,42

1,56

1,64

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,025

0,025

0,025

0,025

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

10

20

30

40

255

AE.81000

XÂY GẠCH  BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật

liệu trong phạm vi 30m.

AE.81100

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (20 x 20 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.811

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

57

57

57

57

Vữa

m3

0,108

0,108

0,108

0,108

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,44

1,50

1,64

1,71

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

256

AE.81200

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (15 x 20 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.812

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

77

77

77

77

Vữa

m3

0,109

0,109

0,109

0,109

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,55

1,59

1,75

1,83

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

AE.81300

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (10 x 20 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.813

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

115

115

115

115

Vữa

m3

0,108

0,108

0,108

0,108

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,72

1,77

1,95

2,03

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

257

AE.81400

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (19 x 19 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 19 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.814

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

65

65

65

65

Vữa

m3

0,113

0,113

0,113

0,113

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,51

1,55

1,71

1,79

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,016

0,016

0,016

0,016

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

AE.81500

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (15 x 19 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.815

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

82

82

82

82

Vữa

m3

0,113

0,113

0,113

0,113

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,59

1,64

1,80

1,88

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,016

0,016

0,016

0,016

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

258

AE.81600

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (10 x 19 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.816

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

123

123

123

123

Vữa

m3

0,113

0,113

0,113

0,113

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,75

1,81

1,98

2,07

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,016

0,016

0,016

0,016

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

AE.81700

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (11,5 x 19 x 24)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 11,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.817

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

171

171

171

171

Vữa

m3

0,132

0,132

0,132

0,132

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,90

1,96

2,15

2,25

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,019

0,019

0,019

0,019

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

259

AE.81800

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (11,5 x 9 x 24)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 11,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.818

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

333

333

333

333

Vữa

m3

0,214

0,214

0,214

0,214

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

2,07

2,13

2,33

2,44

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,029

0,029

0,029

0,029

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

AE.81900

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (15 x 20 x 30)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.819

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

101

101

101

101

Vữa

m3

0,118

0,118

0,118

0,118

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,70

1,75

1,93

2,01

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,016

0,016

0,016

0,016

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

260

AE.82110

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (12 x 19 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 12 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8211

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

103

103

103

103

Vữa

m3

0,113

0,113

0,113

0,113

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,71

1,77

1,94

2,02

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,016

0,016

0,016

0,016

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

AE.82120

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (20 x 15 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8212

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

77

77

77

77

Vữa

m3

0,128

0,128

0,128

0,128

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,55

1,59

1,75

1,83

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,018

0,018

0,018

0,018

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

261

AE.82130

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (17 x 15 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 17 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8213

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

90

90

90

90

Vữa

m3

0,133

0,133

0,133

0,133

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,67

1,72

1,88

1,97

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,019

0,019

0,019

0,019

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

AE.82140

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (15 x 15 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8214

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

102

102

102

102

Vữa

m3

0,133

0,133

0,133

0,133

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,70

1,75

1,93

2,01

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,019

0,019

0,019

0,019

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

262

AE.82150

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (13 x 15 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 13 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8215

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

118

118

118

118

Vữa

m3

0,132

0,132

0,132

0,132

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,73

1,79

1,96

2,04

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,019

0,019

0,019

0,019

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

AE.82160

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (10 x 15 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8216

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

153

153

153

153

Vữa

m3

0,134

0,134

0,134

0,134

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,84

1,89

2,08

2,17

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,019

0,019

0,019

0,019

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

263

AE.82170

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (9 x 15 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 9 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8217

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

170

170

170

170

Vữa

m3

0,132

0,132

0,132

0,132

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,89

1,95

2,14

2,24

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,019

0,019

0,019

0,019

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

AE.82180

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (20 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8218

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

77

77

77

77

Vữa

m3

0,109

0,109

0,109

0,109

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,55

1,60

1,76

1,83

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

264

AE.82190

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (17 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 17 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8219

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

103

103

103

103

Vữa

m3

0,144

0,144

0,144

0,144

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,71

1,77

1,94

2,02

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,020

0,020

0,020

0,020

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

AE.82200

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (15 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8220

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

116

116

116

116

Vữa

m3

0,147

0,147

0,147

0,147

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,72

1,78

1,95

2,03

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,021

0,021

0,021

0,021

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

265

AE.82210

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (14 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 14 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8221

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

125

125

125

125

Vữa

m3

0,144

0,144

0,144

0,144

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,78

1,83

2,01

2,10

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,021

0,021

0,021

0,021

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

AE.82220

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (12 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 12 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8222

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

145

145

145

145

Vữa

m3

0,146

0,146

0,146

0,146

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,82

1,87

2,05

2,15

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,021

0,021

0,021

0,021

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

266

AE.82230

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (10 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8223

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

174

174

174

174

Vữa

m3

0,147

0,147

0,147

0,147

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,93

1,98

2,17

2,27

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,021

0,021

0,021

0,021

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

AE.82240

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (8 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 8 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8224

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

218

218

218

218

Vữa

m3

0,146

0,146

0,146

0,146

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,97

2,03

2,23

2,32

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,021

0,021

0,021

0,021

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

267

AE.82250

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (10,5 x 13 x 22)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8225

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

288

288

288

288

Vữa

m3

0,167

0,167

0,167

0,167

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,99

2,05

2,25

2,34

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

AE.82260

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (10,5 x 6 x 22)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8226

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

546

546

546

546

Vữa

m3

0,267

0,267

0,267

0,267

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

2,25

2,31

2,54

2,65

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,034

0,034

0,034

0,034

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

268

AE.82270

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (10 x 6 x 21)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8227

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

600

600

600

600

Vữa

m3

0,270

0,270

0,270

0,270

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

2,38

2,45

2,69

2,80

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,034

0,034

0,034

0,034

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

AE.82280

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (9,5 x 6 x 20)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 9,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8228

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

658

658

658

658

Vữa

m3

0,274

0,274

0,274

0,274

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

2,47

2,55

2,79

2,92

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,035

0,035

0,035

0,035

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

Quy định áp dụng định mức:

Đối với công tác xây tường gạch bê tông mã hiệu AE.82260, AE.82270, AE.82280. Trường

hợp xây các bộ phận kết cấu khác thì mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,2.

269

AE.83000

XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: 1m2

Gạch thông gió

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

20 x 20 cm

30 x 30 cm

AE.83

Xây tường thông gió

Vật liệu

Gạch thông gió

viên

25,5

11,5

Vữa

m3

0,006

0,0057

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,59

0,65

110

210

AE.84000

XÂY TƯỜNG GẠCH  SILICÁT (6,5  x 12 x 25)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

 33

>33

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 6

 28

AE.84

Xây tường

Vật liệu

gạch

Gạch

viên

424

424

416

416

silicat

Vữa

m3

0,267

0,267

0,271

0,271

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

2,12

2,27

1,81

1,99

Máy thi công

Máy trộn vữa150l

ca

0,034

0,034

0,034

0,034

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

-

0,012

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

-

0,012

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

110

120

210

220

270

AE.85000  AE.87000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ

TÔNG NHẸ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch,

xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Phạm vi định mức:

-  Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức.

-  Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.85100

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (7,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 7,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.851

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

212

212

212

212

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,060

0,060

0,060

0,060

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,43

1,56

1,72

1,80

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

271

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.851

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

209

209

209

209

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,077

0,077

0,077

0,077

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,40

1,53

1,68

1,75

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

AE.85200

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.852

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

159

159

159

159

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,060

0,060

0,060

0,060

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,34

1,46

1,61

1,67

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

272

AE.85300

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC  (12,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 12,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.853

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

127

127

127

127

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,060

0,060

0,060

0,060

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,37

1,48

1,62

1,69

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.853

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

129

129

129

129

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,050

0,050

0,050

0,050

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,28

1,40

1,54

1,61

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

273

AE.85400

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (15 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.854

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

106

106

106

106

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,060

0,060

0,060

0,060

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,18

1,27

1,39

1,44

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.854

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

108

108

108

108

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,043

0,043

0,043

0,043

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,20

1,31

1,43

1,50

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

274

AE.85500

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (17,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 17,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.855

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

91

91

91

91

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,060

0,060

0,060

0,060

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,13

1,22

1,34

1,39

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.855

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

93

93

93

93

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,038

0,038

0,038

0,038

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,16

1,26

1,39

1,44

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

275

AE.85700

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (25 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 25 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.857

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

64

64

64

64

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,060

0,060

0,060

0,060

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,03

1,11

1,21

1,26

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.857

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

66

66

66

66

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,03

0,03

0,03

0,03

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,05

1,14

1,26

1,32

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

276

AE.86100

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC  (7,5 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 7,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.861

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

109

109

109

109

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,035

0,035

0,035

0,035

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,20

1,31

1,43

1,50

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.861

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

104

104

104

104

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,077

0,077

0,077

0,077

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,17

1,26

1,38

1,43

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

277

AE.86200   XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.862

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

82

82

82

82

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,035

0,035

0,035

0,035

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,12

1,22

1,35

1,40

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.862

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

80

80

80

80

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,060

0,060

0,060

0,060

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,10

1,19

1,31

1,36

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

278

AE.86300

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC (12,5 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 12,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.863

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

65

65

65

65

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,035

0,035

0,035

0,035

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,04

1,12

1,22

1,27

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.863

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

64

64

64

64

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,050

0,050

0,050

0,050

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,03

1,11

1,21

1,26

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

279

AE.86400

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC (15 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.864

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

54

54

54

54

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,034

0,034

0,034

0,034

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,00

1,07

1,18

1,22

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.864

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

54

54

54

54

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,043

0,043

0,043

0,043

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,00

1,07

1,18

1,22

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

280

AE.86500

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (17,5 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 17,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.865

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

47

47

47

47

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,035

0,035

0,035

0,035

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,96

1,04

1,13

1,19

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.865

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

46

46

46

46

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,038

0,038

0,038

0,038

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,96

1,04

1,13

1,19

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

AE.86600

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (20 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

281

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.866

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

41

41

41

41

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,035

0,035

0,035

0,035

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,93

1,01

1,10

1,14

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

AE.86700

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (25 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 25 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.867

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

33

33

33

33

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,035

0,035

0,035

0,035

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,88

0,95

1,04

1,08

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Mã

Công tác

Thành phần

Đơn

Chiều dày 20 (cm)

282

Chiều cao (m)

hiệu

xây dựng

hao phí

vị

 6

 28

 100

 200

AE.867

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

33

33

33

33

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,030

0,030

0,030

0,030

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,96

1,04

1,13

1,19

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

AE.87100

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (7,5 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 7,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.871

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

73

73

73

73

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,026

0,026

0,026

0,026

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,08

1,18

1,29

1,35

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

283

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.871

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

70

70

70

70

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,077

0,077

0,077

0,077

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,07

1,16

1,26

1,32

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

AE.87200

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (10 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.872

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

55

55

55

55

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,026

0,026

0,026

0,026

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,01

1,09

1,21

1,26

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

284

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.872

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

53

53

53

53

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,060

0,060

0,060

0,060

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,98

1,06

1,17

1,21

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

AE.87300

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (12,5 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 12,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.873

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

44

44

44

44

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,027

0,027

0,027

0,027

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,95

1,03

1,12

1,17

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

285

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.873

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

43

43

43

43

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,050

0,050

0,050

0,050

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,94

1,02

1,11

1,16

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

AE.87400

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (15 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.874

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

36

36

36

36

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,030

0,030

0,030

0,030

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,89

0,96

1,05

1,09

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

286

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.874

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

36

36

36

36

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,043

0,043

0,043

0,043

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,89

0,96

1,05

1,09

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

AE.87500

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (17,5 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 17,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.875

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

31

31

31

31

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,026

0,026

0,026

0,026

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,86

0,92

1,01

1,05

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

287

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.875

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

31

31

31

31

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,038

0,038

0,038

0,038

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,86

0,92

1,01

1,05

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

AE.87600

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (20 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.876

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

27

27

27

27

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,026

0,026

0,026

0,026

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,82

0,89

0,97

1,02

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

288

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.876

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

27

27

27

27

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,035

0,035

0,035

0,035

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,82

0,89

0,97

1,02

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

AE.87700

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (25 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 25 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.877

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

22

22

22

22

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,026

0,026

0,026

0,026

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,72

0,77

0,85

0,88

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

289

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.877

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

22

22

22

22

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,030

0,030

0,030

0,030

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,72

0,77

0,85

0,88

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

50

60

70

80

290

AE.88100

XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA THÔNG

THƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa,

cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Phạm vi định mức:

- Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức.

- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.88110

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (7,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 7,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8811

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

193

193

193

193

Vữa

m3

0,169

0,169

0,169

0,169

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,44

1,57

1,73

1,81

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

291

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8811

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

184

184

184

184

Vữa

m3

0,216

0,216

0,216

0,216

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,41

1,54

1,69

1,77

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,029

0,029

0,029

0,029

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.88120

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (10 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8812

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

145

145

145

145

Vữa

m3

0,168

0,168

0,168

0,168

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,36

1,48

1,63

1,70

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

292

AE.88130

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (12,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 12,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8813

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

116

116

116

116

Vữa

m3

0,169

0,169

0,169

0,169

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,29

1,40

1,53

1,59

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8813

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

119

119

119

119

Vữa

m3

0,141

0,141

0,141

0,141

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,31

1,42

1,56

1,64

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,020

0,020

0,020

0,020

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

293

AE.88140

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (15 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8814

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

97

97

97

97

Vữa

m3

0,169

0,169

0,169

0,169

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,23

1,33

1,46

1,51

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8814

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

101

101

101

101

Vữa

m3

0,120

0,120

0,120

0,120

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,25

1,37

1,50

1,56

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,018

0,018

0,018

0,018

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

294

AE.88150

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (17,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 17,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8815

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

83

83

83

83

Vữa

m3

0,169

0,169

0,169

0,169

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,18

1,27

1,39

1,44

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8815

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

88

88

88

88

Vữa

m3

0,108

0,108

0,108

0,108

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,20

1,31

1,43

1,50

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

295

AE.88170

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (25 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 25 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8817

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

58

58

58

58

Vữa

m3

0,169

0,169

0,169

0,169

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,04

1,12

1,22

1,27

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8817

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

63

63

63

63

Vữa

m3

0,083

0,083

0,083

0,083

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,11

1,21

1,34

1,39

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

296

AE.88210

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (7,5 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 7,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8821

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

103

103

103

103

Vữa

m3

0,098

0,098

0,098

0,098

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,25

1,37

1,50

1,56

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8821

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

92

92

92

92

Vữa

m3

0,216

0,216

0,216

0,216

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,21

1,31

1,42

1,49

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,029

0,029

0,029

0,029

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

297

AE.88220

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (10 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8822

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

78

78

78

78

Vữa

m3

0,098

0,098

0,098

0,098

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,16

1,26

1,39

1,44

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8822

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

73

73

73

73

Vữa

m3

0,168

0,168

0,168

0,168

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,13

1,22

1,34

1,39

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

298

AE.88230

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (12,5 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 12,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8823

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

62

62

62

62

Vữa

m3

0,098

0,098

0,098

0,098

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,06

1,14

1,25

1,31

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8823

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

60

60

60

60

Vữa

m3

0,141

0,141

0,141

0,141

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,05

1,13

1,24

1,29

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,020

0,020

0,020

0,020

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

299

AE.88240

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC (15 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8824

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

52

52

52

52

Vữa

m3

0,098

0,098

0,098

0,098

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,02

1,10

1,20

1,25

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8824

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

51

51

51

51

Vữa

m3

0,122

0,122

0,122

0,122

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,01

1,09

1,19

1,24

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,017

0,017

0,017

0,017

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

300

AE.88250

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (17,5 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 17,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8825

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

44

44

44

44

Vữa

m3

0,098

0,098

0,098

0,098

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,97

1,05

1,14

1,20

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8825

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

44

44

44

44

Vữa

m3

0,108

0,108

0,108

0,108

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,97

1,05

1,14

1,20

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

301

AE.88260

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (20 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8826

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

39

39

39

39

Vữa

m3

0,098

0,098

0,098

0,098

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,94

1,02

1,11

1,16

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

AE.88270

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (25 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 25 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8827

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

31

31

31

31

Vữa

m3

0,098

0,098

0,098

0,098

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,90

0,97

1,06

1,10

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

302

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8827

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

31

31

31

31

Vữa

m3

0,083

0,083

0,083

0,083

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,90

0,97

1,06

1,10

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.88310

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (7,5 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 7,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8831

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

71

71

71

71

Vữa

m3

0,073

0,073

0,073

0,073

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,13

1,24

1,36

1,42

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

303

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8831

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

61

61

61

61

Vữa

m3

0,216

0,216

0,216

0,216

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,05

1,13

1,24

1,29

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,029

0,029

0,029

0,029

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.88320

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (10 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8832

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

53

53

53

53

Vữa

m3

0,074

0,074

0,074

0,074

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,02

1,11

1,22

1,27

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

304

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8832

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

48

48

48

48

Vữa

m3

0,169

0,169

0,169

0,169

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,98

1,06

1,17

1,21

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,024

0,024

0,024

0,024

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.88330

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (12,5 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 12,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8833

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

42

42

42

42

Vữa

m3

0,074

0,074

0,074

0,074

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,96

1,04

1,13

1,19

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

305

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8833

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

40

40

40

40

Vữa

m3

0,141

0,141

0,141

0,141

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,95

1,03

1,12

1,17

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,020

0,020

0,020

0,020

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.88340

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (15 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8834

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

35

35

35

35

Vữa

m3

0,074

0,074

0,074

0,074

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,92

1,00

1,08

1,13

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

306

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8834

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

34

34

34

34

Vữa

m3

0,120

0,120

0,120

0,120

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,91

0,98

1,07

1,12

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,017

0,017

0,017

0,017

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.88350

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (17,5 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 17,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8835

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

30

30

30

30

Vữa

m3

0,074

0,074

0,074

0,074

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,89

0,96

1,05

1,09

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

307

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8835

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

29

29

29

29

Vữa

m3

0,108

0,108

0,108

0,108

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,88

0,95

1,04

1,08

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.88360

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (20 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8836

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

26

26

26

26

Vữa

m3

0,074

0,074

0,074

0,074

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,85

0,91

1,00

1,04

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

308

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8836

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

26

26

26

26

Vữa

m3

0,098

0,098

0,098

0,098

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,85

0,91

1,00

1,04

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.88370

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (25 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 25 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8837

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

21

21

21

21

Vữa

m3

0,074

0,074

0,074

0,074

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,75

0,81

0,89

0,92

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

309

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 30 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8837

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

21

21

21

21

Vữa

m3

0,083

0,083

0,083

0,083

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

0,75

0,81

0,89

0,92

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

310

AE.89100

XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA XÂY BÊ

TÔNG NHẸ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch,

xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Phạm vi định mức:

- Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức.

- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.89110

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5

x 17 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 7,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8911

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

196

196

196

196

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,042

0,042

0,042

0,042

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,51

1,65

1,81

1,89

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

311

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 17 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8911

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

188

188

188

188

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,080

0,080

0,080

0,080

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,49

1,61

1,76

1,83

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.89120

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10

x 20 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8912

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

125

125

125

125

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,038

0,038

0,038

0,038

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,39

1,52

1,67

1,74

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

312

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.891

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

121

121

121

121

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,064

0,064

0,064

0,064

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,37

1,48

1,62

1,68

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.89130

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15

x 10 x 30)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8913

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

210

210

210

210

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,067

0,067

0,067

0,067

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,53

1,65

1,81

1,88

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

313

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8913

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

214

214

214

214

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,049

0,049

0,049

0,049

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,54

1,68

1,85

1,93

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.89140

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15

x 20 x 30)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8914

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

108

108

108

108

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,041

0,041

0,041

0,041

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,34

1,45

1,57

1,64

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

314

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8914

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

107

107

107

107

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,050

0,050

0,050

0,050

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,33

1,43

1,56

1,63

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.89150

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20

x 10,5 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8915

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

113

113

113

113

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,061

0,061

0,061

0,061

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,34

1,45

1,57

1,64

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

315

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8915

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

116

116

116

116

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,038

0,038

0,038

0,038

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,35

1,46

1,59

1,66

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.89160

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20

x 22 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8916

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

56

56

56

56

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,036

0,036

0,036

0,036

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,13

1,22

1,34

1,40

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

316

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 22 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8916

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

55

55

55

55

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,038

0,038

0,038

0,038

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,12

1,21

1,32

1,38

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

317

AE.89500

XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA THÔNG

THƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa,

cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Phạm vi định mức:

- Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức.

- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.89510

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5

x 17 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 7,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8951

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

183

183

183

183

Vữa

m3

0,107

0,107

0,107

0,107

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,49

1,63

1,79

1,86

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

318

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 17 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8951

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

165

165

165

165

Vữa

m3

0,226

0,226

0,226

0,226

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,47

1,58

1,73

1,81

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,029

0,029

0,029

0,029

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.89520

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10

x 20 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8952

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

118

118

118

118

Vữa

m3

0,108

0,108

0,108

0,108

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,40

1,53

1,68

1,75

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

319

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8952

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

110

110

110

110

Vữa

m3

0,179

0,179

0,179

0,179

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,38

1,49

1,63

1,70

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,025

0,025

0,025

0,025

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.89530

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15

x 10 x 30)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8953

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

188

188

188

188

Vữa

m3

0,188

0,188

0,188

0,188

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,50

1,62

1,77

1,84

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,026

0,026

0,026

0,026

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

320

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8953

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

197

197

197

197

Vữa

m3

0,141

0,141

0,141

0,141

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,52

1,66

1,82

1,90

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,020

0,020

0,020

0,020

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.89540

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15

x 20 x 30)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 15 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8954

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

101

101

101

101

Vữa

m3

0,118

0,118

0,118

0,118

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,36

1,47

1,61

1,67

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,016

0,016

0,016

0,016

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

321

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8954

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

99

99

99

99

Vữa

m3

0,141

0,141

0,141

0,141

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,35

1,46

1,59

1,66

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,020

0,020

0,020

0,020

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.89550

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20

x 10,5 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8955

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

102

102

102

102

Vữa

m3

0,172

0,172

0,172

0,172

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,36

1,47

1,61

1,67

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,024

0,024

0,024

0,024

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

322

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10,5 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8955

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

109

109

109

109

Vữa

m3

0,107

0,107

0,107

0,107

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,38

1,49

1,63

1,70

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

AE.89560

XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20

x 22 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8956

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

53

53

53

53

Vữa

m3

0,10

0,10

0,10

0,10

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,14

1,24

1,35

1,41

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

323

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 22 (cm)

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AE.8956

Xây tường

Vật liệu

thẳng

Gạch

viên

52

52

52

52

Vữa

m3

0,107

0,107

0,107

0,107

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 2

công

1,13

1,22

1,34

1,39

Máy thi công

Máy trộn vữa 150l

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

5

6

7

8

324

AE.90000

XÂY GẠCH CHỊU LỬA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào

các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng

xích, tời điện.

AE.91000

XÂY GẠCH CHỊU LỬA ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Xây ống

khói

Lò nung

Clinke

Cửa lò, đáy

lò nung, cửa

ống khói

AE.91

Xây ống

Vật liệu

khói

Gạch chịu lửa

kg

1.020

1.050

1.050

Vữa Samốt

kg

105

58

54

Vật liệu khác

%

5

1

2

AE.91

Xây lò nung

Nhân công nhóm 2

công

9,50

7,25

4,50

Clinke

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,600

0,450

0,300

AE.91

Xây cửa lò,

Máy trộn vữa 150l

ca

0,072

0,072

0,072

đáy lò nung,

Tời điện 5 t

ca

1,200

-

-

cửa ống

Palăng xích 3 t

ca

-

0,500

-

khói

Máy khác

%

5

5

5

110

210

310

AE.92000

XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Thân

Xiclon

Trong

phễu, trong

ống thép

Trong

côn, cút

thép

AE.92

Xây thân Xiclon

Vật liệu

Gạch chịu lửa

kg

1.050

1.010

1.015

Vữa Samốt

kg

105

126

157

AE.92

Xây trong phễu,

Vật liệu khác

%

1

2

2

trong ống thép

Nhân công nhóm 2

công

9,0

12,5

14,5

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,900

1,500

1,500

AE.92

Xây trong côn, cút

Máy trộn vữa 150l

ca

0,072

0,072

0,072

thép

Tời điện 5 t

ca

1,300

1,500

1,500

Palăng xích 3 t

ca

1,300

-

-

Máy khác

%

5

5

5

110

210

310

325

AE.93000

XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Xây

tường

lò

Xây

vòm

lò

Xây

đáy lò

Xây

đường

khói

AE.93

Xây tường lò

Vật liệu

Gạch chịu lửa

kg

1050

1010

1050

1010

Xây vòm lò

Vữa Samốt

kg

50

52

50

50

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Xây đáy lò

Nhân công nhóm 2

công

7,5

8,5

7,0

9,5

Máy thi công

Xây đường khói

Máy cắt gạch 1,7kW

ca

0,550

0,650

0,100

0,600

Máy trộn vữa 150l

ca

0,072

0,072

0,072

0,072

Máy khác

%

5

5

5

5

110

120

130

140

Quy định áp dụng định mức:

Xây gạch chịu lửa các kết cấu được định mức ứng với chiều dày mạch vữa 1,5  3mm.

Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì hao phí nhân công

được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì hao phí nhân công được nhân

với hệ số 0,95 so với định mức xây gạch chịu lửa tương ứng.

326

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY

I- THUYẾT MINH

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, vữa trát loại thông thường trong các

bảng ở điểm 1,2 mục II.

- Định mức dự toán cấp phối vữa xây, trát bê tông nhẹ ở mục III.

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho vữa xây, vữa trát có các mác 10, 25, 50,

75, 100, 125 và 150. Mác vữa được xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày trên các mẫu lập

phương kích thước 70,7 x 70,7 x 70,7mm hoặc trên các nửa mẫu 40 x 40 x 40mm sau khi uốn gãy.

- Cát sử dụng trong cấp phối vữa được phân loại theo TCVN 7570:2006

- Vôi sử dụng cho định mức cấp phối vữa tam hợp phù hợp với TCVN 2231.1989

- Lượng hao phí nước để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi) là 2,5 lít

II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT THÔNG THƯỜNG

1. Xi măng PCB30

1.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng, cát mịn

1.1.1. Vữa tam hợp cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.

Mác vữa

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

10

25

50

75

100

B111

Xi măng

kg

72

125

231

323

417

Vôi cục

kg

122

111

82

57

32

Cát vàng

m3

1,295

1,265

1,224

1,193

1,163

Nước

lít

221

222

221

220

219

1

2

3

4

5

327

1.1.2. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

Mác vữa

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

10

25

50

75

B112

Xi măng

kg

79

135

250

347

Vôi cục

kg

117

104

74

49

Cát mịn

m3

1,283

1,263

1,221

1,180

Nước

lít

231

233

231

231

1

2

3

4

1.1.3. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷ 1,4

Mác vữa

Mã

Hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

10

25

50

B113

Xi măng

kg

89

155

285

Vôi cục

kg

115

96

63

Cát mịn

m3

1,252

1,232

1,18

Nước

lít

243

245

242

1

2

3

328

1.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng, cát mịn

1.2.1. Vữa xi măng cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.

Mác vữa

Mã

Hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

25

50

75

100

125

B121

Xi măng

kg

124

226

310

399

477

Cát vàng

m3

1,255

1,193

1,153

1,102

1,061

Nước

lít

276

273

270

266

266

1

2

3

4

5

1.2.2. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

Mác vữa

Mã

Hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

25

50

75

100

B122

Xi măng

kg

134

246

338

430

Cát mịn

m3

1,252

1,201

1,149

1,097

Nước

lít

280

276

272

270

1

2

3

4

1.2.3. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML  = 0,7 ÷ 1,4

Mác vữa

Mã

Hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

25

50

75

B123

Xi măng

kg

156

282

385

Cát mịn

m3

1,242

1,170

1,118

Nước

lít

283

278

275

1

2

3

329

2. Xi măng PC40 & PCB40

2.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng, cát mịn

2.1.1. Vữa tam hợp cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.

Mác vữa

Mã

Hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

25

50

75

100

125

B211

Xi măng

kg

97

180

250

324

396

Vôi cục

kg

95

78

64

47

32

Cát vàng

m3

1,295

1,265

1,234

1,204

1,173

Nước

lít

223

221

222

221

220

1

2

3

4

5

2.1.2. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

Mác vữa

Mã

Hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

25

50

75

100

B212

Xi măng

kg

104

194

270

350

Vôi cục

kg

93

73

58

40

Cát mịn

m3

1,283

1,252

1,221

1,190

Nước

lít

234

233

232

230

1

2

3

4

2.1.3. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML  = 0,7 ÷ 1,4

Mác vữa

Mã

Hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

25

50

75

B213

Xi măng

kg

119

220

306

Vôi cục

kg

88

66

47

Cát mịn

m3

1,263

1,221

1,180

Nước

lít

246

245

243

1

2

3

330

2.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng, cát mịn

2.2.1. Vữa xi măng cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.

Mác vữa

Mã

Hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

25

50

75

100

125

150

B221

Xi măng

kg

95

174

241

312

378

439

Cát vàng

m3

1,275

1,224

1,193

1,153

1,112

1,081

Nước

lít

277

275

274

270

269

266

1

2

3

4

5

6

2.2.2. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

Mác vữa

Mã

Hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

25

50

75

100

125

B222

Xi măng

kg

104

190

264

339

410

Cát mịn

m3

1,273

1,232

1,190

1,149

1,107

Nước

lít

280

279

275

273

271

1

2

3

4

5

2.2.3. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML  = 0,7 ÷ 1,4

Mác vữa

Mã

Hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

25

50

75

100

B223

Xi măng

kg

119

218

301

384

Cát mịn

m3

1,263

1,201

1,159

1,118

Nước

lít

285

281

278

275

1

2

3

4

331

III- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY, TRÁT BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3

Mác vữa

Nước (lít)

Mã

hiệu

Thành phần hao phí

Đơn

vị

50

75

Xây

Trát

B311

Vữa khô trộn sẵn (xây)

kg

1.403

1.413

243

B312

Vữa khô trộn sẵn (trát)

kg

1.392

1.402

258

1

2

332

CHƯƠNG VI

THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:

1. Định mức thi công kết cấu bê tông gồm:

- Công tác đổ bê tông:

- Công tác gia công, lắp dựng cốt thép.

- Công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.

2. Công tác đổ bê tông các kết cấu được định mức theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa

(bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở

sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê

tông). Đổ bê tông được định mức cho 3 dây chuyền:

- Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công.

- Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các

cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng cần cẩu.

- Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các

cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng máy bơm bê tông.

3. Công tác đổ bê tông bằng thủ công được định mức cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn

tại hiện trường. Trường hợp sử dụng vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa

bê tông thương phẩm thì hao phí nhân công trong công tác đổ bê tông bằng thủ công điều chỉnh hệ

số 0,6 và không tính hao phí máy trộn.

4. Công tác đổ bê tông bằng máy bơm bê tông được định mức cho công tác đổ bằng máy bơm

bê tông tĩnh. Trường hợp đổ bằng xe bơm bê tông tự hành thì hao phí nhân công được điều chỉnh

với hệ số 0,9, máy bơm bê tông tĩnh trong định mức được thay bằng xe bơm bê tông tự hành và hao

phí được điều chỉnh với hệ số 0,8.

5. Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại)

được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một

số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được định mức

cho công tác gia công, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.

333

AF.10000

ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY

TRỘN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật.

- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.

AF.11000   BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY

AF.11100   BÊ TÔNG LÓT MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều rộng (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị



>250

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Nhân công nhóm 2

công

1,07

0,89

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

AF.111

Bê tông lót móng

Máy đầm bàn 1 kW

ca

0,089

0,089

10

20

AF.11200

BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều rộng (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị



>250

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

1

5

Nhân công nhóm 2

công

1,23

1,48

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

AF.112

Bê tông móng

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,089

0,089

10

20

334

AF.11300

BÊ TÔNG NỀN

AF.11400

BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Bê tông

nền

Bê tông

bệ máy

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

AF.113

Bê tông nền

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

1,19

1,81

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

Máy đầm dùi 1,5

kW

ca

-

0,089

AF.114

Bê tông bệ máy

Máy đầm bàn 1 kW

ca

0,089

-

10

10

AF.12000

BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

AF.12100

BÊ TÔNG TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dầy (cm)

 

> 45

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 6

 28

Vật liệu

Vữa

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

2,49

2,95

2,30

2,77

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

0,095

0,095

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

Vận thăng 2 t

ca

-

0,110

-

0,110

AF.121

Bê tông

tường

10

20

30

40

335

AF.12200

BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: 1m3

Tiết diện cột (m2)

 

> 0,1

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 6

 28

Vật liệu

Vữa

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

3,15

3,37

2,84

3,03

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

0,095

0,095

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,200

0,200

AF.122

Bê tông cột

Vận thăng 2 t

ca

-

0,110

-

0,110

10

20

30

40

AF.12300

BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

 6

 28

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

2,67

2,85

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

AF.123

Bê tông xà dầm, giằng nhà

Vận thăng 2 t

ca

-

0,110

10

20

336

AF.12400

BÊ TÔNG SÀN MÁI

AF.12500

BÊ TÔNG LANH TÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG

AF.12600

BÊ TÔNG CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m3

Cầu thang

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Sàn

mái

Lanh tô

mái hắt,

máng

nước,

tấm đan,

ô văng

Thường

Xoáy

trôn ốc

AF.124

Bê tông sàn mái

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

AF.125

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm

2

công

1,86

2,66

2,03

2,15

Bê tông lanh tô,

mái hắt, máng

nước, tấm đan

ô văng

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

0,095

0,095

AF.126

Bê tông cầu

thang

Máy đầm dùi

1,5kW

ca

0,089

0,089

0,089

0,089

Vận thăng 0,8 t

ca

0,110

0,110

0,110

0,110

10

10

10

20

AF.13100

BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP

AF.13200

BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Giếng nước,

giếng cáp

Mương cáp,

rãnh nước

Vật liệu

AF.131 Bê tông giếng

nước, giếng cáp

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

1

1

AF.132 Bê tông mương

cáp, rãnh nước

Nhân công nhóm 2

công

1,40

1,66

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,089

0,089

10

10

337

AF.13300

BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY

AF.13400

BÊ TÔNG ỐNG CỐNG

Đơn vị tính: 1m3

Ống xi phông, ống phun,

ống buy

Đường kính ống (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 

 

> 200

Ống

cống

hình

hộp

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

5

5

3

3

AF.133

Bê tông

ống xi

phông, ống

phun, ống

buy

Nhân công nhóm 2

công

2,98

2,51

2,39

2,21

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

0,095

0,095

AF.134

Bê tông

ống cống

hình hộp

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,089

10

20

30

10

AF.14100

BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU

AF.14200

BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Đơn vị tính: 1m3

Móng, mố, trụ

Mũ mố, mũ trụ

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trên

cạn

Dưới

nước

Trên

cạn

Dưới

nước

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

AF.141

Bê tông

móng, mố,

trụ cầu

Nhân công nhóm 2

công

2,04

2,44

2,58

2,93

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,110

0,095

0,110

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,089

0,100

0,089

0,100

Cần cẩu 16 t

ca

0,045

0,060

0,045

0,060

Sà lan 400 t

ca

-

0,110

-

0,110

Sà lan 200 t

ca

-

0,110

-

0,110

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,040

-

0,040

AF.142

Bê tông mũ

mố, mũ trụ

cầu

Máy khác

%

1

1

1

1

10

20

10

20

338

AF.14300

BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN QUÁ ĐỘ, LAN CAN, GỜ CHẮN

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bản mặt cầu

Lan can,

gờ chắn

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,10

3,15

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

Máy đầm bàn 1 kW

ca

0,089

-

AF.143

Bê tông bản

mặt cầu, bản

quá độ, lan

can, gờ chắn

Máy khác

%

1

1

10

20

AF.15110

BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT

AF.15120

BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG

AF.15130

BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bê tông

buồng xoắn,

ống hút

ĐVT: 1m3

Cầu máng

thường

ĐVT: 1m3

Cầu máng

vỏ mỏng

ĐVT: 1m2

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

0,036

AF.151

Bê tông

buồng

xoắn, ống

hút

Vật liệu khác

%

4

4

5

Nhân công nhóm 2

công

3,12

2,49

0,80

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

0,003

AF.151

Bê tông

cầu máng

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,080

10

20

30

339

AF.15200

BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính:1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bê tông mối nối

bản dầm dọc

Bê tông dầm

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

1,68

1,74

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,200

0,200

Sà lan 200 t

ca

0,210

0,210

Tàu kéo 150 cv

ca

0,006

0,006

AF.152

Bê tông cầu

cảng

Máy khác

%

1

1

10

20

AF.15300

BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY ≤ 20CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

2,10

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

AF.153

Bê tông mái bờ kênh

mương dày ≤ 20cm

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

10

340

AF.15400

BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, đổ bê tông, đầm lèn, chèn

khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m3

Chiều dày mặt đường

(cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 

> 25

AF.154

Vật liệu

Bê tông mặt

đường

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Gỗ làm khe co dãn

m3

0,008

0,0085

Nhựa đường

kg

1,91

2,03

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

Nhân công nhóm 2

công

1,37

1,22

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

Máy đầm bàn 1 kW

ca

0,089

0,089

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,089

0,089

Máy khác

%

2

2

10

20

AF.15500

BÊ TÔNG GẠCH VỠ

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Vữa

m3

0,538

Gạch vỡ

m3

0,893

AF.155

Bê tông gạch vỡ

Nhân công nhóm 2

công

0,88

10

341

AF.16000

BÊ TÔNG BỂ CHỨA

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Thành thẳng

Thành cong

Vật liệu

AF.160

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

4,13

5,23

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

Bê tông bể chứa

dạng thành thẳng,

thành cong

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,100

Máy khác

%

1

1

120

210

AF.17100

BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA

GIÁC

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.171

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

Máng máng thu nước

hình chữ V, hình bán

nguyệt và đa giác

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 2

công

2,98

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,089

10

AF.17200

BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.172 Bê tông hố van, hố ga

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,95

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

Máy đầm dùi 1,5kW

ca

0,089

10

342

AF.17400

BÊ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1m3

Tháp đèn

Chiều cao ( m )

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 

> 25

AF.174

Vật liệu

Bê tông tháp

đèn trên đảo

Vữa bê tông

m3

1,050

1,050

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

6,49

7,18

Máy thi công

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

Máy đầm dùi 1,5kW

ca

0,200

0,200

Tời điện 2T

ca

0,328

0,399

Máy phát điện 37,5 kVA

ca

0,109

0,109

10

20

AF.18100

BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vữa, vận chuyển vữa lên vị trí đặt máy bằng thủ công, đổ vữa vào máy phun,

phun vữa vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.181

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,250

Bê tông mái taluy

đường bằng

phương

pháp phun khô

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

6,88

Máy thi công

Máy bơm vữa 6 m3

ca

0,415

Máy trộn 150 l

ca

0,415

Máy nén khí 1200 m3/h

ca

0,415

Máy bơm nước 5 cv

ca

0,415

Máy khác

ca

2

10

343

ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG

HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)

AF.20000

ĐỔ BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo

dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.21100

BÊ TÔNG LÓT MÓNG

AF.21200

BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều rộng móng

(cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Lót

móng

≤ 250

> 250

AF.211

Bê tông lót móng

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

-

1

3

AF.212

Bê tông móng

Nhân công nhóm 2

công

0,42

0,58

0,75

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,030

0,030

0,030

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,089

0,089

0,089

10

10

20

AF.21300

BÊ TÔNG NỀN

AF.21400

BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bê tông

nền

Bê tông

Bệ máy

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

AF.213

Bê tông nền

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

0,44

1,08

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,030

0,030

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

-

0,089

AF.214

Bê tông bệ

máy

Máy đầm bàn 1 kW

ca

0,089

-

10

10

344

AF.22000

BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

AF.22100

BÊ TÔNG TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dầy ≤ 45 cm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,66

2,25

2,66

2,96

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,040

-

-

-

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,021

0,030

0,040

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,021

0,030

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,040

AF.221

Bê tông

tường

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dầy > 45 cm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,48

2,06

2,42

2,70

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,040

-

-

-

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,021

0,030

0,040

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,021

0,030

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,040

AF.221

Bê tông

tường

Máy khác

%

2

2

2

2

50

60

70

80

345

AF.22200

BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: 1m3

Tiết diện cột ≤ 0,1m2

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.222

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

2,27

2,67

3,14

3,50

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,060

-

-

-

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,028

0,040

0,050

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,028

0,040

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,050

Bê tông

cột

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m3

Tiết diện cột > 0,1m2

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.222

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,98

2,33

2,75

3,06

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,050

-

-

-

Máy đầm dùi 1,5kW

ca

0,200

0,200

0,200

0,200

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,025

0,035

0,045

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,025

0,035

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,045

Bê tông

cột

Máy khác

%

2

2

2

2

50

60

70

80

346

AF.22300

BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.223

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

1,66

2,07

2,45

2,73

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,040

-

-

-

Máy đầm dùi 1,5kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,021

0,030

0,040

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,021

0,030

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,040

Bê tông xà

dầm, giằng,

sàn mái

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

AF.23000

BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Đơn vị tính: 1m3

Móng, mố,

trụ cầu

Mũ mố,

mũ trụ cầu

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trên

cạn

Dưới

nước

Trên

cạn

Dưới

nước

AF.231

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Bê tông

móng, mố,

trụ cầu.

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

1,58

2,02

2,40

3,08

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,045

0,060

0,054

0,080

AF.232

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,085

0,100

0,085

0,100

Sà lan 400 t

ca

-

0,060

-

0,080

Bê tông

mũ mố, mũ

trụ cầu.

Sà lan 200 t

ca

-

0,060

-

0,080

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,020

-

0,025

Máy khác

%

1

1

1

1

10

20

10

20

347

AF.24100

BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính:1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bê tông mối nối

bản dầm dọc

Bê tông dầm

AF.241

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

1,05

1,11

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,030

0,030

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,200

0,200

Sà lan 200 t

ca

0,030

0,030

Tàu kéo 150 cv

ca

0,010

0,010

Bê tông cầu

cảng

Máy khác

%

1

1

10

20

AF.24200

BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.242

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,35

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,030

Bê tông mái bờ

kênh mương

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

10

348

AF.24300

BÊ TÔNG TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM CHUI DÂN

SINH BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng

bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã  hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn  vị

≤ 45

> 45

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,66

1,48

Máy thi công

Cần cẩu 16t

ca

0,027

0,027

Máy đầm dùi 1,5kW

ca

0,180

0,180

AF.243

Bê tông tường

chắn, tường

cống hộp,

tường hầm

chui dân sinh

bằng cần cẩu

Máy khác

%

2

2

10

20

Hướng dẫn áp dụng: Bê tông tường đầu, tường cánh cống bằng cần cẩu áp dụng định mức

mã hiệu AF.24300 và hao phí nhân công nhân hệ số 1,05

AF.24400

BÊ TÔNG MÁI CỐNG HỘP, MÁI HẦM CHUI DÂN SINH BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo

dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,41

Máy thi công

Cần cẩu 16t

ca

0,025

Máy đầm dùi 1,5kW

ca

0,180

AF.244

Bê tông mái

cống hộp, mái

hầm chui dân

sinh bằng cần

cẩu

Máy khác

%

1

10

349

AF.25000

BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ,

đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Cọc nhồi

Trên cạn

Dưới nước

Đường kính cọc (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 

>

1000

 

> 1000

Cọc

Barrette

AF.251

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

Bê tông

cọc nhồi

trên cạn

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

2

2

2

Nhân công nhóm

2

công

0,91

0,77

1,09

0,92

0,79

AF.252

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,083

0,057

0,090

0,060

0,055

Bê tông

cọc nhồi

dưới nước

Sà lan 200 t

ca

-

-

0,090

0,060

-

AF.253

Sà lan 400 t

ca

-

-

0,090

0,060

-

Tàu kéo 150 cv

ca

-

-

0,030

0,020

-

Bê tông

cọc,

tường

Barrette

Máy khác

%

1

1

1

1

1

10

20

10

20

10

Quy định áp dụng định mức: Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống

vách cố định giữ thành lỗ khoan thì mức hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%.

AF.26100

BÊ TÔNG BỂ CHỨA

Đơn vị tính: 1m3

Bể chứa

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Thành thẳng

Thành cong

Vật liệu

AF.261

Bê tông bể

chứa

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,70

3,92

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,080

0,080

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,200

0,200

Máy khác

%

1

1

10

20

350

AF.26200

BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA

GIÁC

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

AF.262

Bê tông máng thu nước

hình chữ V, hình bán

nguyệt và đa giác

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

2,42

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,080

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,200

10

AF.27000

BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI

Đơn vị tính: m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bê tông

trượt

lồ

ng thang

máy

Bê tông

trượt Silô

Bê tông

trượt ống

khói

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

2

2

2

AF.271

Bê tông

trượt lồng

thang

máy

Nhân công nhóm 2

công

2,66

1,91

3,41

AF.272

Máy thi công

Cẩu tháp 50 t

ca

0,065

0,065

0,075

Bê tông

trượt Silô

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,200

0,150

0,250

AF.273

Máy bơm nước 20 KW

ca

0,050

0,030

0,040

Vận thăng 3 t

ca

0,025

0,025

0,025

Bê tông

trượt ống

khói

Máy khác

%

2

2

2

10

10

10

351

AF.30000

ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống

bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ

thuật.

AF.31100

BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều rộng (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

 

> 250

AF.311

Bê tông móng

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

1

3

Nhân công nhóm 2

công

0,55

0,79

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,033

0,033

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,089

0,089

Máy khác

%

1

1

10

20

AF.31200

BÊ TÔNG NỀN

AF.31200

BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bê tông

nền

Bê tông

bệ máy

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

AF.312

Bê tông nền

Vật liệu khác

%

1

1

AF.313

Nhân công nhóm 2

công

0,40

1,07

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50m3/h

ca

0,033

0,033

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

-

0,089

Máy đầm bàn 1 kW

ca

0,089

-

Bê tông bệ

máy

Máy khác

%

1

1

10

20

352

AF.31310

BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN QUÁ ĐỘ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.313

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

Bê tông bản mặt

cầu, bản quá độ

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

0,74

Máy bơm bê tông 50m3/h

ca

0,033

Máy dầm dùi 1,5kW

ca

0,089

Máy khác

%

1

10

353

AF.32000

BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

AF.32100

BÊ TÔNG TƯỜNG

Đơn vị tính : 1m3

Chiều dầy (cm)

 

> 45

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 6

 28

AF.321

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,66

2,25

1,48

2,06

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50

m3/h

ca

0,033

0,033

0,033

0,033

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

Bê tông

tường

Máy khác

%

1

1

1

1

10

20

30

40

AF.32200

BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: 1m3

Tiết diện cột (m2)

 

> 0,1

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 6

 28

AF.322

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

4

4

4

4

Nhân công nhóm 2

công

2,27

2,67

1,98

2,33

Máy thi công

Máy bơm bê tông

50m3/h

ca

0,033

0,033

0,033

0,033

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,200

0,200

Bê tông

cột

Máy khác

%

1

1

1

1

10

20

30

40

354

AF.32300

BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.323

Vật liệu

Vữa

m3

1,015

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,66

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,033

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

Bê tông xà dầm,

giằng, sàn mái

Máy khác

%

1

10

AF.32400

BÊ TÔNG TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM CHUI DÂN

SINH BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống

bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ

thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã  hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn  vị

≤ 45

> 45

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,66

1,48

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50m3/h

ca

0,033

0,033

Máy đầm dùi 1,5kW

ca

0,180

0,180

AF.324

Bê tông tường

chắn, tường

cống hộp,

tường hầm chui

dân sinh bằng

máy bơm

Máy khác

%

1

1

10

20

Hướng dẫn áp dụng: Bê tông tường đầu, tường cánh cống bằng bơm áp dụng định mức mã

hiệu AF.32400 và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,05

355

AF.32500

BÊ TÔNG MÁI CỐNG HỘP, MÁI HẦM CHUI DÂN SINH BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống

bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ

thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,41

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50m3/h

ca

0,033

Máy đầm dùi 1,5kW

ca

0,180

AF.325

Bê tông mái cống hộp,

mái hầm chui dân sinh

bằng máy bơm

Máy khác

%

1

10

AF.33000

BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Đơn vị tính :1m3

Móng, mố,

trụ cầu

Mũ mố,

mũ trụ cầu

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trên

cạn

Dưới

nước

Trên

cạn

Dưới

nước

AF.331

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

1,015

Bê tông

móng, mố, trụ

cầu

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

1,55

1,98

2,35

2,66

AF.332

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,033

0,044

0,040

0,060

Bê tông mũ

mố, mũ trụ cầu

Máy bơm bê tông

50m3/h

ca

0,033

0,044

0,040

0,060

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,085

0,100

0,085

0,100

Sà lan 200 t

ca

-

0,088

-

0,120

Sà lan 400 t

ca

-

0,044

-

0,060

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,026

-

0,033

Máy khác

%

1

1

1

1

10

20

10

20

356

AF.33300

BÊ TÔNG DẦM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẨY, ĐÚC

HẪNG

Đơn vị tính: 1m3

Loại dầm

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đúc đẩy

Đúc hẫng

trên cạn

Đúc hẫng

dưới nước

Vật liệu

AF.333

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

4,84

6,59

8,15

Máy thi công

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

Cần cẩu 16 t

ca

0,035

-

-

Cần cẩu 25 t

ca

-

0,035

-

Cần cẩu nổi 30 t

ca

-

-

0,050

Máy bơm bê tông 50m3/h

ca

0,035

0,035

0,050

Bê tông dầm

cầu thi công

bằng phương

pháp đúc đẩy,

đúc hẫng

Sà lan 400 t

ca

-

-

0,050

Tàu kéo 150 cv

ca

-

-

0,012

Máy khác

%

2

2

2

Phạm vi định mức: Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn, vận hành hệ

ván khuôn dầm chưa tính trong định mức.

357

AF.33400

BÊ TÔNG DẦM HỘP CẦU, DẦM BẢN CẦU

Đơn vị tính: 1m3

Loại dầm

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Dầm hộp

Dầm bản

Vật liệu

AF.334

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

5,03

3,89

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50m3/h

ca

0,035

0,035

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

Cần cẩu 25 t

ca

0,035

0,035

Bê tông dầm

hộp cầu, dầm

bản cầu

Máy khác

%

2

2

10

20

AF.34100

BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính:1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bê tông mối nối

bản dầm dọc

Bê tông dầm

AF.341

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

1,05

1,11

Máy thi công

Bê tông

cầu cảng

Máy bơm bê tông

50m3/h

ca

0,033

0,033

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,200

0,200

Sà lan 200 t

ca

0,033

0,033

Tàu kéo 150 cv

ca

0,010

0,010

Máy khác

%

1

1

10

20

358

AF.34200

BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.342

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,35

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,033

Mày đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

Bê tông mái bờ

kênh mương

Máy khác

%

1

10

AF.35000

BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống

đổ. Đổ bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính :1m3

Cọc nhồi

Trên cạn

Dưới nước

Đường kính cọc (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 1000

>1000

 1000

>1000

Cọc,

tường

Barrette

Vật liệu

AF.351

Vữa bê tông

m3

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

Bê tông cọc

nhồi trên

cạn

Nhân công

nhóm 2

công

0,83

0,70

0,99

0,84

0,72

AF.352

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,079

0,047

0,087

0,057

0,046

Bê tông cọc

nhồi dưới

nước

Máy bơm bê

tông 50 m3/h

ca

0,079

0,047

0,087

0,057

0,046

Sà lan 200 t

ca

-

-

0,174

0,114

-

AF.353

Sà lan 400 t

ca

-

-

0,087

0,057

-

Tàu kéo 150 cv

ca

-

-

0,040

0,028

-

Bê tông

cọc, tường

Barette

Máy khác

%

1

1

1

1

1

10

20

10

20

10

Quy định áp dụng định mức: Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống

vách cố định giữ thành lỗ khoan thì mức hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%.

359

AF.36000

CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦMVỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM

TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ ĐỔ

BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị khối đổ. Gia công, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm

theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chưa kể

bê tông bù phần lẹm).

AF.36110

BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG

Đơn vị tính: 1 m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

AF.361

Bê tông toàn tiết

diện hầm ngang

Vữa bê tông

m3

1,030

Lưới thép làm đầu đốc

m2

0,217

Thép tròn

kg

3,100

Que hàn

kg

0,180

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 2

công

2,95

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,036

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,177

Máy nâng thuỷ lực 135 cv

ca

0,046

Máy ủi 140 cv

ca

0,020

Máy hàn 23 kW

ca

0,063

Máy khác

%

2

10

360

AF.36120

BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG

AF.36130

BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG

AF.36140

BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG

Đơn vị tính: 1 m3

Bê tông

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Nền

hầm

Tường

hầm

Vòm

hầm

Vật liệu

AF.361

Vữa bê tông

m3

1,015

1,030

1,030

Lưới thép làm đầu đốc

m2

0,233

0,260

0,200

Bê tông nền

hầm

Thép tròn

kg

3,100

3,100

3,100

Que hàn

kg

0,068

0,260

0,180

AF.361

Vật liệu khác

%

2

2

2

Bê tông

tường hầm

Nhân công nhóm 2

công

0,93

2,01

3,35

Máy thi công

AF.361

Máy bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,036

0,036

0,036

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,068

0,188

0,188

Bê tông vòm

hầm

Máy đầm bàn 1 kW

ca

0,089

-

-

Máy nâng thuỷ lực 135 cv

ca

-

0,013

0,068

Máy ủi 140 cv

ca

0,020

0,020

0,020

Máy hàn 23 kW

ca

0,014

0,091

0,063

Máy khác

%

2

2

2

20

30

40

361

AF.36200

BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG

AF.36300

BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG

AF.36400

BÊ TÔNG NÚT HẦM

Đơn vị tính: 1 m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bê tông

hầm đứng

Bê tông

hầm

nghiêng

Bê tông

nút hầm

Vật liệu

AF.362

Vữa bê tông

m3

1,030

1,030

1,030

Bê tông

hầm đứng

Lưới thép làm đầu đốc

m2

-

0,217

0,217

Thép tròn

kg

-

2,800

3,500

Que hàn

kg

0,063

0,180

0,172

AF.363

Vật liệu khác

%

1

2

2

Bê tông

hầm nghiêng

Nhân công nhóm 2

công

3,67

4,26

2,01

Máy thi công

AF.364

Máy bơm bê tông

50m3/h

ca

0,036

0,036

0,036

Bê tông

nút hầm

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,143

0,143

0,188

Tời điện 1,5 t

ca

0,188

0,188

0,013

Máy ủi 140 cv

ca

0,017

0,017

0,017

Máy hàn 23 kW

ca

0,014

0,063

0,0600

Máy nâng thuỷ lực

135cv

ca

-

-

0,013

Máy khác

%

1

2

2

10

10

10

362

AF.36500

BÊ TÔNG CỘT, DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bê

tông

cột

Bê

tông

dầm

Bê

tông

sàn

AF.365

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,030

1,030

1,030

Lưới thép làm đầu đốc

m2

-

0,260

0,280

Bê tông cột,

dầm, sàn trong

hầm gian máy,

gian hầm biến

thế

Thép tròn

kg

-

3,100

1,090

Que hàn

kg

-

0,260

0,255

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

3,16

2,61

3,11

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50m3/h

ca

0,036

0,036

0,036

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,188

0,188

0,188

Máy nâng thuỷ lực 135cv

ca

0,013

0,013

0,013

Máy ủi 140 cv

ca

0,020

0,020

0,026

Máy hàn 23 kW

ca

-

0,091

0,089

Máy khác

%

2

2

2

10

20

30

363

AF.36500

BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bệ đỡ

máy phát

Buồng

xoắn, ống

hút

AF.365

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,030

1,030

Bê tông bệ đỡ máy

phát, buồng xoắn,

ống hút trong hầm

Lưới thép làm đầu đốc

m2

0,273

0,273

Thép tròn

kg

3,100

3,100

Que hàn

kg

0,328

0,328

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,88

3,96

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,036

0,036

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,188

0,188

Máy nâng thủy lực 135 cv

ca

-

0,068

Máy ủi 140 cv

ca

0,020

0,020

Máy hàn 23 kW

ca

0,116

0,116

Máy khác

%

2

2

40

50

AF.36500

BÊ TÔNG CHÈN BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.365

Vật liệu

Bê tông chèn buồng xoắn

ống hút trong hầm

Vữa bê tông

m3

1,030

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

9,34

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,036

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,188

Máy ủi 140 cv

ca

0,020

Máy khác

%

2

60

364

AF.37100

BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, ống đổ vữa bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê

tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trên cạn

Dưới nước

AF.371

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,020

1,020

Vật liệu khác

%

3

3

Nhân công nhóm 2

công

1,31

1,46

Máy thi công

Máy bơm bê tông

50m3/h

ca

0,036

0,045

Sà lan 200 t

ca

-

0,045

Cano 23 cv

ca

-

0,045

Bịt đáy trong

khung vây bằng

vữa bê tông

Máy khác

%

2

2

10

20

Phạm vi định mức: Định mức chưa gồm công tác làm sàn đạo, vách ngăn.

365

AF.37200

BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC

Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống đổ vữa xi măng. Xếp đá hộc, trộn vữa xi măng,

bơm vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Trên cạn

Dưới nước

AF.372

Vật liệu

Đá hộc

m3

1,100

1,100

Vữa xi măng

m3

0,334

0,334

Vật liệu khác

%

3

3

Nhân công nhóm 2

công

1,84

2,12

Máy thi công

Máy bơm vữa 9 m3/h

ca

0,045

0,055

Cần cẩu 25 t

ca

0,045

0,055

Sà lan 400 t

ca

-

0,055

Cano 23 cv

ca

-

0,055

Bịt đáy trong

khung vây bằng

vữa xi măng độn

đá hộc

Máy khác

%

5

5

10

20

Phạm vi định mức: Định mức chưa gồm công tác làm sàn đạo, vách ngăn.

AF.37300   BÊ TÔNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ, SÂN QUAY

ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình

thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt

bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.373

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1,5

Nhân công nhóm 2

công

1,76

Máy thi công

Bê tông đường cất hạ

cánh, đường lăn, sân đỗ,

sân quay đường cất hạ

cánh đổ bằng máy rải bê

tông SP500

Máy rải bê tông SP500

ca

0,013

Máy đào 0,65m3

ca

0,013

Máy khác

%

2

10

Phạm vi định mức: Định mức chưa gồm công tác tạo nhám bằng máy sau khi bê tông đạt

cường độ.

366

AF.37400

BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống,

hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.374

Vật liệu

Bơm vữa xi măng

trong ống luồn cáp

Xi măng

kg

1.824

Phụ gia

kg

40,56

Vật liệu khác

%

3

Nhân công nhóm 2

công

17,85

Máy thi công

Máy trộn vữa 150 l

ca

1,830

Máy nén khí 600 m3/h

ca

1,830

Máy bơm vữa 9 m3/h

ca

1,830

Máy bơm nước 20 kW

ca

0,500

Máy khác

%

3

10

AF.37500

BƠM VỮA XI MĂNG LẤP ĐẦY ỐNG SIÊU ÂM CỌC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch ống siêu âm, cân đong, trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống theo đúng

yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trên cạn

Dưới nước

Vật liệu

Vữa xi măng

m3

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

3,60

4,23

Máy thi công

Máy trộn vữa 80l

ca

0,200

0,240

Máy bơm vữa xi măng

9m3/h

ca

0,200

0,240

Máy bơm nước 20kW

ca

0,060

0,066

AF.375 Bơm vữa xi măng

lấp đầy ống siêu âm

cọc khoan nhồi

Sà lan 400T

ca

-

0,240

Tàu kéo 150CV

ca

-

0,160

10

20

367

AF.37710

BÊ TÔNG LẤP ĐẦY PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác. Lắp đặt, di chuyển và tháo dỡ ống bơm.

Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

0,91

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,033

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,089

AF.377

Bê tông lấp đầy phễu

nhựa móng Top-base

Máy khác

%

1

10

AF.38200

BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh, tưới ẩm bề mặt nền. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết

bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn

thiện, tạo nhám bề mặt bê tông. Bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

AF.382

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1,5

Nhân công nhóm 2

công

1,21

Máy thi công

Bê tông mặt

đường đổ bằng

máy rải bê tông

SP 500

Máy rải bê tông SP500

ca

0,009

Máy đào 0,65m3

ca

0,009

Ôtô tưới nước 5 m3

ca

0,009

Máy khác

%

2

10

368

AF.39110

BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh, tưới nước bề mặt nền. Rải vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng máy rải, đầm

bằng máy đầm bánh thép, bánh lốp. Rải bù vữa, xử lý đường biên và khuyết tật bằng thủ công.

Hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Chiều dày lớp rải (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

12

14

16

Vật liệu

Vữa bê tông RCC

m3

12,24

14,28

16,32

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,36

2,73

3,36

Máy thi công

Máy rải 130-140 cv

ca

0,080

0,091

0,104

Máy lu bánh thép 8,5 t

ca

0,019

0,021

0,023

Máy lu rung 15 t

ca

0,087

0,099

0,103

Máy lu bánh hơi 16 t

ca

0,082

0,093

0,097

Ôtô tưới nước 5 m3

ca

0,017

0,017

0,017

AF.391

Bê tông đầm

lăn (RCC)

mặt đường

Máy khác

%

2

2

2

11

12

13

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 100m2

Chiều dày lớp rải (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

18

20

22

Vật liệu

Vữa bê tông RCC

m3

18,36

20,40

22,44

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

3,99

4,43

4,88

Máy thi công

Máy rải 130-140 cv

ca

0,117

-

-

Máy rải SP500

ca

-

0,050

0,055

Máy lu bánh thép 8,5 t

ca

0,025

0,028

0,031

Máy lu rung 15 t

ca

0,107

0,119

0,131

Máy lu bánh hơi 16 t

ca

0,101

0,112

0,123

Ôtô tưới nước 5 m3

ca

0,017

0,017

0,017

AF.391

Bê tông đầm

lăn (RCC)

mặt đường

Máy khác

%

2

2

2

14

15

16

369

AF.40000

CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG

Hướng dẫn áp dụng:

- Công tác bê tông thuỷ công được định mức cho trường hợp đổ bằng cần cẩu 16 tấn, 25 tấn,

40 tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thuỷ công và chưa tính đến

các hao phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường

ống áp lực được định mức chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.

- Hao phí nhân công trong định mức công tác bê tông thuỷ công đã bao gồm công tác đánh

xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ,

tính bình quân cho 1m3 bê tông.

- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Hao phí nhân công trong định mức đã bao gồm công

tác mài mặt bê tông.

- Công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm hao phí cho công tác gia công, lắp

dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).

Thành phần công việc:

Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu

đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

AF.41000

CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN

AF.41110

BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.41120

BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.41130

BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Lót

móng,

Lấp đầy

Bản đáy

Nền

AF.411

Vật liệu

Bê tông lót

móng, lấp đầy

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

-

2

1

AF.411

Nhân công nhóm 2

công

0,29

0,68

0,44

Bê tông bản

đáy

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,020

0,022

0,020

AF.411

Bê tông nền

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,089

0,089

-

Máy đầm bàn 1 kW

ca

-

-

0,089

10

20

30

370

AF.41200

BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 0,45

≤ 1

≤ 2

AF.412

Vật liệu

Bê tông tường

cánh, tường biên

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

5

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,77

1,61

1,44

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,027

0,027

0,025

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

10

20

30

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 3

≤ 5

> 5

AF.412

Vật liệu

Bê tông tường

cánh, tường biên

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

3

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,30

1,17

1,05

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,025

0,022

0,020

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

40

50

60

371

AF.41300

BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,45

≤ 1

≤ 2

> 2

AF.413

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Bê tông trụ

pin, trụ biên

Vật liệu khác

%

5

4

4

3

Nhân công nhóm 2

công

1,90

1,71

1,54

1,39

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,027

0,027

0,025

0,025

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

10

20

30

40

AF.41400

BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,45

≤ 1

≤ 2

> 2

AF.414

Vật liệu

Bê tông tường

thượng lưu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

4

3

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,42

1,28

1,16

1,04

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,025

0,025

0,022

0,022

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

10

20

30

40

372

AF.41510

BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.41520

BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.41530

BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.41540

BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Thân

đập

Mặt cong

đập tràn

Mũi

phóng

Dốc

nước

AF.415

Vật liệu

Bê tông phía

trong thân

đập

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

AF.415

Vật liệu khác

%

2

2

2

1

Bê tông mặt

cong đập tràn

Nhân công nhóm 2

công

0,51

2,10

1,10

0,92

AF.415

Máy thi công

Bê tông mũi

phóng

Cần cẩu 16 t

ca

0,022

0,022

0,022

0,022

AF.415

Máy đầm dùi

1,5kW

ca

0,089

0,18

0,089

0,089

Bê tông dốc

nước

Máy khác

%

-

1

-

-

10

20

30

40

AF.41600

BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 25

> 25

AF.416

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

2,77

3,10

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,027

0,030

Bê tông tháp

điều áp

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

10

20

373

AF.41710

BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.417

Vật liệu

Bê tông mố đỡ, mố néo

đường ống áp lực

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,29

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,03

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,18

10

AF.41720

BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.41730

BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.41740

BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bọc đường

ống áp lực

Bệ đỡ

máy phát

Mái kênh,

mái hố xói

AF.417

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

Bê tông bọc

đường ống thép

áp lực

Vật liệu khác

%

4

2

1

AF.417

Nhân công nhóm 2

công

1,59

1,57

1,35

Bê tông bệ đỡ

máy phát

Máy thi công

AF.417

Cần cẩu 16 t

ca

0,025

0,022

0,025

Bê tông mái

kênh hố xói

Máy đầm dùi 1,5

kW

ca

0,180

0,180

0,180

20

30

40

374

AF.41750

BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.41760

BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Buồng xoắn

Ống hút

AF.417

Bê tông buồng xoắn Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

AF.417

Bê tông ống hút

Vật liệu khác

%

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,91

1,69

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,022

0,022

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

50

60

AF.41770

BÊ TÔNG SÀN DÀY  30CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

AF.417

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,03

Bê tông sàn dày ≥ 30cm

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,025

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

70

375

AF.41800

BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX  80mm

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

AF.418

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1

Bê tông cốt liệu lớn

DMAX 80mm

Nhân công nhóm 2

công

0,55

Máy thi công

Cần cẩu 10 t phục vụ đầm

chùm

ca

0,031

Cần cẩu 16 t

ca

0,022

Máy đầm dùi 3,5kW

ca

0,089

10

AF.41900

BÊ TÔNG CHÈN ( KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ,

GỐI VAN )

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.419

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

5

Bê tông chèn (khe

van, khe phai, khe

lưới chắn rác, mố

đỡ, gối van )

Nhân công nhóm 2

công

7,00

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,027

Máy đầm dùi 1,5kW

ca

0,243

10

376

AF.42000

CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN

AF.42110

BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.42120

BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.42130

BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: 1m3

Mã

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Lót móng,

lấp đầy

Bản đáy

Nền

AF.421

Bê tông lót

móng

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

-

2

1

AF.421

Bê tông bản đáy

Nhân công nhóm 2

công

0,29

0,68

0,44

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,015

0,017

0,015

AF.421

Bê tông nền

Máy đầm dùi 1,5

kW

ca

0,089

0,089

-

Máy đầm bàn 1 kW

ca

-

-

0,089

10

20

30

377

AF.42200

BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,45

≤ 1

≤ 2

AF.422

Vật liệu

Bê tông tường

cánh, tường biên

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

5

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,77

1,61

1,44

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,022

0,022

0,020

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

10

20

30

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 3

≤ 5

> 5

AF.422

Vật liệu

Bê tông tường

cánh, tường biên

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

3

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,30

1,17

1,05

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,020

0,017

0,015

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

40

50

60

378

AF.42300

BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,45

≤ 1

≤ 2

> 2

AF.423

Vật liệu

Bê tông trụ

pin, trụ biên

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

5

4

4

3

Nhân công nhóm 2

công

1,90

1,71

1,54

1,39

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,022

0,022

0,020

0,020

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

10

20

30

40

AF.42400

BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤

0,45

≤ 1

≤ 2

> 2

AF.424

Vật liệu

Bê tông tường

thượng lưu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

4

3

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,42

1,28

1,16

1,04

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,020

0,020

0,017

0,017

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

10

20

30

40

379

AF.42510

BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.42520

BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.42530

BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.42540

BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Thân

đập

Mặt cong

đập tràn

Mũi

phóng

Dốc

nước

AF.425

Vật liệu

Bê tông phía

trong thân đập

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

AF.425

Vật liệu khác

%

2

2

2

1

Bê tông mặt

cong đập tràn

Nhân công nhóm 2

công

0,51

2,10

1,10

0,92

AF.425

Máy thi công

Bê tông mũi

phóng

Cần cẩu 25 t

ca

0,017

0,017

0,017

0,017

AF.425

Máy đầm dùi 1,5

kW

ca

0,089

0,18

0,089

0,089

Bê tông dốc

nước

Máy khác

%

-

1

-

-

10

20

30

40

AF.42600

BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 25

> 25

AF.426

Vật liệu

Bê tông tháp

điều áp

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,77

3,10

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,022

0,025

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

10

20

380

AF.42710

BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.427

Vật liệu

Bê tông mố đỡ, mố néo

đường ống áp lực

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,29

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,025

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

10

AF.42720

BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.42730

BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.42740

BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bọc đường

ống áp lực

Bệ đỡ

máy phát

Mái kênh,

mái hố xói

AF.427

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

Bê tông bọc

đường ống

thép áp lực

Vật liệu khác

%

4

2

1

AF.427

Nhân công nhóm 2

công

1,59

1,57

1,35

Bê tông bệ

đỡ máy phát

Máy thi công

AF.427

Cần cẩu 25 t

ca

0,020

0,0170

0,020

Bê tông mái

kênh hố xói

Máy đầm dùi 1,5

kW

ca

0,180

0,180

0,180

20

30

40

381

AF.42750

BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.42760

BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Buồng

xoắn

Ống hút

AF.427

Bê tông buồng xoắn

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

AF.427

Bê tông ống hút

Bu lông các loại

cái

0,041

0,041

Vật liệu khác

%

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,91

1,69

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,017

0,017

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

50

60

AF.42770

BÊ TÔNG SÀN DÀY  30CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.427

Bê tông sàn dày ≥ 30cm

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,03

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,020

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

70

382

AF.42800

BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX  80mm

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

AF.428

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1

Bê tông cốt liệu lớn

DMAX  80mm

Nhân công nhóm 2

công

0,55

Máy thi công

Cần cẩu 10 t phục vụ đầm chùm

ca

0,031

Cần cẩu 25 t

ca

0,017

Máy đầm dùi 3,5 kW

ca

0,089

10

AF.42900

BÊ TÔNG CHÈN ( KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ,

GỐI VAN )

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.429

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

Bê tông chèn (khe van,

khe phai, khe lưới chắn

rác, mố đỡ, gối van )

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

7,00

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,022

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,243

10

383

AF.43000

CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN

AF.43110

BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.43120

BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.43130

BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Lót móng,

lấp đầy

Bản đáy

Nền

AF.431

Bê tông lót móng

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

AF.431

Bê tông bản đáy

Vật liệu khác

%

-

2

1

Nhân công nhóm 2

công

0,29

0,68

0,44

AF.431

Bê tông nền

Máy thi công

Cần cẩu 40 t

ca

0,013

0,015

0,013

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,089

0,089

-

Máy đầm bàn 1 kW

ca

-

-

0,089

10

20

30

384

AF.43200

BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

≤ 0,45

≤ 1

≤ 2

AF.432

Vật liệu

Bê tông tường

cánh,

tường biên

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

5

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,77

1,61

1,44

Máy thi công

Cần cẩu 40 t

ca

0,019

0,019

0,017

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

10

20

30

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

≤ 3

≤  5

> 5

AF.432

Bê tông tường

cánh,

Vật liệu

tường biên

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

3

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,30

1,17

1,05

Máy thi công

Cần cẩu 40 t

ca

0,017

0,015

0,013

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

40

50

60

385

AF.43300

BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,45

≤ 1

≤ 2

> 2

AF.433

Vật liệu

Bê tông trụ

pin, trụ biên

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

5

4

4

3

Nhân công nhóm 2

công

1,90

1,71

1,54

1,39

Máy thi công

Cần cẩu 40 t

ca

0,019

0,019

0,017

0,017

Máy đầm dùi 1,5kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

10

20

30

40

AF.43400

BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,45

≤ 1

≤ 2

> 2

AF.434

Vật liệu

Bê tông tường

thượng lưu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

4

3

2

2

Nhân công nhóm

2

công

1,42

1,28

1,16

1,04

Máy thi công

Cần cẩu 40 t

ca

0,017

0,017

0,015

0,015

Máy đầm dùi 1,5

kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

10

20

30

40

386

AF.43510

BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.43520

BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.43530

BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.43540

BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Thân

đập

Mặt cong

đập tràn

Mũi

phóng

Dốc

nước

AF.435

Vật liệu

Bê tông phía

trong thân đập Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

1,025

AF.435

Vật liệu khác

%

2

2

2

1

Bê tông mặt

công đập tràn

Nhân công nhóm 2

công

0,51

2,10

1,10

0,92

AF.435

Máy thi công

Bê tông

mũi phóng

Cần cẩu 40 t

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

AF.435

Máy đầm dùi 1,5kW

ca

0,089

0,180

0,089

0,089

Bê tông

dốc nước

Máy khác

%

-

1

-

-

10

20

30

40

AF.43600

BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 25

> 25

AF.436

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

2,77

3,10

Máy thi công

Cần cẩu 40 t

ca

0,019

0,022

Bê tông tháp

điều áp

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

10

20

387

AF.43710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.437

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

Bê tông mố đỡ, mố

néo đường ống áp lực

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,29

Máy thi công

Cần cẩu 40 t

ca

0,022

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

10

AF.43720

BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.43730

BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.43740

BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Bọc

đường

ống áp

lực

Bệ đỡ

máy

phát

Mái

kênh,

mái hố

xói

AF.437

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

1,025

Bê tông bọc

đường ống thép

áp lực

Vật liệu khác

%

4

2

1

AF.437

Nhân công nhóm 2

công

1,59

1,57

1,35

Bê tông bệ đỡ

máy phát

Máy thi công

AF.437

Cần cẩu 40 t

ca

0,017

0,015

0,017

Bê tông mái

kênh hố xói

Máy đầm dùi 1,5

kW

ca

0,180

0,180

0,180

20

30

40

388

AF.43750

BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.43760

BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Buồng xoắn

Ống hút

AF.437

Bê tông buồng xoắn

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

1,025

AF.437

Bê tông ống hút

Vật liệu khác

%

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,91

1,69

Máy thi công

Cần cẩu 40 t

ca

0,015

0,015

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

50

60

AF.43770

BÊ TÔNG SÀN DẦY  30CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần  hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.437

Bê tông sàn dầy ≥ 30cm

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,03

Máy thi công

Cần cẩu 40 t

ca

0,017

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

70

389

AF.43800

BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX  80mm

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần  hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.438

Vật liệu

Bê tông cốt liệu lớn

DMAX  80mm

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

0,55

Máy thi công

Cần cẩu 10T phục vụ

đầm chùm

ca

0,031

Cần cẩu 40 t

ca

0,015

Máy đầm dùi 3,5 kW

ca

0,089

10

AF.43900

BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ,

GỐI VAN)

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.439

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,025

Vật liệu khác

%

5

Bê tông chèn (khe van, khe

phai, khe lưới chắn rác, mố

đỡ, gối van)

Nhân công nhóm 2

công

7,00

Máy thi công

Cần cẩu 40 t

ca

0,020

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,243

10

390

AF.44000

CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc:

Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Lắp đặt và di

chuyển ống bơm tới vị trí đổ. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.44110

BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.44120

BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.44130

BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Lót

móng, lấp

đầy

Bản đáy

Nền

AF.441

Vật liệu

Bê tông lót

móng

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

-

2

1

AF.441

Nhân công nhóm 2

công

0,29

0,68

0,44

Bê tông bản

đáy

Máy thi công

Máy bơm bê tông

50m3/h

ca

0,023

0,023

0,023

AF.441

Bê tông nền

Máy đầm dùi 1,5

kW

ca

0,089

0,089

-

Máy đầm bàn 1 kW

ca

-

-

0,089

Máy khác

%

2

2

2

10

20

30

391

AF.44200

BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,45

≤ 1

≤ 2

AF.442

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

Bê tông tường

cánh, tường

biên

Vật liệu khác

%

5

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,77

1,61

1,44

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,023

0,023

0,023

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

Máy khác

%

2

2

2

10

20

30

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 3

≤  5

> 5

AF.442

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

Bê tông tường

cánh, tường

biên

Vật liệu khác

%

3

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,30

1,17

1,05

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,023

0,023

0,023

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

0,180

Máy khác

%

2

2

2

40

50

60

392

AF.44300

BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,45

≤ 1

≤ 2

> 2

AF.443

Bê tông trụ

Vật liệu

pin, trụ biên

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

5

4

4

3

Nhân công nhóm 2

công

1,90

1,71

1,54

1,39

Máy thi công

Máy bơm bê tông

50m3/h

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

Máy đầm dùi 1,5

kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

AF.44400

BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,45

≤ 1

≤ 2

> 2

AF.444

Vật liệu

Bê tông tường

thượng lưu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

4

3

2

2

Nhân công nhóm

2

công

1,42

1,28

1,16

1,04

Máy thi công

Máy bơm bê tông

50m3/h

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

Máy đầm dùi

1,5kW

ca

0,180

0,180

0,180

0,180

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

393

AF.44510

BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.44520

BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.44530

BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.44540

BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Thân

đập

Mặt cong

đập tràn

Mũi

phóng

Dốc

nước

AF.445

Vật liệu

Bê tông phía

trong thân đập

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

2

2

2

1

AF.445

Nhân công nhóm 2

công

0,51

2,10

1,10

0,92

Bê tông mặt

công đập tràn

Máy thi công

AF.445

Bê tông mũi

Máy bơm bê tông

50m3/h

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

AF.445

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,089

0,18

0,089

0,089

Bê tông dốc

nước

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

AF.44600

BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1m3

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 25

> 25

AF.446

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

2,77

3,10

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,023

0,027

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

Bê tông tháp

điều áp

Máy khác

%

2

2

10

20

394

AF.44710

BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Mố đỡ, mố néo

đường ống áp lực

AF.447

Vật liệu

Bê tông mố đỡ, mố

néo đường ống áp lực

Vữa bê tông

m3

1,015

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,29

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50m3/h

ca

0,023

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

Máy khác

%

2

10

AF.44720

BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.44730

BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.44740

BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bọc

đường

ống áp lực

Bệ đỡ

máy phát

Mái kênh,

mái hố xói

AF.447

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

Bê tông bọc

đường ống thép

áp lực

Vật liệu khác

%

4

2

1

Nhân công nhóm 2

công

1,59

1,57

1,35

AF.447

Máy thi công

Bê tông bệ đỡ

máy phát

Máy bơm bê tông

50m3/h

ca

0,023

0,023

0,023

AF.447

Máy đầm dùi

1,5kW

ca

0,180

0,180

0,180

Bê tông mái

kênh hố xói

Máy khác

%

2

2

2

20

30

40

395

AF.44750

BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.44760

BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Buồng

xoắn

Ống hút

AF.447

Bê tông buồng xoắn

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

AF.447

Bê tông ống hút

Vật liệu khác

%

4

4

Nhân công nhóm 2

công

1,91

1,69

Máy thi công

Máy bơm bê tông

50m3/h

ca

0,023

0,023

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,180

Máy khác

%

2

2

50

60

AF.44770

BÊ TÔNG SÀN DÀY  30CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.447

Bê tông sàn dày ≥ 30cm

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

1,03

Máy thi công

Máy bơm bê tông 50m3/h

ca

0,023

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

Máy khác

%

2

70

396

AF.50000

CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG, VỮA BÊ TÔNG

ĐẦM LĂN

Hướng dẫn áp dụng:

Định mức sản xuất vữa bê tông, vữa bê tông đầm lăn chỉ áp dụng đối với trường hợp sản xuất

vữa bê tông, vữa bê tông đầm lăn tại công trình.

AF.51100

SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Trạm trộn công suất (m3/h)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 

 

 

 5

Nhân công nhóm 2

công

8,25

6,97

6,75

5,25

Máy thi công

Trạm trộn

ca

1,736

1,190

1,016

0,641

Máy xúc lật 1,25m3

ca

1,736

1,190

1,016

0,641

Máy ủi 110 cv

ca

0,868

0,595

0,508

0,321

AF.511

Sản xuất vữa

bê tông qua

dây chuyền

trạm trộn

Máy khác

%

5

5

5

5

10

20

30

40

Đơn vị tính: 100m3

Trạm trộn công suất (m3/h)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 

 

 

 

AF.511

Nhân công nhóm 2

công

5,14

4,82

4,50

4,20

Máy thi công

Trạm trộn

ca

0,563

0,397

0,326

0,269

Sản xuất vữa

bê tông qua

dây chuyền

trạm trộn

Máy xúc lật 1,25m3

ca

0,563

0,397

0,326

0,269

Máy ủi 110 cv

ca

0,282

0,198

0,163

0,135

Máy khác

%

5

5

5

5

50

60

70

80

397

AF.51200

SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) BẰNG TRẠM TRỘN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đầm lăn (RCC) đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Trạm trộn công suất

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

60 m3/h

120 m3/h

AF.512

Nhân công nhóm 2

công

5,00

3,90

Máy thi công

Sản xuất vữa bê tông

đầm lăn (RCC) bằng

bằng trạm trộn

Trạm trộn bê tông

ca

0,600

0,320

Máy xúc lật 1,25 m3

ca

0,600

0,320

Máy ủi 110 cv

ca

0,300

0,160

Máy khác

%

5

5

10

20

398

AF.52100

VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN

Đơn vị tính: 100m3

Phương tiện vận chuyển

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Vận chuyển

trong phạm

vi

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Ô tô

6m3

Ô tô

10,7m3

Ô tô

14,5m3

AF.5211

  km

Ô tô chuyển trộn

ca

3,700

2,450

1,670

AF.5212

  km

Ô tô chuyển trộn

ca

3,960

2,610

1,780

AF.5213

Vận chuyển

vữa bê tông

bằng ô tô

chuyển trộn

  km

Ô tô chuyển trộn

ca

4,200

2,800

1,900

AF.5214

  km

Ô tô chuyển trộn

ca

4,560

3,020

2,050

AF.5215

  km

Ô tô chuyển trộn

ca

5,400

3,560

2,420

AF.5216

  km

Ô tô chuyển trộn

ca

5,930

3,920

2,670

1

2

3

Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng định mức vận chuyển ở cự ly 4km

cộng với định mức vận chuyển 1km tiếp theo

Đơn vị tính: 100m3

Phương tiện vận chuyển

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Vận chuyển

trong phạm

vi

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Ô tô

6m3

Ô tô

10,7m3

Ô tô

14,5m3

AF.5217

Vận chuyển

vữa bê tông

bằng ô tô

chuyển trộn

Vận chuyển

1km tiếp

theo ngoài

phạm vi

4km

Ô tô chuyển trộn

ca

0,504

0,334

0,227

1

2

3

399

AF.52400

VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐỂ ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM BẰNG Ô TÔ

CHUYỂN TRỘN

Thành phần công việc:

Nạp liệu tại trạm trộn, vận chuyển, quay đầu tại cửa hầm hoặc ngách hầm, lùi vào vị trí xả, xả

vữa bê tông hầm, di chuyển về trạm trộn.

Đơn vị tính: 100m3

Cự ly vận chuyển trong hầm (km)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

Ô tô chuyển trộn

6m3 cự ly từ cửa

hầm đến trạm trộn:

AF.5241

 0,5km

ca

4,883

5,883

6,655

7,369

8,083

AF.5242

 1,0km

ca

5,383

6,383

7,155

7,869

8,583

AF.5243

 1,5km

ca

5,883

6,883

7,655

8,369

9,083

AF.5244

 2,0km

ca

6,217

7,217

7,988

8,702

9,417

AF.5245

 2,5km

ca

6,550

7,550

8,321

9,036

9,750

AF.5246

 3,0km

ca

6,883

7,883

8,655

9,369

10,083

AF.5247

 3,5km

ca

7,133

8,133

8,905

9,619

10,333

AF.5248

Vận

chuyển

vữa bê

tông để

đổ bê

tông

trong

hầm

 4,0km

ca

7,383

8,383

9,155

9,869

10,583

1

2

3

4

5

AF.52500

VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nhận vữa bê tông đầm lăn tại trạm trộn, vận chuyển đến vị trí đổ, đổ vữa, di chuyển

về trạm trộn.

Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Cự ly

vận chuyển

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.5251

  km

Ôtô tự đổ 10T

ca

2,010

AF.5252

  km

Ôtô tự đổ 10T

ca

2,570

AF.5253

  km

Ôtô tự đổ 10T

ca

3,120

AF.5254

 4 km

Ôtô tự đổ 10T

ca

3,660

AF.5255

Vận chuyển

vữa bê tông

(RCC) bằng

ôtô tự đổ

 5 km

Ôtô tự đổ 10T

ca

4,190

1

Hướng dẫn áp dụng: Định mức AF.52500 áp dụng đối với công tác vận chuyển vữa bê

tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, sân quay.

400

AF.60000

CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP

Hướng dẫn áp dụng:

Công tác gia công, lắp dựng cốt thép được định mức cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt

thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và

các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.

Trường hợp cốt thép nối bằng cóc nối, thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 0,9

của định mức tương ứng và không tính hao phí que hàn, máy hàn 23kW. Số lượng cóc nối cốt thép

được xác định theo hồ sơ thiết kế của công trình.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn, hàn nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyển vật liệu trong

phạm vi 30m.

AF.61100

CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị





>18

AF.611

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Cốt thép

móng

Nhân công nhóm 2

công

10,75

7,67

5,59

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,270

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

10

20

30

AF.61200

CỐT THÉP BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị





>18

AF.612

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Cốt thép bệ

máy

Que hàn

kg

-

4,820

5,300

Nhân công nhóm 2

công

12,29

9,27

6,89

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,270

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

10

20

30

401

AF.61300

CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép 10mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.613

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.005

1.005

1.005

Dây thép

kg

16,07

16,07

16,07

16,07

Nhân công nhóm 2

công

12,95

13,41

14,75

15,42

Cốt thép

tường

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,400

0,400

0,400

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,014

0,028

0,034

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,014

0,028

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,034

Máy khác

%

-

2

2

2

11

12

13

14

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép 18mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.613

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.020

1.020

1.020

1.020

Dây thép

kg

9,280

9,280

9,280

9,280

Que hàn

kg

4,640

4,640

4,640

4,640

Nhân công nhóm 2

công

10,28

11,22

12,35

12,88

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,120

1,120

1,120

1,120

Cốt thép

tường

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,320

0,320

0,320

0,320

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

2

2

2

21

22

23

24

402

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép >18mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.613

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.020

1.020

1.020

1.020

Dây thép

kg

7,850

7,850

7,850

7,850

Cốt thép

tường

Que hàn

kg

5,300

5,300

5,300

5,300

Nhân công nhóm 2

công

8,01

8,97

9,86

10,31

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,270

1,270

1,270

1,270

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,160

0,160

0,160

0,160

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,011

0,022

0,029

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,011

0,022

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,029

Máy khác

%

-

2

2

2

31

32

33

34

AF.61340

CỐT THÉP TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM CHUI DÂN

SINH

Đơn vị tính: 1tấn

Hướng dẫn áp dụng: Cốt thép tường đầu, tường cánh cống áp dụng định mức mã hiệu

AF.61340 và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,05.

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần  hao phí

Đơn  vị

≤ 10

≤ 18

>18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

12,95

10,28

8,01

Máy thi công

Máy hàn 23kW

ca

-

1,120

1,270

Máy cắt uốn 5kW

ca

0,400

0,320

0,160

AF.613

Cốt thép tường

chắn, tường

cống hộp,

tường hầm

chui dân sinh

Máy khác

%

2

2

2

41

42

43

403

AF.61400

CỐT THÉP CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép 10mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.614

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.005

1.005

1.005

Dây thép

kg

16,07

16,07

16,07

16,07

Cốt thép

cột, trụ

Nhân công nhóm 2

công

14,14

14,50

15,94

16,67

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,400

0,400

0,400

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,015

0,030

0,036

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,015

0,030

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,036

Máy khác

%

-

2

2

2

11

12

13

14

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép 18mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.614

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.020

1.020

1.020

1.020

Dây thép

kg

9,280

9,280

9,280

9,280

Cốt thép

cột, trụ

Que hàn

kg

4,820

4,820

4,820

4,820

Nhân công nhóm 2

công

9,22

9,37

10,31

10,78

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,160

1,160

1,160

1,160

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,320

0,320

0,320

0,320

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

2

2

2

21

22

23

24

404

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép >18mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.614

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.020

1.020

1.020

1.020

Dây thép

kg

7,850

7,850

7,850

7,850

Que hàn

kg

6,200

6,200

6,200

6,200

Nhân công nhóm 2

công

7,46

7,79

8,57

8,96

Cốt thép

cột, trụ

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,490

1,490

1,490

1,490

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,160

0,160

0,160

0,160

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,011

0,022

0,029

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,011

0,022

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,029

Máy khác

%

-

2

2

2

31

32

33

34

AF.61500

CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép 10mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.615

Vật liệu

Thép tròn

kg

1005

1005

1005

1005

Dây thép

kg

16,07

16,07

16,07

16,07

Nhân công nhóm 2

công

15,39

15,74

17,32

18,15

Cốt thép

xà dầm,

giằng

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,400

0,400

0,400

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,015

0,030

0,036

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,015

0,030

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,036

Máy khác

%

-

2

2

2

11

12

13

14

405

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép 18mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.615

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.020

1.020

1.020

1.020

Dây thép

kg

9,280

9,280

9,280

9,280

Que hàn

kg

4,700

4,700

4,700

4,700

Cốt thép

xà dầm,

giằng

Nhân công nhóm 2

công

9,24

9,58

10,53

11,01

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,133

1,133

1,133

1,133

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,320

0,320

0,320

0,320

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

2

2

2

21

22

23

24

406

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép >18mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.615

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.020

1.020

1.020

1.020

Dây thép

kg

7,850

7,850

7,850

7,850

Que hàn

kg

6,040

6,040

6,040

6,040

Cốt thép

xà dầm,

giằng

Nhân công nhóm 2

công

8,01

8,07

8,89

9,28

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,456

1,456

1,456

1,456

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,160

0,160

0,160

0,160

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,011

0,022

0,029

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,011

0,022

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,029

Máy khác

%

-

2

2

2

31

32

33

34

AF.61600

CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép 10mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.616

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.005

1.005

1.005

Dây thép

kg

16,07

16,07

16,07

16,07

Nhân công nhóm 2

công

18,46

18,79

20,67

21,59

Máy thi công

Cốt thép

lanh tô

liền mái

hắt, máng

nước

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,400

0,400

0,400

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,015

0,030

0,036

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,015

0,030

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,036

Máy khác

%

-

2

2

2

11

12

13

14

407

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép >10mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.616

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.020

1.020

1.020

1.020

Dây thép

kg

9,280

9,280

9,280

9,280

Que hàn

kg

4,617

4,617

4,617

4,617

Nhân công nhóm 2

công

15,68

15,95

17,48

18,35

Cốt thép

lanh tô

liền mái

hắt, máng

nước

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,123

1,123

1,123

1,123

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,320

0,320

0,320

0,320

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,012

0,025

0,031

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,012

0,025

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,031

Máy khác

%

-

2

2

2

21

22

23

24

AF.61700

CỐT THÉP SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép 10mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.617

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.005

1.005

Dây thép

kg

16,07

16,07

16,07

Nhân công nhóm 2

công

13,90

15,30

15,99

Cốt thép sàn

mái

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,400

0,400

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,017

0,035

0,044

Cần trục tháp 25 t

ca

0,017

0,035

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,044

Máy khác

%

2

2

2

11

12

13

408

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép >10mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.617

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.020

1.020

1.020

Dây thép

kg

9,280

9,280

9,280

Que hàn

kg

4,617

4,617

4,617

Nhân công nhóm 2

công

10,04

11,04

15,49

Máy thi công

Cốt thép sàn

mái

Máy hàn 23 kW

ca

1,123

1,123

1,123

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,320

0,320

0,320

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,015

0,030

0,039

Cần trục tháp 25 t

ca

0,015

0,030

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,039

Máy khác

%

2

2

2

21

22

23

AF.61740

CỐT THÉP MÁI CỐNG HỘP, MÁI HẦM CHUI DÂN SINH

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần  hao phí

Đơn vị

≤ 10

> 10

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

Que hàn

kg

4,617

Nhân công nhóm 2

công

13,90

10,04

Máy thi công

Máy hàn 23kW

ca

-

1,123

Máy cắt uốn 5kW

ca

0,400

0,320

AF.617

Cốt thép mái cống

hộp, mái hầm chui

dân sinh

Máy khác

%

2

2

11

12

409

AF.61800

CỐT THÉP CẦU THANG

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép 10mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.618

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.005

1.005

1.005

Dây thép

kg

16,07

16,07

16,07

16,07

Nhân công nhóm 2

công

17,22

17,58

19,34

20,22

Máy thi công

Cốt thép

cầu thang

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,400

0,400

0,400

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,015

0,030

0,036

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,015

0,030

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,036

Máy khác

%

-

2

2

2

11

12

13

14

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép >10mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 6

 28

 100

 200

AF.618

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.020

1.020

1.020

1.020

Dây thép

kg

9,280

9,280

9,280

9,280

Que hàn

kg

4,617

4,617

4,617

4,617

Cốt thép

cầu thang

Nhân công nhóm 2

công

13,26

13,46

14,58

15,24

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,123

1,123

1,123

1,123

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,320

0,320

0,320

0,320

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,015

0,030

0,036

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,015

0,030

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

-

0,036

Máy khác

%

-

2

2

2

21

22

23

24

410

AF.61900

CỐT THÉP THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép ≤ 10mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 

> 25

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.005

Dây thép

kg

16,07

16,07

Nhân công nhóm 2

công

21,67

23,84

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,440

0,440

Tời điện 2 t

ca

0,113

0,192

AF.619

Cốt thép tháp

đèn trên đảo

Máy phát điện 37,5

kVA

ca

0,440

0,440

11

12

411

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép ≤ 18mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 

> 25

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.020

1.020

Dây thép

kg

9,280

9,280

Que hàn

kg

4,640

4,640

Nhân công nhóm 2

công

18,34

20,17

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,240

1,240

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,350

0,350

Tời điện 2 t

ca

0,113

0,192

AF.619

Cốt thép tháp

đèn trên đảo

Máy phát điện 37,5

kVA

ca

1,240

1,240

21

22

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép >18mm

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 

> 25

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.020

1.020

Dây thép

kg

7,850

7,850

Que hàn

kg

5,300

5,300

Nhân công nhóm 2

công

16,23

17,85

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,400

1,400

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,180

0,180

Tời điện 2 t

ca

0,113

0,192

AF.619

Cốt thép tháp

đèn trên đảo

Máy phát điện 37,5

kVA

ca

1,400

1,400

31

32

412

AF.62000

GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI

THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP VÁN KHUÔN TRƯỢT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m và vận chuyển lên cao

đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao

đã tính bình quân trong định mức).

AF.62100

CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị





>18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

AF.621

Nhân công nhóm 2

công

14,78

12,42

9,94

Cốt thép

lồng thang

máy

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,240

1,400

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,440

0,350

0,180

Cần trục tháp 50 t

ca

0,025

0,022

0,020

Vận thăng 3 t

ca

0,025

0,022

0,020

10

20

30

AF.62200

CỐT THÉP SILÔ

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị





>18

AF.622

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

13,73

11,50

8,80

Cốt thép

Silô

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,240

1,400

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,440

0,350

0,180

Cần trục tháp 50 t

ca

0,025

0,022

0,020

Vận thăng 3 t

ca

0,025

0,022

0,020

10

20

30

413

AF.62300

CỐT THÉP ỐNG KHÓI

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị





>18

AF.623

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Cốt thép ống

khói

Nhân công nhóm 2

công

16,63

13,80

10,56

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,240

1,400

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,440

0,350

0,180

Cần trục tháp 50 t

ca

0,025

0,022

0,020

Vận thăng 3 t

ca

0,025

0,022

0,020

10

20

30

AF.63100

CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị





>18

AF.631

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Cốt thép

giếng nước,

cáp nước

Que hàn

kg

-

4,793

6,174

Nhân công nhóm 2

công

20,86

18,15

16,33

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,300

1,490

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

10

20

30

414

AF.63200

CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị



>10

AF.632

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

Que hàn

kg

-

5,300

Cốt thép

mương cáp,

rãnh nước

Nhân công nhóm 2

công

9,65

6,38

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,280

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

10

20

AF.63300

CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÔNG, ỐNG XOẮN

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị





>18

AF.633

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

9,500

9,500

Nhân công nhóm 2

công

18,53

14,54

13,34

Máy thi công

Cốt thép ống

cống, ống

buy, ống xi

phông, ống

xoắn

Máy hàn 23 kW

ca

-

2,290

2,290

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

10

20

30

415

AF.64100

CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị





>18

AF.641

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

9,500

9,300

Nhân công nhóm 2

công

19,48

16,10

14,26

Cốt thép cầu

máng thường

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

2,290

2,240

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

10

20

30

AF.64200

CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị





>18

AF.642

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

9,500

9,300

Cốt thép cầu

máng vỏ

mỏng

Nhân công nhóm 2

công

24,55

19,59

18,51

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

2,290

2,240

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

10

20

30

416

AF.64300

CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính : 1tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

AF.643

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Cốt thép trụ, mũ

trụ cầu trên cạn

bằng cần trục tháp

Que hàn

kg

-

6,500

6,930

Nhân công nhóm 2

công

15,95

10,78

8,97

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,600

1,730

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Cần trục tháp 15 t

ca

0,102

0,077

0,068

10

20

30

AF.64400

CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính : 1tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

AF.644

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Cốt thép móng,

mố, trụ, mũ mố,

mũ trụ cầu dưới

nước bằng cần trục

tháp

Que hàn

kg

-

6,500

6,930

Nhân công nhóm 2

công

19,10

12,94

10,76

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,600

1,730

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Cần trục tháp 25 t

ca

0,048

0,048

0,036

Sà lan 200 t

ca

0,048

0,048

0,036

Tàu kéo 150 cv

ca

0,010

0,010

0,008

10

20

30

417

AF.65100

CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG

CẦN CẨU

Đơn vị tính : 1tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

AF.651

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Cốt thép móng,

mố, trụ, mũ mố,

mũ trụ cầu trên

cạn bằng cần cẩu

Que hàn

kg

-

6,500

6,930

Nhân công nhóm 2

công

15,95

10,78

8,97

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,600

1,730

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Cần cẩu 16 t

ca

0,120

0,090

0,080

10

20

30

AF.65200

CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG

CẦN CẨU

Đơn vị tính : 1tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

AF.652

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Cốt thép móng,

mố, trụ, mũ mố,

mũ trụ cầu dưới

nước bằng cần cẩu

Que hàn

kg

-

6,500

6,930

Nhân công nhóm 2

công

19,10

12,94

10,76

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,600

1,730

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Cần cẩu 25 t

ca

0,060

0,060

0,040

Sà lan 200 t

ca

0,060

0,060

0,040

Sà lan 400 t

ca

0,060

0,060

0,040

Tàu kéo 150 cv

ca

0,012

0,012

0,010

10

20

30

418

AF.65400

CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 10

≤ 18

> 18

AF.654

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Cốt thép dầm

cầu đổ tại chỗ,

trên cạn bằng

cần cẩu

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

6,500

6,930

Nhân công nhóm 2

công

19,14

12,94

10,76

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,600

1,730

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Cần cẩu 16 t

ca

0,144

0,108

0,096

10

20

30

AF.65500

CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 10mm

≤ 18mm

> 18mm

AF.655

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

6,500

6,930

Nhân công nhóm 2

công

22,92

15,52

12,92

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,600

1,730

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Cần cẩu 25 t

ca

0,072

0,072

0,048

Sà lan 200 t

ca

0,072

0,072

0,048

Sà lan 400 t

ca

0,072

0,072

0,048

Cốt thép dầm

cầu đổ tại chỗ,

dưới nước bằng

cần cẩu

Tàu kéo 150 cv

ca

0,024

0,014

0,012

10

20

30

419

AF.65600

CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 10

≤ 18

> 18

AF.656

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Cốt thép dầm

cầu đổ tại chỗ,

trên cạn bằng

cần cẩu

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

6,500

6,930

Nhân công nhóm 2

công

19,14

12,94

10,76

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,600

1,730

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Cần trục tháp 15 t

ca

0,122

0,092

0,082

10

20

30

AF.65700

CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 10mm

≤ 18mm

> 18mm

AF.657

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

6,500

6,930

Nhân công nhóm 2

công

22,92

15,52

12,92

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,600

1,730

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Cần trục tháp 25 t

ca

0,058

0,058

0,038

Sà lan 200 t

ca

0,058

0,058

0,038

Cốt thép dầm

cầu đổ tại chỗ,

dưới nước bằng

cần cẩu

Tàu kéo 150 cv

ca

0,024

0,014

0,012

10

20

30

420

AF.66100

CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÚC HẪNG (KÉO SAU)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

Đơn vị tính1tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vịDầm đúc hẫng

trên cạn

Dầm đúc hẫng

trên mặt nước

Vật liệu

AF.661

Cáp thép

kg

1.025

1.025

Đá cắt

viên

6,700

6,700

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 3

công

28,00

32,00

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,170

0,250

Cáp thép dự ứng

lực dầm cầu đúc

hẫng (kéo sau)

Tời điện 5 t

ca

0,420

0,620

Máy cắt cáp 10 kW

ca

3,300

3,300

Máy luồn cáp 15 kW

ca

9,100

9,100

Máy bơm nước 20 kW

ca

1,300

1,300

Máy nén khí 600m3/h

ca

0,990

1,200

Sà lan 200 t

ca

-

0,660

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,330

Kích 250 t

ca

3,300

3,800

Kích 500 t

ca

3,300

3,800

Pa lăng xích 3 t

ca

5,300

5,300

Máy khác

%

1,5

1,5

10

20

421

AF.66200

CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ (KÉO SAU)

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: 1tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

AF.662

Cáp thép

kg

1.025

Đá cắt

viên

6,700

Vật liệu khác

%

2

Cáp thép dự ứng

lực kéo sau dầm

cẩu đổ tại chỗ (kéo

sau)

Nhân công nhóm 3

công

25,20

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,153

Tời điện 5 t

ca

0,378

Máy cắt cáp 10 kW

ca

2,970

Máy luồn cáp 15 kW

ca

8,100

Máy bơm nước 20 kW

ca

1,170

Máy nén khí 600m3/h

ca

0,891

Kích 250 t

ca

3,300

Kích 500 t

ca

3,300

Máy khác

%

1,5

10

422

AF.66500

CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC SILÔ, DẦM, SÀN NHÀ (KÉO SAU)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu kỹ thuật.

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Silô

Dầm, sàn

nhà

Vật liệu

Cáp thép

kg

1025

1025

Đá cắt

viên

4,50

1,50

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 3

công

30,42

15,66

Máy thi công

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,043

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,043

Máy cắt cáp 10 kW

ca

3,160

1,330

Máy luồn cáp 15 kW

ca

7,890

-

Máy nén khí 600m3/h

ca

2,630

-

Kích 250 t

ca

7,890

-

Kích 30 t

ca

-

1,670

AF.665

Cáp thép dự ứng

lực silô, dầm, sàn

nhà (kéo sau)

Máy khác

%

2

2

10

20

423

AF.67000

CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn, hàn nối, đặt buộc cốt thép, lắp dựng cốt thép theo yêu cầu kỹ

thuật.

AF.67100

CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE TRÊN CẠN

Đơn vị tính :1tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 18

> 18

Vật liệu

AF.671

Thép tròn

kg

1.020

1.020

Dây thép

kg

9,280

7,850

Que hàn

kg

9,500

10,50

Cốt thép cọc khoan

nhồi, cọc, tường

Barrette trên cạn

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

12,30

10,80

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

2,370

2,620

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,320

0,160

Cần cẩu 25 t

ca

0,130

0,120

10

20

424

AF.67200

CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 18

> 18

Vật liệu

AF.672 Cốt thép cọc khoan

nhồi dưới nước

Thép tròn

kg

1.020

1.020

Dây thép

kg

9,280

7,850

Que hàn

kg

9,500

10,500

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

13,53

11,88

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

2,370

2,620

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,320

0,160

Cần cẩu 16 t

ca

0,070

0,060

Cần cẩu 25 t

ca

0,150

0,140

Sà lan 200 t

ca

0,150

0,140

Sà lan 400 t

ca

0,150

0,140

Tàu kéo 150 cv

ca

0,030

0,030

10

20

425

AF.68100

GIA CÔNG CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép. hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép cốt thép theo yêu cầu

kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 18

> 18

AF.681

Vật liệu

Gia công cốt

thép bê tông hầm

Thép tròn

kg

1.020

1.020

Que hàn

kg

2,750

4,750

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

7,52

6,32

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,600

1,050

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,320

0,160

Máy khác

%

2

2

10

20

AF.68200

LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG

AF.68300

LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HẦM

AF.68400

LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HẦM

Đơn vị tính: 1 tấn

Nền, tường

hầm

Vòm hầm

Toàn tiết diện

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 18

> 18

 18

> 18

 18

> 18

Vật liệu

Lắp dựng

cốt thép:

Que hàn

kg

9,050

8,950

9,950

9,840

10,95

10,83

AF.682

Dây thép

kg

9,280

7,850

9,280

7,850

9,280

7,850

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

2

Nền,

tường

hầm

Nhân công

nhóm 2

công

17,34

16,49

31,18

29,39

23,58

22,47

AF.683

Máy thi công

Vòm

hầm

Máy hàn 23 kW

ca

2,260

2,230

2,480

2,460

2,730

2,700

AF.684

Máy nâng thuỷ

lực 135 cv

ca

-

-

0,100

0,100

0,100

0,100

Toàn tiết

diện

Máy khác

%

2

2

2

2

2

2

10

20

10

20

10

20

426

AF.68500

LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG

AF.68600

LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Hầm đứng

Hầm nghiêng

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 18

> 18

 18

> 18

Vật liệu

Que hàn

kg

28,150

20,65

0

28,15

0

20,650

Lắp dựng cốt

thép:

Dây thép

kg

9,280

7,850

9,280

7,850

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

AF.685

Nhân công nhóm 2

công

37,89

35,59

39,42

37,34

Hầm đứng

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

6,250

4,590

6,250

4,590

AF.686

Tời điện 1,5 t

ca

1,013

1,013

1,125

1,125

Hầm nghiêng

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

10

20

AF.68700

LẮP DỰNG CỐT THÉP CỘT TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 18

 18

AF.687

Vật liệu

Que hàn

kg

9,080

8,950

Dây thép

kg

9,280

7,850

Lắp dựng cốt

thép cột trong

hầm gian máy,

gian biến thế

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

19,71

18,88

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

2,260

2,230

Máy nâng thủy lực 135 cv

ca

0,100

0,100

Máy khác

%

2

2

10

20

427

AF.68800

LẮP DỰNG CỐT THÉP DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN

THẾ

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép

(mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

 18

 18

AF.688

Vật liệu

Que hàn

kg

9,950

9,840

Dây thép

kg

9,280

7,850

Vật liệu khác

%

2

2

Lắp dựng cốt

thép dầm, sàn

trong hầm

gian máy, gian

biến thế

Nhân công nhóm 2

công

26,25

25,17

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

2,480

2,460

Máy nâng thủy lực 135 cv

ca

0,100

0,100

Máy khác

%

2

2

10

20

AF.68900

LẮP DỰNG CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT

TRONG HẦM

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép

(mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 18

 18

Vật liệu

Que hàn

kg

9,950

9,840

AF.689

Dây thép

kg

9,280

7,850

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

32,73

30,86

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

2,480

2,460

Máy nâng thủy lực 135 cv

ca

0,100

0,100

Lắp dựng cốt

thép bệ đỡ máy

phát, buồng

xoắn, ống hút

trong hầm

Máy khác

%

2

2

10

20

428

AF.69100

GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP MẶT ĐƯỜNG, BẢN MẶT CẦU, BẢN

QUÁ ĐỘ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật. Vận

chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

11,07

8,37

6,16

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

AF.691

Gia công, lắp

dựng cốt thép

mặt đường,

bản mặt cầu,

bản quá độ

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,270

10

20

30

AF.69200

GIA CÔNG THANH TRUYỀN LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt thép, làm mũ, sơn và bôi trơn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật

liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Thanh truyền

lực khe co,

khe giãn

Thanh truyền

lực khe dọc

AF.692

Vật liệu

Gia công thanh

truyền lực

Thép tròn  ≤ 18mm

kg

-

1.020

Thép tròn  > 18mm

kg

1.020

-

Vật liệu khác

%

3

3

Nhân công nhóm 2

công

27,92

20,74

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,320

0,400

Máy khác

%

5

5

10

20

429

AF.70000

GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG

Hướng dẫn áp dụng:

Công tác gia công, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công được định mức cho 1 tấn cốt thép

đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt

thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Lắp dựng cốt thép bằng cần

cẩu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AF.71000

GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN

CẨU 16 TẤN

AF.71100

CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

10,75

7,67

5,59

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,270

AF.711

Cốt thép

móng, nền,

bản đáy

Cần cẩu 16 t

ca

0,050

0,050

0,050

10

20

30

430

AF.71200

CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

13,22

10,85

8,58

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,270

AF.712

Cốt thép tường

Cần cẩu 16 t

ca

0,050

0,050

0,050

10

20

30

AF.71300

CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,820

6,200

Nhân công nhóm 2

công

14,35

9,31

7,66

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,490

AF.713

Cốt thép trụ

pin, trụ biên

Cần cẩu 16 t

ca

0,050

0,050

0,050

10

20

30

431

AF.71400

CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

13,19

10,75

8,49

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,270

AF.714

Cốt thép mặt

cong đập tràn,

mũi phóng

Cần cẩu 16 t

ca

0,050

0,050

0,050

10

20

30

AF.71500

CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,820

5,300

Nhân công nhóm 2

công

12,29

9,27

6,89

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,270

AF.715

Cốt thép dốc

nước

Cần cẩu 16 t

ca

0,050

0,050

0,050

10

20

30

432

AF.71600

CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

 10

 18

> 18

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 25

> 25

≤ 25

> 25

≤ 25

> 25

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.005

1.020

1.020

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

16,07

9,280

9,280

7,850

7,850

Que hàn

kg

-

-

5,300

5,300

5,300

5,300

Nhân công nhóm 2

công

21,67

23,84

18,34

20,17

16,23

17,85

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,400

0,320

0,320

0,160

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

-

1,277

1,277

1,277

1,277

AF.716 Cốt thép

tháp điều

áp

Cần cẩu 16 t

ca

0,100

0,170

0,100

0,170

0,100

0,170

11

12

21

22

31

32

AF.71710

CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,820

5,300

Nhân công nhóm 2

công

14,14

10,66

7,93

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,270

AF.7171 Cốt thép mố

đỡ, mố néo

đường ống

áp lực

Cần cẩu 16 t

ca

0,050

0,050

0,050

1

2

3

433

AF.71720

CỐT  THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

9,500

9,500

Nhân công nhóm 2

công

18,25

14,54

12,76

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

2,290

2,290

AF.7172 Cốt thép bọc

đường ống áp

lực, ống hút

Cần cẩu 16 t

ca

0,050

0,050

0,050

1

2

3

AF.71730

CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,617

5,300

Nhân công nhóm 2

công

17,22

13,46

12,35

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,123

1,277

AF.7173 Cốt thép

buồng xoắn

Cần cẩu 16 t

ca

0,050

0,050

0,050

1

2

3

434

AF.71740

CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,820

5,300

Nhân công nhóm 2

công

12,29

9,27

6,89

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,270

AF.7174 Cốt thép bệ

đỡ máy phát

Cần cẩu 16 t

ca

0,050

0,050

0,050

1

2

3

AF.71750

CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

12,95

10,28

8,01

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,270

AF.7175 Cốt thép

mái kênh,

mái hố sói

Cần cẩu 16 t

ca

0,050

0,050

0,050

1

2

3

435

AF.71800

CỐT THÉP SÀN DÀY  30CM

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,617

5,300

Nhân công nhóm 2

công

13,90

10,04

7,30

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,123

1,277

AF.718 Cốt thép sàn

dày ≥30cm

Cần cẩu 16 t

ca

0,050

0,050

0,050

10

20

30

AF.72000

GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN

CẨU 25TẤN

AF.72100

CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

10,75

7,67

5,59

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,270

AF.721

Cốt thép

móng, nền,

bản đáy

Cần cẩu 25 t

ca

0,040

0,040

0,040

10

20

30

436

AF.72200

CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

13,22

10,85

8,58

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,270

AF.722

Cốt thép

tường

Cần cẩu 25 t

ca

0,040

0,040

0,040

10

20

30

AF.72300

CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,820

6,200

Nhân công nhóm 2

công

14,35

9,31

7,66

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,490

AF.723 Cốt thép trụ

pin, trụ biên

Cần cẩu 25 t

ca

0,040

0,040

0,040

10

20

30

437

AF.72400

CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

13,19

10,75

8,49

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,270

AF.724

Cốt thép mặt

cong đập

tràn, mũi

phóng

Cần cẩu 25 t

ca

0,040

0,040

0,040

10

20

30

AF.72500

CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,820

5,300

Nhân công nhóm 2

công

12,29

9,27

6,89

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,270

AF.725 Cốt thép dốc

nước

Cần cẩu 25 t

ca

0,040

0,040

0,040

10

20

30

438

AF.72600

CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

 10

 18

> 18

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 25

> 25

≤ 25

> 25

≤ 25

> 25

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.005

1.020

1.020

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

16,07

9,280

9,280

7,850

7,850

Que hàn

kg

-

-

5,300

5,300

5,300

5,300

Nhân công nhóm

2

công

21,67

23,84

18,34

20,17

16,23

17,85

Máy thi công

Máy cắt uốn 5

kW

ca

0,400

0,400

0,320

0,320

0,160

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

-

1,277

1,277

1,277

1,277

AF.726 Cốt thép

tháp điều

áp

Cần cẩu 25 t

ca

0,080

0,140

0,080

0,140

0,080

0,140

11

12

21

22

31

32

AF.72710

CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,820

5,300

Nhân công nhóm 2

công

14,14

10,66

7,93

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,270

AF.7271 Cốt thép mố

đỡ, mố néo

đường ống áp

lực

Cần cẩu 25 t

ca

0,040

0,040

0,040

1

2

3

439

AF.72720

CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

9,500

9,500

Nhân công nhóm 2

công

18,25

14,54

12,76

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

2,290

2,290

AF.7272 Cốt thép bọc

đường ống áp

lực, ống hút

Cần cẩu 25 t

ca

0,040

0,040

0,040

1

2

3

AF.72730

CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,617

5,300

Nhân công nhóm 2

công

17,22

13,46

12,35

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,123

1,277

AF.7273 Cốt thép

buống xoắn

Cần cẩu 25 t

ca

0,040

0,040

0,040

1

2

3

440

AF.72740

CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,820

5,300

Nhân công nhóm 2

công

12,29

9,27

6,89

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,270

AF.7274 Cốt thép bệ đỡ

máy phát

Cần cẩu 25 t

ca

0,040

0,040

0,040

1

2

3

AF.72750

CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

12,95

10,28

8,01

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,270

AF.7275 Cốt thép mái

kênh, mái hồ

sói

Cần cẩu 25 t

ca

0,040

0,040

0,040

1

2

3

441

AF.72800

CỐT THÉP SÀN DÀY  30CM

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,617

5,300

Nhân công nhóm 2

công

13,90

10,04

7,30

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,123

1,277

AF.728

Cốt thép sàn

dày ≥30cm

Cần cẩu 25 t

ca

0,040

0,040

0,040

10

20

30

AF.73000

GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP  BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN

CẨU 40 TẤN

AF.73100

CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

10,75

7,67

5,59

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,270

AF.731 Cốt thép

móng, nền,

bản đáy

Cần cẩu 40 t

ca

0,030

0,030

0,030

10

20

30

442

AF.73200

CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

13,22

10,85

8,58

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,270

AF.732

Cốt thép

tường

Cần cẩu 40 t

ca

0,030

0,030

0,030

10

20

30

AF.73300

CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,820

6,200

Nhân công nhóm 2

công

14,35

9,31

7,66

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,490

AF.733 Cốt thép trụ

pin, trụ biên

Cần cẩu 40 t

ca

0,030

0,030

0,030

10

20

30

443

AF.73400

CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

13,19

10,75

8,49

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,270

AF.734

Cốt thép mặt

cong đập

tràn, mũi

phóng

Cần cẩu 40 t

ca

0,030

0,030

0,030

10

20

30

AF.73500

CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,820

5,300

Nhân công nhóm 2

công

12,29

9,27

6,89

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,270

AF.735

Cốt thép dốc

nước

Cần cẩu 40 t

ca

0,030

0,030

0,030

10

20

30

444

AF.73600

CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

 10

 18

> 18

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 25

> 25

≤ 25

> 25

≤ 25

> 25

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.005

1.020

1.020

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

16,07

9,280

9,280

7,850

7,850

Que hàn

kg

-

-

5,300

5,300

5,300

5,300

Nhân công nhóm

2

công

21,67

23,84

18,34

20,17

16,23

17,85

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,400

0,320

0,320

0,160

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

-

1,277

1,277

1,277

1,277

AF.736

Cốt thép

tháp

điều áp

Cần cẩu 40 t

ca

0,060

0,100

0,060

0,100

0,060

0,100

11

12

21

22

31

32

AF.73710

CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,820

5,300

Nhân công nhóm 2

công

14,14

10,66

7,93

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,270

AF.7371 Cốt thép mố

đỡ, mố néo

đường ống áp

lực

Cần cẩu 40 t

ca

0,030

0,030

0,030

1

2

3

445

AF.73720

CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

9,500

9,500

Nhân công nhóm 2

công

18,25

14,54

12,76

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

2,290

2,290

AF.7372 Cốt thép bọc

đường ống áp

lực, ống hút

Cần cẩu 40 t

ca

0,030

0,030

0,030

1

2

3

AF.73730

CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,617

5,300

Nhân công nhóm 2

công

17,22

13,46

12,35

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,123

1,277

AF.7373 Cốt thép

buồng xoắn

Cần cẩu 40 t

ca

0,030

0,030

0,030

1

2

3

446

AF.73740

CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,820

5,300

Nhân công nhóm 2

công

12,29

9,27

6,89

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,160

1,270

AF.7374 Cốt thép bệ đỡ

máy phát

Cần cẩu 40 t

ca

0,030

0,030

0,030

1

2

3

AF.73750

CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,640

5,300

Nhân công nhóm 2

công

12,95

10,28

8,01

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,270

AF.7375 Cốt thép mái

kênh, mái hố

xói

Cần cẩu 40 t

ca

0,030

0,030

0,030

1

2

3

447

AF.73800

CỐT THÉP SÀN DÀY  30CM

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 10

 18

> 18

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,617

5,300

Nhân công nhóm 2

công

13,90

10,04

7,30

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,123

1,277

AF.738

Cốt thép sàn

dày ≥30cm

Cần cẩu 40 t

ca

0,030

0,030

0,030

10

20

30

448

AF.80000

CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN

AF.81000

VÁN KHUÔN GỖ

Hướng dẫn áp dụng:

- Gỗ chống trong định mức ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương

thức chống từng loại kết cấu trong định mức sử dụng vật liệu.

- Gỗ ván trong định mức là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong định mức sử

dụng vật liệu.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị,  gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công

tác đổ bê tông.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

AF.81110

VÁN KHUÔN MÓNG BĂNG, MÓNG BÈ, BỆ MÁY

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.811

Vật liệu

Gỗ ván

m3

0,794

Gỗ đà nẹp

m3

0,087

Ván khuôn móng băng,

móng bè, bệ máy

Gỗ chống

m3

0,459

Đinh

kg

12,00

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

13,61

11

449

AF.81120

VÁN KHUÔN MÓNG CỘT

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Móng tròn,

đa giác

Móng vuông,

chữ nhật

AF.511

Vật liệu

Gỗ ván

m3

0,936

0,794

Gỗ đà nẹp

m3

0,252

0,210

Gỗ chống

m3

0,402

0,335

Đinh

kg

18,00

15,00

Ván khuôn

móng cột

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

36,56

29,70

21

22

AF.81130

VÁN KHUÔN CỘT

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Cột tròn, đa

giác

Cột vuông,

chữ nhật

AF.811

Vật liệu

Gỗ ván

m3

0,936

0,794

Gỗ đà nẹp

m3

0,186

0,149

Gỗ chống

m3

0,622

0,496

Ván khuôn cột

Đinh

kg

22,00

15,00

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

55,15

31,90

31

32

AF.81140

VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.811

Vật liệu

Gỗ ván

m3

0,794

Gỗ đà nẹp

m3

0,189

Gỗ chống

m3

0,957

Ván khuôn xà dầm,

giằng

Đinh

kg

14,29

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

27,50

41

450

AF.81150

VÁN KHUÔN SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG

NƯỚC, TẤM ĐAN

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Sàn mái

Lanh tô,lanh tô

liền mái hắt,máng

nước, tấm đan

AF.811

Vật liệu

Gỗ ván

m3

0,794

0,794

Gỗ đà nẹp

m3

0,112

0,112

Gỗ chống

m3

0,668

0,668

Đinh

kg

8,050

8,050

Vật liệu khác

%

1

1

Ván khuôn sàn

mái, lanh tô,

lanh tô liền mái

hắt, máng nước,

tấm đan

Nhân công nhóm 2

công

26,95

28,47

51

52

AF.81160

VÁN KHUÔN CẦU THANG

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Thường

Xoáy ốc

AF.811

Vật liệu

Gỗ ván

m3

0,794

0,936

Gỗ nẹp, chống

m3

0,981

1,450

Đinh

kg

11,45

16,93

Ván khuôn cầu

thang

Đinh đỉa

cái

29,00

31,93

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

38,90

56,46

61

62

AF.81200

VÁN KHUÔN NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TALUY

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.812

Vật liệu

Gỗ ván

m3

0,794

Gỗ nẹp, chống

m3

0,540

Vật liệu khác

%

2

Ván khuôn nền, sân

bãi, mặt đường bê

tông, mái taluy

Nhân công nhóm 2

công

13,50

11

451

AF.81300

VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Tường thẳng

Tường cong,

nghiêng, vặn vỏ đỗ

Chiều dầy (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 

> 45

 

> 45

AF.813

Vật liệu

Gỗ ván

m3

0,794

0,794

0,936

0,936

Gỗ đà nẹp

m3

0,190

0,190

0,280

0,280

Gỗ chống

m3

0,357

0,455

0,446

0,556

Ván khuôn

tường thẳng

Bu lông

cái

-

2,600

-

3,800

AF.813

Đinh

kg

17,13

4,600

22,50

6,800

Đinh đỉa

cái

-

10,26

-

15,13

Dây thép

kg

-

11,40

-

16,85

Tăng đơ Ф14

cái

-

5,100

-

7,530

Vật liệu khác

%

0,5

1

0,5

1

Ván khuôn

tường cong

nghiêng,

vặn vỏ đỗ

Nhân công nhóm 2

công

27,78

32,61

34,70

41,73

11

12

21

22

AF.81410

VÁN KHUÔN XI PHÔNG, PHỄU

AF.81420

VÁN KHUÔN ỐNG CỐNG, ỐNG BUY

AF.81430

VÁN KHUÔN CỐNG, VÒM

AF.81440

VÁN KHUÔN CẦU MÁNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Xi

phông,

phễu

Ống

cống,

ống buy

Cống,

vòm

Cầu

máng

AF.814

Vật liệu

Gỗ ván

m3

1,010

1,010

1,010

1,010

Ván khuôn xi

phông, phễu

Gỗ nẹp, chống

m3

1,540

0,749

1,210

1,670

AF.814

Bu lông

cái

-

-

1,600

3,080

Ống cống,

ống buy

Đinh

kg

20,00

4,900

12,40

2,900

Đinh đỉa

cái

16,30

17,49

16,50

10,00

AF.814

Cống, vòm

Dây thép

kg

-

-

-

4,680

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

AF.814

Cầu máng

Nhân công nhóm 2

công

70,95

45,63

60,39

76,96

11

21

31

41

452

AF.81600

VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.816

Vật liệu

Gỗ ván

m3

0,794

Gỗ đà nẹp

m3

0,459

Đinh

kg

11,00

Ván khuôn mái bờ

kênh mương

Nhân công nhóm 2

công

12,62

11

AF.81700

VÁN KHUÔN GỖ THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

< 25

>25

AF.817

Vật liệu

Gỗ ván

m3

1,010

1,010

Ván khuôn gỗ tháp

đèn trên đảo

Gỗ nẹp, chống

m3

1,210

1,210

Bu lông

cái

1,600

1,600

Đinh

kg

12,40

12,40

Đinh đỉa

cái

16,50

16,50

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

60,39

63,41

Máy thi công

Tời điện 2 t

ca

0,113

0,192

Máy phát điện 37,5 kVA

ca

0,113

0,192

10

20

Quy định áp dụng và phạm vi định mức: Không tính chí phí điện năng của giá ca máy tời

điện 2T đối với trường hợp sử dụng máy phát điện.

453

AF.82000

VÁN KHUÔN THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp

dựng, tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu

theo trong phạm vi 30m.

AF.82400

VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG, BẢN MẶT CẦU, BẢN QUÁ ĐỘ

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.824

Vật liệu

Thép hình, thép tấm

kg

31,50

Que hàn

kg

1,580

Vật liệu khác

%

5

Ván khuôn mặt đường,

bản mặt cầu, bản quá

độ

Nhân công nhóm 2

công

11,50

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,420

Máy khác

%

2

11

AF.82500

VÁN KHUÔN MÓNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Móng dài

Móng cột

AF.825

Vật liệu

Thép tấm

kg

51,81

51,81

Thép hình

kg

32,02

35,58

Que hàn

kg

3,260

3,650

Ván khuôn

móng

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

12,25

26,73

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,820

0,920

Máy khác

%

2

2

11

21

454

AF.82600

VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.826

Vật liệu

Thép tấm

kg

51,81

Thép hình

kg

30,24

Que hàn

kg

2,940

Vật liệu khác

%

5

Ván khuôn mái bờ

kênh mương

Nhân công nhóm 2

công

11,36

Máy hàn 23 kW

ca

0,750

Máy khác

%

2

11

AF.83000

VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT

CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu

cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.83100

VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.831

Vật liệu

Ván khuôn

sàn mái

Ván công nghiệp

m2

21,00

21,00

21,00

Khung xương (nhôm)

kg

12,00

12,00

12,00

Cột chống thép ống

kg

36,15

36,15

36,15

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

19,50

21,50

23,50

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

11

21

31

455

AF.83200

VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.832

Vật liệu

Ván khuôn

tường

Ván công nghiệp

m2

13,13

13,13

13,13

Khung xương (nhôm)

kg

12,65

12,65

12,65

Cột chống thép ống

kg

38,13

38,13

38,13

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

20,47

22,50

24,76

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

11

21

31

AF.83300

VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.833

Vật liệu

Ván công nghiệp

m2

21,00

21,00

21,00

Ván khuôn

xà dầm,

giằng

Khung xương (nhôm)

kg

15,05

15,05

15,05

Cột chống thép ống

kg

39,61

39,61

39,61

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

21,45

23,64

26,00

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

11

21

31

456

AF.83400

VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.834

Vật liệu

Ván công nghiệp

m2

13,13

13,13

13,13

Ván khuôn

cột vuông,

chữ nhật

Khung xương (nhôm)

kg

13,73

13,73

13,73

Cột chống thép ống

kg

38,13

38,13

38,13

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

22,52

24,75

27,25

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

11

21

31

457

AF.86000

VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG THÉP

ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp

dựng, tháo dỡ ván khuôn, cây chống, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển

vật liệu theo phương ngang trong phạm vi 30m.

AF.86100

VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Mã

Công tác

Đơn

Chiều cao (m)

hiệu

xây dựng

Thành phần hao phí

vị

 

 

 

AF.861

Vật liệu

Thép tấm

kg

51,81

51,81

51,81

Thép hình

kg

40,70

40,70

40,70

Cột chống thép ống

kg

36,15

36,15

36,15

Que hàn

kg

5,500

5,500

5,500

Vật liệu khác

%

5

5

5

Ván khuôn

sàn mái

Nhân công nhóm 2

công

20,00

22,50

24,20

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,500

1,500

1,500

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

11

21

31

AF.86200

VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã

Công tác

Đơn

Chiều cao (m)

hiệu

xây dựng

Thành phần hao phí

vị

 

 

 

AF.862

Vật liệu

Thép tấm

kg

51,81

51,81

51,81

Thép hình

kg

48,84

48,84

48,84

Cột chống thép ống

kg

38,13

38,13

38,13

Que hàn

kg

5,600

5,600

5,600

Vật liệu khác

%

5

5

5

Ván khuôn

tường

Nhân công nhóm 2

công

28,50

30,00

35,00

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,500

1,500

1,500

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

11

21

31

458

AF.86300

VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã

Công tác

Đơn

Chiều cao (m)

hiệu

xây dựng

Thành phần hao phí

vị

 

 

 

AF.863

Vật liệu

Thép tấm

kg

51,81

51,81

51,81

Thép hình

kg

48,84

48,84

48,84

Cột chống thép ống

kg

39,61

39,61

39,61

Que hàn

kg

5,600

5,600

5,600

Vật liệu khác

%

5

5

5

Ván khuôn xà

dầm, giằng

Nhân công nhóm 2

công

23,00

25,00

27,00

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,500

1,500

1,500

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

11

21

31

AF.86350

VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁY

Đơn vị tính: 100m2

Mã

Công tác

Đơn

Chiều cao (m)

hiệu

xây dựng

Thành phần hao phí

vị

 

 

 

AF.8635

Vật liệu

Thép tấm

kg

51,54

51,54

51,54

Ván khuôn

vách thang

máy

Thép hình

kg

38,25

38,25

38,25

Cây chống thép ống

kg

3,740

3,740

3,740

Côn cao su

cái

170,0

170,0

170,0

Ty xuyên D25

cái

170,0

170,0

170,0

Que hàn

kg

21,51

21,51

21,51

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

24,56

27,00

29,71

Máy thi công

Máy hàn 23kW

ca

5,370

5,370

5,370

Máy cắt uốn

ca

1,490

1,490

1,490

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

459

AF.86360

VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2

Mã

Công tác

Đơn

Chiều cao (m)

hiệu

xây dựng

Thành phần hao phí

vị

 

 

 

AF.8636

Vật liệu

Thép tấm

kg

51,81

51,81

51,81

Thép hình

kg

48,84

48,84

48,84

Cột chống thép ống

kg

38,13

38,13

38,13

Que hàn

kg

5,600

5,600

5,600

Vật liệu khác

%

5

5

5

Ván khuôn

cột vuông,

chữ nhật

Nhân công nhóm 2

công

29,93

31,50

36,75

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,500

1,500

1,500

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

AF.86370

VÁN KHUÔN CỘT TRÒN

Đơn vị tính: 100m2

Mã

Công tác

Đơn

Chiều cao (m)

hiệu

xây dựng

Thành phần hao phí

vị

 

 

 

AF.8637

Vật liệu

Thép tấm

kg

51,81

51,81

51,81

Thép hình

kg

58,60

58,60

58,60

Cột chống thép ống

kg

39,61

39,61

39,61

Que hàn

kg

6,700

6,700

6,700

Vật liệu khác

%

5

5

5

Ván khuôn

cột tròn

Nhân công nhóm 2

công

34,41

36,23

42,26

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,700

1,700

1,700

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

460

AF.86380

VÁN KHUÔN THÉP TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM

CHUI DÂN SINH

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Thép tấm

kg

51,81

Thép hình

kg

48,84

Cột chống, thanh giằng thép ống

kg

38,13

Que hàn

kg

5,600

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

24,23

Máy thi công

Máy hàn 23kW

ca

1,500

Cần cẩu 16t

ca

0,120

AF.8638

Ván khuôn thép

tường  chắn, tường

cống hộp, tường

hầm chui dân sinh

Máy khác

%

2

1

Hướng dẫn áp dụng: Ván khuôn thép tường đầu, tường cánh cống áp dụng định mức mã hiệu

AF.86380 và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,05.

AF.86390   VÁN KHUÔN THÉP MÁI CỐNG HỘP, HẦM CHUI DÂN SINH

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Thép tấm

kg

51,81

Thép hình

kg

40,70

Cột chống thép ống

kg

36,15

Que hàn

kg

5,500

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

17,00

Máy thi công

Máy hàn 23kW

ca

1,500

Cần cẩu 16t

ca

0,120

AF.8639

Ván khuôn thép mái

cống hộp, mái hầm

chui dân sinh

Máy khác

%

2

1

461

AF.86400

GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH HỆ VÁN KHUÔN

TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ

lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành hệ ván khuôn trượt ở mọi độ cao theo đúng yêu cầu

kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Lồng

thang máy

Silô

Ống

khói

AF.864

Vật liệu

Thép tấm

kg

62,00

70,00

76,00

Thép hình

kg

33,80

40,00

42,20

Thép tròn

kg

21,00

25,50

34,00

Gia công,

lắp dựng,

tháo dỡ và

vận hành hệ

ván khuôn

trượt

Thép ống

kg

8,700

9,300

10,00

Bu lông M24x100

cái

3,500

3,500

6,500

Bu lông M16x150

cái

2,500

2,000

2,500

Que hàn

kg

9,500

8,500

10,000

Gỗ nhóm 4

m3

0,190

0,200

0,250

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công nhóm 2

công

46,00

42,00

65,00

Máy thi công

Bộ thiết bị trượt

ca

1,270

1,120

1,430

(60 kích loại 6T)

Máy hàn 23 kW

ca

2,500

2,400

2,800

Cần trục tháp 50 t

ca

0,780

0,700

0,850

Máy khoan 1,7 kW

ca

0,200

1,000

1,500

Máy khác

%

5

5

5

11

21

31

462

AF.87100

LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM

CẦU ĐÚC ĐẨY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi

30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.871

Vật liệu

Mỡ bò

kg

0,100

Que hàn

kg

9,500

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

11,50

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,054

Tời điện 5 t

ca

0,040

Lắp dựng, tháo dỡ kết

cấu thép hệ ván khuôn

ngoài dầm cầu đúc đẩy

Máy hàn 23 kW

ca

2,370

Kích 500 t

ca

0,050

Kích 200 t

ca

0,040

Máy khác

%

2

11

463

AF.87200

GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỐ, TRỤ CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong

phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trên cạn

Dưới nước

AF.872

Vật liệu

Thép tấm

kg

56,00

56,00

Thép hình

kg

15,60

15,60

Que hàn

kg

12,50

12,50

Ôxy

chai

1,800

1,800

Khí gas

kg

3,600

3,600

Gia công, lắp

dựng, tháo dỡ

ván khuôn mố,

trụ cầu

Vật liệu khác

%

3

3

Nhân công nhóm 2

công

33,50

40,20

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

3,800

3,800

Máy cắt uốn 5 kW

ca

2,500

2,500

Cần cẩu 16 t

ca

0,800

-

Cần cẩu 25 t

ca

-

0,960

Sà lan 200 t

ca

-

0,500

Sà lan 400 t

ca

-

0,500

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,250

Máy khác

%

1,5

1,5

11

21

464

AF.87310

GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI

CHỖ

Thành phần công việc

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong

phạm vi 30m. (Định mức chưa tính công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ hệ đà giáo)

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.873

Vật liệu

Thép tấm

kg

0,638

Thép hình

kg

0,495

Que hàn

kg

1,337

Gia công, lắp dựng,

tháo dỡ  ván khuôn

thép dầm cầu đổ tại

chỗ

Vật liệu khác

%

3

Nhân công nhóm 2

công

0,71

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,350

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,017

Cần cẩu 16 t

ca

0,010

Máy khác

%

5

10

465

AF.88110

GIA CÔNG HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỠ VÁN KHUÔN HẦM.

AF.88120

GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ HỆ GIÁ LẮP CỐT THÉP BÊ TÔNG  HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công hệ ván khuôn hầm; gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép theo đúng

yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, (Định mức chưa tính thu hồi vật liệu

chính).

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Ván khuôn

hầm

Hệ giá lắp

cốt thép

AF.881

Vật liệu

Thép tấm

kg

722,00

722,00

Gia công ván

khuôn hầm

Thép hình

kg

220,00

220,00

Thép tròn > Φ18mm

kg

128,00

128,00

Que hàn

kg

22,600

22,600

AF.881

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

36,50

43,00

Gia công, lắp

dựng, tháo dỡ giá

lắp cốt thép bê

tông hầm

Máy thi công

Cần trục bánh xích 16 t

ca

0,270

0,270

Máy hàn 23 kW

ca

4,250

4,250

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,400

Máy khoan đứng 4,5 kW

ca

0,400

0,400

Máy khác

%

2

2

10

20

466

AF.88210

TỔ HỢP, DI CHUYỂN, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí

thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn/lần đầu

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Hầm

ngang

Hầm đứng,

nghiêng

AF.8821

Vật liệu

Gỗ chống

m3

0,050

0,050

Tổ hợp, di chuyển

lắp dựng ván

khuôn hầm

Que hàn

kg

12,00

9,500

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

13,63

14,25

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,200

0,250

Tời điện 5 t

ca

0,200

0,250

Máy hàn 23 kW

ca

2,760

2,200

Bộ kích 10 t

ca

0,450

0,500

Máy khác

%

1

1

1

2

AF.88220

THÁO DỠ, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ

ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:  1tấn/lần di chuyển tiếp theo

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Hầm

ngang

Hầm đứng,

nghiêng

AF.8822

Nhân công nhóm 2

công

1,020

1,220

Tháo dỡ, di chuyển

hệ ván khuôn hầm

Máy thi công

Tời điện 3,5 t

ca

0,150

0,150

Tời điện 1,5 t

ca

0,150

0,150

Bộ kích 10 t

ca

0,300

0,300

Máy khác

%

10

10

1

2

Quy định áp dụng và phạm vi định mức: Định mức gia công, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần

đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hầm chưa tính tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối

cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hầm.

467

AF.88230

GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP SÀN, DẦM,

TƯỜNG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian

máy, gian biến thế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.882

Vật liệu

Thép hình

kg

22,613

Thép tấm

kg

8,612

Que hàn

kg

1,583

Bu lông

cái

14,274

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

4,71

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,414

Cần cẩu 16 t

ca

0,065

Gia công, lắp dựng,

tháo dỡ ván khuôn

thép sàn, dầm, tường

trong hầm gian máy,

gian biến thế

Máy khác

%

2

30

AF.88240

GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP CONG TRONG

HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian

máy, gian biến thế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Thép tấm

kg

722,000

AF.882

Thép hình

kg

220,000

Thép tròn

kg

127,900

Que hàn

kg

4,690

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

69,93

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,386

Cần cẩu 16 t

ca

1,080

Gia công, lắp dựng,

tháo dỡ ván khuôn

thép cong trong hầm

gian máy, gian biến

thế

Máy khác

%

2

40

Phạm vi áp dụng: Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính

468

AF.88250

GIA CÔNG, LẮP DỰNG TÔN TRÁNG KẼM CHỐNG THẤM TRONG HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm theo đúng yêu cầu kỹ

thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.882

Vật liệu

Tôn tráng kẽm

kg

1100

Gia công, lắp dựng tôn

tráng kẽm chống thấm

trong hầm

Que hàn

kg

7,500

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

36,00

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,410

Máy nâng thủy lực 135 cv

ca

1,682

Máy khác

%

2

50

AF.88300   GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp dựng ván khuôn, hệ cây chống theo đúng

yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính:  1m2

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.883

Vật liệu

Thép tấm dày 5mm

kg

0,617

Thép hình

kg

0,952

Gia công, lắp dựng,

tháo dỡ ván khuôn

công trình thuỷ công

Thép tròn Φ >18mm

kg

0,012

Cột chống thép hình

kg

1,931

Cột chống thép ống

kg

0,165

Vật liệu khác

%

2,5

Nhân công nhóm 2

công

0,62

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,021

Cần cẩu 25 t

ca

0,039

Máy khác

%

5

10

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mặt cong,

căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định định mức.

469

AF.88410

GIA CÔNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC

HẪNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo

lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2 bề mặt bê tông

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AF.884

Vật liệu

Thép hình

kg

3,683

Thép tấm

kg

1,786

Gia công ván khuôn,

hệ treo đỡ ván khuôn

dầm đúc hẫng

Que hàn

kg

1,500

Vật liệu khác

%

1,500

Nhân công nhóm 2

công

0,88

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,375

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,020

Máy khoan đứng 4,5 kW

ca

0,020

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,020

Máy mài 2,7 kW

ca

0,015

Máy khác

ca

5

10

470

AF.88420

TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU

ĐÚC HẪNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Tổ hợp, lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván

khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: tấn/lần đầu

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Trên cạn

Dưới nước

AF.8842

Vật liệu

Bulông thép cường độ cao

kg

0,730

0,730

Φ36mm, L=5-8m

Tổ hợp, lắp dựng

ván khuôn, hệ treo

đỡ ván khuôn dầm

cầu đúc hẫng

Bulông Φ22-27mm

cái

0,420

0,420

Tăng đơ Φ38mm, L=5-7m

cái

0,050

0,050

Gỗ sàn thao tác, kê đệm

m3

0,015

0,015

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 2

công

1,76

2,12

Máy thi công

Bộ kích 50 t

ca

0,250

0,350

Cần cẩu 50 t

ca

0,015

0,018

Sà lan 400 t

ca

-

0,080

Sà lan 200 t

ca

-

0,080

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,025

Máy khác

%

5

5

1

2

Quy định áp dụng định mức: Định mức tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

tính bằng 60% hao phí nhân công, máy thi công định mức công tác tổ hợp, lắp dựng.

471

AF.88430

THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM  CẦU

ĐÚC HẪNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo

đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thuỷ lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối

bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván

khuôn bằng kích thuỷ lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: tấn/1 lần di chuyển tiếp theo

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Dầm

trên cạn

Dầm

dưới nước

AF.8843

Vật liệu

Bulông thép cường độ cao

kg

0,730

0,730

Φ36mm, L=5-8m

Tháo, di chuyển

ván khuôn, hệ

treo đỡ ván khuôn

dầm đúc hẫng

Bulông Φ22-27mm

cái

0,110

0,110

Tăng đơ Φ38mm, L=5-7m

cái

0,050

0,050

Dầu CS46

kg

0,150

0,150

Mỡ bôi trơn

kg

0,140

0,140

Gỗ sàn thao tác, kê đệm

m3

0,012

0,015

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,25

1,65

Máy thi công

Bộ kích 50 t

ca

0,250

0,350

Tời điện 3 t

ca

0,150

0,180

Cần cẩu 50 t

ca

0,040

0,080

Sà lan 400 t

ca

-

0,080

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,025

Máy khác

%

5

5

1

2

472

AF.89100

VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT

CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu

cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89110

VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8911

Vật liệu

Ván khuôn

sàn mái

Ván ép phủ phim

m2

15,00

15,00

15,00

Khung xương (nhôm)

kg

12,00

12,00

12,00

Cột chống thép ống

kg

36,15

36,15

36,15

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

19,50

21,50

23,50

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

AF.89120

VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8912

Vật liệu

Ván khuôn

tường

Ván ép phủ phim

m2

10,50

10,50

10,50

Khung xương (nhôm)

kg

12,65

12,65

12,65

Cột chống thép ống

kg

38,13

38,13

38,13

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

20,47

22,50

24,76

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

473

AF.89130

VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8913

Vật liệu

Ván ép phủ phim

m2

15,00

15,00

15,00

Ván khuôn

xà dầm,

giằng

Khung xương (nhôm)

kg

15,05

15,05

15,05

Cột chống thép ống

kg

39,61

39,61

39,61

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

21,45

23,64

26,00

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

AF.89140

VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8914

Vật liệu

Ván ép phủ phim

m2

10,50

10,50

10,50

Ván khuôn

cột vuông,

chữ nhật

Khung xương (nhôm)

kg

13,73

13,73

13,73

Cột chống thép ống

kg

38,13

38,13

38,13

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

22,52

24,75

27,25

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

474

AF.89400

VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO

CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gố, giáo chống, cây chống  đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89410

VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8941

Vật liệu

Ván khuôn

sàn mái

Ván ép phủ phim

m2

15,00

15,00

15,00

Thép hộp 60x120x3mm

m

0,673

0,673

0,673

Thép hộp 50x50x3mm

m

1,733

1,733

1,733

Giáo công cụ

bộ

0,340

0,340

0,340

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

34,50

38,00

41,50

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

475

AF.89420

VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8942

Vật liệu

Ván khuôn

tường

Ván ép phủ phim

m2

10,50

10,50

10,50

Thép hộp 60x120x3mm

m

1,302

1,302

1,302

Thép hộp 50x50x3mm

m

1,548

1,548

1,548

Cột chống thép ống

kg

2,137

2,137

2,137

Que hàn

kg

21,51

21,51

21,51

Bulông M16

cái

43,00

43,00

43,00

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

20,47

22,50

24,76

Máy thi công

Máy hàn 23KW

ca

5,370

5,370

5,370

Máy cắt uốn

ca

1,490

1,490

1,490

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

476

AF.89430

VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8943

Vật liệu

Ván ép phủ phim

m2

15,00

15,00

15,00

Ván khuôn

xà dầm,

giằng

Thép hộp 60x120x3mm

m

0,807

0,807

0,807

Thép hộp 50x50x3mm

m

2,080

2,080

2,080

Thép hộp 80x100x3mm

m

2,222

2,222

2,222

Thép hộp 40x60x3mm

m

3,333

3,333

3,333

Giáo công cụ

bộ

0,400

0,400

0,400

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

37,50

41,50

45,50

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

AF.89440

VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8944

Vật liệu

Ván ép phủ phim

m2

10,50

10,50

10,50

Ván khuôn

cột vuông,

chữ nhật

Thép hộp 60x120x3mm

m

1,778

1,778

1,778

Thép hộp 50x50x3mm

m

1,720

1,720

1,720

Cột chống thép ống

kg

2,495

2,495

2,495

Que hàn

kg

21,51

21,51

21,51

Bulông M16

cái

43,00

43,00

43,00

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

22,52

24,75

27,25

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

5,370

5,370

5,370

Máy cắt uốn 5kW

ca

1,490

1,490

1,490

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

477

AF.89450

VÁN KHUÔN VÁN ÉP PHỦ PHIM TƯỜNG     CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP,

TƯỜNG HẦM CHUI DÂN SINH

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.8945

Vật liệu

Ván ép phủ phim

m2

10,50

Thép hộp 60x120x3mm

m

1,302

Thép hộp 50x50x3mm

m

1,548

Cột chống, thanh giằng thép ống

kg

21,45

Que hàn

kg

21,51

Ván khuôn ván ép

phủ phim tường

chắn, tường cống

hộp, tường hầm

chui dân sinh

Bulông M16

cái

43,00

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

17,40

Máy thi công

Máy hàn 23kW

ca

5,370

Máy cắt uốn 5kW

ca

1,490

Cần cẩu 16t

ca

0,120

Máy khác

%

2

1

Hướng dẫn áp dụng: Ván khuôn ván ép phủ phim tường đầu, tường cánh cống áp dụng định

mức mã hiệu AF.89450 và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,05.

AF.89460

VÁN KHUÔN VÁN ÉP PHỦ PHIM MÁI CỐNG HỘP, MÁI HẦM CHUI DÂN

SINH

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.8946

Vật liệu

Ván ép phủ phim

m2

15,00

Thép hộp 60x120x3mm

m

0,673

Thép hộp 50x50x3mm

m

1,733

Cột chống thép ống

kg

20,45

Vật liệu khác

%

5

Ván khuôn v án ép

phủ phim mái cống

hộp, mái hầm chui

dân sinh

Nhân công nhóm 2

công

16,58

Máy thi công

Cần cẩu 16t

ca

0,120

Máy khác

%

2

10

478

AF.89500   VÁN KHUÔN NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu

cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89510   VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8951

Vật liệu

Ván khuôn

sàn mái

Ván khuôn nhựa

m2

3,500

3,500

3,500

Khung xương (nhôm)

kg

12,00

12,00

12,00

Cột chống thép ống

kg

36,15

36,15

36,15

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

19,50

21,50

23,50

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

AF.89520

VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8952

Vật liệu

Ván khuôn

tường

Ván khuôn nhựa

m2

3,000

3,000

3,000

Khung xương (nhôm)

kg

12,65

12,65

12,65

Cột chống thép ống

kg

38,13

38,13

38,13

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

20,47

22,50

24,76

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

479

AF.89530

VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8953

Vật liệu

Ván khuôn nhựa

m2

3,500

3,500

3,500

Ván khuôn

xà dầm,

giằng

Khung xương (nhôm)

kg

15,05

15,05

15,05

Cột chống thép ống

kg

39,61

39,61

39,61

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

21,45

23,64

26,00

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

AF.89540

VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8954

Vật liệu

Ván khuôn nhựa

m2

3,000

3,000

3,000

Ván khuôn

cột vuông,

chữ nhật

Khung xương (nhôm)

kg

13,73

13,73

13,73

Cột chống thép ống

kg

38,13

38,13

38,13

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

22,52

24,75

27,25

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

480

AF.89800

VÁN KHUÔN NHỰA, KHUNG THÉP HÌNH, GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT

CHỐNG GIÁO ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gố, giáo chống, cây chống  đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89810

VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8981

Vật liệu

Ván khuôn

sàn mái

Ván khuôn nhựa

m2

3,500

3,500

3,500

Thép hộp 60x120x3mm

m

0,673

0,673

0,673

Thép hộp 50x50x3mm

m

1,733

1,733

1,733

Giáo công cụ

bộ

0,340

0,340

0,340

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

34,50

38,00

41,50

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

481

AF.89820

VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8982

Vật liệu

Ván khuôn

tường

Ván khuôn nhựa

m2

3,000

3,000

3,000

Thép hộp 60x120x3mm

m

1,302

1,302

1,302

Thép hộp 50x50x3mm

m

1,548

1,548

1,548

Cột chống thép ống

kg

2,137

2,137

2,137

Que hàn

kg

21,51

21,51

21,51

Bulông M16

cái

43,00

43,00

43,00

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

20,47

22,50

24,76

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

5,370

5,370

5,370

Máy cắt uốn 5 kW

ca

1,490

1,490

1,490

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

482

AF.89830

VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8983

Vật liệu

Ván khuôn nhựa

m2

3,500

3,500

3,500

Ván khuôn

xà dầm,

giằng

Thép hộp 60x120x3mm

m

0,807

0,807

0,807

Thép hộp 50x50x3mm

m

2,080

2,080

2,080

Thép hộp 80x100x3mm

m

2,222

2,222

2,222

Thép hộp 40x60x3mm

m

3,333

3,333

3,333

Giáo công cụ

bộ

0,400

0,400

0,400

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

37,50

41,50

45,50

Máy thi công

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

483

AF.89840

VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 28

 100

 200

AF.8984

Vật liệu

Ván khuôn nhựa

m2

3,000

3,000

3,000

Ván khuôn

cột vuông,

chữ nhật

Thép hộp 60x120x3mm

m

1,778

1,778

1,778

Thép hộp 50x50x3mm

m

1,720

1,720

1,720

Cột chống thép ống

kg

2,495

2,495

2,495

Que hàn

kg

21,51

21,51

21,51

Bulông M16

cái

43,00

43,00

43,00

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

22,52

24,75

27,25

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

5,370

5,370

5,370

Máy cắt uốn 5 kW

ca

1,490

1,490

1,490

Vận thăng lồng 3 t

ca

0,120

0,250

0,310

Cần trục tháp 25 t

ca

0,120

0,250

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,310

Máy khác

%

2

2

2

1

2

3

484

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG

I- THUYẾT MINH

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông loại thông thường trong các bảng ở điểm

1, mục II. Trên cơ sở các bảng này, định mức dự toán cấp phối vật liệu một số loại bê tông đặc biệt

được điều chỉnh như nội dung trong điểm 2, mục II.

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác bê tông 100, 150, 200, 250, 300,

350, 400, 450, 500 và 600 xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày với các mẫu hình khối lập

phương kích thước 150x150x150 mm theo TCVN 3118-1993. Khi mác bê tông xác định bằng cường

độ nén trên các mẫu trụ có kích thước (đường kính x chiều cao) 150x300 mm thì quy đổi mác bê tông

mẫu trụ về mác bê tông mẫu lập phương theo bảng sau:

Cường độ mẫu trụ,

daN/cm2

80

120

160

200

250

300

350

Cường độ mẫu lập

phương, daN/cm2

100

150

200

250

300

350

400

- Độ chống thấm, cường độ chịu uốn cho các loại bê tông đặc biệt trong định mức dự toán cấp

phối được xác định theo TCVN 3116-1993 và TCVN 3119-1993.

- Đường kính cỡ hạt lớn nhất của đá (d max) được chọn phải là kích thước lớn nhất và phải

bảo đảm đồng thời các yêu cầu sau đây:

+ Không vượt quá 1/5 kích thước nhỏ nhất giữa các mặt trong ván khuôn khối bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 1/3 chiều dầy tấm, bản bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 2/3 kích thước thông thuỷ giữa các thanh cốt thép liền kề trong khối bê tông

cần đổ.

+ Không vượt quá 1/3 đường kính trong của ống bơm bê tông (với bê tông sử dụng công nghệ

bơm).

- Trong các bảng định mức dự toán cấp phối có ghi phụ gia thì đó là yêu cầu sử dụng bắt buộc.

Lượng phụ gia sử dụng trong cấp phối bê tông được quy định cụ thể như sau:

+ Phụ gia dẻo hóa: giảm nước trộn 5÷10%, lượng phụ gia dùng tính bằng 0,5÷0,8% khối lượng

xi măng.

+ Phụ gia siêu dẻo: giảm nước trộn 12÷20%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng 0,5÷1% khối

lượng xi măng.

+ Phụ gia Poly (Polycarboxylate): giảm nước trộn 21÷30%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng

0,5÷1,5% khối lượng xi măng.

- Trường hợp sử dụng sỏi làm cốt liệu thay cho cốt liệu là đá dăm trong định mức cấp phối

một số loại bê tông thông thường thì mức hao phí của loại cốt liệu thay thế và các vật liệu khác

trong cấp phối có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng trong mục II.

485

II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 BÊ TÔNG

1. BÊ TÔNG THÔNG THƯỜNG

1.1. Cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30

1.1.1.  Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm

1.1.1.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C211

Xi măng

kg

220

269

317

364

411

458

495

Cát vàng

m3

0,537

0,524

0,513

0,503

0,492

0,480

0,479

Đá dăm

m3

0,884

0,864

0,846

0,828

0,811

0,792

0,790

Nước

lít

185

185

185

185

185

185

175

Phụ gia

Dẻo hoá

Dẻo hoá

Siêu dẻo

1

2

3

4

5

6

7

1.1.1.2. Đá d max = 20mm [(40  70)% cỡ 0,5x1 cm và (60  30)% cỡ 1x2 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C212

Xi măng

kg

208

255

300

344

389

421

467

Cát vàng

m3

0,547

0,536

0,524

0,514

0,504

0,500

0,493

Đá dăm

m3

0,900

0,883

0,864

0,848

0,831

0,824

0,813

Nước

lít

175

175

175

175

175

170

165

Phụ gia

Dẻo hoá

Dẻo hoá

1

2

3

4

5

6

7

486

1.1.1.3. Đá d max = 40mm [(40  70)% cỡ 1x2 cm và (60  30)% cỡ 2x4 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C213

Xi măng

kg

196

239

283

324

366

408

466

Cát vàng

m3

0,556

0,547

0,537

0,526

0,517

0,507

0,494

Đá dăm

m3

0,903

0,887

0,871

0,855

0,838

0,823

0,801

Nước

lít

164

165

165

165

165

165

165

Phụ gia

Dẻo hoá

Dẻo hoá

1

2

3

4

5

6

7

1.1.1.4. Đá d max = 70mm [(40  70)% cỡ 2x4 cm và (60  30)% cỡ 4x7 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C214

Xi măng

kg

184

224

266

304

343

383

437

Cát vàng

m3

0,566

0,557

0,548

0,539

0,529

0,520

0,507

Đá dăm

m3

0,920

0,904

0,889

0,874

0,859

0,844

0,823

Nước

lít

154

154

154

155

155

155

155

Phụ gia

Dẻo hoá

1

2

3

4

5

6

7

1.1.2.  Độ sụt 2 ÷ 4 cm

1.1.2.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C221

Xi măng

kg

229

281

331

380

422

471

523

Cát vàng

m3

0,528

0,516

0,505

0,493

0,486

0,474

0,465

Đá dăm

m3

0,870

0,851

0,831

0,813

0,799

0,782

0,767

Nước

lít

193

193

193

193

190

190

185

Phụ gia

Dẻo hoá

Dẻo hoá

Siêu dẻo

1

2

3

4

5

6

7

487

1.1.2.2. Đá d max = 20mm [(40  70)% cỡ 0,5x1 cm và (60  30)% cỡ 1x2 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C222

Xi măng

kg

217

266

314

360

400

433

481

Cát vàng

m3

0,539

0,527

0,516

0,505

0,498

0,494

0,487

Đá dăm

m3

0,887

0,868

0,850

0,832

0,820

0,814

0,801

Nước

lít

183

183

183

183

180

175

170

Phụ gia

Dẻo hoá

Dẻo hoá

Siêu dẻo

1

2

3

4

5

6

7

1.1.2.3. Đá d max = 40mm [(40  70)% cỡ 1x2 cm và (60  30)% cỡ 2x4 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C223

Xi măng

kg

205

250

296

340

384

421

481

Cát vàng

m3

0,549

0,538

0,527

0,517

0,507

0,500

0,487

Đá dăm

m3

0,890

0,873

0,856

0,839

0,823

0,812

0,790

Nước

lít

172

173

173

173

173

170

170

Phụ gia

Dẻo hoá

Dẻo hoá

1

2

3

4

5

6

7

1.1.2.4. Đá d max = 70mm [(40  70)% cỡ 2x4 cm và (60  30)% cỡ 4x7 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C224

Xi măng

kg

193

236

279

320

362

396

452

Cát vàng

m3

0,559

0,549

0,539

0,528

0,519

0,513

0,500

Đá dăm

m3

0,906

0,890

0,874

0,859

0,843

0,833

0,812

Nước

lít

162

162

162

163

163

160

160

Phụ gia

Dẻo hoá

Dẻo hoá

1

2

3

4

5

6

7

488

1.1.3.  Độ sụt 6 ÷ 8 cm

1.1.3.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C231

Xi măng

kg

238

291

343

394

433

471

523

Cát vàng

m3

0,521

0,509

0,497

0,485

0,479

0,474

0,465

Đá dăm

m3

0,858

0,838

0,818

0,798

0,790

0,782

0,767

Nước

lít

200

200

200

200

195

190

185

Phụ gia

Dẻo hoá

Siêu dẻo

Siêu dẻo

1

2

3

4

5

6

7

1.1.3.2. Đá d max = 20mm [(40  70)% cỡ 0,5x1 cm và (60  30)% cỡ 1x2 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C232

Xi măng

kg

227

278

327

376

411

458

509

Cát vàng

m3

0,530

0,518

0,507

0,496

0,492

0,480

0,472

Đá dăm

m3

0,873

0,854

0,835

0,817

0,810

0,792

0,779

Nước

lít

191

191

191

191

185

185

180

Phụ gia

Dẻo hoá

Dẻo hoá

Siêu dẻo

1

2

3

4

5

6

7

1.1.3.3. Đá d max = 40mm [(40  70)% cỡ 1x2 cm và (60  30)% cỡ 2x4 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C233

Xi măng

kg

215

263

310

356

400

433

481

Cát vàng

m3

0,541

0,529

0,518

0,508

0,498

0,494

0,487

Đá dăm

m3

0,877

0,860

0,841

0,824

0,808

0,802

0,790

Nước

lít

180

181

181

181

180

175

170

Phụ gia

Dẻo hoá

Dẻo hoá

Siêu dẻo

1

2

3

4

5

6

7

489

1.1.3.4. Đá d max = 70mm [(40  70)% cỡ 2x4 cm và (60  30)% cỡ 4x7 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C234

Xi măng

kg

203

247

293

336

379

396

452

Cát vàng

m3

0,551

0,540

0,529

0,519

0,509

0,513

0,500

Đá dăm

m3

0,894

0,877

0,860

0,843

0,827

0,833

0,812

Nước

lít

170

170

170

171

171

160

160

Phụ gia

Dẻo hoá

Siêu dẻo

1

2

3

4

5

6

7

1.1.4.  Độ sụt 10 ÷ 12 cm

1.1.4.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C241

Xi măng

kg

238

291

343

394

444

471

523

Cát vàng

m3

0,521

0,509

0,497

0,485

0,473

0,474

0,465

Đá dăm

m3

0,858

0,838

0,818

0,798

0,780

0,782

0,767

Nước

lít

200

200

200

200

200

190

185

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu dẻo

Siêu dẻo

Poly

1

2

3

4

5

6

7

1.1.4.2. Đá d max = 20mm [(40  70)% cỡ 0,5x1 cm và (60  30)% cỡ 1x2 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C242

Xi măng

kg

236

289

341

392

422

458

509

Cát vàng

m3

0,522

0,510

0,498

0,487

0,486

0,480

0,472

Đá dăm

m3

0,860

0,840

0,820

0,801

0,799

0,792

0,779

Nước

lít

199

199

199

199

190

185

180

Phụ gia

Dẻo hoá

Dẻo hoá

Siêu dẻo

Siêu dẻo

1

2

3

4

5

6

7

490

1.1.4.3. Đá d max = 40mm [(40  70)% cỡ 1x2 cm và (60  30)% cỡ 2x4 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C243

Xi măng

kg

224

274

324

372

400

433

481

Cát vàng

m3

0,532

0,521

0,509

0,498

0,498

0,494

0,487

Đá dăm

m3

0,865

0,845

0,827

0,809

0,808

0,802

0,790

Nước

lít

188

189

189

189

180

175

170

Phụ gia

Dẻo hoá

Siêu dẻo

1

2

3

4

5

6

7

1.1.4.4. Đá d max = 70mm [(40  70)% cỡ 2x4 cm và (60  30)% cỡ 4x7 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C244

Xi măng

kg

212

260

306

351

378

408

452

Cát vàng

m3

0,543

0,531

0,520

0,510

0,510

0,507

0,500

Đá dăm

m3

0,881

0,863

0,845

0,828

0,828

0,822

0,812

Nước

lít

178

178

178

179

170

165

160

Phụ gia

Dẻo hoá

Siêu dẻo

Siêu dẻo

1

2

3

4

5

6

7

1.1.5.  Độ sụt 14 ÷ 17 cm

1.1.5.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C251

Xi măng

kg

238

291

343

394

433

471

523

Cát vàng

m3

0,521

0,509

0,497

0,485

0,479

0,474

0,465

Đá dăm

m3

0,858

0,838

0,818

0,798

0,790

0,782

0,767

Nước

lít

200

200

200

200

195

190

185

Phụ gia

Siêu dẻo

Siêu dẻo

Siêu dẻo

Siêu dẻo

Poly

Poly

Poly

1

2

3

4

5

6

7

491

1.1.5.2. Đá d max = 20mm [(40  70)% cỡ 0,5x1 cm và (60  30)% cỡ 1x2 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C252

Xi măng

kg

238

291

343

394

422

458

509

Cát vàng

m3

0,521

0,509

0,497

0,485

0,486

0,480

0,472

Đá dăm

m3

0,858

0,838

0,818

0,798

0,799

0,792

0,779

Nước

lít

200

200

200

200

190

185

180

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu dẻo

Poly

Poly

1

2

3

4

5

6

7

1.1.5.3. Đá d max = 40mm [(40  70)% cỡ 1x2 cm và (60  30)% cỡ 2x4 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C253

Xi măng

kg

226

277

326

375

411

458

495

Cát vàng

m3

0,530

0,519

0,508

0,497

0,492

0,480

0,479

Đá dăm

m3

0,874

0,843

0,824

0,806

0,798

0,781

0,779

Nước

lít

190

190

190

190

185

185

175

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu dẻo

Siêu dẻo

Poly

1

2

3

4

5

6

7

1.1.5.4. Đá d max = 70mm [(40  70)% cỡ 2x4 cm và (60  30)% cỡ 4x7 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

C254

Xi măng

kg

222

271

320

368

389

421

467

Cát vàng

m3

0,534

0,523

0,512

0,501

0,504

0,500

0,493

Đá dăm

m3

0,868

0,850

0,830

0,813

0,818

0,812

0,801

Nước

lít

186

186

186

187

175

170

165

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu dẻo

Poly

Poly

1

2

3

4

5

6

7

492

1.1.6.  Độ sụt 18 ÷ 22 cm

1.1.6.1. Đá d max = 20mm

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

250

300

C261

Xi măng

kg

394

444

Cát vàng

m3

0,485

0,473

Đá dăm

m3

0,798

0,780

Nước

lít

200

200

Phụ gia

Siêu dẻo

Siêu dẻo

1

2

1.1.6.2. Đá d max = 40mm

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

250

300

C262

Xi măng

kg

384

433

Cát vàng

m3

0,491

0,479

Đá dăm

m3

0,797

0,779

Nước

lít

195

195

Phụ gia

Siêu dẻo

Siêu dẻo

1

2

1.2. Cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PC40 và PCB40

1.2.1.  Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm

1.2.1.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C311

Xi măng

kg

220

262

304

345

389

429

450

490

558

Cát vàng

m3

0,537

0,526

0,516

0,507

0,497

0,488

0,490

0,485

0,475

Đá dăm

m3

0,884

0,867

0,851

0,835

0,819

0,803

0,806

0,797

0,784

Nước

lít

185

185

185

185

185

185

175

170

160

Phụ gia

Dẻo

hóa

Siêu

dẻo

Poly

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

493

1.2.1.2. Đá d max = 20mm [(40  70)% cỡ 0,5x1 cm và (60  30)% cỡ 1x2 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C312

Xi măng

kg

208

247

288

326

368

395

425

475

558

Cát vàng

m3

0,547

0,538

0,527

0,518

0,509

0,506

0,503

0,491

0,475

Đá dăm

m3

0,900

0,885

0,869

0,855

0,838

0,834

0,828

0,810

0,784

Nước

lít

175

175

175

175

175

170

165

165

160

Phụ gia

Dẻo

hóa

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.1.3. Đá d max = 40mm [(40  70)% cỡ 1x2 cm và (60  30)% cỡ 2x4 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C313

Xi măng

kg

196

232

271

308

346

383

424

461

540

Cát vàng

m3

0,556

0,548

0,539

0,530

0,521

0,513

0,503

0,498

0,483

Đá dăm

m3

0,903

0,889

0,875

0,861

0,847

0,832

0,817

0,809

0,785

Nước

lít

164

165

165

165

165

165

165

160

155

Phụ gia

Dẻo

hóa

Siêu

dẻo

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.1.4. Đá d max = 70mm [(40  70)% cỡ 2x4 cm và (60  30)% cỡ 4x7 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C314

Xi măng

kg

184

218

255

289

325

360

398

445

539

Cát vàng

m3

0,566

0,558

0,550

0,542

0,533

0,525

0,516

0,506

0,483

Đá dăm

m3

0,920

0,906

0,893

0,880

0,866

0,854

0,838

0,821

0,786

Nước

lít

154

154

154

155

155

155

155

155

155

Phụ gia

Dẻo

hóa

Siêu

dẻo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

494

1.2.2.  Độ sụt 2 ÷ 4 cm

1.2.2.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C321

Xi măng

kg

229

273

317

361

399

441

477

490

558

Cát vàng

m3

0,528

0,518

0,508

0,498

0,491

0,480

0,476

0,485

0,475

Đá dăm

m3

0,870

0,854

0,836

0,820

0,809

0,792

0,785

0,797

0,784

Nước

lít

193

193

193

193

190

190

185

170

160

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hóa

Siêu

dẻo

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.2.2. Đá d max = 20mm [(40  70)% cỡ 0,5x1 cm và (60  30)% cỡ 1x2 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C322

Xi măng

kg

217

259

301

341

378

407

438

490

558

Cát vàng

m3

0,539

0,528

0,519

0,509

0,503

0,500

0,496

0,485

0,475

Đá dăm

m3

0,887

0,871

0,855

0,839

0,828

0,824

0,818

0,797

0,784

Nước

lít

183

183

183

183

180

175

170

170

160

Phụ gia

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Poly

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.2.3. Đá d max = 40mm [(40  70)% cỡ 1x2 cm và (60  30)% cỡ 2x4 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C323

Xi măng

kg

205

244

284

322

363

395

438

475

558

Cát vàng

m3

0,549

0,540

0,530

0,521

0,512

0,506

0,496

0,491

0,475

Đá dăm

m3

0,890

0,876

0,861

0,845

0,830

0,822

0,806

0,798

0,772

Nước

lít

172

173

173

173

173

170

170

165

160

Phụ gia

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

495

1.2.2.4. Đá d max = 70mm [(40  70)% cỡ 2x4 cm và (60  30)% cỡ 4x7 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C324

Xi măng

kg

193

229

268

304

341

372

412

461

540

Cát vàng

m3

0,559

0,550

0,542

0,532

0,524

0,519

0,509

0,498

0,483

Đá dăm

m3

0,906

0,893

0,879

0,865

0,851

0,842

0,827

0,809

0,785

Nước

lít

162

162

162

163

163

160

160

160

155

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.3.  Độ sụt 6 ÷ 8 cm

1.2.3.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C331

Xi măng

kg

238

283

329

374

410

441

477

490

558

Cát vàng

m3

0,521

0,511

0,500

0,490

0,485

0,480

0,476

0,485

0,475

Đá dăm

m3

0,858

0,842

0,823

0,806

0,798

0,792

0,785

0,797

0,784

Nước

lít

200

200

200

200

195

190

185

170

160

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Poly

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.3.2. Đá d max = 20mm [(40  70)% cỡ 0,5x1 cm và (60  30)% cỡ 1x2 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C332

Xi măng

kg

226

269

313

356

389

430

464

504

558

Cát vàng

m3

0,530

0,521

0,511

0,501

0,497

0,488

0,482

0,477

0,475

Đá dăm

m3

0,874

0,858

0,842

0,825

0,819

0,802

0,796

0,786

0,784

Nước

lít

190

190

190

190

185

185

180

175

160

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Poly

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

496

1.2.3.3. Đá d max = 40mm [(40  70)% cỡ 1x2 cm và (60  30)% cỡ 2x4 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C333

Xi măng

kg

215

256

297

337

368

407

438

475

558

Cát vàng

m3

0,541

0,531

0,521

0,512

0,509

0,500

0,496

0,491

0,475

Đá dăm

m3

0,877

0,863

0,847

0,831

0,826

0,812

0,806

0,798

0,772

Nước

lít

180

180

180

180

175

175

170

165

160

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.3.4. Đá d max = 70mm [(40  70)% cỡ 2x4 cm và (60  30)% cỡ 4x7 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C334

Xi măng

kg

203

241

281

318

358

384

425

461

540

Cát vàng

m3

0,551

0,542

0,532

0,524

0,515

0,512

0,503

0,498

0,483

Đá dăm

m3

0,894

0,879

0,864

0,851

0,836

0,832

0,816

0,809

0,785

Nước

lít

170

170

170

170

170

165

165

160

155

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.4.  Độ sụt 10 ÷ 12 cm

1.2.4.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C341

Xi măng

kg

238

283

329

374

420

441

477

490

558

Cát vàng

m3

0,521

0,511

0,500

0,490

0,478

0,480

0,476

0,485

0,475

Đá dăm

m3

0,858

0,842

0,823

0,806

0,789

0,792

0,785

0,797

0,784

Nước

lít

200

200

200

200

200

190

185

170

160

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Poly

Poly

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

497

1.2.4.2. Đá d max = 20mm [(40  70)% cỡ 0,5x1 cm và (60  30)% cỡ 1x2 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C342

Xi măng

kg

236

280

326

370

399

430

464

504

558

Cát vàng

m3

0,523

0,513

0,502

0,492

0,491

0,488

0,482

0,477

0,475

Đá dăm

m3

0,861

0,845

0,827

0,811

0,809

0,802

0,796

0,786

0,784

Nước

lít

198

198

198

198

190

185

180

175

160

Phụ gia

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Poly

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.4.3. Đá d max = 40mm [(40  70)% cỡ 1x2 cm và (60  30)% cỡ 2x4 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C343

Xi măng

kg

224

267

310

352

378

407

438

475

558

Cát vàng

m3

0,563

0,522

0,512

0,503

0,503

0,500

0,496

0,491

0,475

Đá dăm

m3

0,865

0,849

0,832

0,816

0,816

0,812

0,806

0,798

0,772

Nước

lít

188

189

189

189

180

175

170

165

160

Phụ gia

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.4.4. Đá d max = 70mm [(40  70)% cỡ 2x4 cm và (60  30)% cỡ 4x7 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C344

Xi măng

kg

212

253

294

333

358

384

425

461

540

Cát vàng

m3

0,543

0,533

0,523

0,514

0,515

0,512

0,503

0,498

0,483

Đá dăm

m3

0,881

0,866

0,850

0,835

0,836

0,832

0,816

0,809

0,785

Nước

lít

178

178

178

179

170

165

165

160

155

Phụ gia

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

498

1.2.5.  Độ sụt 14 ÷ 17 cm

1.2.5.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C351

Xi măng

kg

238

283

329

374

410

441

477

490

558

Cát vàng

m3

0,521

0,511

0,500

0,490

0,485

0,480

0,476

0,485

0,475

Đá dăm

m3

0,858

0,842

0,823

0,806

0,798

0,792

0,785

0,797

0,784

Nước

lít

200

200

200

200

195

190

185

170

160

Phụ gia

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Poly

Poly

Poly

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.5.2. Đá d max = 20mm [(40  70)% cỡ 0,5x1 cm và (60  30)% cỡ 1x2 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C352

Xi măng

kg

238

283

329

374

399

430

464

504

558

Cát vàng

m3

0,521

0,511

0,500

0,490

0,491

0,488

0,482

0,477

0,475

Đá dăm

m3

0,858

0,842

0,823

0,806

0,809

0,802

0,796

0,786

0,784

Nước

lít

200

200

200

200

190

185

180

175

160

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Poly

Poly

Poly

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.5.3. Đá d max = 40mm [(40  70)% cỡ 1x2 cm và (60  30)% cỡ 2x4 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C353

Xi măng

kg

226

269

313

356

389

430

450

475

558

Cát vàng

m3

0,530

0,521

0,511

0,501

0,497

0,488

0,490

0,491

0,475

Đá dăm

m3

0,862

0,845

0,829

0,813

0,807

0,791

0,795

0,798

0,772

Nước

lít

190

190

190

190

185

185

175

165

160

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Poly

Poly

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

499

1.2.5.4. Đá d max = 70mm [(40  70)% cỡ 2x4 cm và (60  30)% cỡ 4x7 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

500

600

C354

Xi măng

kg

222

264

307

348

368

395

425

461

540

Cát vàng

m3

0,534

0,525

0,515

0,505

0,509

0,506

0,503

0,498

0,483

Đá dăm

m3

0,868

0,853

0,835

0,820

0,826

0,822

0,816

0,809

0,785

Nước

lít

186

186

186

187

175

170

165

160

155

Phụ gia

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Poly

Poly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.6.  Độ sụt 18 ÷ 22 cm

1.2.6.1. Đá d max = 20mm [(40  70)% cỡ 0,5x1 cm và (60  30)% cỡ 1x2 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

C361

Xi măng

kg

374

420

465

Cát vàng

m3

0,490

0,478

0,468

Đá dăm

m3

0,806

0,789

0,771

Nước

lít

200

200

200

Phụ gia

Siêu dẻo

Siêu dẻo

Siêu dẻo

1

2

3

1.2.6.2. Đá d max = 40mm [(40  70)% cỡ 1x2 cm và (60  30)% cỡ 2x4 cm ]

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

C362

Xi măng

kg

365

410

453

Cát vàng

m3

0,495

0,485

0,474

Đá dăm

m3

0,804

0,787

0,770

Nước

lít

195

195

195

Phụ gia

Siêu dẻo

Siêu dẻo

Siêu dẻo

1

2

3

500

1.3. Cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95

1.3.1.  Độ sụt 12± 2 cm, đá d max = 20mm

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

400

450

C411

Xi măng

kg

178

198

225

248

273

300

329

Xi lò cao S95

kg

76

85

97

106

117

128

140

Cát vàng

m3

0,667

0,628

0,604

0,586

0,564

0,548

0,526

Đá dăm

m3

0,742

0,757

0,754

0,751

0,757

0,749

0,743

Nước

lít

173

169

170

172

171

169

172

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

1

2

3

4

5

6

7

1.3.2.  Độ sụt 14± 2 cm, đá d max = 20mm

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

250

300

350

400

450

500

C412

Xi măng

kg

190

232

259

283

309

335

349

Xi lò cao S95

kg

81

99

111

121

132

143

149

Cát vàng

m3

0,611

0,598

0,572

0,553

0,538

0,520

0,523

Đá dăm

m3

0,818

0,746

0,750

0,748

0,752

0,749

0,744

Nước

lít

166

176

177

175

170

169

166

Phụ gia

Dẻo

hoá

Dẻo

hoá

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

Siêu

dẻo

1

2

3

4

5

6

7

1.3.3.  Độ sụt 16± 2 cm, đá d max = 20mm

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

450

500

C413

Xi măng

kg

266

287

320

345

362

Xi lò cao S95

kg

114

123

137

148

155

Cát vàng

m3

0,556

0,537

0,521

0,522

0,518

Đá dăm

m3

0,788

0,780

0,756

0,752

0,745

Nước

lít

171

178

179

160

147

Phụ gia

Siêu dẻo

Siêu dẻo

Siêu dẻo

Siêu dẻo

Siêu dẻo

1

2

3

4

5

501

1.3.4.  Độ sụt 19± 1 cm, đá d max = 20mm

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

400

450

500

550

C414

Xi măng

kg

322

346

366

375

Xi lò cao S95

kg

131

148

156

161

Cát vàng

m3

0,529

0,519

0,501

0,500

Đá dăm

m3

0,743

0,736

0,733

0,730

Nước

lít

168

160

167

132

Phụ gia

Siêu dẻo

Siêu dẻo

Siêu dẻo

Siêu dẻo

1

2

3

4

1.3.5.  Độ xòe 60 ÷ 70 cm, đá d max = 10mm

Mác bê tông

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

350

400

450

500

550

C415

Xi măng

kg

336

372

375

393

471

Xi lò cao S95

kg

144

160

161

168

202

Cát vàng

m3

0,595

0,579

0,567

0,537

0,486

Đá dăm

m3

0,739

0,717

0,698

0,702

0,724

Nước

lít

167

166

167

172

147

Phụ gia

Siêu siêu

dẻo

Siêu siêu

dẻo

Siêu siêu

dẻo

Siêu siêu

dẻo

Siêu siêu

dẻo

1

2

3

4

5

502

2. BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT

2.1. Bê tông chống thấm nước (E0000)

Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông có các mác và độ chống thấm M150-B2, M200-B4

(khi sử dụng xi măng PCB30) và M250-B6, M300-B8 (khi sử dụng xi măng PCB30, xi măng

PC40 & PCB40), M400-B10 (khi sử dụng xi măng PC40 & PCB40) được tính theo các mức tương

ứng quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và thuyết minh mục I và điều chỉnh trị số theo nguyên

tắc sau:

-

Lượng xi măng tăng thêm 5%

-

Lượng cát tăng thêm 12%

-

Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên.

Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95

không điều chỉnh theo nguyên tắc trên vì các cấp phối này đã đạt độ chống thấm: M250-B10;

M300-B10; M350-B10; M400-B12; M450-B12; M500-B12; M550-B12.

2.2. Bê tông cát mịn (F0000)

Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông sử dụng cát mịn (mô đun độ lớn ML = 1,5  2,0) có các

mác từ M300 trở xuống (khi sử dụng xi măng PCB30, xi măng PC40 & PCB40) được tính theo các

mức tương ứng quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và thuyết minh mục I và điều chỉnh trị số

theo nguyên tắc sau

-

Lượng xi măng tăng thêm 5%

-

Lượng cát giảm đi 12%

-

Lượng đá tăng lên tương ứng với hiệu số khối lượng cát giảm và xi măng tăng.

2.3. Bê tông chịu uốn (sử dụng làm đường, sân bãi, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ)

(G0000)

Định mức cấp phối cho bê tông chịu uốn mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 (khi

sử dụng xi măng PCB30, xi măng PC40 & PCB40) được tính theo các mức tương ứng quy định

trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và thuyết minh mục I và điều chỉnh trị số theo nguyên tắc sau:

-

Lượng xi măng tăng thêm 5%

-

Lượng cát tăng thêm 12%

-

Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng cát và xi măng tăng.

-

Đối với các định mức cấp phối quy định trong 1.1.1 và 1.2.1 điểm 1 mục II không có

thành phần phụ gia, khi áp dụng cho bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ có yêu

cầu sử dụng phụ gia theo tiêu chuẩn kỹ thuật thi công để đạt được các đặc tính theo thiết

kế, thi công thì được bổ sung phụ gia và điều chỉnh lượng nước và xi măng đảm bảo tỷ lệ

N/X theo tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế, thi công.

2.4. Bê tông không co ngót (H0000)

Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông không co ngót cho các loại mác vữa tính theo định

mức quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và thuyết minh mục I được điều chỉnh theo nguyên

tắc và trị số như sau:

-

Lượng xi măng tăng thêm 5%

-

Lượng phụ gia nở cần bổ sung trong cấp phối bê tông tùy vào độ sụt của bê tông và được tính

trung bình bằng 6% lượng xi măng trong bảng định mức.

-

Lượng cát giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng tăng và phụ gia pha thêm.

503

CHƯƠNG VII

CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Hướng dẫn áp dụng:

- Định mức sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ áp dụng cho các cấu kiện sản xuất tại hiện

trường và được định mức cho ba nhóm công việc sau:

+ Đổ bê tông.

+ Gia công, lắp dựng cốt thép.

+ Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.

- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn được định mức theo phương thức sản xuất, cung

cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ

các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy

bơm bê tông).

- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn bằng thủ công được định mức cho vữa bê tông sản

xuất bằng máy trộn trại hiện trường. Trường hợp đổ bằng thủ công, trong đó vữa bê tông sản xuất

bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì hao phí nhân công nhân hệ số 0,6

và không tính hao phí máy trộn.

- Công việc gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại)

được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.

AG.11000

ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT

BẰNG MÁY TRỘN)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu

trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.

AG.11100

BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC CỪ

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cọc, cột

Cọc cừ

AG.111

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

Bê tông cọc, cột

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

AG.111

Nhân công nhóm 2

công

1,37

2,44

Máy thi công

Máy trộn 250 l

ca

0,095

0,095

Bê tông cọc cừ

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,120

10

20

504

AG.11200

BÊ TÔNG XÀ DẦM

AG.11300

BÊ TÔNG PA NEN

Đơn vị tính: 1m3

Pa nen

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Xà dầm

3 mặt

4 mặt

AG.112

Bê tông xà dầm

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

1,33

1,73

2,24

AG.113

Bê tông pa nen

Máy thi công

Máy trộn 250 l

ca

0,095

0,095

0,095

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,089

0,089

10

10

20

AG.11400

BÊ TÔNG TẤM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CỬA SỔ

TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tấm

đan,

mái

hắt,

lanh tô

Nan

hoa

Lá

chớp

Cửa sổ

trời,

con

sơn

Hàng

rào,

lan can

AG.114

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công

nhóm 2

công

1,93

2,98

2,18

2,35

2,15

Máy thi công

Bê tông tấm

đan, mái hắt,

lanh tô, lá

chớp, nan hoa,

cửa sổ trời, con

sơn, hàng rào,

lan can

Máy trộn 250l

ca

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

10

20

30

40

50

505

AG.11500-AG11600 BÊ TÔNG ỐNG CỐNG, ỐNG BUY

Đơn vị tính: 1m3

Ống buy (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Ống

cống

D  70

D > 70

AG.115

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

Bê tông ống

cống

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

AG.116

Nhân công nhóm 2

công

1,68

2,04

1,87

Bê tông ống

buy

Máy trộn 250 l

ca

0,095

0,095

0,095

10

10

20

AG.11800

BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU CẦU

KHÁC

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Bản mặt

cầu

Bản ngăn

ba lát

Kết cấu

cầu khác

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 2

công

2,24

2,49

2,14

Máy thi công

Máy trộn 250 l

ca

0,095

0,095

0,095

AG.118

Bê tông bản

mặt cầu, bản

ngăn ba lát

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,18

0,18

0,18

10

20

30

506

AG.11900

BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, THÙNG CHÌM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cục lấp

sông

Khối chắn

sóng các

loại

Thùng

chìm

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

0,5

1,0

2,0

Nhân công nhóm 2

công

1,51

1,92

2,05

Máy thi công

Máy trộn 250 l

ca

0,095

0,095

0,095

AG.119

Bê tông cục

lấp sông,

khối chắn

sóng các

loại, thùng

chìm

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,095

0,095

0,180

10

20

30

507

AG.12000

ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM

TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)

AG.12200

BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG XE BƠM BÊ TÔNG, CẨU CHUYỂN DẦM

VỀ BÃI TRỮ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Cẩu chuyển dầm từ vị trí

đổ đến bãi trữ cự ly 200m, xếp dầm vào bãi trữ.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Dầm I, T

Dầm

hộp, dầm

Super T

Dầm bản

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

1,015

1,015

1,015

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

2,27

2,48

1,58

Máy thi công

Xe bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,035

0,040

0,035

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,180

0,220

0,160

Máy đầm cạnh 1 kW

ca

0,270

0,330

0,240

Cổng trục 60 t

ca

0,030

0,036

0,026

AG.122 Bê tông dầm

cầu đổ bằng xe

bơm bê tông,

cẩu chuyển

dầm về bãi trữ

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

10

20

30

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp cẩu chuyển dầm cầu có trọng lượng > 60t thì sử dụng

cổng trục 90t thay cho cổng trục 60t.

508

AG.13000

CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ

thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AG.13100

CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép ( mm)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 

 

>18

AG.131

Vật liệu

Thép tròn

kg

1005

1020

1020

Cốt thép cột,

cọc, cừ, xà

dầm, giằng

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,7

4,7

Nhân công nhóm 2

công

13,54

7,19

6,59

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,133

1,093

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,4

0,32

0,16

11

21

31

AG.13200

CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHỚP, NAN

HOA, CON SƠN

Đơn vị tính: 1 tấn

Pa nen

Đường kính cốt thép

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

  mm

> 10 mm

Tấm đan,

hàng rào,

cửa sổ, lá

chớp, nan

hoa, con

sơn

AG.132

Vật liệu

Thép tròn

kg

1005

1020

1020

Cốt thép pa

nen

Dây thép

kg

16,07

9,280

16,07

AG.132

Que hàn

kg

-

4,62

-

Nhân công nhóm 2

công

20,30

12,09

16,25

Máy thi công

Tấm đan,

hàng rào, cửa

sổ, lá chớp,

nan hoa, con

sơn

Máy hàn 23 kW

ca

-

2,127

-

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,480

0,320

0,400

11

21

31

509

AG.13300

CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép ( mm)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 

 

> 18

AG.133

Vật liệu

Thép tròn

kg

1005

1020

1020

Cốt thép ống

cống, ống buy

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

9,5

9,5

Nhân công nhóm 2

công

22,59

12,58

10,48

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

2,289

2,209

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

11

21

31

AG.13400

CỐT THÉP DẦM CẦU

Đơn vị tính: 1 tấn

Đường kính cốt thép ( mm)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 8

 

AG.134

Vật liệu

Thép tròn

kg

1020

1020

Dây thép

kg

9,280

7,850

Cốt thép dầm

cầu

Que hàn

kg

5,083

6,931

Nhân công nhóm 2

công

7,29

3,88

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,225

1,612

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,210

0,140

21

31

Quy định áp dụng định mức: Trường sử dụng cổng trục để di chuyển lồng thép dầm cầu từ

vị trí gia công vào bệ đúc vào bệ đúc thì bổ sung hao phí cổng trục 60T bằng 0,11ca/tấn.

510

AG.13510

CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ

thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kéo sau

Kéo trước

Vật liệu

Cáp thép

kg

1025

1050

Đá cắt

viên

6,70

6,70

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 3

công

23,80

20,40

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,140

0,120

Tời điện 5 t

ca

0,350

0,300

Máy cắt cáp 10 kW

ca

2,800

2,200

Máy luồn cáp 15 kW

ca

6,500

-

Máy bơm nước 20kW

ca

1,150

-

Máy nén khí 600m3/h

ca

0,750

-

Kích 250 t

ca

3,100

2,800

Kích 500 t

ca

3,100

2,800

Pa lăng xích 3 t

ca

4,200

-

AG.135 Cáp thép dự ứng lực

dầm cầu

Máy khác

%

1,5

1,5

11

12

511

AG.13530

LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa

không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

(Không phân biệt chiều cao).

Đơn vị tính: 1 đầu neo

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Đầu neo kéo

cái

1,000

Côn nhựa

cái

1,000

Cốc nhựa

cái

1,000

Mỡ trung tính

kg

0,050

Vữa không co ngót

kg

0,220

Vật liệu khác

%

2

AG.135

Lắp neo cáp

dự ứng lực

Nhân công nhóm 3

công

0,25

31

Quy định áp dụng định mức: Công tác tháo đầu neo cáp được tính với định mức hao phí

nhân công nhân hệ số 0,2.

512

AG.13550

CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC CỌC BÊ TÔNG 50x50cm (KÉO TRƯỚC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cẩu lắp cuộn cáp vào lồng ra cáp, lắp nêm neo, nêm kích, rải và luồn cáp, đo cắt

và kéo cáp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

Cáp thép

kg

1.100

Đá cắt

viên

4,810

Khí gas

kg

6,084

Ô xy

chai

3,082

Nêm neo cáp

bộ

3,977

Nêm kích

bộ

0,062

Gỗ kê chèn

m3

0,013

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 3

công

15,75

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,093

Máy cắt cáp 10 kW

ca

2,800

Hệ kích thủy lực 25 t

ca

0,280

AG.135

Cáp thép dự ứng lực

cọc bê tông 50x50cm

(kéo trước)

Máy khác

%

2

51

Quy định áp dụng định mức: Hệ kích thủy lực 25T gồm máy bơm dầu kèm theo.

513

AG.13600          CỐT THÉP THÙNG CHÌM

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10mm  18mm

>18mm

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

AG.136

Cốt thép thùng

chìm

Que hàn

kg

-

4,820

4,820

Nhân công nhóm 2

công

12,76

10,59

8,74

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,120

1,120

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

10

20

30

AG.13700          CỐT THÉP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1tấn

Đường kính cốt thép

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10mm  18mm > 18mm

Vật liệu

Thép tròn

kg

1.005

1.020

1.020

Dây thép

kg

16,07

9,280

7,850

Que hàn

kg

-

4,82

4,82

Nhân công nhóm 2

công

13,97

9,45

7,61

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

-

1,210

1,210

AG.137

Cốt thép khối

chắn sóng các

loại

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,320

0,160

10

20

30

514

AG.20000

LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích

thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm

3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong

phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt

điện chưa tính trong định mức).

Hướng dẫn áp dụng:

Công tác trát vữa xi măng áp dụng định mức trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện.

AG.21100

LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG

Đơn vị tính: m2

Tấm tường 3D-SG

chiều dày lõi mốp (xốp)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

5cm

10cm

15cm

Vật liệu

Tấm tường D5

m2

1,060

-

-

Tấm tường D10

m2

-

1,060

-

Tấm tường D15

m2

-

-

1,060

Tấm lưới nối D5

m

2,260

-

-

Tấm lưới nối D10

m

-

2,260

-

Tấm lưới nối D15

m

-

2,260

Vữa bê tông đá 0.5x1 M100

m3

0,051

0,051

0,051

Kẽm buộc 1mm

kg

0,0902

0,0902

0,0902

Thép hình

kg

0,200

0,200

0,200

Thép hộp 50x100

m

0,014

0,014

0,014

Thép ống 42-49

m

0,069

0,069

0,069

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

2,5

Nhân công nhóm 2

công

0,78

0,80

0,82

Máy thi công

Máy trộn 250 l

ca

0,012

0,020

0,020

AG.211

Lắp dựng tấm

tường 3D-SG

Máy bơm vữa 6 m3/h

ca

0,014

0,014

0,014

Máy khác

%

3

3

3

11

21

31

515

AG.21200

LẮP DỰNG TẤM SÀN

Đơn vị tính: m2

Tấm sàn 3D-SG

chiều dày lõi mốp (xốp)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

5cm

10cm

15cm

Vật liệu

Tấm sàn D5

m2

1,060

-

-

Tấm sàn D10

m2

-

1,060

-

Tấm sàn D15

m2

-

-

1,060

Tấm lưới nối D5

m

1,840

-

-

Tấm lưới nối D10

m

-

1,840

-

Tấm lưới nối D15

m

-

-

1,840

Vữa bê tông đá 1x1 M200

m3

0,046

0,046

0,046

Vữa bê tông đá 0.5x1 M100

m3

0,026

0,026

0,026

Kẽm buộc 1mm

kg

0,061

0,061

0,061

Gỗ ván

m3

0,0048

0,0048

0,0048

Gỗ hộp

m3

0,0047

0,0047

0,0047

Thép hình

kg

0,210

0,210

0,210

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

2,5

Nhân công nhóm 2

công

1,12

1,15

1,20

Máy thi công

Máy trộn 250 l

ca

0,015

0,015

0,015

AG.212 Lắp dựng

tấm sàn 3D-

SG

Máy bơm vữa 6 m3/h

ca

0,008

0,008

0,008

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,004

0,004

0,004

Máy khác

%

5

5

5

11

21

31

516

AG.21300

LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANG

Đơn vị tính: m2

Tấm mái 3D-SG

chiều dày lõi mốp (xốp)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

5cm

10cm

15cm

Vật liệu

Tấm mái D5

m2

1,060

-

-

Tấm mái D10

m2

-

1,060

-

Tấm mái D15

m2

-

-

1,060

Tấm lưới nối D5

m

1,840

-

-

Tấm lưới nối D10

m

-

1,840

-

Tấm lưới nối D15

m

-

-

1,840

Vữa bê tông đá 1x1 M200

m3

0,046

0,046

0,046

Vữa bê tông đá 0.5x1 M100

m3

0,026

0,026

0,026

Kẽm buộc 1mm

kg

0,061

0,061

0,061

Gỗ ván

m3

0,0048

0,0048

0,0048

Gỗ hộp

m3

0,0056

0,0056

0,0056

Thép hình

kg

0,210

0,210

0,210

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

2,5

Nhân công nhóm 2

công

1,40

1,46

1,48

Máy thi công

Máy trộn 250 l

ca

0,016

0,016

0,016

AG.213 Lắp dựng

tấm mái

3D-SG

Máy bơm vữa 6 m3/h

ca

0,008

0,008

0,008

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,004

0,004

0,004

Máy khác

%

5

5

5

11

21

31

517

AG.22000       LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI, CẦU THANG V-3D

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, cắt tấm V-3D theo kích  thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên

kết, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm V-3D, trộn vữa bê tông, phun vữa (2 mặt) bê

tông tường, trần, đổ bê tông (2 mặt) sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

AG.22100

LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày lõi xốp (mm)

30

40

60

80

Chiều dày 1 lớp vữa (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

25

30

40

50

Vật liệu

Tấm  V-3D

m2

1,060

1,060

1,060

1,060

Kẽm buộc 1mm

kg

0,088

0,088

0,088

0,088

Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M150

m3

0,062

0,075

0,101

0,127

Thép hình

kg

0,200

0,200

0,200

0,200

Thép hộp

m

0,018

0,018

0,018

0,018

Thép ống 42-49

m

0,069

0,069

0,069

0,069

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

2,5

2,5

Nhân công nhóm 2

công

0,74

0,78

0,84

0,87

Máy thi công

Máy trộn 250 l

ca

0,024

0,029

0,04

0,05

Máy bơm vữa 6 m3/h

ca

0,017

0,021

0,028

0,035

AG.221 Lắp dựng

tấm V-3D

làm tường

Máy khác

%

3

3

3

3

10

20

30

40

518

AG.22200

LẮP DỰNG TẤM SÀN

Đơn vị tính:1m2

Chiều dày lõi xốp (mm)

30

40

60

80

Chiều dày 1 lớp vữa (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

35

40

50

60

Vật liệu

Tấm  V-3D

m2

1,060

1,060

1,060

1,060

Kẽm buộc 1mm

kg

0,061

0,061

0,061

0,061

Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M200

m3

0,076

0,087

0,110

0,133

Thép hình

kg

0,210

0,210

0,210

0,210

Gỗ ván cầu công tác

m3

0,0012

0,0012

0,0012

0,0012

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

2,5

2,5

Nhân công nhóm 2

công

1,08

1,12

1,21

1,27

Máy thi công

Máy trộn 250 l

ca

0,016

0,018

0,023

0,028

Máy bơm vữa 6 m3/h

ca

0,008

0,010

0,012

0,015

Máy đầm bàn 1,0 kW

%

0,004

0,004

0,004

0,004

AG.222

Lắp dựng

tấm V-3D

làm sàn

Máy khác

%

5

5

5

5

10

20

30

40

519

AG.22300

LẮP DỰNG TẤM MÁI, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày lõi xốp (mm)

30

40

60

80

Chiều dày 1 lớp vữa (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

35

40

50

60

Vật liệu

Tấm  V-3D

m2

1,060

1,060

1,060

1,060

Kẽm buộc 1mm

kg

0,061

0,061

0,061

0,061

Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M200

m3

0,076

0,087

0,110

0,133

Thép hình

kg

0,210

0,210

0,210

0,210

Gỗ ván cầu công tác

m3

0,0012 0,0012 0,0012 0,0012

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

2,5

2,5

Nhân công nhóm 2

công

1,24

1,40

1,53

1,57

Máy thi công

Máy trộn 250 l

ca

0,016

0,024

0,026

0,032

Máy bơm vữa 6 m3/h

ca

0,008

0,013

0,013

0,016

Máy đầm bàn 1,0 kW

%

0,004

0,004

0,004

0,004

AG.223 Lắp dựng

tấm V-3D

làm mái,

cầu thang

Máy khác

%

5

5

5

5

10

20

30

40

AG.22400    LẮP DỰNG LƯỚI THÉP V-3D TĂNG CƯỜNG GÓC TƯỜNG, SÀN, Ô CỬA, Ô

TRỐNG, CẠNH TẤM, CẦU THANG

Đơn vị tính:1m

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Lưới thép V-3D tăng cường

m

1,030

Kẽm buộc 1mm

kg

0,044

Vật liệu khác

%

1

AG.224 Lắp dựng lưới thép V-3D

tăng cường góc tường,

sàn, ô cửa, ô trống, cạnh

tấm, cầu thang

Nhân công nhóm 2

công

0,07

10

520

AG. 22510

LẮP DỰNG TẤM SÀN C-DECK

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ giáo công cụ, xà gồ. Lắp dựng và liên kết các tấm sàn, tháo dỡ

tấm đáy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính100m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 16

≤ 50

> 50

Vật liệu

Tấm sàn C-Deck

m2

100

100

100

Giáo công cụ

bộ

0,340

0,340

0,340

Xà gồ gỗ 80x100mm

m

13,050

13,050

13,050

Xà gồ thép 3x50x50mm

m

1,440

1,440

1,440

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

6,63

7,30

7,98

Máy thi công

Vận thăng 0,8 t

ca

0,100

-

-

Vận thăng lồng 3 t

ca

-

0,100

0,108

Cần cẩu 16 t

ca

0,100

-

-

Cần trục tháp 25 t

ca

-

0,100

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,108

AG.225

Lắp dựng tấm sàn

C-Deck

Máy khác

%

2

2

2

11

12

13

521

AG.23100

LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG RỖNG BÊ TÔNG ĐÚC SẴN (TẤM ACOTEC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn keo, trộn vữa liên kết. Lắp ke thép, vệ sinh, tạo ẩm tấm tường đã được tập kết

tại vị trí lắp đặt, miết keo hoặc vữa chuyên dụng lên cạnh tấm. Nâng tấm vào vị trí, căn chỉnh, kiểm

tra độ phẳng, thẳng đứng của tấm tường, định vị tấm sơ bộ bằng nêm gỗ, bắt chặt bằng khoan bắt

vít, đinh nở. Hoàn thiện mạch lắp ghép, chèn vữa chân, vữa chèn khe chuyên dụng vào khe đỉnh,

khe dọc, cắt bỏ phần keo thừa, tháo nêm gỗ, trám kín vữa vị trí tháo nêm theo yêu cầu kỹ thuật. Vận

chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày tấm tường

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

10cm

14 cm

Vật liệu

Tấm tường Acotec

m2

1,060

1,060

Vữa Acotec chuyên dụng

m3

0,002

0,003

Vữa xi măng

m3

0,004

0,005

Ke thép mạ kẽm

cái

0,790

0,790

Lưỡi cắt D350

cái

0,005

0,005

Vữa dẻo đàn hồi

kg

0,118

0,118

Vữa bả dẻo

kg

0,114

0,114

Thanh chèn Backer rod Փ15

m

0,713

0,713

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

Nhân công nhóm 2

công

0,400

0,464

Máy thi công

Máy cắt bê tông 7,5kW

ca

0,0028

0,0045

Máy khuấy cầm tay

ca

0,0040

0,0042

Máy khoan bê tông 1,5kW

ca

0,0027

0,0027

Máy mài 1kW

ca

0,0027

0,0027

AG.231

Lắp dựng tấm

tường rỗng bê

tông đúc sẵn

(tấm Acotec)

Máy khác

%

3

3

10

20

522

AG.23500

LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG CHẮN CÓ CỐT, TRỌNG LƯỢNG ≤ 1,8 tấn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kê đệm, lắp đặt tấm tường theo thứ tự vào vị trí, cố định tạm thời, lắp đặt từng tấm

tường phía trên sau khi hoàn thành công tác thi công các lớp vật liệu đắp, hoàn chỉnh theo yêu cầu

kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấm

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AG.235

Vật liệu

Thép Փ6

kg

0,234

Lắp dựng tấm tường

chắn có cốt, trọng

lượng ≤ 1,8 tấn

Gỗ chèn

m3

0,0002

Vật liệu khác

%

3

Nhân công nhóm 2

công

0,172

Máy thi công

Cần cẩu 5t

ca

0,034

10

523

AG.30000

CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN

AG.31000

VÁN KHUÔN GỖ

Hướng dẫn áp dụng:

- Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong định mức là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong định

mức sử dụng vật liệu.

- Vật liệu luân chuyển đã tính trong định mức, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính

trong định mức.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AG.31100

VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Pa nen

Cọc, cột

AG.311

Vật liệu

Ván khuôn pa

nen

Gỗ ván

m3

0,083

0,083

Gỗ đà nẹp

m3

0,018

0,002

AG.311

Đinh

kg

15,00

10,00

Ván khuôn cọc,

cột

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

29,7

28,71

11

21

AG.31200

VÁN KHUÔN XÀ, DẦM

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AG.312

Vật liệu

Ván khuôn xà, dầm

Gỗ ván

m3

0,083

Gỗ nẹp, giằng chống

m3

0,210

Đinh

kg

4,970

Đinh đỉa

cái

30,00

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

31,76

11

524

AG.31300

VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AG.313

Vật liệu

Gỗ ván (cả nẹp)

m3

0,123

Đinh

kg

16,00

Vật liệu khác

%

1

Ván khuôn nắp

đan, tấm chớp

Nhân công nhóm 2

công

25,62

11

AG.32000

VÁN KHUÔN THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận

chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AG.32100

VÁN KHUÔN DẦM CẦU

Đơn vị tính: 1m2

Loại dầm

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Dầm bản

Dầm chữ

T, I

Dầm hộp

Vật liệu

Thép tấm

kg

0,425

0,510

0,354

Thép hình

kg

0,305

0,396

0,487

Que hàn

kg

0,130

0,165

0,210

Ô xy

chai

0,023

0,018

0,029

Khí gas

kg

0,046

0,036

0,058

Vật liệu khác

%

3

3

3

Nhân công nhóm 2

công

0,45

0,57

0,63

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,030

0,045

0,055

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,002

0,003

0,004

Tời điện 5 t

ca

-

0,010

0,020

Cần cẩu 16 t

ca

-

0,008

-

AG.321

Ván khuôn dầm

cầu

Máy khác

%

3

1,5

1,5

11

21

31

525

AG.32200

VÁN KHUÔN CÁC LOẠI CẤU KIỆN KHÁC

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AG.322

Vật liệu

Thép tấm

kg

17,27

Thép hình

kg

16,28

Que hàn

kg

1,900

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

31,76

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,530

Ván khuôn các loại cấu

kiện khác

Máy khác

%

5

11

AG.32300

VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Pa nen

Cọc, cột

AG.323

Vật liệu

Thép tấm

kg

34,54

34,54

Ván khuôn pa nen

Thép hình

kg

16,75

13,95

AG.323

Que hàn

kg

1,470

1,220

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

26,73

25,84

Máy thi công

Ván khuôn cọc, cột

Máy hàn 23 kW

ca

0,410

0,340

Máy khác

%

5

5

11

21

526

AG.32500

VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AG.325

Vật liệu

Thép tấm

kg

23,03

Thép hình

kg

13,68

Que hàn

kg

1,200

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

23,06

Máy thi công

Ván khuôn nắp đan,

tấm chớp

Máy hàn 23 kW

ca

0,330

Máy khác

%

5

11

527

AG.32610

GIA CÔNG VÁN KHUÔN THÉP DẦM CẦU SUPER T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn,... hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ

thuật, xếp gọn các tấm ván khuôn. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Thép tấm

kg

590,52

Thép hình

kg

448,54

Đá mài

viên

0,40

Ô xy

chai

2,70

Khí gas

kg

5,50

Que hàn

kg

16,17

Vật liệu khác

%

0,5

Nhân công nhóm 2

công

16,93

Máy thi công

Máy hàn 23kW

ca

4,057

Máy cắt uốn 5kW

ca

1,826

Máy mài 2,7kW

ca

1,826

Máy khoan sắt cầm tay 1,7kW

ca

1,826

AG.3261

Gia công ván

khuôn thép dầm

cầu Super T

Máy khác

%

1

1

Quy định áp dụng định mức:

- Định mức gia công ván khuôn thép dầm cầu Super T được tính cho 1 tấn ván khuôn thép

(gồm cả ván khuôn trong, ván khuôn ngoài). Khối lượng thép của 1 bộ ván khuôn, số lượng bộ

ván khuôn được xác định theo yêu cầu thiết kế và tiến độ của dự án.

- Khối lượng vật liệu chính (thép tấm, thép hình) được khấu hao 70% vào công trình. Trường

hợp 1 bộ ván khuôn dầm cầu Super T sử dụng để đúc > 80 dầm thì từ dầm thứ 81 trở đi, cứ 1 dầm

được bổ sung hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công bằng 0,5% của định mức trên tương ứng

với tổng khối lượng của bộ ván khuôn.

528

AG.32620

LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM CẦU SUPER T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị; vệ sinh bề mặt bệ đúc, kiểm tra độ bằng phẳng trước khi lắp đặt ván khuôn. Lắp

đặt, tháo dỡ các tấm thép của ván khuôn ngoài theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Que hàn

kg

3,41

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

12,45

Máy thi công

Máy hàn 23kW

cái

0,852

Cổng trục 90t

cái

0,071

AG.3262

Lắp dựng, tháo dỡ ván

khuôn ngoài dầm cầu

Super T

Cần cẩu bánh xích 16t

cái

0,213

1

Quy định áp dụng định mức: Một bộ ván khuôn ngoài của dầm cầu Super T được tính 1 lần

lắp dựng và tháo dỡ.

AG.32630

LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN TRONG DẦM CẦU SUPER T

Thành phần công việc

Chuẩn bị; lắp đặt từng tấm ván khuôn trong trên giá đỡ ván khuôn thành từng đốt, vệ sinh

và bôi dầu chống dính ván khuôn (gồm cả ván khuôn trong và ngoài). Cẩu từng đốt ván khuôn

trong vào và ra bệ đúc, căn chỉnh cao độ, cố định các mối liên kết. Tháo dỡ ván khuôn trong theo

yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Dầu chống dính

lít

7,440

Bu lông M16

cái

0,260

Nhân công nhóm 2

công

0,39

Máy thi công

AG.3263

Lắp dựng, tháo dỡ ván

khuôn trong dầm cầu

Super T

Cổng trục 90t

ca

0,086

1

Quy định áp dụng định mức: Định mức được tính cho 1 lần lắp dựng và tháo dỡ một bộ ván

khuôn trong để đúc được 1 dầm Super T.

529

AG.40000

LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

AG.41000

LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY

AG.41100

LẮP CỘT

Đơn vị tính: 1 cái

Trọng lượng cấu kiện ( tấn)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 

 

 

> 7

AG.411

Lắp cột

Vật liệu

Dây thép

kg

0,520

0,520

0,520

0,520

Sắt đệm

kg

1,000

1,000

1,000

1,000

Gỗ chèn

m3

0,020

0,020

0,025

0,025

Ô xy

chai

0,200

0,200

0,200

0,200

Khí gas

kg

0,400

0,400

0,400

0,400

Que hàn

kg

1,000

1,000

1,000

1,000

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,04

1,17

1,58

1,69

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,050

0,070

0,090

0,140

Máy hàn 23 kW

ca

0,250

0,250

0,250

0,250

11

21

31

41

530

AG.41200

LẮP XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 1 cái

Trọng lượng cấu kiện ( tấn)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 

 

 

AG.412

Vật liệu

Bu lông M 20x200

cái

4,000

2,000

2,000

Sắt đệm

kg

2,600

19,20

19,20

Que hàn

kg

1,200

2,500

2,500

Ô xy

chai

0,300

0,300

0,300

Khí gas

kg

0,600

0,600

0,600

Gỗ chèn

m3

0,005

0,040

0,040

Lắp xà dầm,

giằng

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,49

0,93

1,04

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,060

0,100

0,130

Máy hàn 23 kW

ca

0,300

0,630

0,630

11

21

31

AG.41300

LẮP DẦM CẦU TRỤC

Đơn vị tính: 1 cái

Dầm cầu trục

Trọng lượng cấu kiện (tấn)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

 

> 3

AG.413

Vật liệu

Bu lông M20x500

cái

10,00

10

Que hàn

kg

2,000

2

Ô xy

chai

0,300

0,3

Khí gas

kg

0,600

0,6

Gỗ chèn

m3

0,040

0,04

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,14

1,36

Máy thi công

Lắp dầm cầu

trục

Cần cẩu 10 t

ca

0,13

0,2

Máy hàn 23 kW

ca

0,500

0,500

11

21

531

AG.41400

LẮP GIÁ ĐỠ MÁI CHỒNG DIÊM

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AG.414

Vật liệu

Bu lông M18x20

cái

6,000

Thép đệm

kg

2,600

Que hàn

kg

2,000

Ô xy

chai

0,200

Khí gas

kg

0,400

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

1,47

Máy thi công

Lắp giá đỡ mái chồng

diêm, con sơn, cửa sổ,

lá chớp, nan hoa, tấm

đan

Cần cẩu 10 t

ca

0,050

Máy hàn 23 kW

ca

0,500

11

AG.41500

LẮP PA NEN, TẤM MÁI, MÁNG NƯỚC, MÁI HẮT

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Pa nen

Tấm

mái

Máng

nước

Mái

hắt

AG.415

Vật liệu

Bu lông M20x1200

cái

-

-

-

2,000

Sắt đệm

kg

0,500

0,500

0,500

-

Que hàn

kg

0,720

0,720

0,720

-

Gỗ chèn

m3

0,005

0,005

0,005

0,005

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,09

0,10

0,15

0,27

Máy thi công

Lắp pa nen,

tấm mái,

máng nước,

mái hắt

Cần cẩu 10 t

ca

0,018

0,019

0,027

0,050

Máy hàn 23 kW

ca

0,180

0,180

0,180

-

11

21

31

41

532

AG.41600

LẮP ĐẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG CẦN CẨU, TRỌNG

LƯỢNG CẤU KIỆN 200÷500 kg, ≤ 1 tấn, ≤ 2 tấn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng cần cẩu, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu

kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

Trọng lượng cấu kiện

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200 ÷

500 kg

≤ 1 tấn

≤ 2 tấn

AG.416

Nhân công nhóm 2

công

0,070

0,096

0,128

Máy thi công

Lắp đặt cấu kiện bê

tông đúc sẵn bằng cần

cẩu

Cần cẩu 6 t

ca

0,022

0,032

0,038

20

30

40

Hướng dẫn áp dụng:

Định mức chưa tính hao phí vữa liên kết, trường hợp sử dụng vữa liên kết thì hao phí vữa liên

kết tính theo thiết kế và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,1.

AG.41610

LẮP ĐẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG TỪ 50kg ĐẾN

200kg BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng cần cẩu, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu

kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AG.416

Nhân công nhóm 2

công

0,030

Máy thi công

Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc

sẵn trọng lượng từ 50kg đến

200kg bằng cần cẩu

Cần cẩu 6 t

ca

0,015

10

533

AG.42100

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng thủ công, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu

kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

Trọng lượng cấu kiện (kg)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 25

 35

 50

 75

 100

Nhân công

nhóm 2

công

0,035

0,048

0,070

0,100

0,130

AG.421

Lắp các loại cấu

kiện bê tông đúc

sẵn bằng thủ công

11

12

13

14

15

AG.52100

LAO LẮP DẦM CẦU BẰNG CẨU LAO DẦM BÊ TÔNG CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt, di chuyển cẩu lao dầm vào vị trí; lao, lắp dầm

vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1dầm

Chiều dài dầm (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

12≤L22

22<L33

33<L40

Vật liệu

Ray P43

kg

4,620

7,560

9,240

Tà vẹt gỗ 14x22x180

thanh

0,330

0,590

0,690

Đinh crămpông

cái

1,230

1,420

1,670

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

8,97

11,30

13,69

Máy thi công

Cẩu lao dầm

ca

0,565

0,712

0,863

AG.521

Lao lắp dầm

bê tông

Máy khác

%

2

2

2

10

20

30

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:

- Dầm bê tông được di chuyển từ vị trí bãi đúc đến vị trí lao lắp dầm bằng hệ thống xe goòng.

- Định mức lao lắp dầm cầu chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị cẩu lao dầm.

534

AG.52200

DI CHUYỂN DẦM CẦU BÊ TÔNG CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Lắp đặt và tháo dỡ đường trượt, di chuyển dầm đến vị trí để lao lắp dầm cầu theo yêu cầu kỹ

thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1dầm/10m

Chiều dài dầm (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

12≤L22

22<L33

33<L40

Vật liệu

Ray P43

kg

1,800

2,500

3,000

Tà vẹt gỗ 14x22x180

thanh

0,180

0,310

0,360

Đinh crămpông

cái

0,300

0,370

0,400

Vật liệu khác

%

2

2

2

AG.522

Di chuyển

dầm cầu bê

tông

Nhân công nhóm 2

công

0,26

0,29

0,32

Máy thi công

Hệ thống xe goòng

ca

0,017

0,018

0,020

10

20

30

Quy định áp dụng định mức:

- Định mức di chuyển dầm cầu chỉ tính cho trường hợp vận chuyển dầm bằng hệ thống xe

goòng ở cự ly ≤1km.

- Hệ thống xe goong để di chuyển dầm bê tông bao gồm mô tơ điện và hệ thống con lăn bằng

thép.

- Định mức di chuyển dầm cầu bê tông được tính toán cho mỗi lần di chuyển được 1 dầm.

535

AG.52300

LẮP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CẦU CẢNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cái

Tấm bản

Dầm

Vòi voi

Trọng lượng cấu kiện ( tấn)

Mã

hiệu

Công tác

xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 

 

> 15

 

> 15

 

> 10

Vật liệu

Que hàn

kg

2,00

2,00

4,00

1,00

3,00

4,50

6,00

Xà nẹp

bộ

-

-

-

1

1

-

-

Lắp cấu

kiện bê

tông đúc

sẵn cầu

cảng

Nhân công

nhóm 2

công

2,03

4,03

8,07

4,03

8,07

5,36

8,07

AG.523

Máy thi công

Tấm bản

Cần cẩu 25 t

ca

0,05

0,07

0,08

0,25

0,35

0,05

0,07

AG.523

Sà lan 200 t

ca

0,05

0,07

0,08

0,25

0,35

0,05

0,07

Dầm

Ca nô 150 cv

ca

0,01

0,02

0,02

0,05

0,07

0,01

0,02

AG.523

Máy hàn 23 kW

ca

0,5

0,5

1,00

0,27

0,8

1,20

1,60

Vòi voi

Máy khác

%

2

2

2

2

2

2

2

11

12

13

21

22

31

32

536

AG.52400

LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CẦU CẢNG TRÊN ĐẢO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cái

Tấm bản

Dầm

Vòi voi

Trọng lượng cấu kiện (tấn)

Mã

hiệu

Công

tác

xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 

 

> 15

 

> 15

 

> 10

Vật liệu

Que hàn

kg

2,00

2,00

4,00

1,00

3,00

4,50

6,00

Xà nẹp

bộ

-

-

-

1

1

-

-

Nhân công nhóm

2

công

2,44

4,84

9,68

4,84

9,68

6,43

9,68

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,057 0,081 0,092 0,287 0,403 0,057 0,081

Lắp

dựng cấu

kiện bê

tông đúc

sẵn cầu

cảng trên

đảo

Sà lan 1000 t

ca

0,057 0,081 0,092 0,287 0,403 0,057 0,081

AG.524

Tấm

bản

Tàu kéo 250 cv

ca

0,012 0,023 0,023 0,057 0,081 0,012 0,023

AG.524

Dầm

Máy hàn 23 kW

ca

0,575 0,575 1,150 0,310 0,920 1,380 1,840

AG.524

Vòi voi

Máy phát điện

ca

0,575 0,575 1,150 0,310 0,920 1,380 1,840

37,5 kVA

Máy khác

%

2

2

2

2

2

2

2

11

12

13

21

22

31

32

537

AG.52500

LẮP DỰNG DẦM BẢN CẦU (18m ≤ L ≤ 24m) BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm bằng phương pháp đấu 2 cẩu 40T vào vị trí

lắp đặt, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1dầm

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Trên cạn

Dưới nước

AG.525

Vật liệu

Gỗ kê

m3

0,026

0,026

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

2,44

2,93

Máy thi công

Lắp dựng dầm bản

cầu (18m≤L≤24m)

bằng cần cẩu

Cần cẩu 40 t

ca

0,330

0,380

Sà lan 400 t

ca

-

0,380

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,133

Máy khác

ca

2

2

10

20

Quy định áp dụng định mức:

- Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung hao phí vật liệu

thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.

- Trường hợp sử dụng 1 cần cẩu để lắp đặt dầm có chiều dài L<18m thì định mức cần cẩu

nhân với hệ số điều chỉnh k=0,7.

538

AG.52600

LẮP DỰNG DẦM I CẦU (24m ≤ L ≤ 33m) CẦU BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cẩu 63T, lắp đặt

dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1dầm

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trên cạn

Dưới nước

AG.526

Vật liệu

Gỗ kê

m3

0,026

0,026

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

3,79

4,55

Máy thi công

Lắp dựng dầm I

cầu  (24m≤L≤33m)

bằng cần cẩu

Cần cẩu 63 t

ca

0,577

0,664

Sà lan 600 t

-

0,664

Tàu kéo 250 cv

-

0,232

Máy khác

%

2

2

10

20

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu

thì bổ sung thêm hao phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi

công nhân hệ số 1,1.

539

AG.52710

LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER-T BẰNG BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cẩu 80T, lắp đặt dầm

theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1dầm

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trên cạn

Dưới nước

AG.527

Vật liệu

Gỗ kê

m3

0,026

0,026

Vật liệu khác

%

5

5

Lắp dựng dầm cầu

Super-T bằng cần

cẩu

Nhân công nhóm 2

công

4,40

5,28

Máy thi công

Cần cẩu 80 t

ca

0,670

0,771

Sà lan 800 t

-

0,771

Tàu kéo 250 cv

-

0,270

Máy khác

%

2

2

10

20

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu

thì bổ sung thêm hao phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi

công nhân hệ số 1,1.

AG.52810

LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER-T BẰNG THIẾT BỊ NÂNG HẠ DẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nâng thử, đưa dầm vào vị trí lắp đặt bằng thiết bị nâng hạ dầm, lắp đặt dầm theo

đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1dầm

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AG.528

Vật liệu

Gỗ kê

m3

0,040

Vật liệu khác

%

5

Lắp dựng dầm cầu

Super-T bằng thiết bị

nâng hạ dầm 90T trên

cạn

Nhân công nhóm 2

công

5,74

Máy thi công

Thiết bị nâng hạ dầm 90 t

ca

0,437

Máy khác

%

2

10

Phạm vi định mức: Định mức chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị nâng hạ

dầm cầu.

540

AG.53300

NÂNG HẠ DẦM CẦU BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị. Cẩu dầm lên phương tiện vận chuyển, hạ dầm từ phương

tiện vận chuyển xuống vị trí phục vụ lắp đặt bằng đấu cẩu, neo buộc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 dầm

Chiều dài dầm L (m)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

18  L < 28 28  L < 35 35  L < 40

Vật liệu

Gỗ kê

m3

0,026

0,032

0,040

Vật liệu khác

%

10

10

10

AG.533 Nâng hạ dầm

cầu bằng máy

Nhân công nhóm 2

công

0,15

0,22

0,28

Máy thi công

Cần cẩu 40 t

ca

0,070

-

-

Cần cẩu 63 t

ca

-

0,100

-

Cần cẩu 80 t

ca

-

-

0,130

Máy khác

%

3

3

3

10

20

30

AG.53400

VẬN CHUYỂN DẦM CẦU BẰNG XE CHUYÊN DỤNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, phương tiện vận chuyển, vận chuyển dầm đến vị trí lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 dầm/100m

Chiều dài dầm L (m)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

18  L < 28 28  L < 35 35  L < 40

Vật liệu

Gỗ kê

m3

0,013

0,016

0,020

Vật liệu khác

%

10

10

10

AG.534 Vận chuyển dầm

cầu bằng xe

chuyên dụng

Nhân công nhóm 2

công

0,12

0,16

0,18

Máy thi công

Ôtô đầu kéo 150 cv

ca

0,068

-

-

Ôtô đầu kéo 200 cv

ca

-

0,081

-

Ôtô đầu kéo 272 cv

ca

-

-

0,090

Rơ moóc 30 t

ca

0,068

-

-

Rơ moóc 60 t

ca

-

0,081

-

Rơ moóc 100 t

ca

-

-

0,090

10

20

30

Quy định áp dụng định mức:Trường hợp vận chuyển dầm ngoài cự ly 100m thì định mức

vận chuyển 100m tiếp theo trong phạm vi ≤ 1km được tính bằng 30% mức hao phí máy thi công

theo định mức trên. Trường hợp vận chuyển 100m tiếp theo ngoài phạm vi 1km được tính bằng

15% mức hao phí máy thi công theo định mức trên với cự ly vận chuyển tối đa 10km.

541

AG.61000

LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI VÀO VỊ TRÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công, lắp khối chắn sóng vào đúng vị trí theo yêu cầu

kỹ thuật.

AG.61100

LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN BỜ VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN

CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 20

 30

Nhân công nhóm 2

công

0,42

0,53

0,64

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,060

-

-

Cần cẩu 25 t

ca

-

0,077

AG.611

Lắp khối chắn

sóng các loại đặt

trên bờ vào vị trí

bằng cần cẩu

Cần cẩu 40 t

ca

-

-

0,091

10

20

30

AG.61200

LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀO

VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 20

 30

Nhân công nhóm 2

công

0,50

0,63

0,76

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,067

-

-

Cần cẩu 25 t

ca

-

0,083

-

Cần cẩu 40 t

ca

-

-

0,111

Sà lan 200 t

ca

0,067

-

-

Sà lan 400 t

ca

0,083

0,111

Tàu kéo 150 cv

ca

0,022

0,02739

0,037

AG.612

Lắp khối chắn

sóng các loại đặt

trên phương tiện

nổi vào vị trí bằng

cần cẩu

Trạm lặn

giờ

0,125

0,160

0,200

10

20

30

Quy định áp dụng định mức:Định mức cẩu lắp khối chắn sóng (khối hộp, khối seabee, khối

tetrapod, khối rakuna, khối bê tông phi kim đúc sẵn,...) vào vị trí tính cho điều kiện thi công bình

thường có sóng  cấp 3. Trường hợp cẩu lắp ở điều kiện sóng > cấp 3 đến cấp 4 hao phí nhân công,

máy thi công điều chỉnh với hệ số 1,2. Điều kiện sóng > cấp 4 đến cấp 6 hao phí nhân công, máy thi

công điều chỉnh nhân với hệ số 1,5.

542

AG.62100      LẮP ĐẶT THÙNG CHÌM VÀO VỊ TRÍ

Thành phần công việc

Hút nước làm nổi thùng tại khu vực tập kết, kéo thùng vào vị trí bằng tàu kéo, làm hố thế,

kéo thùng vào vị trí bằng tời, cần cẩu đặt trên sà lan hỗ trợ. Bơm nước làm chìm thùng, thợ lặn căn

chỉnh.

Đơn vị tính: 1 thùng

Trọng lượng 1 thùng (tấn)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 200

 300

> 300

Vật liệu

Gỗ nhóm IV

m3

0,130

0,130

0,130

Rọ thép

cái

1,000

1,000

1,000

Cáp d20mm

m

18,75

18,75

18,75

Đá hộc xếp rọ

m3

1,230

1,230

1,230

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

25,00

35,00

40,00

Máy thi công

Tời điện 5 t

ca

5,000

7,000

7,500

Tàu kéo 360 cv

ca

0,500

0,660

0,660

Sà lan 400 t

ca

2,500

3,500

3,750

Cần cẩu 25 t

ca

2,500

3,500

3,750

Ca nô 54 cv

ca

2,500

3,500

3,750

Trạm lặn

ca

2,500

3,500

3,750

AG.621

Lắp đặt thùng

chìm vào vị trí

Máy bơm nước 5,5 cv

ca

5,000

8,000

8,400

10

20

30

AG.62200        VẬN CHUYỂN VÀ LẮP RÙA VÀO VỊ TRÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công. Vận chuyển, lắp rùa vào đúng vị trí theo yêu cầu

kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 rùa

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Nhân công nhóm 2

công

5,000

Thợ lặn

giờ

10,00

Máy thi công

Cần cẩu 60 t

ca

0,500

Sà lan 400 t

ca

0,500

AG.622

Vận chuyển và lắp

rùa vào vị trí

Tàu kéo 250 cv

ca

0,500

10

543

AG.64000

BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bãi tập kết, khối chắn sóng, cẩu các khối lên ôtô, cố định, vận chuyển đến nơi tập

kết, dùng cẩu hạ xuống nơi qui định (công đoạn này chỉ áp dụng khi bãi đúc không đủ chứa khối

xếp).

AG.64100     BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, CỰ LY  500m

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

Cự ly vận chuyển   500 (m)

Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 20

 30

Nhân công nhóm 2

công

0,36

0,36

0,36

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,040

-

-

Cần cẩu 25 t

ca

-

0,040

-

Cần cẩu 40 t

ca

-

-

0,040

Ôtô thùng 10 t

ca

0,040

-

-

Ôtô thùng 20 t

ca

-

0,040

-

AG.641

Bốc xếp, vận

khối chắn

sóng các loại

Ôtô thùng 32 t

ca

-

-

0,040

10

20

30

AG.64200

BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, CỰ LY  1000m

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

Cự ly vận chuyển   1000 (m)

Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 20

 30

Nhân công nhóm 2

công

0,45

0,45

0,45

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,047

-

-

Cần cẩu 25 t

ca

-

0,047

-

Cần cẩu 40 t

ca

-

-

0,047

Ôtô thùng 10 t

ca

0,047

-

-

Ôtô thùng 20 t

ca

-

0,047

-

AG.642

Bốc xếp, vận

chuyển khối

chắn sóng các

loại

Ôtô thùng 32 t

ca

-

-

0,047

10

20

30

544

AG.64500       VẬN CHUYỂN TIẾP 1000M KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 20

 30

Máy thi công

Ôtô thùng 10 t

ca

0,012

-

-

Ôtô thùng 20 t

ca

-

0,012

-

AG.645

Vận chuyển tiếp

1000m khối chắn

sóng các loại

Ôtô thùng 32 t

ca

-

-

0,012

10

20

30

545

CHƯƠNG VIII

CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ

Thành phần công việc:

Gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AH.10000

GIA CÔNG VÌ KÈO

AH.11100

VÌ KÈO MÁI NGÓI

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Khẩu độ vì kèo (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

6,9

8,1

9,0

>9,0

AH.111

Gia công

Vật liệu

vì kèo mái

Gỗ

m3

1,120

1,120

1,120

1,120

ngói

Bulông M16x330

cái

82,500

71,000

78,000

50,000

Đinh đỉa 6x120

cái

42,500

58,000

49,000

30,000

Đinh mũ

kg

1,500

1,000

1,140

0,600

Nhân công nhóm 3

công

8,11

10,42

10,71

11,68

11

21

31

41

AH.11200

VÌ KÈO MÁI FIBRO XI MĂNG

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Khẩu độ vì kèo (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

4

5,7

6,9

AH.112

Gia công vì kèo

Vật liệu

mái Fibro xi

Gỗ

m3

1,120

1,120

1,120

măng

Bulông M12x250

cái

189

180,500

126

Bulông M16x250

cái

1,580

1,500

1,200

Nhân công nhóm 3

công

8,44

9,03

9,76

11

21

31

546

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Khẩu độ vì kèo (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

8,1

9

>9

AH.112

Gia công vì kèo

Vật liệu

mái Fibro xi

Gỗ

m3

1,120

1,120

1,120

măng

Bulông M12x250

cái

117,960

51,000

-

Bulông M16x320

cái

7,000

62,500

60,500

Bulông M16x250

cái

0,860

0,780

35,000

Đinh mũ 4x100

kg

-

-

0,650

Nhân công nhóm 3

công

10,63

10,74

11,54

41

51

61

AH.12100

GIA CÔNG GIẰNG VÌ KÈO

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Khẩu độ vì kèo  6,9m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Theo thanh

đứng gian giữa

Theo thanh đứng

gian đầu hồi

AH.121

Gia công giằng

Vật liệu

vì kèo

Gỗ

m3

1,120

1,120

Bulông M12x200

cái

128,200

140,000

Bật sắt 3x30x250

cái

-

40,000

Nhân công nhóm 3

công

10,12

9,96

11

21

AH.12200

GIẰNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNG

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Khẩu độ vì kèo (m)

Theo mái gian giữa

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

8,1

9

>9

AH.122

Gia công giằng

Vật liệu

vì kèo gỗ mái

Gỗ

m3

1,120

1,120

1,120

nằm nghiêng

Bulông M12x250

cái

188,700

180,000

144,000

Nhân công nhóm 3

công

11,46

11,20

9,49

11

12

13

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

547

Khẩu độ vì kèo (m)

Theo mái gian đầu hồi

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

8,1

9

>9

AH.122

Gia công giằng

Vật liệu

vì kèo gỗ mái

Gỗ

m3

1,120

1,120

1,120

nằm nghiêng

Bulông M12x250

cái

191,000

180,000

162,500

Nhân công nhóm 3

công

11,38

11,38

11,13

21

22

23

AH.12300

GIẰNG KÈO SẮT TRÒN

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khẩu độ 15m

AH.123

Gia công giằng

Vật liệu

Sắt tròn

kg

1.020

Bulông M12x200

cái

326,500

Tăng đơ 14

cái

16,350

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 3

công

36,13

11

AH. 13000

XÀ GỒ, CẦU PHONG GỖ

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Xà gồ

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Mái thẳng

Mái nối,

mái góc

Cầu phong

AH.13

Gia công xà

Vật liệu

gồ, cầu phong

Gỗ

m3

1,100

1,100

1,100

gỗ

Đinh

kg

1,200

1,200

1,600

Hắc ín

kg

1,300

1,300

-

Nhân công nhóm

3

công

3,97

4,25

3,87

111

121

211

548

AH.20000

CÔNG TÁC LÀM CẦU GỖ

AH.21100

GIA CÔNG, LẮP DỰNG DẦM GỖ

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Chiều dài cầu (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

 6

 9

>9

AH.211

Gia công,

Vật liệu

lắp dựng

Gỗ

m3

1,120

1,120

1,120

dầm gỗ

Bulông M20x48

cái

1,500

1,500

1,500

Đinh đỉa

cái

3,300

3,300

3,300

Sắt hình

kg

21,000

21,250

21,250

Nhân công nhóm 3

công

2,12

2,33

2,56

Máy thi công

Cần cẩu 6t

ca

0,078

0,094

0,120

11

21

31

AH.21200

GIA CÔNG, LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦU

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Loại kết cấu

Mã hiệu Công tác xây

dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Lan can

Gỗ ngang

mặt cầu

Gỗ băng

lăn

Gỗ đà chắn

bánh xe

AH.212

Gia công,lắp Vật liệu

dựng các kết Gỗ

m3

1,130

1,120

1,120

1,120

cấu gỗ mặt

Đinh 10mm

kg

4,310

-

-

-

cầu

Đinh đỉa

cái

-

55

273

39,700

Bulông M16

cái

37

-

-

-

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 3

công

11,72

3,78

5,18

9,24

11

21

31

41

549

AH.30000

CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát

phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AH.31000

CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA

Đơn vị tính: 1m cấu kiện

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Lắp khuôn

cửa đơn

Lắp khuôn

cửa kép

AH.31

Lắp dựng khuôn Vật liệu

cửa

Vữa

m3

0,004

0,006

Bật sắt 6

cái

2

4

Nhân công nhóm 3

công

0,15

0,22

111

211

AH.32000

CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỬA CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m2 cấu kiện

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Lắp cửa

vào khuôn

Lắp cửa không

có khuôn

AH.32

Lắp dựng cửa

Vật liệu

Vữa

m3

-

0,010

Vật liệu khác

%

-

5

Nhân công nhóm 3

công

0,25

0,40

111

211

550

CHƯƠNG IX

GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

AI.10000

GIA CÔNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn,... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật.

Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.11110

GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ LỚN

Đơn vị tính: 1 tấn

Khẩu độ (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

18 ÷ 24

≤ 36

> 36

Vật liệu

Thép hình

kg

860,0

879,0

898,0

Thép tấm

kg

170,0

150,0

131,0

Ô xy

chai

1,720

1,590

1,500

Khí gas

kg

3,440

3,180

3,000

Que hàn

kg

14,57

13,19

11,09

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

22,80

19,87

17,33

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

3,470

3,140

2,640

Máy khoan 4,5 kW

ca

0,430

0,400

0,380

Gia công vì

kèo thép

khẩu độ lớn

Cần cẩu 10 t

ca

0,430

0,350

0,320

AI.111

Máy khác

%

1,0

1,0

1,0

11

12

13

551

AI.11120

GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ NHỎ

Đơn vị tính: 1 tấn

Khẩu độ (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 9

 12

 18

Vật liệu

Thép hình

kg

802,0

810,0

855,0

Thép tấm

kg

230,0

222,0

175,0

Ô xy

chai

2,820

2,000

1,620

Khí gas

kg

5,640

4,000

3,240

Que hàn

kg

15,54

10,71

9,620

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

29,75

24,96

22,69

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

3,700

2,550

2,290

Gia công

vì kèo

thép hình

khẩu độ

nhỏ

Máy khoan 4,5 kW

ca

2,739

2,436

1,350

Cần cẩu 10 t

ca

0,722

0,506

0,345

AI.111

Máy khác

%

1,0

1,0

1,0

21

22

23

AI.11130

GIA CÔNG CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẤM

Đơn vị tính: 1tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột thép hình

Cột thép tấm

Vật liệu

Thép hình

kg

1005

25,0

Thép tấm

kg

22,00

1025

Ô xy

chai

1,590

3,500

Khí gas

kg

3,180

7,000

Que hàn

kg

5,040

21,76

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

7,60

14,80

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,200

5,180

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,500

1,250

Máy khoan 4,5 kW

ca

1,500

1,500

Cần cẩu 10 t

ca

0,320

0,380

AI.111

Gia công

cột bằng

thép hình

Gia công

cột bằng

thép tấm

Máy khác

%

1,0

1,0

31

32

552

AI.11200

GIA CÔNG GIẰNG MÁI, XÀ GỒ THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Giằng mái

Xà gồ

AI.112

Vật liệu

Thép hình

kg

995,0

1025

Thép tấm

kg

30,73

-

Ô xy

chai

0,900

0,232

AI.112

Khí gas

kg

1,800

0,460

Que hàn

kg

4,200

-

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Gia công

giằng mái

Gia công

xà gồ thép

Nhân công nhóm 3

công

11,60

5,62

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,0

-

11

21

AI.11300

GIA CÔNG DẦM TƯỜNG, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Dầm

tường,

dầm dưới

vì kèo

Dầm mái

Dầm cầu

trục

Vật liệu

Thép hình

kg

811,43

842,85

964,53

Thép tấm

kg

218,78

186,60

62,150

Thép tròn

kg

0,950

-

-

Que hàn

kg

17,220

9,790

20,160

Ô xy

chai

1,600

0,930

2,530

Khí gas

kg

3,200

1,860

5,060

Vật liệu khác

%

-

-

1

Nhân công nhóm 3

công

19,25

17,58

15,83

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

4,100

2,330

4,800

Máy khoan 4,5 kW

ca

0,500

2,000

0,040

Cần cẩu 10 t

ca

0,170

0,120

0,270

Máy nén khí 360 m3/h

ca

-

-

0,160

AI.113

AI.113

AI.113

Gia công

dầm tường

Gia công

dầm mái

Gia công

dầm cầu

trục

Máy khác

%

-

-

10

11

21

31

553

AI.11400

GIA CÔNG THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Thang sắt

Lan can

Cửa sổ trời

Vật liệu

Thép hình

kg

618,4

654,82

1016,65

Thép tấm

kg

-

316,00

3,050

Thép tròn

kg

416,5

61,400

8,190

Que hàn

kg

24,500

22,660

11,610

Ô xy

chai

0,480

0,780

0,190

Khí gas

kg

0,960

1,560

0,380

Nhân công nhóm 3

công

20,73

25,75

26,95

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

6,150

5,600

2,950

Máy khoan 4,5 kW

ca

1,750

-

5,640

Máy cắt đột 2,8 kW

ca

-

-

11,29

AI.114

AI.114

AI.114

Gia công

thang sắt

Gia công

lan can

Gia công

cửa sổ trời

Máy khác

%

-

-

1

11

21

31

AI.11500

GIA CÔNG HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO SONG

SẮT, CỬA SONG SẮT

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Hàng rào

lưới thép

Cửa lưới

thép

Hàng rào

song sắt

Cửa

song sắt

Vật liệu

Thép hình

kg

13,00

16,00

5,000

8,500

Thép tròn

kg

0,700

0,500

16,50

13,50

Lưới thép B40

m2

1,100

1,100

-

0,700

Que hàn

kg

0,420

0,510

0,650

0,950

Ô xy

chai

0,060

0,070

0,010

0,010

Khí gas

kg

0,120

0,140

0,020

0,020

Bản lề

cái

-

1,500

-

1,500

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công

nhóm 3

công

0,82

0,91

1,05

1,19

Máy thi công

AI.115

AI.115

AI.115

AI.115

Gia công

hàng rào

lưói thép

Gia công

cửa lưới

thép.

Gia công

hàng rào

song sắt.

Gia công

cửa song

sắt

Máy hàn 23 kW

ca

0,120

0,140

0,180

0,270

11

21

31

41

554

AI.11600

GIA CÔNG CỬA SẮT, HOA SẮT

Thành phần công việc

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện

theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Số lượng

AI.116

Vật liệu

Thép các loại

kg

1010

Que hàn

kg

9,380

Đá mài

viên

3,270

Gia công cửa sắt,

hoa sắt

Vật liệu khác

%

0,5

Nhân công nhóm 3

công

19,04

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

2,640

Máy mài 2,7 kW

ca

2,210

Máy cắt uốn 5 kW

ca

2,210

Máy khác

%

1,0

10

AI.11700

GIA CÔNG CỔNG SẮT

Thành phần công việc

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện

theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Số lượng

AI.117

Vật liệu

Thép các loại

kg

1010

Que hàn

kg

15,23

Đá mài

viên

5,320

Gia công cổng sắt

Vật liệu khác

%

0,5

Nhân công nhóm 3

công

20,00

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

5,080

Máy mài 2,7 kW

ca

4,320

Máy cắt uốn 5 kW

ca

4,420

Máy khác

%

1,0

10

555

AI.11900

GIA CÔNG HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, SÀN THAO TÁC

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hệ khung dàn

Hệ sàn đạo,

Sàn thao tác

Vật liệu

Thép hình

kg

654,82

697,85

Thép tấm

kg

316,00

362,15

Thép tròn

kg

61,400

-

Que hàn

kg

17,850

19,320

Ô xy

chai

1,700

2,100

Khí gas

kg

3,400

4,200

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

19,88

16,96

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

4,250

4,600

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,400

0,400

AI.119

Gia công hệ khung

dàn, sàn đạo, sàn

thao tác

Cần cẩu 10 t

ca

0,400

0,270

11

12

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm

biện pháp thi công thì khấu hao vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào

công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 1,5%. Khấu hao vật liệu chính cho

mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%. Tổng khấu hao vật liệu chính vào công trình không vượt quá

70%.

556

AI.12100

GIA CÔNG ỐNG VÁCH THÉP CỌC KHOAN NHỒI

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Thép tấm

kg

1025

Ô xy

chai

0,078

Khí gas

kg

0,156

Que hàn

kg

13,44

Vật liệu khác

%

0,500

Nhân công nhóm 3

công

14,80

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

3,200

Máy uốn ống 2,8 kW

ca

0,500

Cần cẩu 16 t

ca

0,270

AI.121

Gia công ống vách

thép cọc khoan nhồi

Máy khác

%

1

11

557

AI.13100

GIA CÔNG CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1tấn

Khối lượng một cấu kiện (kg/cấu kiện)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần  hao

phí

Đơn

vị

≤ 10

≤ 20

≤ 50

≤ 100

≤ 200

Vật liệu

Thép tấm

kg

825,0

817,0

787,0

785,0

695,0

Thép tròn

kg

275,5

273,0

263,0

259,0

347,0

Ô xy

chai

3,300

2,980

2,690

2,450

2,100

Khí gas

kg

6,600

5,960

5,380

4,900

4,20

Đá mài

viên

0,700

0,650

0,600

0,550

0,500

Que hàn

kg

13,57

12,26

11,00

10,16

9,450

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

24,43

20,76

19,54

18,34

17,08

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

3,230

2,920

2,620

2,420

2,250

Máy mài 2,7 kW

ca

1,550

1,400

1,290

1,000

0,950

Máy khoan 2,5 kW

ca

1,550

1,400

1,290

1,000

0,950

AI.131

Gia công

cấu kiện

thép đặt

sẵn trong

bê tông

Máy khác

%

1

1

1

1

1

11

21

31

41

51

558

AI.21100

GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... Gia công cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật,

lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.21110

GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT

DÀN CHỦ CẦU THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Má hạ, má

thượng, thanh

đầu dàn

Bản nút

dàn chủ

AI.211

Vật liệu

Thép hình

kg

635,25

82,410

Thép tấm

kg

407,95

967,46

Ô xy

chai

1,340

2,840

Khí gas

kg

2,680

5,680

Bulông

cái

15,870

29,970

Gia công thanh

má hạ, má

thượng, thanh

đầu dàn

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

AI.211

Nhân công nhóm 3

công

21,07

26,45

Máy thi công

Máy khoan 4,5 kW

ca

3,590

4,140

Máy nén khí 240 m3/h

ca

1,980

3,990

Gia công bản

nút dàn chủ

Cần cẩu 10 t

ca

0,190

0,430

Máy khác

%

1

1

11

12

559

AI.21120

GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thanh đứng,

thanh treo

Thanh xiên

AI.211

Vật liệu

Thép hình

kg

497,03

391,62

Thép tấm

kg

542,84

648,83

Ô xy

chai

1,290

1,560

Khí gas

kg

2,580

3,120

Bulông

cái

20,440

17,240

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

23,80

21,88

Máy thi công

Máy khoan 4,5 kW

ca

3,590

3,720

Máy nén khí 240 m3/h

ca

1,980

2,180

Cần cẩu 10 t

ca

0,330

0,280

Gia công

thanh đứng,

thanh treo

Gia công

thanh xiên

Máy khác

%

1

1

21

22

AI.21130

GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Liên kết

dọc trên

Liên kết

dọc dưới

AI.211

Vật liệu

Thép hình

kg

741,09

693,77

Thép tấm

kg

290,83

339,31

Ô xy

chai

0,950

0,800

Khí gas

kg

1,900

1,600

Bulông

cái

14,790

16,880

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

17,78

17,05

Máy thi công

Máy khoan 4,5 kW

ca

3,090

3,280

Máy nén khí 240 m3/h

ca

2,280

2,130

Cần cẩu 10 t

ca

0,240

0,190

Gia công hệ

liên kết dọc

trên

Gia công  hệ

liên kết dọc

dưới

Máy khác

%

1

1

31

32

560

AI.21140

GIA CÔNG DẦM DỌC, DẦM NGANG

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Dầm dọc

Dầm ngang

AI.211

Vật liệu

Thép hình

kg

411,39

386,73

Thép tấm

kg

631,41

655,83

Ô xy

chai

1,880

2,000

Khí gas

kg

3,760

4,000

Gia công

dầm dọc

Bulông

cái

19,54

15,58

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

21,14

21,35

Máy thi công

Máy khoan 4,5 kW

ca

3,990

3,480

Máy nén khí 240 m3/h

ca

2,760

2,060

Cần cẩu 10 t

ca

0,140

0,180

Gia công

dầm ngang

Máy khác

%

1

1

41

42

Quy định áp dụng định mức:

- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.

- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.

561

AI.21150

GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Lan can cầu

đường sắt

Lan can cầu

đường bộ

AI.211

Vật liệu

Thép hình

kg

834,0

214,0

Thép ống

kg

229,0

836,0

Que hàn

kg

9,500

4,500

Ô xy

chai

1,310

1,660

Khí gas

kg

2,620

3,320

Gia công

kết cấu thép

lan can cầu

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

19,95

15,51

Máy thi công

Máy khoan 4,5 kW

ca

1,800

1,780

Máy nén khí 240 m3/h

ca

0,890

0,890

Máy hàn 23 kW

ca

2,500

1,500

Máy khác

%

1

1

51

52

562

AI.21200

GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan, doa lỗ.... Gia công cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp

thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.21210

GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT

DÀN CHỦ CẦU THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thanh má hạ,

má thượng,

thanh đầu dàn

Bản nút

dàn chủ

AI.212

Vật liệu

Thép hình

kg

602,09

95,45

Thép tấm

kg

437,25

954,74

Ô xy

chai

1,990

2,330

Khí gas

kg

3,980

4,660

Bulông

cái

15,710

40,140

Gia công thanh

má hạ, thanh má

thượng, thanh

đầu dàn cầu

thép

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

18,95

26,52

Máy thi công

Máy khoan 4,5 kW

ca

3,590

4,140

Máy nén khí 240 m3/h

ca

1,890

3,990

Cần cẩu 10 t

ca

0,190

0,430

Gia công bản

nút dàn chủ cầu

thép

Máy khác

%

1

1

11

12

563

AI.21220

GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Thanh đứng,

thanh treo

Thanh xiên

AI.212

Vật liệu

Thép hình

kg

699,53

593,45

Thép tấm

kg

333,41

443,07

Ô xy

chai

1,410

1,870

Khí gas

kg

2,820

3,740

Bulông

cái

10,780

14,040

Gia công

thanh  đứng,

thanh treo

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

14,54

17,87

Máy thi công

Máy khoan 4,5 kW

ca

1,780

3,960

Máy nén khí 240 m3/h

ca

0,850

2,360

Cần cẩu 10 t

ca

0,280

0,230

Gia công

thanh xiên

Máy khác

%

1

1

21

22

564

AI.21230

GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Liên kết

dọc dưới

Dầm

dọc

Dầm

Ngang

Vật liệu

AI.212

Thép hình

kg

695,88

525,75

447,79

Thép tấm

kg

337,15

522,25

592,28

Ô xy

chai

1,450

4,590

2,620

Khí gas

kg

2,900

9,180

5,240

Gia công  hệ

liên kết dọc

dưới

Bulông

cái

9,710

12,700

15,190

AI.212

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Gia công

dầm dọc

Nhân công nhóm 3

công

18,86

30,39

22,46

AI.212

Máy thi công

Máy khoan 4,5 kW

ca

2,500

4,760

2,220

Máy nén khí 240m3/h

ca

1,600

2,520

1,560

Cần cẩu 10 t

ca

0,190

0,150

0,150

Gia công

dầm ngang

Máy khác

%

1

1

1

31

32

33

Quy định áp dụng định mức:

-  Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.

-  Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.

565

AI.22100

GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP (DẦM CHỦ, LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM

DỌC, DẦM NGANG)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ... gia công cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp

thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Dầm

chủ

Liên kết

dọc dưới

Dầm

dọc

Dầm

ngang

AI.221

Vật liệu

Thép hình

kg

154,65

833,21

476,36

446,08

Gia công

dầm chủ

Thép tấm

kg

870,35

196,46

562,00

593,04

AI.221

Ôxy

chai

0,620

1,380

1,940

1,240

Khí gas

kg

1,240

2,760

3,880

2,480

Que hàn

kg

2,140

-

-

-

Gia công

liên kết

dọc dưới

Bulông

cái

8,930

13,58

45,93

27,43

AI.221

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Gia công

dầm dọc

Nhân công nhóm 3

công

15,42

16,62

27,41

18,46

AI.221

Máy thi công

Máy khoan 4,5 kW

ca

2,490

5,020

8,600

13,90

Máy nén khí 240m3/h

ca

1,690

2,370

2,870

3,300

Máy hàn 23 kW

ca

0,520

-

-

-

Cần cẩu 10T

ca

0,150

-

-

-

Gia công

dầm ngang

Máy khác

%

1

1

1

1

11

12

13

14

566

AI.31100

GIA CÔNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật.

Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

AI.311

Thép hình

kg

1.025

Que hàn

kg

1,050

Vật liệu khác

%

0,5

Nhân công nhóm 3

công

6,32

Máy thi công

Máy cắt đột 2,8 kW

ca

0,600

Cần cẩu 16 t

ca

0,152

Máy hàn 23 kW

ca

1,05

Gia công vì thép gia

cố hầm

Máy khác

%

1

10

AI.31200

LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Hầm

ngang

Hầm

đứng

Hầm

nghiêng

Vật liệu

AI.312

Thép hình

kg

8,500

9,500

10,500

Que hàn

kg

5,610

7,060

7,760

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

19,84

22,56

25,20

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,335

1,680

1,848

Máy nâng thuỷ lực 135 cv

ca

0,180

-

-

Tời điện 1,5 t

ca

-

1,013

1,125

Lắp dựng

vì thép gia

cố hầm

Máy khác

%

1

1

1

10

20

30

567

AI.32100

GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG HẦM NGANG,

HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, hàn.... gia công chi tiết.  Lắp đặt chi tiết đúng vị trí và hoàn chỉnh

theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Hầm

ngang

Hầm

đứng

Hầm

nghiêng

Vật liệu

AI.321

Thép tấm

kg

1.100

1.100

1.100

Ô xy

chai

1,500

1,500

1,500

Khí gas

kg

3,000

3,000

3,000

Que hàn

kg

5,920

5,920

5,920

Nhân công nhóm 3

công

27,60

28,80

30,24

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,410

1,410

1,410

Máy nâng thuỷ lực 135 cv

ca

0,182

-

-

Gia công,

lắp đặt chi

tiết đặt sẵn

trong bê

tông

Tời điện 1,5 t

ca

-

1,013

1,125

10

20

30

568

AI.51100

GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu

lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận

chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.

Đơn vị tính: 1tấn

Bình, bể, thùng tháp dạng hình

vuông, hình chữ nhật

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Thành

bình bể

Nắp bình

bể

Đáy bình

bể

Vật liệu

Thép tấm

kg

1050

1070

1070

Đá mài

viên

0,240

0,260

0,260

Que hàn

kg

7,500

8,500

6,500

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

13,20

16,80

16,80

Máy thi công

Máy cắt tôn 15 kW

ca

1,400

1,500

1,200

Máy lốc tôn 5 kW

ca

1,400

1,500

1,200

Gia công kết

cấu thép dạng

bình, bể,

thùng tháp

Máy mài 2,7 kW

ca

0,920

0,850

0,850

Máy hàn 23 kW

ca

2,500

2,830

2,170

AI.511

Máy khác

%

1

1

1

11

12

13

569

AI.52100

GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, ỐNG THẲNG, CÔN,

CÚT, TÊ, THẬP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu

lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận

chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.

Đơn vị tính: 1tấn

Bình, bể, thùng tháp dạng

hình trụ, phễu, ống

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Hình

trụ

Hình

phễu

Hình

cong

Kết cấu

dạng

hình côn,

cút, tê,

thập

Vật liệu

Thép tấm

kg

1070

1070

1100

1100

Đá mài

viên

0,260

0,350

0,450

0,750

Que hàn

kg

10,500

11,500

14,000

17,50

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

18,40

22,40

25,90

29,75

Máy thi công

Máy cắt tôn 15 kW

ca

1,560

1,620

1,800

2,200

Máy lốc tôn 5 kW

ca

1,560

1,620

1,800

2,200

Gia công

kết cấu thép

dạng bình,

bể, thùng

tháp dạng

hình trụ,

phễu, ống,

kết cấu

dạng hình

côn, cút, tê,

thập

Máy mài 2,7 kW

ca

0,800

0,950

1,150

1,500

Máy hàn 23 kW

ca

3,500

3,830

4,670

5,830

AI.521

Máy khác

%

1

1

1

1

21

22

23

31

570

AI.52200

GIA CÔNG CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật.

Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Kết cấu thép

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Máng rót, máng

chứa, phễu

Vỏ bao che

Vật liệu

Thép tấm

kg

850,0

830,0

Thép hình

kg

200,0

220,0

Đá mài

viên

0,370

0,400

Ô xy

chai

2,580

2,750

Khí gas

kg

5,160

5,500

Que hàn

kg

15,54

16,17

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

17,92

15,28

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

3,700

3,850

Máy mài 2,7 kw

ca

1,550

1,680

Máy khoan 2,5 kW

ca

1,550

1,680

AI.522

Máy khác

%

1

1

Gia công

các kết

cấu thép

khác

21

31

571

AI.60000

LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ

thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

AI.61110

LẮP DỰNG CỘT THÉP

AI.61120

LẮP DỰNG VÌ KÈO THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

Vì kèo khẩu độ (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Cột thép

các loại

 18

> 18

Vật liệu

Bu lông

cái

12,000

15,00

15,00

Đinh tán 22

cái

20,000

10,00

8,000

Que hàn

kg

5,040

5,880

6,890

Dây thép

kg

0,240

0,500

0,240

Thép hình

kg

1,000

1,000

1,490

Gỗ chèn

m3

0,030

0,040

0,040

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

9,71

5,20

6,00

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,320

0,300

-

Cần cẩu 30 t

ca

-

-

0,250

Máy hàn 23 kW

ca

1,200

1,400

1,640

Máy khoan 4,5 kW

ca

0,900

0,500

0,400

Máy nén khí 360m3/h

ca

0,250

0,100

0,100

AI.611

AI.611

Lắp cột thép

Lắp vì kèo

thép

Máy khác

%

1

1

1

11

21

22

572

AI.61130

LẮP DỰNG XÀ GỒ THÉP

AI.61140

LẮP DỰNG GIẰNG THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

Giằng thép

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Xà gồ

Đinh tán

Bu lông

Vật liệu

Bu lông

cái

48,00

54,00

160,0

Đinh tán 20

cái

-

108,0

-

Que hàn

kg

6,000

-

9,000

Thép hình

kg

0,150

0,150

0,150

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

2,73

21,58

2,39

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,338

0,500

0,338

Máy khoan 4,5 kW

ca

-

5,400

-

Máy nén khí 360m3/h

ca

-

1,350

-

AI.611

AI.611

Lắp dựng

xà gồ thép

Lắp dựng

giằng thép

Máy hàn 23 kW

ca

2,000

-

3,000

31

41

42

573

AI.61150

LẮP DỰNG DẦM TƯỜNG, DẦM CỘT, DẦM CẦU TRỤC

AI.61160

LẮP DỰNG DẦM CẦU TRỤC

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Dầm tường, dầm

cột dầm cầu trục

đơn

Dầm cầu trục

(kể cả tấm hãm,

dàn hãm)

Vật liệu

Bu lông

cái

68,00

27,00

Que hàn

kg

5,460

-

Thép tròn

kg

1,160

-

Thép hình

kg

0,150

-

Đinh tán 22

cái

-

27,000

Gỗ chèn

m3

-

0,030

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 3

công

6,15

6,59

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,412

0,275

Máy hàn 23 kW

ca

1,300

-

Máy khoan 4,5 kW

ca

-

1,250

AI.611

AI.611

Dầm tường

cột, dầm cầu

trục đơn

Dầm cầu trục

Máy nén khí

360m3/h

ca

-

0,338

51

61

AI.61170

LẮP SÀN THAO TÁC

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Lắp sàn thao tác

Vật liệu

Bu lông

cái

12,00

Que hàn

kg

12,00

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 3

công

13,63

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,420

AI.611

Máy hàn 23 kW

ca

3,000

71

574

AI.62100

LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu, lắp đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và

hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Trên cạn

Dưới nước

AI.621

Vật liệu

Tà vẹt gỗ

cái

0,170

0,170

Bulông

cái

17,50

17,85

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 3

công

16,60

20,90

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,100

0,140

Cần cẩu 25 t

ca

0,230

0,280

Phao thép 200 t

ca

-

0,270

Sà lan 400 t

ca

-

0,270

Canô 150 cv

ca

-

0,050

Tời điện 5 t

ca

1,350

1,080

Cổng trục 30 t

ca

0,370

0,270

Máy khác

%

1

1

Lắp dựng

dầm cầu thép

các loại

11

21

575

AI.62200

LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BAILEY, UYKM

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trên cạn

Dưới nước

Vật liệu

Đinh các loại

kg

2,524

2,524

Thép ống

kg

10,215

10,215

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 3

công

7,50

9,00

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,080

-

Cần cẩu 25 t

ca

-

0,100

Sà lan 400 t

ca

-

0,100

AI.622

Lắp dựng kết

cấu thép dạng

Bailey, Uykm

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,024

11

21

Quy định áp dụng định mức:

Công tác tháo dỡ kết cấu thép dạng Bailey, Uykm tính bằng 60% mức hao phí nhân công

và máy thi công công tác lắp dựng.

AI.63100

LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo

đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Cửa sắt xếp, cửa

cuốn

Cửa khung sắt,

khung nhôm

Vật liệu

Xi măng

kg

1,200

1,200

Bật sắt d= 10mm

cái

-

2

Bật sắt 20x4x250

cái

2

-

Que hàn

kg

0,200

-

Nhân công nhóm 3

công

0,47

0,30

Máy thi công

AI.631 Lắp dựng các loại

cửa sắt, cửa khung

sắt, khung nhôm

Máy hàn 23 kW

ca

0,070

-

11

21

576

AI.63200

LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo

đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Vách kính

khung nhôm

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Lan

can

sắt

Hoa sắt

cửa

Mặt tiền

Trong nhà

Vật liệu

Vữa

m3

0,003

0,002

0,002

0,002

Bật sắt d=10mm

cái

-

2

-

-

Que hàn

kg

0,200

-

-

-

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,40

0,20

0,50

0,30

Máy thi công

AI.632 Lắp dựng lan

can sắt, hoa

sắt cửa, vách

kính khung

nhôm

Máy hàn 23 kW

ca

0,070

-

-

-

11

21

31

32

AI.63300

LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trên cạn

Dưới nước

Vật liệu

Thép hình

kg

0,450

0,650

Bu lông

cái

12,00

12,00

Que hàn

kg

12,00

16,60

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 3

công

9,50

11,50

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,270

0,083

Cần cẩu 25 t

ca

-

0,120

Máy hàn 23 kW

ca

3,000

4,150

Sà lan 200 t

ca

-

0,120

Sà lan 400 t

ca

-

0,120

AI.633

Lắp dựng kết

cấu thép hệ

khung dàn, sàn

đạo

Ca nô 150 cv

ca

-

0,060

11

21

577

AI.63400

THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trên cạn

Dưới nước

Vật liệu

Ô xy

chai

1,500

1,800

Khí ga

kg

3,000

3,600

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 3

công

5,70

6,90

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,160

0,050

Cần cẩu 25 t

ca

-

0,070

Sà lan 200 t

ca

-

0,070

Sà lan 400 t

ca

-

0,070

AI.634

Tháo dỡ kết cấu thép

hệ khung dàn, sàn

đạo

Ca nô 150 cv

ca

-

0,040

11

21

AI.64100

LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC

Đơn vị tính: 1m

Đường kính ống luồn cáp (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

 80

 100

 150

Vật liệu

Ống thép luồn cáp

m

1,020

1,020

1,020

Ống nối

m

0,060

0,060

0,060

Thép lưới 6

kg

0,190

0,190

0,190

Dây thép

kg

0,012

0,015

0,022

Lưỡi cắt

cái

0,020

0,025

0,031

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,19

0,21

0,26

Máy thi công

Máy cắt ống 5 kW

ca

0,025

0,030

0,036

AI.641

Lắp đặt ống thép

luồn cáp dự ứng

lực

Máy khác

%

5

5

5

11

21

31

578

AI.64200

LẮP ĐẶT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cấu

kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cấu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

Khối lượng một cấu kiện (kg/cấu kiện)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 10

≤ 20

≤ 50

≤ 100

≤ 200

Vật liệu

Que hàn

kg

3,870

3,490

3,140

2,900

2,300

Thép tròn

kg

17,500

14,870

14,000

13,100

10,500

Dây thép

kg

14,700

12,490

8,800

7,350

6,620

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

16,70

14,20

12,50

9,20

8,30

Máy thi công

Máy hàn 23kW

ca

1,290

1,160

1,050

0,970

0,770

AI.642

Lắp đặt

cấu kiện

thép đặt

sẵn trong

bê tông

Máy khác

%

2

2

2

2

2

11

21

31

41

51

579

AI.65100

LẮP ĐẶT CÁC KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG

THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện

công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

Kết cấu thép dạng hình

vuông, hình chữ nhật

Kết cấu thép dạng

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Thành

bể

Nắp

bể

Đáy

bể

Hình

trụ,

hình

ống

Hình

phễu

Hình

côn,

cút,

tê,

thập

Vật liệu

Que hàn

kg

9,74

8,88

13,44

15,50

17,40

20,50

Thép hình

kg

9,40

8,65

7,54

11,50

14,50

15,70

Đá mài

viên

0,280

0,260

0,250

0,350

0,400

0,500

Gỗ ván

m3

0,010

0,015

0,015

0,017

0,020

0,025

Dầu bôi

kg

4,500

4,150

4,150

3,150

4,200

4,500

Mỡ các loại

kg

3,500

3,320

3,250

3,000

3,500

4,000

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

1

1

Nhân công

nhóm 3

công

15,54

14,76

13,40

17,50

19,50

22,50

Máy thi công

Máy hàn

23kW

ca

2,320

2,220

3,200

4,420

4,970

5,700

Palăng xích

5t

ca

2,700

2,570

2,350

2,950

3,000

3,500

Tời điện 5t

ca

2,700

2,570

2,350

2,950

3,000

3,500

Máy mài

2,7kW

ca

2,700

2,570

2,350

2,950

3,000

3,500

Cần cẩu 25 t

ca

0,035

0,035

0,035

0,040

0,040

0,050

AI.651

Lắp đặt

các kết

cấu thép

dạng

bình, bể,

thùng,

phễu,

ống thép,

côn, cút,

tê, thập

Máy khác

%

1

1

1

1

1

1

11

12

13

21

22

23

580

AI.65300

LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện

và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.

(Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong định mức)

Đơn vị tính: 1tấn

Chiều cao đỉnh

dàn  10m

Chiều cao đỉnh

dàn > 10m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Dàn nút

cầu

Dàn nút

hàn

Dàn nút

cầu

Dàn nút

hàn

AI.653

Vật liệu:

Thép hình

kg

1,300

1,700

1,600

2,100

Lắp dựng

dàn không

gian

Bulông cường độ

cao M16-M50

kg

8,700

8,700

8,700

8,700

Que hàn

kg

7,980

14,800

8,400

16,380

Gỗ nhóm IV

m3

0,032

0,032

0,035

0,035

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

15,20

15,47

17,90

18,20

Máy thi công:

Cần cẩu 16 t

ca

0,220

0,230

-

-

Cần cẩu 25 t

-

-

0,260

0,280

Máy hàn 23 kW

ca

1,900

3,700

2,000

3,900

Máy khác

%

1

1

1

1

11

12

21

22

581

AI.65400

LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP KHÁC

Đơn vị tính: 1tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Máng rót,

máng chứa,

phễu

Vỏ bao che

Vật liệu

Que hàn

kg

11,350

8,750

Thép tấm

kg

8,500

8,500

Đá mài

viên

0,450

0,370

Gỗ ván

m3

0,025

0,020

Dầu bôi

kg

4,500

4,500

Mỡ các loại

kg

3,500

3,500

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 3

công

15,32

14,40

Máy thi công:

Máy hàn 23 kW

ca

2,950

2,180

Palăng xích 5 t

ca

0,950

0,970

Tời điện 5 t

ca

0,950

0,970

Máy mài 2,7 kW

ca

0,950

0,970

Cần cẩu 25 t

ca

0,120

0,130

AI.654

Lắp đặt kết

cấu thép

khác

Máy khác

%

1

1

21

31

582

AI.65500       LẮP ĐẶT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN BIỂN

Đơn vị tính: 1tấn

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Thép tròn

kg

1,400

Xích rùa

kg

417,0

Maní

kg

158,0

Gioăng cao su

kg

1,140

Mắt xoay

kg

0,280

Que hàn

kg

4,200

Thép ray hoặc I

kg

74,00

Thép tấm

kg

67,00

Thép hình

kg

1,500

Tà vẹt gỗ

kg

0,030

Nhân công nhóm 3

công

2,40

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,000

Máy phát điện 37,5 kVA

ca

1,000

Sà lan 400 t

ca

0,470

Tàu kéo 150 cv

ca

0,470

Cần cẩu 60 t

ca

0,170

Ca nô 12 cv

ca

0,700

Máy khác

%

0,5

AI.655 Lắp đặt phao neo các

loại trên biển

10

583

AI.65600        LẮP ĐẶT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1cái

Bích neo tàu

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 5 tấn

≤ 25 tấn

Vật liệu phụ

Thép hình

kg

0,016

0,019

Thép tấm

kg

0,022

0,027

Bulông đầu T d=30

kg

0,012

0,019

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 3

công

1,23

1,54

Máy thi công

Cần cẩu 5 t

ca

0,230

0,250

Máy phát điện 37,5 kVA

ca

0,100

0,100

Máy khác

%

1

1

AI.656

Lắp đặt bích

neo tàu trên đảo

10

20

584

AI.65700        LẮP ĐẶT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1bộ

Đệm tựa tàu

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 1000 tấn

≤ 500 tấn

Vật liệu

Đệm cao su đúc

cái

4,000

4,000

Ma ní

cái

1,000

1,000

Thép tấm

kg

0,029

0,018

Thép tròn

kg

0,019

0,018

Xích treo đệm d=20

kg

0,007

0,005

Que hàn

kg

0,400

0,400

Ô xy

chai

0,067

0,067

Khí gas

kg

0,134

0,134

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 3

công

1,24

1,24

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,350

0,400

Máy hàn 23 kW

ca

0,100

0,100

Máy phát điện 37,5 kVA

ca

0,100

0,100

Máy khác

%

1

1

AI.657

Lắp đặt đệm

tựa tàu trên đảo

10

20

585

CHƯƠNG X

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

AK.10000

CÔNG TÁC THI CÔNG MÁI

AK.11000

LỢP MÁI NGÓI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy,

hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

AK.11100

LỢP MÁI NGÓI 22 viên/m2

AK.11200

LỢP MÁI NGÓI 13 viên/m2

Đơn vị tính: 100m2

Ngói 22v/m2

Ngói 13v/m2

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 

 

 

 

AK.111

Lợp mái

Vật liệu

ngói 22v/m2

Litô 3x3

m3

0,426

0,426

0,302

0,302

Ngói

viên

2.260

2.260

1.339

1.339

Ngói bò

viên

27,00

27,00

27,00

27,00

Gạch chỉ

viên

62,00

62,00

62,00

62,00

Vữa xi măng

m3

0,23

0,23

0,23

0,23

AK.112

Lợp mái

Đinh 6cm

kg

5,30

5,30

3,02

3,02

ngói 13v/m2

Dây thép

kg

2,55

2,55

2,55

2,55

Nhân công nhóm 3

công

12,42

13,7

10,2

11,22

Máy thi công

Máy trộn 150 l

ca

0,032

0,032

0,032

0,032

Vận thăng 0,8 t

ca

-

0,600

-

0,600

10

20

10

20

586

AK.11300

LỢP MÁI NGÓI 75 viên/m2

AK.11400

LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG

Đơn vị tính: 100m2

Ngói 75v/m2

Ngói âm dương

80v/m2

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 



 



AK.113

Lợp mái ngói

Vật liệu

75v/m2

Litô

m3

0,750

0,750

0,800

0,800

Ngói

viên

7.725

7.725

8.240

8.240

Ngói bò

viên

27,00

27,00

27,00

27,00

Gạch chỉ

viên

62,00

62,00

62,00

62,00

Vữa

m3

0,23

0,23

0,23

0,23

AK.114

Lợp mái ngói

Đinh 6cm

kg

7

7

7

7

âm dương

Nhân công nhóm 3

công

15,59

17,37

15,90

17,72

Máy thi công

Máy trộn 150 l

ca

0,032

0,032

0,032

0,032

Vận thăng 0,8 t

ca

-

0,600

-

0,600

10

20

10

20

587

AK.12000

LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBRÔXIMĂNG, TÔN TRÁNG KẼM, TẤM

NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm

úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật

AK.12100

LỢP MÁI, CHE TƯỜNG FIBRÔ XI MĂNG (0,92  1,52m)

AK.12200

LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TÔN MÚI

AK.12300

LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA

Đơn vị tính: 100m2

Tôn múi

Mã

hiệu

Công tác  xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Fibrô

ximăng

Chiều

dài

2m

Chiều

dài bất

kỳ

Tấm

nhựa

AK.121

Lợp mái che

tường

Vật liệu

bằng fibrô xi

măng

Fibrôximăng

m2

129,5

-

-

-

AK.122

Lợp mái che

tường

Tôn múi

m2

-

133,5

118,5

-

bằng tôn múi

Tấm nhựa

m2

-

-

-

132,5

AK.123

Lợp mái che

tường

Đinh, đinh vít

cái

-

320

450

300

bằng tấm nhựa

Móc sắt đệm

cái

280

-

-

-

Nhân công nhóm 3

công

7,30

6,40

4,50

5,12

11

21

22

31

A

K.13100

DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Ngói mũi hài

75v/m2

Ngói 22v/m2

AK.131

Dán ngói

Vật liệu

Ngói

viên

-

23,00

Ngói mũi hài

viên

79,00

-

Vữa xi măng

m3

0,025

0,025

Nhân công nhóm 3

công

0,385

0,300

10

20

588

AK.20000

CÔNG TÁC TRÁT

Hướng dẫn áp dụng:

Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện

trường xây dựng) thì hao phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác trát sử dụng vữa thông

thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AK.21000

TRÁT TƯỜNG

AK.21100

TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày trát (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1,0

1,5

2,0

AK.211 Trát tường ngoài

Vật liệu

Vữa xi măng

m3

0,012

0,017

0,023

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,22

0,26

0,32

Máy thi công

Máy trộn 150 l

ca

0,002

0,002

0,003

10

20

30

AK.21200

TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày trát (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1,0

1,5

2,0

AK.212 Trát tường trong

Vật liệu

Vữa xi măng

m3

0,012

0,017

0,023

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,15

0,20

0,22

Máy thi công

Máy trộn 150 l

ca

0,002

0,002

0,003

10

20

30

Quy định áp dụng định mức: Nếu trát tường xây gạch rỗng thì định mức hao phí vữa tăng

10%

589

AK.21300÷AK.21400 TRÁT TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA

TRÁT BÊ TÔNG NHẸ

AK.21300

TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày trát (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

0,5

0,7

1,0

AK.213

Trát tường ngoài Vật liệu

Vữa trát bê tông nhẹ

m3

0,006

0,008

0,011

Vật liệu khác

%

0,3

0,3

0,3

Nhân công nhóm 3

công

0,17

0,20

0,24

10

20

30

AK.21400

TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày trát (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

0,5

0,7

1,0

AK.214

Trát tường trong

Vật liệu

Vữa trát bê tông nhẹ

m3

0,006

0,008

0,011

Vật liệu khác

%

0,3

0,3

0,3

Nhân công nhóm 3

công

0,12

0,15

0,17

10

20

30

AK.21500÷AK.21600 TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG

THƯỜNG

AK.21500

TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày trát (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1,0

1,5

2,0

AK.215 Trát tường ngoài

Vật liệu

Vữa xi măng

m3

0,012

0,017

0,023

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,24

0,29

0,35

Máy thi công

Máy trộn 150 l

ca

0,002

0,002

0,003

10

20

30

590

AK.21600

TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày trát (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1,0

1,5

2,0

AK.216 Trát tường trong Vật liệu

Vữa xi măng

m3

0,012

0,017

0,023

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,17

0,22

0,24

Máy thi công

Máy trộn 150 l

ca

0,002

0,002

0,003

10

20

30

AK.22100

TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày trát (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1,0

1,5

2,0

AK.221

Trát trụ, cột, lam

Vật liệu

đứng, cầu thang

Vữa xi măng

m3

0,013

0,018

0,025

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,50

0,52

0,57

Máy thi công

Máy trộn 150 l

ca

0,002

0,003

0,004

10

20

30

Quy định áp dụng định mức:

Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì định mức vật liệu, nhân

công ở bảng trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10

591

AK.23000

TRÁT XÀ DẦM, TRẦN

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xà dầm

Trần

AK.23

Trát xà dầm, trần

Vật liệu

Vữa xi măng

m3

0,018

0,018

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,35

0,50

Máy thi công

Máy trộn 150 l

ca

0,003

0,003

110

210

Quy định áp dụng định mức

Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì định mức vật liệu, nhân

công nói trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10

AK.24000

TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ

Đơn vị tính: 1m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Phào đơn

Phào kép

Trát gờ

chỉ

AK.241

Đắp phào đơn

Vật liệu

AK.242

Đắp phào kép

Vữa xi măng

m3

0,011

0,013

0,0025

AK.243

Trát gờ chỉ

Vật liệu khác

%

1,5

9,5

9,5

Nhân công nhóm 3

công

0,2

0,25

0,12

10

10

10

592

AK.25100

TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Số lượng

AK.251

Trát sê nô, mái hắt, lam

Vật liệu

ngang

Vữa xi măng

m3

0,012

Vật liệu khác

%

1,5

Nhân công nhóm 3

công

0,24

10

AK.25200

TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trát vẩy tường

chống vang

ẠK.252

Trát vẩy tường chống

Vật liệu

vang

Vữa xi măng

m3

0,041

Vật liệu khác

%

1,5

Nhân công nhóm 3

công

0,31

10

AK.26100

TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trát gờ chỉ, gờ

lồi, đố tường

AK.261

Trát granitô gờ chỉ, gờ

Vật liệu

lồi, đố tường

Vữa lót

m3

0,002

Đá trắng nhỏ

kg

1,411

Bột đá

kg

0,705

Xi măng trắng

kg

0,761

Bột mầu

kg

0,011

Nhân công nhóm 3

công

0,32

10

593

AK.26200

TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CAN

AK.26300

TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG

Đơn vị tính: 1m2

Trát thành ô văng,

sê nô, diềm che nắng

Mã

hiệu

Công tác  xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trát tay

vịn cầu

thang,

lan can

dày 2,5cm

Dày 1cm

Dày

1,5cm

AK.262

Trát granitô

Vật liệu

cầu thang, lan Vữa lót

m3

0,016

0,016

0,016

can

Đá trắng nhỏ

kg

19,14

14,11

16,62

AK.263

Trát granitô

Bột đá

kg

12,10

7,050

9,570

thành ô văng,

Xi măng trắng

kg

8,420

7,610

8,020

sê nô, diềm

Bột mầu

kg

0,111

0,106

0,111

che nắng

Nhân công nhóm 3

công

2,93

1,09

1,14

10

10

20

AK.26400

TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trát tường

Trát trụ, cột

AK.264

Trát granitô tường

Vật liệu

Vữa lót

m3

0,016

0,016

Đá trắng nhỏ

kg

16,62

16,62

Bột đá

kg

9,570

9,570

AK.264

Trát granitô trụ cột

Xi măng trắng

kg

8,020

8,020

Bột mầu

kg

0,111

0,111

Nhân công nhóm 3

công

0,74

1,77

10

20

594

AK.27000

TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trát tường

Trát trụ, cột

AK.271

Trát đá rửa tường

Vật liệu

Vữa lót

m3

0,016

0,016

Đá trắng nhỏ

kg

15,10

15,10

Xi măng trắng

kg

8,800

8,800

Bột đá

kg

8,500

8,500

AK.272

Trát đá rửa trụ, cột

Bột mầu

kg

0,050

0,050

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,48

0,83

10

10

AK.27300

TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Trát đá rửa thành ô

văng, sê nô, lan can,

diềm chắn nắng

AK.273

Trát đá rửa thành

Vật liệu

ô văng, sênô, lan

Vữa lót

m3

0,025

can, diềm chắn

Đá trắng nhỏ

kg

16,32

nắng

Xi măng trắng

kg

8,900

Bột đá

kg

8,700

Bột mầu

kg

0,074

Nhân công nhóm 3

công

1,13

10

595

AK.30000

CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trát lớp lót, cưa cắt gạch, ốp gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu

cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AK.31000

CÔNG TÁC ỐP GẠCH

AK.31100

ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện gạch (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤0,05

≤0,06

≤0,09

≤0,16

AK.311

Ốp tường

Vật liệu

trụ, cột

Gạch

m2

1,010

1,010

1,010

1,010

Vữa lót

m3

0,013

0,013

0,013

0,013

Xi măng

kg

0,650

0,700

0,750

0,800

Xi măng trắng

kg

0,170

0,160

0,150

0,140

Vật liệu khác

%

1,0

1,0

1,0

1,0

Nhân công nhóm 3

công

0,48

0,42

0,39

0,35

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,200

0,200

0,200

0,200

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện gạch (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤0,25

≤0,36

≤0,40

≤0,54

AK.311

Ốp tường

Vật liệu

trụ, cột

Gạch

m2

1,010

1,010

1,010

1,010

Vữa lót

m3

0,013

0,013

0,013

0,013

Xi măng

kg

0,850

0,900

1,000

1,150

Xi măng trắng

kg

0,120

0,12

0,120

0,130

Vật liệu khác

%

1,0

1,0

1,0

1,0

Nhân công nhóm 3

công

0,34

0,32

0,31

0,29

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,200

0,200

0,200

0,200

50

60

70

80

596

AK.31200

ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện gạch (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,036

≤ 0,048

≤ 0,06

≤ 0,023

AK.312

Ốp chân

Vật liệu

tường,

Gạch

m2

1,010

1,010

1,010

1,010

viền tường

Xi măng

kg

2,500

2,500

2,500

2,500

viền trụ,

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

cột

Nhân công nhóm 3

công

0,45

0,40

0,38

0,48

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện gạch (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,045

≤ 0,08

≤ 0,075

AK.312

Ốp chân

Vật liệu

.

tường,

Gạch

m2

1,010

1,010

1,010

viền tường,

Xi măng

kg

2,500

2,500

2,500

viền trụ, cột

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,42

0,36

0,37

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,100

0,100

0,100

50

60

70

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp ốp gạch vào các kết cấu phức tạp thì hao phí vật liệu

gạch ốp được tăng thêm 1%.

597

AK.32000

CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN

AK.32100

ỐP ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN VÀO TƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm

tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập,

khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng

bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Có chốt

bằng Inox

Sử dụng

keo dán

AK.321

Ốp đá granit tự

Vật liệu

nhiên vào tường

Đá granít tự nhiên

m2

1,010

1,010

Móc inox

cái

11,00

-

Keo dán

kg

-

4,700

Silicon chít mạch

kg

0,280

0,330

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,57

0,48

Máy thi công

Máy cắt đá 1,7 kW

ca

0,250

0,250

Máy khác

%

10

5

10

20

AK.32200

ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO  TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện đá (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,16

≤ 0,25

> 0,25

AK.322

Ốp đá cẩm

Vật liệu

thạch, đá hoa

Đá

m2

1,010

1,010

1,010

cương vào

Vữa xi măng

m2

0,035

0,035

0,035

tường

Xi măng trắng

kg

0,35

0,35

0,25

Móc sắt

cái

24

16

8

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

2,5

Nhân công nhóm 3

công

1,04

0,98

0,91

Máy thi công

Máy cắt đá 1,7 kW

ca

0,25

0,25

0,25

Máy khác

%

10

5

5

10

20

30

598

Quy định áp dụng định mức :

- Trường hợp ốp đá vào các kết cấu phức tạp khác thì hao phí vật liệu đá được tăng thêm 1%.

- Ốp đá granit, đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ hao phí nhân công nhân hệ số 1,25 so

với định mức ốp đá vào tường tương ứng.

AK.40000

CÔNG TÁC LÁNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh mầu theo đúng

yêu cầu kỹ thuật

AK.41100

LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MẦU

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2,0

3,0

AK.411

Láng nền

Vật liệu

sàn không

Vữa xi măng

m3

0,025

0,035

đánh mầu

Nhân công nhóm 3

công

0,068

0,106

Máy thi công

Máy trộn 150l

ca

0,004

0,005

10

20

AK.41200

LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MẦU

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2,0

3,0

AK.412

Láng nền, sàn

Vật liệu

có đánh mầu

Vữa xi măng

m3

0,025

0,035

Xi măng

kg

0,301

0,301

Nhân công nhóm 3

công

0,091

0,125

Máy thi công

Máy trộn 150l

ca

0,004

0,005

10

20

599

AK.42000

LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG

CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Sê nô,

mái hắt,

máng

nước dầy

1cm

Bể nước,

giếng

nước,

giếng cáp

dầy 2cm

Mương

cáp,

mương

rãnh dầy

1cm

Hè

dày

3cm

AK.421

Láng sê nô, mái

Vật liệu

hắt, máng nước

Vữa xi măng

m3

0,013

0,025

0,013

0,035

AK.422

Láng bể nước,

Xi măng

kg

-

0,303

-

0,301

giếng nước,

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

giếng cáp

AK.423

Láng mương

Nhân công

nhóm 3

công

0,118

0,142

0,118

0,135

cáp, mương rãnh

Máy thi công

AK.424

Láng hè

Máy trộn 150 l

ca

0,002

0,004

0,002

0,005

10

10

10

10

AK.43000

LÁNG GRANITÔ NỀN SÀN, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Nền sàn

Cầu thang

AK.431

Láng granitô

Vật liệu

nền sàn

Đá trắng

kg

12,06

16,50

Bột đá

kg

5,628

9,500

AK.432

Láng granitô

Bột mầu

kg

0,071

0,105

cầu thang

Xi măng trắng

kg

5,656

9,550

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

1,52

2,77

10

10

600

AK.44000

LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN, HÈ ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận

chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày láng  (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1,5

2

AK.441

Láng gắn sỏi nền,

Vật liệu

sân, hè đường

Sỏi hạt lớn

kg

30,00

40,00

Xi măng

kg

9,400

12,50

Bột đá

kg

6,500

9,000

Nẹp gỗ 10x20

m

0,500

0,500

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

Nhân công nhóm 3

công

0,40

0,45

Máy thi công

Máy trộn 150 l

ca

0,003

0,003

10

20

AK.50000

CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch,

đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

AK.51000

CÔNG TÁC LÁT GẠCH

AK.51100

LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Lát gạch chỉ

Lát gạch thẻ

AK.511

Lát gạch chỉ

Vật liệu

Lát gạch thẻ

Gạch chỉ, gạch thẻ

viên

39

45

Vữa miết mạch

m3

0,0025

0,0027

Vữa lót

m3

0,025

0,025

Nhân công nhóm 3

công

0,17

0,20

10

20

601

AK.51200

LÁT NỀN, SÀN

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện gạch (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,023

≤ 0,04

≤ 0,06

≤ 0,09

AK.512

Lát nền,

Vật liệu

sàn

Gạch

m2

1,010

1,010

1,010

1,010

Vữa lót

m3

0,025

0,025

0,025

0,025

Xi măng

kg

0,850

0,850

0,850

0,800

Xi măng trắng

kg

0,240

0,200

0,180

0,160

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,18

0,18

0,17

0,17

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,030

0,030

0,030

0,030

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện gạch (m2)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,16

≤ 0,25

≤ 0,27

≤ 0,36

≤ 0,54

AK.512

Lát nền,

Vật liệu

sàn

Gạch

m2

1,010

1,010

1,010

1,010

1,010

Vữa lót

m3

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

Xi măng

kg

0,800

0,750

0,700

0,650

0,600

Xi măng trắng

kg

0,120

0,100

0,100

0,100

0,100

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,15

0,15

0,15

0,14

0,12

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7kW

ca

0,035

0,040

0,040

0,040

0,040

50

60

70

80

90

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì máy thi công được

nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng.

602

AK.52000

LÁT, DÁN GẠCH VỈ

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Lát gạch vỉ

Dán gạch vỉ

AK.521

Lát gạch vỉ

Vật liệu

Gạch vỉ

m2

1,005

1,005

Vữa lót

m3

0,016

-

Xi măng

kg

0,850

-

AK.522

Dán gạch vỉ

Keo dán

kg

-

0,500

Xi măng trắng

kg

2,000

2,000

Vật liệu khác

%

1

1,5

Nhân công nhóm 3

công

0,20

0,22

10

10

AK.53000

LÁT BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Bậc tam

cấp

Bậc cầu

thang

AK.531

Lát bậc tam cấp

Vật liệu

Gạch

m2

1,050

1,050

Vữa xi măng

m3

0,025

0,025

Xi măng trắng

kg

0,150

0,150

AK.532

Lát bậc cầu thang

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

Nhân công nhóm 3

công

0,32

0,41

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,150

0,200

10

10

603

AK.54000

LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Gạch

22x10,5x15

4 lỗ (cm)

Gạch

22x15x10,5

6 lỗ (cm)

Gạch

22x22x10,5

10 lỗ (cm)

AK.541 Gạch

Vật liệu

22x10,5x15

Gạch

viên

40,00

29,00

21,00

AK.542 Gạch

Vữa miết mạch

m3

0,008

0,005

0,006

22x15x10,5

Vữa lót

m3

0,025

0,025

0,025

AK.543 Gạch

Vật liệu khác

%

1,0

1,0

1,0

22x22x10,5

Nhân công nhóm 3

công

0,20

0,18

0,17

10

10

10

AK.55000

LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh

độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.

AK.55100

LÁT GẠCH XI MĂNG

AK.55200

LÁT GẠCH LÁ DỪA

AK.55300

LÁT GẠCH XI MĂNG TỰ CHÈN

Đơn vị tính: 1m2

Gạch xi măng

tự chèn

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Gạch xi

măng

Gạch lá

dừa

3,5

5,5

AK.551

Lát gạch xi

Vật liệu

măng

Gạch xi măng

m2

1,010

-

-

-

Gạch lá dừa

m2

-

1,010

-

-

AK.552

Lát gạch lá

Gạch xi măng tự chèn

m2

-

-

1,010

1,010

dừa

Vữa lót

m3

0,025

0,025

-

-

AK.553

Lát gạch xi

Vữa miết mạch

m3

-

0,003

-

-

măng tự

Xi măng

kg

0,080

-

-

-

chèn

Nhân công nhóm 3

công

0,15

0,16

0,12

0,13

10

10

10

20

604

AK.55400

LÁT GẠCH ĐẤT NUNG

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện gạch (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

≤ 0,09

≤ 0,122

≤ 0,16

AK.554

Lát gạch đất

Vật liệu

nung

Gạch đất nung

m2

1,010

1,010

1,010

Vữa lót

m3

0,026

0,026

0,026

Xi măng

kg

2,000

1,750

1,500

Nhân công nhóm 3

công

0,145

0,143

0,139

10

20

30

AK.56100

LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN, SÀN

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện đá (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,16

≤ 0,25

> 0,25

AK.561 Lát đá cẩm

Vật liệu

thạch, hoa

Đá

m2

1,010

1,010

1,010

cương

Vữa xi măng

m3

0,025

0,025

0,025

Xi măng trắng

kg

0,500

0,350

0,250

Vật liệu khác

%

1,000

1,000

1,000

Nhân công nhóm 3

công

0,35

0,30

0,26

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,150

0,150

0,150

10

20

30

Quy định áp dụng định mức: Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang

hao phí nhân công nhân hệ số 1,3 so với định mức lát đá nền sàn tương ứng.

605

AK.56200

LÁT ĐÁ BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG, MẶT BỆ  CÁC LOẠI (BỆ BẾP,

BỆ BÀN, BỆ LAVABO...)

Đơn vị tính:1 m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bậc tam

cấp

Bậc cầu

thang

Mặt bệ

các loại

AK.562

Lát đá bậc

Vật liệu

tam cấp, bậc

Đá granít tự nhiên

m2

1,050

1,050

1,050

cầu thang,

Vữa xi măng

m3

0,025

0,025

0,025

mặt bệ các

Xi măng trắng

kg

0,150

0,150

0,150

loại.

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,32

0,35

0,43

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,200

0,200

0,3500

10

20

30

AK.57000

BÓ VỈA HÈ, ĐƯỜNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh

bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Bó vỉa thẳng

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

18x22x100

cm

18x33x100

cm

Bó vỉa

cong

20x20cm

AK.571

Bó vỉa thẳng hè, Vật liệu

đường bằng tấm Tấm bê tông

m

1,025

1,025

1,025

bê tông đúc sẵn

Vữa xi măng

m3

0,005

0,005

0,015

AK.572

Bó vỉa cong hè,

đường bằng tấm Nhân công nhóm 3

công

0,10

0,14

0,46

bê tông đúc sẵn

10

20

10

606

AK.60000

CÔNG TÁC THI CÔNG TRẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Gia công, lắp dựng trần theo yêu

cầu kỹ thuật.

AK.61000

THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN, VÁN ÉP

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Trần gỗ dán,

ván ép

AK.612

Thi công trần gỗ dán, ván

Vật liệu

ép

Gỗ dán, ván ép

m2

1,100

Gỗ xẻ

m3

0,020

Đinh các loại

kg

0,150

Nhân công nhóm 3

công

0,02

10

AK.62000

THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trần có tấm

cách âm

acostic

Trần có tấm

cách nhiệt

sirofort

AK.621

Thi công trần gỗ

Vật liệu

dán(ván ép) cách

Gỗ xẻ

m3

0,024

0,024

âm acostic

Gỗ dán (ván ép)

m2

1,100

1,100

Đinh các loại

kg

0,180

0,180

AK.622

Thi công trần gỗ

Tấm cách âm

m2

1,050

-

dán(ván ép) cách

Tấm cách nhiệt

m2

-

1,050

nhiệt sirofort

Keo dán

kg

0,300

0,300

Nhân công nhóm 3

công

0,40

0,40

10

10

607

AK.63210

THI CÔNG TRẦN VÁN ÉP CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NẸP

NỔI TRANG TRÍ

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Trần chia ô có

gioăng chìm hoặc

nẹp nổi

AK.632

Thi công trần ván ép chia ô

Vật liệu

nhỏ có gioăng chìm hoặc

Ván ép

m2

1,100

nẹp nổi trang trí

Gỗ xẻ

m3

0,020

Đinh các loại

kg

0,200

Vật liệu khác

%

5,0

Nhân công nhóm 3

công

0,60

10

AK.64320

THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM NHỰA

Đơn vị tính: 1 m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AK.643

Thi công trần bằng

Vật liệu

tấm nhựa

Tấm nhựa+khung xương

m2

1,050

Vật liệu khác

%

3,0

Nhân công nhóm 3

công

0,13

20

608

AK.66000

THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt khung xương. Gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn

thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Thi công trần

phẳng

Thi công trần

giật cấp

AK.661

Thi công trần

Vật liệu

phẳng bằng

Thép mạ kẽm U25

m

1,093

1,174

tấm thạch cao

Thép mạ kẽm C14

m

2,318

2,573

Thép mạ kẽm V20x22

m

0,364

0,437

AK.662

Thi công trần

Tấm thạch cao 9mm

m2

1,050

1,050

giật cấp bằng

Tiren + Ecu 6

bộ

1,07

1,17

tấm thạch cao

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

Nhân công nhóm 3

công

0,36

0,42

10

10

609

AK.70000

CÔNG TÁC THI CÔNG MỘC TRANG TRÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm

bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

AK.71100

THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP

AK.71200

THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT

AK.71300

THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ

Đơn vị tính: 1m2

Gỗ ván ghép

khít

Gỗ ván chồng

mí

Chiều dầy gỗ (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Vách

ngăn

ván ép

1,5

2,0

1,5

2,0

AK.711 Thi công vách ngăn

Vật liệu

bằng ván ép

Gỗ xẻ

m3

0,002

0,017

0,023

0,020

0,025

AK.712 Thi công vách ngăn

Ván ép

m2

1,100

-

-

-

-

bằng gỗ ván ghép khít Đinh các loại

kg

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

AK.713 Thi công vách ngăn

bằng gỗ ván chống mí Nhân công nhóm

3

công

0,30

0,38

0,38

0,58

0,58

10

10

20

10

20

AK.72100

GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ

AK.72200

GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ

Đơn vị tính: 1m

Chân tường

Tay vịn cầu

thang

Kích thước (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

2x10

2x20

8x10

8x14

AK.721 Gia công và đóng

Vật liệu

chân tường, bằng gỗGỗ xẻ

m3

0,002

0,005

0,009

0,013

AK.722 Gia công và lắp

Vật liệu khác

%

5,0

5,0

5,0

5,0

đặt tay vịn cầu

thang bằng gỗ

Nhân công nhóm 3

công

0,143

0,172

0,40

0,49

10

20

10

20

610

AK.73100

GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN

AK.73200

GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DẦM SÀN

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Khung gỗ để

đóng lưới,

vách ngăn

Khung gỗ

dầm sàn

AK.731

Gia công và lắp dựng

Vật liệu

khung gỗ để đóng

Gỗ xẻ

m3

1,12

1,12

lưới, vách ngăn

Đinh các loại

kg

3,00

3,00

AK.732

Gia công và lắp dựng

khung gỗ dầm sàn

Nhân công nhóm

3

công

6,0

7,5

10

10

AK.74100

THI CÔNG MẶT SÀN GỖ

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Ván dày

2cm

Ván dày

3cm

AK.741

Thi công mặt sàn

Vật liệu

gỗ

Gỗ xẻ

m3

0,023

0,035

Đinh các loại

kg

0,150

0,150

Nhân công nhóm 3

công

0,76

0,76

10

20

Quy định áp dụng định mức: Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu

thiết kế thì định mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,2

611

AK.76100

GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm

AK.76200

GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ

Đơn vị tính: 1m2

Đóng mắt cáo

Đóng diềm mái

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Lỗ

5x5cm

Lỗ

10x10cm

Dày

2cm

Dày

3cm

AK.761

Gia công và đóng

Vật liệu

mắt cáo bằng nẹp

Gỗ xẻ

m3

0,010

0,007

0,023

0,035

gỗ 3x1cm

Đinh các loại

kg

0,200

0,200

0,100

0,100

AK.762

Gia công và đóng

diềm mái bằng gỗ

Nhân công nhóm

3

công

0,84

0,74

0,30

0,33

10

20

10

20

AK.77100

DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Dán dạng tấm

ĐVT: 1m2

Dán dạng chỉ

rộng =3cm

ĐVT: 1m

AK.771

Dán Foocmica

Vật liệu

vào các kết cấu

Foocmica

m2

1,100

0,033

Keo dán

kg

0,150

0,005

Vật liệu khác

%

3,0

3,0

Nhân công nhóm 3

công

0,10

0,05

10

20

612

AK.77300

DÁN GIẤY TRANG TRÍ

Đơn vị tính: 1m2

Dán giấy

vào tường

Dán giấy

vào trần

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tường

gỗ ván

Tường

trát vữa Trần gỗ

Trần

trát vữa

AK.773

Dán giấy

Vật liệu

trang trí

Giấy trang trí

m2

1,100

1,100

1,100

1,100

Keo dán

kg

0,100

0,180

0,100

0,180

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

1,5

1,5

Nhân công nhóm 3

công

0,07

0,08

0,09

0,10

11

12

21

22

AK.77410

THI CÔNG VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm bông thuỷ tinh, gắn tấm thạch cao

vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AK.774

Thi công vách

Vật liệu

bằng tấm thạch

Thép mạ kẽm U (ngang)

m

0,661

cao

Thép mạ kẽm C (đứng)

m

1,845

Thép mạ kẽm V20x22

m

0,410

Tấm thạch cao 12mm

m2

1,050

Bông thuỷ tinh dày 50mm

m2

1,000

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 3

công

0,24

10

613

AK.77420

THI CÔNG TƯỜNG BẰNG TẤM THẠCH CAO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương bằng thép mạ kẽm, gắn tấm bông thuỷ tinh, lắp

dựng tấm thạch cao vào khung xương, xử lý khe nối, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m2

Lớp thạch cao

(1 lớp gồm 2 mặt)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1 lớp

2 lớp

3 lớp

AK.7742

Thi công

Vật liệu

tường

Thép mạ kẽm U76 dày 0,52mm

m

0,680

0,680

-

bằng tấm

Thép mạ kẽm U52 dày 0,52mm

m

-

-

1,230

thạch cao

Thép mạ kẽm C75 dày 0,52mm

m

2,120

2,120

-

Thép mạ kẽm C51 dày 0,52mm

m

-

-

4,090

Thép mạ kẽm V20x22 dày 0,52mm

m

0,680

0,680

0,680

Thép nẹp mạ kẽm 0,6x70mm

m

0,720

0,720

0,720

Tấm thạch cao, dày 15mm

m2

2,100

4,200

4,200

Tấm thạch cao, dày 9mm

m2

-

-

2,100

Bông thuỷ tinh dày 50mm

m2

1,000

1,000

1,000

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,48

0,52

0,56

1

2

3

AK.77500

LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí và hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã

hiệu

Công tác  xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Gioăng

đồng

Gioăng

kính

AK.775

Vật liệu

Gioăng đồng

m

1,02

-

Gioăng kính

m

-

1,05

Lắp gioăng đồng, gioăng

kính trang trí không có

hoa văn cho láng nền sàn

granitô

Nhân công nhóm 3

công

0,22

0,12

10

20

614

CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ,

QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, THI CÔNG TẦNG LỌC, KHỚP NỐI

AK.81100

QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có).

Pha mầu, quét vôi, nước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1 nước

trắng

2 nước mầu

3 nước

trắng

Quét nước

xi măng

2 nước

AK.811

Quét vôi

Vật liệu

quét nước

Xi măng

kg

-

-

1,130

xi măng

Bột mầu

kg

0,020

-

-

Vôi

kg

0,300

0,316

-

Phèn chua

kg

0,006

0,006

-

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,038

0,038

0,030

10

20

30

AK.82500

BẢ BẰNG BỘT BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt

theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

1 lớp bả

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Vào tường

Vào cột,

dầm, trần

Vật liệu

Bột bả

kg

0,658

0,658

Giấy ráp

m2

0,020

0,020

Vật liệu khác

%

1

1

AK.825

Bả bằng bột bả

Nhân công nhóm 3

công

0,09

0,11

10

20

615

AK.83000

CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AK.83300

SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m2

Sơn kết cấu gỗ

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

1 nước lót

1 nước phủ

1 nước lót

2 nước phủ

AK.833

Vật liệu

Sơn lót

kg

0,108

0,108

Sơn phủ

kg

0,074

0,145

Sơn kết cấu gỗ

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,050

0,068

10

20

AK.83500

SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính:1m2

Sơn sắt thép

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

1 nước lót

1 nước phủ

1 nước lót

2 nước phủ

AK.835

Vật liệu

Sơn lót

kg

0,113

0,113

Sơn phủ

kg

0,109

0,210

Sơn sắt thép

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,071

0,094

10

20

616

AK.84100

SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ

BẢ  BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Dầm, trần, cột,

tường trong nhà

Tường ngoài

nhà

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1 nước

lót, 1

nước

phủ

1 nước

lót, 2

nước

phủ

1 nước

lót, 1

nước

phủ

1 nước

lót, 2

nước

phủ

Vật liệu

Sơn lót nội thất

lít

0,122

0,122

-

-

Sơn lót ngoại thất

lít

-

-

0,119

0,119

Sơn phủ nội thất

lít

0,104

0,202

-

-

Sơn phủ ngoại thất

lít

-

-

0,098

0,189

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

AK.841

Sơn dầm,

trần, cột,

tường trong

nhà, tường

ngoài nhà

đã bả

Nhân công nhóm 3

công

0,042

0,060

0,046

0,066

11

12

13

14

AK.84200

SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ

KHÔNG BẢ  BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Dầm, trần, cột,

tường trong nhà

Tường ngoài nhà

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1 nước

lót, 1

nước

phủ

1 nước

lót, 2

nước

phủ

1 nước

lót, 1

nước

phủ

1 nước

lót, 2

nước

phủ

Vật liệu

Sơn lót nội thất

lít

0,155

0,155

-

-

Sơn lót ngoại thất

lít

-

-

0,150

0,150

Sơn phủ nội thất

lít

0,127

0,247

-

-

Sơn phủ ngoại thất

lít

-

-

0,119

0,237

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

AK.842

Sơn dầm,

trần, cột,

tường trong

nhà, tường

ngoài nhà

không bả

Nhân công nhóm 3

công

0,046

0,066

0,051

0,073

21

22

23

24

617

AK.85400

SƠN SÀN, NỀN, BỀ MẶT BÊ TÔNG BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

1 nước lót

1 nước phủ

1 nước lót

2 nước phủ

AK.854

Vật liệu

Sơn lót

kg

0,156

0,156

Sơn phủ

kg

0,161

0,322

Sơn sàn, nền,

bề mặt bê tông

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,050

0,071

10

20

AK. 85910

SƠN BỀ MẶT KÍNH BẰNG SƠN CÁCH NHIỆT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kính trước khi sơn, trộn dung dịch sơn và sơn kính đảm bảo yêu

cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Dung dịch sơn cách nhiệt

lít

0,018

Sơn cách nhiệt

kg

0,033

Vật liệu khác

%

5

AK.859

Sơn bề mặt kính bằng

sơn cách nhiệt

Nhân công nhóm 3

công

0,08

11

618

AK.91100

SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ

sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận

chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày lớp sơn (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần  hao phí

Đơn

vị

1,0

1,5

2,0

3,0

3,2

AK.911

Sơn kẻ

Vật liệu

đường

Sơn dẻo nhiệt

kg

2,910

3,940

5,190

7,870

10,526

bằng sơn

Sơn lót

kg

0,250

0,250

0,250

0,250

-

dẻo nhiệt

Hạt thuỷ tinh

kg

-

-

-

-

0,450

phản

Khí gas

kg

0,103

0,138

0,152

0,180

0,210

quang

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,08

0,09

0,10

0,13

0,15

Máy thi công

Thiết bị sơn kẻ vạch

ca

0,024

0,028

0,032

0,040

0,048

YHK10A

Lò nấu sơn YHK3A

ca

0,024

0,028

0,032

0,040

0,048

Ôtô thùng 2,5 t

ca

0,022

0,026

0,028

0,032

0,036

Máy khác

%

2

2

2

2

2

11

21

31

41

51

Quy định áp dụng định mức: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách

cộng các định mức hoặc nội suy từ định mức sơn dẻo nhiệt nói trên.

619

AK.91200

SƠN KẺ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, thiết bị thi công. Bảo đảm an toàn giao thông. Vệ sinh bề mặt

trước khi sơn. Đo, đánh dấu định vị vị trí sơn. Sơn và rắc hạt phản quang (nếu có) theo đúng yêu

cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Sơn  nút,

đảo  bằng

thủ công

Sơn phân

tuyến bằng

thủ công

Sơn phân

tuyến bằng

máy

Vật liệu

AK.912

Sơn, kẻ phân

Sơn

kg

0,58

0,58

0,55

tuyến đường

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 3

công

0,08

0,11

0,04

Máy thi công

Thiết bị phun sơn

YHK10A

ca

-

-

0,03

11

21

31

Quy định áp dụng định mức:

- Trường hợp sơn có hạt phản quang thì bổ sung hao phí vật liệu hạt phản quang theo  thiết kế.

- Trường hợp sơn kẻ tín hiệu bằng máy trên bề mặt đường có khe tạo nhám theo yêu cầu kỹ

thuật thì hao phí vật liệu sơn, hạt phản quang (nếu có) xác định theo thiết kế.

AK.92100

QUÉT DUNG DỊCH CHỐNG THẤM MÁI, TƯỜNG, SÊ NÔ, Ô VĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, quét 3 lớp dung dịch chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AK.921

Vật liệu

Dung dịch chống thấm

kg

2,21

Vật liệu khác

%

2

Quét dung dịch chống thấm

mái, tường, sênô, ô văng

Nhân công nhóm 3

công

0,03

11

620

AK.94100

QUÉT NHỰA BI TUM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum vào tường theo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau

thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Quét nhựa bi

tum nóng vào

tường

Quét nhựa bi

tum nguội vào

tường

AK.941

Quét nhựa

Vật liệu

bitum

Nhựa bi tum

kg

2,100

0,158

Bột đá

kg

1,206

-

Củi đun

kg

2,000

-

Xăng

lít

-

0,352

Nhân công nhóm 3

công

0,07

0,02

11

21

AK.94200

QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN GIẤY DẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu

dọn mặt bằng sau thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

1 lớp giấy

1 lớp

nhựa

2 lớp

giấy

2 lớp

nhựa

2 lớp

giấy

3 lớp

nhựa

3 lớp

giấy

4 lớp

nhựa

AK.942 Quét nhựa

Vật liệu

bi tum và

Nhựa bi tum

kg

1,575

3,150

4,725

6,300

dán giấy

Giấy dầu

m2

1,248

2,496

2,496

3,744

dầu

Bột đá

kg

0,905

1,809

2,714

3,618

Củi đun

kg

1,500

3,000

4,500

6,000

Nhân công nhóm 3

công

0,28

0,40

0,47

0,51

11

21

31

41

621

AK.94300

QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán bao tải theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu

dọn mặt bằng sau thi công.

Đơn vị tính : 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1 lớp bao tải

2 lớp nhựa

2 lớp bao tải

3 lớp nhựa

AK.943

Quét nhựa bi tum và

Vật liệu

dán bao tải

Nhựa bi tum

kg

3,150

4,725

Bao tải

m2

1,200

2,400

Bột đá

kg

1,810

2,715

Củi

kg

3,000

4,000

Nhân công nhóm 3

công

0,50

0,76

11

21

AK.95100

QUÉT NHỰA ĐƯỜNG CHỐNG THẤM MỐI NỐI ỐNG CỐNG

Thành phần công việc:

Đun nhựa đường, quét 2 lớp nhựa đường bề ngoài ống cống, tẩm đay chét khe giữa các ống

cống, quét nhựa giấy dầu.

Đơn vị tính : 1 ống cống

Đường kính ống cống (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

0,75

1,00

1,25

1,50

AK.951

Quét nhựa đường

Vật liệu

chống thấm mối

Nhựa đường

kg

11,70

15,48

18,96

22,70

nối ống cống

Giấy dầu

m2

1,070

1,440

1,750

1,870

Đay

kg

0,480

0,620

0,790

0,970

Nhân công nhóm 3

công

0,35

0,41

0,54

0,66

11

21

31

41

622

AK.95300

BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG, BỀ MẶT ĐÁ TỰ NHIÊN BẰNG DUNG DỊCH

BẢO VỆ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt bê tông, lắc đều dung dịch, phun, quét dung dịch bảo vệ lên bề mặt

bê tông, bề mặt đá tự nhiên theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Bề mặt

bê tông

Bề mặt

đá tự nhiên

AK.953

Vật liệu

Bảo vệ bề mặt

bằng dung dịch

bảo vệ

Dung dịch bảo vệ bề mặt

bê tông

lít

0,100

-

Dung dịch bảo vệ bề mặt

đá tự nhiên

lít

-

0,066

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 3

công

0,05

0,03

Máy thi công

Máy nén khí điện 5 m3/h

ca

0,016

0,008

11

21

AK.96100

THI CÔNG TẦNG LỌC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối theo thiết kế. San ủi, lu lèn

hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Đá dăm

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Cát

Đá cấp

phối

dmax≤6

1x2

2x4

4x6

AK.961

Thi công

Vật liệu

tầng lọc

Cấp phối đá dăm

m3

-

138

-

-

-

Cát

m3

131

-

-

-

-

Đá dăm

m3

-

-

122

122

122

Nhân công nhóm 2

công

5,87

8,60

8,60

8,60

8,60

Máy thi công

Máy ủi 110 cv

ca

0,135

0,135

0,135

0,135

0,135

Máy lu rung 18 t

ca

0,310

0,380

0,380

0,380

0,380

Máy khác

%

2

2

2

2

2

10

20

31

32

33

623

AK.97000

MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa, thi công miết mạch đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Tường đá

Tường gạch

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Loại lõm

Loại lồi

Loại lõm Loại lồi

AK.97

Miết mạch

Vật liệu

tường đá,

Vữa xi măng

m3

-

0,002

-

0,003

tường gạch

Xi măng

kg

-

0,450

-

0,640

Cát vàng

m3

-

0,003

-

0,004

Nhân công nhóm

2

công

0,13

0,10

0,198

0,153

110

120

210

220

AK.98000

THI CÔNG LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thi công lớp đá đệm móng đảm bảo yêu

cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Loại đá có đường kính

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Dmax≤4

Dmax≤6

Dmax>6

Đá hộc

AK.98

Thi công

Vật liệu

lớp đá đệm

Đá dăm

m3

1,200

1,200

1,200

0,350

móng

Cát

m3

0,300

0,300

0,300

-

Đá hộc

m3

-

-

-

1,200

Nhân công nhóm

2

công

1,48

1,40

1,35

1,15

110

120

130

210

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp thi công lớp đá đệm móng sử dụng đá dăm kết hợp

loại vật liệu khác thay cho cát thì vật liệu cát được thay bằng loại vật liệu khác với mức hao phí giữ

nguyên.

624

CHƯƠNG XI

CÁC CÔNG TÁC KHÁC

AL.14000

THI CÔNG LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vật liệu đã tập kết trên sàg lan  tại khu vực thi công. Rải lớp lót móng trong khung

vây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bằng đá

hộc

Bằng đá

dăm

Bằng đá

dăm + cát

AL.141 Thi công lớp lót

Vật liệu

móng trong khung Đá hộc

m3

1,150

-

-

vây

Đá 4x6

m3

-

1,200

0,675

Cát

m3

-

-

0,525

Nhân công nhóm 2

công

0,60

0,47

0,35

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,038

0,038

0,038

Sà lan 400 t

ca

0,038

0,038

0,038

Sà lan 200 t

ca

0,038

0,038

0,038

Tàu kéo 150 cv

ca

0,019

0,019

0,019

Máy khác

%

2

2

2

11

12

13

625

AL.15100

THI CÔNG RỌ ĐÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu. Di chuyển máy và thiết bị thi công đến vị trí thi

công, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Xúc đá hộc vào rọ bằng máy đào kết hợp xếp đá

bằng thủ công, đảm bảo độ chặt theo yêu cầu. Thả rọ đá vào vị trí bằng cần cẩu đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật. Lặn kiểm tra, hoàn thiện trường hợp thi công dưới nước.

Đơn vị tính: 1 rọ

Loại rọ

2x1x1m

Loại rọ

2x1x0,5m

Loại rọ

1x1x1m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trên

cạn

Dưới

nước

Trên

cạn

Dưới

nước

Trên

cạn

Dưới

nước

Vật liệu

AL.151

Rọ đá

rọ

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Thi công

rọ đá

Đá hộc

m3

2,10

2,10

1,05

1,05

1,05

1,05

Vật liệu khác

%

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Nhân công

Nhân công nhóm

2

công

0,242

0,300

0,132

0,163

0,125

0,154

Thợ lặn

công

-

0,120

-

0,066

-

0,062

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,049

-

0,027

-

0,025

-

Cần cẩu 25 t

ca

-

0,060

-

0,033

-

0,031

Sà lan 250 t

ca

-

0,060

-

0,033

-

0,031

Sà lan 200 t

ca

-

0,060

-

0,033

-

0,031

Máy đào 0,5 m3

ca

0,049

0,060

0,027

0,033

0,025

0,031

Tàu kéo 150 cv

ca

-

0,019

-

0,010

-

0,010

Ca nô 75 cv

ca

-

0,023

-

0,013

-

0,012

Máy khác

%

-

15

-

15

-

15

11

12

21

22

31

32

626

AL.15210

THI CÔNG RỒNG ĐÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu. Di chuyển máy và thiết bị thi công đến vị trí thi

công, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Xúc đá hộc vào rồng bằng máy đào kết hợp xếp đá

bằng thủ công, đảm bảo độ chặt theo yêu cầu. Thả rồng đá vào vị trí bằng cần cẩu. Lặn kiểm tra,

hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 rồng

Loại rồng

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

cm dài 10m

cm dài 10m

Vật liệu

AL.1521

Rồng đá

rồng

1,00

1,00

Thi công rồng

đá

Đá hộc

m3

2,97

5,28

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

Nhân công

Nhân công nhóm 2

công

0,667

1,081

Thợ lặn

công

0,167

0,271

Máy thi công

Cần cẩu 50 t

ca

-

0,136

Cần cẩu 25 t

ca

0,084

-

Sà lan 400 t

ca

-

0,136

Sà lan 250 t

ca

0,084

-

Máy đào 0,5 m3

ca

0,084

0,136

Tàu kéo 150 cv

ca

0,026

0,042

Ca nô 75 cv

ca

0,032

0,051

Máy khác

%

15

15

1

2

627

AL.15300

THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN KÈ

Thành phần công việc:

Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, sà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ

thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên sà lan.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.153

Thả đá hộc vào thân kè

Vật liệu

Đá hộc

m3

1,200

Nhân công nhóm 2

công

0,37

Máy thi công

Sà lan 200 t

ca

0,038

Tàu kéo 150 cv

ca

0,001

Máy khác

%

3

11

AL.15410

XẾP RỌ ĐÁ (RỌ THÉP CÓ SẴN) TRÊN CẠN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xếp rọ thép (có sẵn) vào đúng vị trí, xếp đá hộc vào rọ thép. Vận chuyển vật liệu

trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 rọ

Loại rọ

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2x1x1m

2x1x0,5m

1x1x1m

AL.1541

Vật liệu

Rọ thép

rọ

1,00

1,00

1,00

Đá hộc

m3

2,10

1,05

1,05

Xếp rọ đá (rọ

thép có sẵn)

trên cạn bằng

thủ công

Nhân công nhóm 2

công

2,24

1,34

1,28

1

2

3

628

AL.15420

XẾP RỌ ĐÁ (ĐAN RỌ) TRÊN CẠN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đan rọ, đặt rọ đúng vị trí, xếp đá hộc vào rọ. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi

30m.

Đơn vị tính: 1 rọ

Loại rọ

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2x1x1m

2x1x0,5m

1x1x1m

AL.1542

Vật liệu

Dây thép Փ3mm

kg

13,5

9,41

7,53

Đá hộc

m3

2,10

1,05

1,05

Xếp rọ đá

(đan rọ) trên

cạn bằng thủ

công

Nhân công nhóm 2

công

2,80

1,68

1,60

1

2

3

AL.16100

GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết

kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng

yêu cầu kỹ thuật.

Rải vải địa kỹ thuật

ĐVT: 100m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Cấy bấc

thấm bằng

máy

ĐVT:

100m

Nền đường,

mái đê, đập

Móng công

trình

AL.161 Gia cố nền đất

Vật liệu

yếu bằng bấc

Bấc thấm

m

105

-

-

thấm, bằng vải

Vải địa kỹ thuật

m2

-

105

105

địa kỹ thuật

Vật liệu khác

%

0,2

0,2

0,2

Nhân công nhóm 2

công

0,06

1,18

1,08

Máy thi công

Máy cấy bấc thấm

ca

0,024

-

-

11

21

22

629

AL.16130

THI CÔNG BẤC THẤM NGANG NỀN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Vệ sinh, làm sạch đầu bấc thấm

đứng, rải bấc thấm ngang, kẹp ghim liên kết đầu bấc thấm đứng với bấc thấm ngang, bọc đầu bấc

thấm ngang tại các vị trí xuyên qua bờ bao bằng ni lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.1613

Vật liệu

Bấc thấm

m

105

Vật liệu khác

%

3

Thi công bấc thấm

ngang nền đường

Nhân công nhóm 2

công

1,02

1

AL.16201

RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền,

chỉnh sửa mặt nền (nếu cần); kéo rải giấy dầu theo chiều ngang đường; đo, cắt giấy; ghim chặt

giấy theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.162

Rải giấy dầu lớp

Vật liệu

cách ly

Giấy dầu

m2

110

Vật liệu khác

%

0,2

Nhân công nhóm 2

công

0,15

01

AL.16202

RẢI MÀNG HDPE LỚP CÁCH LY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, rải màng HDPE theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.162

Vật liệu

Màng HDPE

m2

110

Rải màng HDPE

lớp cách ly

Vật liệu khác

%

0,2

Nhân công nhóm 2

công

0,15

02

630

AL.16200

XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU KHO BÃI, NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU

DÂN CƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG

KÍN KHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết

(kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không;

kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt,

tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên

lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân

không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong

phạm vi 30m.

AL.16210

DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 20.000m2

Đơn vị tính: 100m2

Thời gian vận hành (ngày đêm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 120

≤ 150

≤ 180

AL.1621

Xử lý nền

Vật liệu

đất yếu kho

Màng kín khí lớp dưới

m2

110

110

110

bãi, nhà

Màng kín khí lớp trên

m2

110

110

110

máy, khu

Vải địa kỹ thuật lớp dưới

m2

110

110

110

công nghiệp,

Vải địa kỹ thuật lớp trên

m2

110

110

110

khu dân cư

Ống thoát nước nhựa D63mm

m

15,75

15,75

15,75

bằng phương

Ống lọc nhựa D50mm

m

52,50

52,50

52,50

pháp cố kết

Van nhựa một chiều D63mm

cái

0,20

0,20

0,20

hút chân

Đầu nối nhựa chữ T63/63mm

cái

0,21

0,21

0,21

không có màng

kín khí

Đầu nối nhựa chữ thập

63/50mm

cái

5,25

5,25

5,25

Vật liệu khác

%

7

7

7

Nhân công nhóm 2

công

34,65

39,38

44,10

Máy thi công

Bơm chân không 7,5 kW

ca

63,00

78,75

94,50

Máy đào 0,5 m3

ca

0,49

0,49

0,49

Máy khác

%

5

5

5

1

2

3

631

Đơn vị tính: 100m2

Thời gian vận hành (ngày đêm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 210

≤ 240

≤ 270

AL.1621

Xử lý nền

Vật liệu

đất yếu kho

Màng kín khí lớp dưới

m2

110

110

110

bãi, nhà

Màng kín khí lớp trên

m2

110

110

110

máy, khu

Vải địa kỹ thuật lớp dưới

m2

110

110

110

công nghiệp,

Vải địa kỹ thuật lớp trên

m2

110

110

110

khu dân cư

Ống thoát nước nhựa D63mm

m

15,75

15,75

15,75

bằng phương

Ống lọc nhựa D50mm

m

52,50

52,50

52,50

pháp cố kết

Van nhựa một chiều D63mm

cái

0,20

0,20

0,20

hút chân

Đầu nối nhựa chữ T63/63mm

cái

0,21

0,21

0,21

không có màng

kín khí

Đầu nối nhựa chữ thập

63/50mm

cái

5,25

5,25

5,25

Vật liệu khác

%

7

7

7

Nhân công nhóm 2

công

48,83

53,55

58,28

Máy thi công

Bơm chân không 7,5 kW

ca

110,25

126,00

141,75

Máy đào 0,5 m3

ca

0,49

0,49

0,49

Máy khác

%

5

5

5

4

5

6

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so

với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được

nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270

ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó

n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

632

AL.16220

DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 30.000m2

Đơn vị tính: 100m2

Thời gian vận hành (ngày đêm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 120

≤ 150

≤ 180

AL.1622

Xử lý nền

Vật liệu

đất yếu kho

Màng kín khí lớp dưới

m2

110

110

110

bãi, nhà

Màng kín khí lớp trên

m2

110

110

110

máy, khu

Vải địa kỹ thuật lớp dưới

m2

110

110

110

công nghiệp,

Vải địa kỹ thuật lớp trên

m2

110

110

110

khu dân cư

Ống thoát nước nhựa D63mm

m

15,75

15,75

15,75

bằng phương

Ống lọc nhựa D50mm

m

52,50

52,50

52,50

pháp cố kết

Van nhựa một chiều D63mm

cái

0,17

0,17

0,17

hút chân

Đầu nối nhựa chữ T63/63mm

cái

0,18

0,18

0,18

không có màng

kín khí

Đầu nối nhựa chữ thập

63/50mm

cái

5,25

5,25

5,25

Vật liệu khác

%

7

7

7

Nhân công nhóm 2

công

30,16

34,49

38,81

Máy thi công

Bơm chân không 7,5 kW

ca

63,00

78,75

94,50

Máy đào 0,5 m3

ca

0,33

0,33

0,33

Máy khác

%

5

5

5

1

2

3

633

Đơn vị tính: 100m2

Thời gian vận hành (ngày đêm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 210

≤ 240

≤ 270

AL.1622

Xử lý nền

Vật liệu

đất yếu kho

Màng kín khí lớp dưới

m2

110

110

110

bãi, nhà

Màng kín khí lớp trên

m2

110

110

110

máy, khu

Vải địa kỹ thuật lớp dưới

m2

110

110

110

công nghiệp,

Vải địa kỹ thuật lớp trên

m2

110

110

110

khu dân cư

Ống thoát nước nhựa D63mm

m

15,75

15,75

15,75

bằng phương

Ống lọc nhựa D50mm

m

52,50

52,50

52,50

pháp cố kết

Van nhựa một chiều D63mm

cái

0,17

0,17

0,17

hút chân

Đầu nối nhựa chữ T63/63mm

cái

0,18

0,18

0,18

không có màng

kín khí

Đầu nối nhựa chữ thập

63/50mm

cái

5,25

5,25

5,25

Vật liệu khác

%

7

7

7

Nhân công nhóm 2

công

43,13

47,46

51,78

Máy thi công

Bơm chân không 7,5 kW

ca

110,25

126,00

141,75

Máy đào 0,5 m3

ca

0,33

0,33

0,33

Máy khác

%

5

5

5

4

5

6

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so

với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo

được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận

hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10;

trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

634

AL.16230

DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 40.000m2

Đơn vị tính: 100m2

Thời gian vận hành (ngày đêm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 120

≤ 150

≤ 180

AL.1623

Xử lý nền

Vật liệu

đất yếu kho

Màng kín khí lớp dưới

m2

110

110

110

bãi, nhà

Màng kín khí lớp trên

m2

110

110

110

máy, khu

Vải địa kỹ thuật lớp dưới

m2

110

110

110

công nghiệp,

Vải địa kỹ thuật lớp trên

m2

110

110

110

khu dân cư

Ống thoát nước nhựa D63mm

m

15,93

15,93

15,93

bằng phương

Ống lọc nhựa D50mm

m

52,50

52,50

52,50

pháp cố kết

Van nhựa một chiều D63mm

cái

0,17

0,17

0,17

hút chân

Đầu nối nhựa chữ T63/63mm

cái

0,18

0,18

0,18

không có màng

kín khí

Đầu nối nhựa chữ thập

63/50mm

cái

5,25

5,25

5,25

Vật liệu khác

%

7

7

7

Nhân công nhóm 2

công

29,35

33,30

37,25

Máy thi công

Bơm chân không 7,5 kW

ca

63,00

78,75

94,50

Máy đào 0,5 m3

ca

0,25

0,25

0,25

Máy khác

%

5

5

5

1

2

3

635

Đơn vị tính: 100m2

Thời gian vận hành (ngày đêm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 210

≤ 240

≤ 270

AL.1623

Xử lý nền

Vật liệu

đất yếu kho

Màng kín khí lớp dưới

m2

110

110

110

bãi, nhà

Màng kín khí lớp trên

m2

110

110

110

máy, khu

Vải địa kỹ thuật lớp dưới

m2

110

110

110

công nghiệp,

Vải địa kỹ thuật lớp trên

m2

110

110

110

khu dân cư

Ống thoát nước nhựa D63mm

m

15,93

15,93

15,93

bằng phương

Ống lọc nhựa D50mm

m

52,50

52,50

52,50

pháp cố kết

Van nhựa một chiều D63mm

cái

0,17

0,17

0,17

hút chân

Đầu nối nhựa chữ T63/63mm

cái

0,18

0,18

0,18

không có màng

kín khí

Đầu nối nhựa chữ thập

63/50mm

cái

5,25

5,25

5,25

Vật liệu khác

%

7

7

7

Nhân công nhóm 2

công

41,20

45,15

49,10

Máy thi công

Bơm chân không 7,5 kW

ca

110,25

126,00

141,75

Máy đào 0,5 m3

ca

0,25

0,25

0,25

Máy khác

%

5

5

5

4

5

6

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so

với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo

được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận

hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10;

trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

636

AL.16300

XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỜNG GIAO THÔNG, ĐƯỜNG ỐNG, KÊNH XẢ

NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN

KHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết

(kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không;

kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt,

tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên

lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân

không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong

phạm vi 30m.

AL.16310

DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 2000m2

Đơn vị tính: 100m2

Thời gian vận hành (ngày đêm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 120

≤ 150

≤ 180

AL.1631

Xử lý nền

Vật liệu

đất yếu đường Màng kín khí lớp dưới

m2

110

110

110

giao thông,

Màng kín khí lớp trên

m2

110

110

110

đường ống,

Vải địa kỹ thuật lớp dưới

m2

110

110

110

kênh xả nước

Vải địa kỹ thuật lớp trên

m2

110

110

110

bằng phương

Ống thoát nước nhựa D63mm

m

13,39

13,39

13,39

pháp cố kết hút Ống lọc nhựa D50mm

m

105,00

105,00

105,00

chân không có Van nhựa một chiều D63mm

cái

0,25

0,25

0,25

màng kín khí

Đầu nối nhựa chữ T63/63mm

cái

0,26

0,26

0,26

Đầu nối nhựa chữ thập

63/50mm

cái

10,50

10,50

10,50

Vật liệu khác

%

7

7

7

Nhân công nhóm 2

công

118,12

141,7

165,4

Máy thi công

Bơm chân không 7,5 kW

ca

75,60

94,50

113,40

Máy đào 0,5 m3

ca

0,85

0,85

0,85

Máy khác

%

5

5

5

1

2

3

637

Đơn vị tính: 100m2

Thời gian vận hành (ngày

đêm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 210

≤ 240

≤ 270

AL.1631

Xử lý nền

Vật liệu

đất yếu đường Màng kín khí lớp dưới

m2

110

110

110

giao thông,

Màng kín khí lớp trên

m2

110

110

110

đường ống,

Vải địa kỹ thuật lớp dưới

m2

110

110

110

kênh xả nước

Vải địa kỹ thuật lớp trên

m2

110

110

110

bằng phương

Ống thoát nước nhựa D63mm

m

13,39

13,39

13,39

pháp cố kết hút Ống lọc nhựa D50mm

m

105,00

105,00

105,00

chân không có Van nhựa một chiều D63mm

cái

0,25

0,25

0,25

màng kín khí

Đầu nối nhựa chữ T63/63mm

cái

0,26

0,26

0,26

Đầu nối nhựa chữ thập

63/50mm

cái

10,50

10,50

10,50

Vật liệu khác

%

7

7

7

Nhân công nhóm 2

công

189,00

212,63

236,25

Máy thi công

Bơm chân không 7,5 kW

ca

132,30

151,20

170,10

Máy đào 0,5 m3

ca

0,85

0,85

0,85

Máy khác

%

5

5

5

4

5

6

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so

với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo

được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận

hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10;

trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

638

AL.16320

DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 4000m2

Đơn vị tính: 100m2

Thời gian vận hành (ngày đêm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 120

≤ 150

≤ 180

AL.1632

Xử lý nền

Vật liệu

đất yếu đường Màng kín khí lớp dưới

m2

110

110

110

giao thông,

Màng kín khí lớp trên

m2

110

110

110

đường ống,

Vải địa kỹ thuật lớp dưới

m2

110

110

110

kênh xả nước

Vải địa kỹ thuật lớp trên

m2

110

110

110

bằng phương

Ống thoát nước nhựa D63mm

m

13,02

13,02

13,02

pháp cố kết hút Ống lọc nhựa D50mm

m

105,00

105,00

105,00

chân không có Van nhựa một chiều D63mm

cái

0,20

0,20

0,20

màng kín khí

Đầu nối nhựa chữ T63/63mm

cái

0,21

0,21

0,21

Đầu nối nhựa chữ thập

63/50mm

cái

10,50

10,50

10,50

Vật liệu khác

%

7

7

7

Nhân công nhóm 2

công

85,84

102,38

118,91

Máy thi công

Bơm chân không 7,5 kW

ca

75,60

94,50

113,40

Máy đào 0,5 m3

ca

0,72

0,72

0,72

Máy khác

%

5

5

5

1

2

3

639

Đơn vị tính: 100m2

Thời gian vận hành (ngày

đêm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 210

≤ 240

≤ 270

AL.1632

Xử lý nền

Vật liệu

đất yếu đường Màng kín khí lớp dưới

m2

110

110

110

giao thông,

Màng kín khí lớp trên

m2

110

110

110

đường ống,

Vải địa kỹ thuật lớp dưới

m2

110

110

110

kênh xả nước

Vải địa kỹ thuật lớp trên

m2

110

110

110

bằng phương

Ống thoát nước nhựa D63mm

m

13,02

13,02

13,02

pháp cố kết hút Ống lọc nhựa D50mm

m

105,00

105,00

105,00

chân không có Van nhựa một chiều D63mm

cái

0,20

0,20

0,20

màng kín khí

Đầu nối nhựa chữ T63/63mm

cái

0,21

0,21

0,21

Đầu nối nhựa chữ thập

63/50mm

cái

10,50

10,50

10,50

Vật liệu khác

%

7

7

7

Nhân công nhóm 2

công

135,45

151,99

168,53

Máy thi công

Bơm chân không 7,5 kW

ca

132,30

151,20

170,10

Máy đào 0,5 m3

ca

0,72

0,72

0,72

Máy khác

%

5

5

5

4

5

6

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật

so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo

được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận

hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10;

trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

640

AL.16400

KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí khoan, khoan tạo lỗ thành tường và kết hợp phun dung dịch

đến độ sâu thiết kế đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AL.16410

KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG ĐẤT SÉT

Đơn vị tính: m cọc

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Cọc đơn

D700

Cọc đôi

D700

Cọc đơn

D1200

AL.1641

Khoan tạo

Vật liệu

lỗ làm tường Đất sét

m3

0,18

0,36

0,53

sét sử dụng

Nước

m3

0,36

0,72

1,06

đất sét

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,07

0,14

0,13

Máy thi công

Máy khoan tường sét (khoan

trộn đất)

ca

0,016

0,029

0,026

Máy trộn dung dịch 1000 lít

ca

0,048

0,087

0,078

Máy bơm dung dịch 15m3/h

ca

0,016

0,029

0,026

Máy khác

%

5

5

5

1

2

3

AL.16420

KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG BENTONITE

Đơn vị tính: m cọc

Đường kính lỗ khoan (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Cọc đơn

D700

Cọc đôi

D700

Cọc đơn

D1200

AL.1642

Khoan tạo

Vật liệu

lỗ làm tường Bentonite

kg

95,25

190,50

279,92

sét sử dụng

Nước

m3

0,64

1,27

1,87

bentonite

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,10

0,21

0,20

Máy thi công

Máy khoan tường sét (khoan

trộn đất)

ca

0,016

0,029

0,026

Máy trộn dung dịch 1000 lít

ca

0,048

0,087

0,078

Máy bơm dung dịch 15m3/h

ca

0,016

0,029

0,026

Máy khác

%

5

5

5

1

2

3

641

AL.16510

LẮP ĐẶT PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, nối, đặt buộc thép. Định vị và lắp đặt phễu nhựa vào vị trí theo thiết

kế. Liên kết các phễu nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.165

Lắp đặt phễu nhựa

Vật liệu

Phễu nhựa D500mm

cái

401

Thép tròn D10mm

kg

523

Thép buộc

kg

11,14

Nhân công nhóm 2

công

7,02

Máy thi công

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,208

10

AL.16520

RẢI ĐÁ DĂM CHÈN PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, rải đá, san đá, đầm lèn đạt độ chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu

trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.165

Rải đá dăm chèn phễu Vật liệu

Đá dăm 1x2

m3

1,20

Nhân công nhóm 2

công

0,30

Máy thi công

Máy đầm dùi 1,5 kW

ca

0,091

20

642

AL.17000

TRỒNG VẦNG CỎ MÁI KÊNH MƯƠNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY NỀN

ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng

cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.171

Trồng cỏ mái kênh mương, đê,

đập, mái taluy nền đường

Nhân công nhóm 2

công

6,30

AL.172

Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m

Nhân công nhóm 2

công

0,10

11

AL.18100

TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỐ MÁI TALUY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu

có) Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 11,3m,

khoảng cách bầu cỏ 0,10,15m. Mái taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái

taluy có chiều cao >20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. Tưới nước,

tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu  chăm sóc cây theo yêu

cầu trong 6 tháng.

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Mái taluy

dương

Mái taluy

âm

AL.181

Trồng cỏ vetiver

Vật liệu

gia cố mái taluy

Bầu cỏ Vetiver

bầu

792

600

Phân sinh hoá hữu cơ

bón lót

kg

150

121

Phân bón lá

lít

0,93

0,75

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

22,33

17,15

Máy thi công

Ôtô tưới nước 5 m3

ca

1,89

1,52

Máy khác

ca

5

5

11

12

643

AL.19100

BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG

LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG CHẤT TẠO MÀNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, máy, dụng cụ, bảo hộ lao động tại hiện trường.

- Phun chất tạo màng theo trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Di chuyển nhà bạt vào vị trí sau khi bơm chất tạo màng.

- Rải bao tải đay đảm bảo che phủ kín bề mặt bê tông.

- Tưới nước bảo dưỡng sau khi rải bao bố bình quân 5 lần/ngày, thời gian tưới bảo dưỡng liên

tục trong vòng 14 ngày.

- Dỡ lớp bao tải đay.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.191

Bảo dưỡng mặt

Vật liệu

đường bê tông

Chất tạo màng

lít

20.87

đường cất hạ cánh,

Bao tải đay 1m x 0,6m

cái

67,00

đường lăn, sân đỗ

Nước

m3

50,00

bằng chất tạo màng

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 2

công

26,40

Máy thi công

Máy phun chất tạo màng 5,5 Hp

ca

0,131

Ô tô tưới nước 5 m3

ca

1,313

10

644

AL.19200

CẮT RÃNH KHÁNG TRƯỢT TRÊN BỀ MẶT ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH BÊ

TÔNG XI MĂNG (SAU KHI BÊ TÔNG ĐẠT CƯỜNG ĐỘ)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, thiết bị thi công. Vệ sinh và tạo ẩm bề mặt đường bê tông xi

măng. Định vị, đánh dấu vị trí cắt khe tạo nhám. Thi công cắt rãnh kháng trượt bằng máy chuyên

dụng theo yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.192

Vật liệu

Bộ lưỡi cắt chuyên dụng

D300mm

bộ

0,008

Nước

m3

1,500

Nhân công nhóm 2

công

1,26

Máy thi công

Máy cắt khe tạo nhám 75 cv

ca

0,219

Cắt rãnh kháng trượt

trên bề mặt đường

cất hạ cánh bê tông

xi măng (sau khi bê

tông đạt cường độ)

Ô tô tưới nước 5m3

ca

0,214

Máy khác

%

1

10

AL.19300    CẮT VÁT TẠO MÉP KHE BÊ TÔNG XI MĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, thiết bị công. Định vị vị trí cắt khe. Cắt vát mép khe bê tông

theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Lưỡi cắt chuyên dụng 12" x

250mm x 1"

cái

0,500

Nước

m3

0,120

Nhân công nhóm 2

công

0,35

Máy thi công

Máy cắt vát 20,5 cv

ca

0,065

Máy nén khí 600m3/h

ca

0,018

AL.193

Cắt vát tạo mép khe

bê tông xi măng

Máy khác

%

1

10

Phạm vi áp dụng: Đơn vị tính định mức được xác định cho 10m khe bê tông đã có sẵn.

645

AL.21100

GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE

TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt

bằng.

Đơn vị tính: 10m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Khe

co

Khe

giãn

Khe

ngàm

liên kết

Khe

tăng

cường

AL.211

Gia công,

Vật liệu

lắp đặt khe

Thép tròn 25mm

kg

53,88

75,43

17,90

97,33

co, khe giãn

Thép tròn 8mm

kg

54,40

76,16

19,59

25,53

khe ngàm

Tấm chèn khe

m3

0,008

0,117

-

-

liên kết, khe

Que hàn

kg

0,190

0,260

0,090

0,570

tăng cường

Nhựa đường

kg

1,090

1,510

3,940

-

đường cất hạ

Vật liệu khác

%

2,0

2,0

2,0

2,0

cánh, đường

Nhân công nhóm 2

công

3,50

4,90

2,50

6,50

lăn, sân đỗ

Máy thi công

Máy khoan bê tông 1,5 kW

ca

0,040

0,060

0,040

-

Máy cắt uốn thép 5 kW

ca

0,010

0,014

0,010

0,025

Máy hàn 23 kW

ca

0,047

0,065

0,022

0,140

11

12

13

14

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp vật liệu thép có đường kính khác với định mức thì

hao phí vật liệu thép có đường kính khác xác định theo thiết kế.

646

AL.22100

CẮT KHE ĐƯỜNG BÊ TÔNG, ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN

ĐỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng. Cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn

mặt bằng.

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí      Đơn vị

Khe rộng ≤ 1

cm, sâu ≤ 4

cm

Khe rộng ≤

2 cm, sâu ≤

4 cm

AL.221

Vật liệu

Lưới cắt D350

cái

0,132

0,180

Nước

m3

0,083

0,120

Cắt khe đường

bê tông, đường

cất hạ cánh,

đường lăn, sân

đỗ

Nhân công nhóm 2

công

0,48

0,48

Máy thi công

Máy cắt bê tông 7,5 kW

ca

0,190

0,190

Máy khác

%

2

2

11

12

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí      Đơn vị

Khe rộng ≤ 1

cm, sâu ≤ 8

cm

Khe rộng ≤

2 cm, sâu ≤

8 cm

AL.221

Vật liệu

Lưới cắt D350

cái

0,146

0,200

Nước

m3

0,092

0,135

Cắt khe đường

bê tông, đường

cất hạ cánh,

đường lăn, sân

đỗ

Nhân công nhóm 2

công

0,55

0,55

Máy thi công

Máy cắt bê tông 7,5 kW

ca

0,220

0,220

Máy khác

%

2

2

21

22

647

AL.23100

TRÁM KHE ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị và mặt bằng thi công. Làm sạch bề mặt, trám khe theo đúng yêu cầu

kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khe co

Khe giãn

AL.231

Trám khe

Vật liệu

đường cất hạ

Backer rod 13mm

m

11,550

-

cánh, đường

Backer rod 25mm

m

-

11,330

lăn, sân đỗ

Chất trám khe

lít

1,133

2,931

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,70

1,10

Máy thi công

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,060

0,060

Máy rót mastic

ca

0,020

0,020

11

12

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp phải quét dính bám trước khi trám khe hao phí vật

liệu dính bám xác định theo yêu cầu thiết kế.

AL.23200

TRÁM KHE ĐƯỜNG BÊ TÔNG, ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN,

SÂN ĐỖ BẰNG NHỰA BITUM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị và mặt bằng thi công. Làm sạch mặt bằng thi công. Trám khe bằng

nhựa bitum theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khe co

Khe giãn

Nhân công nhóm 2

công

0,62

0,64

Máy thi công

AL.232

Trám khe đường

bê tông, đường cất

hạ cánh, đường

lăn, sân đỗ bằng

bitum

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,049

0,049

11

12

Hướng dẫn áp dụng: Hao phí vật liệu nhựa bitum được tính theo thể tích của khe và tỷ lệ hao

hụt vật liệu theo quy định.

648

AL.24100

GIA CÔNG, LẮP ĐẶT  KHE CO, KHE  GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, ĐƯỜNG

BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt

bằng.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần công việc

Đơn

vị

Khe co

Khe

giãn

Khe

dọc

AL.241

Thi công  khe

Vật liệu

co

Ma tít chèn khe

kg

1,36

1,33

0,75

Nhựa đường

kg

0,13

0,25

-

Thép 25

kg

3,80

7,65

1,10

Mùn cưa

kg

-

0,43

-

Thi công khe

Cao su đệm

m

-

1,2

-

giãn

Ống nhựa 42

m

-

1,59

-

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,09

0,22

0,06

Thi công khe

Máy thi công

dọc

Máy cắt uốn 5 kW

ca

0,013

0,026

0,010

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,005

0,005

0,005

Máy khác

%

2

2

2

11

12

13

AL.24200   TRÁM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG  KEO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ

thuật.

Đơn vị tính: 1m

Loại khe

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Khe co

Khe

giãn

Khe

dọc

AL.242

Trám khe co,

Vật liệu

khe giãn, khe

Keo

kg

0,005

0,017

0,003

dọc mặt đuờng

Vật liệu khác

%

5

5

5

bê tông

Nhân công nhóm 2

công

0,07

0,13

0,04

Máy thi công

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,005

0,005

0,005

Máy khác

%

2

2

2

21

22

23

649

AL.24300

CẮT KHE DỌC ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe dọc bằng máy cắt. Đục tẩy, vệ sinh khe

dọc. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày mặt đường (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 14cm

≤ 22cm

AL.243

Cắt khe dọc

Vật liệu

đường bê tông

Lưỡi cắt D350

cái

0,053

0,077

đầm lăn (RCC)

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,07

1,54

Máy thi công

Máy cắt bê tông 12 cv

ca

0,252

0,315

Máy khác

%

2

2

10

20

AL.24400

THI CÔNG KHE CO ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe bằng máy cắt. Vệ sinh khe bằng máy nén

khí. Rót vữa vào khe đã cắt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày mặt đường (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 14cm

≤ 22cm

AL.244

Thi công khe co

Vật liệu

đường bê tông

Lưỡi cắt D350

cái

0,053

0,077

đầm lăn (RCC)

Vữa chèn khe

m3

0,028

0,044

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,31

0,44

Máy thi công

Máy cắt bê tông 12 cv

ca

0,252

0,315

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,049

0,052

Máy khác

%

2

2

10

20

650

AL.25100

LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu, khe co giãn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AL.25110

LẮP ĐẶT GỐI CẦU

Đơn vị tính: 1cái

Loại gối cầu

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Gối thép

Gối cao su

AL.251

Lắp đặt gối cầu

Vật liệu

Gối cầu

bộ

1,00

1,00

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

5,50

3,50

11

12

AL.25120

LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN

Đơn vị tính: 1m

Khe co giãn bằng cao su

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Khe co giãn

dầm liên tục

Khe co giãn

dầm đúc sẵn

AL.251

Lắp đặt khe co

Vật liệu

giãn mặt cầu

Khe co giãn

m

1,00

1,00

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

1,20

0,70

21

22

651

AL.25200

LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP BẢN RĂNG LƯỢC MẶT CẦU BẰNG

PHƯƠNG PHÁP LẮP SAU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, cắt lớp bê tông asphalt, phá dỡ lớp chèn đệm chờ khe co giãn. Đục tẩy bề mặt

ngoài của bê tông mặt và dầm cầu, nắn chỉnh lại cốt thép chờ, vệ sinh bề mặt bê tông, đổ bê tông

vữa không co ngót theo thiết kế.

- Lắp đặt hệ dưỡng cụm bu lông chờ và bản răng lược khe co giãn thép mặt cầu theo yêu cầu

kỹ thuật.

- Đục bỏ phần bê tông không co ngót thừa. Vệ sinh bề mặt bê tông trước khi đổ bù lớp vữa

không co ngót.

- Kiểm tra, hoàn thiện khe co giãn thép mặt cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.252

Lắp đặt khe co

Vật liệu

giãn thép bản răng

Thép bản răng lược khe co dãn

m

1,050

lược mặt cầu bằng

Lưỡi cắt bê tông D356mm

cái

0,022

phương pháp lắp

Thép hình

kg

12,494

sau

Thép tấm

kg

1,910

Ôxy

chai

0,036

Đá mài

viên

0,274

Khí gas

kg

0,072

Que hàn

kg

1,735

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 2

công

12,50

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,082

Máy cắt bê tông 12 cv

ca

0,018

Máy cưa kim loại 2,7 kW

ca

0,054

Máy hàn 23 kW

ca

0,698

Máy khoan đứng 4,5 kW

ca

0,048

Máy mài 2,7 kW

ca

0,434

Máy khác

%

1

10

652

AL.25300

LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP MẶT CẦU KIỂU RAY C50 BẰNG PHƯƠNG

PHÁP LẮP SAU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt lớp bê tông asphalt tạo rãnh, đục bỏ lớp bê tông asphalt trong khe, vệ sinh bề

mặt, tẩy rỉ và nắn chỉnh lại cốt thép chờ, lắp đặt khe co giãn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật

liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.253

Vật liệu

Khe co giãn thép kiểu ray C50

m

1,050

Lưỡi cắt bê tông D356mm

cái

0,007

Chổi cáp

cái

0,070

Lắp đặt khe co giãn

thép mặt cầu kiểu ray

C50 bằng phương

pháp lắp sau

Đá mài

viên

0,315

Que hàn

kg

0,119

Dây thép

kg

0,344

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 2

công

0,87

Máy thi công

Máy cắt bê tông 12cv

ca

0,006

Máy mài 1,6kW

ca

0,154

Máy hàn 23kW

ca

0,048

Máy khác

%

5

10

Phạm vi áp dụng: Định mức không bao gồm công tác gia công, lắp dựng cốt thép

và đổ bù vữa không co ngót trong khe co giãn.”

653

AL.26100

THI CÔNG KHE CO GIÃN, KHE ĐẶT THÉP CHỐNG NỨT TƯỜNG GẠCH

BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, lấy dấu, tiến hành cắt tạo rãnh, đục tẩy theo yêu cầu kỹ thuật. (Chưa bao

gồm thép liên kết cột, tường)

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khe co giãn

Khe đặt thép

AL.261

Vật liệu

Lưỡi cắt

cái

0,003

0,003

Nhân công nhóm 2

công

0,022

0,033

Thi công khe co

giãn, khe đặt

thép chống nứt

Máy thi công

Máy cắt gạch đá 1,7 kW

ca

0,100

0,100

10

20

AL.27110 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AN TOÀN HỘ LAN BÁNH XOAY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Định vị và lắp dựng cột thép bằng máy ép thủy lực,

lắp đặt thanh rào chắn hàng dưới và tấm đệm liên kết. Lắp đặt bánh xoay nhựa vào cột thép, lắp

đặt thanh rào chắn hàng trên. Căn chỉnh và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.271

Vật liệu

Thép ống mạ kẽm D141

tấn

0,100

Thép tấm mạ kẽm các loại

tấn

0,020

Bu lông M18, L=200mm

bộ

1,440

Bu lông M8, L=60mm

bộ

8,640

Bu lông M18, L=125mm

bộ

2,880

Bánh xoay nhựa D345x480mm

cái

1,440

Que hàn

kg

0,540

Ôxy

chai

0,100

Khí gas

kg

0,200

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 2

công

1,05

Máy thi công

Máy cắt 1,7 kW

ca

0,143

Máy hàn 23 kW

ca

0,143

Máy xiết bu lông

ca

0,105

Máy ép cọc thủy lực 45 Hp

ca

0,042

Lắp đặt hệ thống

an toàn hộ lan

bánh xoay

Cần cẩu 5 t

ca

0,010

10

Quy định áp dụng: Trường hợp cột thép không lắp đặt bằng máy ép thủy lực 45 Hp thì định

mức hao phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh 0,8 và không tính hao phí máy ép cọc thủy

lực 45 Hp.

654

AL.31000

THI CÔNG CẦU MÁNG, KÊNH MÁNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG

CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công

tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ

thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày máng

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

3cm

4cm

5cm

AL.311

Thi công cầu

Vật liệu

máng vỏ mỏng Vữa xi măng cát vàng

m3

0,035

0,046

0,058

bằng vữa xi

Gỗ ván cầu công tác

m3

0,046

0,046

0,046

măng cát vàng

Đinh

kg

0,059

0,059

0,059

và lưới thép

Đinh đỉa

cái

1,461

1,461

1,461

Lưới thép Φ1mm (2 lớp)

m2

2,200

2,200

2,200

Vật liệu khác

%

3

3

3

Nhân công nhóm 2

công

1,15

1,23

1,31

Máy thi công

Máy trộn 150 l

ca

0,005

0,006

0,008

Máy khác

%

5

5

5

AL.312

Thi công kênh

Vật liệu

máng vỏ mỏng Vữa xi măng cát vàng

m3

0,035

0,046

0,058

bằng vữa xi

Gỗ ván cầu công tác

m3

0,009

0,009

0,009

măng cát vàng

Đinh

kg

0,020

0,020

0,020

và lưới thép

Đinh đỉa

cái

1,000

1,000

1,000

Lưới thép Φ1mm (2 lớp)

m2

2,200

2,200

2,200

Vật liệu khác

%

3

3

3

Nhân công nhóm 2

công

1,02

1,09

1,15

Máy thi công

Máy trộn 150 l

ca

0,005

0,006

0,008

Máy khác

%

5

5

5

10

20

30

655

AL.40000

CÔNG TÁC THI CÔNG KHỚP NỐI

Thành phần công việc:

Gia công đặt vật chắn nước, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn

và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AL.41100

THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG THÉP

Đơn vị tính: 1m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Kiểu

I

Kiểu

II

Kiểu

III

Kiểu

IV

Kiểu V

AL.411 Thi công

Vật liệu

khớp nối

Thép bản d=2mm

kg

11,59

-

-

-

-

bằng thép

Tôn d=1,5mm

kg

8,880

9,610

9,780

6,010

-

Que hàn thép

kg

0,350

0,150

0,200

0,100

0,130

Nhựa Bitum

kg

23,85

10,60

12,73

29,15

31,80

Củi đốt

kg

22,50

10,00

12,86

27,50

30,00

Vữa xi măng mác 100

m3

-

-

-

0,032

-

Gỗ nhóm 4

m3

-

-

-

-

0,048

Thép không rỉ

kg

-

-

-

-

8,340

Bu lông M16x320

cái

-

-

-

-

4,000

Nhân công nhóm 2

công

2,33

1,45

0,91

1,06

1,48

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,077

0,030

0,032

0,032

0,025

10

20

30

40

50

AL.41200

THI CÔNG KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU

Đơn vị tính: 1m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.412 Thi công khớp nối

Vật liệu

ngăn nước bằng

Gioăng cao su

m

1,050

gioăng cao su

Gỗ ván

m3

0,001

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 2

công

0,350

10

656

AL.41300

THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kiểu I

Kiểu II

Kiểu III

Kiểu IV

AL.413

Thi công

Vật liệu

khớp nối

Đồng tấm d=2mm

kg

7,102

10,61

7,102

5,691

bằng đồng

Tôn d=2mm

kg

4,805

2,480

-

4,118

Que hàn đồng

kg

0,105

0,155

0,105

0,087

Que hàn thép

kg

0,045

0,066

-

0,066

Nhựa Bitum

kg

21,20

29,15

21,63

7,630

Củi đốt

kg

20,00

27,50

20,62

7,200

Vữa xi măng M100

m3

0,031

0,031

0,010

0,010

Bu lông M16x320

cái

-

-

-

4,000

Nhân công nhóm 2

công

9,41

10,89

6,80

7,76

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,022

0,022

0,022

0,022

10

20

30

40

AL.41400

THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.414

Thi công khớp nối

Vật liệu

bằng tấm nhựa PVC

Tấm nhựa PVC loại KN92

m

1,05

Vữa xi măng mác 100

m3

0,02

Dây thừng

m

2,05

Nhựa đường

kg

3,5

Thép tròn 6

kg

1,047

Củi đốt

kg

3,32

Nhân công nhóm 2

công

2,20

10

657

AL.50100

KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM

VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY

KHOAN TỰ HÀNH 76mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun

theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m

Chiều sâu lỗ khoan

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 10m

 30m

 50m

> 50m

AL.501 Khoan lỗ Vật liệu

để phun

Mũi khoan 76mm

cái

0,071

0,071

0,071

0,071

xi măng

Cần khoan 32, L=2,8m

cái

0,040

0,040

0,040

0,040

gia cố

Tam pôn 76mm

cái

0,014

0,014

0,014

0,014

nền đập,

Khớp nối nhanh

cái

0,023

0,023

0,023

0,023

màng

Quả đập khí nén 76mm

cái

0,021

0,021

0,021

0,021

chống

Van 3 chiều

cái

0,006

0,006

0,006

0,006

thấm và

Đầu nối nhanh

cái

0,017

0,017

0,017

0,017

khoan lỗ

Zoăng tam pôn

cái

0,115

0,115

0,115

0,115

kiểm tra

Ông nối nhanh

cái

0,057

0,057

0,057

0,057

nền đập,

Xi măng

kg

8,510

8,510

8,510

8,510

màng

Đồng hồ áp lực 60

cái

0,006

0,006

0,006

0,006

chống

Cát xây

m3

0,006

0,006

0,006

0,006

thấm

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

bằng

Nhân công nhóm 2

công

1,37

1,37

1,37

1,37

máy

Máy thi công

khoan tự

hành

Máy khoan xoay đập tự hành

76mm

ca

0,068

0,072

0,102

0,122

76mm

Máy nén khí 1200m3/h

ca

0,068

0,072

0,102

0,122

Máy bơm nước 20 cv

ca

0,054

0,058

0,082

0,098

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

658

AL.51100

KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM

VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY

KHOAN TỰ HÀNH 105mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun

theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m

Chiều sâu lỗ khoan

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 10m

 30m

 50m

> 50m

AL.511 Khoan lỗ Vật liệu

để phun

Mũi khoan 105mm

cái

0,071

0,071

0,071

0,071

xi măng

Cần khoan 76, L=1,2m

cái

0,040

0,040

0,040

0,040

gia cố

Tam pôn 105mm

cái

0,014

0,014

0,014

0,014

nền đập,

Khớp nối nhanh

cái

0,023

0,023

0,023

0,023

màng

Quả đập khí nén 105mm

cái

0,021

0,021

0,021

0,021

chống

Van 3 chiều

cái

0,006

0,006

0,006

0,006

thấm và

Đầu nối nhanh

cái

0,017

0,017

0,017

0,017

khoan lỗ

Zoăng tam pôn

cái

0,115

0,115

0,115

0,115

kiểm tra

Ông nối nhanh

cái

0,057

0,057

0,057

0,057

nền đập,

Xi măng

kg

8,510

8,510

8,510

8,510

màng

Đồng hồ áp lực 60

cái

0,006

0,006

0,006

0,006

chống

Cát xây

m3

0,006

0,006

0,006

0,006

thấm

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

bằng

Nhân công nhóm 2

công

1,37

1,37

1,37

1,37

máy

Máy thi công

khoan tự

hành

Máy khoan xoay đập tự hành

105mm

ca

0,153

0,163

0,231

0,277

105mm

Máy nén khí 1200m3/h

ca

0,153

0,163

0,231

0,277

Máy bơm nước 20cv

ca

0,120

0,128

0,180

0,215

Máy khác

%

2

2

2

2

10

20

30

40

659

AL.51200

GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100kg

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.512

Gia cố nền đập,

Vật liệu

màng chống

Xi măng

kg

102,5

thấm bằng phun

Vật liệu khác

%

4,5

xi măng

Nhân công nhóm 2

công

0,31

Máy thi công

Máy bơm vữa 32-50m3/h

ca

0,100

Máy trộn dung dịch 750 l

ca

0,100

Máy khác

%

1

10

AL.51300

KHOAN GIẢM ÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.513

Khoan giảm áp

Vật liệu

bằng máy khoan

Mũi khoan f105

cái

6,000

xoay đập tự hành

Cần khoan f76, L=1,20m

cái

2,500

105mm

Quả đập khí nén f105

cái

2,000

Nhân công nhóm 2

công

50,00

Máy thi công

Máy khoan xoay đập tự hành

105mm

ca

16,28

Máy nén khí 1200 m3/h

ca

16,28

10

660

AL.51400

KHOAN CẮM NÉO ANKE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo

yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo

vệ).

AL.51410

KHOAN LỖ 42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TAY

42MM

Đơn vị tính: 100m

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AL.5141 Khoan lỗ

Vật liệu

42mm

Mũi khoan 42

cái

7,692

5,882

2,941

1,471

để cắm

Cần khoan 1,22m

cái

2,500

1,667

1,111

0,833

néo anke

Cần khoan 1,83m

cái

2,500

1,667

1,111

0,833

bằng máy

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

khoan tay

Nhân công nhóm 2

công

20,66

16,09

13,81

10,95

42mm

Máy thi công

Máy khoan đá cầm tay 42mm

ca

4,991

4,527

4,074

3,667

Máy nén khí 660 m3/h

ca

1,664

1,509

1,350

1,222

1

2

3

4

AL.51420

KHOAN LỖ 42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP

TỰ HÀNH 76MM

Đơn vị tính: 100m

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AL.5142 Khoan lỗ Vật liệu

42mm

Mũi khoan 42

cái

7,692

5,882

2,941

1,471

để cắm

Cần khoan 32, L=4m

cái

2,500

1,667

1,111

0,833

néo anke

Đuôi choòng 38

cái

0,059

0,047

0,043

0,039

bằng máy Nhân công nhóm 2

công

10,80

10,02

9,26

8,57

khoan

Máy thi công

xoay đập

tự hành

Máy khoan xoay đập tự hành

76mm

ca

4,211

3,819

3,437

3,093

76mm

Máy nén khí 1200m3/h

ca

4,211

3,819

3,437

3,093

1

2

3

4

661

AL.51430

KHOAN TẠO LỖ 45MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN

TỰ HÀNH 2 CẦN

Đơn vị tính: 100m

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AL.5143 Khoan tạo lỗ

Vật liệu

45mm để

Mũi khoan 45mm

cái

0,526

0,379

0,341

0,307

cắm néo

Cần khoan 38, L=4,32m

cái

0,079

0,063

0,057

0,051

anke bằng

Đuôi choòng

cái

0,059

0,047

0,043

0,039

máy khoan

Đầu nối cần khoan

cái

0,079

0,063

0,057

0,051

tự hành 2 cần

Vật liệu khác

%

1,0

1,0

1,0

1,0

Nhân công nhóm 2

công

0,34

0,34

0,34

0,34

Máy thi công

Máy khoan tự hành 2 cần

ca

0,457

0,420

0,378

0,340

Máy khác

%

1

1

1

1

1

2

3

4

AL.51440

KHOAN LỖ 51MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP

TỰ HÀNH 76MM

Đơn vị tính: 100m

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AL.5144 Khoan lỗ

Vật liệu

51mm

Mũi khoan 51mm

cái

4,197

3,790

3,411

3,070

để cắm

Cần khoan 32, L=4m

cái

1,082

0,981

0,883

0,795

néo anke

Đuôi choòng 38

cái

0,059

0,047

0,043

0,039

bằng máy

Nhân công nhóm 2

công

11,88

10,30

9,95

9,09

khoan

Máy thi công

xoay đập

tự hành

Máy khoan xoay đập tự hành

76mm

ca

5,261

4,771

4,294

3,865

76mm

Máy nén khí 1200m3/h

ca

5,261

4,771

4,294

3,865

1

2

3

4

662

AL.51450

KHOAN LỖ 76MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP

TỰ HÀNH 76MM

Đơn vị tính: 100m

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AL.5145 Khoan lỗ

Vật liệu

76mm để

Mũi khoan 76mm

cái

4,967

4,505

4,054

3,649

cắm néo

Cần khoan 32, L=4m

cái

1,082

0,981

0,883

0,795

anke bằng

Đuôi choòng 38

cái

0,059

0,047

0,043

0,039

máy khoan

Nhân công nhóm 2

công

15,88

14,50

13,16

11,95

xoay đập tự

Máy thi công

Hành 76mm

Máy khoan xoay đập tự

hành 76mm

ca

7,413

6,724

6,051

5,446

Máy nén khí 1200m3/h

ca

7,413

6,724

6,051

5,446

1

2

3

4

AL.51460

KHOAN LỖ 105MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY

ĐẬP TỰ HÀNH 105MM

Đơn vị tính: 100m

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I

II

III

IV

AL.5146 Khoan lỗ

Vật liệu

105mm để

Mũi khoan 105

cái

6,300

5,714

5,143

4,629

cắm néo anke

Cần khoan 89, L=0,96m

cái

2,625

2,381

2,143

1,929

bằng máy

Quả đập khí nén f105

cái

2,100

1,905

1,714

1,543

khoan xoay

Đuôi choòng 38

cái

0,059

0,047

0,043

0,039

đập tự hành

Nhân công nhóm 2

công

31,25

28,44

25,69

23,21

105mm

Máy thi công

Máy khoan xoay đập tự

hành 105

ca

13,500 12,420 11,420 10,500

Máy nén khí 660m3/h

ca

13,500 12,420 11,420 10,500

1

2

3

4

663

AL.52110

KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ

khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí

nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Khoan không

có ống vách

đường kính

80mm

Khoan có

ống vách

đường kính

168mm

AL.5211

Khoan tạo lỗ

Vật liệu

neo để cắm

Mũi khoan 80mm

cái

0,046

-

neo gia cố mái Mũi khoan 168mm

cái

-

0,046

taluy đường

Cần khoan L=1m

cái

0,017

-

Cần khoan L=1,5m

cái

-

0,015

Quả đập khí nén

quả

0,013

0,018

Ống vách 168mm

m

-

0,010

Vật liệu khác

%

3

3

Nhân công nhóm 2

công

0,76

1,51

Máy thi công

Máy khoan YG60

ca

0,100

0,146

Máy nén khí 1200 m3/h

ca

0,100

0,146

Máy khác

%

1

2

1

2

664

AL.52120

LẮP ĐẶT THANH NEO THÉP GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Lắp đặt thanh neo thép, định vị thanh neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên

mái taluy bằng thủ công. (Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong định mức)

Đơn vị tính: 1tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

AL.5212

Thanh neo thép

kg

1.050

Thép tròn ≤10mm

kg

4,500

Que hàn

kg

11,50

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

16,50

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,550

Tời điện 3t

ca

1,550

Lắp đặt thanh neo thép

gia cố mái taluy đường

Máy khác

%

2

1

AL.52130

KHOAN TẠO LỖ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ VÀO ĐẤT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, di chuyển máy khoan vào vị trí, khoan tạo lỗ, kiểm tra,

hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Độ sâu hố khoan

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

0÷5 m

0÷10 m

AL.5213

Khoan tạo lỗ đường

Vật liệu

kính nhỏ vào đất

Mũi khoan hợp kim

cái

0,070

0,070

Cần khoan

m

0,015

0,015

Đầu nối cần

bộ

0,005

0,005

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,68

0,72

Máy thi công

Máy khoan XY-1A

hoặc loại tương tự

ca

0,061

0,061

Máy khác

%

2

2

1

2

665

AL.52200

GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI ĐÁ VÀ BƠM VỮA

Thành phần công việc:

Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Nền đá

Mái đá

AL.522

Gia công, lắp đặt thép

Vật liệu

néo anke nền đá và

Thép tròn  > 18

kg

1050

1050

bơm vữa

Vữa xi măng

m3

0,396

0,396

Ôxy

chai

2,250

2,25

AL.522

Gia công, lắp đặt thép

Khí gas

kg

4,500

4,500

néo anke mái đá và

Nhân công nhóm 2

công

32,14

35,21

bơm vữa

Máy thi công

Máy nén khí 600m3/h

ca

1,313

1,313

Máy nâng thuỷ lực 135 cv

ca

-

1,793

10

20

666

AL.52300

GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HẦM VÀ BƠM VỮA

Thành phần công việc:

Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan

hoặc máy nâng thuỷ lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

Hầm ngang

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Dùng

máy

nâng

Dùng

máy

khoan

Hầm

đứng

Hầm

nghiêng

AL.523

Gia công, Vật liệu

lắp đặt

Thép tròn  > 18mm

kg

1050

1050

1050

1050

thép néo

Vữa xi măng

m3

0,396

0,396

0,396

0,396

anke và

Ôxy

chai

2,250

2,250

2,250

2,250

bơm vữa

Khí gas

kg

4,500

4,500

4,500

4,500

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

37,15

37,15

56,25

64,68

Máy thi công

Máy nén khí 600 m3/h

ca

1,858

1,858

2,007

2,230

Máy khoan tự hành 2 cần

ca

-

1,287

-

-

Máy nâng thuỷ lực 135 cv

ca

2,538

-

-

-

Tời điện 1,5 t

ca

-

-

1,013

1,125

11

12

21

31

667

AL.52400

GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Cáp neo kiểu

lực kéo

Cáp neo kiểu

phân tán lực

AL.524

Gia công, lắp

Vật liệu

đặt kéo căng

Cáp thép

kg

1025

1025

cáp neo gia cố

Neo OVM 15-4

bộ

2,580

-

mái taluy

Neo OVM 15-6

bộ

5,170

1,180

đường

Neo OVM 15-8

bộ

-

4,710

Neo OVM 158

bộ

-

44,790

Vòng đỡ

cái

171,49

130,43

Thép tròn

kg

165,05

192,96

Đầu dẫn hướng

cái

7,750

5,890

Ống nhựa

m

495,87

-

Bản chịu tải

cái

-

22,39

Bản đệm neo

cái

-

5,890

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

39,65

42,90

Máy thi công

Máy cắt cáp 10 kW

ca

2,24

2,80

Máy luồn cáp 15 kW

ca

5,65

8,40

Máy nén khí 1200 m3/h

ca

1,28

1,12

Kích 250 t

ca

3,50

3,50

Kích 500 t

ca

3,50

3,50

Pa lăng xích 3 t

ca

3,50

3,50

Máy khác

%

2

2

10

20

668

AL.52500

LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ MÁI ĐÁ

Thành phần công việc:

Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu

cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Lưới thép d4

Lưới thép B40

AL.525

Lắp dựng lưới

Vật liệu

thép gia cố mái Lưới thép d4

m2

1,100

-

đá

Lưới thép B40

m2

-

1,100

Thép tấm các loại

kg

0,590

0,590

Thép tròn   18

kg

3,520

3,520

Que hàn các bon

kg

0,050

0,050

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

Nhân công nhóm 2

công

0,75

0,75

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,070

0,070

Máy khác

%

1

1

10

20

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Trường hợp sử dụng lưới thép có đường kính khác thành phần lưới thép d4 thì lưới thép d4

được thay bằng lưới thép có đường kính theo thiết kế với mức hao phí giữ nguyên.

- Định mức chưa gồm hệ sàn đạo phục vụ thi công.

669

AL.52600

PHUN VẨY GIA CỐ MÁI TALUY BẰNG MÁY PHUN VẨY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Chiều dày lớp vữa (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

2 cm

3 cm

5 cm

7 cm

10 cm

AL.526

Vật liệu

Vữa phun khô

m3

3,126

4,168

6,252

8,336

11,462

Nhân công nhóm 2

công

3,80

4,20

4,90

5,70

6,78

Máy thi công

Máy phun vẩy 9 m3/h

ca

0,289

0,386

0,579

0,772

1,061

Máy nén khí 660 m3/h

ca

0,289

0,386

0,579

0,772

1,061

Phun vẩy

vữa phun

khô gia cố

mái taluy

bằng máy

phun vẩy

9m3/h

Máy nâng thuỷ lực 135cv

ca

0,387

0,483

0,676

0,869

1,159

10

20

30

40

50

AL.52700

BẠT MÁI ĐÁ ĐÀO, MÁI ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị thiết bị, thi công bạt mái đá theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Mái đá đào

Mái đá đắp

AL.527

Bạt mái đá đào, mái đá

Máy thi công

đắp bằng máy

Máy đào 1,25 m3

ca

1,43

1,05

Máy ủi 140 cv

ca

0,2

0,2

10

20

670

AL.52800

GIA CÔNG LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HẦM

Thành phần công việc:

Rải lưới, ép lưới sát vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Hầm

ngang

Hầm

đứng

Hầm

nghiêng

AL.5281

Gia công lắp

Vật liệu

dựng lưới thép  Lưới thép d4

m2

1,100

1,100

1,100

d4 gia cố

Thép tấm các loại

kg

0,590

0,590

0,590

Thép tròn   18

kg

3,520

3,520

3,520

Que hàn

kg

0,047

0,047

0,047

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

2,5

Nhân công nhóm 2

công

1,20

1,20

1,20

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,070

0,070

0,070

Máy nâng thuỷ lực 135cv

ca

0,092

-

-

Tời điện 1,5 t

ca

-

0,020

0,023

AL.5282

Gia công lắp

Vật liệu

dựng lưới thép  Lưới thép B40

m2

1,100

1,100

1,100

B40 gia cố

Thép tấm các loại

kg

0,590

0,590

0,590

Thép tròn   18

kg

3,520

3,520

3,520

Que hàn

kg

0,047

0,047

0,047

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

2,5

Nhân công nhóm 2

công

1,20

1,20

1,20

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,070

0,070

0,070

Máy nâng thuỷ lực 135cv

ca

0,092

-

-

Tời điện 1,5 t

ca

-

0,020

0,023

1

2

3

Quy định áp dụng định mức:

Trường hợp sử dụng lưới thép có đường kính khác thành phần lưới thép d4 thì lưới thép d4

được thay bằng lưới thép có đường kính theo thiết kế với mức hao phí giữ nguyên.

671

AL.52900

CĂNG LƯỚI THÉP GIA CỐ TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP

(AAC)

Thành phần công việc :

Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị

trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2 lưới thép

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.529

Căng lưới thép

Vật liệu

gia cố tường gạch Lưới thép 1 a20

m2

1,100

bê tông khí

Vật liệu khác

%

10

chưng áp (AAC)

Nhân công nhóm 2

công

0,50

Máy thi công

Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW

ca

0,100

10

AL.52920

CĂNG LƯỚI THỦY TINH GIA CỐ TƯỜNG GẠCH KHÔNG NUNG

Thành phần công việc:

Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị

trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2 lưới thủy tinh

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.529

Căng lưới thủy tinh cố

Vật liệu

tường gạch không nung

Lưới thủy tinh

m2

1,050

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

0,40

20

672

Al.53100

PHUN VẨY GIA CỐ HẦM BẰNG MÁY PHUN VẨY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vẩy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo kỹ

thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Chiều dày lớp vữa (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2 cm

3 cm

5 cm

7 cm

10 cm

AL.5311 Phun vẩy vữa

Vật liệu

phun khô gia

Vữa phun khô

m3

4,478

5,971

8,955

11,940 16,418

cố hầm ngang

Nhân công nhóm 2

công

3,80

4,20

4,90

5,70

6,78

bằng máy phun Máy thi công

vẩy 16m3/h

Máy phun vẩy 16 m3/h

ca

0,308

0,410

0,616

0,821

1,129

Máy nâng thuỷ lực 135 cv

ca

0,292

0,292

0,292

0,292

0,292

AL.5312 Phun vẩy vữa

Vật liệu

phun ướt gia cốVữa phun ướt

m3

3,750

5,000

7,500

10,000 13,750

hầm ngang

Nhân công nhóm 2

công

3,80

4,20

4,90

5,70

6,78

bằng máy phun Máy thi công

vẩy 16m3/h

Máy phun vẩy 16 m3/h

ca

0,256

0,341

0,511

0,682

0,938

Máy nâng thuỷ lực 135 cv

ca

0,292

0,292

0,292

0,292

0,292

AL.5313 Phun vẩy vữa

Vật liệu

phun khô gia

Vữa phun khô

m3

4,478

5,971

8,955

11,940 16,418

cố hầm ngang

Nhân công nhóm 2

công

3,80

4,20

4,90

5,70

6,78

bằng máy phun Máy thi công

vẩy 9m3/h

Máy phun vẩy 9 m3/h

ca

0,622

0,829

1,244

1,658

2,280

Máy nén khí 660 m3/h

ca

0,622

0,829

1,244

1,658

2,280

Máy nâng thuỷ lực 135 cv

ca

0,914

1,121

1,536

1,951

2,572

AL.5314 Phun vẩy vữa

Vật liệu

phun khô gia

Vữa phun khô

m3

3,282

4,376

6,563

8,752

12,034

cố hầm đứng,

Nhân công nhóm 2

công

4,65

5,14

6,00

6,98

8,31

nghiêng bằng

Máy thi công

máy phun vẩy

Máy phun vẩy 9 m3/h

ca

0,456

0,608

0,911

1,216

1,671

9m3/h

Máy nén khí 660 m3/h

ca

0,456

0,608

0,911

1,216

1,671

1

2

3

4

5

Quy định áp dụng định mức:

Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện <15m2 hao phí nhân công và máy thi

công nhân hệ số 1,2.

673

AL.53200

PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HẦM NGANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng lấp đầy hầm ngang theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 1 tấn xi măng

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.532

Phun xi măng lấp

Vật liệu

đầy hầm ngang

Xi măng

kg

1020

Vật liệu khác

%

3,5

Nhân công nhóm 2

công

1,64

Máy thi công

Máy nâng thuỷ lực 135 cv

ca

0,26

Máy bơm vữa 32-50 m3/h

ca

0,20

Máy trộn dung dịch 750 l

ca

0,20

10

AL.53300

BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CẦN NEO THÉP 32mm GIA CỐ MÁI TALUY

ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ, chèn cáp cáp neo, chèn cần neo cáp

32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:  1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.533

Bơm vữa chèn cáp neo, cần Vật liệu

neo thép 32mm gia cố

Xi măng

kg

1930

mái taluy đường

Phụ gia dẻo

lít

14,60

Phụ gia trương nở

kg

27,36

Nhân công nhóm 2

công

21,42

Máy thi công

Máy trộn vữa 150 l

ca

1,281

Máy bơm vữa 32-50 m3/h

ca

1,281

Máy khác

%

2

10

674

AL.53400

KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HẦM NGANG

Thành phần công việc:

Khoan, đặt tam pon và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.5341

Khoan, phun bằng

Vật liệu

máy khoan xoay đập Cần khoan 32, L=2,8m

cái

2,40

tự hành 76mm

Mũi khoan 59-76

cái

5,65

Quả đập khí nén 76

cái

2,00

Tam pôn 42

cái

2,50

Đồng hồ áp lực

cái

1,00

Van 3 chiều

cái

1,00

Khớp nối nhanh

cái

4,00

Zoăng tam pôn

cái

20,00

Đầu nối nhanh

cái

3,00

Ông nối nhanh

cái

10,00

Nhân công nhóm 2

công

92,00

Máy thi công

Máy khoan xoay đập tự hành 76

ca

7,19

Máy bơm vữa 32-50 m3/h

ca

4,95

Máy trộn dung dịch 750 l

ca

8,63

Máy nâng thuỷ lực 135 cv

ca

3,15

Máy nén khí 1200 m3/h

ca

7,19

Máy khác

%

1

AL.5342

Khoan, phun bằng

Vật liệu

máy khoan xoay đập Cần khoan 76, L=1,2m

cái

2,50

tự hành 105mm

Mũi khoan 105

cái

6,00

Quả đập khí nén 105

cái

2,00

Tam pôn 105

cái

2,50

Đồng hồ áp lực

cái

1,00

Van 3 chiều

cái

1,00

Khớp nối nhanh

cái

4,00

Zoăng tam pôn

cái

20,00

Đầu nối nhanh

cái

3,00

Ông nối nhanh

cái

10,00

Nhân công nhóm 2

công

92,00

Máy thi công

Máy khoan xoay đập tự hành 105

ca

16,28

Máy bơm vữa 32-50 m3/h

ca

4,95

Máy trộn dung dịch 750 l

ca

8,63

Máy nâng thuỷ lực 135 cv

ca

1,28

Máy nén khí 660 m3/h

ca

16,28

Máy khác

%

1

1

Phạm vi định mức: Định mức chưa bao gồm lượng tiêu hao xi măng khi khoan.

675

AL.54000

HOÀN THIỆN NỀN HẦM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG

AL.54100

ĐỤC, CẬY DỌN NỀN HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa,

vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.541

Đục cạy dọn nền

Nhân công nhóm 1

công

1,06

hầm trước khi đổ

Máy thi công

bê tông bằng búa căn

Búa căn khí nén 3 m3/ph

ca

0,042

Máy nén khí 540 m3/h

ca

0,014

10

AL.54200

ĐÀO PHÁ, CẬY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN MÓNG

Thành phần công việc:

Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dầy ≤ 0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa

căn, máy đào, xà beng, búa tạ. Đục cậy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống đến cao độ

thiết kế, bốc xúc vận chuyển đến vị trí đổ cự ly 1km.

Đơn vị tính: 1m2

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

I,II

III,IV

AL.542

Đào phá, cậy

Nhân công nhóm 1

công

2,58

1,93

dọn lớp đá tiếp

Máy thi công

giáp nền móng

Máy đào 1,25m3

ca

0,053

0,039

Búa căn khí nén 3 m3/ph

ca

0,160

0,118

Máy nén khí 540 m3/h

ca

0,053

0,039

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,009

0,009

Máy khác

%

5

5

10

20

676

AL.54300

VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.543

Vệ sinh nền đá trước

Nhân công nhóm 1

công

0,09

khi đổ bê tông

Máy thi công

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,006

10

AL.55000

KHOAN KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc,

xử lý đáy cọc.

Đơn vị tính: 1cọc

Đường kính lỗ khoan

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 ≤ 80mm

 > 80mm

AL.551

Khoan kiểm tra, xử

Vật liệu

lý đáy cọc khoan

Cần khoan L=1,5m

cái

0,024

0,026

nhồi

Mũi khoan

cái

0,050

0,065

Nhân công nhóm 2

công

8,0

10,5

Máy thi công

Máy khoan xoay đập tự

hành 105 mm

ca

0,35

0,45

Máy nén khí 660 m3/h

ca

0,35

0,45

Máy khác

ca

5

5

10

20

677

AL.56000

CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM

ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

AL.56100

GIA CÔNG ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo

đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.561 Gia công đường trượt

Vật liệu

hầm đứng, hầm nghiêng

Thép chữ U

kg

1.025

Que hàn

kg

7,020

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

5,08

Máy thi công

Máy cắt đột 2,8 kW

ca

0,160

Cần trục bánh xích 16 t

ca

0,040

Máy hàn 23 kW

ca

1,823

Máy khác

%

2

10

AL.56200

LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hầm đứng

Hầm

nghiêng

AL.562

Lắp dựng, tháo dỡ

Vật liệu

đường trượt hầm

Thép hình

kg

20,000

22,000

đứng, hầm nghiêng

Que hàn

kg

14,742

16,380

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

43,70

49,00

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

3,827

4,253

Tời điện 1,5 t

ca

1,013

1,125

Máy khác

%

2

2

10

20

678

AL.56300

LẮP ĐẶT, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ đường goòng trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.563

Lắp đặt đường

Vật liệu

goòng trong hầm

Ray P24

kg

50,400

Tấm lót

kg

6,090

Tấm ốp

kg

2,110

Đinh vấu

kg

1,890

Bulông và đai ốc

kg

0,260

Vòng đệm

kg

0,020

Tà vẹt gỗ

m3

0,040

Nhân công nhóm 2

công

1,25

10

Quy định áp dụng định mức:

Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các

đoạn đường vòng thì hao phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.

AL.57110

THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẤM NEOWEB TRÊN MÁI DỐC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo trên đỉnh và cọc neo tại các vị trí gia cố, ghim nối các tấm

Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố và giữ ổn định bằng hệ thống cọc neo. Hoàn

thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m2

Độ dốc mái

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 400

> 400

AL.5711

Thi công ô ngăn bằng

Vật liệu

tấm Neoweb trên mái

Tấm Neoweb

m2

103

103

dốc

Đầu neo nhựa

cái

100

100

Cọc neo thép D10mm

kg

30,5

30,5

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

3,23

3,67

Máy thi công

Máy nén khí điện 5 m3/h

ca

0,36

0,36

1

2

679

AL.57121

THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẤM NEOWEB TRÊN MẶT BẰNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo tạm thi công xung quanh để định vị, ghim nối các tấm Neoweb,

căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố, nhổ cọc neo tạm thi công. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.5712

Thi công ô ngăn bằng

Vật liệu

tấm Neoweb trên mặt

Tấm Neoweb

m2

103

bằng

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 2

công

2,89

Máy thi công

Máy nén khí điện 5 m3/h

ca

0,36

1

680

LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG

1. Thuyết minh

- Các thành phần hao phí đã được định mức bao gồm: Các hao phí cho việc lắp dựng và tháo

dỡ dàn giáo khi hoàn thành công việc.

- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được định mức cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài

và dàn giáo trong công trình.

2. Hướng dẫn áp dụng

- Chiều cao dàn giáo trong định mức là chiều cao tính từ cốt nền hoặc cốt sàn của công trình

đến cao độ đáp ứng yêu cầu thi công kết cấu.

- Diện tích dàn giáo ngoài xác định theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu

(hình chiếu đứng).

- Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao > 3,6m. Diện tích

dàn giáo trong xác định theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ cốt nền hoặc

cốt sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m. Khi khoảng chiều cao tăng 1,2m thì tính thêm một lớp dàn

giáo (trường hợp chưa đủ 0,6m thì không tính bổ sung).

- Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập được tính bằng chu vi mặt cắt của cột, trụ

cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột, trụ.

- Thời gian sử dụng dàn giáo được xác định tương ứng với khoảng thời gian ≤ 1 tháng.

Trường hợp kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần hao phí vật liệu.

681

AL.60000

LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên

phương tiện, trước và sau khi sử dụng.

AL.61100

LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO NGOÀI

Đơn vị tính: 100m2

Chiều cao (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 16

≤ 50

>50

AL.611

Lắp dựng,

Vật liệu

tháo dỡ dàn

Gỗ ván

m3

0,035

0,04

0,05

giáo ngoài

Giáo thép

kg

9,50

9,50

9,50

Thép tròn ≤18

kg

1,50

2,0

2,5

Thép hình

kg

3,0

3,5

4,5

Vật liệu khác

%

10

15,0

20,0

Nhân công nhóm 2

công

5,5

6,5

7,2

Máy thi công

Cần trục tháp 25 t

ca

0,015

0,018

-

Cần trục tháp 40 t

ca

-

-

0,020

Máy khác

%

5,0

5,0

5,0

10

20

30

AL.61200

LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO TRONG

Đơn vị tính: 100m2

Dàn giáo trong có chiều cao > 3,6m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Chiều cao 3,6m

Mỗi 1,2m

tăng thêm

AL.612

Lắp dựng,

Vật liệu

tháo dỡ dàn

Gỗ ván

m3

0,036

-

giáo trong

Giáo thép

kg

9,50

2,12

Vật liệu khác

%

20

-

Nhân công nhóm 2

Công

3,50

0,96

10

20

682

AL.91100

PHÒNG CHỐNG MỐI BẰNG LƯỚI THÉP KHÔNG GÌ

AL.91110

PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều

keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi

30m.

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.911

Vật liệu

Lưới thép không gỉ

m2

1,10

Keo chống mối

kg

4,72

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 2

công

1,22

Phòng chống mối

cho các mạch

ngừng bê tông

Máy thi công

Máy mài 1,7 kW

ca

0,10

Máy khác

%

2

11

Quy định áp dụng định mức:

- Lưới thép không gỉ có đường kính sợi thép >  0,16mm, mắt lưới không lớn hơn 0,72mm

× 0,49mm.

- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ

thuật chưa được tính trong định mức.

683

AL.91120

PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ CÁC KHE CỦA TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều

keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi

30m

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AL.911

Vật liệu

Lưới thép không gỉ

m2

1,10

Keo chống mối

kg

8,50

Vật liệu khác

%

2

Phòng chống mối

vị trí các khe của

tường Barrette

Nhân công nhóm 2

công

2,00

Máy thi công

Máy mài 1,7 kW

ca

0,10

Máy khác

%

2

21

Quy định áp dụng định mức:

- Lưới thép không gỉ có đường kính sợi thép >  0,16mm, mắt lưới không lớn hơn 0,72mm

× 0,49mm.

- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ

thuật chưa được tính trong định mức.

684

AL. 91130

PHÒNG MỐI TẠI VỊ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT TIẾP GIÁP VỚI SÀN,

TƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xác định vị trí các đường ống kỹ thuật cần xử lý, vệ sinh khu vực cần xử lý, bịt

kín vị trí mối có thể xâm nhập vào công trình qua các đường ống kỹ thuật bằng lưới thép không

gỉ, khoá chặt lưới thép với đường ống kỹ thuật bằng đai kẹp, quét đều keo chống mối lên bề mặt

lưới thép tiếp giáp với sàn, tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi

30m.

Đơn vị tính: 1 bộ

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 100

≤ 300

≤ 500

≤ 800

AL.9113

Vật liệu

Bộ phòng mối đường

ống kỹ thuật

bộ

1,00

1,00

1,00

1,00

Phòng mối tại vị

trí đường ống kỹ

thuật tiếp giáp

với sàn, tường

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,13

0,16

0,26

0,35

1

2

3

4

Quy định áp dụng định mức:

- 01 bộ phòng mối đường ống kỹ thuật gồm đai kẹp, lưới thép không gỉ có đường kính sợi

thép >  0,16mm.

- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ

thuật chưa được tính trong định mức.

685

CHƯƠNG XII

CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN

CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

THUYẾT MINH

Định mức bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để áp dụng

vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến công trình.

1. Định mức bốc xếp

Định mức bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng được tính cho một đơn vị theo trọng

lượng (tấn), thể tích (m3), diện tích (m²) .v.v... tùy theo nhóm, loại vật liệu, cấu kiện xây dựng cần

bốc xếp từ khâu chuẩn bị nhân lực, công cụ hoặc máy, thiết bị đến khâu tập kết đúng nơi quy định

(hiện trường công trình), kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật phù hợp với đặc điểm,

tính chất riêng biệt của công tác bốc xếp.

Định mức bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng thủ công được áp dụng trong

trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong phạm vi nội bộ công

trình (≤300m) tùy theo đặc điểm của công trình.

2. Định mức vận chuyển

- Định mức vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải

thùng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải

trọng phương tiện vận chuyển và được tính trên phương tiện vận chuyển và không bao gồm hao

phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.

- Định mức vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất, đá đo trên ôtô tự đổ.

- Định mức dự toán vận chuyển được quy định tương ứng với vận chuyển trên đường loại 3.

Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác thì định mức vận chuyển điều chỉnh theo hệ số

quy định tại Bảng 12.1.

Bảng 12.1. Hệ số quy đổi định mức vận chuyển theo loại đường

Loại đường (L)

L1

L2

L3

L4

L5

L6

Hệ số điều chỉnh (kđ)

k1=0,57

k2=0,68

k3=1,00

k4=1,35

k5=1,50

k6=1,80

- Công thức xác định định mức vận chuyển như sau:

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển ≤ 1km =  Đm1 x ∑n

i = 1(lix kđ), trong đó

∑n

i = 1li ≤1km.

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển ≤ 10km = Đm1 x ∑n

i = 1(lix kđ) + Đm2 x ∑n

j = 1(lj

x kđ), trong đó ∑n

i = 1li ≤1km; ∑n

j = 1lj ≤9km.

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển ≤  60km = Đm1 x ∑n

i = 1(lix kđ)+ Đm2 x ∑n

j = 1(lj

x kđ) + Đm3 x ∑n

h = 1(lhx kđ), trong đó ∑n

i = 1li ≤1km; ∑n

j = 1lj ≤9km; ∑n

h = 1lh ≤50km.

686

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển > 60km = Đm1 x ∑n

i = 1(lix kđ)+ Đm2 x ∑n

j = 1(lj

x kđ) + Đm3 x ∑n

h = 1(lhx kđ) +  Đm3 x 0,95 x ∑n

g = 1(lgx kđ), trong đó ∑n

i = 1li ≤1km; ∑n

j = 1lj ≤

9km; ∑n

h = 1lh ≤50km; ∑n

g = 1lg > 60km

+ Trong đó:

Đm1Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km;

Đm2: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km;

Đm3: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤  60km;

kđ: Hệ số điều chỉnh định mức theo loại đường;

li,j,h,g: Cự ly vận chyển của từng đoạn đường theo loại đường;

i, j, h, g: Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển.

- Ví dụ tính toán: Vận chuyển cát bằng ô tô tự đổ từ nơi khai thác hoặc cung ứng đến công

trình với cự ly là 19km; trong đó: 0,3km đầu là đường loại 5; 5km tiếp theo là đường loại 3; 2km

tiếp theo là đường loại 4; 7km tiếp theo là đường loại 2; 3km tiếp theo là đường loại 1; 1,7km tiếp

theo là đường loại 3. Mức hao phí ô tô tự đổ vận chuyển với cự ly 19km = Đm1 x (0,3xk5 + 0,7xk3)

+ Đm2 x (4,3xk3 + 2xk4 + 2,7xk2) + Đm3 x (4,3xk2 + 3xk1 + 1,7xk3)..

687

AM.10000

CÔNG TÁC BỐC XẾP BẰNG THỦ CÔNG

AM.11000

BỐC XẾP BẰNG THỦ CÔNG

AM.11100

BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ

CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc xếp, xúc vật liệu lên phương tiện vận chuyển, đổ xuống đúng nơi quy định

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: công/m3

Mã hiệu

Công tác

bốc xếp

Thành phần hao phí

Cát

các

loại

Đất

Sỏi, đá

dăm

các loại

Đá

hộc

AM.111

Bốc xếp vật liệu rời

lên phương tiện vận

chuyển bằng thủ công

Nhân công nhóm 1

0,14

0,17

0,24

0,33

01

02

03

04

AM.11200

BỐC LÊN, BỐC XUỐNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị nhân lực, công cụ, phương tiện vận chuyển cần thiết.

- Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải đảm bảo an

toàn cho người và vật không bị hư hỏng.

- Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp

xuống theo yêu cầu của từng loại vật liệu.

- Nhân công nhóm 1.

Đơn vị tính: công/đơn vị vật liệu

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

Bốc lên

Bốc xuống

AM.1121

Gạch xây các loại

1000v

0,34

0,31

AM.1122

Gạch ốp, lát các loại

1000v

0,20

0,19

AM.1123

Ngói các loại

1000v

0,38

0,38

AM.1124

Xi măng bao

tấn

0,15

0,11

AM.1125

Gỗ các loại

m3

0,14

0,09

AM.1126

Cọc gỗ, cừ tràm

100cây

0,87

0,56

AM.1127

Tre, cây chống

100cây

0,75

0,47

AM.1128

Thép các loại

tấn

0,34

0,21

1

2

688

AM.11300   BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN LÊN ÔTÔ VÀ TỪ ÔTÔ XUỐNG BÃI TẬP KẾT

TẠI BỜ BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc hàng lên ôtô, dỡ hàng từ ôtô xuống bãi tập kết tại bờ biển, kê chèn, kiểm đếm

từng loại theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 1tấn

Loại vật tư, phụ kiện

Mã hiệu

Công tác

bốc xếp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Vật liệu dời đã

đóng bao

Vật tư, phụ

kiện khác

Nhân công nhóm 1

công

0,59

0,85

AM.113

Bốc lên ôtô và từ

ôtô xuống bãi tập

kết bằng thủ công

10

20

AM.11400   BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN XUỐNG TÀU

BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc hàng xuống tàu biển, kê chèn, chằng buộc theo đúng yêu cầu.

Đơn vị tính: 1tấn

Loại vật tư, phụ kiện

Mã hiệu

Công tác

bốc xếp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Vật liệu dời đã

đóng bao

Vật tư, phụ

kiện khác

Nhân công nhóm 1

công

0,57

0,80

AM.114

Bốc xếp từ bãi tập

kết xuống tàu biển

bằng thủ công

10

20

AM.11500

BỐC XẾP, VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN LÊN CẦU TÀU TẠI BỜ ĐẢO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu bằng thủ công hay thủ công kết hợp

cơ giới, xếp gọn, phân loại theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác

bốc xếp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bốc xếp bằng

thủ công

Bốc xếp bằng

cơ giới kết

hợp thủ công

Nhân công nhóm 1

công

0,45

0,32

Máy thi công

Cần trục ôtô 5t

ca

-

0,043

AM.115

Bốc xếp từ tàu

lên cầu tàu

10

20

689

AM.11600

BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG P≤200kg BẰNG

THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, bốc xếp các cấu kiện lên phương tiện vận chuyển.

- Chèn, neo, giữ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Bốc xếp cấu kiện xuống đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 1tấn

AM.12000

BỐC XẾP CẤU KIỆN BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị nhân lực, thiết bị thi công cần thiết.

- Bốc xếp cấu kiện xuống đúng nơi quy định (tính cho một lần bốc xuống).

AM.12100

BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤200kg BẰNG

CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1cấu kiện

AM.12200

BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤500kg BẰNG

CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

Mã hiệu

Công tác

bốc xếp

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Bốc xếp

lên

Bốc xếp

xuống

AM.116  Bốc xếp cấu kiện bê tông

đúc sẵn trọng lượng

P≤200kg bằng thủ công

Nhân công nhóm

1

công

0,20

0,13

01

02

Mã hiệu

Công tác

bốc xếp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bốc xếp

lên

Bốc xếp

xuống

AM.121

Nhân công nhóm 1

công

0,030

0,022

Máy thi công

Bốc xếp cấu kiện bê tông

đúc sẵn  trọng lượng

P≤200kg bằng cần cẩu

Cần cẩu 6 t

ca

0,014

0,011

01

02

Mã hiệu

Công tác

bốc xếp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bốc xếp

lên

Bốc xếp

xuống

AM.122

Nhân công nhóm 1

công

0,06

0,05

Máy thi công

Bốc xếp cấu kiện bê tông

đúc sẵn  trọng lượng

≤500kg bằng cần cẩu

Cần cẩu 6 t

ca

0,020

0,016

01

02

690

AM.12300

BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤1T BẰNG CẦN

CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

AM.12400

BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤2T BẰNG CẦN

CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

AM.12500

BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤5T BẰNG CẦN

CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

Mã hiệu

Công tác

bốc xếp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bốc xếp

lên

Bốc xếp

xuống

AM.123

Nhân công nhóm 1

công

0,08

0,06

Máy thi công

Bốc xếp cấu kiện bê tông

đúc sẵn  trọng lượng ≤1T

bằng cần cẩu

Cần cẩu 6t

ca

0,026

0,020

01

02

Mã hiệu

Công tác

bốc xếp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bốc xếp

lên

Bốc xếp

xuống

AM.124

Nhân công nhóm 1

công

0,09

0,08

Máy thi công

Bốc xếp cấu kiện bê tông

đúc sẵn  trọng lượng ≤2T

bằng cần cẩu

Cần cẩu 6 t

ca

0,030

0,024

01

02

Mã hiệu

Công tác

bốc xếp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bốc xếp

lên

Bốc xếp

xuống

AM.125

Nhân công nhóm 1

công

0,13

0,11

Máy thi công

Bốc xếp cấu kiện bê tông

đúc sẵn  trọng lượng ≤5T

bằng cần cẩu

Cần cẩu 6 t

ca

0,043

0,034

01

02

691

AM.20000

CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN

AM.21000

VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi ≤300m đến địa điểm tập kết.

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công

Cự ly vận chuyển

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

10m khởi điểm

10m tiếp theo

AM.2101

Cát các loại

m³

0,075

0,008

AM.2102

Đất các loại

m³

0,088

0,010

AM.2103

Sỏi, đá dăm các loại

m³

0,075

0,009

AM.2104

Đá hộc

m³

0,088

0,010

AM.2105

Gạch xây các loại

1000v

0,075

0,008

AM.2106

Gạch ốp, lát các loại

1000v

0,038

0,004

AM.2107

Ngói các loại

1000v

0,090

0,010

AM.2108

Xi măng bao

tấn

0,075

0,008

AM.2109

Gỗ các loại

m3

0,050

0,006

AM.2110

Cọc gỗ, cừ tràm

100cây

0,054

0,006

AM.2111

Tre, cây chống

100cây

0,063

0,007

AM.2112

Sắt thép các loại

tấn

0,081

0,009

1

2

Quy định áp dụng định mức:

- Định mức vận chuyển bằng thủ công được tính khởi điểm là 10m. Trường hợp vận chuyển

ở cự ly ngắn hơn cự ly khởi điểm thì áp dụng theo định mức, không phải điều chỉnh giảm định mức.

- Đối với những nơi có đường cho xe thi công vào được công trình thì không được tính vận

chuyển vật liệu, vật tư, phụ kiện bằng thủ công.

- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: định mức trên tính cho vận chuyển ở

mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm định mức nhân

công được nhân với hệ số 1,1 so với định mức của tầng liền kề. Trường hợp vận chuyển bằng thang

máy, vận thăng hoặc cần cẩu tháp (đối với công trình cao tầng) thì không áp dụng hệ số trên.

- Định mức vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc ≤ 70, đường không trơn, không

lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì định mức trên được nhân

với hệ số điều chỉnh tại bảng sau:

692

Stt

Địa hình cho công tác vận chuyển thủ công

Hệ số

1

Đường độ dốc ≤ 100

1,20

2

Đường độ dốc ≤ 150

1,35

3

Đường độ dốc ≤ 200

1,70

4

Đường độ dốc ≤ 250

2,00

5

Đường độ dốc ≤ 300

2,50

6

Đường gồ ghề, lởm chởm

1,50

7

Đường trơn, lầy lún

2,50

AM.21200

VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BỜ ĐẢO LÊN VỊ TRÍ THI CÔNG

BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ bờ đảo vận chuyển đến vị trí thi công, xếp gọn theo từng

loại, kê chèn, che chắn và bảo vệ.

Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công/1000m

Cự ly vận chuyển

Mã hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 100m

≤ 300m

≤ 500m

≥ 500m

AM.2121

Cát

tấn

4,92

4,12

3,72

3,38

AM.2122

Đá dăm, sỏi

tấn

5,50

4,36

3,85

3,36

AM.2123

Đá hộc

m3

8,25

6,51

5,65

5,01

AM.2124

Nước

m3

12,43

9,80

8,49

7,52

AM.2125

Xi măng

tấn

6,67

5,83

5,40

4,98

AM.2126

Gạch xây

1000v

12,43

9,80

8,49

7,52

AM.2127

Gạch lát

1000v

10,96

8,47

7,22

6,34

AM.2128

Gỗ, cây chống, đà giáo

m3

7,30

5,64

4,81

4,22

AM.2129

Thép các loại

tấn

8,57

7,07

6,32

5,71

AM.2130

Vật tư, phụ kiện và thiết

bị phục vụ thi công

tấn

11,24

9,20

8,19

7,37

1

2

3

4

Quy định áp dụng định mức: Định mức trên tính cho địa hình có độ dốc ≤ 150, với địa hình

có độ dốc lớn hơn thì định mức trên được nhân với hệ số điều chỉnh K sau:

+ Độ dốc từ  > 150 đến ≤ 200, k=1,35. Độ dốc từ > 200 đến ≤ 250, k=1,7

+ Độ dốc từ  > 250 đến ≤ 300, k=2,00. Độ dốc từ > 300 đến ≤ 350, k=2,5

+ Độ dốc từ  > 350 đến ≤ 400, k=3,00. Độ dốc > 400,  k=4,0

693

AM.22000

VẬN CHUYỂN BẰNG VẬN THĂNG LỒNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào vận thăng lồng, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các

tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn

vị

Nhân công

nhóm 1

ĐVT: công

Vận thăng

lồng ≤ 3tấn

ĐVT: ca

AM.22010

Cát các loại, than xỉ

m3

0,37

0,090

AM.22020

Sỏi, đá dăm các loại

m3

0,45

0,090

AM.22030

Các loại sơn, bột (bột đá, bột bả,..)

tấn

0,33

0,100

AM.22040

Gạch xây các loại

tấn

0,19

0,024

AM.22050

Gạch ốp, lát các loại

10m2

0,20

0,020

AM.22060

Đá ốp, lát các loại

10m2

0,20

0,020

AM.22070

Ngói các loại

tấn

0,21

0,093

AM.22080

Vôi, than xỉ  các loại

tấn

0,46

0,100

AM.22090

Tấm lợp các loại

100m2

0,38

0,300

AM.22100

Xi măng

tấn

0,38

0,090

AM.22110

Gỗ các loại

m3

0,38

0,100

AM.22120

Kính các loại

10m2

0,30

0,050

AM.22130

Cấu kiện bê tông đúc sẵn

tấn

0,59

0,030

AM.22140

Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát

nước, vệ sinh trong nhà

tấn

0,70

0,140

AM.22150

Vật tư  và các loại thiết bị điện trong nhà

tấn

2,50

0,200

AM.22160

Cửa các loại

10m2

1,50

0,160

AM.22170

Vật liệu phụ các loại

tấn

0,12

0,030

AM.22180

Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao

xuống

m3

0,49

0,130

694

AM.23000

VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết;

- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;

- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 10m³/1km

Cự ly vận chuyển

Mã hiệu

Công tác

vận chuyển

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trong

phạm vi

≤1km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤10km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤60km

AM.2311

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,027

0,019

0,014

AM.2312

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,020

0,015

0,010

AM.2313

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,016

0,012

0,008

AM.2314

Vận chuyển cát

bằng ôtô tự đổ

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,011

0,008

0,004

AM.2321

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,030

0,021

0,015

AM.2322

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,022

0,016

0,011

AM.2323

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,018

0,013

0,009

AM.2324

Vận chuyển đất

bằng ôtô tự đổ

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,012

0,008

0,005

AM.2341

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,034

0,025

0,018

AM.2342

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,026

0,019

0,013

AM.2343

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,021

0,016

0,010

AM.2344

Vận chuyển đá

dăm các loại

bằng ôtô tự đổ

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,014

0,009

0,007

AM.2351

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,034

0,025

0,016

AM.2352

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,025

0,018

0,012

AM.2353

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,020

0,015

0,009

AM.2354

Vận chuyển đá

hộc bằng ôtô tự

đổ

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,013

0,009

0,006

1

2

3

695

AM.24000

VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết.

- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10tấn/1km

Cự ly vận chuyển

Mã hiệu

Công tác

vận chuyển

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trong

phạm vi

≤1km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤10km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤60km

AM.2411

Ôtô thùng 7 t

ca

0,076

0,055

0,037

AM.2412

Ôtô thùng 12 t

ca

0,049

0,036

0,023

AM.2413

Vận chuyển gạch

xây các loại bằng

ôtô vận tải thùng

Ôtô thùng 20 t

ca

0,028

0,020

0,014

AM.2421

Ôtô thùng 7 t

ca

0,108

0,078

0,053

AM.2422

Ôtô thùng 12 t

ca

0,072

0,051

0,035

AM.2423

Vận chuyển gạch

ốp lát các loại

bằng ôtô vận tải

thùng

Ôtô thùng 20 t

ca

0,043

0,029

0,020

AM.2431

Ôtô thùng 7 t

ca

0,090

0,066

0,045

AM.2432

Ôtô thùng 12 t

ca

0,059

0,043

0,031

AM.2433

Vận chuyển ngói

các loại bằng ôtô

vận tải thùng

Ôtô thùng 20 t

ca

0,033

0,024

0,017

AM.2441

Ôtô thùng 7 t

ca

0,043

0,031

0,021

AM.2442

Ôtô thùng 12 t

ca

0,027

0,019

0,013

AM.2443

Vận chuyển xi

măng bao bằng ôtô

vận tải thùng

Ôtô thùng 20 t

ca

0,016

0,011

0,008

AM.2451

Ôtô thùng 7 t

ca

0,022

0,016

0,011

AM.2452

Ôtô thùng 12 t

ca

0,013

0,010

0,006

AM.2453

Vận chuyển thép

các loại bằng ôtô

vận tải thùng

Ôtô thùng 20 t

ca

0,007

0,006

0,003

AM.2461

Ôtô thùng 7 t

ca

0,031

0,023

0,015

AM.2462

Ôtô thùng 12 t

ca

0,019

0,014

0,012

AM.2463

Vận chuyển nhựa

đường bằng ôtô

vận tải thùng

Ôtô thùng 20 t

ca

0,011

0,009

0,005

AM.2471

Ôtô thùng 7 t

ca

0,024

0,018

0,011

AM.2472

Ôtô thùng 12 t

ca

0,015

0,011

0,006

AM.2473

Vận chuyển gỗ các

loại bằng ôtô vận

tải thùng

Ôtô thùng 20 t

ca

0,009

0,006

0,003

1

2

3

696

AM.25000

VẬN CHUYỂN CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10tấn/1km

Cự ly vận chuyển

Mã hiệu

Công tác

vận chuyển

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trong

phạm vi

≤1km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤10km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤60km

AM.2511

Ôtô thùng 7 t

ca

0,024

0,019

0,015

AM.2512

Ôtô thùng 12 t

ca

0,016

0,013

0,01

AM.2513

Vận chuyển cấu kiện

bê tông bằng ôtô vận

tải thùng

Ôtô thùng 20 t

ca

0,011

0,009

0,006

1

2

3

AM.26000   VẬN CHUYỂN ỐNG CỐNG BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10tấn/1km

Cự ly vận chuyển

Mã hiệu

Công tác

vận chuyển

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trong

phạm vi

≤1km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤10km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤60km

AM.2611

Ôtô thùng 7 t

ca

0,026

0,021

0,017

AM.2612

Ôtô thùng 12 t

ca

0,018

0,015

0,012

AM.2613

Vận chuyển ống

cống bê tông bằng

ôtô vận tải thùng

Ôtô thùng 20 t

ca

0,013

0,011

0,009

1

2

3

697

AM.27000

VẬN CHUYỂN CỌC, CỘT BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10tấn/1km

Cự ly vận chuyển

Mã hiệu

Công tác

vận chuyển

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trong

phạm vi

≤1km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤10km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤60km

AM.2711

Ôtô thùng 7 t

ca

0,025

0,020

0,016

AM.2712

Ôtô thùng 12 t

ca

0,017

0,014

0,011

AM.2713

Vận chuyển cọc, cột

bê tông bằng ôtô vận

tải thùng

Ôtô thùng 20 t

ca

0,012

0,010

0,008

1

2

3

AM.28000    BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN VÀO BỜ ĐẢO

BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, buộc dây cáp nilon nối tàu mẹ với bờ đảo, bốc vật tư, phụ kiện xuống pông tông,

chằng buộc, che bạt chống sóng nước, dòng chuyển pông tông vào bờ, bốc hàng lên bờ đảo, che

chắn bảo vệ theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 1tấn

Cự ly vận chuyển

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 300m

≤ 500m

V/c tiếp

100m

Vật liệu

Vải bạt

m2

0,2

0,2

-

Cáp nilon d=20mm

m

0,933

1,733

0,4

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 1

công

2,01

2,06

0,09

Máy thi công

Pông tông

ca

0,060

0,070

0,020

Canô 30 cv

ca

0,020

0,025

0,007

Máy khác

%

2

2

2

AM.280

Bốc xếp, vận

chuyển từ tàu

vào bờ bằng

cơ giới

10

20

30

698

CHƯƠNG XIII

CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN

AN.10000

CÔNG TÁC LÀM NỀN ĐƯỜNG VÀ SAN NỀN TẠO MẶT BẰNG

AN.11100

ĐÀO XÚC TRO XỈ BÃI CHỨA BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào xúc tro xỉ tại bãi chứa đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào trong

phạm vi 30m.

Đơn vị tính 100m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AN.1111

Nhân công nhóm 1

công

0,20

Đào xúc tro xỉ bãi chứa

bằng máy đào 1,25m3

Máy thi công

Máy đào 1,25m3

ca

0,191

Máy ủi 110 cv

ca

0,031

Nhân công nhóm 1

công

0,17

Máy thi công

AN.1112

Đào xúc tro xỉ bãi chứa

bằng máy đào 1,6m3

Máy đào 1,6m3

ca

0,157

Máy ủi 110 cv

ca

0,026

AN.1113

Nhân công nhóm 1

công

0,14

Máy thi công

Đào xúc tro xỉ bãi chứa

bằng máy đào 2,3m3

Máy đào 2,3m3

ca

0,119

Máy ủi 110 cv

ca

0,020

1

Quy định áp dụng định mức: Định mức trên được xác định cho 100m3 đo tại nơi đào xúc.

699

AN.11200

ĐẮP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY LU

BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san vật liệu hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m,

đầm lèn hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái

taluy, nền đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Độ chặt yêu cầu

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

K=0,85

K=0,90

K=0,95

Vật liệu

Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điệt

m3

135

138

142

Nhân công nhóm 1

công

0,87

1,18

1,65

Máy thi công

Máy lu bánh thép 9 t

ca

0,232

0,317

0,444

Máy ủi 110 cv

ca

0,116

0,158

0,222

AN.1121

Đắp nền đường

bằng hỗn hợp tro

xỉ nhiệt điện bằng

máy lu bánh thép

9 t

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

Vật liệu

Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện

m3

135

138

142

Nhân công nhóm 1

công

0,80

1,11

1,54

Máy thi công

Máy lu bánh thép 16 t

ca

0,202

0,280

0,389

Máy ủi 110 cv

ca

0,101

0,139

0,194

AN.1122

Đắp nền đường

bằng hỗn hợp tro

xỉ nhiệt điện

bằng máy lu

bánh thép 16 t

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

Vật liệu

Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện

m3

135

138

142

Nhân công nhóm 1

công

0,73

1,02

1,42

Máy thi công

Máy lu bánh thép 25 t

ca

0,153

0,212

0,295

Máy ủi 110 cv

ca

0,076

0,106

0,148

AN.1123

Đắp nền đường

bằng hỗn hợp tro

xỉ nhiệt điện bằng

máy lu bánh thép

25 t

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

1

2

3

Quy định áp dụng định mức:

- Định mức trên được xác định cho 100m3 tại nơi đắp.

- Chiều dày một lớp đầm lèn tối đa 25cm.

- Lớp nền đường đắp bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có chiều dày từ 1-3m.

700

AN.11300

ĐẮP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY

ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đầm hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Độ chặt yêu cầu

K=0,85

Vật liệu

Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện

m3

135

Nhân công nhóm 1

công

8,14

Máy thi công

Máy đầm đất cầm tay 70 kg

ca

4,068

AN.113

Đắp nền đường bằng

hỗn hợp tro xỉ nhiệt

điện bằng máy đầm đất

cầm tay 70 kg

Máy khác

%

1,5

1

Quy định áp dụng định mức:

- Định mức công tác đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg sử dụng

cho những vị trí không sử được máy đầm tự hành.

- Trường hợp đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện sử dụng máy đầm đất cầm tay 70

kg yêu cầu độ chặt K=0,90 thì hao phí vật liệu được nhân hệ số 1,045; hao phí nhân công và máy thi

công được nhân hệ số 1,15.

701

AN.11400

ĐẮP HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU

BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn

hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3

Độ chặt yêu cầu

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

K=0,85

K=0,90

K=0,95

Vật liệu

Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện

m3

135

138

142

Nhân công nhóm 1

công

0,81

1,09

1,58

Máy thi công

Máy lu bánh thép 9 t

ca

0,206

0,294

0,361

Máy ủi 110 cv

ca

0,103

0,147

0,181

AN.1141

Đắp hỗn hợp tro

xỉ nhiệt điện tạo

mặt bằng sử dụng

máy lu bánh thép

9 t

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

Vật liệu

Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện

m3

135

138

142

Nhân công nhóm 1

công

0,73

1,03

1,46

Máy thi công

Máy lu bánh thép 16 t

ca

0,170

0,252

0,310

Máy ủi 110 cv

ca

0,085

0,126

0,155

AN.1142

Đắp hỗn hợp tro

xỉ nhiệt điện tạo

mặt bằng sử dụng

máy lu bánh thép

16 t

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

Vật liệu

Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện

m3

135

138

142

Nhân công nhóm 1

công

0,68

0,95

1,33

Máy thi công

Máy lu bánh thép 25 t

ca

0,117

0,190

0,233

Máy ủi 110 cv

ca

0,059

0,095

0,117

Máy khác

%

1,5

1,5

1,5

AN.1143

Đắp hỗn hợp tro

xỉ nhiệt điện tạo

mặt bằng sử dụng

máy lu bánh thép

25 t

1

2

3

Quy định áp dụng định mức:

- Định mức trên được xác định cho 100m3 tại nơi đắp.

- Trường hợp sử dụng tro xỉ nhiệt điện thì áp dụng như đối với hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện.

702

AN.11500

SAN GẠT HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠI VỊ TRÍ SAN LẤP BẰNG MÁY

ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại vị trí san lấp thành từng lớp bằng máy ủi

đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính :100m3

Thành phần

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

AN.1151

Máy thi công

San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt

điện tại vị trí san lấp bằng

máy ủi 110 cv

Máy ủi 110 cv

ca

0,098

AN.1152

Máy thi công

San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt

điện tại vị trí san lấp bằng

máy ủi 140 cv

Máy ủi 140 cv

ca

0,092

AN.1153

Máy thi công

Máy ủi 180 cv

ca

0,078

San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt

điện tại vị trí san lấp bằng

máy ủi 180 cv

1

Quy định áp dụng định mức:

- Định mức trên được xác định cho 100m3 tại nơi đắp.

- Trường hợp sử dụng tro xỉ nhiệt điện thì áp dụng như đối với hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện.

AN.11600

RẢI MÀNG HDPE CHỐNG THẤM BÃI SAN LẤP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp lên

diện tích theo thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

Màng HDPE

m2

110

Vật liệu khác

%

0,2

Rải màng HDPE chống thấm

bãi san lấp

Nhân công nhóm 2

công

0,86

AN.116

10

703

AN.20000

CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG)

AN.21000

THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY BÚA

RUNG 90 kW

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê

tông CFG đồng thời rung và rút ống vách đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong

phạm vi 30m

Đơn vị tính: 100m

Đất cấp I

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

500

600

700

Vật liệu

Hỗn hợp bê tông CFG

m3

20,12

28,97

39,43

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

1,33

1,42

1,56

Máy thi công

Máy búa rung 90 kW

ca

0,178

0,190

0,210

Xe bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,103

0,110

0,121

AN.211

Thi công cọc

bê tông xi

măng tro bay

(CFG) bằng

máy búa rung

90 kW

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

Đơn vị tính: 100m

Đất cấp I

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

800

900

1000

Vật liệu

Hỗn hợp bê tông CFG

m3

51,50

65,17

80,46

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

1,68

1,77

1,86

Máy thi công

Máy búa rung 90 kW

ca

0,225

0,237

0,249

Xe bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,130

0,137

0,144

AN.211

Thi công cọc

bê tông xi

măng tro bay

(CFG) bằng

máy búa rung

90 kW

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

704

Đơn vị tính: 100m

Đất cấp II

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

500

600

700

Vật liệu

Hỗn hợp bê tông CFG

m3

20,12

28,97

39,43

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

1,47

1,57

1,73

Máy thi công

Máy búa rung 90 kW

ca

0,190

0,203

0,223

Xe bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,109

0,117

0,129

AN.212

Thi công cọc

bê tông xi

măng tro bay

(CFG) bằng

máy búa rung

90 kW

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

Đơn vị tính: 100m

Đất cấp II

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

800

900

1000

Vật liệu

Hỗn hợp bê tông CFG

m3

51,50

65,17

80,46

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

1,85

1,95

2,05

Máy thi công

Máy búa rung 90 kW

ca

0,240

0,253

0,266

Xe bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,138

0,146

0,153

AN.212

Thi công cọc

bê tông xi

măng tro bay

(CFG) bằng

máy búa rung

90 kW

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

705

AN.22000

THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY KHOAN

XOAY 125 kNm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, khoan hạ cần khoan xoắn đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn

hợp bê tông CFG vào lỗ giữa cần khoan xoắn đồng thời rút cần khoan xoắn đảm bảo yêu cầu kỹ

thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m

Đất cấp I

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

500

600

700

Vật liệu

Hỗn hợp bê tông CFG

m3

20,12

28,97

39,43

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

4,50

5,70

7,00

Máy thi công

Máy khoan xoay 125 kNm

ca

1,029

1,303

1,600

Xe bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,592

0,750

0,921

AN.221

Thi công cọc

bê tông xi

măng tro bay

(CFG) bằng

máy khoan

xoay 125 kNm

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

Đơn vị tính: 100m

Đất cấp I

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

800

900

1000

Vật liệu

Hỗn hợp bê tông CFG

m3

51,50

65,17

80,46

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

8,40

9,72

11,10

Máy thi công

Máy khoan xoay 125 kNm

ca

1,920

2,222

2,537

Xe bơm bê tông 50 m3/h

ca

1,105

1,279

1,460

AN.221

Thi công cọc

bê tông xi

măng tro bay

(CFG) bằng

máy khoan

xoay 125 kNm

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

706

Đơn vị tính: 100m

Đất cấp II

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

500

600

700

Vật liệu

Hỗn hợp bê tông CFG

m3

20,12

28,97

39,43

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

4,98

6,31

7,75

Máy thi công

Máy khoan xoay 125 kNm

ca

1,097

1,390

1,707

Xe bơm bê tông 50 m3/h

ca

0,631

0,800

0,982

AN.222

Thi công cọc

bê tông xi

măng tro bay

(CFG) bằng

máy khoan

xoay 125 kNm

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

Đơn vị tính: 100m

Đất cấp II

Đường kính cọc (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

800

900

1000

Vật liệu

Hỗn hợp bê tông CFG

m3

51,50

65,17

80,46

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 2

công

9,30

10,76

12,29

Máy thi công

Máy khoan xoay 125 kNm

ca

2,048

2,370

2,706

Xe bơm bê tông 50 m3/h

ca

1,179

1,364

1,558

AN.222

Thi công cọc

bê tông xi

măng tro bay

(CFG) bằng

máy khoan

xoay 125 kNm

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

BẢNG CẤP PHỐI HỖN HỢP BÊ TÔNG CFG

Stt

Tỷ lệ tro

bay/xi

măng (%)

Tỷ lệ

nước/xi

măng (%)

Xi măng

(kg)

Tro bay

(kg)

Cát

(kg)

Đá

(kg)

Nước

(lít)

1

25

0,65

210

70

790,67

974,33

194,67

Quy định áp dụng định mức: Bảng cấp phối hỗn hợp bê tông CFG để tham khảo. Cấp phối

hỗn hợp bê tông CFG được chuẩn xác theo thiết kế cấp phối phù hợp với yêu cầu vật liệu sử dụng

cho công trình.

707

AN.30000

CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN TRO BAY, TRO XỈ

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Định mức vận chuyển tro, tro xỉ bãi chứa và hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ hoặc

xe bồn chuyên dụng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu, cự ly, tải trọng

phương tiện vận chuyển.

- Định mức vận chuyển áp dụng đối với trường hợp vận chuyển vật liệu tro, tro xỉ tại bãi

chứa, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đã được xử lý đảm bảo yêu cầu đối với vật liệu xây dựng đến hiện

trường thi công.

- Định mức vận chuyển được quy định tương ứng với vận chuyển trên đường loại 3. Trường

hợp vận chuyển trên các loại đường khác thì định mức vận chuyển điều chỉnh theo hệ số quy định

tại bảng sau:

Loại đường (L)

L1

L2

L3

L4

L5

L6

Hệ số điều chỉnh (kđ)

k1=0,57

k2=0,68

k3=1,00

k4=1,35

k5=1,50

k6=1,80

- Công thức xác định định mức vận chuyển như sau:

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển ≤ 1km =  Đm1 x ∑n

i = 1(lix kđ), trong đó

∑n

i = 1li ≤1km.

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển ≤ 10km = Đm1 x ∑n

i = 1(lix kđ) + Đm2 x ∑n

j = 1(lj

x kđ), trong đó ∑n

i = 1li ≤1km; ∑n

j = 1lj ≤9km.

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển ≤  60km = Đm1 x ∑n

i = 1(lix kđ)+ Đm2 x ∑n

j = 1(lj

x kđ) + Đm3 x ∑n

h = 1(lhx kđ), trong đó ∑n

i = 1li ≤1km; ∑n

j = 1lj ≤9km; ∑n

h = 1lh ≤50km.

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển > 60km = Đm1 x ∑n

i = 1(lix kđ)+ Đm2 x ∑n

j = 1(lj

x kđ) + Đm3 x ∑n

h = 1(lhx kđ) +  Đm3 x 0,95 x ∑n

g = 1(lgx kđ), trong đó ∑n

i = 1li ≤1km; ∑n

j = 1lj ≤

9km; ∑n

h = 1lh ≤50km; ∑n

g = 1lg > 60km

+ Trong đó:

Đm1Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km;

Đm2: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km;

Đm3: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤  60km;

kđ: Hệ số điều chỉnh định mức theo loại đường;

li,j,h: Cự ly vận chyển của từng đoạn đường theo loại đường;

i, j, h: Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển.

708

AN.31000

VẬN CHUYỂN TRO BAY BẰNG XE BỒN 30 t

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết; nạp đầy vật liệu;

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;

- Xả vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 10m³/1km

Cự ly vận chuyển

Mã hiệu

Công tác vận

chuyển

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trong

phạm vi

≤1km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤10km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤60km

AN.3101

Vận chuyển tro

bay bằng xe bồn

30 t

Xe bồn 30 t

ca

0,021

0,015

0,013

1

2

3

AN.32000

VẬN CHUYỂN TRO XỈ BÃI CHỨA HOẶC HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN

BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển, chờ đổ vật liệu tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt

điện lên phương tiện vận chuyển;

- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;

- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 10m³/1km

Cự ly vận chuyển

Mã hiệu

Công tác

vận chuyển

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trong

phạm vi

≤1km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤10km

1km tiếp

theo trong

phạm vi

≤60km

AN.3201

Ôtô tự đổ 5 t

ca

0,040

0,029

0,028

AN.3202

Ôtô tự đổ 7 t

ca

0,030

0,023

0,020

AN.3203

Ôtô tự đổ 10 t

ca

0,023

0,016

0,014

AN.3204

Ôtô tự đổ 12 t

ca

0,019

0,014

0,012

AN.3205

Ôtô tự đổ 20 t

ca

0,014

0,012

0,010

AN.3206

Ôtô tự đổ 22 t

ca

0,012

0,010

0,007

AN.3207

Vận chuyển tro

xỉ bãi chứa hoặc

hỗn hợp tro xỉ

nhiệt điện bằng ô

tô tự đổ

Ôtô tự đổ 27 t

ca

0,009

0,007

0,005

1

2

3

709

MỤC  LỤC

Mã hiệu

Nội dung

Trang

THUYẾN MINH

1

CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG

8

AA.11100

Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công

8

AA.11200

Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới

8

AA.12100

Chặt cây bằng máy cưa

9

AA.13100

Đào gốc cây bằng thủ công

10

AA.13200

Đào bụi cây bằng thủ công

10

AA.22100

Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén

11

AA.22200

Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông

12

AA.22300

Phá dỡ kết cấu bắng máy đào gắn đầu búa thủy lực

12

AA.22400

Đập đầu cọc bê tông các loại bằng búa căn khí nén

13

AA.22500  Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt bằng máy cào bóc wirtgen C1000

14

AA.31100

Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép bằng thủ công

15

AA.31200

Tháo dỡ mái bằng thủ công

15

AA.31300

Tháo dỡ cửa bằng thủ công

16

AA.31600

Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ, bình nóng lạnh bằng thủ công

16

AA.32100

Tháo dỡ cầu thép tạm các loại bằng máy hàn, cần cẩu

16

CHƯƠNG II : CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT

17

AB.10000

Đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công

19

AB.11000

Đào đất công trình bằng thủ công

19

AB.11100

Đào bùn bằng thủ công

19

AB.11200

Đào đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết bằng thủ công

19

AB.11300

Đào đất móng băng bằng thủ công

20

AB.11400

Đào móng cột trụ, hố kiểm tra bằng thủ công

21

AB.11500

Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công

22

AB.11700

Đào nền đường bằng thủ công

22

AB.12110

Phá đá bằng thủ công

23

AB.13000

Đắp đất công trình bằng thủ công

23

AB.13100

Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công

23

AB.13200

Đắp bờ kênh mương bằng thủ công

24

AB.13400

Đắp cát công trình bằng thủ công

24

AB.20000

Đào đắp đất, đá, cát công trình bằng máy

25

AB.21000

Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào

25

710

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AB.22000

Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi

26

AB.23000

Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp

27

AB.24000

Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào

28

AB.25000

Đào móng công trình bằng máy đào

29

AB.26100

Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển,

tổ hợp 2, 3, 4 máy đào

33

AB.27000

Đào kênh mương bằng máy đào

34

AB.28100

Đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào

chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào

38

AB.28200

Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy

xáng cạp 1,25m3 và máy đào

39

AB.31000

Đào nền đường bằng máy đào

40

AB.32000

Đào nền đường bằng máy ủi

41

AB.33000

Đào nền đường bằng máy cạp

43

AB.34000

San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi

44

AB.36000

Xói hút bùn trong khung vây phòng nước

45

AB.41000

Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ

46

AB.42000

Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ôtô tự đổ

47

AB.51100

Phá đá mặt bằng công trình bằng khoan nổ mìn

48

AB.51200

Phá đá hố móng công trình bằng khoan nổ mìn

51

AB.51300

Phá đá kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn

54

AB.51410

Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính  20m

bằng khoan nổ mìn, máy khoan 105mm

57

AB.51510

Phá đá đường viền bằng khoan nổ mìn, máy khoan 105mm

58

AB.51550

Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay 42mm, chiều

sâu mặt nước 3÷7m

59

AB.51610

Đào phá đá bằng búa căn

60

AB.51700

Phá đá mồ côi bằng máy đào gắn hàm kẹp

60

AB.51810

Phá đá bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực

61

AB.51900

Đào đá cấp IV nền đường bằng máy đào

61

AB.52100

Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào

62

AB.53000

Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ

63

AB.54000

Vận chuyển đá sau nổ mìn 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ

64

AB.55000

Ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi

65

AB.55300

Xúc đá hỗn hợp, đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông lên phương tiện bằng máy

đào

66

711

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AB.56000

Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lấp sông bằng ô tô tự đổ

67

AB.57000

Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ

68

AB.58100

Phá đá đào hầm ngang bằng khoan nổ mìn

70

AB.58210

Phá đá hạ nền ngang bằng khoan nổ mìn

75

AB.58300

Phá đá đào hầm dẫn từ dưới lên bằng khoan nổ mìn

76

AB.58400

Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng tổ hợp máy khoan Robbin

77

AB.58500

Phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan nổ mìn

78

AB.58700

Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan Φ42mm

79

AB.59100

Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô

80

AB.59200

Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô

80

AB.59300

Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe

goòng

81

AB.59400

Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật

81

AB.59500

Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng thủ công

81

AB.59600

Bốc xúc vận chuyển đất trong hầm bằng thủ công

82

AB.60000

Đắp đất, đá, cát công trình bằng máy

82

AB.61100

Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút

82

AB.61200

Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan)

83

AB.62000

San đầm đất mặt bằng

84

AB.63000

Đắp đê, đập, kênh mương

85

AB.64000

Đắp nền đường

86

AB.65100

Đắp đất công trình bằng đầm cóc

87

AB.66000

Đắp cát công trình

88

AB.67100

Đắp đá hỗn hợp công trình bằng máy ủi

89

AB.70000

Công tác nạo vét các công trình thuỷ

90

AB.71000

Nạo vét bằng tàu hút

91

AB.72000

Nạo vét bằng tàu cuốc biển, cuốc sông

94

AB.73000

Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành

96

AB.74100

Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành, đổ đất bằng hệ thống thuỷ lực

xả đáy

98

AB.75100

Xói hút đất từ tàu hút phun, hút bụng tự hành, phun lên bờ

99

AB.81100

Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây

100

AB.81200

Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây

102

AB.81300

Nạo vét đất, đá bằng tàu đào

103

AB.82000

Đào phá đá, xúc đá dưới nước bằng tàu ngoạm

104

712

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AB.83000

Khai thác cát

105

AB.84000

Khai thác cát biển

107

AB.90000

Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, sà lan và tàu hút bụng tự hành

109

AB.91000

Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, sà lan

109

AB.92000

Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng

tự hành

110

AB.93000

Vận chuyển cát bằng sà lan tự hành

111

AB.94000

Vận chuyển cát biển trên biển bằng sà lan tự hành

112

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC

113

AC.11100

Đóng cọc tre bằng thủ công

114

AC.11200

Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) 8-10cm bằng thủ công

115

AC.12100

Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3

116

AC.12200

Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) 8-10cm bằng máy đào 0,5m3

117

AC.12400

Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực bằng búa rung kết hợp xói nước đầu

cọc

118

AC.13000

Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa

1,2 t

120

AC.14000

Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa

1,8 t

121

AC.15000

Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa

2,5 t

122

AC.16000

Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa

3,5 t; 4,5 t và 8 t

123

AC.17000

Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t

126

AC.18000

Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5 t

127

AC.19000

Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5 t và 4,5 t

128

AC.21000

Đóng cọc ống bê tông cốt thép bằng máy đóng cọc hoặc búa rung 170kW

130

AC.21200

Đóng cọc ống BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 t

131

AC.21500

Khoan dẫn phục vụ đóng, ép cọc bằng máy khoan xoay

132

AC.22000

Đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình

133

AC.22100

Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8 t

133

AC.22200

Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t

133

AC.22300

Đóng cọc ống thép bằng máy đóng cọc 1,8 t / tàu đóng cọc búa 1,8 t

134

AC.22400

Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 t

134

AC.22500

Đóng cọc thép hình (thép U,I) bằng máy đóng cọc 1,2 t / tàu đóng cọc búa

1,2 t

135

713

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AC.23100

Nhổ cọc thép hình thép ống bằng cần cẩu

136

AC.23300

Ép cừ larsen bằng búa rung 60 kW

136

AC.23400

Nhổ cử larsen bằng búa rung 60kW

137

AC.23500

Ép cừ ván thép bản rộng kiếu mũ bằng búa rung 60kW

137

AC.23600

Nhổ cừ ván thép bản rộng kiểu mũ bằng búa rung 60kW

138

AC.24500

Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy bơm

nước

138

AC.24600

Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy nén

khí

139

AC.25000

Ép trước cọc bê tông cốt thép

140

AC.26000

Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 200T

141

AC.26300

Ép cọc ống BTCT dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành

142

AC.26400

Ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành

143

AC.29100

Nối cừ Larsen

143

AC.29200

Nối cọc ống thép, cọc thép hình

144

AC.29300

Nối cọc bê tông cốt thép

144

AC.29400

Nối cọc ống bê tông cốt thép

145

AC.30000

Công tác khoan cọc nhồi

146

AC.31000

Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách (không sử dụng

dung dịch khoan)

147

AC.32000

Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (sử dụng dung

dịch khoan)

152

AC.33000

Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp

159

AC.34000

Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi

162

AC.35000

Đào tạo tường Barrette

163

AC.41000

Thi công cọc xi măng đất

164

CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG

168

AD.11000

Thi công móng đường

168

AD.11200

Thi công móng cấp phối đá dăm

168

AD.12100

Thi công lớp móng cát vàng gia cố xi măng

169

AD.12200

Thi công lớp móng cát mịn gia cố xi măng

170

AD.12300

Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng

171

AD.13110

Đắp cấp phối vật liệu tại vị trí chuyển tiếp đầu cầu, đầu cống

172

AD.21100

Thi công mặt đường đá dăm

173

AD.21200

Thi công mặt đường cấp phối

174

AD.21300

Thi công mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc a xít

175

714

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AD.22100

Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm

176

AD.23000

Rải thảm mặt đường đá dăm đen và bê tông nhựa

177

AD.24100

Thi công mặt đường láng nhũ tương

183

AD.24200

Tưới lớp dính bám mặt đường

185

AD.24230

Thi công mặt đường láng nhựa

186

AD.25100

Cày xới mặt đường cũ, lu lèn mặt đường cũ sau cày phá

186

AD.25200

Thi công rãnh xương cá

187

AD.25300

Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2

và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô

188

AD.25400

Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo

đường ôtô

189

AD.25500

Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương

nhựa đường trong kết cấu áo đường ôtô

190

AD.26000

Sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa

192

AD.27100

Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng

193

AD.27200

Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa

193

AD.27300

Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng

193

AD.28000

Xay nghiền đá bằng trạm nghiền

194

AD.31100

Thi công cọc tiêu, cột km bê tông cốt thép

195

AD.32500

Lắp đặt cột và biển báo phản quang

195

AD.33100

Gắn viên phản quang

196

AD.34000

Lắp đặt dải phản cách, tấm lưới chống chói trên dải phân cách

197

AD.40000

Đặt đường sắt

199

AD.41000

Đặt đường sắt khổ 1,00 m

199

AD.42000

Đặt đường sắt khổ 1,435 m

201

AD.43000

Đặt đường lồng

203

AD.50000

Lắp đặt các phụ kiện đường sắt

205

AD.60000

Làm nền đá ba lát

208

AD.70000

Lắp đặt hệ thống thông tin, tín hiệu

209

AD.82000

Lắp đặt phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông

218

Định mức cấp phối vật liệu thi công đường

220

CHƯƠNG V : CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

223

AE.10000

Xây đá

223

AE.11000

Xây đá hộc

223

AE.12000

Xếp đá khan

227

715

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AE.13000

Xây đá miếng (10x20x30)

228

AE.14000

Xây đá chẻ

229

AE.15100

Xây móng bằng đá chẻ (20x20x25)

230

AE.16100

Xây móng bằng đáchẻ (15x20x25)

230

AE.20000

Xây gạch đất sét nung (6,5x10,5x22)

231

AE.30000

Xây gạch đất sét nung (5x10x20)cm

236

AE.40000

Xây gạch đất sét nung (4,5x9x19)cm

240

AE.50000

Xây gạch đất sét nung (4x8x19)cm

243

AE.60000

Xây gạch ống

246

AE.71000

Xây gạch rỗng

252

AE.81000

Xây gạch bê tông

255

AE.82000

Xây tường thẳng gạch

260

AE.83000

Xây tường thông gió

269

AE.84000

Xây tường gạch Silicat (6,5x12x25)cm

269

AE.85000

Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông nhẹ

270

AE.88000

Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông thường

290

AE.89000

Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ

310

AE.89500

Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa thông thường

317

AE.90000

Xây gạch chịu lửa

324

Định mức cấp phối vữa xây

326

CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG

332

Đổ bê tông bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)

307

AF.11000

Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy

333

AF.12000

Bê tông tường, cột

334

AF.13000

Bê tông giếng nước, giếng cáp, mương cáp, rãnh nước

336

AF.14000

Bê tông móng mố, trụ cầu, mặt cầu, lan can,…

337

AF.15000

Bê tông buồng xoắn, ông hút, cầu máng, cầu cảng, kênh mương, mặt đường,

bê tông gạch vỡ…

338

AF.16000

Bê tông bể chứa

341

AF.17000

Bê tông máng thu nước, hố van, hố ga, tháp đèn trên đảo

341

AF.18000

Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô

342

Bê tông bằng máy (vữa bê tông trộn tại trạm trộn hiện trường hoặc

vữa bê tông thương phẩm)

343

AF.20000

Đổ bằng cần cẩu

343

AF.21100

Bê tông lót móng

343

716

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AF.22000

Bê tông tường, cột, xà dầm, giằng, sàn mái

344

AF.23000

Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu

346

AF.24000

Bê tông cầu cảng, mái bờ kênh mương

347

AF.25000

Bê tông cọc nhồi, cọc Barrette

349

AF.26000

Bê tông bể chứa, máng thu nước

349

AF.27000

Bê tông trượt lồng thang máy, silô, ống khói

350

AF.30000

Đổ bằng máy bơm bê tông

351

AF.31000

Bê tông móng, nền, bệ máy, mặt cầu

351

AF.32000

Bê tông tường, cột, xà dầm, giằng, sàn mái

353

AF.33000

Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu

355

AF.34000

Bê tông cầu cảng, mái bờ kênh mương

357

AF.35000

Bê tông cọc nhồi, cọc Barrette

358

AF.36100

Bê tông hầm ngang

359

AF.36200

Bê tông hầm đứng

361

AF.36300

Bê tông hầm nghiêng

361

AF.36400

Bê tông nút hầm

361

AF.36500

Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế

362

AF.37100

Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông

364

AF.37200

Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc

365

AF.37300

Bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đổ bằng máy rải bê tông

SP500

365

AF.37400

Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp

366

AF.37500

Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi

366

AF.37700

Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base

367

AF.38000

Bê tông mặt đường đổ bằng máy rải bê tông SP500

367

AF.39000

Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường

368

AF.41000

Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 16T

369

AF.42000

Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 25T

376

AF.43000

Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 40T

383

AF.44000

Bê tông thủy công đổ bằng máy bơm

390

AF.51100

Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường

396

AF.51200

Sản xuất vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng trạm trộn

397

AF.52000

Vận chuyển vữa bê tông

398

AF.60000

Gia công, lắp dựng cốt thép

400

AF.61000

Cốt thép móng; bệ máy; tường; cột trụ; xà dầm, giằng; lanh tô; sàn mái,..

400

717

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AF.62000

Cốt thép lồng thang máy, silô, ống khói thi công theo phương pháp ván

khuôn trượt

412

AF.63000

Cốt thép giếng nước, cáp nước; thép mương cáp, rãnh nước; ống cống, ống

buy, ống xi phông, ống xoắn; cẩu mán

413

AF.65000

Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu; dầm cầu

417

AF.66000

Cáp thép dự ứng lực dầm cầu; silô, dầm, sàn nhà

420

AF.67000

Cốt thép cọc khoan nhồi, tường Barrette

423

AF.68000

Cốt thép hầm

425

AF.69000

Cốt thép mặt đường, mặt cầu

428

AF.70000

Gia công, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công

429

AF.80000

Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn

448

AF.81000

Ván khuôn gỗ

448

AF.82000

Ván khuôn thép

453

AF.83000

Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ

giáo ống

454

AF.86000

Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống

457

AF.86400

Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành hệ ván khuôn trượt lồng thang

máy, silô, ống khói

461

AF.87100

Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy

462

AF.87200

Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu

463

AF.87300

Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép dầm cầu đổ tại chỗ

464

AF.88000

Gia công hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm

465

AF.88300

Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thuỷ công

468

AF.88410

Gia công ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng

469

AF.88420

Tổ hợp, lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng

470

AF.88430

Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

471

AF.89100

Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo

ống

472

AF.89400

Ván khuôn bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết

hợp cột chống bằng hệ giáo ống

474

AF.89500

Ván khuôn nhựa có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống

478

AF.89800

Ván khuôn nhựa, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng

hệ giáo ống

480

Định mức cấp phối vữa bê tông

484

CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

503

AG.10000

Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

503

718

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AG.11000

Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)

504

AG.12000

Đổ bê tông đúc sẵn bằng máy (vữa bê tông trộn tại trạm trộn hiện trường

hoặc vữa bê tông thương phẩm)

507

AG.13000

Gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn

508

AG.20000

Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3D-SG

514

AG.21100

Lắp dựng tấm tường

514

AG.21200

Lắp dựng tấm sàn

515

AG.22000

Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái, cầu thang V-3D

517

AG.31000

Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván khuôn gỗ

522

AG.32000

Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván khuôn thép

523

AG.41000

Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy

529

AG.42100

Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công

533

AG.52100

Lao lắp dầm cầu

533

AG.61000

Lắp khối chắn sóng các loại vào vị trí

541

AG.62100

Lắp đặt thùng chìm vào vị trí

542

AG.62200

Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí

542

AG.64000

Bốc xếp, vận chuyển khối chắn sóng các loại

543

CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ

545

AH.10000

Gia công vì kèo

545

AH.20000

Làm cầu gỗ

548

AH.30000

Lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại

549

CHƯƠNG IX: CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT

THÉP

550

AI.10000

Gia công cấu kiện sắt thép

550

AI.21100

Gia công cấu kiện dầm thép dàn kín

558

AI.21200

Gia công cấu kiện dầm thép dàn hở

562

AI.22100

Gia công cấu kiện dầm thép

565

AI.31000

Gia công, lắp dựng vì thép gia cố hầm

566

AI.32000

Gia công, lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm

567

AI.51000

Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng

568

AI.52100

Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, ống thẳng, côn, cút, tê, thập

569

AI.52200

Gia công các kết cấu thép khác

570

AI.60000

Lắp dựng cấu kiện thép

571

AI.61110

Lắp dựng cột thép

571

AI.61120

Lắp dựng vì kèo thép

571

719

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AI.61130

Lắp dựng xà gồ thép

572

AI.61140

Lắp dựng giằng thép

572

AI.61150

Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn

573

AI.61160

Lắp dựng dầm cầu trục

573

AI.61170

Lắp sàn thao tác

573

AI.62100

Lắp dựng dầm cầu thép các loại

574

AI.62200

Lắp dựng kết cấu thép dạng Bailey, Uykm

575

AI.63100

Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm

575

AI.63200

Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm

576

AI.63300

Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo

576

AI.63400

Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo

577

AI.64100

Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực

577

AI.64200

Lắp đắt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông

578

AI.65100

Lắp đặt cấu kiện thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê,

thập

579

AI.65300

Lắp dựng dàn không gian

580

AI.65400

Lắp đặt kết cấu thép khác

581

AI.65500

Lắp đặt phao neo các loại, trên biển

582

AI.65600

Lắp đặt bích neo tàu trên đảo

583

AI.65700

Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo

584

CHƯƠNG X: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

585

AK.10000

Công tác thi công mái

585

AK.11000

Lợp mái ngói

585

AK.12000

Lớp mái, che tường bằng Fibrôxi măng, tôn tráng kẽm, tấm nhựa

587

AK.13100

Dán ngói trên mái nghiêng bê tông

587

AK.20000

Công tác trát

588

AK.21000

Trát tường

588

AK.22100

Trát trụ, cột, lam đủng, cầu thang

590

AK.23000

Trát xà dầm, trần

591

AK.24000

Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ

591

AK.25000

Trát seno, mái hắt, lam ngang, vẩy tường chống vang

592

AK.26000

Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, tay vịn cầu thang, lan can, ô văng, sê

nô, tường, trụ cột, …

592

AK.27000

Trát đá rửa tường, trụ, cột, ô văng, sê nô, lan can, …

594

AK.30000

Công tác ốp gạch, đá

595

720

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AK.31000

Công tác ốp gạch

595

AK.32000

Công tác ốp đá tự nhiên

597

AK.40000

Công tác láng

598

AK.50000

Công tác lát gạch, đá

600

AK.51000

Công tác lát gạch

600

AK.52000

Lát, dán gạch vỉ

602

AK.53000

Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang

602

AK.54000

Lát gạch chống nóng

603

AK.55000

Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè

603

AK.56100

Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương, nền, sàn

604

AK.56200

Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại (bệ bếp, bệ bàn,…)

605

AK.57000

Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn

605

AK.60000

Công tác thi công trần

606

AK.61000

Thi công trần gỗ dán, ván ép

606

AK.62000

Thi công gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt

606

AK.63000

Thi công trần vách ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí

607

AK.64000

Thi công trần bằng tấm nhựa

607

AK.66000

Thi công trần bằng tấm thạch cao

608

AK.70000

Công tác thi công mộc trang trí

609

AK.80000

Công tác quét vôi, nước xi măng, sơn, bả,

614

AK.90000

Công tác sơn kẻ đường, quét dung dịch chống thấm, quét nhựa bitum, …

618

CHƯƠNG XI: CÔNG TÁC KHÁC

624

AL.14000

Thi công lớp lót móng trong khung vây

624

AL.15100

Thi công rọ đá

625

AL.15200

Thi công rồng đá

626

AL.15300

Thả đá hộc vào thân kè

627

AL.16100

Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật

628

AL.16200

Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng

phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí

628

AL. 16300

Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng

phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí

636

AL.16400

Khoan tạo lỗ làm tường sét

640

AL.16510

Lắp đặt phễu nhựa móng Top-Base

641

AL.16520

Rải đá dăm chèn phễu nhựa móng Top-Base

641

AL.17000

Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường

642

721

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AL.18100

Trồng cỏ Vetiver gia cố mái taluy

642

AL.19100

Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng

chất tạo màng

643

AL.19200

Cắt rãnh kháng trượt trên bề mặt đường cất hạ cánh bê tông xi măng (sau

khi bê tông đạt cường độ)

644

AL.19300

Cắt vát tạo mép khe bê tông xi măng

644

AL.21100

Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường

đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ

645

AL.22100

Cắt khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ

646

AL.23100

Trám khe đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ

647

AL.23200

Trám khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng bitum

647

AL.24100

Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông

648

AL.24200

Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông bằng keo

648

AL.24300

Cắt khe dọc đường bê tông đầm lăn (RCC)

649

AL.24400

Thi công khe co đường bê tông đầm lăn (RCC)

649

AL.25100

Lắp đặt gối cầu, khe co giãn

650

AL.26100

Thi công khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng

áp (AAC)

653

AL.27100

Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay

653

AL.31000

Thi công cầu máng, kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và

lưới thép

654

AL.40000

Công tác thi công khớp nối

655

AL.50000

Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ

kiểm tra nền đập, màng chống thấm

657

AL.51200

Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng

659

AL.51300

Khoan giảm áp

659

AL.51400

Khoan cắm néo anke

660

AL.52100

Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường

664

AL.52200

Gia công, lắp đặt thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa

665

AL.52300

Gia công, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa

666

AL.52400

Gia công, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường

667

AL.52500

Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá

668

AL.52600

Phun vẩy gia cố mái Taluy bằng máy phun vẩy

669

AL.52700

Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy

669

AL.52800

Gia công, lắp dựng lưới thép gia cố hầm

670

AL.52900

Căng lưới thép gia cố thường gạch

671

722

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AL.53100

Phun vẩy gia cố hầm

672

AL.53200

Phun xi măng lấp đầy hầm ngang

673

AL.53300

Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép 32mm gia cố mái taluy đường

673

AL.53400

Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang

674

AL.54000

Hoàn thiện nền hầm, nền đá trước khi đổ bê tông

675

AL.55000

Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi

676

AL.56000

Gia công, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng

677

AL.57000

Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mái dốc

678

AL.60000

Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ

681

AL.90000

Phòng chống mối

682

CHƯƠNG XII: CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT

LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

685

AM.10000

Công tác bốc xếp

687

AM.11000

Bốc xếp bằng thủ công

687

AM.12000

Bốc xếp cấu kiện bằng cần cẩu

690

AM.20000

Công tác vận chuyển

691

AM.21000

Vận chuyển vật liệu bằng thủ công

691

AM.22000

Vận chuyển vật liệu bằng vận thăng

693

AM.23000

Vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự đổ

694

AM.24000

Vận chuyển bằng ô tô vận tải thùng

695

AM.25000

Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg

696

AM.26000

Vận chuyển ống cống bê tông

696

AM.27000

Vận chuyển cọc, cột bê tông

697

AM.28000

Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biển và bờ đảo

697

CHƯƠNG XIII: CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT

ĐIỆN

698

AN.10000

Công tác làm nền đường và san tạo mặt bằng

698

AN.11100

Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào

698

AN.11200

Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép

699

AN.11300

Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay

70 kg

700

AN.11400

Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép

701

AN.11500

San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi

702

AN.11600

Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp

702

AN.20000

Công tác thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG)

703

723

Mã hiệu

Nội dung

Trang

AN.21000

Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW

703

AN.22000

Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125

kNm

705

AN.30000

Công tác vận chuyển tro bay, tro xỉ

707

AN.31000

Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30 t

708

AN.32000

Vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ôtô tự đổ

708

BỘ XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH

(Phụ lục III kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD

ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

HÀ NỘI - 2026

1

Phần 1

THUYẾT MINH

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT

CỦA CÔNG TRÌNH

1. Nội dung định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình

a. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình qui định mức hao phí về

vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ

khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những hao

phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên

tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

b. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình được lập trên cơ sở các

quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức

độ trang bị máy thi công; biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong

lắp đặt.

c. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình bao gồm: mã hiệu, tên

công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí

định mức; trong đó:

- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi

hoàn thành công tác lắp đặt theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi

công cụ thể.

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ Mức hao phí vật liệu: là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc

các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển

và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện hoàn thành một

đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

Mức hao phí vật liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động: là số ngày công lao động của công nhân cần thiết để hoàn

thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác lắp

đặt. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của công nhân.

+ Mức hao phí máy thi công: là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy

phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Mức hao

phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí

máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

2

2. Kết cấu tập định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình

Tập định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm 4 chương được mã hóa thống

nhất theo nhóm, loại công tác lắp đặt; cụ thể như sau:

Chương I

:  Lắp đặt hệ thống điện trong công trình, hệ thống chiếu sáng công cộng

Chương II :  Lắp đặt các loại ống và phụ tùng

Chương III :  Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị

Chương IV :  Công tác khác

3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình

- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức dự toán lắp đặt

hệ thống kỹ thuật của công trình còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối

với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và

biện pháp thi công.

- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công, tổ chức tư

vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với dây chuyền công

nghệ thi công của công trình.

- Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông,

ván khuôn, cốt thép, ... áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình.

- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt 0.00 theo thiết kế

công trình đến độ cao ≤ 6m, nếu thi công ở độ cao > 6m thì định mức bốc xếp, vận chuyển

lên cao được áp dụng theo quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình.

- Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn,

điều hoà không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn

giáo thép để thi công thì được áp dụng định mức lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép trong

định mức dự toán xây dựng công trình.

3

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

BA.11000

LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI

BA.11100

LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, lắp cánh,

đấu dây, khoan lỗ, lắp quạt, lắp hộp số tại vị trí thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy

thử và bàn giao.

Đơn vị tính: cái

Loại quạt điện

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Quạt

trần

Quạt

treo

tường

Quạt ốp

trần

Quạt

thông gió

trên

tường

BA.111

Vật liệu

Quạt trần

cái

1

-

-

-

Quạt treo tường

cái

-

1

-

-

Quạt thông gió

cái

-

-

-

1

Quạt ốp trần

cái

-

-

1

-

Hộp số (nếu có)

cái

1

-

-

-

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,20

0,15

0,40

0,15

Máy thi công

Lắp đặt

quạt điện

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62 kW

ca

0,15

0,10

0,15

0,07

10

20

30

40

Quy định áp dụng định mức: Đối với công tác lắp đặt quạt trần có đèn trang trí thì

hao phí nhân công của công tác lắp quạt trần được điều chỉnh nhân với hệ số k = 1,3.

4

BA.11200

LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: cái

Quạt có công suất (kW)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 1,5

 3,0

 4,5

 7,5

BA.112

Vật liệu

Quạt thông gió

cái

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,97

1,62

2,27

3,24

Máy thi công

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62 kW

ca

0,011

0,019

0,026

0,038

Lắp đặt

quạt trên

đường ống

thông gió

10

20

30

40

BA.11300

LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM

Đơn vị tính: cái

Quạt có công suất (kW)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 2,5

 5,0

 10

 22

BA.113

Vật liệu

Quạt ly tâm

cái

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 3

công

1,51

2,52

3,53

5,04

Máy thi công

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62 kW

ca

0,01

0,02

0,03

0,04

Lắp đặt

quạt ly tâm

10

20

30

40

5

BA.12000

LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ (Điều hoà cục bộ)

Thành phần công việc:

Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị, xác định vị

trí đặt máy theo thiết kế, khoan bắt giá đỡ, lắp đặt máy, dấu dây, kiểm tra, chạy thử, chèn

trát và bàn giao theo yêu cầu kỹ thuật.

BA.12100

LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ 2 CỤC

Đơn vị tính: máy

Loại máy điều hoà

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Treo

tường

Ốp trần

Âm trần

Tủ đứng

BA.121

Vật liệu

Giá đỡ máy

cái

1

1

1

1

Ống các loại và dây điện

m

Thiết kế

Thiết kế

Thiết kế

Thiết kế

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,78

1,01

1,31

1,72

Máy thi công

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62 kW

ca

0,30

0,33

0,36

0,40

Lắp đặt

máy điều

hoà 2 cục

10

20

30

40

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

Định mức dự toán công tác lắp điều hoà 2 cục đã kể đến công đục lỗ qua tường,

hoặc khoan lỗ luồn ống qua tường. Trường hợp khi lắp đặt điều hòa không phải đục lỗ qua

tường, khoan lỗ luồn ống qua tường thì hao phí nhân công nhân hệ số 0,8.

6

BA.13000

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các

phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.

BA.13100

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP

Đơn vị tính: bộ

Các loại đèn

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đèn

thường

có chụp

Đèn sát

trần có

chụp

Đèn

chống

nổ

Lắp đèn

chống

ẩm

Vật liệu

Đèn

bộ

1

1

1

1

Chao chụp

bộ

1

1

1

1

BA.131

Lắp đặt các

loại đèn có

chao chụp

Vật liệu phụ

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm

3

công

0,10

0,12

0,17

0,15

01

02

03

04

BA.13200

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6m

BA.13300

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, đấu dây, lắp bóng đèn, hoàn

thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: bộ

Đèn ống dài 0,6m

Đèn ống dài 1,2m

Loại hộp đèn

Loại hộp đèn

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1

bóng

2

bóng

3

bóng

1

bóng

2

bóng

3

bóng

4

bóng

Vật liệu

Hộp và bóng

đèn 0,6m

bộ

1

1

1

Hộp và bóng

đèn 1,2m

bộ

-

-

-

1

1

1

1

BA.132

BA.133

Vật liệu khác

%

2,0

1,5

1,0

1,5

1,0

0,75

0,5

Lắp đặt

đèn ống

dài 0,6m

Lắp đặt

đèn ống

dài 1,2m

Nhân công

nhóm 3

công

0,13

0,15

0,21

0,15

0,19

0,24

0, 28

10

20

30

10

20

30

40

7

BA.13400

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG 1,5m

Đơn vị tính: bộ

Loại hộp đèn

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1 bóng

2 bóng

3 bóng

4 bóng

BA.134

Vật liệu

Hộp và bóng đèn

bộ

1

1

1

1

Lắp đặt

đèn ống

dài 1,5m

Vật liệu khác

%

1,5

1,0

0,75

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,17

0,22

0,27

0,31

10

20

30

40

BA.13500

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM

Đơn vị tính: bộ

Loại đèn chùm

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

3 bóng

5 bóng

10 bóng

>10

bóng

Vật liệu

Đèn chùm

bộ

1

1

1

1

BA.135

Lắp đặt

các loại

đèn chùm

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,05

0,03

Nhân công

nhóm 3

công

0,17

0,20

0,33

0,35

10

20

30

40

BA.13600

LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC

Đơn vị tính: bộ

Loại đèn

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đèn

tường

kiểu ánh

sáng hắt

Đèn

đũa

Đèn

cổ cò

Đèn

trang trí

nổi

Đèn

trang trí

âm trần

BA.136

Vật liệu

Đèn

bộ

1

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

Nhân công nhóm

3

công

0,18

0,20

0,16

0,12

0,15

Lắp đặt đèn

tường, đèn

trang trí và các

loại đèn khác

01

02

03

04

05

8

BA.14000

LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến

hành lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.14100

LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: m

Đường kính ống (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 26

 35

 40

 50

 66

 80

BA.141

Vật liệu

Ống kim loại

m

1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005

Vật liệu khác

%

3

3

3

2

2

1,5

Nhân công nhóm 3

công

0,04

0,05

0,06

0,07 0,075 0,08

Máy thi công

Lắp đặt ống

kim loại đặt

nổi bảo hộ dây

dẫn

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,62 kW

ca

0,010 0,010 0,011 0,012 0,014 0,015

10

20

30

40

50

60

BA.14200

LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: m

Đường kính ống (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

26

35

40

50

66

80

BA.142

Vật liệu

Ống kim loại

m

1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005

Vật liệu khác

%

3

3

3

2

2

1,5

Nhân công nhóm 3

công

0,15

0,17

0,20

0,24

0,27

0,31

Máy thi công

Lắp đặt ống

kim loại đặt

chìm bảo hộ

dây dẫn

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,62 kW

ca

0,015 0,015 0,017 0,017 0,019 0,02

10

20

30

40

50

60

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:

- Định mức đã bao gồm cả tê, côn, cút và măng sông.

- Trường hợp ống kim loại đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên đã

bao gồm công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.

- Trường hợp ống kim loại đặt chìm không phải đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh thì áp

dụng định mức công tác lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn.

9

BA.14300

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: m

Đường kính ống (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15

 27

 34

 48

 76

 90

BA.143

Vật liệu

Ống nhựa

m

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,028 0,034 0,039 0,046 0,054 0,063

Máy thi công

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,62 kW

ca

0,01

0,01

0,012 0,014 0,017

0,02

Lắp đặt ống

nhựa, máng

nhựa đặt nổi

bảo hộ

dây dẫn

01

02

03

04

05

06

BA.14400

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: m

Đường kính ống (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15

 27

 34

 48

 76

 90

BA.144

Vật liệu

Ống nhựa

m

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

Vật liệu khác

%

15

15

15

15

15

15

Nhân công nhóm 3

công

0,11

0,15

0,17

0,20

0,23

0,26

Máy thi công

Lắp đặt ống

nhựa đặt chìm

bảo hộ

dây dẫn

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,62 kW

ca

0,01

0,01 0,012 0,014 0,017 0,02

01

02

03

04

05

06

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:

- Định mức đã bao gồm cả tê, côn, cút và măng sông.

- Trường hợp ống nhựa đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên đã bao

gồm công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh;

- Trường hợp ống nhựa đặt chìm không phải đục rãnh, chèn trát thì áp dụng định mức

lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn.

10

BA.15000

LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY

BA.15100

LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG

Thành phần công việc:

Lấy dấu, khoan lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm

tra và bàn giao.

Đơn vị tính: cái

Chiều dài ống (mm)

 150

 250

 350

Mã hiệu Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

tường

gạch

tường

bê tông

tường

gạch

tường

bê tông

tường

gạch

tường

bê tông

Vật liệu

Ống sứ, ống nhựa

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,15

0,21

0,21

0,24

0,24

0,29

Máy thi công

BA.151 Lắp đặt

ống sứ,

ống nhựa

luồn qua

tường

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,62 kW

ca

0,010

0,012

0,012

0,015

0,015

0,017

01

02

03

04

05

06

BA.15200

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn

giao.

Đơn vị tính: sứ (hoặc sứ nguyên bộ)

Loại sứ

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

sứ các

loại

sứ tai

mèo

2 sứ

3 sứ

4 sứ

BA.152

Vật liệu

Ống sứ hạ thế

cái

1

1

-

-

-

Bộ sứ

bộ

-

-

1

1

1

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Lắp đặt các

loại sứ hạ

thế

Nhân công nhóm 3

công

0,05

0,06

0,22

0,31

0,44

01

02

03

04

05

Quy định áp dụng và phạm vi định mức: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay

cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ.

11

BA.15300

LẮP ĐẶT PULI

Thành phần công việc:

Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế,

kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: cái

Loại pu li

Sứ kẹp

30x30

35x35

Mã hiệu Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tường

Trần

Tường

Trần

Tường

Trần

BA.153

Vật liệu

Lắp đặt

puli

Puli

cái

1

1

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

3

Nhân công nhóm 3

công

0,023

0,030

0,030

0,034

0,051

0,053

Máy thi công

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,62 kW

ca

0,010

0,015

0,010

0,015

0,010

0,015

01

02

03

04

05

06

BA.15400

LẮP ĐẶT HỘP CÁC LOẠI (HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TẮC,

HỘP CẦU CHÌ, HỘP AUTOMAT)

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, luồn dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo

đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: hộp

Diện tích hộp (cm2)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 40

≤ 225

≤ 500

≤ 1600

BA.154

Vật liệu

Hộp

cái

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,19

0,21

0,25

0,30

Máy thi công

Lắp đặt hộp

các loại (hộp

nối, hộp phân

dây, hộp công

tắc, hộp cầu

chì, hộp

automat)

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62 kW

ca

0,020

0,020

0,020

0,020

01

02

03

04

12

BA.16000

KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, hoàn thiện công

tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.16100

LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN

Đơn vị tính: m

Loại dây (mm2)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,7

≤ 1,0

≤ 2,5

≤ 6

≤ 10

≤ 25

BA.161

Vật liệu

Dây dẫn điện

m

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

3

Lắp đặt

dây đơn

Nhân công nhóm 3

công

0,016

0,02

0,024

0,027

0,03

0,036

01

02

03

04

05

06

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Loại dây (mm2)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 50

≤ 95

≤ 150

≤ 200

≤ 300

BA.161

Vật liệu

Dây dẫn điện

m

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

Lắp đặt

dây đơn

Nhân công nhóm 3

công

0,042

0,053

0,066

0,078

0,102

07

08

09

10

11

13

BA.16200

LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT

Đơn vị tính: m

Loại dây (mm2)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 1

≤ 4

≤ 10

≤ 25

≤ 50

≤ 95

BA.162

Vật liệu

Dây dẫn điện

m

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

3

Lắp đặt dây

dẫn 2 ruột

Nhân công nhóm

3

công

0,023

0,028

0,033

0,041

0,047

0,057

01

02

03

04

05

06

Hướng dẫn áp dụng: Tiết diện nêu trong bảng định mức là tiết diện cho một lõi của dây

dẫn 2 ruột.

BA.16300

LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT

Đơn vị tính: m

Loại dây (mm2)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 1

≤ 3

≤ 10

≤ 25

≤ 50

≤ 95

BA.163

Vật liệu

Dây dẫn điện

m

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

3

Lắp đặt dây

dẫn 3 ruột

Nhân công nhóm

3

công

0,024

0,030

0,050

0,060

0,068

0,078

01

02

03

04

05

06

Hướng dẫn áp dụng: Tiết diện nêu trong bảng định mức là tiết diện cho một lõi của dây

dẫn 3 ruột.

14

BA.16400

LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT

Đơn vị tính: m

Loại dây (mm2)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 1

≤ 3

≤ 10

≤ 25

≤ 50

≤ 95

BA.164

Vật liệu

Dây dẫn điện

m

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

3

Lắp đặt dây

dẫn 4 ruột

Nhân công nhóm 3

công

0,025

0,031

0,047

0,063

0,071

0,086

01

02

03

04

05

06

Hướng dẫn áp dụng: Tiết diện nêu trong bảng định mức là tiết diện cho một lõi của dây

dẫn 4 ruột.

BA.17000

LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.17100

LẮP ĐẶT CÔNG TẮC

Đơn vị tính: 1 cái

Số hạt trên 1 công tắc

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1

2

3

4

5

6

BA.171

Vật liệu

Công tắc

cái

1

1

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Lắp đặt

công tắc

Nhân công nhóm 3

công

0,08

0,088 0,096 0,104 0,112 0,136

01

02

03

04

05

06

BA.17200

LẮP ĐẶT Ổ CẮM

Đơn vị tính: 1 cái

Loại

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Ổ đơn

Ổ đôi

Ổ ba

Ổ bốn

BA.172

Vật liệu

Ổ cắm

cái

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,08

0,096

0,112

0,128

Lắp đặt

ổ cắm

01

02

03

04

15

BA.17300

LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: bảng

Loại công tắc, ổ cắm

Mã hiệu Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1 công

tắc, 1 ổ

cắm

1 công

tắc, 2 ổ

cắm

1 công

tắc, 3 ổ

cắm

2 công

tắc, 1 ổ

cắm

2 công

tắc, 2 ổ

cắm

2 công

tắc, 3 ổ

cắm

BA.173

Vật liệu

Công tắc

cái

1

1

1

2

2

2

Ổ cắm

cái

1

2

3

1

2

3

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Lắp đặt

công tắc

ổ cắm

hỗn hợp

Nhân công nhóm

3

công

0,08

0,088

0,096

0,112

0,128

0,144

01

02

03

04

05

06

BA.17400

LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào

cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: bộ

Cường độ dòng điện (Ampe)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

60

100

200

400

BA.174

Vật liệu

Cầu dao

bộ

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

8

2

2

1

Nhân công nhóm 3

công

0,20

0,38

0,40

0,60

Máy thi công

Lắp đặt cầu

dao 3 cực

một chiều

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,62 kW

ca

0,07

0,08

0,10

0,12

01

02

03

04

16

BA.17500

LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào

cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: bộ

Cường độ dòng điện (Ampe)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

60

100

200

400

BA.175

Vật liệu

Cầu dao

bộ

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

6

2

1

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,24

0,46

0,48

0,68

Máy thi công

Lắp đặt cầu

dao 3 cực đảo

chiều

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,62 kW

ca

0,095

0,115

0,125

0,130

01

02

03

04

BA.18000

LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ

BA.18100

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ

Thành phần công việc:

Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu

cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: cái

Loại đồng hồ

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Vol kế

Ampe kế

Oát kế

Công tơ

Rơ le

BA.181

Vật liệu

Đồng hồ

cái

1

1

1

1

Lắp đặt các

loại đồng hồ

Vật liệu khác

%

1

1

1

2

Nhân công nhóm

3

công

0,11

0,12

0,15

0,22

01

02

03

04

17

BA.18200

LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 1 PHA

Đơn vị tính: cái

Cường độ dòng điện (Ampe)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

50

 100

 150

 200

>200

BA.182

Vật liệu

Aptomat

cái

1

1

1

1

1

1

Lắp đặt các

aptomat

1 pha

Vật liệu khác

%

5

3

2

2

2

0,5

Nhân công nhóm

3

công

0,11

0,15

0,23

0,24

0,34

0,81

01

02

03

04

05

06

BA.18300

LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 3 PHA

Đơn vị tính: cái

Cường độ dòng điện (Ampe)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

 50

 100  150  200

>200

BA.183

Vật liệu

Aptomat

cái

1

1

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

4

2

1

1

1

0,5

Lắp đặt các

Aptomat 3

pha

Nhân công nhóm

3

công

0,18

0,30

0,42

0,51

0,90

1,20

01

02

03

04

05

06

BA.18400

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÒNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT,

BÁO CHÁY

Đơn vị tính: bộ

Máy biến dòng

Cường độ dòng điện

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 50/5A



100/5A



200/5A

Linh

kiện

chống

điện giật

Linh

kiện

báo cháy

BA.184

Vật liệu

Linh kiện báo cháy

cái

-

-

-

-

1

Máy biến dòng

cái

1

1

1

-

-

Linh kiện

cái

-

-

-

1

-

chống điện giật

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

1

1

1

Lắp đặt các

loại máy biến

dòng, linh

kiện chống

điện giật, báo

cháy

Nhân công nhóm 3 công

0,21

0,39

0,72

0,18

0,15

01

02

03

04

05

18

BA.18500

LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN

Thành phần công việc:

Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra

và bàn giao.

Đơn vị tính: cái

Lắp công tơ vào

bảng đã có sẵn

Lắp công tơ vào bảng

và lắp bảng vào tường

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1 pha

3 pha

1 pha

3pha

BA.185

Vật liệu

Công tơ

cái

1

1

1

1

Bảng gỗ

cái

-

-

1

1

Vật liệu khác

%

2

2

2

1

Nhân công nhóm 3

công

0,14

0,16

0,19

0,27

Máy thi công

Lắp đặt

công tơ

điện

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,62 kW

ca

0,150

0,150

0,150

0,150

01

02

03

04

BA.18600

LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Chuông điện

cái

1

Công tắc chuông

cái

1

Vật liệu khác

%

5

BA.186

Lắp đặt chuông điện

Nhân công nhóm 3

công

0,09

Máy thi công

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62 kW

ca

0,10

01

19

BA.19000

HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

BA.19100

GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT

Thành phần công việc:

Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt, gia công cọc theo thiết kế, đóng cọc xuống đất đảm bảo

khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cọc

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Gia công

và đóng

cọc

Đóng cọc

đã có sẵn

Đóng cọc

ống đồng

50mm có sẵn

BA.191

Vật liệu

Cọc chống sét

cái

1

1

1

Gia công,

đóng cọc

chống sét

Vật liệu khác

%

5

1

1

Nhân công nhóm

3

công

0,50

0,27

0,32

01

02

03

BA.19200

KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn

chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: m

Loại dây

Dây thép

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Dây đồng

8mm

10mm

12mm

BA.192

Vật liệu

Dây đồng

kg

0,43

Thép tròn

kg

0,62

0,90

Que hàn đồng

kg

0,02

-

-

Que hàn

kg

0,02

0,02

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

0,018

0,021

0,021

Kéo rải dây

chống sét dưới

mương đất

Máy thi công

Máy hàn 14 kW

ca

0,005

0,005

0,005

01

02

03

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Thép cuộn gồm cả công tời thẳng,

thép đoạn gồm cả công chặt, nối.

20

BA.19300

KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn

chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: m

Loại dây

Dây thép

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Dây đồng

8mm

10mm

12mm

BA.193

Vật liệu

Dây đồng

kg

0,43

Thép tròn

kg

0,62

0,90

Que hàn đồng

kg

0,02

-

-

Que hàn

kg

0,02

0,02

0,02

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

0,058

0,068

0,124

Máy thi công

Máy hàn 14 kW

ca

0,005

0,005

0,005

Kéo rải dây

chống sét

theo tường,

cột và mái

nhà

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,62 kW

ca

0,050

0,050

0,050

01

02

03

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Thép cuộn gồm cả công tời thẳng,

thép đoạn gồm cả công chặt, nối

BA.19400

GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT

Đơn vị tính: cái

Chiều dài kim (m)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

0,5

1

1,5

2

Vật liệu

Thép

kg

1,56

3,13

4,69

6,26

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

0,18

0,24

0,30

0,36

Máy thi công

BA.194

Gia công

các kim thu

sét

Máy mài 1kW

ca

0,05

0,05

0,05

0,05

01

02

03

04

21

BA.19500

LẮP ĐẶT KIM THU SÉT

Đơn vị tính: cái

Chiều dài kim (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

0,5

1

1,5

2

BA.195

Vật liệu

Kim thu sét

cái

1

1

1

1

Que hàn

kg

0,15

0,20

0,25

0,35

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

Nhân công nhóm 3

công

0,66

0,78

0,96

1,12

Máy thi công

Lắp đặt kim

thu sét

Máy hàn 14 kW

ca

0,18

0,18

0,23

0,23

01

02

03

04

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

BA.20000

LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHOÁ ĐÈN

BA.21000

LẮP DỰNG CỘT ĐÈN BẰNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP, BẰNG CỘT

THÉP VÀ CỘT GANG

Thành phần công việc:

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế;

- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cột

Cột bê tông chiều

cao cột (m)

Cột thép, cột gang

chiều cao cột (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10

> 10

 8

 10

 12

Vật liệu

Cột đèn

cột

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

BA.211

Lắp dựng

cột đèn

bằng thủ

công

Nhân công nhóm

3

công

2,93

3,25

1,95

2,93

3,25

BA.212

Vật liệu

Cột đèn

cột

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Nhân công nhóm

3

công

1,63

2,28

1,38

1,63

1,95

Máy thi công

Lắp dựng

cột đèn

bằng máy

Cần trục ô tô 3 t

ca

0,150

0,200

0,100

0,100

0,150

01

02

03

04

05

22

BA.22000

LẮP ĐẶT CHỤP ĐẦU CỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ

thuật;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

Chiều cao cột đèn (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 10,5m

> 10,5m

BA.220

Vật liệu

Chụp đầu cột (cột mới)

bộ

1,0

1,0

Nhân công nhóm 3

công

0,33

0,33

Máy thi công

Lắp đặt chụp đầu

cột

Xe nâng 12m

ca

0,150

-

Xe nâng 18m

ca

-

0,150

01

02

BA.23000

LẮP ĐẶT CẦN ĐÈN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Cắt điện, giám sát an toàn lao động;

- Vận chuyển cần đèn lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

BA.23100

LẮP ĐẶT CẦN ĐÈN D60

Đơn vị tính: 1 cần đèn

Chiều dài cần đèn (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 2,8m

 3,2m

 3,6m

BA.231

Vật liệu

Cần đèn

bộ

1,0

1,0

1,0

Nhân công nhóm 3

công

0,62

0,68

0,74

Máy thi công

Lắp đặt cần đèn

D60

Xe nâng 12m

ca

0,150

0,150

0,150

01

02

03

23

BA.23200

LẮP ĐẶT CẦN ĐÈN CHỮ S

Đơn vị tính: 1 cần đèn

Chiều dài cần đèn (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 2,8m

 3,2m

BA.232

Vật liệu

Cần đèn

bộ

1,0

1,0

Tay bắt cần

cái

1,0

1,0

Nhân công nhóm 3

công

0,65

0,75

Máy thi công

Lắp cần đèn chữ S

Xe nâng 12m

ca

0,170

0,170

01

02

BA.23300

LẮP ĐẶT CHÓA ĐÈN; CHAO CAO ÁP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Kiểm tra, thử bóng và choá đèn;

- Đấu dây vào choá, lắp choá và căn chỉnh;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

Đèn cao áp ở độ cao

(m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 12m

>12m

Chao

cao áp

BA.233

Vật liệu

Chóa đèn

bộ

1,0

1,0

-

Chao cao áp

bộ

-

-

1,0

Nhân công nhóm

3

công

0,26

0,39

0,20

Máy thi công

Lắp choá đèn,

chao cao áp

Xe nâng 12m

ca

0,130

-

0,150

Xe nâng 18m

ca

-

0,130

-

01

02

03

24

BA.24000

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI XÀ, SỨ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Đánh dấu đúng kích thước lỗ;

- Khoan lỗ để lắp xà đưa xà lên cao;

- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

BA.24100

KHOAN LỖ ĐỂ LẮP XÀ VÀ LUỒN CÁP

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BA.241

Nhân công nhóm 3

công

0,13

Máy thi công

Khoan lỗ để

lắp xà và luồn

cáp

Xe nâng 12m

ca

0,120

01

BA.24200

LẮP ĐẶT XÀ

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Lắp thủ công

Lắp bằng máy

(chiều dài >1m)

BA.242

Vật liệu

Xà

bộ

1,0

1,0

Nhân công nhóm 3

công

0,34

0,23

Máy thi công

Lắp đặt xà

Xe nâng 12m

ca

-

0,100

01

02

Quy định áp dụng định mức:

- Đối với công tác lắp xà bằng máy chiều dài  1m, thì hao phí nhân công được nhân

hệ số 0,8.

- Định mức trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì hao phí nhân

công được điều chỉnh với hệ số 0,8.

- Nếu lắp xà kép, xà néo thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 1,2.

25

BA.25000

LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Đóng cọc tiếp địa;

- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa;

- Đấu nối tiếp địa vào cột đèn;

- Đấu nối vào dây trung tính lưới điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

BA.25100

LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA CHO CỘT ĐIỆN

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BA.251

Vật liệu

Cọc tiếp địa có râu

bộ

1,0

Nhân công nhóm 3

công

0,31

Máy thi công

Lắp đặt tiếp địa cho

cột điện

Máy hàn 23kW

ca

0,100

01

BA.25200

LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP NGẦM

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BA.252

Vật liệu

Tiếp địa 6 cọc

bộ

1,0

Nhân công nhóm 3

công

0,26

Máy thi công

Lắp đặt tiếp địa lặp lại

cho lưới điện cáp

ngầm

Máy hàn 23kW

ca

0,10

01

26

BA.25300

LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP TREO

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BA.253

Vật liệu

Tiếp địa

bộ

1,0

Nhân công nhóm 3

công

0,33

Máy thi công

Lắp đặt tiếp địa lặp lại

cho lưới điện cáp treo

Máy hàn 23kW

ca

0,30

Xe nâng 9m

ca

0,15

01

27

BA.30000

KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH

SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN

ĐÈN - LẮP TỦ ĐIỆN

BA. 31000

KÉO DÂY, CÁP TRÊN LƯỚI ĐÈN CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí;

- Cảnh giới, giám sát an toàn;

- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ;

- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp;

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 100m

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tiết diện 6

÷ 25mm2

Tiết diện 6

÷ 50mm2

BA.310

Vật liệu

Dây điện

m

101,5

Cáp điện

m

-

101,5

Thép văng D4 mạ kẽm

m

-

101,5

Thép buộc D1,5 mạ kẽm

kg

-

1,50

Băng dính

cuộn

1,00

1,00

Nhân công nhóm 3

công

0,98

1,63

Kéo dây, cáp trên

lưới đèn chiếu sáng

Máy thi công

Xe nâng 12m

ca

0,25

1,00

01

02

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp kéo dây tiết diện > 25 mm2, cáp tiết diện >

50mm2 thì hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.

28

BA. 32000

LÀM ĐẦU CÁP KHÔ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha;

- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp;

- Bóp đầu cốt, cố định đầu cáp;

- Đấu các đầu cáp vào bảng điện;

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 đầu cáp

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BA.320

Vật liệu

Đầu cốt đồng

bộ

1,0

Làm đầu cáp khô

Nhân công nhóm 3

công

0,20

01

BA. 33000

RẢI CÁP NGẦM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đưa lô cáp vào vị trí;

- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí;

- Đặt lưới bảo vệ;

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 100m

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BA.330

Vật liệu

Cáp ngầm

m

101,5

Rải cáp ngầm

Nhân công nhóm 3

công

0,98

01

29

BA. 34000

LUỒN CÁP NGẦM CỬA CỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng;

- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp;

- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột;

- Lấp đất chân cột;

- Hoàn chỉnh bàn giao, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 đầu cáp

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BA.340

Luồn cáp ngầm cửa

cột

Nhân công nhóm 3

công

0,13

01

BA. 35000

LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT, LẮP CỬA CỘT

BA.35100

LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột;

- Định vị và lắp bulông;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bảng

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BA.351

Vật liệu

Bảng điện

bảng

1,00

Lắp bảng điện cửa cột

Nhân công nhóm 3

công

0,10

01

30

BA.35200

LẮP CỬA CỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột;

- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột;

- Lắp cửa cột;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cửa

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BA.352

Vật liệu

Cửa cột

cửa

1,00

Que hàn

kg

0,10

Lắp cửa cột

Nhân công nhóm 3

công

0,20

Máy thi công

Máy hàn 23kW

ca

0,10

01

BA.36000

LUỒN DÂY LÊN ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

BA.36100

LUỒN DÂY TỪ CÁP TREO LÊN ĐÈN

Đơn vị tính: 100m

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BA.361

Vật liệu

Dây điện

m

101,5

Luồn dây từ cáp treo

lên đèn

Nhân công nhóm 3

công

1,63

Máy thi công

Xe nâng 12m

ca

1,0

01

31

BA.36200

LUỒN DÂY TỪ CÁP NGẦM LÊN ĐÈN

Đơn vị tính: 100 m

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BA.362

Vật liệu

Dây điện

m

101,5

Luồn dây từ cáp ngầm

lên đèn

Nhân công nhóm 3

công

1,30

01

BA.37000

LẮP GIÁ ĐỠ TỦ ĐIỆN, TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

BA.37100

LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ TỦ ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí lắp giá đỡ tủ;

- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BA.371

Vật liệu

Giá đỡ tủ

bộ

1,00

Lắp giá đỡ tủ điện

Nhân công nhóm 3

công

1,30

01

32

BA.37200

LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí lắp tủ;

- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ;

- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 tủ

Độ cao của tủ điện

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

< 2m

 2m

BA.372

Vật liệu

Tủ điện

bộ

1,00

1,00

Lắp đặt tủ điện điều

khiển chiếu sáng

Nhân công nhóm 3

công

1,53

1,53

Máy thi công

Xe nâng 12m

ca

-

0,20

01

02

BA.38000

LẮP ĐẶT ĐÈN CẦU, ĐÈN NẤM, ĐÈN CHIẾU SÁNG THẢM CỎ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ vật tư;

- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra hoàn thiện;

- Vệ sinh, hoàn thiện mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đèn cầu

Đèn nấm

Đèn chiếu

sáng thảm cỏ

BA.380

Vật liệu

Đèn

bộ

1,00

1,00

1,00

Nhân công

nhóm 3

công

0,13

0,20

0,39

Máy thi công

Lắp đặt đèn

cầu, đèn

nấm, đèn

chiếu sáng

thảm cỏ

Xe nâng 12m

ca

0,15

0,15

-

01

02

03

33

BA.39000

LẮP ĐẶT ĐÈN PHA CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật tư, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế;

- Kéo dây nguồn đấu điện;

- Kiểm tra, hoàn chỉnh;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1bộ

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Lắp đèn pha

trên cạn ở

độ cao

H ≥ 3m

Lắp đèn pha

dưới nước

BA.390

Vật liệu

Đèn pha

bộ

1,0

1,0

Nhân công nhóm 3

công

0,65

0,98

Máy thi công

Lắp đặt đèn pha

chiếu sáng trang trí

công trình kiến trúc

Xe nâng 12m

ca

0,140

-

1

2

Quy định áp dụng định mức:

Đối với việc lắp bằng máy ở độ cao <3m thì hao phí nhân công được điều chỉnh hệ số 0,8

và hao phí ca máy được nhân với hệ số 0,86 đối với công tác lắp bằng máy ở độ cao ≥ 3m.

34

CHƯƠNG II

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

Hướng dẫn áp dụng:

1. Định mức dự toán công tác lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống (ống bê tông, gang, thép,

nhựa) được định mức cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đường ống và phụ tùng ống theo quy

trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Đường kính

ống và phụ tùng trong định mức là đường kính trong.

2. Mức hao phí cho công tác lắp đặt đường ống theo mạng ngoài công trình và trong công

trình gồm mức hao phí lắp đặt đoạn ống, hao phí thi công mối nối được quy định như sau:

2.1. Biện pháp thi công lắp đặt các loại ống và phụ kiện trong tập định mức được xác định

theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ sâu trung bình ≤1,2m tính từ đỉnh

ống đến cốt ± 0.00 theo thiết kế và ở độ cao từ mặt nền (hoặc mặt các tầng sàn) ≤ 6,0m.

2.2. Trường hợp lắp đặt ống và phụ kiện ở độ sâu lớn hơn quy định, thì định mức nhân

công và máy thi công được điều chỉnh theo bảng dưới đây:

Bảng 1. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt độ sâu > 1,2m.

Độ sâu từ đỉnh ống so với độ sâu trung bình (m)

Điều kiện lắp đặt

≤ 2,5

≤ 3,5

≤ 4,5

≤ 5,5

≤ 7,0

≤ 8,5

Hệ số điều chỉnh

1,06

1,08

1,14

1,21

1,28

1,34

2.3. Trường hợp lắp đặt ống và phụ kiện ở độ cao lớn hơn quy định, thì định mức nhân

công và máy thi công được điều chỉnh bảng dưới đây:

Bảng 2. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt ở độ cao > 6,0m.

Độ cao lớn hơn quy định (m)

Điều kiện lắp đặt

≤ 6,5

≤ 8,5

≤ 10,5

≤ 12,5

Hệ số điều chỉnh

1,08

1,14

1,21

1,28

2.4. Trường hợp bốc xếp vât liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các

tầng sàn (từ độ cao >6m) bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm định mức công

tác bốc xếp và vận chuyển lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình để tính vào dự

toán.

3. Trường hợp lắp đặt đường ống qua những nơi lầy lội, ngập nước từ 20cm đến 50cm thì

định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1. Nếu ngập trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện

pháp thi công cụ thể của công trình.

4. Trường hợp lắp đặt đường ống qua vùng ngập nước (sông, hồ,…) phải dùng tàu thuyền

hoặc các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì định mức nhân công được nhân với hệ số bằng

1,16 so với định mức tương ứng (định mức điều chỉnh chưa bao gồm hao phí máy thi công theo

biện pháp thi công).

5. Các công tác khác như đào, lấp đất và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo

định mức dự toán xây dựng công trình.

35

6. Đối với công tác tháo dỡ đường ống (có thu hồi) thì định mức nhân công và máy thi công

được điều chỉnh hệ số bằng 0,6 của định mức lắp đặt đoạn ống có đường kính tương ứng.

7. Định mức lắp đặt cho 100m ống thép, ống nhựa các loại được tính trong điều kiện lắp đặt

bình thường, chiều dài mỗi loại ống được quy định cụ thể trong bảng mức. Nếu chiều dài của đoạn

ống khác với chiều dài đoạn ống đã được tính trong tập định mức nhưng có cùng biện pháp lắp đặt

thì định mức vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 3 và bảng

4 dưới đây.

Bảng 3. Bảng hệ số tính vật liệu phụ

cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập mức

Chiều dài ống (m)

Loại ống

4,0

6,0

7,0

8,0

9,0

12,0

Ống thép các loại

1,56

-

0,88

0,81

0,69

0,50

Ống nhựa nối măng sông

1,92

1,23

-

-

0,85

0,62

Ống nhựa nối miệng bát

1,56

-

0,88

0,81

-

-

Bảng 4. Bảng hệ số tính nhân công và máy thi công

cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập mức

Chiều dài ống (m)

Loại ống

4,0

6,0

7,0

8,0

9,0

12,0

Ống thép các loại

1,15

-

0,97

0,95

0,89

0,87

Ống nhựa nối măng sông

1,20

1,05

-

-

0,89

0,91

Ống nhựa nối miệng bát

1,15

-

0,97

0,95

-

-

8. Mức hao phí vật liệu trong công tác lắp đặt ống bê tông, cống hộp bê tông, ống gang trong

tập định mức này chưa tính hao hụt vật liệu trong thi công. Tỷ lệ hao hụt thi công là 0,5% trên 100

m chiều dài ống, cống hộp.

9. Trường hợp thi công lắp đặt các loại đường ống, cống hộp bê tông và phụ kiện ống bê

tông trong khu vực mặt bằng thi công chật hẹp, điều kiện lắp đặt khó khăn thì định mức nhân công,

máy thi công được nhân với hệ số 1,1.

10. Nếu lắp ống bê tông có khoét lòng mo để thi công mối nối theo yêu cầu kỹ thuật, thì

định mức nhân công được nhân với hệ số 1,2 của công tác nối ống tương ứng.

11. Trường hợp nối ống bê tông bằng vành đai dùng cần cẩu thì hao phí máy thi công được

nhân với hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

12. Trường hợp lắp đặt 1 khối móng đỡ đoạn ống bê tông dùng cần cẩu thì hao phí máy thi

công được nhân hệ số 1,05 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

13. Trường hợp lắp đặt 1 bộ phụ kiện (tấm đệm, khối móng) đỡ đoạn ống bê tông dùng cần

cẩu thì hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

36

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP

Định mức dự toán lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại dùng cho lắp đặt hoàn chỉnh

100 m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp

đặt của từng loại ống.

Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công

tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị vật liệu, bố trí lực lượng

nhân công, máy thi công cho quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối

lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với công tác lắp đặt ống thép và ống nhựa được hướng dẫn sử

dụng tính như sau:

- Đối với ống có đường kính  100mm để lắp đặt hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành

phần công việc đã bao gồm cả công cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật.

- Với ống có đường kính  100mm trong bảng mức chưa được tính công cắt ống, tẩy dũa

vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài định mức nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm

công cắt, tẩy dũa vát ống trong bảng mức cưa cắt ống có đường kính tương ứng.

BB. 10000

LẮP ĐẶT ỐNG, CỐNG HỘP BÊ TÔNG CÁC LOẠI

BB. 11000

LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG

BB. 11100

LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, xuống và dồn ống, lên

khối đỡ, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB. 11110

LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

300

BB.1111

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

Lắp đặt ống

bê tông,

đoạn ống dài

1m

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

Nhân công nhóm 3

công

0,19

0,26

1

2

37

BB. 11120

LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

300

BB.1112

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

Lắp đặt ống

bê tông -

đoạn ống dài

2m

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

Nhân công nhóm 3

công

0,25

0,35

1

2

BB. 11200

LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, hạ và dồn ống, lắp và

chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB. 11210

LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 600

≤ 1000

≤ 1250

BB.1121

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

0,05

Lắp đặt ống bê

tông, đoạn ống

dài 1m

Nhân công nhóm 3

công

0,26

0,47

0,74

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,037

0,037

0,040

Máy khác

%

5

5

5

1

2

3

38

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 1800

≤ 2250

≤ 3000

BB.1121

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

0,05

Nhân công nhóm 3

công

1,12

1,48

2,14

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,044

-

-

Cần cẩu 10 t

ca

-

0,047

-

Cần cẩu 16 t

ca

-

-

0,050

Lắp đặt ống bê

tông, đoạn ống

dài 1m

Máy khác

%

5

5

5

4

5

6

BB.11220

LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 600

≤ 1000

≤ 1250

BB.1122

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

0,05

Nhân công nhóm 3

công

0,35

0,63

0,99

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,056

0,060

-

Cần cẩu 10 t

ca

-

-

0,064

Lắp đặt ống bê

tông, đoạn ống

dài 2m

Máy khác

%

5

5

5

1

2

3

39

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 1800

≤ 2250

≤ 3000

BB.1122

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

0,05

Nhân công nhóm 3

công

1,48

1,96

2,84

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,073

-

-

Cần cẩu 16 t

ca

-

0,076

-

Cần cẩu 25 t

ca

-

-

0,086

Lắp đặt ống bê

tông, đoạn ống

dài 2m

Máy khác

%

5

5

5

4

5

6

BB.11230

LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2,5m

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 600

≤ 1000

≤ 1250

BB.1123

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

0,05

Nhân công nhóm 3

công

0,38

0,69

1,08

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,062

0,066

-

Cần cẩu 10 t

ca

-

-

0,070

Lắp đặt ống bê

tông, đoạn ống

dài 2,5m

Máy khác

%

5

5

5

1

2

3

40

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 1800

≤ 2250

≤ 3000

BB.1123

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

0,05

Nhân công nhóm 3

công

1,63

2,14

3,11

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,079

-

-

Cần cẩu 16 t

ca

-

0,083

-

Cần cẩu 25 t

ca

-

-

0,094

Lắp đặt ống bê

tông, đoạn ống

dài 2,5m

Máy khác

%

5

5

5

4

5

6

BB.11240

LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 3m

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 600

≤ 1000

≤ 1250

BB.1124

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

0,05

Nhân công nhóm 3

công

0,41

0,75

1,17

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,067

0,072

-

Cần cẩu 10 t

ca

-

-

0,076

Lắp đặt ống bê

tông, đoạn ống

dài 3m

Máy khác

%

5

5

5

1

2

3

41

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 1800

≤ 2250

≤ 3000

BB.1124

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

0,05

Nhân công nhóm 3

công

1,76

2,32

3,36

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,086

-

-

Cần cẩu 25 t

ca

-

0,090

-

Cần cẩu 40 t

ca

-

-

0,101

Lắp đặt ống bê

tông, đoạn ống

dài 3m

Máy khác

%

5

5

5

4

5

6

BB.11250

LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 4 m

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 600

≤ 1000

BB.1125

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

Nhân công nhóm 3

công

0,52

0,93

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,083

0,090

Lắp đặt ống bê

tông, đoạn ống

dài 4m

Máy khác

%

5

5

1

2

42

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 1250

≤ 1800

≤ 2250

BB.1125

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

0,05

Nhân công nhóm 3

công

1,46

2,20

2,89

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,094

-

-

Cần cẩu 25 t

ca

-

0,107

-

Cần cẩu 40 t

ca

-

-

0,112

Lắp đặt ống

bê tông, đoạn

ống dài 4m

Máy khác

%

5

5

5

3

4

5

BB.11260

LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 600

≤ 1000

BB.1126

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

Nhân công nhóm 3

công

0,60

1,09

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,097

0,104

Lắp đặt ống

bê tông, đoạn

ống dài 5m

Máy khác

%

5

5

1

2

43

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 1250

≤ 1800

≤ 2250

BB.1126

Vật liệu

Ống bê tông

đoạn

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,05

0,05

0,05

Nhân công nhóm 3

công

1,70

2,56

3,37

Máy thi công

Cần cẩu 25 t

ca

0,110

-

-

Cần cẩu 40 t

ca

-

0,125

-

Cần cẩu 63 t

ca

-

-

0,136

Lắp đặt ống

bê tông, đoạn

ống dài 5m

Máy khác

%

5

5

5

3

4

5

BB.12000

LẮP ĐẶT CỐNG HỘP BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải cống trong phạm vi 30m, vệ sinh cống, hạ cống vào đúng vị trí, lắp và

căn chỉnh cống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.12100

LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐƠN - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: 1 đoạn cống

Quy cách (mm)

1000

1200

1600

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1000

1200

1600

BB.121

Vật liệu

Cống hộp

đoạn

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,61

0,66

0,90

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,060

0,060

-

Cần cẩu 10 t

ca

-

-

0,064

Lắp đặt cống

hộp đơn, đoạn

cống dài 1,2m

Máy khác

%

3

3

3

01

02

03

44

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 đoạn cống

Quy cách (mm)

1600

2000

2500

3000

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2000

2000

2500

3000

BB.121

Vật liệu

Cống hộp

đoạn

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

1,12

1,20

1,34

1,64

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,073

-

-

-

Cần cẩu 16 t

ca

-

0,073

0,086

Cần cẩu 25 t

ca

0,090

Lắp đặt cống

hộp đơn, đoạn

cống dài 1,2m

Máy khác

%

3

3

3

3

04

05

06

07

BB.12200

LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÔI - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: 1 đoạn cống

Quy cách (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2(1600x1600)

2(1600x2000)

BB.122

Vật liệu

Cống hộp

đoạn

1

1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

1,20

1,50

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,076

0,086

Lắp đặt cống

hộp đôi, đoạn

cống dài 1,2m

Máy khác

%

3

3

01

02

45

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 đoạn cống

Quy cách (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2(2000x2000) 2(2500x2500) 2(3000x3000)

BB.122

Vật liệu

Cống hộp

đoạn

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

1,61

1,79

2,19

Máy thi công

Cần cẩu 16 t

ca

0,090

-

-

Cần cẩu 25 t

ca

-

0,112

-

Cần cẩu 40 t

ca

-

-

0,136

Lắp đặt

cống hộp

đôi, đoạn

cống dài

1,2m

Máy khác

%

3

3

3

03

04

05

BB.13000

NỐI ỐNG BÊ TÔNG, LẮP ĐẶT GỐI ĐỠ ỐNG BÊ TÔNG

BB.13100

NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, xuống và

lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

300

400

500

BB.131

Vật liệu

Vành đai BT đúc sẵn

bộ

1

1

1

1

Vữa XM cát

m3

0,006

0,008

0,009

0,010

Nối ống bê tông

bằng vành đai bê

tông đúc sẵn

bằng thủ công

Nhân công nhóm 3

công

0,05

0,07

0,08

0,10

01

02

03

04

46

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

750

800

BB.131

Vật liệu

Vành đai BT đúc sẵn

bộ

1

1

1

Vữa XM cát

m3

0,011

0,013

0,014

Nối ống bê tông

bằng vành đai bê

tông đúc sẵn

bằng thủ công

Nhân công nhóm 3

công

0,13

0,16

0,18

05

06

07

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

900

1000

1050

BB.131

Vật liệu

Vành đai BT đúc sẵn

bộ

1

1

1

Vữa XM cát

m3

0,015

0,016

0,017

Nối ống bê tông

bằng vành đai bê

tông đúc sẵn

bằng thủ công

Nhân công nhóm 3

công

0,21

0,23

0,24

08

09

10

BB.13200

NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, hạ và lắp

đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã hiệu

định mức

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1200

1250

1350

1500

BB.132

Vật liệu

Vành đai BT đúc sẵn

bộ

1

1

1

1

Vữa XM cát

m3

0,020

0,021

0,023

0,025

Nối ống bê tông

bằng vành đai bê

tông đúc sẵn

bằng cần cẩu

Nhân công nhóm 3

công

0,21

0,22

0,23

0,27

01

02

03

04

47

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã hiệu

định mức

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1650

1800

1950

2000

BB.132

Vật liệu

Vành đai BT đúc sẵn

bộ

1

1

1

1

Vữa XM cát

m3

0,027

0,031

0,033

0,034

Nối ống bê tông

bằng vành đai bê

tông đúc sẵn

bằng cần cẩu

Nhân công nhóm 3

công

0,29

0,31

0,34

0,35

05

06

07

08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã hiệu

định mức

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2100

2250

2400

2550

BB.132

Vật liệu

Vành đai BT đúc sẵn

bộ

1

1

1

1

Vữa XM cát

m3

0,036

0,036

0,038

0,041

Nối ống bê tông

bằng vành đai bê

tông đúc sẵn

bằng cần cẩu

Nhân công nhóm 3

công

0,37

0,39

0,42

0,44

09

10

11

12

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã hiệu

định mức

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2700

2850

3000

BB.132

Vật liệu

Vành đai BT đúc sẵn

bộ

1

1

1

Vữa XM cát

m3

0,043

0,049

0,051

Nối ống bê tông

bằng vành đai bê

tông đúc sẵn

bằng cần cẩu

Nhân công nhóm 3

công

0,47

0,50

0,52

13

14

15

48

BB.13300

NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH CHỈ (6,5x10,5x22cm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm

bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

300

400

500

BB.133

Vật liệu

Gạch chỉ

viên

10

15

21

24

Vữa XM cát

m3

0,005

0,008

0,010

0,013

Nối ống bê tông

bằng gạch chỉ

(6,5x10,5x22cm)

Nhân công nhóm

3

công

0,07

0,10

0,13

0,15

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

750

800

900

BB.133

Vật liệu

Gạch chỉ

viên

28

33

38

43

Vữa XM cát

m3

0,018

0,028

0,031

0,043

Nối ống bê tông

bằng gạch chỉ

(6,5x10,5x22cm)

Nhân công nhóm

3

công

0,18

0,23

0,25

0,29

05

06

07

08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1000

1050

1200

BB.133

Vật liệu

Gạch chỉ

viên

47

50

56

Vữa XM cát

m3

0,051

0,052

0,055

Nối ống bê tông

bằng gạch chỉ

(6,5x10,5x22cm)

Nhân công nhóm

3

công

0,32

0,33

0,38

09

10

11

49

BB.13400

NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH THẺ (5x10x20cm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm

bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

300

400

500

BB.134

Vật liệu

Gạch thẻ

viên

15

22

31

36

Vữa XM cát

m3

0,007

0,012

0,015

0,020

Nối ống bê

tông bằng

gạch thẻ

(5x10x20cm)

Nhân công nhóm 3

công

0,09

0,14

0,17

0,20

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

750

800

900

BB.134

Vật liệu

Gạch thẻ

viên

42

49

57

64

Vữa XM cát

m3

0,027

0,037

0,047

0,065

Nối ống bê

tông bằng

gạch thẻ

(5x10x20cm)

Nhân công nhóm 3

công

0,23

0,30

0,32

0,36

05

06

07

08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1000

1050

1200

BB.134

Vật liệu

Gạch thẻ

viên

71

75

85

Vữa XM cát

m3

0,076

0,080

0,083

Nối ống bê tông

bằng gạch thẻ

(5x10x20cm)

Nhân công nhóm 3

công

0,40

0,42

0,47

09

10

11

50

BB.13500

NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối và bảo

dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

300

400

500

BB.125

Vật liệu

Vữa XM cát

m3

0,0032

0,0048

0,0064

0,0080

Nhân công nhóm 3

công

0,05

0,07

0,09

0,11

Nối ống bê tông

bằng phương

pháp xảm

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

750

800

900

BB.135

Vật liệu

Vữa XM cát

m3

0,0096

0,0120

0,0127

0,0143

Nhân công nhóm 3

công

0,13

0,16

0,18

0,20

Nối ống bê tông

bằng phương

pháp xảm

05

06

07

08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1000

1050

1200

1250

BB.135

Vật liệu

Vữa XM cát

m3

0,0159

0,0167

0,0191

0,0199

Nhân công nhóm 3

công

0,22

0,23

0,26

0,28

Nối ống bê tông

bằng phương

pháp xảm

09

10

11

12

51

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1350

1500

1650

1800

BB.135

Vật liệu

Vữa XM cát

m3

0,0215

0,0239

0,0263

0,0311

Nhân công nhóm 3

công

0,30

0,34

0,36

0,40

Nối ống bê tông

bằng phương

pháp xảm

13

14

15

16

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1950

2000

2100

2250

BB.135

Vật liệu

Vữa XM cát

m3

0,0319

0,0329

0,0335

0,0359

Nhân công nhóm 3

công

0,43

0,44

0,46

0,49

Nối ống bê tông

bằng phương

pháp xảm

17

18

19

20

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2400

2550

2700

2850

3000

BB.135

Vật liệu

Vữa XM cát

m3

0,0382 0,0406 0,0430 0,0454 0,0478

Nhân công nhóm 3 công

0,53

0,56

0,59

0,63

0,66

Nối ống bê tông

bằng phương

pháp xảm

21

22

23

24

25

52

BB.13600

NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối

nối theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

300

400

500

BB.136

Vật liệu

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

Mỡ bôi trơn

kg

0,022

0,041

0,044

0,053

Nối ống bê

tông bằng

gioăng cao su

Nhân công nhóm 3

công

0,03

0,05

0,07

0,08

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

750

800

900

BB.136

Vật liệu

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

Mỡ bôi trơn

kg

0,066

0,071

0,083

0,096

Nối ống bê

tông bằng

gioăng cao su

Nhân công nhóm 3

công

0,09

0,12

0,13

0,14

05

06

07

08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1000

1050

1200

1250

BB.136

Vật liệu

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

Mỡ bôi trơn

kg

0,100

0,105

0,128

0,133

Nối ống bê

tông bằng

gioăng cao su

Nhân công nhóm 3

công

0,16

0,17

0,19

0,20

09

10

11

12

53

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1350

1500

1650

1800

BB.136

Vật liệu

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

Mỡ bôi trơn

kg

0,144

0,160

0,176

0,192

Nối ống bê

tông bằng

gioăng cao su

Nhân công nhóm 3

công

0,21

0,24

0,26

0,28

13

14

15

16

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1950

2000

2100

2250

BB.136

Vật liệu

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

Mỡ bôi trơn

kg

0,208

0,214

0,224

0,240

Nối ống bê

tông bằng

gioăng cao su

Nhân công nhóm 3

công

0,30

0,31

0,33

0,35

17

18

19

20

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2400

2550

2700

2850

3000

BB.136

Vật liệu

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

1

Mỡ bôi trơn

kg

0,256

0,272

0,288

0,304

0,320

Nối ống bê

tông bằng

gioăng cao su

Nhân công nhóm

3

công

0,38

0,40

0,42

0,45

0,47

21

22

23

24

25

54

BB.13700

LẮP ĐẶT KHỐI MÓNG BÊ TÔNG ĐỠ ĐOẠN ỐNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển khối móng trong phạm vi 30m, lắp đặt và căn chỉnh khối móng vào vị trí đúng

theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn vị

200

300

Vật liệu

Khối móng bê tông

cái

1

1

BB.137

Lắp đặt khối

móng bê tông

đỡ đoạn ống

Nhân công nhóm 3

công

0,05

0,073

01

02

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn vị

≤ 600

≤ 1000

≤ 1250

Vật liệu

Khối móng bê tông

cái

1

1

1

BB.137

Lắp đặt khối

móng bê tông

đỡ đoạn ống

Nhân công nhóm 3

công

0,11

0,20

0,31

03

04

05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤1800

≤2250

≤3000

BB.137

Vật liệu

Khối móng bê tông

cái

1

1

1

Lắp đặt khối

móng bê tông

đỡ đoạn ống

Nhân công nhóm 3

công

0,52

0,74

1,14

06

07

08

Quy định áp dụng định mức:

Trường hợp có lắp thêm tấm đệm móng thì hao phí vật liệu được bổ sung thêm tấm đệm

bê tông và hao phí nhân công lắp đặt được bổ sung thêm 60% của hao phí nhân công lắp đặt khối

móng đỡ đoạn ống tương ứng.

55

BB.14000

NỐI CỐNG HỘP BÊ TÔNG

BB.14100

NỐI CỐNG HỘP ĐƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa xảm nối cống và bảo

dưỡng mối nối đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1mối nối

Quy cách (mm)

1000

1200

1600

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1000

1200

1600

BB.141

Vật liệu

Vữa XM cát

m3

0,020

0,024

0,032

Nối cống hộp đơn

bằng phương pháp

xảm

Nhân công nhóm 3

công

0,28

0,34

0,44

01

02

03

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1mối nối

Quy cách (mm)

1600

2000

2500

3000

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2000

2000

2500

3000

BB.141

Vật liệu

Vữa XM cát

m3

0,037

0,041

0,051

0,061

Nối cống hộp đơn

bằng phương pháp

xảm

Nhân công nhóm

3

công

0,49

0,56

0,66

0,79

04

05

06

07

BB.14200

NỐI CỐNG HỘP ĐÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối cống

và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1mối nối

Quy cách (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2(1600x1600)

2(1600x2000)

BB.142

Vật liệu

Vữa XM cát

m3

0,049

0,055

Nối cống hộp đôi

bằng phương pháp

xảm

Nhân công nhóm 3

công

0,64

0,71

01

02

56

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1mối nối

Quy cách (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2(2000x2000) 2(2500x2500) 2(3000x3000)

BB.142

Vật liệu

Vữa XM cát

m3

0,061

0,076

0,091

Nối cống

hộp đôi

bằng

phương

pháp xảm

Nhân công nhóm 3

công

0,79

0,99

1,19

03

04

05

BB.20000

LẮP ĐẶT ỐNG GANG, NỐI ỐNG GANG

BB.21000

LẮP ĐẶT ỐNG GANG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, khoét lòng mo tại vị trí mối nối, chèn cát, hạ và dồn

ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

BB.210

Vật liệu

Ống gang

đoạn

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

gang, đoạn

ống dài 6m

Nhân công nhóm 3

công

1,08

1,29

1,50

1,77

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 400

≤ 600

≤ 900

≤ 1200

BB.210

Vật liệu

Ống gang

đoạn

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

1,31

1,96

3,36

4,47

Máy thi công

Lắp đặt ống

gang, đoạn ống

dài 6m

Cần cẩu 6 t

ca

0,113

0,113

0,131

0,131

05

06

07

08

57

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 đoạn ống

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 1600

≤ 2200

≤ 2500

BB.210

Vật liệu

Ống gang

đoạn

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

6,14

7,41

9,08

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,144

-

-

Cần cẩu 16 t

ca

-

0,156

-

Lắp đặt ống

gang, đoạn ống

dài 6m

Cần cẩu 25 t

ca

-

-

0,169

09

10

11

BB.22000

NỐI ỐNG GANG CÁC LOẠI

BB.22100

NỐI ỐNG GANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối

nối và bảo dưỡng mối nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

BB.221

Vật liệu

Dây đay

kg

0,134

0,186

0,248

0,309

Xăng

kg

0,062

0,083

0,103

0,144

Bi tum

kg

0,019

0,026

0,041

0,062

Xi măng

kg

0,361

0,464

0,568

0,671

Amiăng

kg

0,150

0,250

0,350

0,450

Củi

kg

0,074

0,103

0,166

0,227

Nhân công nhóm 3

công

0,10

0,12

0,16

0,21

Nối ống gang

bằng phương

pháp xảm

01

02

03

04

58

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

450

BB.221

Vật liệu

Dây đay

kg

0,382

0,454

0,536

0,603

Xăng

kg

0,083

0,103

0,124

0,134

Bi tum

kg

0,186

0,227

0,289

0,325

Xi măng

kg

0,794

0,929

1,238

1,650

Amiăng

kg

0,550

0,650

0,750

0,900

Củi

kg

0,351

0,413

0,495

0,536

Nhân công nhóm 3

công

0,33

0,41

0,57

0,64

Nối ống gang

bằng phương

pháp xảm

05

06

07

08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

500

600

700

800

BB.221

Vật liệu

Dây đay

kg

0,671

0,898

1,134

1,393

Xăng

kg

0,144

0,186

0,227

0,289

Bi tum

kg

0,361

0,516

0,671

0,774

Xi măng

kg

2,063

2,784

3,506

4,228

Amiăng

kg

1,050

1,300

1,500

1,750

Củi

kg

0,578

0,743

0,908

1,155

Nhân công nhóm 3

công

0,72

0,94

1,16

1,39

Nối ống gang

bằng phương

pháp xảm

09

10

11

12

59

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

900

1000

1100

1200

BB.221

Vật liệu

Dây đay

kg

1,702

1,877

2,011

2,124

Xăng

kg

0,363

0,466

0,485

0,508

Bi tum

kg

0,980

1,083

1,145

1,186

Xi măng

kg

5,053

5,878

6,239

6,446

Amiăng

kg

2,050

2,300

2,450

2,650

Củi

kg

1,444

1,849

1,923

2,014

Nhân công nhóm 3

công

1,54

1,76

1,79

2,01

Nối ống gang

bằng phương

pháp xảm

13

14

15

16

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1400

1500

1600

1800

BB.221

Vật liệu

Dây đay

kg

2,413

2,548

2,718

3,057

Xăng

kg

0,590

0,611

0,651

0,733

Bi tum

kg

1,372

1,444

1,541

1,733

Xi măng

kg

7,116

7,941

8,470

9,529

Amiăng

kg

3,050

3,350

3,573

4,020

Củi

kg

2,344

1,978

2,109

2,373

Nhân công nhóm 3

công

2,34

2,57

2,73

2,77

Nối ống gang

bằng phương

pháp xảm

17

18

19

20

60

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2000

2200

2400

2500

BB.221

Vật liệu

Dây đay

kg

3,397

3,736

4,076

4,246

Xăng

kg

0,814

0,896

0,977

1,018

Bi tum

kg

1,926

2,119

2,311

2,408

Xi măng

kg

10,588

11,646

12,705

13,234

Amiăng

kg

4,467

4,913

5,360

5,583

Củi

kg

2,637

2,901

3,164

3,296

Nhân công nhóm 3

công

3,07

3,38

3,69

3,84

Nối ống gang

bằng phương

pháp xảm

21

22

23

24

BB.22200

NỐI ỐNG GANG BẰNG GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, lắp gioăng kích nối ống đảm bảo

đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

BB.222

Vật liệu

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

Mỡ bôi trơn

kg

0,009

0,016

0,022

0,034

Nối ống gang

bằng gioăng

cao su

Nhân công nhóm 3

công

0,07

0,15

0,15

0,22

01

02

03

04

61

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

450

BB.222

Vật liệu

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

Nối ống gang

bằng gioăng

cao su

Mỡ bôi trơn

kg

0,041

0,044

0,047

0,048

Nhân công nhóm 3

công

0,22

0,39

0,51

0,58

05

06

07

08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

500

600

700

800

BB.222

Vật liệu

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

Nối ống gang

bằng gioăng

cao su

Mỡ bôi trơn

kg

0,050

0,053

0,056

0,063

Nhân công nhóm 3

công

0,64

0,77

0,87

0,97

09

10

11

12

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

900

1000

1100

1200

BB.222

Vật liệu

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

Nối ống gang

bằng gioăng

cao su

Mỡ bôi trơn

kg

0,069

0,078

0,078

0,087

Nhân công nhóm 3

công

1,09

1,21

1,23

1,38

13

14

15

16

62

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1400

1500

1600

1800

BB.222

Vật liệu

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

Nối ống gang

bằng gioăng

cao su

Mỡ bôi trơn

kg

0,099

0,124

0,128

0,153

Nhân công nhóm 3

công

1,60

1,82

1,93

1,96

17

18

19

20

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2000

2200

2400

2500

BB.222

Vật liệu

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

Nối ống gang

bằng gioăng

cao su

Mỡ bôi trơn

kg

0,170

0,187

0,204

0,213

Nhân công nhóm 3

công

2,18

2,40

2,61

2,72

21

22

23

24

BB.22300

NỐI ỐNG GANG BẰNG MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh mối nối, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông

nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

BB.223

Vật liệu

Bu lông M16-M20

bộ

8

8

8

12

Tấm đệm cao su

cái

1

1

1

1

Nối ống gang

bằng mặt bích

Nhân công nhóm 3

công

0,07

0,13

0,13

0,20

01

02

03

04

63

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

450

BB.223

Vật liệu

Bu lông M16-M20

bộ

12

16

16

18

Tấm đệm cao su

cái

1

1

1

1

Nối ống gang

bằng mặt bích

Nhân công nhóm 3

công

0,20

0,35

0,46

0,52

05

06

07

08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

500

600

700

800

BB.223

Vật liệu

Bu lông M16-M20

bộ

20

20

24

24

Tấm đệm cao su

cái

1

1

1

1

Nối ống gang

bằng mặt bích

Nhân công nhóm 3

công

0,58

0,69

0,78

0,87

09

10

11

12

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

900

1000

1100

1200

BB.223

Vật liệu

Bu lông M16-M20

bộ

25

28

32

32

Tấm đệm cao su

cái

1

1

1

1

Nối ống gang

bằng mặt bích

Nhân công nhóm 3

công

0,98

1,09

1,11

1,24

13

14

15

16

64

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1400

1500

1600

1800

BB.223

Vật liệu

Bu lông M16-M20

bộ

36

36

40

44

Tấm đệm cao su

cái

1

1

1

1

Nối ống gang

bằng mặt bích

Nhân công nhóm 3

công

1,44

1,61

1,70

1,74

17

18

19

20

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1 mối nối

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2000

2200

2400

2500

BB.223

Vật liệu

Bu lông M16-M20

bộ

48

52

56

60

Tấm đệm cao su

cái

1

1

1

1

Nối ống gang

bằng mặt bích

Nhân công nhóm 3

công

1,93

2,12

2,31

2,41

21

22

23

24

Hướng dẫn áp dụng:

Trường hợp lắp đặt ống gang (bao gồm lắp đặt đoạn ống và nối ống) trong điều kiện không

có công tác khoét lòng mo để xảm mối nối, chèn cát thì định mức nhân công nhân với hệ số 0,8

của công tác lắp đặt đoạn ống gang.

65

BB.30000

LẮP ĐẶT ỐNG THÉP CÁC LOẠI

BB.31000

LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống,

lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15

20

25

32

BB.310

Vật liệu

Ống thép

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Que hàn

kg

0,29

0,38

0,49

0,68

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống thép

bằng phương

pháp hàn, đoạn

ống dài 6m

Nhân công nhóm 3

công

16,69

18,94

21,18

22,34

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,15

0,15

0,15

0,19

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

40

50

60

75

BB.310

Vật liệu

Ống thép

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Que hàn

kg

0,87

1,24

1,54

1,83

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống thép

bằng phương

pháp hàn, đoạn

ống dài 6m

Nhân công nhóm 3

công

25,50

26,30

29,12

29,14

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,26

0,33

0,41

0,49

Máy khác

%

5

5

5

5

05

06

07

08

66

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

80

100

125

150

BB.310

Vật liệu

Ống thép

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Que hàn

kg

2,33

2,83

3,55

4,25

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống thép

bằng phương

pháp hàn, đoạn

ống dài 6m

Nhân công nhóm 3

công

31,30

35,28

39,02

42,72

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,61

0,76

0,93

1,11

Máy khác

%

5

5

5

5

09

10

11

12

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

250

300

350

BB.310

Vật liệu

Ống thép

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Que hàn

kg

6,46

10,18

15,72

18,00

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống thép

bằng phương

pháp hàn, đoạn

ống dài 6m

Nhân công nhóm 3

công

53,02

60,56

40,08

44,56

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,894

2,675

4,134

5,530

Cần cẩu 10 t

ca

-

-

1,357

1,357

Máy khác

%

5

5

5

5

13

14

15

16

67

BB.32000

LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG

DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, vệ

sinh ống, lắp chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15

20

25

32

BB.320

Vật liệu

Ống thép không rỉ

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Que hàn không rỉ

kg

0,18

0,24

0,37

0,46

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

10,53

14,74

18,45

20,74

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,04

0,06

0,09

0,11

Lắp đặt ống thép

không rỉ bằng

phương pháp

hàn, đoạn ống dài

6m

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

40

50

60

75

BB.320

Vật liệu

Ống thép không rỉ

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Que hàn không rỉ

kg

0,56

0,69

0,84

1,04

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

23,57

24,88

27,03

27,29

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,14

0,17

0,21

0,26

Lắp đặt ống thép

không rỉ bằng

phương pháp

hàn, đoạn ống dài

6m

Máy khác

%

5

5

5

5

05

06

07

08

68

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

80

100

125

150

BB.320

Vật liệu

Ống thép không rỉ

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Que hàn không rỉ

kg

1,15

1,67

1,82

2,80

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

29,07

33,43

39,27

44,49

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,28

0,41

0,55

0,70

Lắp đặt ống thép

không rỉ bằng

phương pháp

hàn, đoạn ống dài

6m

Máy khác

%

5

5

5

5

09

10

11

12

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

250

300

350

BB.320

Vật liệu

Ống thép không rỉ

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Que hàn không rỉ

kg

8,19

10,16

12,15

14,13

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

45,65

57,37

37,24

39,34

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

2,04

2,54

3,03

3,53

Cần cẩu 10 t

ca

-

-

0,95

0,95

Lắp đặt ống thép

không rỉ bằng

phương pháp

hàn, đoạn ống dài

6m

Máy khác

%

5

5

5

5

13

14

15

16

69

BB.33000

LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG - ĐOẠN

ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi, lắp

và chỉnh ống, nối ống.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 25

32

40

50

67

76

BB.330

Vật liệu

Ống thép tráng kẽm

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Măng sông

cái

12

12

12

12

12

12

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

thép tráng

kẽm bằng

phương

pháp măng

sông, đoạn

ống dài 8m Nhân công nhóm 3

công

10,50

12,40

14,20

15,60

16,98

18,92

01

02

03

04

05

06

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

89

100

110

150

200

250

BB.330

Vật liệu

Ống thép tráng kẽm

m

100,5 100,5

100,5

100,5 100,5

100,5

Măng sông

cái

12

12

12

12

12

12

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

thép tráng

kẽm bằng

phương

pháp măng

sông, đoạn

ống dài 8m

Nhân công nhóm 3

công

19,93 21,05

21,99

24,21 32,39

37,98

07

08

09

10

11

12

Quy định áp dụng định mức:

Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì định mức nhân công nhân

với hệ số 0,8.

70

BB.40000

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA CÁC LOẠI

BB.41000

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC

BB.41100

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO - ĐOẠN

ÔNG DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép

ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

20

25

32

40

50

60

BB.411

Vật liệu

Ống nhựa PVC

m

101

101

101

101

101

101

Cồn rửa

kg

0,11

0,13

0,15

0,18

0,23

0,29

Nhựa dán

kg

0,020

0,030

0,036

0,045

0,06

0,09

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

nhựa PVC

miệng bát

bằng

phương

pháp dán

keo, đoạn

ống dài 6m

Nhân công nhóm

3

công

2,49

2,92

3,51

4,38

5,48

5,98

01

02

03

04

05

06

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

89

100

125

150

200

250

300

BB.411

Vật liệu

Ống nhựa PVC

m

101

101

101

101

101

101

101

Cồn rửa

kg

0,29

0,39

0,42

0,49

0,65

0,76

1,06

Nhựa dán

kg

0,09

0,13

0,14

0,16

0,22

0,32

0,36

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công

nhóm 3

công

6,32

7,69

8,36

9,03

11,37

12,78

15,34

Lắp đặt

ống nhựa

PVC

miệng bát

bằng

phương

pháp dán

keo, đoạn

ống dài

6m

07

08

09

10

11

12

13

71

BB.41200

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG GIOĂNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá

đỡ ống.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

Vật liệu

Ống nhựa PVC

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Gioăng cao su

cái

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

Mỡ thoa ống

kg

0,13

0,15

0,24

0,34

0,53

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

BB.412

Nhân công nhóm 3 công

6,67

7,00

9,34

11,68

14,04

Lắp đặt ống

nhựa PVC

miệng bát

bằng bằng

gioăng, đoạn

ống dài 6m

01

02

03

04

05

Quy định áp dụng và phạm vi định mức: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và

phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng

thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.41300

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau

chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

20

25

32

40

BB.413

Vật liệu

Ống nhựa PVC

m

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

6,60

7,17

7,46

8,33

Máy thi công

Lắp đặt

ống nhựa PVC

bằng phương

pháp hàn, đoạn

ống dài 6m

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,15

0,17

0,22

0,25

01

02

03

04

72

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50

60

75

80

BB.413

Vật liệu

Ống nhựa PVC

m

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

8,76

9,50

9,64

10,21

Máy thi công

Lắp đặt ống nhựa

PVC bằng

phương pháp hàn,

đoạn ống dài 6m

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,29

0,36

0,40

0,45

05

06

07

08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

125

150

200

250

BB.413

Vật liệu

Ống nhựa PVC

m

101

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

12,29 12,91 14,65 16,12 18,14

Máy thi công

Lắp đặt ống nhựa

PVC bằng

phương pháp hàn,

đoạn ống dài 6m

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,58

0,73

0,83

0,97

1,20

09

10

11

12

13

73

BB.41400

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG - ĐOẠN

ỐNG DÀI 8 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi,

lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính : 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15

20

25

32

40

BB.414

Vật liệu

Ống nhựa PVC

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Măng sông

cái

12

12

12

12

12

Cồn rửa

kg

0,011

0,015

0,018

0,024

0,036

Nhựa dán

kg

0,031

0,042

0,052

0,083

0,088

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

nhựa PVC

bằng phương

pháp măng

sông, đoạn ống

dài 8m

Nhân công nhóm

3

công

5,41

5,68

5,79

5,95

7,47

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50

67

76

89

100

BB.414

Vật liệu

Ống nhựa PVC

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Măng sông

cái

12

12

12

12

12

Cồn rửa

kg

0,042

0,066

0,081

0,096

0,12

Nhựa dán

kg

0,11

0,132

0,165

0,196

0,22

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

nhựa PVC

bằng phương

pháp măng

sông, đoạn ống

dài 8m

Nhân công nhóm

3

công

7,57

8,12

9,21

10,79

11,51

06

07

08

09

10

74

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

110

150

200

250

BB.414

Vật liệu

Ống nhựa PVC

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Măng sông

cái

12

12

12

12

Cồn rửa

kg

0,132

0,18

0,24

0,30

Nhựa dán

kg

0,24

0,33

0,44

0,55

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

nhựa PVC bằng

phương pháp

măng sông,

đoạn ống dài

8m

Nhân công nhóm 3

công

12,66

15,54

20,73

25,34

11

12

13

14

Quy định áp dụng và phạm vi định mức: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và

phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng

thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.42000

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI

6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, đo và lấy dấu, cắt ống theo chiều

dài yêu cầu, tẩy vát mép và vệ sinh mối nối, hàn nối ống (gia nhiệt, ghép nối, làm nguội và ổn đ

ịnh mối nối), lắp đặt ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.42010

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH

20mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2,3

2,8

3,4

4,1

Vật liệu

Ống nhựa PPR

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Đầu nối thẳng PPR

cái

16

16

16

16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

5,31

5,38

5,50

5,57

Máy thi công

BB.4201 Lắp đặt ống

nhựa PPR

bằng phương

phán hàn,

đường kính

20mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,398

0,398

0,398

0,398

1

2

3

4

75

BB.42020

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH

25mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2,8

3,5

4,2

5,1

Vật liệu

Ống nhựa PPR

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Đầu nối thẳng PPR

cái

16

16

16

16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

5,84

5,91

6,03

6,10

Máy thi công

BB.4202

Lắp đặt ống

nhựa PPR

đường kính

25mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,485

0,485

0,485

0,485

1

2

3

4

BB.42030

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH

32mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2,9

4,4

5,4

6,5

Vật liệu

Ống nhựa PPR

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Đầu nối thẳng PPR

cái

16

16

16

16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

6,38

6,45

6,57

6,64

Máy thi công

BB.4203

Lắp đặt ống

nhựa PPR

bằng phương

phán hàn,

đường kính

32mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,576

0,576

0,576

0,576

1

2

3

4

76

BB.42040

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH

40mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

3,7

5,5

6,7

8,1

Vật liệu

Ống nhựa PPR

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Đầu nối thẳng PPR

cái

16

16

16

16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

6,92

6,99

7,11

7,18

Máy thi công

BB.4204

Lắp đặt ống

nhựa PPR

bằng phương

phán hàn,

đường kính

40mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,666

0,666

0,666

0,666

1

2

3

4

BB.42050

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH

50mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

4,6

6,9

8,3

10,1

Vật liệu

Ống nhựa PPR

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Đầu nối thẳng PPR

cái

16

16

16

16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

8,00

8,07

8,19

8,26

Máy thi công

BB.4205 Lắp đặt ống

nhựa PPR

bằng phương

phán hàn,

đường kính

50mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,845

0,845

0,845

0,845

1

2

3

4

77

BB.42060

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH

63mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5,8

8,6

10,5

12,7

Vật liệu

Ống nhựa PPR

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Đầu nối thẳng PPR

cái

16

16

16

16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

9,10

9,17

9,29

9,36

Máy thi công

BB.4206 Lắp đặt ống

nhựa PPR

bằng phương

phán hàn,

đường kính

63mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

1,029

1,029

1,029

1,029

1

2

3

4

BB.42070

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH

75mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6,8

10,3

12,5

15,1

Vật liệu

Ống nhựa PPR

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Đầu nối thẳng PPR

cái

16

16

16

16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

10,18

10,25

10,37

10,44

Máy thi công

BB.4207 Lắp đặt ống

nhựa PPR

bằng phương

phán hàn,

đường kính

75mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

1,208

1,208

1,208

1,208

1

2

3

4

78

BB.42080

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH

90mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

8,2

12,3

15,0

18,1

Vật liệu

Ống nhựa PPR

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Đầu nối thẳng PPR

cái

16

16

16

16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

11,30

11,37

11,49

11,56

Máy thi công

BB.4208 Lắp đặt ống

nhựa PPR

bằng phương

phán hàn,

đường kính

90mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

1,394

1,394

1,394

1,394

1

2

3

4

BB.42090

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH

110mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

10,0

15,1

18,3

22,1

Vật liệu

Ống nhựa PPR

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Đầu nối thẳng PPR

cái

16

16

16

16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

13,42

13,48

13,60

13,67

Máy thi công

BB.4209

Lắp đặt ống

nhựa PPR

bằng phương

phán hàn,

đường kính

110mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

1,747

1,747

1,747

1,747

1

2

3

4

79

BB.42100

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH

125mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

11,4

17,1

20,8

25,1

Vật liệu

Ống nhựa PPR

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Đầu nối thẳng PPR

cái

16

16

16

16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

16,54

16,61

16,73

16,80

Máy thi công

BB.4210

Lắp đặt ống

nhựa PPR

bằng phương

phán hàn,

đường kính

125mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

2,267

2,267

2,267

2,267

1

2

3

4

BB.42110

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH

140mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

12,7

19,2

23,3

28,1

Vật liệu

Ống nhựa PPR

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Đầu nối thẳng PPR

cái

16

16

16

16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

22,21

22,28

22,40

22,47

Máy thi công

BB.4211 Lắp đặt ống

nhựa PPR

bằng phương

phán hàn,

đường kính

140mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

3,212

3,212

3,212

3,212

1

2

3

4

80

BB.42120

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH

160mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

14,6

21,9

26,6

32,1

Vật liệu

Ống nhựa PPR

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Đầu nối thẳng PPR

cái

16

16

16

16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

26,38

26,45

26,57

26,64

Máy thi công

BB.4212 Lắp đặt ống

nhựa PPR

bằng phương

phán hàn,

đường kính

160mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

3,906

3,906

3,906

3,906

1

2

3

4

BB.42130

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH

200mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

18,2

27,4

33,2

Vật liệu

Ống nhựa PPR

m

100,5

100,5

100,5

Đầu nối thẳng PPR

cái

16

16

16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

34,73

34,80

34,92

Máy thi công

BB.4213 Lắp đặt ống

nhựa PPR

bằng phương

phán hàn,

đường kính

200mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

5,296

5,296

5,296

1

2

3

81

BB.43000

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE

BB.43100

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP CÓ ĐẦU NỐI GAI -

ĐOẠN ỐNG DÀI 5 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống

bằng ống nối.

Đơn vị tính: 100 m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

BB.431

Vật liệu

Ống nhựa gân xoắn

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Ống nối

cái

19

19

19

19

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống nhựa

gân xoắn HDPE

1 lớp có đầu nối

gai, đoạn ống dài

5 m

Nhân công nhóm 3

công

1,50

1,63

1,90

2,50

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100 m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

500

600

BB.431

Vật liệu

Ống nhựa gân xoắn

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Ống nối

cái

19

19

19

19

19

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống nhựa

gân xoắn HDPE 1

lớp có đầu nối

gai, đoạn ống dài

5 m

Nhân công nhóm 3

công

3,73

4,35

5,47

7,60

9,80

05

06

07

08

09

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100 m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

700

800

1000

BB.431

Vật liệu

Ống nhựa gân xoắn

m

100,5

100,5

100,5

Ống nối

cái

19

19

19

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

nhựa gân xoắn

HDPE 1 lớp có

đầu nối gai,

đoạn ống dài 5

m

Nhân công nhóm 3

công

12,00

14,44

19,26

10

11

12

Quy định áp dụng định mức:

Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, định mức nhân công được

nhân hệ số k = 1,1.

82

BB.43200

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP, NỐI MÀNG KEO - ĐOẠN

ỐNG DÀI 5 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống.

Đơn vị tính: 100 m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

BB.432

Vật liệu

Ống nhựa gân xoắn

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Cùm nhựa nối ống

cái

19

19

19

19

Màng keo dán ống

m2

0,75

1,74

2,94

4,65

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

nhựa gân xoắn

HDPE 2 lớp,

nối màng keo,

đoạn ống dài 5

m

Nhân công nhóm 3

công

1,73

1,87

2,19

2,88

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100 m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

500

600

BB.432

Vật liệu

Ống nhựa gân xoắn

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Cùm nhựa nối ống

cái

19

19

19

19

19

Màng keo dán ống

m2

6,66

10,14

11,59

17,76

25,65

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

nhựa gân xoắn

HDPE 2 lớp,

nối màng keo,

đoạn ống dài 5

m

Nhân công nhóm 3

công

4,29

5,01

6,29

8,74

12,25

05

06

07

08

09

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100 m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

700

800

1000

BB.432

Vật liệu

Ống nhựa gân xoắn

m

100,5

100,5

100,5

Cùm nhựa nối ống

cái

19

19

19

Màng keo dán ống

m2

34,06

45,49

74,18

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

nhựa gân xoắn

HDPE 2 lớp, nối

màng keo, đoạn

ống dài 5 m

Nhân công nhóm 3

công

13,80

15,79

22,15

10

11

12

83

BB.44000

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi

ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.44100

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG -

ĐOẠN ỐNG DÀI 100m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

12

16

BB.441

Vật liệu

Ống nhựa nhôm

m

100,01

100,01

Măng sông

cái

1

1

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,61

0,63

Lắp đặt ống nhựa nhôm

nối bằng phương pháp

măng sông, đoạn ống dài

100m

01

02

BB.44200

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

- ĐOẠN ỐNG DÀI 50m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

20

BB.442

Vật liệu

Ống nhựa nhôm

m

100,02

Măng sông

cái

2

Vật liệu khác

%

0,1

Nhân công nhóm 3

công

1,3

Lắp đặt ống nhựa nhôm

nối bằng phương pháp

măng sông, đoạn ống

dài 50m

01

84

BB.44300

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI

6 m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

26

32

BB.443

Vật liệu

Ống nhựa nhôm

m

100,02

100,02

Măng sông

cái

17

17

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

10

11

Lắp đặt ống nhựa nhôm

nối bằng măng sông,

đoạn ống dài 6 m

01

02

BB.45000

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE

BB.45100

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống,

căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.45110

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI

300 m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

16

20

25

BB.4511

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,01

100,01

100,01

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt ống

nhựa HDPE nối

bằng măng sông,

đoạn ống dài

300 m

Nhân công nhóm 3

công

1,46

1,54

1,62

1

2

3

85

BB.45120

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI

200 m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

32

BB.4512

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,01

Vật liệu khác

%

0,1

Lắp đặt ống nhựa

HDPE nối bằng

măng sông, đoạn ống

dài 200 m

Nhân công nhóm 3

công

2,42

1

BB.45130

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI

150m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

40

BB.4513

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,01

Vật liệu khác

%

0,1

Lắp đặt ống nhựa

HDPE nối bằng

măng sông, đoạn ống

dài 150m

Nhân công nhóm 3

công

2,74

1

BB.45140

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI

100m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50

BB.4514

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,01

Vật liệu khác

%

0,1

Lắp đặt ống nhựa

HDPE nối bằng

măng sông, đoạn ống

dài 100m

Nhân công nhóm 3

công

3,06

1

86

BB.45150

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE - ĐOẠN ỐNG DÀI 50m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

63

75

BB.4515

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,02

100,02

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

Lắp đặt ống nhựa

HDPE nối bằng

măng sông, đoạn ống

dài 50m

Nhân công nhóm 3

công

3,22

3,38

1

2

BB.45160

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI

25m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

90

BB.4516

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,02

Vật liệu khác

%

0,1

Lắp đặt ống nhựa

HDPE nối bằng

măng sông, đoạn

ống dài 25m

Nhân công nhóm 3

công

3,88

1

87

BB.45200

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau

chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

BB.45210

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN

ỐNG DÀI 300 m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

20

BB.4521

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

101

Vật liệu khác

%

0,01

Nhân công nhóm 3

công

4,14

Máy thi công

Lắp đặt ống nhựa

HDPE nối bằng

phương pháp hàn,

đoạn ống dài 300 m

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,01

1

BB.45220

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN

ỐNG DÀI 250 m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

25

BB.4522

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

101

Vật liệu khác

%

0,01

Nhân công nhóm 3

công

4,50

Máy thi công

Lắp đặt ống nhựa

HDPE nối bằng

phương pháp hàn,

đoạn ống dài 250 m

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,012

1

88

BB.45230

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN

ỐNG DÀI 200 m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

32

BB.4523

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

101

Vật liệu khác

%

0,01

Nhân công nhóm 3

công

6,24

Máy thi công

Lắp đặt ống nhựa

HDPE nối bằng

phương pháp hàn,

đoạn ống dài 200 m

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,013

1

BB.45240

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN

ỐNG DÀI 150 m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

40

BB.4524

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

101

Vật liệu khác

%

0,01

Nhân công nhóm 3

công

6,96

Máy thi công

Lắp đặt ống nhựa

HDPE nối bằng

phương pháp hàn,

đoạn ống dài 150 m

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,015

1

89

BB.45250

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN

ỐNG DÀI 70 m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

20

25

32

40

BB.4525

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

101

101

101

101

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

5,24

5,70

5,93

6,62

Máy thi công

Lắp đặt ống

nhựa HDPE

nối bằng phương

pháp hàn, đoạn

ống dài 70 m

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,014

0,017

0,018

0,021

1

2

3

4

BB.45260

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN

ỐNG DÀI 50 m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50

63

BB.4526

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

101

101

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

5,66

6,30

Máy thi công

Lắp đặt ống nhựa

HDPE nối bằng

phương pháp hàn,

đoạn ống dài 50

m

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,02

0,024

1

2

BB.45270

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN

ỐNG DÀI 40 m

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

75

90

BB.4527

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

101

101

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

6,71

7,66

Máy thi công

Lắp đặt ống nhựa

HDPE nối bằng

phương pháp hàn,

đoạn ống dài 40

m

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,026

0,03

1

2

90

BB.46000

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT

ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, đưa máy và ống vào vị trí hàn, căn chỉnh

ống trên máy; vệ sinh ống, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt,

làm nguội), hạ ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.46010

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 110mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

4,2

5,3

6,6

8,1

10,0

12,3

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

8,26

8,92

9,37

10,18 11,13 12,24

Máy thi công

BB.4601 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt, đường

kính 110mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,813 0,872 0,892 0,958 1,031 1,109

1

2

3

4

5

6

BB.46020

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 125mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

4,8

6,0

7,4

9,2

11,4

14,0

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

8,37

9,02

9,74

10,59 11,57 12,70

Máy thi công

BB.4602 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 125mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,829 0,890 0,954 1,024 1,101 1,184

1

2

3

4

5

6

91

BB.46030

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 140mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5,4

6,7

8,3

10,3

12,7

15,7

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

8,75

9,13

9,86

10,71 11,69 14,75

Máy thi công

BB.4603 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 140mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,890 0,909 0,974 1,046 1,124 1,507

1

2

3

4

5

6

BB.46040

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 160mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6,2

7,7

9,5

11,8

14,6

17,9

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

8,92

9,58

10,33 11,21 12,24 15,85

Máy thi công

BB.4604 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt, đường

kính 160mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,916 0,980 1,049 1,125 1,209 1,682

1

2

3

4

5

6

BB.46050

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 180mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6,9

8,6

10,7

13,3

16,4

20,1

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

9,08

9,77

10,56 11,76 14,70 17,01

Máy thi công

BB.4605 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 180mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,941 1,009 1,083 1,206 1,592 1,859

1

2

3

4

5

6

92

BB.46060

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 200mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

7,7

9,6

11,9

14,7

18,2

22,4

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

10,53 11,32 12,22 13,27 16,96 20,05

Máy thi công

BB.4606 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 200mm

Máy gia nhiệt D315

ca

1,056 1,127 1,204 1,289 1,766 2,127

1

2

3

4

5

6

BB.46070

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT

ĐƯỜNG KÍNH 225mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

8,6

10,8

13,4

16,6

20,5

25,2

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

10,77 11,61 12,82 15,82 18,48 21,63

Máy thi công

BB.4607 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

đường kính

225mm

Máy gia nhiệt D315

ca

1,094 1,170 1,295 1,684 1,999 2,370

1

2

3

4

5

6

BB.46080

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT

ĐƯỜNG KÍNH 250mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

9,6

11,9

14,8

18,4

22,7

27,9

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

11,45 12,29 13,28 17,16 19,88 23,39

Máy thi công

BB.4608 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 250mm

Máy gia nhiệt D315

ca

1,180 1,259 1,348 1,871 2,194 2,617

1

2

3

4

5

6

93

BB.46090

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 280mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

10,7

13,4

16,6

20,6

25,4

31,3

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

11,79 12,97 15,89 18,47 21,53 25,42

Máy thi công

BB.4609 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 280mm

Máy gia nhiệt D315

ca

1,235 1,364 1,755 2,075 2,451 2,931

1

2

3

4

5

6

BB.46100

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 315mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

12,1

15,0

18,7

23,2

28,6

35,2

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

13,27 15,80 18,11 21,19 24,79 29,27

Máy thi công

BB.4610 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 315mm

Máy gia nhiệt D630

ca

1,375 1,708 1,989 2,371 2,812 3,363

1

2

3

4

5

6

BB.46110

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 355mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

13,6

16,9

21,7

26,1

32,2

39,7

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

14,13 17,12 20,18 23,23 27,24 32,44

Máy thi công

BB.4611 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 355mm

Máy gia nhiệt D630

ca

1,509 1,914 2,300 2,691 3,196 3,857

1

2

3

4

5

6

94

BB.46120

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT

ĐƯỜNG KÍNH 400mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15,3

19,1

23,7

29,4

36,3

44,7

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

13,51 15,70 18,30 21,35 25,14 29,98

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

1,88

1,88

1,88

1,88

1,88

1,88

BB.4612 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

đường kính

400mm

Máy gia nhiệt D630

ca

1,84

2,17

2,55

3,00

3,56

4,27

1

2

3

4

5

6

BB.46130

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 450mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

17,2

21,5

26,7

33,1

40,9

50,3

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

14,71 16,96 19,88 23,52 27,68 32,88

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

1,88

1,88

1,88

1,88

1,88

1,88

BB.4613 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt, đường

kính 450mm

Máy gia nhiệt D630

ca

2,04

2,38

2,82

3,36

3,98

4,76

1

2

3

4

5

6

95

BB.46140

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 500mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

19,1

23,9

29,7

36,8

45,4

55,8

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

16,35 18,95 21,98 26,01 30,83 36,74

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

1,88

1,88

1,88

1,88

1,88

1,88

BB.4614 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 500mm

Máy gia nhiệt D630

ca

2,27

2,66

3,11

3,71

4,43

5,31

1

2

3

4

5

6

BB.46150

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 560mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

21,4

26,7

33,2

41,2

50,8

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

17,73

20,64

24,28

28,68

33,87

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

1,88

1,88

1,88

1,88

1,88

BB.4615 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 560mm

Máy gia nhiệt D630

ca

2,50

2,94

3,49

4,16

4,94

1

2

3

4

5

96

BB.46160

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 630mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

24,1

30,0

37,4

46,3

57,2

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

19,93

23,22

27,26

32,09

38,29

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

1,88

1,88

1,88

1,88

1,88

BB.4616 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

đường kính

630mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

2,82

3,32

3,93

4,66

5,60

1

2

3

4

5

BB.46170

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 710mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

27,2

33,9

42,1

52,2

64,5

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

22,20

25,85

30,26

35,77

42,68

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

BB.4617 Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 710mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

3,20

3,76

4,43

5,27

6,33

1

2

3

4

5

97

BB.46180

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 800mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

30,6

38,1

47,4

58,8

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

25,07

29,13

34,27

40,54

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

2,40

2,40

2,40

2,40

BB.4618

Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 800mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

3,63

4,25

5,04

6,00

1

2

3

4

BB.46190

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 900mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

34,4

42,9

53,3

66,2

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

28,20

32,68

38,51

45,54

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

2,40

2,40

2,40

2,40

BB.4619

Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt, đường

kính 900mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

4,15

4,84

5,75

6,83

1

2

3

4

98

BB.46200

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 1000mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

38,2

47,7

59,3

72,5

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

31,49

36,94

43,28

50,68

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

2,40

2,40

2,40

2,40

BB.4620

Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 1000mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

4,66

5,50

6,48

7,63

1

2

3

4

BB.46210

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT,

ĐƯỜNG KÍNH 1200mm

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

45,9

57,2

67,9

Vật liệu

Ống nhựa HDPE

m

100,5

100,5

100,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

38,34

44,67

50,64

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

2,40

2,40

2,40

BB.4621

Lắp đặt ống

nhựa HDPE

bằng phương

pháp hàn gia

nhiệt,  đường

kính 1200mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

5,80

6,79

7,73

1

2

3

99

BB.50000

LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG DẪN GA CÁC LOẠI

BB.51000

LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN-ĐOẠN ỐNG DÀI 2 m

Thành phần công việc :

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống,

lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6,4

9,5

12,7

15,9

BB.510

Vật liệu

Ống đồng

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Que hàn đồng

kg

0,065

0,087

0,109

0,125

Ô xy

chai

0,003

0,004

0,005

0,006

Khí gas

kg

0,006

0,008

0,01

0,012

Thuốc hàn

kg

0,004

0,006

0,007

0,008

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

đồng bằng

phương pháp

hàn, đoạn ống

dài 2 m

Nhân công nhóm

3

công

13,50

15,90

16,74

18,39

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

19,1

22,2

25,4

28,6

31,8

BB.510

Vật liệu

Ống đồng

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Que hàn đồng

kg

0,132

0,159

0,194

0,215

0,242

Ô xy

chai

0,006

0,007

0,009

0,01

0,011

Khí gas

kg

0,012

0,014

0,018

0,02

0,022

Thuốc hàn

kg

0,09

0,011

0,013

0,014

0,016

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

đồng bằng

phương pháp

hàn, đoạn ống

dài 2 m

Nhân công nhóm 3

công

22,19

23,07

23,77

24,17

24,72

05

06

07

08

09

100

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

34,9

38,1

41,3

54

66,7

BB.510

Vật liệu

Ống đồng

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Que hàn đồng

kg

0,262

0,285

0,298

0,367

0,436

Ô xy

chai

0,012

0,013

0,013

0,016

0,019

Khí gas

kg

0,024

0,026

0,026

0,032

0,038

Thuốc hàn

kg

0,017

0,019

0,02

0,024

0,029

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt ống

đồng bằng

phương pháp

hàn, đoạn

ống dài 2 m

Nhân công nhóm 3

công

25,17

26,83

27,22

28,47

30,33

10

11

12

13

14

101

BB.60000

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Định mức lắp đặt côn được tính bình quân cho hai đầu ống.

Điều kiện lắp đặt hệ thống thông gió được tính ở độ cao  6m. Nếu lắp đặt ở độ cao > 6m

thì hao phí vận chuyển vật tư trong nhà được tính thêm định mức bốc xếp và vận chuyển vật liệu

lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này

là độ cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.

BB.61000

LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp

đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m

Chu vi ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤0,64

≤0,80

≤0,90

Vật liệu

Ống thông gió

m

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,014

0,018

0,021

Bu lông mạ M6x20

cái

5

5

7

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,29

0,37

0,44

Máy thi công

BB.610

Lắp đặt ống

thông gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,009

0,011

0,013

Máy khác

%

3

3

3

01

02

03

102

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Chu vi ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤0,95

≤1,13

≤1,30

Vật liệu

Ống thông gió

m

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,024

0,026

0,031

Bu lông mạ M6x20

cái

7

7

7

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,49

0,54

0,64

Máy thi công

BB.610

Lắp đặt ống

thông gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,014

0,016

0,019

Máy khác

%

3

3

3

04

05

06

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Chu vi ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤1,50

≤1,76

≤1,89

Vật liệu

Ống thông gió

m

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,036

0,042

0,045

Bu lông mạ M6x20

cái

7

9

9

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,74

0,82

0,94

Máy thi công

BB.610

Lắp đặt ống

thông gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,022

0,024

0,028

Máy khác

%

3

3

3

07

08

09

103

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Chu vi ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤2,06

≤2,26

≤2,40

Vật liệu

Ống thông gió

m

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,050

0,055

0,060

Bu lông mạ M6x20

cái

11

13

13

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

1,04

1,14

1,25

Máy thi công

BB.610

Lắp đặt ống

thông gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,030

0,034

0,037

Máy khác

%

3

3

3

10

11

12

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Chu vi ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤2,63

≤2,86

≤3,26

Vật liệu

Ống thông gió

m

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,065

0,071

0,079

Bu lông mạ M6x20

cái

13

15

15

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

1,33

1,44

1,61

Máy thi công

BB.610

Lắp đặt ống

thông gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,039

0,042

0,047

Máy khác

%

3

3

3

13

14

15

104

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Chu vi ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤3,50

≤4,00

≤4,20

Vật liệu

Ống thông gió

m

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,084

0,095

0,106

Bu lông mạ M6x20

cái

17

19

21

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

1,71

1,93

2,17

Máy thi công

BB.610

Lắp đặt ống

thông gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,050

0,057

0,064

Máy khác

%

3

3

3

16

17

18

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Chu vi ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤4,50

≤5,70

≤6,50

Vật liệu

Ống thông gió

m

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,113

0,138

0,156

Bu lông mạ M10x30

cái

23

25

33

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

2,30

2,81

3,19

Máy thi công

BB.610

Lắp đặt ống

thông gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,068

0,083

0,094

Máy khác

%

3

3

3

19

20

21

105

BB.62000 LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp

đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤125

≤160

≤200

Vật liệu

Ống thông gió

m

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,012

0,015

0,020

Bu lông mạ M6x20

cái

2

2

3

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,15

0,20

0,25

Máy thi công

BB.620

Lắp đặt ống

thông gió tròn

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,004

0,006

0,007

Máy khác

%

3

3

3

01

02

03

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤250

≤315

≤400

Vật liệu

Ống thông gió

m

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,034

0,054

0,068

Bu lông mạ M6x20

cái

4

5

5

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,30

0,39

0,50

Máy thi công

BB.620

Lắp đặt ống

thông gió tròn

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,009

0,011

0,014

Máy khác

%

3

3

3

04

05

06

106

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤450

≤500

≤560

Vật liệu

Ống thông gió

m

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,081

0,090

0,101

Bu lông mạ M6x20

cái

6

7

7

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,59

0,66

0,74

Máy thi công

BB.620

Lắp đặt ống

thông gió tròn

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,017

0,018

0,021

Máy khác

%

3

3

3

07

08

09

107

BB.70000

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống

(như côn, cút, van,...) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi

loại ống.

Nếu lắp vòi, bịt đầu ống thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng

hệ số 0,5 hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính

tương ứng.

Nếu lắp tê thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5

hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Nếu lắp chữ thập thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số

2 hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính tương

ứng.

Công việc rà van chưa tính trong định mức.

BB.71000

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG

BB.71100

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT BÊ TÔNG NỐI BẰNG GIOĂNG  CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp

chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.

Đơn vị tính: cái

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

300

≤ 600

≤ 1000

BB.711

Vật liệu

Côn, cút bê tông

cái

1

1

1

1

Gioăng cao su

cái

2

2

2

2

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

Lắp đặt côn,

cút bê tông nối

bằng gioăng

cao su

Nhân công nhóm 3

công

0,21

0,29

0,25

0,44

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

-

-

0,02

0,025

Máy khác

%

-

-

1

1

01

02

03

04

108

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 1250

≤ 1800

≤ 2250

≤ 3000

BB.711

Vật liệu

Côn, cút bê tông

cái

1

1

1

1

Gioăng cao su

cái

2

2

2

2

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

Lắp đặt côn,

cút bê tông nối

bằng gioăng

cao su

Nhân công nhóm 3

công

0,50

0,74

1,03

1,38

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,029

0,029

0,029

0,029

Máy khác

%

1

1

1

1

05

06

07

08

BB.72000

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG

BB.72100

LẮP ĐẶT CÔN CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến ví trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xảm

mối nối.

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn vị

50

75

100

150

200

BB.721

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

1

Dây đay

kg

0,16

0,20

0,26

0,36

0,48

Bi tum

kg

0,02

0,028 0,036

0,05

0,08

Xăng

kg

0,05

0,07

0,10

0,15

0,20

Ximăng PCB30

kg

0,30

0,50

0,70

0,90

1,10

Amiăng

kg

0,09

0,12

0,15

0,25

0,35

Củi

kg

0,08

0,10

0,14

0,20

0,32

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt côn,

cút gang nối

bằng phương

pháp xảm

Nhân công nhóm 3

công

0,24

0,31

0,40

0,50

0,64

01

02

03

04

05

109

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

250

300

350

400

500

BB.721

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

1

Dây đay

kg

0,60

0,74

0,88

1,04

1,30

Bi tum

kg

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Xăng

kg

0,28

0,36

0,44

0,56

0,70

Ximăng PCB30

kg

1,30

1,54

1,80

2,40

4,00

Amiăng

kg

0,45

1,1

1,3

1,5

2,10

Củi

kg

0,48

0,64

0,80

0,96

1,12

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm

3

công

0,81

0,96

1,14

1,27

1,51

Máy thi công

Lắp đặt côn,

cút gang nối

bằng phương

pháp xảm

Cần cẩu 6 t

ca

-

0,018

0,018

0,018

0,02

06

07

08

09

10

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

700

800

900

1000

BB.721

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

1

Dây đay

kg

1,74

2,20

2,70

3,30

3,64

Bi tum

kg

0,32

0,44

0,56

0,70

0,90

Xăng

kg

1,03

1,34

1,55

1,92

2,10

Ximăng PCB30

kg

5,40

6,80

8,20

9,80

11,40

Amiăng

kg

2,6

3,0

3,50

4,1

4,60

Củi

kg

1,44

1,76

2,24

2,80

3,60

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm

3

công

1,72

1,97

2,21

2,48

2,75

Máy thi công

Lắp đặt côn,

cút gang nối

bằng phương

pháp xảm

Cần cẩu 6 t

ca

0,022

0,022

0,022

0,025

0,025

11

12

13

14

15

110

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1100

1200

1400

1500

1600

BB.721

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

1

Dây đay

kg

3,80

4,15

4,84

5,19

5,26

Bi tum

kg

0,97

1,02

1,18

1,22

1,30

Xăng

kg

2,29

2,37

2,74

2,89

3,08

Xi măng PCB 30

kg

11,90

13,00

15,16

16,25

16,50

Amiăng

kg

4,9

5,3

6,10

6,7

7,15

Củi

kg

3,85

4,03

4,69

3,96

5,37

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

2,87

3,13

3,65

3,91

4,00

Máy thi công

Lắp đặt côn,

cút gang nối

bằng phương

pháp xảm

Cần cẩu 6 t

ca

0,025

0,03

0,03

0,03

0,03

16

17

18

19

20

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1800

2000

2200

2400

2500

BB.721

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

1

Dây đay

kg

5,92

6,57

7,23

7,88

8,21

Bi tum

kg

1,46

1,63

1,79

1,95

2,03

Xăng

kg

3,47

3,85

4,24

4,62

4,82

Xi măng PCB30

kg

18,52

20,58

22,63

24,69

25,72

Amiăng

kg

8,04

8,93

9,83

10,72

11,17

Củi

kg

6,04

6,71

7,38

8,06

8,73

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

4,49

5,00

5,50

5,99

6,24

Máy thi công

Lắp đặt côn,

cút gang nối

bằng phương

pháp xảm

Cần cẩu 6 t

ca

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

21

22

23

24

25

111

BB.72200

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp

gioăng và chỉnh.

Đơn vị tính : cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

BB.722

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

Gioăng cao su

cái

2

2

2

2

Mỡ bôi trơn

kg

0,018

0,030

0,040

0,060

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt côn, cút

gang nối bằng

goăng cao su

Nhân công nhóm 3 công

0,42

0,52

0,67

0,85

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

500

BB.722

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

Gioăng cao su

cái

2

2

2

2

Mỡ bôi trơn

kg

0,081

0,088

0,094

0,1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm

3

công

1,01

1,2

1,34

1,59

Lắp đặt côn, cút

gang nối bằng

goăng cao su

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,018

0,018

0,018

0,02

05

06

07

08

112

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

700

800

900

1000

BB.722

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

1

Gioăng cao su

cái

2

2

2

2

2

Mỡ bôi trơn

kg

0,11

0,11

0,13

0,14

0,16

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

1,81

2,07

2,33

2,61

2,89

Máy thi công

Lắp đặt côn,

cút gang nối

bằng goăng

cao su

Cần cẩu 6 t

ca

0,022

0,022

0,022

0,025

0,025

09

11

12

13

14

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1100

1200

1400

1500

1600

BB.722

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

1

Gioăng cao su

cái

2

2

2

2

2

Mỡ bôi trơn

kg

0,174

0,2

0,25

0,26

0,28

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

3,02

3,29

3,84

4,12

4,21

Máy thi công

Lắp đặt côn,

cút gang nối

bằng goăng

cao su

Cần cẩu 6 t

ca

0,025

0,027

0,027

0,027

0,027

15

16

17

18

19

113

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1800

2000

2200

2400

2500

BB.722

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

1

Gioăng cao su

cái

2

2

2

2

2

Mỡ bôi trơn

kg

0,31

0,35

0,38

0,42

0,43

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

4,73

5,26

5,79

6,31

6,57

Máy thi công

Lắp đặt côn,

cút gang nối

bằng goăng

cao su

Cần cẩu 6 t

ca

0,027

0,027

0,027

0,027

0,027

20

21

22

23

24

BB.72300

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào

hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

BB.723

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

Cao su tấm

m2

0,05

0,07

0,09

Bu lông M16-M20

bộ

8

8

8

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,38

0,47

0,60

Lắp đặt côn, cút

gang nối bằng

mặt bích

01

02

03

114

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

250

300

350

400

500

BB.723

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

1

Cao su tấm

m2

0,12

0,13

0,15

0,16

0,17

Bu lông M20-M24

bộ

24

24

32

32

40

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,77

0,91

1,08

1,21

1,43

Máy thi công

Lắp đặt côn, cút

gang nối bằng

mặt bích

Cần cẩu 6 t

ca

-

0,018

0,018

0,018

0,02

04

05

06

07

08

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

700

800

900

1000

BB.723

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

1

Cao su tấm

m2

0,18

0,19

0,19

0,22

0,24

Bu lông M24-M33

bộ

40

48

48

56

56

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

1,63

1,86

2,10

2,35

2,60

Máy thi công

Lắp đặt côn, cút

gang nối bằng

mặt bích

Cần cẩu 6 t

ca

0,02

0,021

0,021

0,021

0,021

09

10

11

12

13

115

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1100

1200

1400

1500

1600

BB.723

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

1

Cao su tấm

m2

0,27

0,29

0,34

0,37

80

Bu lông M33-M39

bộ

64

64

72

72

0,40

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

2,72

2,96

3,46

3,71

3,79

Máy thi công

Lắp đặt côn, cút

gang nối bằng

mặt bích

Cần cẩu 6 t

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

14

15

16

17

18

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1800

2000

2200

2400

2500

BB.723

Vật liệu

Côn, cút gang

cái

1

1

1

1

1

Bulông M39-M52

bộ

88

96

104

112

120

Cao su tấm

m2

0,44

0,49

0,54

0,59

0,62

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

4,26

4,73

5,21

5,68

5,91

Máy thi công

Lắp đặt côn, cút

gang nối bằng

mặt bích

Cần cẩu 6 t

ca

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

19

20

21

22

23

116

BB.73000

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP

BB.73100

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp

chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15

20

25

32

40

BB.731

Vật liệu

Côn, cút

cái

1

1

1

1

1

Que hàn

kg

0,04

0,05

0,06

0,08

0,107

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,09

0,12

0,15

0,17

0,19

Lắp đặt côn,

cút thép bằng

phương pháp

hàn

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,012

0,015

0,018

0,030

0,038

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50

60

75

80

100

BB.731

Vật liệu

Côn, cút

cái

1

1

1

1

1

Que hàn

kg

0,15

0,18

0,22

0,29

0,35

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,21

0,24

0,29

0,32

0,36

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,044

0,054

0,064

0,082

0,10

Lắp đặt côn,

cút  thép bằng

phương pháp

hàn

Máy khác

%

5

5

5

5

5

06

07

08

09

10

117

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

125

150

200

250

300

BB.731

Vật liệu

Côn, cút

cái

1

1

1

1

1

Que hàn

kg

0,43

0,52

0,89

1,25

1,77

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,40

0,48

0,62

0,77

0,85

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,12

0,15

0,26

0,36

0,5

Cần cẩu 6 t

ca

-

-

-

-

0,015

Lắp đặt côn,

cút  thép bằng

phương pháp

hàn

Máy khác

%

5

5

5

5

5

11

12

13

14

15

BB.73200

LẮP ĐẶT CÔN CÚT THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh

theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15

20

25

32

40

BB.731

Vật liệu

Côn, cút

cái

1

1

1

1

1

Que hàn

kg

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm

3

công

0,17

0,18

0,23

0,27

0,29

Lắp đặt côn,

cút thép không

rỉ bằng phương

pháp hàn

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,01

0,011

0,012

0,015

0,017

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

118

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50

60

75

80

100

BB.731

Vật liệu

Côn, cút

cái

1

1

1

1

1

Que hàn

kg

0,09

0,11

0,13

0,14

0,21

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,32

0,35

0,37

0,39

0,46

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,022

0,027

0,032

0,035

0,05

Lắp đặt côn,

cút thép không

rỉ bằng phương

pháp hàn

Máy khác

%

5

5

5

5

5

06

07

08

09

10

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

125

150

200

250

300

BB.731

Vật liệu

Côn, cút

cái

1

1

1

1

1

Que hàn

kg

0,28

0,35

1,02

1,27

1,52

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,50

0,61

0,76

0,99

0,69

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,065

0,08

0,23

0,31

0,38

Cần cẩu 6 t

ca

-

-

-

-

0,02

Lắp đặt côn,

cút thép không

rỉ bằng phương

pháp hàn

Máy khác

%

5

5

5

5

5

11

12

13

14

15

119

BB.73300

LẮP ĐẶT CÔN CÚT THÉP TRÁNG KẼM BẰNG MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh

ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15

20

25

32

40

BB.733

Vật liệu

Côn, cút

cái

1

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm

3

công

0,07

0,11

0,12

0,14

0,16

Lắp đặt côn,

cút thép tráng

kẽm bằng

măng sông

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50

67

76

89

100

BB.733

Vật liệu

Côn, cút

cái

1

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt côn,

cút thép tráng

kẽm bằng

măng sông

Nhân công

nhóm 3

công

0,17

0,19

0,21

0,22

0,23

06

07

08

09

10

120

BB.74000

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG

BB.74100

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp

chỉnh, hàn nối côn, cút với ống.

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6,4

9,5

12,7

15,9

BB.741

Vật liệu

Côn, cút đồng

cái

1

1

1

1

Que hàn đồng

kg

0,003

0,004

0,004

0,005

Ô xy

chai

0,0001

0,0002

0,0002

0,0002

Khí gas

kg

0,0002

0,0004

0,0004

0,0004

Thuốc hàn

kg

0,0002

0,0002

0,0003

0,0003

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt côn,

cút đồng bằng

phương pháp

hàn

Nhân công nhóm 3

công

0,041

0,041

0,043

0,046

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

19,1

22,2

25,4

28,6

31,8

BB.741

Vật liệu

Côn, cút đồng

cái

1

1

1

1

1

Que hàn

kg

0,006

0,006

0,008

0,009

0,01

Ô xy

chai

0,0003 0,0004 0,0004 0,0004 0,0005

Khí gas

kg

0,0006 0,0008 0,0008 0,0008

0,001

Thuốc hàn

kg

0,0004 0,0005 0,0006 0,0007 0,0007

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt côn,

cút đồng bằng

phương pháp

hàn

Nhân công nhóm

3

công

0,048

0,051

0,056

0,057

0,058

05

06

07

08

09

121

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

34,9

38,1

41,3

53,9

66,7

BB.741

Vật liệu

Côn, cút đồng

cái

1

1

1

1

1

Que hàn

kg

0,011

0,012

0,012

0,015

0,018

Ô xy

chai

0,0005 0,0005 0,0005 0,0007 0,0008

Khí gas

kg

0,001

0,001

0,001

0,0014 0,0016

Thuốc hàn

kg

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt  côn,

cút đồng bằng

phương pháp

hàn

Nhân công nhóm

3

công

0,059

0,06

0,061

0,067

0,072

10

11

12

13

14

BB.75000

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PVC

BB.75100

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT NỐI BẰNG DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp

chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

32

40

50

65

BB.751

Vật liệu

Côn, cút nhựa PVC

cái

1

1

1

1

Cồn rửa

kg

0,018

0,023

0,03

0,035

Keo dán

kg

0,0045

0,0056

0,008

0,009

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,028

0,035

0,037

0,039

Lắp đặt côn,

cút nhựa PVC

miệng bát nối

bằng dán keo

01

02

03

04

122

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

89

100

125

150

BB.751

Vật liệu

Côn, cút nhựa PVC

cái

1

1

1

1

Cồn rửa

kg

0,04

0,05

0,055

0,06

Keo dán

kg

0,01

0,018

0,02

0,025

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt côn,

cút nhựa PVC

miệng bát nối

bằng dán keo

Nhân công nhóm 3

công

0,05

0,06

0,065

0,08

05

06

07

08

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

250

300

BB.751

Vật liệu

Côn, cút nhựa PVC

cái

1

1

1

Cồn rửa

kg

0,08

0,1

0,13

Keo dán

kg

0,03

0,04

0,058

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt côn, cút

nhựa PVC miệng

bát nối bằng dán

keo

Nhân công nhóm 3

công

0,09

0,095

0,10

09

10

11

123

BB.75200

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi,

căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

20

25

32

40

50

BB.752

Vật liệu

Côn, cút nhựa PVC

cái

1

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,05

0,06

0,07

0,08

0,10

Lắp đặt côn,

cút nhựa PVC

bằng phương

pháp hàn

Máy thi công

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,019

0,021

0,027

0,03

0,035

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

60

75

80

100

BB.752

Vật liệu

Côn, cút nhựa PVC

cái

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,11

0,12

0,13

0,15

Máy thi công

Lắp đặt côn,

cút nhựa PVC

bằng phương

pháp hàn

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,04

0,05

0,056

0,07

06

07

08

09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

125

150

200

250

BB.752

Vật liệu

Côn, cút nhựa PVC

cái

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,155

0,16

0,19

0,21

Máy thi công

Lắp đặt côn,

cút nhựa PVC

bằng phương

pháp hàn

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,09

0,10

0,12

0,14

10

11

12

13

124

BB.75300

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG NỐI GIOĂNG

Thành phần công việc :

Vận chuyển và rải côn, cút trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh

ống, nối côn, cút với ống.

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

BB.753

Vật liệu

Côn, cút nhựa PVC

cái

1

1

1

1

1

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

1

Mỡ thoa ống

kg

0,016

0,019

0,03

0,043

0,066

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt

côn, cút

nhựa PVC

miệng bát

bằng nối

gioăng

Nhân công nhóm 3

công

0,11

0,13

0,14

0,16

0,23

01

02

03

04

05

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:Đối với trường hợp vật tư ống, phụ tùng nhập đồng bộ thì

không tính gioăng và mỡ thoa ống.

125

BB.75400

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC NỐI BẰNG MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ

tùng với ống.

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15

20

25

BB.754

Vật liệu

Côn, cút nhựa PVC

cái

1

1

1

Cồn rửa

kg

0,002

0,002

0,003

Nhựa dán

kg

0,005

0,007

0,009

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt côn, cút

nhựa PVC nối

bằng măng sông

Nhân công nhóm 3

công

0,04

0,05

0,06

01

02

03

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

32

40

50

BB.754

Vật liệu

Côn, cút nhựa PVC

cái

1

1

1

Cồn rửa

kg

0,004

0,006

0,007

Nhựa dán

kg

0,014

0,015

0,018

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt côn, cút

nhựa PVC nối

bằng măng sông

Nhân công nhóm 3

công

0,07

0,08

0,09

04

05

06

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

67

76

89

100

BB.754

Vật liệu

Côn, cút nhựa PVC

cái

1

1

1

1

Cồn rửa

kg

0,011

0,014

0,016

0,02

Nhựa dán

kg

0,022

0,028

0,033

0,037

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt côn, cút

nhựa PVC nối

bằng măng sông

Nhân công nhóm 3

công

0,12

0,14

0,16

0,18

07

08

09

10

126

BB.76000

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM

BB.76100

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh,

nối ống.

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

BB.761

Vật liệu

Côn, cút nhựa

cái

1

1

1

1

1

1

Ống nối

cái

2

2

2

2

2

2

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm

3

công

0,06

0,08

0,10

0,14

0,18

0,19

Lắp đặt côn,

cút nhựa gân

xoắn HDPE

1 lớp, nối

bằng ống nối

01

02

03

04

05

06

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

400

500

600

700

800

1000

BB.761

Vật liệu

Côn, cút nhựa

cái

1

1

1

1

1

1

Ống nối

cái

2

2

2

2

2

2

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt côn,

cút nhựa gân

xoắn HDPE

1 lớp, nối

bằng ống nối

Nhân công nhóm

3

công

0,21

0,29

0,32

0,37

0,40

0,46

07

08

09

10

11

12

127

BB.76200

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÙM

Thành phần công việc

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh,

nối ống.

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

BB.762

Vật liệu

Côn, cút nhựa

cái

1

1

1

1

Cùm nhựa nối ống

cái

2

2

2

2

Màng keo dán ống

m2

0,23

0,34

0,45

0,57

Lắp đặt côn,

cút nhựa gân

xoắn HDPE 2

lớp nối bằng

cùm

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,080

0,088

0,112

0,160

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

500

BB.762

Vật liệu

Côn, cút nhựa

cái

1

1

1

1

Cùm nhựa nối ống

cái

2

2

2

2

Màng keo dán ống

m2

0,68

0,80

0,90

1,13

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt côn,

cút nhựa gân

xoắn HDPE 2

lớp nối bằng

cùm

Nhân công nhóm 3

công

0,18

0,20

0,22

0,24

05

06

07

08

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

700

800

1000

BB.762

Vật liệu

Côn, cút nhựa

cái

1

1

1

1

Cùm nhựa nối ống

cái

2

2

2

2

Màng keo dán ống

m2

1,36

1,58

1,81

2,26

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt côn,

cút nhựa gân

xoắn HDPE 2

lớp nối bằng

cùm

Nhân công nhóm 3

công

0,34

0,38

0,43

0,48

09

10

11

12

128

BB.76300

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT, MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút, măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ

tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

12

16

20

26

32

BB.763

Vật liệu

Côn, cút, măng sông

cái

1

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt

côn, cút

măng sông

nhựa nhôm

Nhân công nhóm 3

công

0,1

0,1

0,1

0,12

0,15

01

02

03

04

05

BB.77000

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA HDPE BẰNG DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút, đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét

keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

16

20

25

32

BB.771

Vật liệu

Côn, cút nhựa HDPE

cái

1

1

1

1

Keo dán

kg

0,0023 0,0028 0,0035 0,0045

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt  côn, cút

nhựa HDPE bằng

dán keo

Nhân công nhóm 3

công

0,025

0,028

0,030

0,032

01

02

03

04

129

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

40

50

63

75

90

BB.771

Vật liệu

Côn, cút nhựa HDPE

cái

1

1

1

1

1

Keo dán

kg

0,0056

0,007

0,0088

0,010

0,0126

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt côn, cút

nhựa HDPE

bằng dán keo

Nhân công nhóm 3

công

0,04

0,042

0,045

0,05

0,06

05

06

07

08

09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

110

125

140

160

180

BB.771

Vật liệu

Côn, cút nhựa HDPE

m

1

1

1

1

1

Keo dán

kg

0,0154 0,0175 0,0196 0,0224 0,0252

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt côn, cút

nhựa HDPE

bằng dán keo

Nhân công nhóm 3

công

0,065

0,072

0,08

0,092

0,11

10

11

12

13

14

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính côn, cút (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

250

280

320

350

BB.771

Vật liệu

Côn, cút nhựa HDPE

m

1

1

1

1

1

Keo dán

kg

0,028

0,035

0,0392 0,0448

0,049

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt  côn, cút

nhựa HDPE

bằng dán keo

Nhân công nhóm 3

công

0,12

0,13

0,15

0,17

0,18

15

16

17

18

19

130

BB.77200

LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE

Thành phần công việc:

Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét

keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Đường kính măng sông (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

16

20

25

32

BB.772

Vật liệu

Măng sông nhựa HDPE

cái

1

1

1

1

Keo dán

kg

0,002

0,002

0,009

0,014

Lắp đặt măng

sông nhựa

HDPE

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,044

0,055

0,066

0,077

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính măng sông (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

40

50

63

75

90

BB.772

Vật liệu

Măng sông nhựa HDPE

cái

1

1

1

1

1

Keo dán

kg

0,015

0,018

0,022

0,028

0,033

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt măng

sông nhựa

HDPE

Nhân công nhóm 3

công

0,088

0,099

0,132

0,154

0,176

05

06

07

08

09

131

BB.78000

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA

NHIỆT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển phụ tùng trong phạm vi 30 m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh ống

và phụ tùng trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và phụ tùng, tạo phẳng mối nối bằng bàn

nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.78110

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

4,2

5,3

6,6

8,1

10,0

12,3

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,20

0,21

0,22

0,24

0,26

0,28

Máy thi công

BB.7811 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 110

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,044 0,047 0,048 0,052 0,056 0,060

1

2

3

4

5

6

BB.78120

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

4,8

6,0

7,4

9,2

11,4

14,0

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,21

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

Máy thi công

BB.7812 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 125

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,045 0,048 0,052 0,055 0,060 0,064

1

2

3

4

5

6

132

BB.78130

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5,4

6,7

8,3

10,3

12,7

15,7

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,22

0,23

0,24

0,26

0,28

0,37

Máy thi công

BB.7813 Lắp đặt

cút nhựa

HDPE

đường

kính 140

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,048 0,049 0,053 0,057 0,061 0,082

1

2

3

4

5

6

BB.78140

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6,2

7,7

9,5

11,8

14,6

17,9

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,23

0,24

0,26

0,28

0,30

0,41

Máy thi công

BB.7814

Lắp đặt

cút nhựa

HDPE

đường

kính 160

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,050 0,053 0,057 0,061 0,066 0,091

1

2

3

4

5

6

BB.78150

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6,9

8,6

10,7

13,3

16,4

20,1

Vật liệu

Cút  HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,23

0,25

0,27

0,30

0,38

0,44

Máy thi công

BB.7815 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 180

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,051 0,055 0,059 0,065 0,086 0,101

1

2

3

4

5

6

133

BB.78160

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

7,7

9,6

11,9

14,7

18,2

22,4

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,26

0,28

0,30

0,32

0,43

0,51

Máy thi công

BB.7816 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 200

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,057 0,061 0,065 0,070 0,096 0,115

1

2

3

4

5

6

BB.78170

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

8,6

10,8

13,4

16,6

20,5

25,2

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,27

0,29

0,32

0,40

0,48

0,56

Máy thi công

BB.7817 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 225

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,059 0,063 0,070 0,091 0,108 0,129

1

2

3

4

5

6

BB.78180

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

9,6

11,9

14,8

18,4

22,7

27,9

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,29

0,31

0,33

0,45

0,52

0,62

Máy thi công

BB.7818 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 250

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,064 0,068 0,073 0,101 0,119 0,142

1

2

3

4

5

6

134

BB.78190

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

10,7

13,4

16,6

20,6

25,4

31,3

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,30

0,33

0,42

0,49

0,57

0,68

Máy thi công

BB.7819 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 280

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,067 0,074 0,095 0,113 0,133 0,159

1

2

3

4

5

6

BB.78210

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

12,1

15,0

18,7

23,2

28,6

35,2

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,33

0,41

0,48

0,56

0,66

0,79

Máy thi công

BB.7821 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 315

mm

Máy gia nhiệt D630

ca

0,074 0,094 0,109 0,130 0,154 0,184

1

2

3

4

5

6

BB.78220

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

13,6

16,9

21,7

26,1

32,2

39,7

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,36

0,45

0,54

0,63

0,74

0,89

Máy thi công

BB.7822 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 355

mm

Máy gia nhiệt D630

ca

0,082 0,104 0,125 0,146 0,173 0,209

1

2

3

4

5

6

135

BB.78230

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15,3

19,1

23,7

29,4

36,3

44,7

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,21

0,25

0,29

0,34

0,40

0,48

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

BB.7823 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 400

mm

Máy gia nhiệt D630

ca

0,095 0,112 0,133 0,158 0,188 0,227

1

2

3

4

5

6

BB.78240

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

17,2

21,5

26,7

33,1

40,9

50,3

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,23

0,27

0,32

0,38

0,45

0,53

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

BB.7824 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 450

mm

Máy gia nhiệt D630

ca

0,105 0,122 0,146 0,176 0,209 0,251

1

2

3

4

5

6

136

BB.78250

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

19,1

23,9

29,7

36,8

45,4

55,8

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,25

0,30

0,35

0,41

0,49

0,59

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

BB.7825 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 500

mm

Máy gia nhiệt D630

ca

0,115 0,136 0,160 0,192 0,231 0,278

1

2

3

4

5

6

BB.78260

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

21,4

26,7

33,2

41,2

50,8

62,5

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,27

0,32

0,38

0,45

0,54

0,65

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

BB.7826 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 560

mm

Máy gia nhiệt D630

ca

0,125 0,148 0,178 0,213 0,255 0,307

1

2

3

4

5

6

137

BB.78270

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

24,1

30,0

37,4

46,3

57,2

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,30

0,36

0,42

0,50

0,60

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

BB.7827 Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 630

mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

0,139

0,165

0,197

0,236

0,285

1

2

3

4

5

BB.78280

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

27,2

33,9

42,1

52,2

64,5

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,33

0,39

0,47

0,56

0,67

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,014 0,014 0,014 0,014 0,014

BB.7828

Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 710

mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

0,154 0,184 0,219 0,263 0,318

1

2

3

4

5

138

BB.78290

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

30,6

38,1

47,4

58,8

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,34

0,41

0,48

0,57

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

BB.7829

Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 800

mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

0,158

0,188

0,223

0,268

1

2

3

4

BB.78310

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

34,4

42,9

53,3

66,2

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,41

0,49

0,58

0,69

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

BB.7831

Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 900

mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

0,192

0,227

0,273

0,328

1

2

3

4

139

BB.78320

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

38,2

47,7

59,3

72,5

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,45

0,54

0,64

0,76

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

BB.7832

Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 1000

mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

0,209

0,252

0,302

0,359

1

2

3

4

BB.78330

LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200 mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

45,9

57,2

67,9

Vật liệu

Cút HDPE

cái

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,47

0,56

0,66

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,016

0,016

0,016

BB.7833

Lắp đặt cút

nhựa

HDPE

đường

kính 1200

mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

0,217

0,261

0,309

1

2

3

140

BB.79000

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển bích nhựa trong phạm vi 30 m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh

ống và bích nhựa trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và bích nhựa, tạo phẳng mối nối

bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp

tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Quy định áp dụng định mức:

01 bộ mặt bích HDPE gồm 02 mặt bích nhựa HDPE, 02 đai bích thép, 01 đệm cao su và

bu lông.

BB.79110

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

4,2

5,3

6,6

8,1

10,0

12,3

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,23

0,24

0,25

0,27

0,29

0,31

Máy thi công

BB.7911 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 110

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,044 0,047 0,048 0,052 0,056 0,060

1

2

3

4

5

6

BB.79120

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

4,8

6,0

7,4

9,2

11,4

14,0

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,24

0,25

0,27

0,29

0,31

0,33

Máy thi công

BB.7912 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 125

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,045 0,048 0,052 0,055 0,060 0,064

1

2

3

4

5

6

141

BB.79130

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5,4

6,7

8,3

10,3

12,7

15,7

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,25

0,26

0,28

0,30

0,32

0,41

Máy thi công

BB.7913 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 140

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,048 0,049 0,053 0,057 0,061 0,082

1

2

3

4

5

6

BB.79140

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6,2

7,7

9,5

11,8

14,6

17,9

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,26

0,28

0,30

0,32

0,34

0,45

Máy thi công

BB.7914 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường kính

160 mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,050 0,053 0,057 0,061 0,066 0,091

1

2

3

4

5

6

BB.79150

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6,9

8,6

10,7

13,3

16,4

20,1

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,27

0,28

0,30

0,34

0,43

0,49

Máy thi công

BB.7915 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 180

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,051 0,055 0,059 0,065 0,086 0,101

1

2

3

4

5

6

142

BB.79160

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

7,7

9,6

11,9

14,7

18,2

22,4

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,30

0,32

0,34

0,36

0,47

0,56

Máy thi công

BB.7916 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 200

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,057 0,061 0,065 0,070 0,096 0,115

1

2

3

4

5

6

BB.79170

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

8,6

10,8

13,4

16,6

20,5

25,2

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,32

0,34

0,37

0,46

0,54

0,63

Máy thi công

BB.7917 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 225

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,059 0,063 0,070 0,091 0,108 0,129

1

2

3

4

5

6

BB.79180

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

9,6

11,9

14,8

18,4

22,7

27,9

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,34

0,36

0,38

0,51

0,58

0,69

Máy thi công

BB.7918 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 250

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,064 0,068 0,073 0,101 0,119 0,142

1

2

3

4

5

6

143

BB.79190

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

10,7

13,4

16,6

20,6

25,4

31,3

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,35

0,38

0,48

0,55

0,64

0,76

Máy thi công

BB.7919 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 280

mm

Máy gia nhiệt D315

ca

0,067 0,074 0,095 0,113 0,133 0,159

1

2

3

4

5

6

BB.79210

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

12,1

15,0

18,7

23,2

28,6

35,2

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,40

0,48

0,55

0,64

0,75

0,88

Máy thi công

BB.7921 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 315

mm

Máy gia nhiệt D630

ca

0,074 0,094 0,109 0,130 0,154 0,184

1

2

3

4

5

6

BB.79220

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

13,6

16,9

21,7

26,1

32,2

39,7

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,44

0,54

0,63

0,73

0,85

1,00

Máy thi công

BB.7922 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 355

mm

Máy gia nhiệt D630

ca

0,082 0,104 0,125 0,146 0,173 0,209

1

2

3

4

5

6

144

BB.79230

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15,3

19,1

23,7

29,4

36,3

44,7

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,26

0,30

0,34

0,39

0,45

0,54

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

BB.7923 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 400

mm

Máy gia nhiệt D630

ca

0,095 0,112 0,133 0,158 0,188 0,227

1

2

3

4

5

6

BB.79240

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

17,2

21,5

26,7

33,1

40,9

50,3

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,29

0,32

0,37

0,43

0,50

0,59

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

BB.7924 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 450

mm

Máy gia nhiệt D630

ca

0,105 0,122 0,146 0,176 0,209 0,251

1

2

3

4

5

6

145

BB.79250

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

19,1

23,9

29,7

36,8

45,4

55,8

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,32

0,36

0,41

0,48

0,56

0,65

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

BB.7925 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 500

mm

Máy gia nhiệt D630

ca

0,115 0,136 0,160 0,192 0,231 0,278

1

2

3

4

5

6

BB.79260

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

21,4

26,7

33,2

41,2

50,8

62,5

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,34

0,39

0,45

0,53

0,61

0,72

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

BB.7926 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 560

mm

Máy gia nhiệt D630

ca

0,125 0,148 0,178 0,213 0,255 0,307

1

2

3

4

5

6

146

BB.79270

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

24,1

30,0

37,4

46,3

57,2

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,38

0,44

0,50

0,58

0,68

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,014 0,014 0,014 0,014

0,014

BB.7927 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 630

mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

0,139 0,165 0,197 0,236

0,285

1

2

3

4

5

BB.79280

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

27,2

33,9

42,1

52,2

64,5

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,42

0,48

0,55

0,64

0,76

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

BB.7928 Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 710

mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

0,154

0,184

0,219

0,263

0,318

1

2

3

4

5

147

BB.79290

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

30,6

38,1

47,4

58,8

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,44

0,50

0,57

0,67

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

BB.7929

Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 800

mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

0,158

0,188

0,223

0,268

1

2

3

4

BB.79310

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

34,4

42,9

53,3

66,2

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,52

0,59

0,69

0,80

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

BB.7931

Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 900

mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

0,192

0,227

0,273

0,328

1

2

3

4

148

BB.79320

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

38,2

47,7

59,3

72,5

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,57

0,66

0,76

0,88

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

BB.7932

Hàn nối bích

nhựa HDPE

đường kính

1000 mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

0,209

0,252

0,302

0,359

1

2

3

4

BB.79330

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200 mm

Đơn vị tính: bộ

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

45,9

57,2

67,9

Vật liệu

Mặt bích HDPE

bộ

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,61

0,69

0,79

Máy thi công

Cần cẩu 10 t

ca

0,016

0,016

0,016

BB.7933

Hàn nối

bích nhựa

HDPE

đường

kính 1200

mm

Máy gia nhiệt D1200

ca

0,217

0,261

0,309

1

2

3

149

BB.80000

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

BB.80110

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 20mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2,3

2,8

3,4

4,1

Vật liệu

Côn, cút nhựa PPR

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,074

0,082

0,085

0,089

Máy thi công

BB.8011 Lắp đặt côn,

cút nhựa PPR

đường kính

20mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,012

0,012

0,012

0,012

1

2

3

4

BB.80120

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 25mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2,8

3,5

4,2

5,1

Vật liệu

Côn, cút nhựa PPR

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,077

0,085

0,089

0,092

Máy thi công

BB.8012 Lắp đặt côn,

cút nhựa PPR

đường kính

25mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,015

0,015

0,015

0,015

1

2

3

4

BB.80130

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 32mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2,9

4,4

5,4

6,5

Vật liệu

Côn, cút nhựa PPR

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,080

0,088

0,092

0,096

Máy thi công

BB.8013 Lắp đặt côn,

cút nhựa PPR

đường kính

32mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,017

0,017

0,017

0,017

1

2

3

4

150

BB.80140

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 40mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

3,7

5,5

6,7

8,1

Vật liệu

Côn, cút nhựa PPR

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,082

0,091

0,095

0,099

Máy thi công

BB.8014 Lắp đặt côn,

cút nhựa PPR

đường kính

40mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,020

0,020

0,020

0,020

1

2

3

4

BB.80150

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 50mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

4,6

6,9

8,3

10,1

Vật liệu

Côn, cút nhựa PPR

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,088

0,097

0,101

0,105

Máy thi công

BB.8015 Lắp đặt côn,

cút nhựa PPR

đường kính

50mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,025

0,025

0,025

0,025

1

2

3

4

BB.80160

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 63mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5,8

8,6

10,5

12,7

Vật liệu

Côn, cút nhựa PPR

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,093

0,103

0,107

0,112

Máy thi công

BB.8016 Lắp đặt côn,

cút nhựa PPR

đường kính

63mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,030

0,030

0,030

0,030

1

2

3

4

151

BB.80170

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 75mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6,8

10,3

12,5

15,1

Vật liệu

Côn, cút nhựa PPR

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,099

0,109

0,113

0,118

Máy thi công

BB.8017 Lắp đặt côn,

cút nhựa PPR

đường kính

75mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,035

0,035

0,035

0,035

1

2

3

4

BB.80180

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 90mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

8,2

12,3

15,0

18,1

Vật liệu

Côn, cút nhựa PPR

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,115

0,126

0,132

0,138

Máy thi công

BB.8018 Lắp đặt côn,

cút nhựa PPR

đường kính

90mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,041

0,041

0,041

0,041

1

2

3

4

BB.80190

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 110mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

10,0

15,1

18,3

22,1

Vật liệu

Côn, cút nhựa PPR

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,126

0,139

0,145

0,152

Máy thi công

BB.8019 Lắp đặt côn, cút

nhựa PPR đường

kính 110mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,051

0,051

0,051

0,051

1

2

3

4

152

BB.80210

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 125mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

11,4

17,1

20,8

25,1

Vật liệu

Côn, cút nhựa PPR

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,144

0,158

0,165

0,172

Máy thi công

BB.8021 Lắp đặt côn,

cút nhựa PPR

đường kính

125mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,065

0,065

0,065

0,065

1

2

3

4

BB.80220

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 140mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

12,7

19,2

23,3

28,1

Vật liệu

Côn, cút nhựa PPR

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,175

0,192

0,201

0,210

Máy thi công

BB.8022 Lắp đặt côn,

cút nhựa PPR

đường kính

140mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,092

0,092

0,092

0,092

1

2

3

4

BB.80230

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 160mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

14,6

21,9

26,6

32,1

Vật liệu

Côn, cút nhựa PPR

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,198

0,218

0,227

0,237

Máy thi công

BB.8023 Lắp đặt côn, cút

nhựa PPR đường

kính 160mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,112

0,112

0,112

0,112

1

2

3

4

153

BB.80240

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 200mm

Đơn vị tính: cái

Chiều dày (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

18,2

27,4

33,2

Vật liệu

Côn, cút nhựa PPR

cái

1,0

1,0

1,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,233

0,256

0,268

Máy thi công

BB.8024 Lắp đặt côn,

cút nhựa PPR

đường kính

200mm

Máy hàn nhiệt cầm tay

ca

0,151

0,151

0,151

1

2

3

BB.81000

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ

BB.81100

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp

đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Chu vi côn, cút (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤0,64

≤0,80

≤0,90

Vật liệu

Côn, cút

cái

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,014

0,018

0,021

Bu lông mạ M6x20

cái

6

7

9

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,27

0,37

0,43

Máy thi công

BB.811

Lắp đặt côn,

cút ống thông

gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,015

0,018

0,021

Máy khác

%

3

3

3

01

02

03

154

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Chu vi ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤0,95

≤1,13

≤1,30

Vật liệu

Côn, cút

cái

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,023

0,026

0,031

Bu lông mạ M6x20

cái

10

11

14

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,47

0,54

0,64

Máy thi công

BB.811

Lắp đặt côn,

cút ống thông

gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,024

0,027

0,032

Máy khác

%

3

3

3

04

05

06

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Chu vi ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤1,50

≤1,76

≤1,89

Vật liệu

Côn, cút

cái

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,036

0,042

0,045

Bu lông mạ M6x20

cái

16

18

20

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,74

0,85

0,93

Máy thi công

BB.811

Lắp đặt côn,

cút ống thông

gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,037

0,042

0,046

Máy khác

%

3

3

3

07

08

09

155

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Chu vi ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤2,06

≤2,26

≤2,40

Vật liệu

Côn, cút

cái

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,051

0,056

0,062

Bu lông mạ M6x20

cái

23

25

27

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

1,07

1,17

1,25

Máy thi công

BB.811

Lắp đặt côn,

cút ống thông

gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,053

0,059

0,063

Máy khác

%

3

3

3

10

11

12

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Chu vi ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤2,63

≤2,86

≤3,26

Vật liệu

Côn, cút

cái

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,065

0,071

0,078

Bu lông mạ M6x20

cái

29

32

34

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

1,77

1,91

2,10

Máy thi công

BB.811

Lắp đặt côn,

cút ống thông

gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,067

0,072

0,079

Máy khác

%

3

3

3

13

14

15

156

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Chu vi ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤3,50

≤4,00

≤4,20

Vật liệu

Côn, cút

cái

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,085

0,097

0,104

Bu lông mạ M6x20

cái

37

42

46

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

2,30

2,62

2,81

Máy thi công

BB.811

Lắp đặt côn,

cút ống thông

gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,087

0,099

0,106

Máy khác

%

3

3

3

16

17

18

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Chu vi ống (m)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤4,50

≤5,70

≤6,50

Vật liệu

Côn, cút

cái

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,112

0,136

0,156

Bu lông mạ M10x30

cái

50

59

68

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

3,03

5,71

6,55

Máy thi công

BB.811

Lắp đặt côn,

cút ống thông

gió hộp

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,114

0,139

0,159

Máy khác

%

3

3

3

19

20

21

157

BB.81200

LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp

đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤125

≤160

≤200

Vật liệu

Côn, cút

cái

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,012

0,015

0,020

Bu lông mạ M6x20

cái

2

2

3

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,12

0,16

0,20

Máy thi công

BB.812

Lắp đặt côn,

cút ống thông

gió tròn

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,006

0,008

0,010

Máy khác

%

3

3

3

01

02

03

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤250

≤315

≤400

Vật liệu

Côn, cút

cái

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,034

0,054

0,068

Bu lông mạ M6x20

cái

4

5

5

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,38

0,62

0,79

Máy thi công

BB.812

Lắp đặt côn,

cút ống thông

gió tròn

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,020

0,034

0,043

Máy khác

%

3

3

3

04

05

06

158

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤450

≤500

≤560

Vật liệu

Côn, cút

cái

1,0

1,0

1,0

Cao su làm gioăng

m2

0,081

0,090

0,101

Bu lông mạ M6x20

cái

6

7

7

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,94

1,05

1,17

Máy thi công

BB.812

Lắp đặt côn,

cút ống thông

gió tròn

Máy khoan bê tông cầm tay

0,62kW

ca

0,051

0,057

0,064

Máy khác

%

3

3

3

07

08

09

BB.82000

GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO

HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI

BB.82100

GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ,

sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.

Đơn vị tính: tấn

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

BB.821

Vật liệu

Thép góc L

kg

1050

Que hàn

kg

4,64

Sơn bóng

kg

8,65

Gia công, lắp đặt

thanh tăng cường

Sơn màu

kg

5,23

Nhân công nhóm 3

công

57,50

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,5

01

159

BB.82200

GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn,

hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.

Đơn vị tính: tấn

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

BB.822

Vật liệu

Thép góc L

kg

1050

Que hàn

kg

7,2

Sơn bóng

kg

8,65

Gia công và lắp

đặt giá đỡ ống

điều hóa không

khí

Sơn màu

kg

5,23

Nhân công nhóm 3

công

65,3

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

2,5

01

BB.82300

LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI

Thành phần công việc

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu

kỹ thuật.

Đơn vị tính: cửa

Kích thước cửa (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

250200

500300

500400

500500

BB.823

Vật liệu

Cửa lưới

cái

1

1

1

1

Đinh vít

cái

6

10

12

14

Nhân công nhóm 3

công

0,20

0,35

0,41

0,47

Máy thi công

Lắp đặt

cửa lưới

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,75 kW

ca

0,010

0,018

0,021

0,025

01

02

03

04

160

Tiếp theo

Đơn vị tính: cửa

Kích thước cửa (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

600

600

1000

400

1000

600

1300

1200

1250

300

Vật liệu

BB.823

Cửa lưới

cái

1

1

1

1

1

Đinh vít

cái

16

18

22

34

20

Nhân công nhóm 3

công

0,54

0,62

0,73

1,14

0,69

Máy thi công

Lắp đặt

cửa lưới

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,75 kW

ca

0,028

0,032

0,039

0,061

0,036

05

06

07

08

09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cửa

Kích thước cửa (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1500

200

1500

500

1600

1500

2000

200

3000

250

Vật liệu

BB.823

Cửa lưới

cái

1

1

1

1

1

Đinh vít

cái

22

26

42

30

44

Nhân công nhóm 3

công

0,75

0,89

1,44

1,00

1,48

Máy thi công

Lắp đặt

cửa lưới

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,75 kW

ca

0,039

0,046

0,076

0,054

0,079

10

11

12

13

14

161

BB.82400

LẮP ĐẶT CỬA GIÓ ĐƠN

Thành phần công việc

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu

kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Kích thước cửa (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150150

200200

100200

BB.824

Vật liệu

Cửa gió đơn

cái

1

1

1

Lắp đặt

cửa gió

đơn

Đinh vít

cái

6

8

6

Gioăng cao su tấm

m2

0,0099

0,013

0,0099

Nhân công nhóm 3

công

0,09

0,10

0,09

Máy thi công

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,75 kW

ca

0,072

0,096

0,072

01

02

03

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Kích thước cửa (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200300

200400

200600

Vật liệu

BB.824

Cửa gió đơn

cái

1

1

1

Đinh vít

cái

10

12

16

Gioăng cao su tấm

m2

0,013

0,019

0,025

Nhân công nhóm 3

công

0,11

0,15

0,19

Máy thi công

Lắp đặt

cửa gió

đơn

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,75 kW

ca

0,0144

0,018

0,025

04

05

06

162

BB.82500

LẮP ĐẶT CỬA GIÓ KÉP

Thành phần công việc

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu

kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Kích thước cửa (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

200450

200750

200950

BB.825

Vật liệu

Cửa gió kép

cái

1

1

1

Lắp đặt

cửa gió

kép

Đinh vít

cái

13

19

23

Gioăng cao su tấm

m2

0,020

0,029

0,035

Nhân công nhóm 3

công

0,21

0,24

0,29

Máy thi công

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,75 kW

ca

0,028

0,044

0,057

01

02

03

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Kích thước cửa (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

2001200

200400

200850

BB.825

Vật liệu

Cửa gió kép

cái

1

1

1

Đinh vít

cái

28

12

21

Gioăng cao su tấm

m2

0,043

0,019

0,032

Nhân công nhóm 3

công

0,36

0,17

0,25

Lắp đặt

cửa gió

kép

Máy thi công

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,75 kW

ca

0,072

0,028

0,046

04

05

06

163

BB.82600

LẮP ĐẶT CỬA PHÂN PHỐI KHÍ

Thành phần công việc

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu

kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Định mức

BB.326

Vật liệu

Cửa phân phối khí

cái

1

Lắp đặt cửa phân

phối khí

Bulông M620

cái

12

Gioăng cao su tấm

m2

0,144

Nhân công nhóm 3

công

1,25

01

BB.83000

LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.83100

LẮP ĐẶT BU

Đơn vị tính: cái

Đường kính BU (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50

60

70

80

90

BB.831

Lắp đặt BU

Vật liệu

BU

cái

1

1

1

1

1

Cao su tấm

m2

0,038

0,045

0,053

0,06

0,068

Bu lông M16

bộ

2

2

2

2

2

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3 công

0,16

0,18

0,21

0,23

0,25

01

02

03

04

05

164

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính BU (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

110

125

150

160

BB.831

Vật liệu

BU

cái

1

1

1

1

1

Cao su tấm

m2

0,075

0,083

0,094

0,113

0,12

Bu lông M20

bộ

8

8

8

8

8

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt

BU

Nhân công nhóm 3

công

0,27

0,29

0,32

0,34

0,35

06

07

08

09

10

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính BU (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

170

180

200

250

BB.831

Vật liệu

BU

cái

1

1

1

1

Cao su tấm

m2

0,13

0,14

0,15

0,19

Bu lông M20

bộ

8

8

8

8

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt BU

Nhân công nhóm 3

công

0,37

0,39

0,43

0,55

11

12

13

14

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính BU (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

500

600

BB.831

Vật liệu

BU

cái

1

1

1

1

1

Cao su tấm

m2

0,23

0,26

0,30

0,40

0,54

Bu lông M24-M27

bộ

12

16

16

20

20

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,345

0,403

0,46

0,56

0,68

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,008

0,01

0,011

0,011

0,014

Lắp đặt BU

Máy khác

%

5

5

5

5

5

15

16

17

18

19

165

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính BU (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

700

800

900

1000

1100

BB.831

Vật liệu

BU

cái

1

1

1

1

1

Cao su tấm

m2

0,72

0,9

1,01

1,2

1,32

Bu lông M27-M33

bộ

24

24

28

28

32

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,82

0,94

1,13

1,3

1,61

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

Lắp đặt BU

Máy khác

%

5

5

5

5

5

20

21

22

23

24

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính BU (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1200

1400

1600

1800

2000

BB.831

Vật liệu

Lắp BU

cái

1

1

1

1

1

Cao su tấm

m2

1,45

1,54

1,69

1,98

2,1

Bu lông M23-M45

bộ

32

36

40

44

48

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

1,74

2,16

2,73

3,0

3,4

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

Lắp đặt BU

Máy khác

%

5

5

5

5

5

25

26

27

28

29

BB.83200

LẮP ĐẶT BE

Đơn vị tính : cái

Đường kính BE (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50

60

70

80

90

100

110

125

BB.832

Vật liệu

Lắp đặt

BE

BE

cái

1

1

1

1

1

1

1

1

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

1

1

1

1

Mỡ bôi trơn

kg

0,007 0,008 0,009 0,01 0,011 0,013 0,014 0,016

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm

3

công

0,11

0,13

0,15

0,16

0,18

0,19

0,20

0,22

01

02

03

04

05

06

07

08

166

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính BE (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

160

170

180

200

240

BB.832

Vật liệu

BE

cái

1

1

1

1

1

1

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

1

1

Mỡ bôi trơn

kg

0,019

0,02

0,021 0,023 0,025 0,031

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt BE

Nhân công nhóm 3

công

0,24

0,25

0,26

0,27

0,30

0,39

09

10

11

12

13

14

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính BE (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

500

600

BB.832

Vật liệu

BE

cái

1

1

1

1

1

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

1

Mỡ bôi trơn

kg

0,038

0,044

0,05

0,06

0,07

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,24

0,28

0,35

0,43

0,52

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,008

0,01

0,011

0,011

0,014

Lắp đặt BE

Máy khác

%

5

5

5

5

5

15

16

17

18

19

167

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính BE (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

700

800

900

1000

1100

BB.832

Vật liệu

BE

cái

1

1

1

1

1

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

1

Mỡ bôi trơn

kg

0,08

0,09

0,099

0,11

0,13

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,6

0,72

0,86

1,00

1,12

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

Lắp đặt BE

Máy khác

%

5

5

5

5

5

20

21

22

23

24

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính BE (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1200

1400

1500

1600

1800

2000

BB.832

Vật liệu

BE

cái

1

1

1

1

1

1

Gioăng cao su

cái

1

1

1

1

1

1

Mỡ bôi trơn

kg

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,23

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

1,34

1,70

1,85

2,10

2,30

2,62

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,014 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016

Lắp đặt BE

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

25

26

27

28

29

30

168

BB.83300

LẮP ĐẶT MỐI NỐI MỀM

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu

cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Đường kính mối nối mềm (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50

75

100

150

200

BB.833

Vật liệu

Mối nối mềm

cái

1

1

1

1

1

Lắp đặt mối

nối mềm

Bu lông M16-M20

bộ

4

4

8

8

8

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,26

0,38

0,46

0,55

0,70

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính mối nối mềm (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

250

300

350

400

500

BB.833

Vật liệu

Mối nối mềm

cái

1

1

1

1

1

Bu lông M20-M24

bộ

12

12

16

16

20

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,80

0,73

0,88

0,99

1,17

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

-

0,014

0,014

0,018

0,018

Lắp đặt mối

nối mềm

Máy khác

%

-

5

5

5

5

06

07

08

09

10

169

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính mối nối mềm (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

700

800

900

BB.833

Vật liệu

Mối nối mềm

cái

1

1

1

1

Bu lông M27-M30

bộ

20

24

24

28

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

1,40

1,57

1,80

1,92

Máy thi công

Lắp đặt mối

nối mềm

Cần cẩu 6 t

ca

0,022

0,022

0,028

0,028

Máy khác

%

5

5

5

5

11

12

13

14

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính mối nối mềm (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1100

1200

1250

1300

1350

1400

BB.833

Vật liệu

Mối nối mềm

cái

1

1

1

1

1

1

Bu lông M33-M39

bộ

32

32

32

32

32

36

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

2,35

2,57

2,67

2,78

2,89

2,99

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,028 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

Lắp đặt mối

nối mềm

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

15

16

17

18

19

20

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính mối nối mềm (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1500

1600

1700

1800

1900

2000

BB.833

Vật liệu

Mối nối mềm

cái

1

1

1

1

1

1

Bu lông M39-M45

bộ

36

40

42

44

46

48

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

3,21

3,42

3,63

3,85

4,06

4,28

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,036 0,036

0,04

0,04

0,04

0,04

Lắp đặt mối

nối mềm

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

21

22

23

24

25

26

170

BB.83500

LẮP ĐAI KHỞI THỦY

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo

chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính : cái

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

60

80

100

125

BB.835

Vật liệu

Đai khởi thuỷ

cái

1

1

1

1

Lắp đai khởi

thuỷ

Bu lông M16-M20

bộ

4

4

4

4

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,12

0,17

0,20

0.23

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

BB.835

Vật liệu

Đai khởi thuỷ

cái

1

1

1

1

1

Bu lông

bộ

4

4

4

4

4

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đai

khởi thuỷ

Nhân công nhóm 3

công

0,25

0,33

0,48

0,55

0,60

05

06

07

08

09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

400

450

500

600

700

800

BB.835

Vật liệu

Đai khởi thuỷ

cái

1

1

1

1

1

1

Bu lông

bộ

4

4

4

4

4

4

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đai

khởi thuỷ

Nhân công nhóm 3

công

0,74

0,78

0,92

1,1

1,22

1,39

10

11

12

13

14

15

171

BB.84000

LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HOẢ

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông,

lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật .

BB.84100

LẮP ĐẶT TRỤ CỨU HOẢ

Đơn vị tính: cái

Đường kính trụ cứu hoả (mm)

Mã hiệu Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

100

150

BB.841

Vật liệu

Trụ cứu hoả

cái

1

1

Lắp đặt trụ cứu

hoả

Gioăng cao su lá 10mm

m2

0,05

0,08

Bu lông

bộ

8

8

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,45

0,51

01

02

BB.84200

LẮP ĐẶT HỌNG CỨU HOẢ

Đơn vị tính: cái

Đường kính họng cứu hoả (mm)

Mã hiệu Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

80

100

BB.842

Vật liệu

Họng cứu hoả

cái

1

1

Lắp đặt họng

cứu hoả

Gioăng cao su lá 10mm

m2

0,04

0,051

Bu lông

bộ

4

8

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,35

0,41

01

02

Hướng dẫn áp dụng: Họng cứu hoả và trụ cứu hoả được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.

172

BB.85100

LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng

hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Quy cách đồng hồ (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 50

 100

 200

BB.851

Vật liệu

Đồng hồ đo lưu lượng

cái

1

1

1

Cao su tấm

m2

0,01

0,02

0,08

Bu lông M16-M20

cái

4

8

8

Lắp đặt đồng

hồ đo lưu

lượng

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,66

0,84

0,99

01

02

03

Tiếp theo

Đơn vị tính : cái

Quy cách đồng hồ (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn vị

< 300

< 400

< 500

< 600

BB.851

Vật liệu

Đồng hồ đo lưu lượng

cái

1

1

1

1

Cao su tấm

m2

0,17

0,30

0,47

0,68

Bu lông M20-M27

cái

12

16

20

20

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt

đồng  hồ đo

lưu lượng

Nhân công nhóm 3

công

1,06

1,36

1,62

1,83

04

05

06

07

BB.85200

LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren,

khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử

Đơn vị tính: cái

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Định mức

BB.852

Vật liệu

Đồng hồ đo áp lực

cái

1

Lắp đặt

đồng hồ đo

áp lực

Vật liệu khác

%

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,85

01

173

BB.86100

LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH

Thành phần công việc

Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh,

bắt bu lông.

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

40

50

75

100

BB.861

Vật liệu

Van

cái

1

1

1

1

Bulông M16

bộ

4

4

8

8

Lắp đặt

van mặt

bích

Cao su tấm

m2

0,01

0,02

0,24

0,07

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,35

0,41

0,50

0,60

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

BB.861

Vật liệu

Van

cái

1

1

1

1

1

Bulông M16-M20

bộ

8

8

12

12

16

Cao su tấm

m2

0,14

0,18

0,26

0,36

0,50

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,76

0,96

1,09

0,81

0,98

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,014

0,014

Lắp đặt

van mặt

bích

Máy khác

%

5

5

05

06

07

08

09

174

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

400

500

600

700

800

BB.861

Vật liệu

Van

cái

1

1

1

1

1

Bu lông M20-M27

bộ

16

20

20

24

24

Cao su tấm

m2

0,60

0,80

1,00

1,42

1,80

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

1,10

1,30

Nhân công nhóm 3

công

1,55

1,74

2,00

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,018

0,018

0,022

0,022

0,028

Lắp đặt

van mặt

bích

Máy khác

%

5

5

5

5

5

10

11

12

13

14

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1000

1200

1500

1800

BB.861

Vật liệu

Van

cái

1

1

1

1

Bu lông M27-M45

bộ

28

32

36

44

Cao su tấm

m2

2,40

2,58

3,20

3,87

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

2,21

2,65

3,32

3,98

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,028

0,032

0,036

0,04

Lắp đặt

van mặt bích

Máy khác

%

5

5

5

5

15

16

17

18

175

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

2000

2200

2400

2500

BB.861

Vật liệu

Van

cái

1

1

1

1

Bu lông M45-M52

bộ

48

52

56

60

Cao su tấm

m2

4,3

4,73

5,16

5,59

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

4,02

4,42

4,82

5,23

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,04

0,043

0,043

0,043

Lắp đặt

van mặt

bích

Máy khác

%

5

5

5

5

19

20

21

22

176

BB.86200

LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp

van theo đúng yêu cầu kỹ thuật .

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

25

32

40

50

BB.862

Vật liệu

Lắp đặt van

xả khí

Van xả khí

cái

1

1

1

1

Cao su

m2

0,02

0,02

0,02

0,02

Bu lông M16

bộ

4

4

4

4

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm

3

công

0,14

0,18

0,23

0,26

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

76

89

100

150

200

BB.862

Vật liệu

Van xả khí

cái

1

1

1

1

1

Cao su

m2

0,03

0,035

0,04

0,06

0,08

Bu lông M16-M20

bộ

4

8

8

8

8

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt

van xả khí

Nhân công nhóm 3

công

0,33

0,35

0,38

0,57

0,76

05

06

07

08

09

177

BB.86300

LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ LỌC

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt

bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

250

300

350

400

500

BB.863

Vật liệu

Van phao

cái

1

1

1

1

1

Cao su

m2

0,12

0,17

0,23

0,30

0,47

Lắp đặt van

phao điều

chỉnh tốc độ

lọc

Bu lông M20-M24

cái

8

12

16

16

20

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

1,45

1,70

2,00

2,05

2,43

01

02

03

04

05

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Hao phí vật liệu, nhân công, máy thi

công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.86400

LẮP ĐẶT VAN ĐÁY

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cẩu thiết bị lên sàn công tác, khoan lỗ bu

lông vào sàn bê tông, lau chùi, cạo rỉ, kiểm tra, lắp đặt và căn chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

400

500

600

700

800

BB.864

Vật liệu

Lắp đặt van

đáy

Van đáy

bộ

1

1

1

1

1

Bulông M24-M30

bộ

16,0

20,0

20,0

24,0

24,0

Cao su tấm

m2

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

1,95

2,34

2,61

2,98

3,42

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,027

0,027

0,027

0,027

0,027

01

02

03

04

05

178

BB.86500

LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và

hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật .

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

400

500

600

700

800

BB.865

Vật liệu

Lắp đặt

van điện

Cao su

m2

0,30

0,47

0,68

0,92

1,21

Bu lông M24-M30

cái

16

20

20

24

24

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

2,44

2,96

3,26

3,49

3,72

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,027

0,027

0,027

0,027

0,027

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

900

1000

1200

1400

BB.865

Vật liệu

Cao su

m2

1,53

1,88

2,71

3,69

Bu lông M24-M30

cái

28

28

32

36

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

3,98

4,28

4,98

5,97

Máy thi công

Lắp đặt

van điện

Cần cẩu 6 t

ca

0,027

0,027

0,027

0,027

06

07

08

09

179

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1500

1800

2000

2500

BB.865

Vật liệu

Cao su

m2

4,24

6,10

7,54

11,78

Bu lông M24-M30

cái

36

44

48

56

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

6,03

6,63

7,23

7,85

Máy thi công

Lắp đặt van

điện

Cần cẩu 6 t

ca

0,027

0,027

0,027

0,027

10

11

12

13

BB.86600

LẮP ĐẶT VAN REN

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi,

lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

25

32

40

50

67

76

89

BB.866

Vật liệu

Van

cái

1

1

1

1

1

1

1

Lắp đặt

van ren

Băng tan

m

0,48

0,6

0,75

0,93

1,23

1,43

1,67

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm

3

công

0,10

0,14

0,17

0,21

0,25

0,31

0,34

01

02

03

04

05

06

07

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính van (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

110

150

200

250

BB.866

Vật liệu

Van

cái

1

1

1

1

1

Băng tan

m

1,88

1,96

2,68

3,57

4,47

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt

van ren

Nhân công nhóm

3

công

0,37

0,41

0,47

0,63

0,79

08

09

10

11

12

180

BB.87100

LẮP BÍCH THÉP

Thành phần công việc

Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép,

hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: cặp bích

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

40

50

75

100

BB.871

Vật liệu

Bích thép

cái

2

2

2

2

Lắp bích

thép

Que hàn

kg

0,16

0,18

0,26

0,40

Bulông M16

bộ

4

4

8

8

Cao su tấm

m2

0,02

0,02

0,024

0,07

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,28

0,3

0,38

0,45

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

Máy hàn 23 kW

ca

0,04

0,04

0,06

0,09

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cặp bích

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

150

200

250

300

350

BB.871

Vật liệu

Bích thép

cái

2

2

2

2

2

Que hàn

kg

0,60

0,78

1,44

2,22

2,98

Ô xy

chai

0,012

0,016

0,02

0,025

0,029

Lắp bích

thép

Axetylen

chai

0,005

0,006

0,008

0,010

0,012

Bulông M16

bộ

8

8

12

12

16

Cao su tấm

m2

0,14

0,18

0,26

0,36

0,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm

3

công

0,54

0,69

0,81

0,83

0,92

Máy thi công

Cần cẩu 6 t

ca

0,007

0,007

Máy hàn 23 kW

ca

0,13

0,17

0,32

0,49

0,66

Máy khác

%

5

5

5

5

5

05

06

07

08

09

181

BB.88100

LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: cái

Đường kính nút bịt (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15

20

25

32

BB.881

Vật liệu

Nút bịt

cái

1

1

1

1

Cồn rửa

kg

0,002

0,003

0,003

0,005

Nhựa dán

kg

0,004

0,005

0,006

0,008

Lắp nút bịt

nhựa nối

măng sông

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm

3

công

0,028

0,031

0,036

0,04

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính nút bịt (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

40

50

67

76

89

BB.881

Vật liệu

Nút bịt

cái

1

1

1

1

1

Cồn rửa

kg

0,007

0,0075

0,008

0,0085

0,009

Nhựa dán

kg

0,009

0,01

0,011

0,012

0,013

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp nút bịt

nhựa nối

măng sông

Nhân công nhóm

3

công

0,05

0,055

0,06

0,07

0,08

05

06

07

08

09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính nút bịt (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

110

150

200

250

BB.881

Vật liệu

Nút bịt

cái

1

1

1

1

1

Cồn rửa

kg

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhựa dán

kg

0,015

0,016

0,021

0,029

0,036

Vật liệu khác

%

0,01

0,011

0,014

0,019

0,024

Lắp nút bịt

nhựa nối

măng sông

Nhân công nhóm

3

công

0,10

0,11

0,14

0,19

0,24

10

11

12

13

14

182

BB.88200

LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐẦU ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: cái

Đường kính nút bịt (mm)

Mã

hiệu

Công

tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15

20

25

30

40

50

BB.882

Vật liệu

Nút bịt

cái

1

1

1

1

1

1

Măng sông

cái

1

1

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp

nút bịt

đầu ông

thép

tráng

kẽm

Nhân công

nhóm 3

công

0,04

0,05

0,08

0,09

0,11

0,12

01

02

03

04

05

06

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính nút bịt (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

67

76

89

100

BB.882

Vật liệu

Nút bịt

cái

1

1

1

1

Măng sông

kg

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp nút bịt

đầu ông thép

tráng kẽm

Nhân công nhóm 3

công

0,13

0,14

0,15

0,17

07

08

09

10

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính nút bịt (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

110

150

200

250

BB.882

Vật liệu

Nút bịt

cái

1

1

1

1

Măng sông

kg

1

1

1

1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp nút bịt

đầu ông thép

tráng kẽm

Nhân công nhóm 3

công

0,19

0,24

0,27

0,34

11

12

13

14

183

BB.89000

CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA

BB.89100

CẮT ỐNG HDPE BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu

kỹ thuật, lau chùi ống.

Đơn vị tính: 10 mối

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

BB.891

Vật liệu

Lưỡi cưa

cái

0,03

0,035

0,04

0,05

Cắt ống

HDPE bằng

thủ công

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm

3

công

0,16

0,19

0,21

0,23

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

500

BB.891

Vật liệu

Lưỡi cưa

cái

0,06

0,06

0,07

0,09

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Cắt ống

HDPE bằng

thủ công

Nhân công nhóm

3

công

0,27

0,29

0,31

0,43

05

06

07

08

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

700

800

1000

BB.891

Vật liệu

Lưỡi cưa

cái

0,11

0,14

0,17

0,2

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Cắt ống

HDPE bằng

thủ công

Nhân công nhóm

3

công

0,60

0,68

0,80

1,28

09

10

11

12

184

BB.89200

CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY VÀ AXETYLEN

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ

thuật.

Đơn vị tính: 10 mối

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

125

150

200

250

300

350

BB.892

Vật liệu

Ô xy

chai

0,08

0,10

0,12

0,16

0,20

0,25

0,29

Axetylen

chai

0,03

0,04

0,05

0,06

0,08

0,10

0,11

Cắt ống

thép

bằng

ô xy và

axetylen Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 3 công

1,65

1,76

1,95

2,1

2,2

2,55

2,77

Máy thi công

Máy hàn hơi 2000

l/h

ca

0,065

0,08

0,1

0,126 0,157

0,19

0,22

01

02

03

04

05

06

07

Quy định áp dụng định mức: Ô xy dùng trong định mức là loại ôxy thông dụng nén với áp

lực 120 kG/cm2

BB.89300

CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY VÀ KHÍ GAS

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, tẩy vát, sang phanh theo

yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 10 mối

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

125

150

200

250

300

350

BB.893

Vật liệu

Ô xy

chai

0,08

0,10

0,12

0,16

0,20

0,25

0,29

Khí gas

kg

0,16

0,20

0,24

0,32

0,40

0,50

0,58

Cắt ống

thép

bằng

ô xy và

khí gas

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 3

công 1,65

1,76

1,95

2,10

2,20

2,55

2,77

Máy thi công

Máy hàn hơi 2000 l/h

ca

0,065

0,08

0,10

0,126 0,157

0,19

0,22

01

02

03

04

05

06

07

Quy định áp dụng định mức:Ô xy dùng trong định mức là loại ô xy thông dụng nén với áp

lực 120 kG/cm2

185

BB.89400

CẮT ỐNG THÉP BẰNG MÁY CẮT CẦM TAY

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang

phanh bằng máy mài cầm tay .

Đơn vị tính: mối

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

BB.894

Vật liệu

Đĩa cắt

cái

0,08

0,12

0,16

0,24

0,31

0,39

Cắt ống

thép

bằng máy

cắt cầm tay Đĩa mài

cái

0,02

0,02

0,03

0,05

0,06

0,08

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm

3

công

0,08

0,09

0,10

0,12

0,13

0,15

Máy thi công

Máy cắt ống 5kW

ca

0,03

0,05

0,058

0,064

0,08

0,1

01

02

03

04

05

06

186

BB.90000

THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG

GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Định mức công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các hao phí vật liệu, nhân

công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100 m

- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì nhân định mức trên với hệ

số 0,75 của bảng mức có đường kính tương ứng và đoạn ống có chiều dài > 500m thì định mức

trên nhân với hệ số 0,7 của bảng mức có đường kính tương ứng.

- Lượng nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được tính

riêng theo yêu cầu thiết kế.

BB.90100

THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP

Thành phần công việc

Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng, chèn, chống đầu ống, lắp van các loại

(van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử

áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

<100

100

125

150

200

BB.901

Vật liệu

Van 1 chiều

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Van xả khí D40

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bích đặc

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Thử áp lực

đường ống

gang và

đường

ống thép

Bích rỗng

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

BU

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

BE

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Cao su tấm

m2

0,016

0,018

0,02

0,03

0,035

Bu lông M16-M20

cái

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Vật liệu khác

%

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Nhân công nhóm 3

công

1,00

1,50

1,70

2,00

2,50

Máy thi công

Máy bơm nước 5 cv

ca

0,51

0,75

0,78

0,80

0,85

01

02

03

04

05

187

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

250

300

350

400

500

BB.901

Vật liệu

Van 1 chiều

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Van xả khí D40

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bích đặc

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bích rỗng

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bu

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Be

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Cao su tấm

m2

0,045

0,065

0,09

0,13

0,15

Bu lông M20-M24

cái

0,12

0,12

0,12

0,16

0,20

Vật liệu khác

%

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Nhân công nhóm 3

công

3,00

3,20

4,00

4,30

5,00

Máy thi công

Thử áp lực

đường ống

gang và

đường ống

thép

Máy bơm nước 5 cv

ca

1,00

1,00

1,25

1,30

1,50

06

07

08

09

10

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

700

800

900

1000

BB.901

Vật liệu

Van 1 chiều

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Van xả khí D40

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bích đặc

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bích rỗng

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bu

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Be

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Cao su tấm

m2

0,20

0,25

0,45

0,50

0,60

Bu lông M24-M33

cái

0,20

0,24

0,24

0,28

0,28

Vật liệu khác

%

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Nhân công nhóm 3

công

5,50

6,00

7,00

8,00

9,00

Máy thi công

Thử áp lực

đường ống

gang và

đường ống

thép

Máy bơm nước 5 cv

ca

1,75

2,00

2,50

2,70

2,80

11

12

13

14

15

188

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1100

1200

1300

1400

1500

1600

BB.901

Vật liệu

Van 1 chiều

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Van xả khí D40

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bích đặc

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bích rỗng

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bu

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Be

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Cao su tấm

m2

0,73

0,86

1,01

1,18

1,35

1,54

Bu lông M33-M39

cái

0,32

0,32

0,36

0,36

0,36

0,40

Vật liệu khác

%

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Nhân công nhóm 3

công

9,50

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

Thử áp lực

đường ống

gang và

đường ống

thép

Máy thi công

Máy bơm nước 5 cv

ca

3,38

3,83

4,33

4,86

5,44

6,05

16

17

18

19

20

21

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1800

2000

2200

2400

2500

BB.901

Vật liệu

Van 1 chiều

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Van xả khí D40

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bích đặc

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bích rỗng

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bu

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Be

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Cao su tấm

m2

1,94

2,4

2,9

3,46

3,75

Bu lông M33-M39

cái

0,44

0,48

0,52

0,56

0,60

Vật liệu khác

%

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Nhân công nhóm 3

công

15,80

17,50

19,25

21,00

22,00

Máy thi công

Thử áp lực

đường ống

gang và

đường ống

thép

Máy bơm nước 5 cv

ca

7,4

8,90

10,56

12,38

13,35

22

23

24

25

26

189

BB.90200

THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su,

lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

BB.902

Vật liệu

Van 1 chiều

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Thử áp lực

đường ống

bê tông

Van xả khí D40

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bích đặc

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Cao su tấm

m2

0,02

0,03

0,04

0,05

0,07

Bu lông M16-M20

cái

0,08

0,08

0,08

0,12

0,12

Vật liệu khác

%

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Nhân công nhóm 3

công

1,20

1,40

1,80

2,10

2,40

Máy thi công

Máy bơm nước 5 cv

ca

0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

350

400

500

600

700

BB.902

Vật liệu

Van 1 chiều

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Van xả khí D40

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bích đặc

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Cao su tấm

m2

0,09

0,13

0,15

0,2

0,25

Bu lông M20-M30

cái

0,16

0,16

0,2

0,2

0,24

Vật liệu khác

%

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Nhân công nhóm 3

công

2,70

3,00

3,60

4,00

4,80

Máy thi công

Máy bơm nước 5 cv

ca

1,25

1,25

1,50

2,00

2,00

Thử áp lực

đường ống

bê tông

Máy khác

%

2

2

2

2

2

06

07

08

09

10

190

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

800

900

1000

1100

1200

BB.902

Vật liệu

Van 1 chiều

cái

0,050

0,05

0,05

0,05

0,05

Van xả khí D40

cái

0,050

0,05

0,05

0,05

0,05

Bích đặc

cái

0,050

0,05

0,05

0,05

0,05

Cao su tấm

m2

0,45

0,50

0,60

0,62

0,64

Bu lông M30-M39

cái

0,24

0,28

0,28

0,32

0,32

Vật liệu khác

%

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Nhân công nhóm 3

công

5,20

6,00

6,60

7,00

7,40

Máy thi công

Máy bơm nước 5 cv

ca

2,50

2,50

2,75

3,00

3,00

Thử áp lực

đường ống

bê tông

Máy khác

%

2

2

2

2

2

11

12

13

14

15

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1400

1600

1800

2000

BB.902

Vật liệu

Van 1 chiều

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

Van xả khí D40

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

Bích đặc

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

Cao su tấm

m2

0,73

0,80

1,10

1,22

Bu lông M39-M45

cái

0,36

0,40

0,44

0,48

Vật liệu khác

%

0,001

0,001

0,001

0,001

Nhân công nhóm 3

công

8,00

8,60

9,00

9,60

Máy thi công

Máy bơm nước 5 cv

ca

3,50

4,00

4,25

4,25

Thử áp lực

đường ống

bê tông

Máy khác

%

2

2

2

2

16

17

18

19

191

BB.90300

THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NHỰA

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su,

lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

15

20

25

32

40

50

BB.903

Vật liệu

Van 1 chiều

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Thử áp lực

đường ống

nhựa

Van xả khí D40

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bu

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Be

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Ống sắt tráng kẽm

m

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Ống mềm

m

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Vật liệu khác

%

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Nhân công nhóm 3

công

0,46

0,50

0,55

0,62

0,66

0,70

Máy thi công

Máy bơm nước 5 cv

ca

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

01

02

03

04

05

06

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

65

75

89

100

125

150

BB.903

Vật liệu

Van 1 chiều

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Van xả khí D40

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bu

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Be

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Ống sắt tráng kẽm

m

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Ống mềm

m

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Vật liệu khác

%

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Nhân công nhóm 3

công

0,76

0,80

0,84

1,05

1,23

1,40

Máy thi công

Thử áp lực

đường ống

nhựa

Máy bơm nước 5 cv

ca

0,3

0,31

0,31

0,32

0,33

0,34

07

08

09

10

11

12

192

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

200

250

300

350

400

500

BB.903

Vật liệu

Van 1 chiều

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Van xả khí D40

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Bu

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Be

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Ống sắt tráng kẽm

m

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Ống mềm

m

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Vật liệu khác

%

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Nhân công nhóm 3

công

1,75

2,10

3,00

3,5

3,80

4,30

Máy thi công

Thử áp lực

đường ống

nhựa

Máy bơm nước 5 cv

ca

0,37

0,42

0,47

0,54

0,61

0,79

13

14

15

16

17

18

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

700

800

1000

BB.903

Vật liệu

Van 1 chiều

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

Van xả khí D40

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

Bu

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

Be

cái

0,05

0,05

0,05

0,05

Ống sắt tráng kẽm

m

0,25

0,25

0,25

0,25

Ống mềm

m

0,25

0,25

0,25

0,25

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

4,80

5,20

5,60

6,30

Máy thi công

Thử áp lực

đường ống

nhựa

Máy bơm nước 5 cv

ca

1,01

1,27

1,56

2,27

19

20

21

22

193

BB.90400

THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Thành phần công việc:

Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính.

Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử hơi kiểm tra độ kín khít, xử lý các chỗ hở. Tiến hành đo lưu

lượng, tính toán xác định tỉ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép.

Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt v.v... hoàn thiện công tác thử nghiệm.

Đơn vị tính:1 m

Quy cách ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần công việc

Đơn vị

100-500

600-800

>1000

BB.904

Vật liệu

Sắt dẹt 25x4

kg

0,01

0,01

0,01

Tôn b=3

kg

0,23

0,23

0,23

Tôn đen

kg

0,23

0,23

0,23

Thử

nghiệm

đường

ống thông

gió

Bulông M8x30

bộ

0,01

0,02

0,02

Gioăng cao su tấm

m2

0,004

0,004

0,004

Thuốc tạo khói

kg

0,002

0,003

0,003

Matit

kg

0,001

0,0023

0,0044

Thiếc hàn

kg

0,0006

0,0008

0,001

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,29

0,34

0,46

Máy thi công

Quạt gió 2,5 kW

ca

0,01

0,01

0,02

Máy vi áp kế

ca

0,01

0,01

0,02

Máy khoan bê tông cầm

tay 0,62 kW

ca

0,01

0,013

0,017

Máy khác

%

0,1

0,1

0,1

01

02

03

BB.90500

KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

150

200

250

300

350

400

BB.905

Vật liệu

Nước sạch

m3

0,95

2,13

3,77

5,89

8,48 11,54 15,07

Khử trùng

ống nước

Clor bột

gam

47,50 106,5 188,5 294,5 424,0 577,0 753,5

Nhân công nhóm 3

công

0,75

1,00

1,25

1,50

1,60

1,80

2,00

Máy thi công

Máy bơm nước 5 cv

ca

0,38

0,51

0,64

0,77

0,77

1,07

1,09

01

02

03

04

05

06

07

194

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

450

500

600

700

800

900

BB.905

Vật liệu

Nước sạch

m3

19,08

23,55

33,912

46,16

60,29

76,30

Clor bột

gam

954,00 1177,50 1695,60 2307,9 3014,4 3815,1

Nhân công nhóm

3

công

2,20

2,50

-

-

-

-

Nhân công nhóm

3

công

-

-

3,00

3,5

3,8

4,06

Máy thi công

Khử

trùng

ống nước

Máy bơm nước

5 cv

ca

1,20

1,40

1,70

1,96

2,25

2,59

08

09

10

11

12

13

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1000

1100

1200

1400

1600

BB.905

Vật liệu

Nước sạch

m3

94,20

113,98

135,65

184,63

241,15

Clor bột

gam

4710,00 5699,1

6782,4

9231,6 12057,6

Nhân công nhóm 3

công

4,29

4,48

4,64

5,15

5,59

Máy thi công

Công tác

khử trùng

ống nước

Máy bơm nước 5 cv

ca

2,96

3,38

3,83

4,86

6,05

14

15

16

17

18

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1800

2000

2200

2400

2600

BB.905

Vật liệu

Nước sạch

m3

305,21

376,80

455,93

542,59

636,79

Clor bột

gam

15260,4 18840,0 22796,4 27129,6 31839,6

Nhân công nhóm 3

công

5,97

6,44

7,08

7,72

8,37

Máy thi công

Công tác

khử trùng

ống nước

Máy bơm nước 5 cv

ca

7,40

8,90

10,56

12,38

14,36

19

20

21

22

23

195

LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT

VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH

Hướng dẫn áp dụng:

Lắp đặt các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi

nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1

cụm xi phông thoát nước.

Trong định mức đã tính công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.

BB.91100

LẮP ĐẶT CHẬU RỬA - LẮP ĐẶT THUYỀN TẮM

Thành phần công việc :

Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối,

chèn trát cố định.

Đơn vị tính: 1bộ

Chậu rửa

Thuyền tắm

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1 vòi

2 vòi

Có hương

sen

Không

hương sen

BB.911

Vật liệu

Chậu rửa

bộ

1

1

Thuyền tắm

bộ

1

1

Lắp đặt

chậu rửa

Lắp đặt

thuyền tắm

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,50

0,60

1,50

1,60

01

02

03

04

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Trong công tác lắp đặt thuyền tắm,

chưa kể công tác xây trát bệ thuyền tắm.

196

BB.91200

LẮP ĐẶT CHẬU XÍ

BB.91300

LẮP ĐẶT CHẬU TIỂU

Thành phần công việc :

Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn

trát cố định.

Đơn vị tính: 1bộ

Chậu xí

Chậu tiểu

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Xí bệt

Xí xổm

Nam

Nữ

BB.912

Vật liệu

Lắp đặt

chậu xí

Chậu xí

bộ

1

1

BB.913

Chậu tiểu

bộ

1

1

Lắp đặt

chậu tiểu

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

1,50

1,50

1,50

1,50

01

02

01

02

BB.91400

LẮP ĐẶT VÒI TẮM HƯƠNG SEN

BB.91500

LẮP ĐẶT VÒI RỬA

Thành phần công việc :

Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh,

xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: bộ

Vòi tắm hương sen

Vòi rửa

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

1vòi, 1

hương sen

2vòi, 1

hương sen

1 vòi

2 vòi

BB.914

Vật liệu

Lắp đặt vòi

tắm hương sen Vòi tắm hương sen

bộ

1

1

Vòi rửa

cái

1

1

BB.915

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt

vòi rửa

Nhân công nhóm 3

công

0,20

0,25

0,17

0,20

01

02

01

02

197

BB.91600

LẮP ĐẶT THÙNG ĐUN NƯỚC NÓNG

Thành phần công việc :

Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối,

khoan bắt vít cố định.

Đơn vị tính: bộ

Loại thùng đun nước nóng

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Thùng đun

nước nóng

Thùng đun

nước nóng kiểu

liên tục

BB.916

Vật liệu

Lắp đặt thùng

đun nước nóng

Thùng đun nước nóng

bộ

1

Thùng đun nước nóng

bộ

1

kiểu liên tục

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

2,18

1,85

Máy thi công

Máy khoan bê tông cầm

tay 0,62 kW

ca

0,1

0,1

01

02

BB.91700

LẮP ĐẶT PHỄU THU

BB.91800

LẮP ĐẶT ỐNG KIỂM TRA

Thành phần công việc :

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: cái

Đường kính phễu

thu (mm)

Đường kính ống

kiểm tra (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

50

100

50

100

BB.917 Lắp đặt

Vật liệu

phễu thu

Phễu thu

cái

1

1

BB.918 Lắp đặt

Ống kiểm tra

bộ

1

1

ống kiểm tra

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

0,16

0,19

0,02

0,04

01

02

01

02

198

BB.91900

LẮP ĐẶT GƯƠNG SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ

Thành phần công việc :

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn

chỉnh.

Đơn vị tính: cái

Gương và các dụng cụ

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Gương

soi

Kệ kính

Giá treo

Hộp

đựng

BB.919

Vật liệu

Gương soi

cái

1

Lắp đặt

gương soi và

các dụng cụ

Kệ kính

cái

1

Giá treo

cái

1

Hộp đựng

cái

1

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,13

0,13

0,09

0,09

Máy thi công

Máy khoan bê tông

cầm tay 0,62 kW

ca

0,02

0,02

0,01

0,01

01

02

03

04

BB.92000

LẮP ĐẶT VÒI RỬA VỆ SINH

Đơn vị tính: cái

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BB.920

Vật liệu

Vòi rửa

cái

1

Lắp đặt vòi rửa

vệ sinh

Cút

cái

1

Vật liệu khác

%

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,13

01

199

BB.92100

LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị

trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: bể

Dung tích bể (m3)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Vật liệu

Bể inox

bể

1

1

1

1

1

Vật liệu phụ

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

BB.921

Lắp đặt

bể chứa

nước

bằng

inox

Nhân công nhóm 3

công

1,6

2,1

2,24

2,4

2,56

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Đơn vị tính: bể

Dung tích bể (m3)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

BB.921

Vật liệu

Bể inox

bể

1

1

1

1

1

Vật liệu phụ

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lắp đặt

bể chứa

nước

bằng

inox

Nhân công nhóm 3

công

2,88

3,12

3,44

4,80

6,40

06

07

08

09

10

200

BB.92200

LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị

trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: bể

Dung tích bể (m3)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

0,25

0,30

0,40

0,50

0,70

Vật liệu

Bể nhựa

bể

1

1

1

1

1

BB.922

Vật liệu phụ

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt

bể chứa

nước

bằng

nhựa

Nhân công nhóm

3

công

1,20

1,30

1,50

1,88

2,10

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Đơn vị tính: bể

Dung tích bể (m3)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

0,9

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

BB.922

Vật liệu

Bể nhựa

bể

1

1

1

1

1

1

Vật liệu phụ

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Lắp đặt bể

chứa nước

bằng nhựa

Nhân công

nhóm 3

công

2,44

2,62

2,82

3,00

3,20

3,38

06

07

08

09

10

11

201

CHƯƠNG III

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ

BC.11100

BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo

ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m2

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

BC.111

Vật liệu

Bông khoáng dày 40 mm

m3

0,04

Giấy dầu

m2

1,15

Băng vải thủy tinh

cuộn

1,02

Bảo ôn ống và phụ

tùng thông gió bằng

bông khoáng

Vật liệu phụ

%

1

Nhân công nhóm 3

công

0,3

01

BC.11200

BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo

ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m2

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

BC.112

Vật liệu

Bông khoáng dày 60 mm

m3

0,06

Giấy dầu

m2

1,15

Lưới thép 16x16

m2

1,02

Bảo ôn thiết bị thông

gió bằng bông khoáng

Vữa xi măng

m3

0,02

Nhôm lá b=0,8

m2

1,03

Đinh vít

cái

100

Vật liệu phụ

%

1

Nhân công nhóm 3

công

0,80

01

202

BC.12100

BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo

ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m2

Độ dày lớp bông thuỷ tinh

(mm)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

25

50

BC.121

Vật liệu

Bông thuỷ tinh

m3

0,026

0,053

Đinh ghim

cái

22

22

Keo dán

kg

0,036

0,036

Bảo ôn ống và phụ

tùng thông gió bằng

bông thuỷ tinh

Băng dính giấy bạc

cuộn

0,125

0,131

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,45

0,62

01

02

BC.12200

BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo

ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m2

Độ dày lớp bông thuỷ tinh

(mm)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

25

50

BC.122

Vật liệu

Bông thuỷ tinh

m3

0,026

0,053

Đinh ghim

cái

22

22

Keo dán

kg

0,036

0,036

Băng dính giấy bạc

cuộn

0,125

0,131

Bảo ôn thiết bị

thông gió bằng

bông thuỷ tinh

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

0,55

0,67

01

02

203

BC.13000

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG

BC.13100

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo

ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

15

20

25

BC.131

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,42

0,46

0,51

Lưới thép d=10x10

m2

24,41

25,98

27,55

Bảo ôn đường

ống lớp bọc

25mm

Dây thép d=1mm

kg

1,42

1,48

1,54

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

7,11

7,98

8,56

01

02

03

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

32

40

50

69

80

BC.131

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,58

0,65

0,75

0,93

1,03

Lưới thép d=10x10

m2

29,75

32,26

35,4

41,68

44,82

Dây thép d=1mm

kg

1,63

1,73

1,85

2,1

2,22

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường ống

lớp bọc

25mm

Nhân công nhóm 3

công

9,10

10,00

10,60

11,80

12,50

04

05

06

07

08

204

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

125

150

200

250

BC.131

Vật liệu

Bông khoáng

m3

1,22

1,45

1,69

2,16

2,63

Lưới thép d=10x10

m2

51,1

58,95

66,8

82,5

98,2

Dây thép d=1mm

kg

2,46

2,77

3,08

3,7

4,31

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường ống

lớp bọc

25mm

Nhân công nhóm 3

công

13,44

14,56

14,90

15,75

16,12

09

10

11

12

13

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

300

350

400

450

500

BC.131

Vật liệu

Bông khoáng

m3

3,1

3,57

4,04

4,51

4,99

Lưới thép d=10x10

m2

113,9

129,6

145,3

161

176,7

Dây thép d=1mm

kg

4,93

5,55

6,16

6,78

7,39

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường ống

lớp bọc

25mm

Nhân công nhóm 3

công

17,01

17,66

18,73

20,55

21,42

14

15

16

17

18

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

600

700

800

900

1000

BC.131

Vật liệu

Bông khoáng

m3

5,93

6,87

7,81

8,75

9,7

Lưới thép d=10x10

m2

208,1

239,5

270,9

302,3

333,7

Dây thép d=1mm

kg

8,63

9,86

11,09

12,32

13,56

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường

ống lớp

bọc

25mm

Nhân công nhóm 3

công

25,31

27,48

28,48

30,06

34,24

19

20

21

22

23

205

BC.13200

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo

ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

15

20

25

BC.132

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,55

0,61

0,66

Lưới thép d=10x10

m2

27,55

29,12

30,69

Dây thép d=1mm

kg

1,54

1,60

1,66

Bảo ôn đường

ống lớp bọc

30mm

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

8,53

9,58

10,15

01

02

03

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

32

40

50

69

80

BC.132

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,74

0,83

0,94

1,17

1,28

Lưới thép d=10x10

m2

32,89

35,40

38,54

44,82

47,96

Dây thép d=1mm

kg

1,75

1,85

1,97

2,22

2,34

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường ống

lớp bọc

30mm

Nhân công nhóm 3

công

10,92

11,97

12,68

14,15

15,00

04

05

06

07

08

206

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

125

150

200

250

BC.132

Vật liệu

Bông khoáng

m3

1,51

1,79

2,07

2,64

3,21

Lưới thép d=10x10

m2

54,24

62,09

69,94

85,64

101,34

Dây thép d=1mm

kg

2,59

2,90

3,20

3,82

4,44

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường

ống lớp

bọc

30mm

Nhân công nhóm 3

công

16,13

17,47

17,85

18,90

19,83

09

10

11

12

13

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

450

500

BC.132

Vật liệu

Bông khoáng

m3

3,77

4,34

4,90

5,47

6,03

Lưới thép d=10x10

m2

117,04

132,74

148,44

164,14

179,84

Dây thép d=1mm

kg

5,05

5,67

6,29

6,9

7,52

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường

ống lớp

bọc

30mm

Nhân công nhóm 3

công

20,41

21,17

22,47

24,66

25,70

14

15

16

17

18

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

700

800

900

1000

BC.132

Vật liệu

Bông khoáng

m3

7,16

8,29

9,42

10,55

11,68

Lưới thép d=10x10

m2

211,24

242,64

274,04

305,44

336,84

Dây thép d=1mm

kg

8,75

9,98

11,22

12,45

13,68

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường

ống lớp

bọc

30mm

Nhân công nhóm 3

công

30,37

32,47

34,23

40,87

47,08

19

20

21

22

23

207

BC.13300

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo

ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

15

20

25

BC.133

Vật liệu

Bông khoáng

m3

1,26

1,36

1,45

Lưới thép d=10x10

m2

40,11

41,68

43,25

Bảo ôn đường

ống lớp bọc

50mm

Dây thép d=1mm

kg

2,03

2,10

2,16

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

10,00

11,17

11,84

01

02

03

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

32

40

50

69

80

BC.133

Vật liệu

Bông khoáng

m3

1,58

1,74

1,92

2,30

2,49

Lưới thép d=10x10

m2

45,45

47,96

51,10

57,38

60,52

Dây thép d=1mm

kg

2,24

2,34

2,46

2,71

2,83

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường ống

lớp bọc

50mm

Nhân công nhóm 3

công

12,74

14,00

15,00

16,15

17,44

04

05

06

07

08

208

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

125

150

200

250

BC.133

Vật liệu

Bông khoáng

m3

2,87

3,34

3,81

4,75

5,69

Lưới thép d=10x10

m2

66,80

74,65

82,50

98,20

113,90

Dây thép d=1mm

kg

3,08

3,39

3,70

4,31

4,93

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường

ống lớp

bọc

50mm

Nhân công nhóm 3

công

18,82

20,38

20,83

22,10

23,13

09

10

11

12

13

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

450

500

BC.133

Vật liệu

Bông khoáng

m3

6,63

7,58

8,52

9,46

10,40

Lưới thép d=10x10

m2

129,60

145,30

161,00

176,70

192,40

Dây thép d=1mm

kg

5,55

6,16

6,78

7,39

8,01

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường

ống lớp

bọc

50mm

Nhân công nhóm 3

công

23,81

24,70

26,22

28,80

30,00

14

15

16

17

18

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

700

800

900

1000

BC.133

Vật liệu

Bông khoáng

m3

12,29

14,17

16,05

17,94

19,82

Lưới thép d=10x10

m2

223,80

255,20

286,60

318,00

349,40

Dây thép d=1mm

kg

9,24

10,48

11,71

12,94

14,17

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường

ống lớp

bọc

50mm

Nhân công nhóm 3

công

35,43

38,47

39,94

47,68

54,93

19

20

21

22

23

209

BC.13400

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép,

bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

15

20

25

BC.134

Vật liệu

Bông khoáng

m3

4,37

4,56

4,75

Lưới thép d=10x10

m2

71,51

73,08

74,65

Dây thép d=1mm

kg

3,27

3,33

3,39

Bảo ôn đường

ống lớp bọc

100mm

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

Nhân công nhóm 3

công

12,10

13,60

14,40

01

02

03

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

32

40

50

69

80

BC.134

Vật liệu

Bông khoáng

m3

5,01

5,32

5,69

6,45

6,82

Lưới thép d=10x10

m2

76,85

79,36

82,50

88,78

91,92

Dây thép d=1mm

kg

3,48

3,57

3,70

3,94

4,07

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường ống

lớp bọc

100mm

Nhân công nhóm 3

công

15,47

17,00

18,00

20,05

21,18

04

05

06

07

08

210

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

100

125

150

200

250

BC.134

Vật liệu

Bông khoáng

m3

7,58

8,52

9,46

11,34

13,23

Lưới thép d=10x10

m2

98,20

106,05

113,90

129,60

145,30

Dây thép d=1mm

kg

4,31

4,62

4,93

5,55

6,16

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường

ống lớp

bọc

100mm

Nhân công nhóm 3

công

22,85

24,75

25,29

26,78

28,08

09

10

11

12

13

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

450

500

BC.134

Vật liệu

Bông khoáng

m3

15,11

17,00

18,88

20,76

22,65

Lưới thép d=10x10

m2

161,00

176,70

192,40

208,10

223,80

Dây thép d=1mm

kg

6,78

7,39

8,01

8,63

9,24

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường

ống lớp

bọc

100mm

Nhân công nhóm 3

công

29,00

30,00

31,83

34,94

36,41

14

15

16

17

18

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phi

Đơn

vị

600

700

800

900

1000

BC.134

Vật liệu

Bông khoáng

m3

26,42

30,18

33,95

37,72

41,49

Lưới thép d=10x10

m2

255,20

286,16

318,00

349,40

380,80

Dây thép d=1mm

kg

10,48

11,71

12,94

14,17

15,41

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bảo ôn

đường

ống lớp

bọc

100mm

Nhân công nhóm 3

công

43,02

46,71

48,49

57,84

66,70

19

20

21

22

23

211

BC.14100

BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP

Thành phần công việc :

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn

ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

6,4

9,5

12,7

15,9

BC.141

Vật liệu

Ống cách nhiệt xốp

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Băng cuốn bảo ôn

cuộn

8,04

11,93

15,95

19,97

Bảo ôn ống

đồng bằng ống

cách nhiệt xốp

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 3

công

4,55

4,77

5,02

5,34

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

19,1

22,2

25,4

28,6

31,8

BC.141

Vật liệu

Ống cách nhiệt xốp

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Băng cuốn bảo ôn

cuộn

23,99

27,88

31,90

35,92

39,94

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Bảo ôn ống

đồng bằng ống

cách nhiệt xốp

Nhân công nhóm 3

công

5,54

5,84

6,29

6,40

6,54

05

06

07

08

09

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

34,9

38,1

41,3

54

66,7

BC.141

Vật liệu

Ống cách nhiệt xốp

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Băng cuốn bảo ôn

cuộn

43,83

47,85

51,87

67,82

83,78

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Bảo ôn ống

đồng bằng ống

cách nhiệt xốp

Nhân công nhóm 3

công

6,61

6,85

6,96

7,64

8,20

10

11

12

13

14

212

CHƯƠNG IV

CÔNG TÁC KHÁC

BD.11000

KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp

địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối

ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy

khoan; xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa;

- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối

cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS;

- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính

theo yêu cầu thiết kế. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan;

- Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào

đầu phá để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về;

- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo

máy. Vệ sinh công trường;

- Trong định mức chưa tính hao phí ống nhựa;

BD.11100

KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH

HƯỚNG, ĐƯỜNG KÍNH 150-200mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Khoan

ngầm trên

cạn

Khoan

ngầm

băng sông

Vật liệu

Bột Bentonite

kg

437,5

787,5

Bột Ejectomer

kg

2,8

2,8

Ống khoan (cần khoan)

cái

0,69

0,77

Mũi khoan

cái

0,01

0,01

Lưỡi khoan

cái

0,07

0,08

Bộ phát sóng 86B11

cái

0,01

-

Bộ định vị

bộ

0,01

-

Đầu phá 250mm

cái

0,01

0,01

Dây xích truyền động

cái

0,01

0,01

Vật liệu khác

%

6

6

Nhân công nhóm 3

công

14,85

18,77

Máy thi công

Máy trộn dung dịch 750 lít

ca

0,833

0,934

Máy bơm 200m3/h

ca

0,833

0,934

Máy khoan ngầm có định hướng

ca

1,086

1,217

Hệ thống STS

ca

-

0,522

BD.111

Khoan đặt

ống nhựa

HDPE bằng

máy khoan

ngầm có định

hướng, đường

kính 150-

200mm

10

20

213

Hướng dẫn áp dụng:

- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo định mức

khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn;

- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo định

mức khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông.

BD.11200

KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH

HƯỚNG TRÊN CẠN, ĐƯỜNG KÍNH 200mm-400mm

Đơn vị tính: 100m

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

Bột Bentonite

kg

630

Bột Ejectomer

kg

2,8

Ống khoan (cần khoan)

cái

0,69

Mũi khoan

cái

0,01

Lưỡi khoan

cái

0,07

Bộ phát sóng 86B11

cái

0,01

Bộ định vị

bộ

0,01

Đầu phá 250mm

cái

0,01

Đầu phá 450mm

cái

0,01

Dây xích truyền động

cái

0,01

Vật liệu khác

%

6

Nhân công nhóm 3

công

20,30

Máy thi công

Máy trộn dung dịch 750 lít

ca

1,288

Máy bơm 200m3/h

ca

1,288

Máy khoan ngầm có định hướng

ca

1,540

BD.112

Khoan đặt ống nhựa

HDPE bằng máy khoan

ngầm có định hướng trên

cạn, đường kính 200mm-

400mm

10

214

BD.11300

KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH

HƯỚNG TRÊN CẠN, ĐƯỜNG KÍNH 400-600mm

Đơn vị tính: 100m

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

Bột Bentonite

kg

1.750

Bột Ejectomer

kg

2,8

Ống khoan (cần khoan)

cái

0,69

Mũi khoan

cái

0,01

Lưỡi khoan

cái

0,07

Bộ phát sóng 86B11

cái

0,01

Bộ định vị

bộ

0,01

Đầu phá 400mm

cái

0,01

Đầu phá 500mm

cái

0,01

Đầu phá 650mm

cái

0,01

Dây xích truyền động

cái

0,01

Vật liệu khác

%

6

Nhân công nhóm 3

công

23,94

Máy thi công

Máy trộn dung dịch 750 lít

ca

1,591

Máy bơm 200m3/h

ca

1,591

Máy khoan ngầm có định hướng

ca

1,843

BD.113

Khoan đặt ống nhựa

HDPE bằng máy khoan

ngầm có định hướng trên

cạn, đường kính 400mm-

600mm

10

BD.12000

KHOAN ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH

HƯỚNG 150-200mm

BD.12100

KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN

BD.12200

KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN

BD.12300

KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG

BD.12400

KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG

Thành phần công việc :

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp

địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối

ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy

khoan;

- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa;

215

- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối

cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS;

- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính

150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan;

- Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào

đầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về;

- Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy.

Vệ sinh công trường.

Đơn vị tính: 100m

Khoan ngầm

trên cạn

Khoan ngầm

băng sông

Số lượng cáp ngầm

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

01

sợi

02

sợi

01

sợi

02

sợi

Vật liệu

BD.121

Khoan đặt 01 sợi

cáp trên cạn

Bột Bentonite

kg

250

437,5

450

787,5

Bột Ejectomer

kg

1,6

2,8

1,6

2,8

BD.122

Khoan đặt 02 sợi

cáp trên cạn

Ống khoan (cần khoan)

m

0,61

0,69

0,69

0,77

Mũi khoan

cái

0,01

0,01

0,01

0,01

BD.123

Khoan đặt 01 sợi

cáp băng sông

Lưỡi khoan

cái

0,06

0,07

0,07

0,08

Bộ phát sóng 86B11

cái

0,01

0,01

-

-

BD.124

Khoan đặt 02 sợi

cáp băng sông

Bộ định vị

bộ

0,01

0,01

-

-

Đầu phá 150mm

cái

0,01

-

0,01

-

Đầu phá 250mm

cái

-

0,01

-

0,01

Dây xích truyền động

cái

0,01

0,01

0,01

0,01

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

Nhân công nhóm 3

công

13,45

17,93

16,25

21,85

Máy thi công

Máy trộn dung dịch 750

lít

ca

0,732

0,836

0,833

0,937

Máy bơm 200m3/h

ca

0,732

0,836

0,833

0,937

Máy khoan ngầm có

định hướng

ca

0,95

1,09

1,086

1,22

Hệ thống STS

ca

-

-

0,522

0,522

11

11

11

11

216

BD.20000

KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Định mức dự toán công tác khai thác nước ngầm được tính cho từng loại máy theo

đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.

2. Trường hợp thiết kế không yêu cầu phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá

trình khoan thì định mức nhân công giảm 5% và không tính các thành phần hao phí đất sét, ben tô

nít, máy trộn dung dịch.

3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá

hoặc hang caster), thì bổ sung các hao phí cho phù hợp.

4. Định mức công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân

chuyển. Trường hợp dùng ống chống làm kết cấu giếng thì áp dụng định mức kết cấu giếng.

5. Định mức vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan

được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước:

- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: định mức nhân công giảm 10%

(nhân với hệ số 0,9) và không tính các thành phần hao phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.

- Trường hợp số ca máy theo yêu cầu của thiết kế khác với qui định trong bảng mức thì

tính theo yêu cầu của thiết kế. Hao phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy

nén khí.

6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy

của các loại máy sử dụng điện và tính bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

7. Định mức công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu

giếng các loại.

8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.

9. Quy cách ống theo quy định của thiết kế.

10. Phân cấp đá áp dụng trong định mức khoan giếng bằng máy khoan đập cáp và máy

khoan xoay quy định tại Phụ lục kèm theo.

217

BD.21000

LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ MÁY - THIẾT BỊ KHOAN GIẾNG

Thành phần công việc

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích

máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị

trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử.

Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.

Đơn vị tính: 1lần lắp dựng + tháo dỡ

Loại máy - thiết bị

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Khoan đập

cáp 40 kW

Khoan xoay tự

hành 54 CV,

300 CV

BD.210

Vật liệu

Gỗ hộp kê máy nhóm II

m3

0,51

0,51

Gỗ ván nhóm IV

m3

0,25

0,25

Đinh 7 cm

kg

2,00

2,00

Dây thép d3mm

kg

5,00

5,00

Cáp d16 giằng máy khoan

kg

18,75

18,75

Đất sét chèn ống miệng giếng

m3

2,00

2,00

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 3

công

12,03

10,18

Máy thi công

Lắp đặt và

tháo dỡ máy

thiết bị

khoan giếng

Máy khoan

ca

0,56

0,37

01

02

218

BD.22000

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật.

Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố

khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu

cầu kỹ thuật.

BD.22100

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN  50m

BD.22110

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2211

Vật liệu

Choòng khoan loại:

596 kg/cái

cái

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Bộ cần khoan loại

D165: 600 kg/bộ

bộ

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Ống múc loại: 409

kg/cái

cái

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Cáp khoan

kg

0,127

0,317

0,634

1,267

2,376

Que hàn

kg

0,3695 1,047

1,257

1,720

1,945

Thép nhíp

kg

0,462

1,188

1,619

-

-

Bi hợp kim

kg

-

-

-

0,616

0,924

Đất sét

m3

0,484

0,616

0,660

0,704

0,774

Nước thi công

m3

2,396

3,049

3,267

3,485

3,833

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Khoan giếng

bằng máy

khoan đập cáp

độ sâu khoan 

50m đường

kính lỗ khoan

từ 300 đến

<400mm

Nhân công nhóm 3

công

0,91

1,46

1,69

2,78

5,10

Máy thi công

Máy khoan đập cáp

40 kW

ca

0,138

0,312

0,560

1,052

2,102

Máy hàn 23 kW

ca

0,057

0,128

0,229

0,431

0,861

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,083

0,188

0,336

0,631

1,261

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,057

0,128

0,229

0,431

0,861

1

2

3

4

5

219

BD.22120

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2212

Vật liệu

Choòng khoan loại:

900 kg/cái

cái

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

Bộ cần khoan loại

D188: 840 kg/bộ

bộ

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

Ống múc loại:

522 kg/cái

cái

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

Cáp khoan

kg

0,160

0,400

0,799

1,598

2,997

Que hàn

kg

0,467

1,321

1,585

2,170

2,453

Thép nhíp

kg

0,583

1,499

2,042

-

-

Bi hợp kim

kg

-

-

-

0,777

1,166

Đất sét

m3

0,611

0,777

0,833

0,888

0,977

Nước thi công

m3

3,022

3,846

4,121

4,396

4,835

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Khoan giếng

bằng máy

khoan đập

cáp độ sâu

khoan  50m

đường kính lỗ

khoan từ 400

đến <500mm

Nhân công nhóm 3

công

1,14

1,84

2,13

3,46

6,19

Máy thi công

Máy khoan đập cáp

40 kW

ca

0,170

0,394

0,708

1,307

2,538

Máy hàn 23 kW

ca

0,070

0,161

0,290

0,535

1,039

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,102

0,237

0,424

0,811

1,523

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,070

0,161

0,290

0,535

1,039

1

2

3

4

5

220

BD.22130

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2213

Vật liệu

Choòng khoan loại:

900 kg/cái

cái

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

Bộ cần khoan loại

D220: 1120 kg/bộ

bộ

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

Ống múc loại: 635

kg/cái

cái

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

Cáp khoan

kg

0,192

0,479

0,958

1,915

3,591

Que hàn

kg

0,559

1,583

1,899

2,6

2,939

Thép nhíp

kg

0,699

1,796

2,447

Bi hợp kim

kg

0,931

1,397

Đất sét

m3

0,732

0,931

0,998

1,064

1,17

Nước thi công

m3

3,621

4,608

4,938

5,267

5,793

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Khoan giếng

bằng máy

khoan đập

cáp độ sâu

khoan  50m

đường kính lỗ

khoan từ 500

đến <600mm

Nhân công nhóm 3

công

1,47

2,49

2,85

4,43

7,79

Máy thi công

Máy khoan đập cáp

40 kW

ca

0,241

1,305

0,983

1,698

3,213

Máy hàn 23 kW

ca

0,099

0,234

0,402

0,695

1,315

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,144

0,344

0,590

1,019

1,927

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,099

0,234

0,402

0,695

1,315

1

2

3

4

5

221

BD.22140

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2214

Vật liệu

Choòng khoan loại:

1400 kg/cái

cái

0,001

0,001

0,002

0,002

0,002

Bộ cần khoan loại

D220: 1120 kg/bộ

bộ

0,001

0,001

0,002

0,002

0,002

Ống múc loại: 692

kg/cái

cái

0,001

0,001

0,002

0,002

0,002

Cáp khoan

kg

0,225

0,562

1,123

2,246

4,212

Que hàn

kg

0,656

1,856

2,228

3,05

3,448

Thép nhíp

kg

0,819

2,106

2,87

-

-

Bi hợp kim

kg

-

-

-

1,092

1,638

Đất sét

m3

0,858

1,092

1,17

1,248

1,373

Nước thi công

m3

4,247

5,405

5,792

6,178

6,795

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Khoan giếng

bằng máy

khoan đập cáp

độ sâu khoan

 50m đường

kính lỗ khoan

từ 600 đến

<700mm

Nhân công nhóm 3

công

1,76

3,05

3,51

5,44

9,44

Máy thi công

Máy khoan đập cáp

40 kW

ca

0,297

0,716

1,232

2,105

3,911

Máy hàn 23 kW

ca

0,122

0,293

0,504

0,862

1,601

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,178

0,429

0,739

1,263

2,346

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,122

0,293

0,504

0,861

1,601

1

2

3

4

5

222

BD.22150

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2215

Vật liệu

Choòng khoan loại:

1450 kg/cái

cái

0,001

0,002

0,002

0,002

0,002

Bộ cần khoan loại

D220: 1120 kg/bộ

bộ

0,001

0,002

0,002

0,002

0,002

Ống múc loại: 735

kg/cái

cái

0,001

0,002

0,002

0,002

0,002

Cáp khoan

kg

0,256

0,641

1,282

2,563

4,806

Que hàn

kg

0,748

2,118

2,542

3,48

3,934

Thép nhíp

kg

0,935

2,403

3,275

-

-

Bi hợp kim

kg

-

-

-

1,246

1,869

Đất sét

m3

0,979

1,246

1,335

1,424

1,566

Nước thi công

m3

4,847

6,168

6,608

7,049

7,754

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Khoan giếng

bằng máy

khoan đập cáp

độ sâu khoan

 50m đường

kính lỗ khoan

từ 700 đến

<800mm

Nhân công nhóm 3

công

2,07

3,67

4,43

7,15

12,30

Máy thi công

Máy khoan đập cáp

40 kW

ca

0,362

0,888

1,602

2,840

5,176

Máy hàn 23 kW

ca

0,148

0,364

0,656

1,163

2,119

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,217

0,533

0,961

1,704

3,106

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,148

0,363

0,658

1,163

2,119

1

2

3

4

5

223

BD.22160

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800 mm ĐẾN < 900 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2216

Vật liệu

Choòng khoan loại:

1520 kg/cái

cái

0,001

0,002

0,002

0,002

0,003

Bộ cần khoan loại

D220: 1120 kg/bộ

bộ

0,001

0,002

0,002

0,002

0,003

Ống múc loại: 793

kg/cái

cái

0,001

0,002

0,002

0,002

0,003

Cáp khoan

kg

0,288

0,721

1,442

2,884

5,407

Que hàn

kg

0,841

2,383

2,86

3,915

4,426

Thép nhíp

kg

1,052

2,703

3,685

-

-

Bi hợp kim

kg

-

-

-

1,402

2,103

Đất sét

m3

1,102

1,402

1,502

1,602

1,762

Nước thi công

m3

5,452

6,939

7,434

7,93

8,723

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Khoan giếng

bằng máy

khoan đập

cáp độ sâu

khoan  50m

đường kính lỗ

khoan từ 800

đến <900mm

Nhân công nhóm 3

công

2,33

4,13

4,98

8,05

13,84

Máy thi công

Máy khoan đập cáp

40 kW

ca

0,529

1,299

1,802

3,196

5,823

Máy hàn 23 kW

ca

0,167

0,409

0,738

1,308

2,384

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,244

0,599

1,081

1,918

3,494

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,167

0,409

0,738

1,308

2,384

1

2

3

4

5

224

BD.22170

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN < 1000mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2217

Vật liệu

Choòng khoan loại:

1580 kg/cái

cái

0,002

0,002

0,002

0,003

0,003

Bộ cần khoan loại

D220: 1120 kg/bộ

bộ

0,002

0,002

0,002

0,003

0,003

Ống múc loại: 824

kg/cái

cái

0,002

0,002

0,002

0,003

0,003

Cáp khoan

kg

0,320

0,801

1,602

3,204

6,008

Que hàn

kg

0,935

2,648

3,177

4,35

4,917

Thép nhíp

kg

1,169

3,004

4,094

-

-

Bi hợp kim

kg

-

-

-

1,558

2,336

Đất sét

m3

1,224

1,558

1,669

1,78

1,958

Nước thi công

m3

6,058

7,71

8,26

8,811

9,692

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Khoan giếng

bằng máy

khoan đập cáp

độ sâu khoan

 50m đường

kính lỗ khoan

từ 900 đến

<1000mm

Nhân công nhóm 3

công

2,59

4,59

5,53

8,94

15,38

Máy thi công

Máy khoan đập cáp

40 kW

ca

0,588

1,443

2,002

3,551

6,470

Máy hàn 23 kW

ca

0,186

0,454

0,82

1,454

2,649

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,272

0,666

1,201

2,130

3,882

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,186

0,454

0,82

1,454

2,649

1

2

3

4

5

225

BD.22200

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP

ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN  100 m

BD.22210

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Đá

M

ã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2221

Vật liệu

Choòng khoan loại:

596 kg/cái

cái

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Bộ cần khoan loại

D165: 600 kg/bộ

bộ

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Ống múc loại: 409

kg/cái

cái

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Cáp khoan

kg

0,132

0,33

0,659

1,318

2,471

Que hàn

kg

0,370

1,047

1,257

1,72

1,945

Thép nhíp

kg

0,462

1,188

1,619

-

-

Bi hợp kim

kg

-

-

-

0,616

0,924

Đất sét

m3

0,484

0,616

0,66

0,704

0,774

Nước thi công

m3

2,396

3,049

3,267

3,485

3,833

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Khoan giếng

bằng máy

khoan đập

cáp độ sâu

khoan từ 50m

 100m

đường kính lỗ

khoan từ 300

đến < 400mm

Nhân công nhóm 3

công

1,00

1,63

1,88

3,08

5,53

Máy thi công

Máy khoan đập cáp

40 kW

ca

0,171

0,374

0,650

1,190

2,303

Máy hàn 23 kW

ca

0,071

0,153

0,266

0,487

0,943

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,103

0,224

0,390

0,714

1,382

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,071

0,153

0,266

0,487

0,943

1

2

3

4

5

226

BD.22220

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2222

Vật liệu

Choòng khoan loại:

900 kg/cái

cái

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

Bộ cần khoan loại

D188: 840 kg/bộ

bộ

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

Ống múc loại: 522

kg/cái

cái

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

Cáp khoan

kg

0,166

0,416

0,831

1,662

3,117

Que hàn

kg

0,467

1,321

1,585

2,17

2,453

Thép nhíp

kg

0,583

1,499

2,042

-

-

Bi hợp kim

kg

-

-

-

0,777

1,166

Đất sét

m3

0,611

0,777

0,833

0,888

0,977

Nước thi công

m3

3,022

3,846

4,121

4,396

4,835

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Khoan giếng

bằng máy

khoan đập

cáp độ sâu

khoan từ 50m

 100m

đường kính lỗ

khoan từ 400

đến < 500mm

Nhân công nhóm 3

công

1,24

2,04

2,36

3,80

6,67

Máy thi công

Máy khoan đập cáp

40 kW

ca

0,207

0,465

0,811

1,462

2,762

Máy hàn 23 kW

ca

0,086

0,19

0,332

0,599

1,131

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,125

0,278

0,487

0,877

1,657

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,086

0,19

0,332

0,599

1,131

1

2

3

4

5

227

BD.22230

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2223

Vật liệu

Choòng khoan loại:

900 kg/cái

cái

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

Bộ cần khoan loại

D220: 1120 kg/bộ

bộ

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

Ống múc loại: 635

kg/cái

cái

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

Cáp khoan

kg

0,199

0,498

0,996

1,992

3,735

Que hàn

kg

0,559

1,583

1,899

2,6

2,939

Thép nhíp

kg

0,699

1,796

2,447

-

-

Bi hợp kim

kg

0,931

1,397

Đất sét

m3

0,732

0,931

0,998

1,064

1,17

Nước thi công

m3

3,621

4,608

4,938

5,267

5,793

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Khoan giếng

bằng máy

khoan đập

cáp độ sâu

khoan từ 50m

 100m

đường kính lỗ

khoan từ 500

đến < 600mm

Nhân công nhóm 3

công

1,60

2,75

3,12

4,83

8,34

Máy thi công

Máy khoan đập cáp

40 kW

ca

0,290

0,665

1,113

1,881

3,469

Máy hàn 23 kW

ca

0,119

0,272

0,456

0,77

1,42

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,174

0,399

0,668

1,129

2,082

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,119

0,272

0,456

0,77

1,42

1

2

3

4

5

228

BD.22240

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 mm ĐẾN < 700 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2224

Vật liệu

Choòng khoan loại:

1400 kg/cái

cái

0,001

0,001

0,002

0,002

0,002

Bộ cần khoan loại

D220: 1120 kg/bộ

bộ

0,001

0,001

0,002

0,002

0,002

Ống múc loại: 692

kg/cái

cái

0,001

0,001

0,002

0,002

0,002

Cáp khoan

kg

0,232

0,581

1,162

2,324

4,357

Que hàn

kg

0,652

1,846

2,216

3,034

3,429

Thép nhíp

kg

0,815

2,095

2,855

-

-

Bi hợp kim

kg

-

-

-

1,086

1,629

Đất sét

m3

0,858

1,092

1,17

1,248

1,373

Nước thi công

m3

4,247

5,405

5,792

6,178

6,795

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Khoan giếng

bằng máy

khoan đập

cáp độ sâu

khoan từ 50m

 100m

đường kính lỗ

khoan từ 600

đến < 700mm

Nhân công nhóm 3

công

1,87

3,20

3,65

5,63

9,72

Máy thi công

Máy khoan đập cáp

40 kW

ca

0,439

1,008

1,299

2,195

4,047

Máy hàn 23 kW

ca

0,138

0,318

0,532

0,899

1,657

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,203

0,465

0,779

1,317

2,429

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,138

0,318

0,532

0,899

1,657

1

2

3

4

5

229

BD.22250

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700 mm ĐẾN < 800 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2225

Vật liệu

Choòng khoan loại:

1450 kg/cái

cái

0,001

0,001

0,002

0,002

0,002

Bộ cần khoan loại

D220: 1120 kg/bộ

bộ

0,001

0,001

0,002

0,002

0,002

Ống múc loại: 735

kg/cái

cái

0,001

0,001

0,002

0,002

0,002

Cáp khoan

kg

0,266

0,664

1,328

2,656

4,979

Que hàn

kg

0,745

2,11

2,532

3,467

3,919

Thép nhíp

kg

0,931

2,394

3,263

-

-

Bi hợp kim

kg

-

-

-

1,241

1,862

Đất sét

m3

0,979

1,246

1,335

1,424

1,566

Nước thi công

m3

4,847

6,168

6,608

7,049

7,754

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Khoan giếng

bằng máy

khoan đập

cáp độ sâu

khoan từ 50m

 100m

đường kính lỗ

khoan từ 700

đến < 800mm

Nhân công nhóm 3

công

2,14

3,66

4,17

6,44

11,12

Máy thi công

Máy khoan đập cáp

40 kW

ca

0,502

1,152

1,484

2,508

4,625

Máy hàn 23 kW

ca

0,158

0,363

0,608

1,027

1,894

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,232

0,532

0,890

1,505

2,775

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,158

0,363

0,608

1,027

1,894

1

2

3

4

5

230

BD.23000

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV

Thành phần công việc :

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật.

Trộn, cấp dung dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện

các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.23100

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV

ĐỘ SÂU KHOAN  50 m

BD.23110

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2311

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D132+01D190

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,020

0,020

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,050

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,070

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,100

Cần khoan D 63,5 mm

m

0,010

0,013

0,026

0,034

0,038

Đầu nối cần

bộ

0,002

0,003

0,006

0,008

0,009

Đất sét

m3

0,220

0,275

0,344

0,367

0,367

Nước thi công

m3

1,089

1,361

1,702

1,815

1,815

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,26

0,33

0,53

0,92

1,78

Máy thi công

Máy khoan xoay 54 cv

ca

0,049

0,062

0,151

0,343

0,778

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,029

0,037

0,090

0,205

0,466

Khoan

giếng

bằng

máy

khoan

xoay

tự hành

54 CV

độ sâu

khoan

50m

đường

kính

lỗ khoan

<200mm

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,018

0,022

0,054

0,123

0,279

Máy khác

%

5

5

5

5

5

1

2

3

4

5

231

BD.23120

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm

Đơn vị tính: m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2312

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D132+01D190

+01D295

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,020

0,020

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,050

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,070

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,100

Cần khoan D 63,5 mm

m

0,010

0,013

0,026

0,034

0,038

Đầu nối cần

bộ

0,002

0,003

0,006

0,008

0,009

Đất sét

m3

0,317

0,396

0,495

0,528

0,528

Nước thi công

m3

1,568

1,960

2,450

2,614

2,614

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,36

0,44

0,73

1,25

2,44

Máy thi công

Khoan

giếng

bằng

máy

khoan

xoay

tự

hành

54 CV

độ sâu

khoan

50 m

đường

kính

lỗ khoan

từ 200 đến

<300mm

Máy khoan xoay 54 cv

ca

0,059

0,074

0,192

0,453

1,049

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,035

0,044

0,115

0,271

0,629

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,021

0,026

0,069

0,163

0,377

Máy khác

%

5

5

5

5

5

1

2

3

4

5

232

BD.23200

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV

ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN  100 m

BD.23210

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2321

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D132+01D190

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,020

0,020

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,050

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,070

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,100

Cần khoan D 63,5 mm

m

0,011

0,014

0,027

0,035

0,040

Đầu nối cần

bộ

0,002

0,003

0,007

0,009

0,010

Đất sét

m3

0,220

0,275

0,344

0,367

0,367

Nước thi công

m3

1,089

1,361

1,702

1,815

1,815

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,29

0,36

0,61

1,07

2,14

Máy thi công

Khoan giếng

bằng máy

khoan xoay

tự hành

54 CV

độ sâu khoan

từ 50 đến

100 m

đường kính

lỗ khoan

<200mm

Máy khoan xoay 54 cv

ca

0,063

0,079

0,189

0,425

0,968

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,038

0,048

0,114

0,255

0,581

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,022

0,028

0,068

0,153

0,348

Máy khác

%

5

5

5

5

5

1

2

3

4

5

233

BD.23220

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2322

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D132+01D190

+01D295

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,020

0,020

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,050

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,070

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,100

Cần khoan D 63,5 mm

m

0,011

0,014

0,027

0,035

0,040

Đầu nối cần

bộ

0,002

0,003

0,007

0,009

0,010

Đất sét

m3

0,317

0,396

0,495

0,528

0,528

Nước thi công

m3

1,568

1,960

2,450

2,614

2,614

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,39

0,48

0,83

1,46

2,95

Máy thi công

Máy khoan xoay 54 cv

ca

0,075

0,094

0,241

0,561

1,320

Khoan giếng

bằng máy

khoan xoay

tự hành

54 CV

độ sâu

khoan từ

50 đến

100 m

đường kính

lỗ khoan

từ 200 đến

<300 mm

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,045

0,056

0,145

0,337

0,792

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,027

0,034

0,087

0,202

0,474

Máy khác

%

5

5

5

5

5

1

2

3

4

5

234

BD.23300

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV

ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 m ĐẾN  150 m

BD.23310

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2331

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D132+01D190

Bộ choòng nón

xoay- loại M

bộ

0,020

0,020

-

-

-

Bộ choòng nón

xoay- loại C

bộ

-

-

0,050

-

-

Bộ choòng nón

xoay- loại T

bộ

-

-

-

0,070

-

Bộ choòng nón

xoay- loại K

bộ

-

-

-

-

0,100

Cần khoan D 63,5

mm

m

0,011

0,014

0,028

0,037

0,041

Đầu nối cần

bộ

0,003

0,004

0,007

0,009

0,010

Đất sét

m3

0,220

0,275

0,344

0,367

0,367

Nước thi công

m3

1,089

1,361

1,702

1,815

1,815

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,32

0,40

0,69

1,26

2,57

Máy thi công

Máy khoan xoay

54 cv

ca

0,080

0,099

0,232

0,521

1,193

Máy trộn dung

dịch 750 lít

ca

0,047

0,059

0,098

0,312

0,716

Khoan

giếng bằng

máy khoan

xoay

tự hành

54 CV

độ sâu

khoan từ

100 đến

150m

đường

kính lỗ

khoan

<200mm

Máy bơm nước 2

kW

ca

0,029

0,036

0,083

0,187

0,428

Máy khác

%

5

5

5

5

5

1

2

3

4

5

235

BD.23320

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2332

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D132+01D190

+01D295

Bộ choòng nón

xoay- loại M

bộ

0,02

0,02

-

-

-

Bộ choòng nón

xoay- loại C

bộ

-

-

0,05

-

-

Bộ choòng nón

xoay- loại T

bộ

-

-

-

0,070

-

Bộ choòng nón

xoay- loại K

bộ

-

-

-

-

0,100

Cần khoan D 63,5

mm

m

0,011

0,014

0,028

0,037

0,041

Đầu nối cần

bộ

0,003

0,004

0,007

0,009

0,010

Đất sét

m3

0,317

0,396

0,495

0,528

0,528

Nước thi công

m3

1,568

1,960

2,450

2,614

2,614

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,42

0,52

0,93

1,69

3,51

Máy thi công

Máy khoan xoay 54

cv

ca

0,093

0,116

0,296

0,684

1,614

Khoan

giếng bằng

máy khoan

xoay

tự hành

54 CV

độ sâu

khoan từ

100 đến

150m

đường

kính

lỗ khoan

từ 200 đến

<300 mm

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,055

0,069

0,177

0,410

0,968

Máy bơm nước 2

kW

ca

0,034

0,042

0,106

0,246

0,580

Máy khác

%

5

5

5

5

5

1

2

3

4

5

236

BD.23400

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV

ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150 m ĐẾN  200 m

BD.23410

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2341

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D132+01D190

Bộ choòng nón

xoay- loại M

bộ

0,02

0,02

-

-

-

Bộ choòng nón

xoay- loại C

bộ

-

-

0,05

-

-

Bộ choòng nón

xoay- loại T

bộ

-

-

-

0,070

-

Bộ choòng nón

xoay- loại K

bộ

-

-

-

-

0,100

Cần khoan D 63,5

mm

m

0,012

0,015

0,029

0,039

0,043

Đầu nối cần

bộ

0,003

0,004

0,007

0,010

0,011

Đất sét

m3

0,220

0,275

0,344

0,367

0,367

Nước thi công

m3

0,871

1,089

1,361

1,452

1,452

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,35

0,44

0,79

1,47

3,07

Máy thi công

Khoan

giếng bằng

máy khoan

xoay

tự hành

54 CV

độ sâu

khoan từ

150 đến

200 m

đường

kính

lỗ khoan

< 200 mm

Máy khoan xoay 54

cv

ca

0,097

0,121

0,282

0,632

1,456

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,058

0,073

0,170

0,379

0,874

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,035

0,044

0,101

0,227

0,523

Máy khác

%

5

5

5

5

5

1

2

3

4

5

237

BD.23420

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.2342

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D132+01D190

+01D295

Bộ choòng nón

xoay- loại M

bộ

0,02

0,02

-

-

-

Bộ choòng nón

xoay- loại C

bộ

-

-

0,05

-

-

Bộ choòng nón

xoay- loại T

bộ

-

-

-

0,07

-

Bộ choòng nón

xoay- loại K

bộ

-

-

-

-

0,1

Cần khoan D 63,5

mm

m

0,012

0,015

0,029

0,039

0,043

Đầu nối cần

bộ

0,003

0,004

0,007

0,010

0,011

Đất sét

m3

0,317

0,396

0,495

0,528

0,528

Nước thi công

m3

1,568

1,960

2,450

2,614

2,614

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,46

0,58

1,05

1,96

4,17

Máy thi công

Máy khoan xoay 54

cv

ca

0,114

0,142

0,358

0,827

1,960

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,068

0,085

0,215

0,496

1,176

Khoan

giếng bằng

máy khoan

xoay

tự hành

54 CV

độ sâu

khoan từ

150 đến

 200 m

đường

kính

lỗ khoan

từ 200 mm

đến

<300mm

Máy bơm nước 2

kW

ca

0,041

0,051

0,129

0,297

0,704

Máy khác

%

5

5

5

5

5

1

2

3

4

5

238

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

Thành phần công việc :

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật.

Trộn, cấp dung dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực

hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.24000

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

ĐỘ SÂU KHOAN  50 m

BD.24100

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.241

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,015

0,015

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,038

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,053

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,075

Cần khoan D 114

mm

m

0,010

0,013

0,026

0,034

0,038

Đầu nối cần

bộ

0,002

0,003

0,006

0,008

0,009

Sét bột Bentonít

kg

59,126

73,908

92,385

98,545

98,545

Nước thi công

m3

2,270

2,838

3,548

3,784

3,784

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,66

0,82

1,35

2,29

3,12

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,079

0,118

0,266

0,278

0,294

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,047

0,071

0,160

0,167

0,177

Khoan

giếng bằng

máy khoan

xoay

tự hành

300 CV

độ sâu

khoan

 50m

đường

kính

lỗ khoan

từ 300

đến

<400mm

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,028

0,035

0,128

0,133

0,141

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

239

BD.24200

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.242

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

+01D490

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,038

0,038

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,078

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,088

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,111

Cần khoan D 114

mm

m

0,019

0,024

0,040

0,045

0,050

Đầu nối cần

bộ

0,005

0,006

0,009

0,010

0,012

Sét bột Bentonít

kg

74,580

93,225

116,532 124,300 124,300

Nước thi công

m3

2,864

3,580

4,475

4,773

4,773

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,80

1,00

1,64

2,79

3,81

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,083

0,124

0,279

0,372

0,403

Khoan

giếng

bằng

máy

khoan

xoay

tự

hành

300 CV

độ sâu

khoan

 50m

đường

kính

lỗ khoan

từ 400

đến

<500mm

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,049

0,074

0,167

0,222

0,241

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,030

0,037

0,144

0,167

0,206

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

240

BD.24300

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm

Đơn vị tính:1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.243

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

+01D490

+01D590

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,058

0,058

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,114

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,120

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,144

Cần khoan D 114

mm

m

0,027

0,034

0,053

0,056

0,062

Đầu nối cần

bộ

0,006

0,008

0,011

0,012

0,015

Sét bột Bentonít

kg

89,362

111,702 139,628 148,937 148,937

Nước thi công

m3

3,431

4,289

5,362

5,719

5,719

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,19

1,49

2,45

4,17

5,68

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,121

0,181

0,407

0,426

0,451

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,073

0,109

0,245

0,257

0,272

Khoan

giếng

bằng máy

khoan

xoay tự

hành

300 CV

độ sâu

khoan

 50m

đường

kính

lỗ khoan

từ 500

đến

<600mm

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,043

0,054

0,196

0,205

0,217

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

241

BD.24400

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 mm ĐẾN < 700 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.244

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

+01D490+01D590

+01D690

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,059

0,059

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,113

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,121

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,143

Cần khoan D 114

mm

m

0,030

0,038

0,056

0,059

0,075

Đầu nối cần

bộ

0,007

0,009

0,013

0,014

0,119

Sét bột Bentonít

kg

104,815 131,019 163,774 174,693 174,693

Nước thi công

m3

4,025

5,031

6,289

6,708

6,708

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,39

1,74

2,85

4,85

6,61

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,134

0,201

0,453

0,473

0,497

Khoan

giếng

bằng máy

khoan

xoay

tự hành

300 CV

độ sâu

khoan

 50m

đường

kính lỗ

khoan

từ 600 đến

<700mm

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,081

0,121

0,272

0,285

0,299

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,048

0,060

0,229

0,240

0,252

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

242

BD.24500

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700 mm ĐẾN < 800 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.245

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

+01D490+01D590

+01D690+01D790

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,060

0,060

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,110

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,120

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,140

Cần khoan D 114 mm

m

0,033

0,041

0,059

0,062

0,089

Đầu nối cần

bộ

0,008

0,010

0,014

0,015

0,222

Sét bột Bentonít

kg

119,598 149,497 186,871 199,329 199,329

Nước thi công

m3

4,593

5,741

7,176

7,654

7,654

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,59

1,99

3,25

5,54

7,56

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,148

0,221

0,498

0,520

0,544

Khoan

giếng bằng

máy khoan

xoay tự

hành

300 CV

độ sâu

khoan

 50m

đường  kính

lỗ khoan

từ 700 đến

<800mm

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,089

0,133

0,299

0,313

0,327

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,053

0,066

0,263

0,275

0,287

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

243

BD.24600

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800 mm ĐẾN < 900 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.246

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

+01D490+01D590

+01D690+01D790

+01D890

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,061

0,061

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,108

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,117

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,140

Cần khoan D 114

mm

m

0,037

0,046

0,064

0,068

0,089

Đầu nối cần

bộ

0,008

0,010

0,015

0,016

0,222

Sét bột Bentonít

kg

134,547 168,184 210,229 224,245 224,245

Nước thi công

m3

5,166

6,458

8,073

8,611

8,611

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,79

2,23

3,66

6,23

8,51

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,161

0,241

0,543

0,570

0,601

Khoan giếng

bằng máy

khoan xoay

tự hành

300 CV

độ sâu khoan

 50m

đường kính

lỗ khoan

từ 800 đến

<900mm

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,097

0,145

0,326

0,344

0,362

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,058

0,072

0,293

0,308

0,324

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

244

BD.24700

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900 mm ĐẾN < 1000 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.247

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

+01D490+01D590

+01D690+01D790

+01D890+01D990

Bộ choòng nón

xoay- loại M

bộ

0,063

0,063

-

-

-

Bộ choòng nón

xoay- loại C

bộ

-

-

0,109

-

-

Bộ choòng nón

xoay- loại T

bộ

-

-

-

0,118

-

Bộ choòng nón

xoay- loại K

bộ

-

-

-

-

0,143

Cần khoan D 114

mm

m

0,040

0,050

0,069

0,073

0,089

Đầu nối cần

bộ

0,008

0,010

0,016

0,017

0,222

Sét bột Bentonít

kg

149,497 186,871 233,588 249,161 249,161

Nước thi công

m3

5,741

7,176

8,970

9,568

9,568

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,99

2,48

4,07

6,93

9,45

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,175

0,262

0,590

0,623

0,662

Khoan

giếng bằng

máy khoan

xoay tự hành

300 CV

độ sâu khoan

 50m

đường kính

lỗ khoan từ

900 đến

<1000mm

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,105

0,157

0,353

0,373

0,396

Máy bơm nước 2

kW

ca

0,062

0,078

0,323

0,341

0,362

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

245

BD.25000

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN  100 m

BD.25100

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.251

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,018

0,018

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,046

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,065

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,092

Cần khoan D 114 mm

m

0,013

0,016

0,032

0,042

0,047

Đầu nối cần

bộ

0,003

0,004

0,008

0,010

0,012

Sét bột Bentonít

kg

59,126 73,908 92,385 98,545 98,545

Nước thi công

m3

2,799

3,499

4,374

4,666

4,666

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,50

0,63

1,03

1,76

2,40

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,055

0,068

0,185

0,439

0,462

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,033

0,041

0,111

0,264

0,277

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,020

0,025

0,066

0,111

0,166

Máy khác

%

2

2

2

2

2

Khoan giếng

bằng máy

khoan xoay

tự hành

300 CV

độ sâu

khoan từ

50 đến

 100 m

đường kính

lỗ khoan

từ 300 đến

<400mm

01

02

03

04

05

246

BD.25200

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.252

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

+01D490

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,046

0,046

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,096

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,108

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,136

Cần khoan D 114 mm

m

0,023

0,029

0,049

0,056

0,062

Đầu nối cần

bộ

0,006

0,007

0,011

0,013

0,015

Sét bột Bentonít

kg

74,580

93,225

116,532 124,300 124,300

Nước thi công

m3

3,531

4,414

5,517

5,885

5,885

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,99

1,23

2,02

3,44

4,70

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,102

0,153

0,344

0,459

0,498

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,061

0,092

0,207

0,276

0,299

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,037

0,046

0,108

0,205

0,223

Khoan

giếng

bằng máy

khoan

xoay

tự hành

300 CV

độ sâu

khoan từ

50 đến

 100 m

đường

kính lỗ

khoan

từ 400

đến

<500mm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

247

BD.25300

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.253

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

+01D490+01D590

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,071

0,071

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,141

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,148

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,178

Cần khoan D 114 mm

m

0,034

0,042

0,066

0,069

0,077

Đầu nối cần

bộ

0,008

0,010

0,014

0,015

0,019

Sét bột Bentonít

kg

89,362 111,702 139,628 148,937 148,937

Nước thi công

m3

4,231

5,289

6,611

7,052

7,052

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,47

1,84

3,01

5,13

6,99

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,149

0,223

0,502

0,525

0,556

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,090

0,134

0,302

0,315

0,334

Khoan

giếng bằng

máy khoan

xoay

tự hành

300 CV

độ sâu

khoan từ

50 đến

 100 m

đường

kính

lỗ khoan

từ 500 đến

<600mm

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,054

0,067

0,182

0,253

0,268

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

248

BD.25400

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 mm ĐẾN < 700 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.254

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

+01D490+01D590

+01D690

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,073

0,073

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,139

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,149

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,176

Cần khoan D 114 mm

m

0,038

0,047

0,069

0,073

0,093

Đầu nối cần

bộ

0,009

0,011

0,016

0,017

0,146

Sét bột Bentonít

kg

104,815 131,019 163,774 174,693 174,693

Nước thi công

m3

4,962

6,203

7,754

8,271

8,271

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,72

2,14

3,51

5,98

8,16

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,166

0,248

0,558

0,584

0,613

Khoan

giếng bằng

máy khoan

xoay

tự hành

300 CV

độ sâu

khoan từ

50 đến

 100 m

đường

kính

lỗ khoan

từ 600 đến

<700mm

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,100

0,149

0,335

0,351

0,368

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,059

0,074

0,212

0,296

0,311

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

249

BD.26000

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 m ĐẾN  150 m

BD.26100

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.261

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,019

0,019

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,048

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,068

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,097

Cần khoan D 114 mm

m

0,014

0,017

0,033

0,044

0,049

Đầu nối cần

bộ

0,003

0,004

0,008

0,011

0,012

Sét bột Bentonít

kg

59,126

73,908

92,385

98,545

98,545

Nước thi công

m3

2,934

3,667

4,584

4,889

4,889

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,53

0,66

1,08

1,85

2,88

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,057

0,086

0,194

0,462

0,485

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,035

0,052

0,117

0,279

0,293

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,021

0,026

0,069

0,165

0,193

Khoan

giếng bằng

máy khoan

xoay

tự hành

300 CV

độ sâu

khoan từ

100 đến

 150m

đường

kính

lỗ khoan

từ 300 đến

<400mm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

250

BD.26200

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.262

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

+01D490

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,049

0,049

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,101

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,113

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,143

Cần khoan D 114 mm

m

0,025

0,031

0,051

0,058

0,065

Đầu nối cần

bộ

0,006

0,007

0,011

0,013

0,016

Sét bột Bentonít

kg

74,580

93,225 116,532 124,300 124,300

Nước thi công

m3

3,700

4,625

5,781

6,167

6,167

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,03

1,29

2,12

3,60

4,92

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,107

0,16

0,360

0,481

0,521

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,064

0,096

0,216

0,288

0,312

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,038

0,048

0,161

0,215

0,233

Khoan

giếng bằng

máy khoan

xoay

tự hành

300 CV

độ sâu

khoan từ

100 đến

 150m

đường

kính

lỗ khoan

từ 400 đến

<500mm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

251

BD.26300

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.263

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

+01D490+01D590

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,074

0,074

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,147

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,155

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,186

Cần khoan D 114

mm

m

0,035

0,044

0,069

0,073

0,081

Đầu nối cần

bộ

0,008

0,010

0,014

0,016

0,019

Sét bột Bentonít

kg

89,362

111,702 139,628 148,937 148,937

Nước thi công

m3

4,434

5,542

6,927

7,389

7,389

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,54

1,93

3,16

5,38

7,34

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,156

0,234

0,527

0,551

0,584

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,094

0,14

0,315

0,329

0,349

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,056

0,070

0,253

0,265

0,281

Khoan

giếng bằng

máy khoan

xoay

tự hành

300 CV

độ sâu

khoan từ

100 đến

 150m

đường

kính

lỗ khoan

từ 500 đến

<600mm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

252

BD.27000

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150 m ĐẾN  200 m

BD.27100

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.271

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,020

0,020

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,050

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,070

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,100

Cần khoan D 114 mm

m

0,014

0,017

0,034

0,045

0,050

Đầu nối cần

bộ

0,003

0,004

0,009

0,011

0,013

Sét bột Bentonít

kg

59,126

73,908 92,385 98,545 98,545

Nước thi công

m3

3,024

3,780

4,725

5,040

5,040

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,54

0,68

1,12

1,90

3,15

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,059

0,074

0,200

0,474

0,554

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,035

0,044

0,119

0,285

0,332

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,022

0,027

0,072

0,171

0,239

Khoan

giếng bằng

máy khoan

xoay

tự hành

300 CV

độ sâu

khoan từ

150 đến

 200 m

đường kính

lỗ khoan

từ 300 đến

<400mm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

253

BD.27200

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Cấp đá

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đất

IV

III

II

I

BD.272

Vật liệu

Bộ choòng gồm:

01D310+01D390

+01D490

Bộ choòng nón xoay-

loại M

bộ

0,050

0,050

-

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại C

bộ

-

-

0,104

-

-

Bộ choòng nón xoay-

loại T

bộ

-

-

-

0,117

-

Bộ choòng nón xoay-

loại K

bộ

-

-

-

-

0,147

Cần khoan D 114 mm

m

0,025

0,031

0,053

0,060

0,067

Đầu nối cần

bộ

0,006

0,008

0,012

0,014

0,016

Sét bột Bentonít

kg

74,580

93,225 116,532 124,300 124,300

Nước thi công

m3

3,814

4,768

5,960

6,358

6,358

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,07

1,33

2,20

3,63

5,38

Máy thi công

Máy khoan xoay 300

cv

ca

0,110

0,165

0,371

0,495

0,614

Máy trộn dung dịch

750 lít

ca

0,066

0,099

0,223

0,297

0,368

Máy bơm nước 2 kW

ca

0,040

0,050

0,166

0,222

0,275

Khoan

giếng bằng

máykhoan

xoay

tự hành

300 CV

độ sâu

khoan từ

150 đến

 200 m

đường kính

lỗ khoan

từ 400 đến

<500mm

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

254

BD.28000

LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG

BD.28100

KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống

đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện

trường.

Đơn vị tính:1m ống

Đường kính ống (mm )

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

89

108

127

146

168

194

BD.281

Vật liệu

Ống

m

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

Que hàn

kg

0,075

0,092

0,108

0,124

0,142

0,164

Nối ống

bằng

phương

pháp hàn

Ô xy

chai

0,013

0,013

0,013

0,014

0,014

0,015

Khí gas

kg

0,026

0,026

0,026

0,028

0,028

0,030

Sắt tròn

kg

0,150

0,150

0,150

0,220

0,220

0,290

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

3

Nhân công nhóm

3

công

0,22

0,22

0,24

0,25

0,26

0,27

Máy thi công

Máy khoan giếng

ca

0,054

0,056

0,060

0,062

0,066

0,069

Máy hàn 23kW

ca

0,054

0,056

0,060

0,062

0,066

0,069

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

06

255

Tiếp theo

Đơn vị tính:1m ống

Đường kính ống (mm )

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

219

273

325

350

377

426

BD.281

Vật liệu

Ống

m

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

Que hàn

kg

0,270

0,336

0,401

0,431

0,465

0,525

Ô xy

chai

0,015

0,016

0,017

0,018

0,018

0,035

Khí gas

kg

0,030

0,032

0,034

0,036

0,036

0,070

Sắt tròn

kg

0,290

0,360

0,430

0,510

0,600

0,680

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

3

Nhân công nhóm

3

công

0,31

0,33

0,38

0,39

0,43

0,49

Máy thi công

Máy khoan giếng

ca

0,078

0,084

0,095

0,098

0,108

0,122

Máy hàn 23 kW

ca

0,078

0,084

0,095

0,098

0,108

0,122

Nối ống

bằng

phương

pháp hàn

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

07

08

09

10

11

12

Tiếp theo

Đơn vị tính:1m ống

Đường kính ống (mm )

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

450

477

529

630

720

820

BD.281

Vật liệu

Ống

m

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

Que hàn

kg

0,555

0,588

0,826

0,984

1,125

1,281

Ô xy

chai

0,035

0,038

0,040

0,040

0,050

0,063

Khí gas

kg

0,070

0,076

0,080

0,080

0,100

0,126

Sắt tròn

kg

0,480

0,520

0,550

0,570

0,600

0,632

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

3

Nhân công nhóm

3

công

0,50

0,50

0,52

0,57

0,59

0,62

Máy thi công

Máy khoan giếng

ca

0,124

0,125

0,129

0,142

0,149

0,156

Máy hàn 23 kW

ca

0,124

0,125

0,160

0,191

0,242

0,307

Nối ống

bằng

phương

pháp hàn

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

13

14

15

16

17

18

Hướng dẫn áp dụng: Máy khoan trong công tác kết cấu giếng tính theo loại đã dùng để khoan

giếng.

256

BD.28200

KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN

Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống

ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính:1m ống

Đường kính ống (mm )

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

89

108

127

146

168

BD.282

Vật liệu

Ống

m

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

Mỡ bôi trơn

kg

0,104

0,126

0,147

0,243

0,282

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

Nối ống

bằng

phương

pháp nối

ren

Nhân công nhóm 3

công

0,11

0,11

0,13

0,13

0,14

Máy thi công

Máy khoan giếng

ca

0,028

0,029

0,032

0,033

0,036

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Đơn vị tính:1m ống

Đường kính ống (mm )

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

194

219

273

325

377

BD.282

Vật liệu

Ống

m

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

Mỡ bôi trơn

kg

0,329

0,373

0,464

0,550

0,728

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

Nhân công nhóm 3

công

0,15

0,18

0,20

0,24

0,25

Nối ống

bằng

phương

pháp nối

ren

Máy thi công

Máy khoan giếng

ca

0,037

0,044

0,049

0,060

0,062

Máy khác

%

5

5

5

5

5

06

07

08

09

10

Hướng dẫn áp dụng: Máy khoan trong công tác kết cấu giếng tính theo loại đã dùng để

khoan giếng.

257

BD.28300

CHỐNG ỐNG

Thành phần công việc

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhổ

ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m ống

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt Thành phần hao phí Đơn

vị

377

426

477

529

630

720

BD.283

Vật liệu

Chống

ống

Ống chống

m

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

Que hàn

kg

0,523

0,751

0,838

0,896

1,098

1,271

Ô xy

chai

0,025

0,049

0,053

0,056

0,056

0,070

Khí gas

kg

0,050

0,098

0,106

0,112

0,112

0,140

Sắt tròn

kg

0,480

0,500

0,520

0,550

0,570

0,600

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,65

0,73

0,75

0,78

0,85

0,89

Máy thi công

Máy khoan giếng

ca

0,163

0,183

0,188

0,194

0,212

0,223

Mày hàn 23 kW

ca

0,108

0,122

0,125

0,160

0,191

0,242

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

06

Hướng dẫn áp dụng: Máy khoan trong công tác chống ống khoan tính theo loại đã dùng để

khoan giếng.

258

BD.29000

THỔI RỬA GIẾNG KHOAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh.

Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong

phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

BD.29100

ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN  100 m

Đơn vị tính: 1m ống lọc

Đường kính ống lọc ( mm )

Mã

hiệu

Công tác

xây lăp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

<219

<300

<450

450

BD.291

Vật liệu

Ống cao su dẫn khí chịu áp lực:

D60

m

0,500

0,500

0,500

0,500

Ống nâng nước D200

m

0,250

0,250

0,250

0,250

Ống gió D50

m

0,018

0,018

0,018

0,018

Que hàn

kg

0,200

0,300

0,400

0,500

Thùng đo lưu lượng

cái

0,050

0,050

0,050

0,050

Thổi rửa

giếng

khoan

độ sâu

giếng

100m

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,20

1,50

1,80

2,20

Máy thi công

Máy khoan giếng

ca

0,160

0,200

0,280

0,340

Máy nén khí diezen 660m3/h

ca

1,000

1,500

Máy nén khí diezen 1260m3/h

ca

1,000

1,500

Máy hàn 23 kW

ca

0,100

0,120

0,140

0,160

01

02

03

04

259

BD.29200

ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100 m ĐẾN  150 m

Đơn vị tính:1m ống lọc

Đường kính ống lọc ( mm )

Mã

hiệu

Công tác

xây lăp

Thành phần hao phí

Đơn vị

<219

<300

<450

BD.292

Vật liệu

Ống cao su dẫn khí chịu áp

lực: D60

m

0,500

0,500

0,500

Ống nâng nước: D200

m

0,280

0,280

0,280

Ống gió: D50

m

0,020

0,020

0,020

Que hàn

kg

0,224

0,336

0,448

Thùng đo lưu lượng

cái

0,050

0,050

0,050

Vật liệu khác

%

5

5

5

Thổi rửa

giếng

khoan

độ sâu

giếng

từ 100

đến

150m

Nhân công nhóm 3

công

1,34

1,68

2,02

Máy thi công

Máy khoan giếng

ca

0,192

0,240

0,336

Máy nén khí diezen 660m3/h

ca

1,500

2,250

Máy nén khí diezen

1260m3/h

ca

1,500

Máy hàn 23 kW

ca

0,105

0,126

0,147

01

02

03

260

BD.29300

ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 150 m ĐẾN  200 m

Đơn vị tính:1m ống lọc

Đường kính ống lọc ( mm )

Mã

hiệu

Công tác

xây lăp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

<219

<300

BD.293

Vật liệu

Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60

m

0,500

0,500

Ống nâng nước: D200

m

0,288

0,288

Ống gió: D50

m

0,020

0,020

Que hàn

kg

0,230

0,345

Thùng đo lưu lượng

cái

0,050

0,050

Vật liệu khác

%

5

5

Thổi rửa

giếng

khoan

độ sâu

giếng

từ 150

đến

200m

Nhân công nhóm 3

công

1,38

1,73

Máy thi công

Máy khoan giếng

ca

0,208

0,260

Máy nén khí diezen 1260m3/h

ca

1,000

1,500

Máy hàn 23 kW

ca

0,108

0,129

01

02

Hướng dẫn áp dụng: Máy khoan trong công tác thổi rửa giếng khoan tính theo loại đã dùng

để khoan giếng.

BD.29400

CHÈN SỎI, SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong

phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chèn sỏi

Chèn sét

BD.294

Vật liệu

Chèn sỏi,

chèn sét

Sỏi chèn

m3

1,030

Sét chèn

m3

1,050

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,20

0,80

Máy thi công

Máy khoan

ca

0,150

-

Máy khác

%

5

01

02

Hướng dẫn áp dụng: Máy khoan trong công tác chèn sỏi tính theo loại đã dùng để khoan

giếng.

261

BD.31100

VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN

Thành phần công việc:

Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê

chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe

(nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào

vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu

cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện

trường.

Đơn vị tính: 10m3 mùn khoan

Cự ly vận chuyển (km)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤0,5

≤1

≤2

≤3

≤4

BD.311

Nhân công nhóm

3

công

0,14

0,15

0,19

0,22

0,25

Máy thi công

Vận

chuyển

mùn

khoan

Xe bồn hút mùn,

dung tích - 3 m3

ca

0,476

0,516

0,629

0,742

0,828

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Đơn vị tính: 10m3 mùn khoan

Cự ly vận chuyển (km)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤5

≤6

≤7

≤8

≤9

≤10

BD.311

Nhân công nhóm 3

công

0,27

0,30

0,32

0,34

0,36

0,37

Máy thi công

Xe bồn hút mùn, dung

tích - 3 m3

ca

0,915

0,992

1,068

1,144

1,192

1,239

06

07

08

09

10

11

262

BD.32000

LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC

BD.32100

LẮP ĐẶT CHỤP LỌC SỨ, CHỤP LỌC NHỰA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của sản phẩm.

- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông.

- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông.

- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc.

- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc.

Đơn vị tính: cái

Mã

hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BD.321

Vật liệu

Chụp lọc

cái

1,00

Vữa ximăng M100

lít

0,15

Lắp đặt chụp lọc sứ,

chụp lọc nhựa

Nhân công nhóm 3

công

0,03

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Trong định mức chưa tính hao phí

về bơm nước thử bể và kiểm tra sự hoạt động của chụp lọc, bể lọc.

BD.32200

LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI

Thành phần công việc:

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.

- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối

với thành chậu và máng phân phối nước.

- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.

- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính than, chì, chiều cao giảm... của các tấm kính sau

khi gắn vữa.

Đơn vị tính: cái

Mã

hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BD.322

Vật liệu

Vỏ chậu điện giải 724x174

bộ

1

Vật liệu khác

%

0,01

Lắp đặt chậu điện

giải

Nhân công nhóm 3

công

0,94

01

Quy định áp dụng định mức: Nếu chậu điện giải đã có sẵn thì định mức lắp đặt chậu bằng

0,5 nhân công lắp trong bảng.

263

BD.40000

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

BD.41000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY, ĐÈN THOÁT HIỂM

BD.41100

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY

BD.41110

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐẦU BÁO VÀ ĐẦU BÁO CHÁY

Thành phần công việc:

Đo đạc trần nhà để lấy dấu đế đầu báo, lắp đặt đế đầu báo vào trần, đấu nối dây tín hiệu đảm

bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 10 đầu

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

BD.4111

Vật liệu

Đế đầu báo cháy và đầu báo cháy

bộ

10

Cồn công nghiệp

kg

0,1

Đinh vít nở M8

bộ

20

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 3

Kỹ sư 5,0/8

công

0,87

Nhân công nhóm 3

công

0,87

Máy thi công

Lắp đặt thiết bị

đầu báo và đầu

báo cháy

Máy khoan 1 kW

ca

0,68

1

264

BD.41120

LẮP ĐẶT ĐÈN BÁO CHÁY

Thành phần công việc:

Đo đạc trần nhà để lấy dấu đế đèn báo cháy, lắp đặt đèn báo cháy vào trần, vào tường, đấu

nối dây tín hiệu vào đèn báo cháy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 5 đèn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

BD.4112

Vật liệu

Đèn báo cháy

bộ

5

Cồn công nghiệp

kg

0,1

Đinh vít nở M8

bộ

10

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 3

Kỹ sư 5,0/8

công

0,35

Nhân công nhóm 3

công

0,82

Máy thi công

Lắp đặt đèn báo

cháy

Máy khoan 1 kW

ca

0,75

1

265

BD.41130

LẮP ĐẶT NÚT ẤN BÁO CHÁY KHẨN CẤP

Thành phần công việc:

Đo đạc tường nhà để lấy dấu và đục lỗ cho nút ấn báo cháy khẩn cấp, lắp đặt nút ấn báo cháy

khẩn cấp vào tường, đấu nối dây tín hiệu và nút ấn báo cháy khẩn cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,

vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 5 nút

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

BD.4113

Vật liệu

Nút báo cháy khẩn cấp

bộ

5

Cồn công nghiệp

kg

0,1

Đinh vít nở M6

bộ

10

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 3

Kỹ sư 5,0/8

công

1,50

Nhân công nhóm 3

công

1,50

Máy thi công

Máy khoan 1 kW

ca

0,37

Lắp đặt nút báo

cháy khẩn cấp

Đồng hồ vạn năng

ca

0,37

1

266

BD.41140

LẮP ĐẶT CHUÔNG BÁO CHÁY

Thành phần công việc:

Đo đạc tường nhà để lấy dấu đế chuông báo cháy, lắp đặt chuông và dây tín hiệu chuông báo

cháy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 5 chuông

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

BD.4114

Vật liệu

Chuông báo cháy

bộ

5

Cồn công nghiệp

kg

0,1

Đinh vít nở M6

bộ

10

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 3

Kỹ sư 5,0/8

công

0,82

Nhân công nhóm 3

công

0,82

Máy thi công

Máy khoan 1 kW

ca

0,41

Lắp đặt chuông

báo cháy

Đồng hồ vạn năng

ca

0,75

1

267

BD.41150

LẮP ĐẶT TRUNG TÂM XỬ LÝ TÍN HIỆU BÁO CHÁY

Thành phần công việc:

- Đo đạc và lấy dấu để lắp đặt tủ trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy tự động, lắp bảng mạch

và ắc quy biến áp vào trung tâm;

- Kiểm tra cáp tín hiệu toàn bộ hệ thống, kiểm tra bộ nạp ắc quy, kiểm tra chế độ toàn hệ

thống, luồn cáp từ tủ trung tâm ra ngoài, do đọ cách điện của từng tuyến cáp;

- Thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 trung tâm

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

BD.4115

Lắp đặt

Vật liệu

Cồn công nghiệp

kg

0,10

Đinh vít nở M8

bộ

4,00

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 3

Kỹ sư 5,0/8

công

1,30

Nhân công nhóm 3

công

1,30

Máy thi công

Máy khoan 1 kW

ca

0,12

Đồng hồ vạn năng

ca

0,86

1

268

BD.41160

LẮP ĐẶT MÁY BƠM NƯỚC CÁC LOẠI CHỮA CHÁY

Thành phần công việc:

- Tháo dỡ máy bơm; đo đạc, đánh dấu vị trí lắp đặt; lắp đặt máy; lắp đặt đường ống nước

vào ra với máy;

- Kiểm tra xăng dầu và ắc quy đối với máy bơm xăng, kiểm tra điện nguồn đối với máy bơm

điện;

- Thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

BD.4116

Vật liệu

Đệm cao su

m2

0,01

Cồn công nghiệp

kg

0,10

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 3

Kỹ sư 5,0/8

công

1,50

Nhân công nhóm 3

công

1,50

Máy thi công

Lắp đặt máy bơm

nước các loại chữa

cháy

Đồng hồ vạn năng

ca

0,80

Đồng hồ áp lực

ca

0,80

1

269

BD.41170

LẮP ĐẶT ĐÈN THOÁT HIỂM

Thành phần công việc:

- Đo đạc lấy dấu, lắp đèn thoát hiểm vào vị trí; đấu nối dây nguồn và lắp đặt ắc quy vào đèn;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 5 đèn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

BD.4117

Vật liệu

Đèn thoát hiểm

bộ

5,0

Cồn công nghiệp

kg

0,1

Đinh vít nở M6

bộ

10,0

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 3

Kỹ sư 5,0/8

công

0,73

Nhân công nhóm 3

công

0,73

Máy thi công

Máy khoan 1 kW

ca

0,34

Lắp đặt đèn thoát

hiểm

Đồng hồ vạn năng

ca

0,78

1

270

BD.42000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNH GIỚI VÀ BẢO VỆ

BD.42100

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG CAMERA

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng trước khi thi công;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Đo, lấy dấu, khoan lỗ, lắp chân đến camera;

- Xác định vị trí lắp monitor;

- Lắp đặt camera và monitor, các phụ kiện (hộp che, đầu quay, ống kính...);

- Làm đầu connector, đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào camera, vào monitor và bàn điều

khiển;

- Kiểm tra toàn bộ công việc;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Camera

Monitor

Bản điều

khiển tín

hiệu hình

BD.421

Vật liệu

Thiếc hàn

kg

0,05

0,03

0,1

Nhựa thông

kg

0,01

0,01

0,03

Cồn công nghiệp

kg

0,2

-

0,2

Đinh vít nở M5

bộ

4

-

Gen nilon cách điện Φ6

m

-

1,5

-

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 3

Kỹ sư 4,0/8

công

0,65

0,65

0,35

Nhân công nhóm 3

công

1,53

1,25

0,35

Máy thi công

Máy khoan 1 kW

ca

0,86

-

-

Vôn mét điện tử

ca

0,86

-

1,48

Lắp đặt thiết

bị của hệ

thống camera

Đồng hồ vạn năng

ca

0,86

0,29

-

01

02

03

271

BD.42200

LẮP ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN, BỘ CHUYỂN MẠCH VÀ CÁC ĐẦU BÁO TỪ

CỦA HỆ THỐNG CAMERA

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt bộ điều khiển quay quét;

- Lắp đặt bộ điều khiển ống kính, Zoom;

- Điều chỉnh bộ gạt nước;

- Lắp đặt đấu nối chuyển mạch thị tần, lắp đặt điều chỉnh bộ chia hình;

- Điều chỉnh bộ quét lần lượt ảnh cáo Camera, điều chỉnh để ghi băng kiểm tra;

- Đo đạc lấy dấu, đục rãnh khung cửa gỗ, đấu chìm dây;

- Khoan taro, bắt vít sắt, lắp đặt hộp đầu báo cố định và di động;

- Lắp đặt nam châm, đấu báo vào vị trí;

- Trát bả matít sơn hoá trang;

- Đấu cáp nguồn, cáp tín hiệu vào thiết bị;

- Lắp hộp che, đầu báo;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bộ

điều

khiển

Bộ

chuyển

mạch

Đầu

báo từ

vào

cửa gỗ

Đầu báo

từ bọc

nhôm vào

cửa sắt

BD.422

Vật liệu

Thiếc hàn

kg

0,01

0,01

0,03

0,03

Nhựa thông

kg

-

-

0,01

0,01

Cồn công nghiệp

kg

0,1

0,1

-

-

Sơn màu

kg

0,03

0,03

0,015

0,15

Giấy ráp số 0

tờ

-

-

1,0

1,0

Ma tít

kg

-

-

0,3

0,3

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm

3

Kỹ sư 4,0/8

công

0,06

0,70

0,41

033

Nhân công nhóm

3

công

0,20

0,70

0,81

0,78

Máy thi công

Máy khoan 1kW

ca

-

-

0,40

0,65

Lắp đặt bộ điều

khiển, bộ

chuyển mạch

và các đầu báo

từ của hệ thống

camera

Vôn mét điện tử

ca

-

-

0,40

0,65

01

02

03

04

272

BD.42300

LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO HỒNG NGOẠI (TÍCH CỰC, THỤ ĐỘNG)

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Tháo dỡ vỏ, tấm cách nhiệt;

- Lấy dấu khoan lỗ;

- Lắp đặt bộ phát tia hồng ngoại;

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào bộ phát tia hồng ngoại;

- Kiểm tra toàn bộ công việc đã lắp đặt;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 bộ (phát, thu)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BD.423

Vật liệu

Đinh vít nở M4

bộ

4,0

Đinh vít nở M3

bộ

4,0

Thiếc hàn

kg

0,03

Nhựa thông

kg

0,01

Nhân công nhóm 3

Kỹ sư 4,0/8

công

0,36

Nhân công nhóm 3

công

0,72

Máy thi công

Máy khoan 1 kW

ca

0,32

Lắp đặt đầu báo

hồng ngoại (tích cực,

thụ động)

Vôn mét điện tử

ca

0,32

01

273

BD.42400

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BÁO ĐỘNG

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuât, hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận, kiểm tra toàn bộ thiết bị, vật tư vận chuyển tới vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt thiết bị, đấu nối dây nguồn vào trung tâm, dây tín hiệu vào trung tâm;

- Kiểm tra công việc đã lắp đặt.

Đơn vị tính: 5 tủ

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Số lượng

BD.424

Vật liệu

Thiếc hàn

kg

0,15

Nhựa thông

kg

0,01

Cồn công nghiệp

kg

0,3

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 3

Kỹ sư 4,0/8

công

2,0

Nhân công nhóm 3

công

2,0

Máy thi công

Máy khoan 1 kW

ca

1,25

Vôn mét điện tử

ca

0,71

Lắp đặt thiết bị điều

khiển báo động

Máy hiện sóng 2 tia (Oscilograf)

ca

0,71

01

274

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC KHOAN GIẾNG

Cấp đá

Tên các loại đá

- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng

hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.

- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.

Đặc biệt

- Đá Quắczit các loại.

- Đá Côranhđông.

- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá

I

- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ

silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch

anh rắn chắc, đá sừng.

- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh

thể lớn. Đá  Granit hạt thô

- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit,

Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.

II

- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành

phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia

thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.

- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá

yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.

- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá

Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.

III

- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá

Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ

- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là

Silic và sét.

- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và

Gabro  hạt thô.

- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit

- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá

Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.

- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.

- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa

chất.

IV

- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và

Đolomit không thuần.

- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa.

Tup núi lửa bị Kericit  hoá.

Quy định áp dụng định mức: Khoan tạo giếng vào đá cấp đặc biệt áp dụng định mức khoan

giếng đá cấp I nhân hệ số 1,2 so với định mức khoan tương ứng.

275

MỤC LỤC

Mã hiệu

Nội dung

Trang

THUYẾT MINH

1

CHƯƠNG I: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH

3

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

3

BA.11000 Lắp đặt quạt các loại

3

BA.11100 Lắp đặt quạt điện

3

BA.11200 Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió

4

BA.11300 Lắp đặt quạt ly tâm

4

BA.12000 Lắp đặt máy điều hoà không khí  (Điều hoà cục bộ)

5

BA.12100 Lắp đặt máy điều hoà 2 cục

5

BA.13000 Lắp đặt các loại đèn

6

BA.13100 Lắp đặt các loại đèn có chao chụp

6

BA.13200 Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m

6

BA.13300 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m

6

BA.13400 Lắp đặt các loại đèn ống 1,5m

7

BA.13500 Lắp đặt các loại đèn chùm

7

BA.13600 Lắp  đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn  khác

7

BA.14000 Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn

8

BA.14100 Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn

8

BA.14200 Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn

8

BA.14300 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn

9

BA.14400 Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn

9

BA.15000 Lắp đặt phụ kiện đường dây

10

BA.15100 Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường

10

BA.15200 Lắp đặt các loại sứ  hạ thế

10

BA.15300 Lắp đặt puli

11

BA.15400 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì,  hộp automat

11

BA.16000 Kéo dải các loại dây dẫn

12

BA.16100 Lắp đặt dây đơn

12

BA.16200 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột

13

BA.16300 Lắp đặt dây dẫn 3 ruột

13

BA.16400 Lắp đặt dây dẫn 4 ruột

14

BA.17000 Lắp đặt các loại thiết bị đóng ngắt

14

BA.17100 Lắp công tắc

14

276

Mã hiệu

Nội dung

Trang

BA.17200 Lắp ổ cắm

14

BA.17300 Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp

15

BA.17400 Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều

15

BA.17500 Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều

16

BA.18000 Lắp đặt các loại thiết bị đo lường bảo vệ

16

BA.18100 Lắp đặt các loại đồng hồ

16

BA.18200 Lắp đặt các automat loại 1 pha

17

BA.18300 Lắp đặt các automat loại 3 pha

17

BA.18400 Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy

17

BA.18500 Lắp đặt công tơ điện

18

BA.18600 Lắp đặt chuông điện

18

BA.19000 Hệ thống chống sét

19

BA.19100 Gia công và đóng cọc chống sét

19

BA.19200 Kéo rải dây chống sét dưới mương đất

19

BA.19300 Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà

20

BA.19400 Gia công các kim thu sét

20

BA.19500 Lắp đặt kim thu sét

21

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

21

BA.20000 Lắp đặt cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn

21

BA.21000 Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép và cột ngang

21

BA.22000 Lắp đặt chụp đầu cột

22

BA.23000 Lắp đặt cần đèn các loại

22

BA.23100 Lắp đặt cần đèn D60

22

BA.23200 Lắp đặt cần đèn chữ S

23

BA.23300 Lắp đặt choá đèn, chao cao áp

23

BA.24000 Lắp đặt các loại xà, sứ

24

BA.24100 Khoan lỗ để lắp xà và luồn cáp

24

BA.24200 Lắp đặt xà

24

BA.25000 Lắp đặt tiếp địa

25

BA.25100 Lắp đặt tiếp địa cho cột điện

25

BA.25200 Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm

25

BA.25300 Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo

26

BA.30000 Kéo dây, kéo cáp – làm đầu cáp khô luồn cáp cửa cột, đánh số cột, lắp đặt

bảng điện của cột, lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện

27

277

Mã hiệu

Nội dung

Trang

BA.31000 Kéo dây, cáp trên lưới điện chiếu sáng

27

BA.32000 Làm đầu cáp khô

28

BA.33000 Rải cáp ngầm

28

BA.34000 Luồn cáp ngầm của cột

29

BA.35000 Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột

29

BA.35100 Lắp bảng điện cửa cột

29

BA.35200 Lắp cửa cột

30

BA.36000 Luồn dây lên đèn

30

BA.36100 Luồn dây từ cáp treo lên đèn

30

BA.36200 Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn

31

BA.37000 Lắp giá đỡ tủ điện, tủ điều khiển chiếu sáng

31

BA.37100 Lắp giá đỡ tủ điện

31

BA.37200 Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng

32

BA.38000 Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ

32

BA.39000 Lắp đặt đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc

33

CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

34

BB.10000 Lắp đặt ống, cống hộp bê tông các loại

36

BB.11000 Lắp đặt ống bê tông

36

BB.11100 Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công

36

BB.11200 Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu

37

BB.12000 Lắp đặt cống hộp bê tông

43

BB.12100 Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m

43

BB.12200 Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m

44

BB.13000 Nối ống bê tông, lắp đặt gối đỡ ống bê tông

45

BB.13100 Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công

45

BB.13200 Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần cẩu

46

BB.13300 Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm)

48

BB.13400 Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm)

49

BB.13500 Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm

50

BB.13600 Nối ống bê tông bằng gioăng cao su

52

BB.13700 Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống

54

BB.14000 Nối cống hộp bê tông

55

BB.14100 Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng

55

BB.14200 Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng

55

278

Mã hiệu

Nội dung

Trang

BB.20000 Lắp đặt ống gang, nối ống gang

56

BB.21000 Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m

56

BB.22000 Nối ống gang các loại

57

BB.22100 Nối ống gang bằng phương pháp xảm

57

BB.22200 Nối ống gang bằng gioăng cao su

60

BB.22300 Nối ống gang bằng mặt bích

62

BB.30000 Lắp đặt ống thép các loại

65

BB.31000 Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn hai đoạn ống dài 6m

65

BB.32000 Lắp đặt ống thép không rỉ, nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6m

67

BB.33000 Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương măng sông đoạn ống dài 8m

69

BB.40000 Lắp đặt ống nhựa các loại

70

BB.41000 Lắp đặt ống nhựa PVC

70

BB.42000 Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng pháp hàn đoạn ống dài 6m

74

BB.43000 Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE

81

BB.44000 Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông

83

BB.45000 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, dán keo

84

BB.46000 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương phám hàn gia nhiệt

90

BB.50000 Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại

99

BB.51000 Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2 m

99

BB.60000 Lắp đặt đường ống thông gió

101

BB.61000 Lắp đặt ống thông gió hộp

101

BB.62000 Lắp đặt ống thông gió tròn

105

BB.70000 Lắp đặt phụ tùng đường ống

107

BB.71000 Lắp đặt phụ tùng đường ống bê tông

107

BB.71100 Lắp đặt côn, cút bê tông bằng gioăng cao su

107

BB.72000 Lắp đặt phụ tùng ống gang

108

BB.72100

Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp xảm

108

BB.72200

Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp gioăng cao su

111

BB.72300

Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp mặt bích

113

BB.73000 Lắp đặt phụ tùng ống thép

116

BB.74000 Lắp đặt phụ tùng ống đồng

120

BB.75000 Lắp đặt phụ tùng ống nhựa PVC

121

BB.76000 Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE bằng ống nối, cùm

126

BB.77000 Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo

128

279

Mã hiệu

Nội dung

Trang

BB.78000 Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt

131

BB.79000 Hàn nội bích nhựa HDPE

140

BB.80000 Lắp đặt phụ tùng ống nhựa PPR

149

BB.81000 Lắp đặt phụ tùng ống thông gió

153

BB.81100 Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp

153

BB.81200 Lắp đặt côn, cút ống thông gió tròn

157

BB.82000 Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống cho hệ thống điều hòa

không khí, cửa các loại

158

BB.82100 Gia công, lắp đặt thanh tăng cường

158

BB.82200 Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí

159

BB.82300 Lắp đặt cửa lưới

159

BB.82400 Lắp đặt cửa gió đơn

161

BB.82500 Lắp đặt cửa gió kép

162

BB.82600 Lắp đặt cửa phân phối khí

163

BB.83000 Lắp đặt BU, BE các loại

163

BB.83100 Lắp đặt BU

163

BB.83200 Lắp đặt BE

165

BB.83300 Lắp đặt mối nối mềm

168

BB.83400 Lắp  đặt đai khởi thủy

170

BB.84000 Lắp đặt trụ và họng cứu hỏa

171

BB.84100 Lắp đặt trụ cứu hoả

171

BB.84200 Lắp đặt họng cứu  hoả

171

BB.85100 Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng

172

BB.85200 Lắp đặt đồng hồ đo áp lực

172

BB.86100 Lắp đặt van  mặt bích

173

BB.86200 Lắp đặt van xả khí

176

BB.86300 Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc

177

BB.86400 Lắp đặt van  đáy

177

BB.86500 Lắp đặt van điện

178

BB.86600 Lắp đặt van  ren

179

BB.87100 Lắp bích thép

180

BB.88100 Lắp nút bịt nhựa nối măng sông

181

BB.88200 Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm

182

BB.89000 Cắt ống thép, ống nhựa

183

280

Mã hiệu

Nội dung

Trang

BB.89100 Cắt ống HDPE bằng thủ công

183

BB.89200 Cắt ống thép bằng ô xy và axetylen

184

BB.89300 Cắt ống thép bằng ô xy và khí gas

184

BB.89400 Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay

185

BB.90000 Thử áp lực các loại đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống

186

BB.90100 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép

186

BB.90200 Thử áp lực đường ống  bê tông

189

BB.90300 Thử áp lực đường ống nhựa

191

BB.90400 Thử nghiệm đường ống thông gió

193

BB.90500 Công tác khử trùng ống nước

193

LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ

VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH

195

BB.91100 Lắp đặt chậu rửa - Lắp đặt thuyền tắm

195

BB.91200 Lắp đặt chậu xí

196

BB.91300 Lắp đặt chậu tiểu

196

BB.91400 Lắp đặt vòi tắm hương sen

196

BB.91500 Lắp đặt vòi rửa

196

BB.91600 Lắp đặt thùng đun nước nóng

197

BB.91700 Lắp đặt phễu thu

197

BB.91800 Lắp đặt ống kiểm tra

197

BB.91900 Lắp đặt gương soi và các dụng cụ

198

BB.92000 Lắp đặt vòi  rửa vệ sinh

198

BB.92100 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox

199

BB.92200 Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa

200

CHƯƠNG III: BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ

201

BC.11100 Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng

201

BC.12100 Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh

202

BC.12200 Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh

202

BC.13000 Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng

203

BC.13100 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)

203

BC.13200 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)

205

BC.13300 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm)

207

BC.13400 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm)

209

BC.14100 Bảo ôn ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp

211

281

Mã hiệu

Nội dung

Trang

CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC KHÁC

212

BD.11000 Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng

212

BD.11100 Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng, đường

kính ống từ 150-200mm

212

BD.11200 Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn,

đường kính ống từ 200mm – 400mm

213

BD.11300 Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn,

đường kính ống từ 400mm – 600mm

214

BD.12000 Khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan có định hướng 150 – 200MM

214

BD.12100 Khoan đặt 1 sợi cáp ngầm, khoan trên cạn

214

BD.12200 Khoan đặt 2 sợi cáp ngầm, khoan trên cạn

214

BD.12300 Khoan đặt 1 sợi cáp ngầm, khoan băng qua sông

214

BD.12400 Khoan đặt 2 sợi cáp ngầm, khoan băng qua sông

214

BD.20000 Khai thác nước ngầm

216

BD.21000 Lắp đặt tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng

217

BD.22000 Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp

218

BD.22100 Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan  50m

218

BD.22110 Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400 mm

218

BD.22120 Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500 mm

219

BD.22130 Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600 mm

220

BD.22140 Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700 mm

221

BD.22150 Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800 mm

222

BD.22160 Đường kính lỗ khoan từ 800mm đến < 900 mm

223

BD.22170 Đường kính lỗ khoan từ 900mm đến < 1000 mm

224

BD.22200 Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu từ 50  100m

225

BD.22210 Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400 mm

225

BD.22220 Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500 mm

226

BD.22230 Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600 mm

227

BD.22240 Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700 mm

228

BD.22250 Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800 mm

229

BD.23000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV

230

BD.23100 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan  50m

230

BD.23110 Đường kính lỗ khoan  < 200 mm

230

BD.23120 Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300 mm

231

BD.23200 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu từ 50  100m

232

282

Mã hiệu

Nội dung

Trang

BD.23210 Đường kính lỗ khoan  < 200 mm

232

BD.23220 Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300 mm

233

BD.23300 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu từ 100  150m

234

BD.23310 Đường kính lỗ khoan  < 200 mm

234

BD.23320 Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300 mm

235

BD.23400 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu từ 150  200m

236

BD.23410 Đường kính lỗ khoan  < 200 mm

236

BD.23420 Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300 mm

237

Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300Cv

238

BD.24000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan  50m

238

BD.24100 Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400 mm

238

BD.24200 Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500 mm

239

BD.24300 Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600 mm

240

BD.24400 Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700 mm

241

BD.24500 Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800 mm

242

BD.24600 Đường kính lỗ khoan từ 800mm đến < 900 mm

243

BD.24700 Đường kính lỗ khoan từ 900mm đến < 1000 mm

244

BD.25000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300Cv độ sâu khoan từ 50 m

đến  100 m

245

BD.25100 Đường kính lỗ khoan  từ  300 đến < 400 mm

245

BD.25200 Đường kính lỗ khoan  từ  400 đến < 500 mm

246

BD.25300 Đường kính lỗ khoan  từ  500 đến < 600 mm

247

BD.25400 Đường kính lỗ khoan  từ  600 đến < 700 mm

248

BD.26000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300Cv độ sâu khoan từ 100 m

đến  150 m

249

BD.26100 Đường kính lỗ khoan  từ  300 đến < 400 mm

249

BD.26200 Đường kính lỗ khoan  từ  400 đến < 500 mm

250

BD.26300 Đường kính lỗ khoan  từ  500 đến < 600 mm

251

BD.27000 Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300Cv độ sâu khoan từ 150 m

đến  200 m

252

BD.27100 Đường kính lỗ khoan  từ  300 đến < 400 mm

252

BD.27200 Đường kính lỗ khoan  từ  400 đến < 500 mm

253

BD.28000 Lắp đặt kết cấu giếng

254

BD.28100 Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn

254

BD.28200 Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren

256

283

Mã hiệu

Nội dung

Trang

BD.28300 Chống ống

257

BD.29000 Thổi rảu giếng khoan

258

BD.29100 Độ sâu giếng khoan     100 m

258

BD.29200 Độ sâu giếng khoan từ  100 m  dến   150 m

259

BD.29300 Độ sâu giếng khoan từ 150 m  đến   200 m

260

BD.29100 Chèn sỏi, sét

260

BD.31100 Vận chuyển mùn khoan

261

BD.32000 Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước

262

BD.32100 Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa

262

BD.32200 Lắp đặt chậu điện giải

262

BD.40000 Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

263

BD.41000 Lắp đặt thiết bị báo cháy, chữa cháy, đèn thoát hiểm

263

BD.41100 Lắp đặt thiết bị báo cháy

263

BD.41110 Lắp đặt thiết bị đầu báo và đầu báo cháy

263

BD.41120 Lắp đặt đèn báo cháy

264

BD.41130 Lắp đặt lút ấn báo cháy khẩn cấp

265

BD.41140 Lắp đặt chuông báo cháy

266

BD.41150 Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy

267

BD.41160 Lắp đặt máy bơm nước các loại báo cháy

268

BD.41170 Lắp đặt đèn thoát hiểm

269

BD.42000 Lắp đặt thiết bị cảnh giới và bảo vệ

270

BD.42100 Lắp đặt thiết bị của hệ thống camera

270

BD.42200 Lắp đặt bộ điều khiển, bộ chuyển đổi mạch và các đầu báo từ của hệ thống

camera

271

BD.42300 Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)

272

BD.42400 Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động

273

Phụ lục

Bảng phân cấp đá áp dụng trong công tác khoan giếng

274

BỘ XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD

ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

HÀ NỘI - 2026

1

Phần 1

THUYẾT MINH

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

1. Nội dung định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ

a. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ qui định mức hao phí về vật

liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi

chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết, phụ tùng lắp đặt của máy và thiết bị đến khi lắp đặt hoàn

thành, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt máy và thiết bị công

nghệ (nếu có) theo yêu cầu kỹ thuật.

b. Công tác lắp đặt máy và thiết bị công nghệ trong định mức bao gồm các công việc

lắp ráp tổ hợp, lắp đặt, điều chỉnh cân bằng phần chính của máy và thiết bị, các phụ tùng,

các cụm chi tiết của máy, thiết bị và các vật liệu khác đi theo máy, thiết bị (sau đây gọi

chung là lắp đặt máy).

c. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ bao gồm: mã hiệu, tên công

tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định

mức; trong đó:

- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi

hoàn thành công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của

máy và thiết bị công nghệ (nếu có).

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc

các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và

những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một

đơn vị khối lượng công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp

đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số

lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu, mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ

% trên chi phí vật liệu chính.

Mức hao phí vật liệu đã được định mức chưa bao gồm vật liệu cần dùng cho công tác

chạy thử toàn bộ hệ thống như hao phí vật liệu bôi trơn, năng lượng phục vụ vận hành khi

chạy thử (không tải và có tải theo quy định), hiệu chỉnh phần điện của thiết bị, thử máy để

bàn giao và vật liệu liên kết các thành phần của thiết bị hoặc các công việc có yêu cầu kỹ

thuật riêng như thông rửa thiết bị bằng hoá chất... trong quá trình lắp đặt máy và thiết bị.

+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân cần thiết để hoàn

thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành, kết thúc

việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có).

Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của công nhân.

+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy

phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi

chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng

công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí máy thi công trực

tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được

tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

2

2. Kết cấu tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ

Tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ bao gồm 18 chương được mã

hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt; cụ thể như sau:

Chương I

:  Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại khác

Chương II

:  Lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyển

Chương III

:  Lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu

Chương IV

:  Lắp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt

Chương V

:  Lắp đặt máy bơm, quạt, trạm máy nén khí

Chương VI

:  Lắp đặt thiết bị lọc bụi và ống khói

Chương VII

:  Lắp đặt thiết bị cân, đóng bao và xếp bao

Chương VIII

:  Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy, đùn ép liệu & gạt, đảo, đánh đống

Chương IX

:  Lắp đặt thiết bị bunke, bình bể và thiết bị sản xuất khí

Chương X

:  Lắp đặt Turbin

Chương XI

:  Lắp đặt máy phát điện và thiết bị điện

Chương XII

:  Lắp đặt thiết bị van

Chương XIII

:  Lắp đặt thiết bị phân ly, ly tâm và tạo hình

Chương XIV

:  Lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ

Chương XV

:  Lắp đặt thiết bị đo lường và điều khiển

Chương XVI

:  Lắp đặt máy và thiết bị chế biến

Chương XVII :  Gia công & lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn

Chương XVIII :  Công tác khác

3. Hướng dẫn áp dụng

- Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ được xác định trong điều kiện

lắp đặt bình thường (ở độ cao và độ sâu  1m). Trong những điều kiện khác với quy định

này thì mức hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh theo hệ số quy định trong

phụ lục kèm theo.

- Mức hao phí nhân công và máy thi công tính cho một đơn vị khối lượng công tác

lắp đặt bằng biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới. Trường hợp lắp đặt hoàn toàn

bằng thủ công thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,5 và không tính hao phí máy

thi công lắp đặt.

- Máy và thiết bị gồm nhiều khối, nhiều bộ phận có trọng lượng như nhau, có các chi

tiết yêu cầu kỹ thuật lắp đặt giống nhau, thì định mức lắp đặt cho từng khối, từng bộ phận,

từng cụm chi tiết sẽ được làm cơ sở để tính định mức cho lắp đặt từng khối, từng bộ phận,

từng cụm chi tiết tương tự. Nhưng mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt mỗi khối,

mỗi bộ phận, từng cụm chi tiết sau khi được tính bình quân không nhỏ hơn 80% mức hao

phí nhân công, máy thi công lắp đặt của khối, của bộ phận đầu tiên.

- Trong định mức lắp đặt máy và thiết bị công nghệ đã bao gồm công việc sơn vá, sơn

dặm. Công tác sơn phủ thiết bị (nếu có yêu cầu) được tính riêng.

3

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

Chương I

LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI KHÁC

MA.01000

LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra máy trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và

thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị xác vị trí lắp đặt theo thiết kế;

tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các

cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ

tùng) lên vị trí thành máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ

thuật; Chạy thử cục bộ máy, thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính

xác công tác lắp đặt.

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng  (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2,0

≤ 5,0

MA.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,300

1,490

1,300

Dầu các loại

kg

2,600

1,710

1,500

Thép tấm

kg

3,500

2,290

2,000

Đồng lá

kg

0,070

0,046

0,040

Gỗ nhóm 4

m3

0,020

0,015

0,012

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

30,58

20,64

18,35

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,420

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,240

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,210

Lắp đặt máy công

cụ và máy gia

công kim loại

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

4

(Tiếp theo)

Máy có khối lượng  (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí Đơn vị

≤ 10

≤ 20

≤ 50

> 50

MA.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,150

1,060

0,990

0,950

Dầu các loại

kg

1,330

1,220

1,140

1,090

Thép tấm

kg

1,780

1,630

1,520

1,450

Đồng lá

kg

0,040

0,030

0,030

0,030

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

15,48

13,14

10,87

9,07

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,191

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,178

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,169

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

-

0,140

Lắp đặt máy

công cụ và máy

gia công kim

loại

Máy khác

%

2

2

2

2

04

05

06

07

5

Chương II

LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

MB.01000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TỜI ĐIỆN VÀ PALĂNG ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt

và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt theo thiết kế; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật;

chạy thử theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận

chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 1

≤ 5

> 5

MB.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,500

1,320

1,200

Dầu các loại

kg

1,650

1,450

1,320

Thép tấm

kg

2,250

1,980

1,800

Que hàn các loại

kg

0,150

0,130

0,120

Khí gas

kg

0,300

0,240

0,160

Ô xy

chai

0,150

0,120

0,080

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,009

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

28,88

25,42

23,10

Máy thi công

Cần cẩu 5T

ca

0,460

-

-

Cần cẩu 10T

ca

-

0,400

0,370

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,110

0,094

0,085

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,330

0,280

0,220

Lắp đặt thiết bị tời

điện và palăng điện

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

6

MB.02000

LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CẦN CẨU, CẦU TRỤC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và

vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt theo thiết kế; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy

thử theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển

trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 1

≤ 5

≤10

MB.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,790

1,560

1,380

Dầu các loại

kg

2,070

1,800

1,590

Thép tấm

kg

2,760

2,400

2,120

Que hàn các loại

kg

0,210

0,180

0,160

Khí gas

kg

0,240

0,220

0,200

Ô xy

chai

0,120

0,110

0,100

Đồng lá

kg

0,055

0,048

0,042

Đá mài, cắt

viên

0,500

0,430

0,380

Gỗ nhóm 4

m3

0,014

0,012

0,011

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

29,45

22,10

17,95

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,310

-

-

Cần cẩu 10T

ca

-

0,250

-

Cần cẩu 16T

ca

-

-

0,240

Máy mài 2,7 kW

ca

0,500

0,430

0,380

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,081

0,069

0,057

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,269

0,246

0,224

Lắp đặt máy và

thiết bị cần cẩu,

cầu trục

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

7

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn vị

≤20

≤50

≤100

> 100

MB.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,300

1,210

1,150

1,060

Dầu các loại

kg

1,500

1,400

1,330

1,220

Thép tấm

kg

2,000

1,870

1,780

1,630

Que hàn các loại

kg

0,150

0,140

0,130

0,120

Khí gas

kg

0,180

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,090

0,080

0,070

Đồng lá

kg

0,040

0,037

0,036

0,033

Đá mài, cắt

viên

0,360

0,340

0,320

0,300

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

0,009

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

15,29

12,43

11,59

10,57

Máy thi công

Lắp đặt máy

và thiết bị cần

cẩu, cầu trục

Cần cẩu 30T

ca

0,220

-

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

0,200

-

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

0,180

-

Cần cẩu 250T

ca

-

-

-

0,168

Máy mài 2,7 kW

ca

0,360

0,340

0,320

0,300

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,051

0,044

0,039

0,033

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,202

0,200

0,179

0,157

Máy khác

%

2

2

2

2

04

05

06

07

8

MB.03000

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG RAY CỦA MÁY NÂNG CHUYỂN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra ray. Lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công. Lắp ráp các ray, các đà đỡ

ray, căn chỉnh, kiểm tra chất lượng và độ chính xác của công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm

vi 30m.

Đơn vị tính: 1m ray đơn

Đường ray

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Mặt đất

Trên cao

MB.030

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,050

0,050

Thép các loại

kg

0,240

0,240

Que hàn

kg

0,050

0,050

Khí gas

kg

0,092

0,092

Ô xy

chai

0,046

0,046

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 4

công

0,90

1,80

Máy thi công

Cần cẩu 5T

ca

0,026

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,040

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,029

0,040

Máy cưa kim loại 1,7 kW

ca

0,010

0,010

Lắp đặt đường

ray của máy nâng

chuyển

Máy khác

%

2

2

01

02

9

MB.04000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GẦU NÂNG, VÍT TẢI, MÁNG KHÍ ĐỘNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt

và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử theo

phương án kỹ thuật kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển thiết bị trong

phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 1

≤ 5

≤ 10

MB.040

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,720

1,500

1,320

Dầu các loại

kg

1,980

1,730

1,530

Thép tấm

kg

2,640

2,310

2,030

Que hàn các loại

kg

0,200

0,170

0,150

Khí gas

kg

0,200

0,180

0,180

Ô xy

chai

0,100

0,090

0,090

Đồng lá

kg

0,050

0,050

0,040

Đá mài, cắt

viên

0,800

0,700

0,620

Gỗ nhóm 4

m3

0,012

0,011

0,010

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

24,19

18,15

14,75

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,300

-

-

Cần cẩu 10T

ca

-

0,250

-

Cần cẩu 16T

ca

-

-

0,230

Máy mài 2,7 kW

ca

0,800

0,699

0,616

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,078

0,066

0,055

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,224

0,202

0,202

Lắp đặt thiết bị

gầu nâng, vít tải,

máng khí động

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

10

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 20

≤ 50

> 50

MB.040

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,250

1,170

1,110

Dầu các loại

kg

1,440

1,350

1,280

Thép tấm

kg

1,920

1,800

1,710

Que hàn các loại

kg

0,140

0,130

0,130

Khí gas

kg

0,160

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,080

0,080

0,070

Đồng lá

kg

0,040

0,040

0,030

Đá mài, cắt

viên

0,580

0,540

0,520

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

12,50

11,10

10,21

Máy thi công

Cần cẩu 30T

ca

0,210

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

0,190

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

0,173

Máy mài 2,7 kW

ca

0,583

0,545

0,517

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,049

0,042

0,038

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,179

0,170

0,157

Lắp đặt thiết bị

gầu nâng, vít tải,

máng khí động

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức đã bao gồm phạm vi thiết

bị phần cơ đầu, cuối, kết cấu khung giá bệ đỡ, trục đỡ, hệ thống che (nếu có).

11

MB.05000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BĂNG TẢI

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 1

≤ 5

≤ 10

≤ 20

> 20

MB.050

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,860

1,690

1,500

1,380

1,280

Dầu các loại

kg

2,150

1,950

1,730

1,590

1,470

Thép tấm

kg

2,860

2,600

2,310

2,120

1,970

Que hàn các loại

kg

0,210

0,200

0,170

0,160

0,150

Khí gas

kg

0,260

0,220

0,200

0,180

0,160

Ô xy

chai

0,130

0,110

0,100

0,090

0,080

Đồng lá

kg

0,060

0,050

0,050

0,040

0,040

Đá mài, cắt

viên

1,000

0,910

0,810

0,740

0,690

Gỗ nhóm 4

m3

0,012

0,011

0,010

0,010

0,009

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

34,39

26,46

21,50

18,32

15,71

Máy thi công

Cần cẩu 5T

ca

0,190

-

-

-

-

Cần cẩu 10T

ca

-

0,150

-

-

-

Cần cẩu 16T

ca

-

-

0,130

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

-

-

0,120

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

-

-

0,110

Máy mài 2,7 kW

ca

1,000

0,910

0,810

0,740

0,690

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,081

0,075

0,067

0,060

0,050

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,291

0,246

0,224

0,202

0,179

Lắp đặt thiết

bị băng tải

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức đã bao gồm lắp đặt thiết bị băng tải ngoài phạm vi kết cấu băng chuyền, thiết bị

phần cơ đầu và cuối băng tải, bao gồm cả kết cấu khung giá bệ đỡ, trục đỡ, hệ thống che (nếu có).

- Trường hợp băng tải được lắp đặt ở địa hình qua đồi núi thì định mức nhân công và máy

thi công lắp đặt được nhân với hệ số điều chỉnh là 1,2; trường hợp băng tải được lắp đặt từ cầu

cảng qua biển vào đất liền thì định mức nhân công và máy thi công lắp đặt được nhân với hệ số

điều chỉnh là 1,5.

12

MB.06000

DÁN BĂNG TẢI (LOẠI BĂNG TẢI KHÔNG LÕI THÉP)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra băng tải, dán băng tải theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong

phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 mối dán

Chiều rộng băng tải (mm)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 600

≤ 800

≤ 1000

≤ 1200

≤ 1600

MB.060

Vật liệu

Keo dán

kg

3,500

4,000

5,000

6,000

7,000

Bàn chải sắt

cái

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Bát đánh rỉ

cái

2,000

2,500

3,000

4,000

5,000

Đá mài

viên

1,00s0

1,500

2,000

2,500

3,000

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

1

Nhân công nhóm

4

công

5,40

7,20

9,00

10,80

12,60

Máy thi công

Tời điện 5T

ca

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Máy dán băng tải

ca

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Máy mài 1,0 kW

ca

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

Dán băng

tải (loại

băng tải

không lõi

thép)

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

13

MB.07000

LẮP ĐẶT THANG MÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công; Lắp đặt thiết

bị theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận

chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MB.070

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,300

Dầu các loại

kg

1,500

Thép các loại

kg

15,00

Que hàn

kg

2,000

Khí gas

kg

1,000

Ô xy

chai

0,500

Xăng

kg

0,400

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 4

công

36,00

Máy thi công

Cần cẩu 25T

ca

0,506

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,500

Lắp đặt thang máy

Máy khác

%

1

01

14

Chương III

LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN, SÀNG, CẤP LIỆU

MC.01000

LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN BÚA, NGHIỀN HÀM, NGHIỀN LỒNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và

vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp

ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều

chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật

để kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm

vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 1

≤ 5

≤ 10

MC.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,690

1,500

1,330

Dầu các loại

kg

1,950

1,690

1,500

Thép tấm

kg

2,600

2,280

2,020

Que hàn các loại

kg

0,200

0,160

0,140

Khí gas

kg

0,240

0,220

0,180

Ô xy

chai

0,120

0,110

0,090

Đồng lá

kg

0,050

0,050

0,040

Đá mài, cắt

viên

0,260

0,230

0,200

Gỗ nhóm 4

m3

0,014

0,013

0,012

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

31,26

27,35

25,40

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,290

-

-

Cần cẩu 10T

ca

-

0,280

-

Cần cẩu 16T

ca

-

-

0,254

Máy mài 2,7 kW

ca

0,260

0,230

0,200

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,103

0,085

0,078

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,300

0,275

0,225

Lắp đặt máy

nghiền búa,

nghiền hàm,

nghiền lồng

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

15

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 20

≤ 50

≤ 100

> 100

MC.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,220

1,100

1,070

1,060

Dầu các loại

kg

1,380

1,250

1,210

1,200

Thép tấm

kg

1,860

1,680

1,640

1,620

Que hàn các loại

kg

0,130

0,120

0,120

0,120

Khí gas

kg

0,160

0,144

0,140

0,136

Ô xy

chai

0,080

0,072

0,070

0,068

Đồng lá

kg

0,040

0,030

0,030

0,030

Đá mài, cắt

viên

0,190

0,170

0,164

0,160

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

21,64

16,75

13,98

13,29

Máy thi công

Cần cẩu 30T

ca

0,231

-

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

0,210

-

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

0,180

-

Cần cẩu 250T

ca

-

-

-

0,170

Máy mài 2,7 kW

ca

0,190

0,170

0,160

0,160

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,074

0,061

0,056

0,050

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,200

0,180

0,175

0,170

Lắp đặt máy

nghiền búa,

nghiền hàm,

nghiền lồng

Máy khác

%

2

2

2

2

04

05

06

07

16

MC.02000

LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN BI, NGHIỀN ĐỨNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và

vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp

ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều

chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật

để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 1

≤ 5

≤ 10

MC.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,860

1,690

1,500

Dầu các loại

kg

2,150

1,950

1,730

Thép tấm

kg

2,860

2,600

2,310

Que hàn các loại

kg

0,210

0,200

0,170

Khí gas

kg

0,260

0,220

0,200

Ô xy

chai

0,130

0,110

0,100

Đồng lá

kg

0,060

0,050

0,050

Đá mài, cắt

viên

0,500

0,450

0,400

Gỗ nhóm 4

m3

0,014

0,013

0,012

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

43,50

32,46

30,14

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,329

-

-

Cần cẩu 10T

ca

-

0,293

-

Cần cẩu 16T

ca

-

-

0,270

Máy mài 2,7 kW

ca

0,500

0,450

0,400

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,116

0,095

0,086

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,325

0,275

0,250

Lắp đặt máy nghiền

bi, nghiền đứng

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

17

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp

đặt

Thành phần

hao phí

Đơn vị

≤ 20

≤ 50

≤ 100

> 100

MC.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,380

1,250

1,210

1,200

Dầu các loại

kg

1,590

1,440

1,400

1,390

Thép tấm

kg

2,120

1,920

1,870

1,850

Que hàn các loại

kg

0,160

0,140

0,140

0,140

Khí gas

kg

0,180

0,160

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,080

0,070

Đồng lá

kg

0,045

0,045

0,040

0,040

Đá mài, cắt

viên

0,370

0,340

0,330

0,320

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

27,29

21,11

17,63

16,75

Máy thi công

Cần cẩu 30T

ca

0,240

-

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

0,220

-

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

0,180

-

Cần cẩu 250T

ca

-

-

-

0,170

Máy mài 2,7 kW

ca

0,370

0,340

0,330

0,320

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,082

0,068

0,062

0,060

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,225

0,210

0,200

0,175

Lắp đặt máy

nghiền bi,

nghiền đứng

Máy khác

%

2

2

2

2

04

05

06

07

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Lắp đặt máy nghiền bi, nghiền đứng

bao gồm cả hệ thống truyền động, hệ thống bôi trơn các ổ trục, hệ thống làm mát, hệ thống bảo

vệ.

18

MC.03000

LẮP ĐẶT MÁY SÀNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và

vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp

ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều

chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật

để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MC.030

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,820

1,500

1,300

Dầu các loại

kg

2,000

1,690

1,430

Thép tấm

kg

2,730

2,280

1,950

Que hàn các loại

kg

0,180

0,160

0,130

Khí gas

kg

0,280

0,240

0,220

Ô xy

chai

0,140

0,120

0,110

Đồng lá

kg

0,050

0,050

0,040

Đá mài, cắt

viên

0,500

0,420

0,360

Gỗ nhóm 4

m3

0,020

0,015

0,012

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

33,13

23,66

22,70

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,380

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,270

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,270

Máy mài 2,7 kW

ca

0,500

0,420

0,360

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,093

0,084

0,077

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,315

0,270

0,248

Lắp đặt máy sàng

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

19

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 20

≤ 50

> 50

MC.030

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,150

1,060

1,010

0,930

Dầu các loại

kg

1,270

1,170

1,110

1,030

Thép tấm

kg

1,730

1,590

1,510

1,400

Que hàn các loại

kg

0,120

0,110

0,100

0,090

Khí gas

kg

0,200

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,100

0,090

0,080

0,070

Đồng lá

kg

0,040

0,035

0,035

0,030

Đá mài, cắt

viên

0,320

0,290

0,280

0,260

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

19,22

16,38

14,79

10,50

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,250

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,230

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,210

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

-

0,180

Máy mài 2,7 kW

ca

0,320

0,290

0,280

0,260

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,070

0,066

0,060

0,050

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,225

0,203

0,180

0,158

Lắp đặt máy

sàng

Máy khác

%

2

2

2

2

04

05

06

07

20

MC.04000

LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ CẤP LIỆU (XÍCH CẤP LIỆU, VAN QUAY, MÁNG

CẤP LIỆU KIỂU TẤM, THIẾT BỊ RÚT ĐỐNG)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt

và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản;

lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều

chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật

để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MC.040

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,860

1,690

1,500

Dầu các loại

kg

2,150

1,950

1,690

Thép tấm

kg

2,860

2,600

2,280

Que hàn các loại

kg

0,210

0,200

0,160

Khí gas

kg

0,260

0,220

0,200

Ô xy

chai

0,130

0,110

0,100

Đồng lá

kg

0,060

0,050

0,050

Đá mài, cắt

viên

0,800

0,670

0,590

Gỗ nhóm 4

m3

0,012

0,011

0,010

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

31,10

26,43

24,10

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,300

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,286

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,273

Máy mài 2,7 kW

ca

0,800

0,670

0,590

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,090

0,080

0,075

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,270

0,240

0,225

Lắp đặt các thiết bị

cấp liệu (xích cấp

liệu, van quay,

máng cấp liệu kiểu

tấm, thiết bị rút

đống)

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

21

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 20

> 20

MC.040

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,330

1,220

1,160

Dầu các loại

kg

1,500

1,380

1,310

Thép tấm

kg

2,020

1,860

1,760

Que hàn các loại

kg

0,140

0,130

0,130

Khí gas

kg

0,170

0,160

0,150

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,076

Đồng lá

kg

0,045

0,040

0,040

Đá mài, cắt

viên

0,520

0,480

0,460

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

22,33

19,83

16,52

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,257

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,238

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,220

Máy mài 2,7 kW

ca

0,520

0,480

0,460

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,072

0,068

0,060

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,219

0,203

0,190

Lắp đặt các thiết

bị cấp liệu (xích

cấp liệu, van quay,

máng cấp liệu

kiểu tấm, thiết bị

rút đống)

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

22

MC.05000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẤP LIỆU KHÁC (KIỂU LẬT TOA)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt sàn phễu và khoá chặn vành lật, các con lăn đỡ, khối dẫn động quay

của lật toa, vành lật và giá dẫn hướng cáp, dầm hộp nối, dầm đỡ toa xe, cơ cấu kẹp toa xe, bộ phận

cữ chặn, hệ thống phun nước khử bụi, cơ cấu định vị toa xe, cơ cấu chuyển toa theo đúng yêu cầu

kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MC.050

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

4,192

Dầu các loại

kg

3,040

Thép các loại

kg

5,000

Que hàn

kg

6,500

Khí gas

kg

0,200

Ô xy

chai

0,100

Gỗ hộp nhóm 4

m3

0,020

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

23,60

Máy thi công

Cần cẩu 150T

ca

0,150

Cần cẩu 50T

ca

0,150

Máy hàn điện 50 kW

ca

1,500

Máy nén khí 600m3/h

ca

0,100

Kích thủy lực 100T

ca

0,200

Tời điện 10T

ca

0,500

Lắp đặt thiết bị cấp

liệu khác (kiểu lật

toa)

Máy khác

%

2

01

23

Chương IV

LẮP ĐẶT LÒ VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

MD.01000

LẮP ĐẶT LÒ HƠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bản thể lò hơi, các thiết bị và các đấu nối vào bản thể lò hơi

tính đến mặt bích, mối hàn hoặc van gần nhất, tôn tường lò theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh,

nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Công suất - MW

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤50

≤100

≤200

≤300

MD.010

Vật liệu

Thép các loại

kg

11,000

10,700

10,500

10,000

Que hàn

kg

13,200

12,840

12,600

12,000

Que hàn hợp kim

kg

9,900

9,630

9,450

9,000

Khí gas

kg

1,644

1,598

1,568

1,494

Ô xy

chai

0,822

0,799

0,784

0,747

Khí Argon

chai

0,138

0,134

0,131

0,125

Đá mài

viên

0,275

0,268

0,263

0,250

Đá cắt

viên

0,138

0,134

0,131

0,125

Gỗ nhóm 4

m3

0,014

0,014

0,014

0,014

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

Nhân công nhóm 4

công

51,3

48,45

45,6

42,75

Máy thi công

Cần cẩu 500T

ca

-

-

0,012

0,010

Cần cẩu 250T

ca

-

0,020

-

-

Cần cẩu 150T

ca

0,030

-

-

-

Cần cẩu 100T

ca

0,165

0,160

0,155

0,150

Cần cẩu 50T

ca

0,165

0,160

0,155

0,150

Cần cẩu tháp 50T

ca

0,055

0,050

0,045

0,040

Tời điện 10T

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

Palăng xích 5T

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

Máy hàn điện 50 kW

ca

2,000

2,000

2,000

2,000

Máy hàn TIG

ca

3,000

3,000

3,000

3,000

Máy mài 1,0 kW

ca

0,050

0,050

0,050

0,050

Máy siêu âm

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

Lắp đặt lò

hơi

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm bao hơi,

các thiết bị đo lường và điều khiển (C&I), kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò.

24

MD.02000

LẮP ĐẶT BỘ XỬ LÝ VÀ BỘ PHÂN PHỐI KHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt bộ phân phối, các van xả, van an toàn, ống xả Khí gas ngoài trời theo

đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Bộ xử lý

khí

Bộ phận

phối khí

MD.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,310

1,350

Dầu các loại

kg

1,510

1,550

Thép các loại

kg

-

6,500

Que hàn carbon cường

độ cao

kg

1,000

1,000

Khí gas

kg

1,000

1,000

Ô xy

chai

0,500

0,500

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

-

Đá mài

viên

-

1,000

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 4

công

19,07

13,99

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,150

0,150

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,750

1,000

Máy mài 1,0 kW

ca

-

1,000

Lắp đặt bộ xử lý

và bộ phân phối

khí

Máy khác

%

2

2

01

02

25

MD.03000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MỒI KHÍ PROPAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt chai chứa khí, hệ thống đường ống, các thiết bị và phụ kiện kèm theo

theo từng khối và từng bộ phận, các khối và các bộ phận được lắp theo phương pháp hàn, chốt và

vít theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MD.030

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,250

Dầu các loại

kg

1,000

Thép các loại

kg

3,250

Que hàn carbon cường độ cao

kg

1,000

Đá mài

viên

1,000

Khí gas

kg

0,480

Ô xy

chai

0,240

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

12,83

Máy thi công

Cần cẩu 5T

ca

0,100

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,750

Máy mài 1,0 kW

ca

1,100

Máy uốn ống 2000W

ca

1,000

Palăng 5T

ca

0,100

Lắp đặt thiết bị mồi

khí propan

Máy khác

%

2

01

26

MD.04000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐẾM KHÍ, DẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt các đồng hồ đo đếm, các

van cách ly, bộ tách lọc, hệ thống đường ống, các thiết bị và phụ kiện kèm theo theo đúng yêu cầu

kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MD.040

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,625

Dầu các loại

kg

0,575

Que hàn carbon cường độ cao

kg

1,000

Khí gas

kg

0,200

Ô xy

chai

0,100

Đá mài

viên

2,000

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

12,83

Máy thi công

Cần cẩu 20T

ca

0,200

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,300

Máy mài 1,0 kW

ca

2,100

Palăng 5T

ca

1,000

Lắp đặt thiết bị đo

đếm khí, dầu

Máy khác

%

2

01

27

MD.05000

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHAO CHỐNG TRÀN DẦU SỰ CỐ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm

vi 30m, lắp đặt hệ thống phao, tời kéo phao, neo phao, các tủ bảng điều khiển các động cơ điện

khớp nối và hộp số theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MD.050

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,980

Dầu các loại

kg

1,080

Que hàn carbon cường độ cao

kg

1,000

Khí gas

kg

1,000

Ô xy

chai

0,500

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

17,62

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,200

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,200

Lắp đặt hệ thống

phao chống tràn dầu

sự cố

Máy khác

%

2

01

28

MD.06000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNG DẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm

vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt các thiết bị tiếp nhận dầu theo

đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MD.060

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,980

Dầu các loại

kg

1,080

Thép các loại

kg

5,000

Que hàn carbon cường độ cao

kg

1,000

Khí gas

kg

1,000

Ô xy

chai

0,500

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

21,25

Máy thi công

Cần cẩu nổi 50T

ca

0,200

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,200

Lắp đặt thiết bị cảng

dầu

Máy khác

%

2

01

29

MD.07000

LẮP ĐẶT BAO HƠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm

vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bao hơi và các thiết bị bên trong

bao hơi theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Công suất - MW

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤50

≤100

≤200

≤300

MD.070

Vật liệu

Thép các loại

kg

77,000

74,900

73,500

70,000

Que hàn

kg

0,154

0,150

0,147

0,140

Khí gas

kg

0,154

0,150

0,148

0,140

Ô xy

chai

0,077

0,075

0,074

0,070

Xăng

kg

0,407

0,396

0,389

0,370

Đá mài

viên

0,209

0,203

0,200

0,190

Gỗ nhóm 4

m3

0,009

0,009

0,009

0,009

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

18,70

17,89

17,08

16,26

Máy thi công

Cần cẩu 500T

ca

-

-

0,140

0,125

Cần cẩu 250T

ca

0,250

0,220

-

-

Cần cẩu 150T

ca

0,216

0,206

0,196

0,186

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

Palăng xích 5T

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

Tời điện 15T

ca

0,250

0,250

0,250

0,250

Máy mài 1,0 kW

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

Lắp đặt bao

hơi

Máy khác

%

2

2

2

2

01

02

03

04

30

MD.08000

LẮP ĐẶT LÒ THU HỒI NHIỆT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm

vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bản thể lò, các thiết bị

và các đấu nối vào bản thể lò tính đến mặt bích, mối hàn hoặc van gần nhất, tôn tường lò theo đúng

yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1tấn

Công suất -MW

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤150

≤250

MD.080

Vật liệu

Thép các loại

kg

5,000

4,750

Que hàn

kg

3,500

3,325

Que hàn hợp kim

kg

5,000

4,750

Khí gas

kg

0,400

0,380

Ô xy

chai

0,200

0,190

Khí Argon

chai

0,100

0,095

Đá mài

viên

0,250

0,238

Đá cắt

viên

0,125

0,119

Gỗ nhóm 4

m3

0,014

0,014

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 4

công

30,45

27,84

Máy thi công

Cần cẩu 500T

ca

0,010

0,008

Cần cẩu 150T

ca

0,150

0,130

Cần cẩu 50T

ca

0,150

0,130

Cần cẩu tháp 50T

ca

0,040

0,030

Tời điện 10T

ca

0,100

0,100

Palăng xích 5T

ca

0,100

0,100

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,100

0,100

Máy hàn 50 kW

ca

1,500

1,500

Máy hàn TIG

ca

2,000

2,000

Máy mài 1,0 kW

ca

0,050

0,050

Máy siêu âm

ca

0,100

0,100

Lắp đặt lò thu hồi

nhiệt

Máy khác

%

5

5

01

02

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm bao hơi, các thiết bị

đo lường và điều khiển (C&I), kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò.

31

MD.09000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LÀM MÁT VÀ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU GIÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt giá đỡ, khung dầm, các tấm ngăn, gioăng làm kín giữa các môi chất

theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MD.090

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,620

Dầu các loại

kg

1,860

Thép các loại

kg

2,490

Que hàn

kg

0,190

Khí gas

kg

0,180

Ô xy

chai

0,090

Gỗ nhóm 4

m3

0,012

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

31,10

Máy thi công

Cần cẩu 25T

ca

0,406

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,050

Lắp đặt thiết bị làm

mát và trao đổi

nhiệt kiểu giàn

Máy khác

%

2

01

32

MD.10000

LẮP ĐẶT KHUNG SƯỜN LÒ VÀ KẾT CẤU ĐỠ THIẾT BỊ

MD.10100

LẮP ĐẶT KHUNG SƯỜN LÒ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công. Lắp đặt cột đỡ, xà dầm, thanh

giằng ngang, đứng, mái, bao che lò theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MD.101

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,250

Dầu các loại

kg

0,500

Thép các loại

kg

10,000

Que hàn

kg

6,000

Khí gas

kg

0,400

Ô xy

chai

0,200

Gỗ nhóm 4

m3

0,015

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

25,50

Máy thi công

Cần cẩu 250T

ca

0,100

Cần cẩu 150T

ca

0,070

Cần cẩu 100T

ca

0,070

Cần cẩu 50T

ca

0,030

Cần cẩu 25T

ca

0,020

Tời điện 5T

ca

0,100

Máy hàn điện 50 kW

ca

2,000

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,100

Lắp đặt khung sườn lò

Máy khác

%

5

01

33

MD.10200

LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP ĐỠ THIẾT BỊ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công. Lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật,

căn chỉnh và nghiệm thu thiết bị. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MD.102

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,250

Dầu các loại

kg

0,500

Thép các loại

kg

7,500

Que hàn

kg

5,000

Khí gas

kg

0,800

Ô xy

chai

0,400

Gỗ nhóm 4

m3

0,015

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

22,95

Máy thi công

Cần cẩu 100T

ca

0,100

Cần cẩu 50T

ca

0,030

Cần cẩu 25T

ca

0,020

Tời điện 5T

ca

0,100

Máy hàn điện 50 kW

ca

2,000

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,100

Lắp đặt kết cấu thép đỡ

thiết bị

Máy khác

%

5

01

34

MD.11000

LẮP ĐẶT LÒ NUNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt

và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản;

lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên

đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong

phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 1

≤ 5

≤ 10

MD.110

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,030

1,690

1,500

Dầu các loại

kg

2,340

1,950

1,730

Thép tấm

kg

3,120

2,600

2,310

Que hàn các loại

kg

0,230

0,200

0,170

Khí gas

kg

0,240

0,200

0,180

Ô xy

chai

0,120

0,100

0,090

Đồng lá

kg

0,060

0,055

0,050

Đá mài, cắt

viên

1,000

0,830

0,740

Gỗ nhóm 4

m3

0,020

0,015

0,012

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

53,82

48,10

39,31

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,340

-

-

Cần cẩu 10T

ca

-

0,300

-

Cần cẩu 16T

ca

-

-

0,270

Máy mài 2,7 kW

ca

1,000

0,830

0,740

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,096

0,083

0,074

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,290

0,250

0,220

Lắp đặt lò nung

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

35

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 20

≤ 50

≤ 100

> 100

MD.110

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,380

1,260

1,220

1,200

Dầu các loại

kg

1,590

1,450

1,400

1,390

Thép tấm

kg

2,120

1,930

1,870

1,850

Que hàn các loại

kg

0,160

0,140

0,140

0,140

Khí gas

kg

0,160

0,150

0,144

0,136

Ô xy

chai

0,080

0,075

0,072

0,068

Đồng lá

kg

0,050

0,045

0,045

0,040

Đá mài, cắt

viên

0,680

0,620

0,600

0,590

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

30,42

21,97

19,53

16,84

Máy thi công

Cần cẩu 30T

ca

0,250

-

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

0,200

-

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

0,186

-

Cần cẩu 250T

ca

-

-

-

0,184

Máy mài 2,7 kW

ca

0,680

0,620

0,600

0,590

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,068

0,063

0,061

0,060

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,194

0,182

0,174

0,165

Lắp đặt lò nung

Máy khác

%

2

2

2

2

04

05

06

07

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Lắp đặt lò nung bao gồm phạm vi cả

các bệ đỡ, hệ thống truyền động cơ khí và thuỷ lực, hệ thống dầu bôi trơn ổ đỡ, con lăn đẩy, con

lăn đỡ, hệ thống làm mát, hệ thống bảo vệ, vòi đốt lò, các tầng ghi tĩnh, thanh gạt, xích cào và các

phụ kiện của thiết bị làm lạnh.

36

MD.12000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÁP TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ THÁP ĐIỀU HOÀ KHÍ

THẢI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt

và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản;

lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; điều

chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án

kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MD.120

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,030

1,810

1,690

Dầu các loại

kg

2,340

2,090

1,950

Thép tấm

kg

3,120

2,780

2,600

Que hàn các loại

kg

0,230

0,210

0,200

Khí gas

kg

0,240

0,220

0,200

Ô xy

chai

0,120

0,110

0,100

Đá mài, cắt

viên

1,000

0,890

0,830

Đồng lá

kg

0,060

0,055

0,050

Gỗ nhóm 4

m3

0,016

0,014

0,013

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

46,18

36,94

32,32

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,340

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,314

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,300

Máy mài 2,7 kW

ca

1,000

0,890

0,830

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,096

0,089

0,083

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,290

0,270

0,250

Lắp đặt thiết bị

tháp trao đổi nhiệt

và tháp điều hoà

khí thải

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

37

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 20

≤ 50

> 50

MD.120

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,500

1,380

1,250

1,220

Dầu các loại

kg

1,730

1,590

1,440

1,400

Thép tấm

kg

2,310

2,120

1,920

1,870

Que hàn các loại

kg

0,170

0,160

0,140

0,140

Khí gas

kg

0,180

0,160

0,150

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,075

0,070

Đá mài, cắt

viên

0,740

0,680

0,620

0,600

Đồng lá

kg

0,050

0,045

0,040

0,040

Gỗ nhóm 4

m3

0,012

0,011

0,010

0,009

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

30,02

27,70

20,78

18,47

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,270

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,250

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,191

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

-

0,187

Máy mài 2,7 kW

ca

0,740

0,680

0,620

0,600

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,074

0,068

0,062

0,061

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,220

0,194

0,182

0,169

Lắp đặt thiết bị

tháp trao đổi

nhiệt và tháp

điều hoà khí thải

Máy khác

%

2

2

2

2

04

05

06

07

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Lắp đặt nhóm thiết bị thiết bị tháp trao

đổi nhiệt và tháp điều hoà khí thải bao gồm cả phạm vi buồng phân hủy với vòi đốt đa kênh, các

van đối trọng cho mỗi cyclon trao đổi nhiệt, các vòng với các đầu phun của tháp điều hoà khí thải.

38

MD.13000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NẤU, SẤY, HẤP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt

và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản;

lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; điều

chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án

kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MD.130

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,030

1,810

1,690

Dầu các loại

kg

2,340

2,090

1,950

Thép tấm

kg

3,120

2,780

2,600

Que hàn các loại

kg

0,230

0,210

0,200

Khí gas

kg

0,240

0,220

0,200

Ô xy

chai

0,120

0,110

0,100

Đồng lá

kg

0,060

0,055

0,050

Gỗ nhóm 4

m3

0,020

0,015

0,012

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

44,44

35,55

26,91

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,340

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,310

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,290

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,100

0,090

0,080

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,270

0,246

0,224

Lắp đặt thiết bị

nấu, sấy, hấp

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

39

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 20

≤ 50

> 50

MD.130

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,500

1,380

1,260

1,220

Dầu các loại

kg

1,730

1,590

1,450

1,400

Thép tấm

kg

2,310

2,120

1,930

1,870

Que hàn các loại

kg

0,170

0,160

0,140

0,140

Khí gas

kg

0,180

0,160

0,150

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,075

0,070

Đồng lá

kg

0,050

0,045

0,040

0,040

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

24,98

21,29

15,93

13,66

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,260

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,240

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,190

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

-

0,180

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,073

0,068

0,062

0,061

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,202

0,179

0,168

0,157

Lắp đặt thiết bị

nấu, sấy, hấp

Máy khác

%

2

2

2

2

04

05

06

07

40

MD.14000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHIỆT LUYỆN VÀ NẤU CHẢY KIM LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt

và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản;

lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; điều

chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án

kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MD.140

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,090

1,690

1,500

Dầu các loại

kg

2,370

1,920

1,690

Thép tấm

kg

3,190

2,580

2,280

Que hàn các loại

kg

0,230

0,180

0,160

Khí gas

kg

0,280

0,240

0,220

Ô xy

chai

0,140

0,120

0,110

Đồng lá

kg

0,060

0,055

0,050

Gỗ nhóm 4

m3

0,020

0,015

0,012

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

31,45

23,58

22,02

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,390

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,320

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,280

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,100

0,080

0,074

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,308

0,264

0,242

Lắp đặt thiết bị

nhiệt luyện và

nấu chảy kim

loại

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

41

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 10

≤ 20

≤ 50

> 50

MD.140

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,330

1,220

1,100

1,070

Dầu các loại

kg

1,500

1,380

1,250

1,210

Thép tấm

kg

2,020

1,860

1,680

1,640

Que hàn các loại

kg

0,140

0,130

0,120

0,120

Khí gas

kg

0,200

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,100

0,090

0,080

0,070

Đồng lá

kg

0,050

0,040

0,030

0,030

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

20,44

18,87

15,73

13,37

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,252

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,235

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,190

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

-

0,180

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,067

0,062

0,057

0,053

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,220

0,198

0,176

0,154

Lắp đặt thiết bị

nhiệt luyện và

nấu chảy kim

loại

Máy khác

%

2

2

2

2

04

05

06

07

42

Chương V

LẮP ĐẶT MÁY BƠM, QUẠT, TRẠM MÁY NÉN KHÍ

ME.01000

LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC CẤP CHO LÒ HƠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt bơm, động cơ, hệ thống làm mát, dầu bôi trơn, khớp nối thủy lực, hệ

thống dầu thủy lực theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

ME.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,940

Dầu các loại

kg

1,193

Thép các loại

kg

12,000

Que hàn

kg

0,400

Khí gas

kg

0,600

Ô xy

chai

0,300

Gỗ nhóm 4

m3

0,030

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

40,00

Máy thi công

Cần cẩu 25T

ca

0,170

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,200

Lắp đặt bơm nước

cấp cho lò hơi

Máy khác

%

5

01

43

ME.02000

LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC TUẦN HOÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt bơm,  miệng loe hút, co, khớp nối, vỏ bọc khớp nối, tấm móng, vành

khung, đế bơm, đệm kín, đường ống nước làm mát cho gối trục bơm, toàn bộ các ống thông, ống

xả và các van theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

ME.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,930

Dầu các loại

kg

1,020

Thép các loại

kg

10,000

Que hàn

kg

0,500

Khí gas

kg

0,600

Ô xy

chai

0,300

Gỗ nhóm 4

m3

0,030

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

29,75

Máy thi công

Cần cẩu 50T

ca

0,200

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,200

Lắp đặt bơm

nước tuần hoàn

Máy khác

%

5

02

44

ME.03000

LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC NGƯNG, BƠM THẢI XỈ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt bơm, giá đỡ và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh,

nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

ME.030

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,030

Dầu các loại

kg

1,180

Thép các loại

kg

10,000

Que hàn

kg

0,425

Khí gas

kg

0,600

Ô xy

chai

0,300

Gỗ nhóm 4

m3

0,020

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

39,15

Máy thi công

Cần cẩu 25T

ca

0,150

Máy hàn 50 kW

ca

0,170

Lắp đặt bơm nước

ngưng, bơm thải xỉ

Máy khác

%

2

01

45

ME.04000

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BƠM KHÁC, MÁY QUẠT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra máy, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy, giá

đỡ và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra

chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,2

≤ 1

≤ 2

ME.040

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,600

2,300

1,300

Dầu các loại

kg

3,000

2,600

1,500

Thép tấm

kg

4,000

3,500

2,000

Que hàn các loại

kg

0,300

0,250

0,170

Khí gas

kg

0,300

0,260

0,200

Ô xy

chai

0,150

0,130

0,100

Đồng lá

kg

0,060

0,050

0,045

Đá mài, cắt

viên

0,500

0,440

0,250

Gỗ nhóm 4

m3

0,020

0,015

0,012

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

45,36

34,02

27,60

Máy thi công

Tời điện 0,5T

ca

0,460

-

-

Tời điện 1T

ca

-

0,400

-

Cần cẩu 5T

ca

-

-

0,220

Máy mài 2,7 kW

ca

0,500

0,440

0,250

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,130

0,110

0,075

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,360

0,312

0,216

Lắp đặt các loại

máy bơm khác,

máy quạt

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

46

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 5

≤ 10

> 10

ME.040

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,210

1,150

1,060

Dầu các loại

kg

1,390

1,330

1,220

Thép tấm

kg

1,860

1,780

1,630

Que hàn các loại

kg

0,150

0,130

0,120

Khí gas

kg

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,070

Đồng lá

kg

0,040

0,036

0,033

Đá mài, cắt

viên

0,230

0,220

0,200

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,009

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

22,50

21,56

20,25

Máy thi công

Cần cẩu 10T

ca

0,210

-

-

Cần cẩu 16T

ca

-

0,200

-

Cần cẩu 30T

ca

-

-

0,180

Máy mài 2,7 kW

ca

0,230

0,220

0,200

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,065

0,056

0,050

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,216

0,192

0,168

Lắp đặt các loại

máy bơm khác,

máy quạt

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

-  Lắp đặt nhóm máy bơm khác, máy quạt bao gồm cả giá đỡ, động cơ, khớp nối và các

thiết bị phụ kiện kèm theo khác như hệ thống làm mát các gối trục (nếu có).

-  Đối với công tác lắp đặt máy quạt, định mức được tính bằng định mức tương ứng của

máy bơm nhân với hệ số 0,9.

47

ME.05000

LẮP ĐẶT TRẠM MÁY NÉN KHÍ

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

ME.050

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,600

1,730

1,300

Dầu các loại

kg

3,000

2,000

1,500

Thép tấm

kg

4,000

2,670

2,000

Que hàn các loại

kg

0,300

0,200

0,150

Khí gas

kg

0,300

0,240

0,200

Ô xy

chai

0,150

0,120

0,100

Đồng lá

kg

0,080

0,060

0,050

Đá mài, cắt

viên

0,800

0,530

0,400

Gỗ nhóm 4

m3

0,020

0,015

0,012

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

81,65

54,43

39,19

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,440

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,290

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,220

Máy mài 1 kW

ca

0,800

0,530

0,400

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,125

0,083

0,063

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,360

0,288

0,240

Lắp đặt trạm máy

nén khí

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

48

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

> 10

ME.050

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,150

1,060

Dầu các loại

kg

1,330

1,220

Thép tấm

kg

1,780

1,630

Que hàn các loại

kg

0,130

0,120

Khí gas

kg

0,180

0,160

Ô xy

chai

0,090

0,080

Đồng lá

kg

0,050

0,040

Đá mài, cắt

viên

0,360

0,330

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 4

công

29,48

25,12

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,200

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,180

Máy mài 1 kW

ca

0,360

0,330

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,060

0,050

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,216

0,192

Lắp đặt trạm máy nén

khí

Máy khác

%

2

2

04

05

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Lắp đặt trạm máy nén khí bao gồm cả

phạm vi giá đỡ, động cơ dẫn động, khớp nối, các thiết bị phụ kiện khác kèm theo trạm như hệ

thống làm mát các gối trục, van an toàn, van điều áp, bình tích áp, thiết bị tách nước, tách dầu

trong khí nén.

49

Chương VI

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI VÀ ỐNG KHÓI

MF.01000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt

và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản;

lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy

thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận

chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MF.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,370

1,970

1,690

Dầu các loại

kg

2,730

2,280

1,950

Thép tấm

kg

3,640

3,030

2,600

Que hàn các loại

kg

0,270

0,230

0,200

Khí gas

kg

0,280

0,240

0,220

Ô xy

chai

0,140

0,120

0,110

Đá mài, cắt

viên

0,360

0,300

0,260

Đồng lá

kg

0,070

0,060

0,050

Gỗ nhóm 4

m3

0,020

0,015

0,012

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

59,63

42,59

37,27

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,420

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,350

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,300

Máy mài 2,7 kW

ca

0,364

0,303

0,260

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,116

0,097

0,083

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,336

0,288

0,264

Lắp đặt thiết bị

lọc bụi tĩnh điện

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

50

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 20

≤ 50

> 50

MF.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,500

1,380

1,310

1,210

Dầu các loại

kg

1,730

1,590

1,510

1,400

Thép tấm

kg

2,310

2,120

2,020

1,870

Que hàn các loại

kg

0,170

0,160

0,150

0,140

Khí gas

kg

0,200

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,100

0,090

0,080

0,070

Đá mài, cắt

viên

0,230

0,210

0,200

0,190

Đồng lá

kg

0,050

0,040

0,040

0,040

Gỗ nhóm 4

m3

0,012

0,011

0,010

0,009

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

33,62

28,64

25,86

20,69

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,270

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,250

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,230

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

-

0,190

Máy mài 2,7 kW

ca

0,231

0,212

0,202

0,187

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,074

0,068

0,065

0,060

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,240

0,216

0,192

0,168

Lắp đặt thiết bị

lọc bụi tĩnh điện

Máy khác

%

2

2

2

2

04

05

06

07

51

MF.02000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI KHÁC (KIỂU TÚI, TAY ÁO)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt

và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản;

lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy

thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận

chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MF.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,150

1,790

1,540

Dầu các loại

kg

2,480

2,070

1,770

Thép tấm

kg

3,310

2,760

2,360

Que hàn các loại

kg

0,250

0,210

0,180

Khí gas

kg

0,240

0,220

0,200

Ô xy

chai

0,120

0,110

0,100

Đá mài, cắt

viên

0,330

0,280

0,240

Đồng lá

kg

0,070

0,060

0,050

Gỗ nhóm 4

m3

0,020

0,015

0,012

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

44,72

31,94

26,10

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,400

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,330

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,280

Máy mài 2,7 kW

ca

0,330

0,280

0,240

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,106

0,088

0,076

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,288

0,264

0,240

Lắp đặt thiết bị lọc

bụi khác (kiểu túi,

tay áo)

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

52

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 20

> 20

MF.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,360

1,310

1,250

Dầu các loại

kg

1,570

1,510

1,440

Thép tấm

kg

2,100

2,020

1,920

Que hàn các loại

kg

0,160

0,150

0,140

Khí gas

kg

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,070

Đá mài, cắt

viên

0,210

0,200

0,190

Đồng lá

kg

0,040

0,040

0,040

Gỗ nhóm 4

m3

0,012

0,010

0,009

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

25,95

22,11

18,43

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,250

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,230

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,220

Máy mài 2,7 kW

ca

0,210

0,200

0,190

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,067

0,065

0,062

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,216

0,192

0,168

Lắp đặt thiết bị

lọc bụi khác (kiểu

túi, tay áo)

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

53

MF.03000

LẮP ĐẶT BỘ KHỬ LƯU HUỲNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bộ khử lưu huỳnh (bao gồm các kết cấu đỡ, bồn bể, giá đỡ,

silô, bộ hấp thụ, bơm, quạt, bộ lọc chân không, phễu hứng, băng tải, băng chuyền, thiết bị bốc dỡ

thạch cao, các máy nghiền, máy nâng liệu, bộ lọc băng tải chân không, bộ phân ly, hệ thống xử lý

nước thải, bồn cấp chất xúc tác, máy nâng, gầu tiếp liệu, thiết bị bốc dỡ đá vôi, các kết cấu bao

che) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MF.030

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,500

Dầu các loại

kg

0,500

Thép các loại

kg

10,000

Que hàn

kg

5,000

Que hàn hợp kim

kg

8,000

Khí gas

kg

0,750

Ô xy

chai

0,375

Đá mài

viên

0,250

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

40,27

Máy thi công

Cần cẩu 100T

ca

0,060

Cần cẩu 50T

ca

0,186

Máy hàn điện 50 kW

ca

3,000

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,100

Máy mài 1,0 kW

ca

0,050

Lắp đặt bộ khử lưu

huỳnh

Máy khác

%

2

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và

điều khiển (C&I), bảo ôn.

54

MF.04000

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG KHÓI, GIÓ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công,

tổ hợp và lắp đặt thiết bị bao gồm giá đỡ, khung dầm và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật,

căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MF.040

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,300

Dầu các loại

kg

0,300

Thép các loại

kg

15,000

Que hàn

kg

1,500

Que hàn Carbon cường độ cao

kg

5,000

Khí gas

kg

0,600

Ô xy

chai

0,300

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

30,40

Máy thi công

Cần cẩu 50T

ca

0,150

Cần cẩu 16T

ca

0,150

Máy hàn 50 kW

ca

2,000

Lắp đặt đường

khói, gió

Máy khác

%

2

01

55

MF.05000

LẮP ĐẶT BỘ CHUYỂN ĐỔI DÒNG KHÓI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm

vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị bao gồm giá đỡ, khung

dầm, hệ thống thuỷ lực và các chi tiết theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MF.050

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,410

Dầu các loại

kg

1,630

Thép các loại

kg

15,000

Que hàn

kg

3,000

Khí gas

kg

1,000

Ô xy

chai

0,500

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

31,32

Máy thi công

Cần cẩu 30T

ca

0,240

Máy hàn điện 50 kW

ca

1,000

Lắp đặt bộ chuyển

đổi dòng khói

Máy khác

%

2

01

56

MF.06000

LẮP ĐẶT ỐNG KHÓI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm

vi 30m, sản xuất lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ

thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vịTua bin khí và

lò thu hồi nhiệt

Lò hơi đốt

than, dầu, khí

MF.060

Vật liệu

Thép các loại

kg

10,000

10,000

Que hàn

kg

3,000

5,000

Khí gas

kg

0,420

0,840

Ô xy

chai

0,210

0,420

Đá mài

viên

-

0,200

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 4

công

22,95

39,69

Máy thi công

Cần cẩu 125T

ca

0,200

-

Cần cẩu 30T

ca

0,100

-

Cần cẩu 20T

ca

-

0,220

Tời điện 5T

ca

-

0,200

Máy hàn 50 kW

ca

1,000

5,000

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,050

0,100

Máy mài 1,0 kW

ca

-

0,200

Kích rút (bộ)

ca

-

0,200

Lắp đặt ống khói

Máy khác

%

2

2

01

02

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm phần xây dựng, hệ

thống điện, hệ thống báo không, hệ thống tiếp địa, bảo ôn, sơn.

57

Chương VII

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN, ĐÓNG BAO VÀ XẾP BAO

MG.01000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN ĐƯỜNG SẮT, CÂN ĐƯỜNG BỘ VÀ CÂN BĂNG

TẢI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn vịCân đường sắt,

cân đường bộ

Cân băng tải

MG.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,380

0,910

Dầu các loại

kg

1,590

1,050

Thép các loại

kg

2,120

1,400

Que hàn

kg

1,000

0,100

Khí gas

kg

0,160

0,100

Ô xy

chai

0,080

0,050

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,007

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm

4

công

26,60

11,40

Máy thi công

Cần cẩu 25T

ca

0,300

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,075

Máy hàn 50 kW

ca

0,250

0,050

Lắp đặt thiết bị cân

đường sắt, cân

đường bộ và cân

băng tải

Máy khác

%

2

2

01

02

58

MG.02000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC LOẠI CÂN KHÁC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra máy, gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị

theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MG.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,860

1,690

1,500

Dầu các loại

kg

2,150

1,950

1,690

Thép tấm

kg

2,860

2,600

2,280

Que hàn các loại

kg

0,210

0,200

0,160

Khí gas

kg

0,260

0,220

0,200

Ô xy

chai

0,130

0,110

0,100

Đồng lá

kg

0,060

0,052

0,046

Đá mài, cắt

viên

0,360

0,327

0,286

Gỗ nhóm 4

m3

0,013

0,011

0,010

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

30,04

25,53

23,26

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,300

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,290

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,270

Máy mài 2,7 kW

ca

0,360

0,330

0,290

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,090

0,080

0,080

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,290

0,250

0,230

Lắp đặt thiết bị

các loại cân khác

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

59

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 20

> 20

MG.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,330

1,220

1,160

Dầu các loại

kg

1,500

1,380

1,310

Thép tấm

kg

2,020

1,860

1,760

Que hàn các loại

kg

0,140

0,130

0,130

Khí gas

kg

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,070

Đồng lá

kg

0,040

0,040

0,040

Đá mài, cắt

viên

0,254

0,233

0,222

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

20,30

18,02

15,02

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,260

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,240

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,220

Máy mài 2,7 kW

ca

0,254

0,233

0,222

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,072

0,068

0,065

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,203

0,180

0,158

Lắp đặt thiết bị

các loại cân khác

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

60

MG.03000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG BAO, XẾP BAO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết

bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MG.030

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,090

1,820

1,690

Dầu các loại

kg

2,370

2,060

1,950

Thép tấm

kg

3,190

2,770

2,600

Que hàn các loại

kg

0,230

0,200

0,200

Khí gas

kg

0,280

0,240

0,200

Ô xy

chai

0,140

0,120

0,100

Đồng lá

kg

0,060

0,060

0,050

Đá mài, cắt

viên

0,360

0,313

0,294

Gỗ nhóm 4

m3

0,020

0,015

0,012

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

27,14

23,60

19,83

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,360

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,320

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,280

Máy mài 2,7 kW

ca

0,360

0,313

0,294

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,100

0,080

0,070

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,315

0,270

0,225

Lắp đặt thiết bị

đóng bao, xếp

bao

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

61

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 20

> 20

MG.030

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,500

1,380

1,250

Dầu các loại

kg

1,730

1,590

1,440

Thép tấm

kg

2,310

2,120

1,920

Que hàn các loại

kg

0,170

0,160

0,140

Khí gas

kg

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,070

Đồng lá

kg

0,050

0,040

0,040

Đá mài, cắt

viên

0,261

0,240

0,217

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,009

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

18,17

16,52

13,22

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,250

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,230

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,220

Máy mài 2,7 kW

ca

0,261

0,240

0,217

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,067

0,062

0,059

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,203

0,180

0,158

Lắp đặt thiết bị

đóng bao, xếp

bao

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

62

Chương VIII

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN, KHUẤY, ĐÙN ÉP LIỆU & GẠT, ĐẢO, ĐÁNH ĐỐNG

MH.01000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN, KHUẤY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt

và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản;

lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy

thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận

chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MH.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,090

1,820

1,690

Dầu các loại

kg

2,370

2,060

1,950

Thép tấm

kg

3,190

2,770

2,600

Que hàn các loại

kg

0,230

0,200

0,200

Khí gas

kg

0,280

0,240

0,200

Ô xy

chai

0,140

0,120

0,100

Đồng lá

kg

0,060

0,060

0,050

Đá mài, cắt

viên

0,400

0,348

0,327

Gỗ nhóm 4

m3

0,013

0,011

0,010

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

31,26

27,18

23,44

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,360

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,290

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,260

Máy mài 2,7 kW

ca

0,400

0,348

0,327

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,090

0,080

0,070

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,315

0,270

0,225

Lắp đặt thiết bị

trộn, khuấy

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

63

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 20

> 20

MH.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,500

1,380

1,250

Dầu các loại

kg

1,730

1,590

1,440

Thép tấm

kg

2,310

2,120

1,920

Que hàn các loại

kg

0,170

0,160

0,140

Khí gas

kg

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,070

Đồng lá

kg

0,050

0,040

0,040

Đá mài, cắt

viên

0,290

0,266

0,241

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

20,32

17,67

14,07

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,247

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,231

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,222

Máy mài 2,7 kW

ca

0,290

0,266

0,241

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,068

0,065

0,058

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,203

0,180

0,158

Lắp đặt thiết bị

trộn, khuấy

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

64

MH.02000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GẠT, ĐẢO, ĐÁNH ĐỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt

và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản;

lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy

thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp

đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MH.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,860

1,690

1,610

Dầu các loại

kg

2,150

1,950

1,860

Thép tấm

kg

2,860

2,600

2,480

Que hàn các loại

kg

0,210

0,200

0,190

Khí gas

kg

0,240

0,220

0,200

Ô xy

chai

0,120

0,110

0,100

Đồng lá

kg

0,057

0,052

0,050

Đá mài, cắt

viên

0,500

0,455

0,433

Gỗ nhóm 4

m3

0,015

0,012

0,011

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

29,76

25,30

20,83

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,300

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,280

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,270

Máy mài 2,7 kW

ca

0,500

0,455

0,433

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,090

0,081

0,074

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,270

0,248

0,225

Lắp đặt thiết bị

gạt, đảo, đánh

đống

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

65

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 20

> 20

MH.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,500

1,380

1,310

Dầu các loại

kg

1,730

1,590

1,510

Thép tấm

kg

2,310

2,120

2,020

Que hàn các loại

kg

0,170

0,160

0,150

Khí gas

kg

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,070

Đồng lá

kg

0,046

0,042

0,040

Đá mài, cắt

viên

0,403

0,371

0,352

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

19,34

17,85

14,88

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,250

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,240

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,230

Máy mài 2,7 kW

ca

0,403

0,371

0,352

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,068

0,060

0,050

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,203

0,180

0,158

Lắp đặt thiết bị

gạt, đảo, đánh

đống

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Công tác lắp đặt thiết bị này bao gồm

toàn bộ máy kể cả hệ thống ống trên thiết bị, hệ thống truyền động dầu thuỷ lực. Định mức này

không bao gồm công tác lắp đặt đường ray.

66

MH.03000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÙN, ÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt

và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản;

lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy

thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận

chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MH.030

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,810

1,690

1,500

Dầu các loại

kg

2,090

1,950

1,690

Thép tấm

kg

2,780

2,600

2,280

Que hàn các loại

kg

0,210

0,200

0,160

Khí gas

kg

0,220

0,200

0,180

Ô xy

chai

0,110

0,100

0,090

Đồng lá

kg

0,056

0,052

0,046

Gỗ nhóm 4

m3

0,014

0,012

0,011

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

28,34

24,09

19,84

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,280

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,270

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,260

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,250

0,230

0,210

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,231

0,210

0,189

Lắp đặt thiết bị

đùn, ép

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

67

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 20

> 20

MH.030

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,330

1,220

1,160

Dầu các loại

kg

1,500

1,380

1,310

Thép tấm

kg

2,020

1,860

1,760

Que hàn các loại

kg

0,140

0,130

0,130

Khí gas

kg

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,070

Đồng lá

kg

0,040

0,037

0,035

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,009

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

18,42

17,00

14,17

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,240

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,230

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,220

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,200

0,180

0,150

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,189

0,168

0,147

Lắp đặt thiết bị

đùn, ép

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

68

Chương IX

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BUNKE, BÌNH BỂ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT KHÍ

MI.01000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BUNKE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MI.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,960

Dầu các loại

kg

1,060

Thép các loại

kg

5,000

Que hàn

kg

12,300

Que hàn Inox

kg

1,800

Khí gas

kg

0,140

Ôxy

chai

0,070

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Vật liệu khác

%

3

Nhân công nhóm 4

công

28,12

Máy thi công

Cần cẩu 250T

ca

0,053

Pa lăng 5T

ca

0,942

Máy hàn 50 kW

ca

2,608

Lắp đặt thiết bị

bunke

Máy khác

%

2

01

69

MI.02000

LẮP ĐẶT BÌNH NGƯNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt toàn bộ bình ngưng bao gồm cả hộp nước vào và ra bình ngưng, hệ

thống làm sạch, phin lọc rác, hệ thống rút (hoặc tạo) chân không theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn

chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Làm mát

bằng nước

Làm mát bằng

không khí

MI.020

Vật liệu

Thép các loại

kg

72,730

60,608

Que hàn

kg

3,640

3,640

Khí gas

kg

1,100

1,100

Ô xy

chai

0,550

0,550

Gỗ nhóm 4

m3

0,009

0,009

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 4

công

25,80

25,80

Máy thi công

Cần cẩu 200T

ca

0,070

-

Cần cẩu 150T

ca

-

0,050

Cần cẩu 50T

ca

0,100

0,100

Máy hàn điện 50 kW

ca

2,000

2,000

Pa lăng 5T

ca

0,130

0,100

Máy nén khí 600m3/h

ca

0,050

0,050

Máy bơm áp lực cao

ca

0,050

-

Lắp đặt bình

ngưng

Máy khác

%

5

2

01

02

70

MI.03000

LẮP ĐẶT BÌNH KHỬ KHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt bình khử khí cả phần hơi và nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn

chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MI.030

Vật liệu

Thép các loại

kg

20,000

Que hàn

kg

2,645

Khí gas

kg

0,800

Ô xy

chai

0,400

Gỗ nhóm 4

m3

0,009

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

13,33

Máy thi công

Cần cẩu 200T

ca

0,100

Cần cẩu 50T

ca

0,144

Máy hàn 50 kW

ca

1,000

Lắp đặt bình khử khí

Máy khác

%

5

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm các van, bảo ôn.

71

MI.04000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT KHÍ NITƠ (N2), CÁCBONNÍC (CO2) VÀ

HYDRO (H2)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm

vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ

thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

N2, CO2

H2

MI.040

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,240

1,240

Dầu các loại

kg

1,370

1,370

Thép các loại

kg

10,000

10,000

Que hàn

kg

1,300

1,300

Que hàn hợp kim

kg

5,000

5,000

Khí gas

kg

0,400

0,400

Ô xy

chai

0,200

0,200

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

0,010

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 4

công

34,80

39,37

Máy thi công

Cần cẩu 30T

ca

-

0,200

Cần cẩu 10T

ca

0,200

-

Máy hàn điện 50 kW

ca

3,000

3,000

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,100

0,100

Lắp đặt thiết bị

sản xuất khí nitơ

(N2), cácbonníc

(CO2) và hydro

(H2)

Máy khác

%

3

3

01

02

72

MI.05000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÌNH GIA NHIỆT CAO ÁP, HẠ ÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt tấm đế, giá đỡ, khung dầm, thiết bị và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ

thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MI.050

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,500

Dầu các loại

kg

1,000

Thép các loại

kg

3,000

Que hàn

kg

0,150

Khí gas

kg

0,140

Ô xy

chai

0,070

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

22,25

Máy thi công

Cần cẩu 65T

ca

0,100

Cần cẩu 30T

ca

0,200

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,050

Máy nén khí 240 m3/h

ca

0,200

Lắp đặt thiết bị bình

gia nhiệt cao áp, hạ

áp

Máy khác

%

2

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm bảo ôn, sơn.

73

MI.06000

LẮP ĐẶT BỒN CHỨA (BÌNH BỂ)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm

vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt giá đỡ, khung dầm,

thiết bị và các chi tiết, nạp các hoá chất dạng hạt (nếu có) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh,

nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MI.060

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,300

Dầu các loại

kg

0,500

Thép các loại

kg

11,500

Que hàn

kg

15,000

Khí gas

kg

2,000

Ô xy

chai

1,000

Đá mài

viên

5,000

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

33,66

Máy thi công

Cần cẩu 25T

ca

0,200

Máy hàn điện 50 kW

ca

5,000

Máy mài 1,0 kW

ca

2,500

Lắp đặt bồn chứa

(bình bể)

Máy khác

%

2

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm sơn và phun cát.

74

Chương X

LẮP ĐẶT TURBIN

MK.01100

LẮP ĐẶT TUABIN HƠI VÀ PHỤ KIỆN BẰNG KÍCH RÚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt tuabin, van hơi chính, van chặn, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin theo

đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Công suất - MW

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤50

≤100

≤200

≤300

MK.011

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,550

0,535

0,525

0,500

Dầu các loại

kg

5,500

5,350

5,250

5,000

Thép các loại

kg

99,000

96,300

94,500

90,000

Que hàn

kg

4,510

4,387

4,305

4,100

Que hàn hợp kim

kg

0,264

0,257

0,252

0,240

Khí gas

kg

1,804

1,754

1,722

1,640

Ô xy

chai

0,902

0,877

0,861

0,820

Đá mài

viên

3,850

3,745

3,675

3,500

Gỗ nhóm 4

m3

0,073

0,071

0,069

0,066

Vật liệu khác

%

7

7

7

7

Nhân công nhóm 4

công

62,64

59,16

55,68

52,2

Máy thi công

Máy khoan điện 0,62 kW

ca

1,451

1,451

1,451

1,451

Máy mài 1,0 kW

ca

3,500

3,500

3,500

3,500

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,900

0,900

0,900

0,900

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,410

0,410

0,410

0,410

Kích thủy lực 100T

ca

2,500

2,400

2,300

2,200

Kích rút

ca

0,125

0,120

0,115

0,110

Pa lăng 20T

ca

3,806

3,806

3,806

3,806

Pa lăng 5T

ca

1,522

1,522

1,522

1,522

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,381

0,381

0,381

0,381

Máy xiết bulông

ca

0,050

0,050

0,050

0,050

Lắp đặt

tuabin hơi

và phụ

kiện bằng

kích rút

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và

điều khiển (C&I), bảo ôn.

75

MK.01200

LẮP ĐẶT TUABIN HƠI VÀ PHỤ KIỆN BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm

vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tuabin, van hơi chính, van chặn,

bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1tấn

Công suất - MW

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤50

≤100

≤200

≤300

MK.012

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,550

0,535

0,525

0,500

Dầu các loại

kg

5,500

5,350

5,250

5,000

Thép các loại

kg

99,000

96,300

94,500

90,000

Que hàn

kg

4,510

4,387

4,305

4,100

Que hàn hợp kim

kg

0,264

0,257

0,252

0,240

Khí gas

kg

1,804

1,754

1,722

1,640

Ô xy

chai

0,902

0,877

0,861

0,820

Đá mài

viên

3,850

3,745

3,675

3,500

Gỗ nhóm 4

m3

0,073

0,071

0,069

0,066

Vật liệu khác

%

7

7

7

7

Nhân công nhóm 4

công

62,64

59,16

55,68

52,2

Máy thi công

Cần cẩu 250T

ca

-

-

0,120

0,100

Cần cẩu 150T

ca

0,250

0,200

-

-

Cần cẩu 65T

ca

0,140

0,135

0,130

0,125

Cần cẩu 30T

ca

0,140

0,135

0,130

0,125

Máy khoan điện 0,62 kW

ca

1,451

1,451

1,451

1,451

Máy mài 1,0 kW

ca

3,500

3,500

3,500

3,500

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,900

0,900

0,900

0,900

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,410

0,410

0,410

0,410

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,381

0,381

0,381

0,381

Máy xiết bulông

ca

0,050

0,050

0,050

0,050

Lắp đặt

tuabin hơi

và phụ

kiện bằng

cần cẩu

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và

điều khiển (C&I), bảo ôn.

76

MK.02100

LẮP ĐẶT TUABIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN BẰNG KÍCH RÚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm

vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống dầu tua bin

theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1tấn

Công suất - MW

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤150

≤250

MK.021

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,200

0,190

Dầu các loại

kg

3,000

2,850

Thép các loại

kg

15,000

14,250

Que hàn

kg

1,500

1,425

Que hàn hợp kim

kg

0,050

0,048

Khí gas

kg

1,640

1,558

Ô xy

chai

0,820

0,779

Gỗ nhóm 4

m3

0,030

0,029

Vật liệu khác

%

7

7

Nhân công nhóm 4

công

44,2

40,8

Máy thi công

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,200

0,200

Pa lăng 5T

ca

2,000

2,000

Kích thủy lực 100T

ca

1,000

0,800

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,700

0,700

Máy xiết bulông

ca

0,050

0,050

Lắp đặt tuabin

khí và phụ kiện

bằng kích rút

Máy khác

%

5

5

01

02

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống ống, hệ

thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.

77

MK.02200

LẮP ĐẶT TUABIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống dầu tua bin theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn

chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1tấn

Công suất - MW

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤150

≤250

MK.022

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,200

0,190

Dầu các loại

kg

3,000

2,850

Thép các loại

kg

15,000

14,250

Que hàn

kg

1,500

1,425

Que hàn hợp kim

kg

0,050

0,048

Khí gas

kg

1,640

1,558

Ô xy

chai

0,820

0,779

Gỗ nhóm 4

m3

0,030

0,030

Vật liệu khác

%

7

7

Nhân công nhóm 4

công

44,2

40,8

Máy thi công

Cần cẩu 250T

ca

-

0,050

Cần cẩu 150T

ca

0,100

-

Cần cẩu 65T

ca

0,125

0,115

Cần cẩu 30T

ca

0,125

0,115

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,200

0,200

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,700

0,700

Máy xiết bulông

ca

0,050

0,050

Lắp đặt tuabin

khí và phụ kiện

bằng cần cẩu

Máy khác

%

5

5

01

02

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống ống, hệ

thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.

78

MK.03100

LẮP ĐẶT TUABIN THUỶ LỰC VÀ PHỤ KIỆN ≤ 50 TẤN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt

tuabin, buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuabin, thiết bị dầu áp lực, bảng điều khiển tuabin,

các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuabin, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất

lượng lắp đặt, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Tuabin có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤5

≤15

≤25

≤50

MK.031

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,788

1,703

1,622

1,544

Dầu các loại

kg

2,319

2,209

2,104

2,004

Thép các loại

kg

6,078

5,788

5,513

5,250

Que hàn

kg

2,500

2,250

2,025

1,823

Khí gas

kg

0,590

0,562

0,536

0,510

Ô xy

chai

0,295

0,281

0,268

0,255

Xăng

kg

0,547

0,521

0,496

0,472

Dây chì

kg

0,133

0,127

0,121

0,115

Đồng tròn

kg

0,517

0,492

0,469

0,447

Bu lông

cái

6,900

6,571

6,258

5,960

Gỗ nhóm 4

m3

0,015

0,014

0,013

0,013

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

Nhân công

công  58,82

44,11

39,21

35,29

Máy thi công

Cầu trục 20T (V.hành)

ca

0,350

-

-

-

Cầu trục 70T (V.hành)

ca

-

0,280

0,270

0,240

Máy hàn 50 kW

ca

1,000

0,900

0,810

0,729

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,290

0,240

0,230

0,230

Lắp đặt tuabin

thuỷ lực và phụ

kiện ≤ 50 tấn

Máy khác

%

2

2

2

2

01

02

03

04

Quy định áp dụng định mức: Các loại tua bin có khối lượng ≤ 50 tấn mức độ tổ hợp ít, buồng

xoắn, ống hút được chế tạo thành từng cụm.

79

MK.03200

LẮP ĐẶT TUABIN THUỶ LỰC VÀ PHỤ KIỆN  50 TẤN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt

tuabin, buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuabin, thiết bị dầu áp lực, bảng điều khiển tuabin,

các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuabin, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất

lượng lắp đặt, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Tua bin có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤100

≤150

≤200

MK.032

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,471

1,401

1,334

Dầu các loại

kg

1,909

1,818

1,731

Thép các loại

kg

7,680

7,296

6,931

Que hàn

kg

12,375

11,757

11,169

Que hàn than

kg

1,604

1,528

1,455

Khí gas

kg

0,486

0,464

0,442

Ô xy

chai

0,243

0,232

0,221

Xăng

kg

0,450

0,430

0,410

Dây chì

kg

0,110

0,104

0,099

Đồng tròn

kg

0,425

0,405

0,386

Bu lông

cái

5,676

5,406

5,149

Gỗ nhóm 4

m3

0,012

0,012

0,011

Vật liệu khác

%

3

3

3

Nhân công

công

63,16

60,16

57,29

Máy thi công

Cầu trục 75T  (V. hành)

ca

0,350

-

-

Cầu trục 100T (V. hành)

ca

-

0,330

-

Cầu trục 150T (V. hành)

ca

-

-

0,303

Cổng trục 30T

ca

0,187

0,178

-

Cổng trục 50T

ca

-

-

0,170

Máy hàn điện 50 kW

ca

5,550

4,995

4,496

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,207

0,197

0,187

Lắp đặt tuabin

thuỷ lực và

phụ kiện  50

tấn

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

80

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Tua bin có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤300

≤400

>400

MK.032

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,210

1,210

1,090

Dầu các loại

kg

1,579

1,570

1,422

Thép các loại

kg

6,585

6,255

5,943

Que hàn

kg

10,610

10,080

9,576

Que hàn than

kg

1,368

1,320

1,254

Khí gas

kg

0,420

0,400

0,380

Ô xy

chai

0,210

0,200

0,190

Xăng

kg

0,389

0,370

0,325

Dây chì

kg

0,095

0,09

0,086

Đồng tròn

kg

0,368

0,350

0,333

Bu lông

cái

4,904

4,670

4,437

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,010

Vật liệu khác

%

3

3

3

Nhân công nhóm 4

công

54,56

51,97

49,37

Máy thi công

Cầu trục 250T (V.hành)

ca

0,282

Cầu trục 350T (V.hành)

ca

0,262

0,244

Cổng trục 50T

ca

0,162

0,154

0,146

Máy hàn điện 50 kW

ca

4,046

3,641

3,277

Máy hàn hơi

ca

0,179

0,170

0,160

Lắp đặt

tuabin thuỷ

lực và phụ

kiện  50

tấn

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

Quy định áp dụng định mức:

- Các loại tua bin có khối lượng > 50 tấn mức độ tổ hợp nhiều, buồng xoắn, ống hút phải

tổ hợp từ các tấm phôi.

- Đối với tua bin cánh quay có cơ cấu điều chỉnh kép thì định mức nhân công được nhân

với hệ số 1,1

- Đối với tua bin có khối lượng > 50 tấn, công tác tổ hợp phức tạp thì định mức nhân công

được nhân với hệ số 1,20.

81

Chương XI

LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN

ML.01100

LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN HƠI BẰNG KÍCH RÚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh,

nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Công suất - MW

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn vị

≤50

≤100

≤200

≤300

ML.011

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,550

0,535

0,525

0,500

Dầu các loại

kg

1,100

1,070

1,050

1,000

Thép các loại

kg

99,000

96,300

94,500

90,000

Que hàn

kg

4,510

4,387

4,305

4,100

Khí gas

kg

0,572

0,556

0,546

0,520

Ô xy

chai

0,550

0,535

0,525

0,500

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

Nhân công nhóm 4

công

39,90

37,05

35,15

33,25

Máy thi công

Tời điện 10T

ca

0,200

0,200

0,200

0,200

Kích thủy lực 100T

ca

0,230

0,220

0,210

0,200

Kích rút

ca

0,125

0,120

0,115

0,110

Máy hàn 50 kW

ca

0,900

0,900

0,900

0,900

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

Lắp đặt

máy phát

tuabin

hơi bằng

kích rút

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và

điều khiển (C&I).

82

ML.01200

LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN HƠI BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm

vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay

theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1tấn

Công suất - MW

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤50

≤100

≤200

≤300

ML.012

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,550

0,535

0,525

0,500

Dầu các loại

kg

1,100

1,070

1,050

1,000

Thép các loại

kg

99,000

96,300

94,500

90,000

Que hàn

kg

4,510

4,387

4,305

4,100

Khí gas

kg

0,572

0,556

0,546

0,520

Ô xy

chai

0,550

0,535

0,525

0,500

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

Nhân công nhóm 4

công

37,80

35,10

33,30

31,50

Máy thi công

Cần cẩu 250T

ca

-

-

0,120

0,100

Cần cẩu 150T

ca

0,250

0,200

-

-

Cần cẩu 50T

ca

0,130

0,120

0,110

0,100

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,900

0,900

0,900

0,900

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

Lắp đặt

máy phát

tuabin hơi

bằng cần

cẩu

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và

điều khiển (C&I).

83

ML.02100

LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN KHÍ BẰNG KÍCH RÚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay, hệ thống khởi động tuabin theo đúng

yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1tấn

Công suất - MW

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤150

≤250

ML.021

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,450

0,428

Dầu các loại

kg

0,900

0,855

Thép các loại

kg

31,500

29,925

Que hàn

kg

1,800

1,710

Khí gas

kg

0,094

0,089

Ô xy

chai

0,090

0,086

Vật liệu khác

%

7

7

Nhân công nhóm 4

công

28,98

25,76

Máy thi công

Tời điện 10T

ca

0,180

0,180

Kích thủy lực 100T

ca

0,180

0,160

Máy hàn điện 50kW

ca

0,450

0,450

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,090

0,090

Lắp đặt máy

phát tuabin khí

bằng kích rút

Máy khác

%

2

2

01

02

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và

điều khiển (C&I).

84

ML.02200

LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN KHÍ BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép

biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay, hệ thống khởi động tuabin theo đúng

yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Công suất - MW

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤150

≤250

ML.022

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,450

0,428

Dầu các loại

kg

0,900

0,855

Thép các loại

kg

31,500

29,925

Que hàn

kg

1,800

1,710

Khí gas

kg

0,094

0,089

Ô xy

chai

0,090

0,086

Vật liệu khác

%

7

7

Nhân công nhóm 4

công

28,35

25,20

Máy thi công

Cần cẩu 250T

ca

0,090

0,070

Cần cẩu 50T

ca

0,090

0,070

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,450

0,450

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,090

0,090

Lắp đặt máy

phát tuabin

khí bằng cần

cẩu

Máy khác

%

7,000

7,000

01

02

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và

điều khiển (C&I).

85

ML.03100

LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN THỦY LỰC ≤ 50 TẤN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm

vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ,

chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Máy phát có khối lượng

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤5

≤15

≤25

≤50

Vật liệu

ML.031

Mỡ các loại

kg

3,243

3,089

2,942

2,801

Dầu các loại

kg

3,752

3,574

3,403

3,241

Thép các loại

kg

5,012

4,773

4,546

4,330

Que hàn

kg

1,801

1,715

1,634

1,556

Que hàn đồng

kg

0,134

0,128

0,122

0,116

Khí gas

kg

0,376

0,358

0,340

0,324

Ôxy

chai

0,188

0,179

0,170

0,162

Khí argon

bình

0,001

0,001

0,001

0,001

Đồng lá

kg

0,107

0,102

0,097

0,093

Dây chì

kg

0,241

0,230

0,219

0,208

Bulông

bộ

12,516

11,920

11,353

10,812

Gỗ nhóm 4

m3

0,027

0,026

0,024

0,023

Vật liệu khác

%

7

7

7

7

Nhân công nhóm 4

công  51,95

49,47

47,12

44,87

Máy thi công

Cần cẩu 15T

ca

0,106

0,097

-

-

Cần cẩu 25T

ca

-

-

0,187

0,078

Cầu trục 50T (V.hành)

ca

0,350

0,350

-

-

Cầu trục 70T (V.hành)

ca

-

-

0,307

0,307

Máy hàn điện 50 kW

ca

1,244

1,288

1,128

1,074

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,341

0,325

0,310

0,295

Lắp đặt máy

phát tuabin

thủy lực ≤

50 tấn

Máy khác

%

2

2

2

2

01

02

03

04

Quy định áp dụng định mức: Các loại máy phát điện thủy lực có khối lượng ≤ 50 tấn mức

độ tổ hợp ít, được chế tạo thành các cụm roto, stato liền khối.

86

ML.03200

LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN THỦY LỰC  50 TẤN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt

roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ

thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Máy phát có khối lượng - tấn

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤100

≤150

≤200

ML.032

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,668

2,541

2,420

Dầu các loại

kg

3,087

2,940

2,800

Thép các loại

kg

4,123

3,927

3,740

Que hàn

kg

1,482

1,411

1,344

Que hàn đồng

kg

0,110

0,105

0,100

Khí gas

kg

0,308

0,294

0,280

Ôxy

chai

0,154

0,147

0,140

Khí argon

bình

0,001

0,001

0,001

Đồng lá

kg

0,088

0,084

0,080

Dây chì

kg

0,198

0,189

0,180

Bulông

bộ

10,297

9,807

9,340

Gỗ nhóm 4

m3

0,022

0,021

0,020

Vật liệu khác

%

7

7

7

Nhân công

công

75,59

71,99

68,57

Máy thi công

Cầu trục 250T (V.hành)

ca

0,397

0,378

0,360

Cần cẩu 40T

ca

0,170

0,162

0,154

Máy hàn điện 50 kW

ca

1,023

0,974

0,928

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,281

0,268

0,255

Lắp đặt máy

phát tuabin

thủy lực 

50 tấn

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

87

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Máy phát có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤300

≤400

> 400

ML.032

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,299

2,184

2,075

Dầu các loại

kg

2,660

2,527

2,401

Thép các loại

kg

3,553

3,375

3,207

Que hàn

kg

1,277

1,213

1,152

Que hàn đồng

kg

0,095

0,090

0,086

Khí gas

kg

0,266

0,252

0,240

Ôxy

chai

0,133

0,126

0,120

Khí argon

bình

0,001

0,001

0,001

Đồng lá

kg

0,076

0,072

0,069

Dây chì

kg

0,171

0,162

0,154

Bulông

bộ

8,873

8,429

8,008

Gỗ nhóm 4

m3

0,019

0,018

0,017

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

65,14

61,88

58,79

Máy thi công

Cầu trục 350T (V. hành)

ca

0,342

0,325

0,309

Cần cẩu 63T

ca

0,146

0,139

0,132

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,882

0,838

0,796

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,242

0,230

0,218

Lắp đặt máy

phát tuabin

thủy lực 

50 tấn

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

Quy định áp dụng định mức: Các loại máy phát điện thủy lực có khối lượng > 50 tấn mức

độ tổ hợp nhiều, được chế tạo thành các cụm roto, stato không liền khối phải tổ hợp từ các mảnh

thép từ và ghép thanh dẫn.

88

ML.04000

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN (DẠNG CATỐT HY SINH)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong

phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

ML.040

Vật liệu

Que hàn

kg

15,000

Khí gas

kg

2,000

Ô xy

chai

1,000

Đá mài

viên

2,000

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

40,50

Máy thi công

Máy hàn điện 50 kW

ca

3,000

Máy mài 1,0 kW

ca

2,000

Lắp đặt hệ thống bảo

vệ chống ăn mòn

(dạng catốt hy sinh)

Máy khác

%

2

01

89

ML.05000

LẮP ĐẶT TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và

vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp

ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy

thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận

chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

ML.050

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,370

1,800

1,690

Dầu các loại

kg

2,730

2,080

1,950

Thép tấm

kg

3,640

2,770

2,600

Que hàn các loại

kg

0,270

0,210

0,200

Khí gas

kg

0,220

0,200

0,180

Ô xy

chai

0,110

0,100

0,090

Đá mài, cắt

viên

0,360

0,280

0,260

Đồng lá

kg

0,070

0,060

0,050

Gỗ nhóm 4

m3

0,020

0,015

0,012

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

31,97

24,35

20,55

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,200

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

1,580

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,140

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,110

0,090

0,080

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,270

0,250

0,240

Máy mài 2,7 kW

ca

0,360

0,280

0,260

Lắp đặt tổ máy

phát điện

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

90

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 20

> 20

ML.050

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,500

1,380

1,280

Dầu các loại

kg

1,730

1,590

1,470

Thép tấm

kg

2,310

2,120

1,970

Que hàn các loại

kg

0,170

0,160

0,150

Khí gas

kg

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,070

Đá mài, cắt

viên

0,230

0,210

0,200

Đồng lá

kg

0,050

0,040

0,040

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,009

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

18,56

15,81

13,63

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,130

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,120

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,100

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,073

0,068

0,060

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,220

0,200

0,180

Máy mài 2,7 kW

ca

0,230

0,210

0,200

Lắp đặt tổ máy

phát điện

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

91

Chương XII

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VAN

MM.01000

LẮP ĐẶT VAN PHẲNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết

bị, thử khô hiệu chỉnh sai sót, chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp theo yêu

cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Khối lượng van (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 10

≤ 20

≤ 30

≤ 50

MM.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,275

0,25

0,225

0,203

Dầu các loại

kg

0,154

0,14

0,126

0,113

Thép các loại

kg

8,837

8,472

8,107

7,779

Que hàn

kg

3,133

2,879

2,625

2,396

Khí gas

kg

0,324

0,298

0,272

0,248

Ô xy

chai

0,162

0,149

0,136

0,124

Xăng

kg

0,330

0,300

0,270

0,243

Đồng lá

kg

0,033

0,030

0,027

0,024

Gỗ nhóm 4

m3

0,006

0,005

0,005

0,005

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

30,63

28,31

25,99

23,90

Máy thi công

Cổng trục 20T

ca

0,220

0,200

-

-

Cổng trục 50T

ca

-

-

0,180

0,160

Cầu cẩu 20T

ca

0,110

0,100

-

-

Cầu cẩu 50T

ca

-

-

0,090

0,080

Cần cẩu 40T

ca

0,030

0,030

0,030

0,030

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,716

0,658

0,600

0,548

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,253

0,230

0,207

0,186

Tời điện 7,5T

ca

0,033

0,033

0,033

0,033

Tời điện 3T

ca

0,066

0,066

0,066

0,066

Lắp đặt van

phẳng

Máy khác

%

2

2

2

2

01

02

03

04

Quy định áp dụng định mức: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối

lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.

92

MM.02000

LẮP ĐẶT VAN CUNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết

bị, thử khô hiệu chỉnh sai sót, chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp theo yêu

cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Khối lượng van (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 10

≤ 20

≤ 30

≤ 50

MM.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,045

0,950

0,855

0,771

Dầu các loại

kg

1,210

1,100

0,990

0,888

Thép các loại

kg

24,999

23,966

22,933

22,006

Que hàn

kg

5,777

5,309

4,841

4,418

Khí gas

kg

0,566

0,520

0,474

0,432

Ôxy

chai

0,283

0,260

0,237

0,216

Xăng

kg

0,319

0,290

0,261

0,235

Đá mài

viên

0,187

0,170

0,153

0,136

Gỗ nhóm 4

m3

0,012

0,010

0,010

0,010

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

23,66

21,87

20,08

18,46

Máy thi công

Cần cẩu 25T

ca

0,260

0,220

-

-

Cần cẩu 50T

ca

-

-

0,140

0,120

Máy mài 2,7 kW

ca

0,220

0,200

0,180

0,160

Máy hàn điện 50 kW

ca

1,480

1,360

1,240

1,133

Máy hàn hơi 1000l/h

ca

0,286

0,260

0,234

0,210

Lắp đặt van

cung

Máy khác

%

2

2

2

2

01

02

03

04

Quy định áp dụng định mức: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối

lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.

93

MM.03000

LẮP ĐẶT VAN BƯỚM (VAN ĐĨA), VAN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết

bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Khối lượng van (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 10

≤ 20

≤ 30

≤ 50

MM.030

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

3,667

3,333

3,000

2,705

Dầu các loại

kg

4,278

3,889

3,500

3,139

Thép các loại

kg

10,901

10,450

10,000

9,596

Que hàn

kg

0,358

0,329

0,300

0,274

Khí gas

kg

0,168

0,154

0,140

0,128

Ôxy

chai

0,084

0,077

0,070

0,064

Đồng lá

kg

0,049

0,044

0,040

0,036

Gỗ nhóm 4

m3

0,012

0,010

0,010

0,010

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

39,68

36,67

33,66

30,96

Máy thi công

Cần cẩu 25T

ca

0,650

0,600

-

-

Cần cẩu 40T

ca

-

-

0,390

0,334

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,155

0,143

0,130

0,119

Lắp đặt

van bướm

(van đĩa),

van cầu

Máy khác

%

2

2

2

2

01

02

03

04

Quy định áp dụng định mức: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối

lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.

94

MM.04000

LĂP ĐẶT ĐẦU HÚT NƯỚC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ

thép biện pháp thi công, lắp đặt đầu hút, hệ thống chắn rác và phao báo hiệu theo đúng yêu cầu kỹ

thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MM.040

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,500

Dầu các loại

kg

0,500

Thép các loại

kg

15,000

Que hàn

kg

1,028

Khí gas

kg

0,828

Ô xy

chai

0,414

Đá mài

viên

0,100

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

54,35

Máy thi công

Cần cẩu 50T

ca

0,100

Cần cẩu nổi 100T

ca

0,300

Sà lan 100T

ca

0,300

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,588

Máy mài 1,0 kW

ca

0,600

Tời điện 5T

ca

0,100

Lăp đặt đầu hút nước

Máy khác

%

5

01

95

MM.05000

LẮP KHE VAN, KHE LƯỚI CHẮN RÁC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết

bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Chiều sâu lắp (m)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 30

≤ 40

> 40

MM.050

Vật liệu

Dầu các loại

kg

0,500

0,475

0,451

0,429

Que hàn

kg

5,950

5,653

5,370

5,101

Khí gas

kg

1,200

1,140

1,084

1,028

Ôxy

chai

0,600

0,570

0,542

0,514

Đá mài

viên

0,340

0,323

0,307

0,292

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

29,98

37,02

43,00

50,40

Máy thi công

Cần cẩu 25T

ca

0,220

0,200

-

-

Cần cẩu 63T

ca

-

-

0,190

0,170

Máy hàn điện 50 kW

ca

1,850

1,758

1,670

1,586

Máy mài 2,7 kW

ca

0,600

0,570

0,542

0,514

Lắp khe

van, khe

lưới chắn

rác

Máy khác

%

2

2

2

2

01

02

03

04

96

MM.06000

LẮPD ĐẶT LƯỚI CHẮN RÁC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết

bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Lưới có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 5

≤ 10

≤ 20

≤ 30

≤ 40

> 40

MM.060

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,560

1,291

1,174

1,067

0,970

0,922

Dầu các loại

kg

1,790

1,477

1,343

1,221

1,110

1,055

Thép các loại

kg

10,454 8,637

7,853

7,139

6,490

6,166

Que hàn

kg

1,660

1,371

1,246

1,133

1,030

0,979

Khí gas

kg

1,320

1,092

0,992

0,902

0,820

0,780

Ô xy

chai 0,660

0,546

0,496

0,451

0,410

0,390

Xăng

kg

0,480

0,399

0,363

0,330

0,300

0,285

Gỗ nhóm 4

m3

0,020

0,013

0,012

0,011

0,010

0,010

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm

4

công  24,23

20,02

18,20

16,55

15,04

14,29

Máy thi công

Cổng trục 20T

ca

0,200

0,200

-

-

-

-

Cổng trục 50T

ca

-

-

0,200

0,200

0,150

0,150

Cần cẩu 25T

ca

-

-

0,010

0,010

0,010

0,010

Máy hàn điện 50

kW

ca

0,467

0,386

0,351

0,319

0,290

0,276

Máy hàn hơi 1000

l/h

ca

0,370

0,306

0,278

0,253

0,230

0,219

Lắp đặt

lưới chắn

rác

Máy khác

%

2

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

06

97

MM.07000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG, MỞ KIỂU VÍT VÀ TỜI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết

bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị đóng, mở

kiểu vít

Tời

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Quay tay

Chạy

điện

Quay tay

Chạy

điện

MM.070

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

3,400

3,400

2,000

2,000

Dầu các loại

kg

4,000

4,000

3,800

3,800

Thép các loại

kg

32,00

32,00

16,00

15,00

Que hàn

kg

4,500

4,500

2,000

1,370

Khí gas

kg

0,360

0,360

1,080

1,000

Ô xy

chai

0,180

0,180

0,540

0,500

Sơn

kg

2,300

2,300

0,010

0,010

Xăng

kg

2,400

-

-

-

Gỗ nhóm 4

m3

0,040

0,040

-

-

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

22,95

21,25

14,45

12,75

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,300

2,800

0,200

0,200

Máy hàn điện 50 kW

ca

1,120

1,120

0,500

0,340

Lắp đặt

thiết bị

đóng, mở

kiểu vít và

tời

Máy khác

%

2

2

2

2

01

02

03

04

98

Chương XIII

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÂN LY, LY TÂM VÀ TẠO HÌNH

MN.01000

LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ LY TÂM, PHÂN LY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt

và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản;

lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm,

khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy

thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận

chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MN.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,860

1,690

1,610

Dầu các loại

kg

2,150

1,950

1,860

Thép tấm

kg

2,860

2,600

2,480

Que hàn các loại

kg

0,210

0,200

0,190

Khí gas

kg

0,220

0,200

0,180

Ô xy

chai

0,110

0,100

0,090

Đồng lá

kg

0,057

0,052

0,050

Đá mài, cắt

viên

0,800

0,730

0,690

Gỗ nhóm 4

m3

0,015

0,013

0,012

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

35,82

33,26

31,34

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,300

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,286

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,273

Máy mài 2,7 kW

ca

0,800

0,730

0,690

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,089

0,083

0,079

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,270

0,250

0,240

Lắp đặt máy,

thiết bị ly tâm,

phân ly

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

99

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 10

≤ 20

> 20

MN.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,500

1,380

1,250

Dầu các loại

kg

1,730

1,590

1,440

Thép tấm

kg

2,310

2,120

1,920

Que hàn các loại

kg

0,170

0,160

0,140

Khí gas

kg

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,070

Đồng lá

kg

0,046

0,042

0,038

Đá mài, cắt

viên

0,650

0,590

0,540

Gỗ nhóm 4

m3

0,011

0,010

0,009

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

29,10

24,80

22,38

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,266

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,246

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,234

Máy mài 2,7 kW

ca

0,650

0,590

0,540

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,074

0,068

0,059

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,220

0,200

0,180

Lắp đặt máy,

thiết bị ly tâm,

phân ly

Máy khác

%

2

2

2

04

05

06

100

MN.02000

LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ TẠO HÌNH

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí Đơn vị

≤ 0,5

≤ 2

≤ 5

MN.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,770

1,610

1,530

Dầu các loại

kg

2,040

1,860

1,770

Thép tấm

kg

2,720

2,480

2,360

Que hàn các loại

kg

0,200

0,190

0,180

Khí gas

kg

0,220

0,200

0,180

Ô xy

chai

0,110

0,100

0,090

Đồng lá

kg

0,050

0,050

0,050

Đá mài, cắt

viên

0,300

0,270

0,260

Gỗ nhóm 4

m3

0,012

0,011

0,010

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công nhóm 4

công

37,22

34,56

32,57

Máy thi công

Tời điện 1T

ca

0,300

Cần cẩu 5T

ca

0,286

Cần cẩu 10T

ca

0,273

Máy mài 1 kW

ca

0,300

0,270

0,260

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,090

0,083

0,079

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,248

0,225

0,203

Lắp đặt máy,

thiết bị tạo hình

Máy khác

%

5

5

5

01

02

03

101

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 10

≤ 20

> 20

MN.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,430

1,310

1,190

Dầu các loại

kg

1,650

1,510

1,370

Thép tấm

kg

2,200

2,020

1,830

Que hàn các loại

kg

0,160

0,150

0,140

Khí gas

kg

0,180

0,160

0,140

Ô xy

chai

0,090

0,080

0,070

Đồng lá

kg

0,040

0,040

0,040

Đá mài, cắt

viên

0,240

0,220

0,200

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

0,009

0,008

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công nhóm 4

công

29,92

25,49

23,01

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,266

Cần cẩu 30T

ca

0,246

Cần cẩu 90T

ca

0,234

Máy mài 1 kW

ca

0,240

0,220

0,200

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,074

0,068

0,059

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,203

0,180

0,158

Lắp đặt máy,

thiết bị tạo hình

Máy khác

%

5

5

5

04

05

06

102

MN.03000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TÁCH KIM LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong

phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính : 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MN.030

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,910

Dầu các loại

kg

1,050

Thép các loại

kg

1,400

Que hàn

kg

0,100

Khí gas

kg

0,100

Ô xy

chai

0,050

Gỗ nhóm 4

m3

0,007

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

12,96

Máy thi công

Cần cẩu 5T

ca

0,075

Máy hàn 50 kW

ca

0,050

Lắp đặt thiết bị

tách kim loại

Máy khác

%

2

01

103

CHƯƠNG XIV: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ

MO.01000

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THÉP

MO.01100

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên

trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, hàn lót bằng que hàn TIG trong môi

trường khí Argon, hàn phủ bằng que hàn hồ quang theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật

liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MO.011

Vật liệu

Thép các loại

kg

7,000

Que hàn cường độ cao

kg

1,000

Que hàn hợp kin

kg

13,15

Que hàn TIG

kg

2,450

Khí gas

kg

0,200

Ô xy

chai

0,100

Khí Argon

chai

0,100

Đá mài

viên

0,600

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

52,00

Máy thi công

Cần cẩu 30T

ca

0,114

Cần cẩu 10T

ca

0,143

Máy hàn điện 50 kW

ca

3,240

Máy hàn TIG

ca

0,950

Máy nén khí 240 m3/h

ca

0,095

Máy mài 2,7 kW

ca

0,095

Tời điện 3T

ca

1,900

Lắp đặt hệ thống

đường ống thép

bằng phương

pháp hàn

Máy khác

%

2

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:

- Không bao gồm đường ống cấp nước lò, đường ống hơi chính, đường ống gia nhiệt,

đường ống tái sấy, đường ống rẽ nhánh tuabin, đường ống làm mát tuần hoàn, đường ống thép

không rỉ, đường ống cứu hoả.

- Định mức trên tính cho 1tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.

104

MO.01200

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP SUẤT CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên

trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, xông khí Argon, hàn lót bằng que hàn

TIG trong môi trường khí Argon, hàn hoàn thiện, làm sạch và xử lý nhiệt mối hàn theo đúng theo

yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MO.012

Vật liệu

Thép các loại

kg

10,00

Que hàn cường độ cao

kg

1,000

Que hàn hợp kim

kg

10,00

Que hàn TIG

kg

2,450

Khí gas

kg

0,200

Ô xy

chai

0,100

Khí Argon

chai

0,100

Đá mài

viên

0,800

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

55,25

Máy thi công

Cần cẩu 50T

ca

0,095

Cần cẩu 10T

ca

0,190

Máy hàn điện 50 kW

ca

3,240

Máy hàn TIG

ca

0,950

Máy nén khí 240 m3/h

ca

0,095

Máy mài 2,7 kW

ca

1,900

Tời điện 3T

ca

1,425

Lắp đặt đường ống

thép áp suất cao

bằng phương pháp

hàn

Máy khác

%

2

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:

- Bao gồm đường ống cấp nước lò, đường ống hơi chính, đường ống gia nhiệt, đường ống

tái sấy, đường ống rẽ nhánh tuabin.

- Định mức trên tính cho 1tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.

105

MO.01300

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC TUẦN HOÀN THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP

HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m. Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp

thi công, đo lấy dấu, vệ sinh ống, lắp giá đỡ, hàn lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MO.013

Vật liệu

Dầu các loại

kg

2,250

Thép các loại

kg

5,000

Que hàn cường độ cao

kg

5,200

Khí gas

kg

0,200

Ô xy

chai

0,100

Đá mài

viên

1,667

Bitum

kg

5,250

Vải thuỷ tinh

m2

2,040

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

27,14

Máy thi công

Cần cẩu 50T

ca

0,067

Cần cẩu 16T

ca

0,190

Máy hàn điện 50 kW

ca

1,425

Máy nén khí 240 m3/h

ca

0,095

Máy mài 2,7 kW

ca

3,800

Tời điện 3T

ca

0,285

Lắp đặt đường ống

nước tuần hoàn thép

bằng phương pháp

hàn

Máy khác

%

2

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức trên tính cho 1tấn bao gồm

lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.

106

MO.01400

LẮP ĐẶT ỐNG THÉP BỌC THÁP ĐIỀU ÁP NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm

vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt ống theo đúng yêu

cầu kỹ thuật, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MO.014

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,042

Thép các loại

kg

8,805

Que hàn

kg

3,840

Que hàn than

kg

0,108

Khí gas

kg

0,766

Ôxy

chai

0,383

Đá mài

viên

0,315

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 4

công

41,34

Máy thi công

Cần cẩu 40T

ca

0,244

Máy hàn điện 50 kW

ca

1,421

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,141

Máy mài 1,0 kW

ca

0,289

Máy khác

%

1

Lắp đặt ống thép bọc

tháp điều áp nhà máy

thủy điện

10

107

MO.01500

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC TRONG HẦM NHÀ MÁY THỦY

ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm

vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt các đoạn ống, nắp

thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Mã hiệu

Đoạn nằm

ngang

Đoạn đứng,

nghiêng

MO.015

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,042

0,042

Thép các loại

kg

8,805

8,805

Que hàn

kg

3,840

3,840

Que hàn than

kg

0,108

0,108

Khí gas

kg

0,766

0,766

Ôxy

chai

0,383

0,383

Đá mài

viên

0,315

0,315

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công

công

34,45

41,34

Máy thi công

Cần cẩu 25T

ca

0,148

0,165

Ôtô đầu kéo 150CV

ca

0,203

0,226

Rơ moóc 15T

ca

0,203

0,226

Máy hàn điện 50 kW

ca

1,279

1,421

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,126

0,141

Máy mài 1,0 kW

ca

0,260

0,289

Tời điện 5T

ca

1,489

1,654

Lắp đặt đường

ống thép áp lực

trong hầm nhà

máy thủy điện

Máy khác

%

1

1

01

02

Quy định áp dụng định mức: Đoạn ống có độ dốc ≤ 150  được tính là ống nằm ngang, độ

dốc > 150 đến 900 được tính là ống nghiêng.

108

MO.01600

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC NGOÀI HỞ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm

vi 30m. Lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt các đoạn ống, nắp

thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt

bằng.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Mã

hiệu

Đoạn nằm

ngang

Đoạn đứng,

nghiêng

MO.016

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

0,047

0,047

Thép các loại

kg

9,784

9,784

Que hàn

kg

4,267

4,267

Que hàn than

kg

0,120

0,120

Khí gas

kg

0,852

0,852

Ôxy

chai

0,426

0,426

Đá mài

viên

0,350

0,350

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 4

công

27,54

35,80

Máy thi công

Cần cẩu 25T

ca

0,210

0,295

Máy hàn điện 50 kW

ca

1,830

1,830

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,140

0,140

Máy mài 1,0 kW

ca

0,280

0,280

Máy sấy 2 kW

ca

0,410

0,410

Máy khác

%

1

1

Lắp đặt đường ống

thép áp lực ngoài

hở nhà máy thủy

điện

01

02

Quy định áp dụng định mức: Đoạn ống có độ dốc ≤ 150  được tính là ống nằm ngang, độ

dốc > 150 đến 900 được tính là ống nghiêng.

109

MO.02000

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và

bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, xông khí Argon, hàn bằng que hàn TIG trong

môi trường khí Argon, làm sạch mối hàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MO.020

Vật liệu

Que hàn Inox

kg

10,00

Khí Argon

chai

1,780

Đá mài

viên

9,000

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

65,00

Máy thi công

Palăng 5T

ca

0,190

Máy hàn TIG

ca

3,240

Máy nén khí 240 m3/h

ca

0,539

Máy mài 2,7 kW

ca

3,914

Lắp đặt đường ống

thép không rỉ bằng

phương pháp hàn

Máy khác

%

2

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:

- Bao gồm đường ống hệ thống cung cấp nhiên liệu dầu, khí, dầu bôi trơn, hệ thống đường

ống điều khiển kiểm soát nước hoá học, tuyến ống lấy mẫu nước hơi.

- Định mức trên tính cho 1T bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.

110

MO.03000

LẮP ĐẶT CÔN THÉP, KHUỶU THÉP, ỐNG XẢ TUABIN TỪ CÁC PHÂN

ĐOẠN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra côn, khuỷu, vận chuyển côn,

khuỷu trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong côn, khuỷu,

lắp đặt vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MO.030

Vật liệu

Thép các loại

kg

7,993

Que hàn

kg

2,130

Khí gas

kg

2,400

Ô xy

chai

1,200

Đá mài

viên

0,230

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

28,86

Máy thi công

Cần cẩu 50T

ca

0,096

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,329

Máy mài 2,7 kW

ca

0,663

Lắp đặt côn thép, khuỷu

thép, ống xả tuabin từ các

phân đoạn

Máy khác

%

2

01

111

MO.04000

LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP MỐ ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong

phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MO.040

Vật liệu

Thép  các loại

kg

1,490

Que hàn

kg

6,200

Khí gas

kg

0,320

Ôxy

chai

0,160

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

7,8

Máy thi công

Cần cẩu 15T

ca

0,095

Máy hàn  điện 50 kW

ca

1,473

Máy sấy 2 kW

ca

0,475

Lắp đặt kết cấu thép mố

đỡ đường ống

Máy khác

%

2

01

MO.05000

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG TRƯỢT ĐỂ LẮP ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng và dụng cụ thi công, lắp đặt đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật,

căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: m

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trên tà vẹt gỗ

Trên tà vẹt thép

MO.050

Vật liệu

Thép các loại

kg

10,460

109,82

Ray P43

kg

89,300

89,300

Đinh Crampong

cái

8,770

-

Bulông

cái

0,974

0,974

Gỗ nhóm 4

m3

0,119

-

Vật liệu khác

%

2

2

Lắp đặt đường

trượt để lắp ống

Nhân công nhóm 4

công

0,57

0,57

01

02

Quy định áp dụng định mức:  Định mức được tính cho cả hai bên đường trượt.

112

MO.06100

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH

BỌC 1 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 3  0,5 mm  - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn

ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt theo yêu

cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

108

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

< 57

67 - 89

3,5

4,0

MO.061

Vật liệu

Ống thép

m

100,2

100,2

100,2

100,2

Nhựa đường

kg

78,13

121,98

148,0

3

148,03

Củi đun

kg

100,0

150,0

179,6

179,6

Xăng

kg

6,30

9,8

12

12

Que hàn

kg

0,52

0,82

1,0

1,2

Vải thuỷ tinh

m2

23,30

36,39

44,15

44,15

Bột cao su

kg

10,0

15,0

18,0

18,0

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

44,08

54,83

60,00

68,00

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,11

0,18

0,22

0,26

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

tuyến chính

bọc 1 lớp vải

thuỷ tinh d =

3  0,5 mm  -

đoạn ống dài

8m

Ô tô 5T

ca

0,02

0,04

0,10

0,10

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

159

219

273

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5,0

6,3

7,0

9,0

7,0

MO.061

Vật liệu

Ống thép

m

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

Nhựa đường

kg

217,93

217,93

300,16

300,16

374,18

Củi đun

kg

259,2

259,2

356,1

356,1

437,3

Xăng

kg

17,50

17,50

20,00

20,00

30,00

Que hàn

kg

2,70

3,98

6,20

8,70

7,80

Vải thuỷ tinh

m2

65,00

65,00

89,53

89,53

111,61

Bột cao su

kg

26,0

26,0

35,6

35,6

43,7

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

77,6

86,48

98,16

110,00

130,72

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,60

0,88

1,36

1,91

1,72

Máy nâng  TO-12-

24

ca

1,10

1,10

1,47

1,47

1,47

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

tuyến

chính bọc

1 lớp vải

thuỷ tinh d

= 3  0,5

mm  -

đoạn ống

dài 8m

Ô tô 5T

ca

0,20

0,20

0,30

0,30

0,40

05

06

07

08

09

Quy định áp dụng định mức:

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7- 8o thì định mức nhân công nhân hệ số 1,12

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9-35o thì định mức nhân công nhân hệ số 1,14

- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤ 50cm định mức nhân công nhân hệ số 1,2; nếu

bùn nước > 50 cm thì lập dự toán riêng.

113

MO.06200

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH

BỌC 2 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 6  0,5 mm  - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn

ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn

ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

108

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

< 57

67 - 89

3,5

4,0

MO.062

Vật liệu

Ống thép

m

100,2

100,2

100,2

100,2

Nhựa đường

kg

156,25

243,97

296,05

296,05

Củi đun

kg

203

295,8

351

351

Xăng

kg

6,30

9,80

12,00

12,00

Que hàn

kg

0,52

0,82

1,00

1,20

Vải thuỷ tinh

m2

46,61

72,77

88,31

88,31

Bột cao su

kg

20,3

29,5

35,1

35,1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

46,48

58,03

64,8

72,26

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,12

0,18

0,22

0,27

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

tuyến chính

bọc 2 lớp

vải thuỷ

tinh d = 6 

0,5 mm  -

đoạn ống

dài 8m

Ô tô 5T

ca

0,02

0,04

0,10

0,10

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

159

219

273

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5,0

6,3

7,0

9,0

7,0

Vật liệu

Ống thép

m

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

MO.062

Nhựa đường

kg

435,85

435,85

600,33

600,33

748,35

Củi đun

kg

499

499

672,9

672,9

829,5

Xăng

kg

17,50

17,50

20,00

20,00

30,00

Que hàn

kg

2,70

3,98

6,20

8,70

7,80

Vải thuỷ tinh

m2

130,01

130,01

179,07

179,07

223,22

Bột cao su

kg

50,00

50,00

67,30

67,30

83,00

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

82,56

92,09

104,16

117,2

139,2

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,60

0,88

1,36

1,91

1,72

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

tuyến

chính bọc

2 lớp vải

thuỷ tinh

d = 6  0,5

mm  -

đoạn ống

dài 8m

Máy nâng

TO-12-24

ca

1,10

1,10

1,47

1,47

1,47

Ô tô 5T

ca

0,20

0,20

0,30

0,30

0,40

05

06

07

08

09

114

MO.06300

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH

BỌC 3 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 9  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn

ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn

ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

108

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

< 57

67 - 89

3,5

4,0

MO.063

Vật liệu

Ống thép

m

100,2

100,2

100,2

100,2

Nhựa đường

kg

234,37

365,95

444,08

444,08

Củi đun

kg

322,20

457,80

538,30

538,30

Xăng

kg

6,30

9,80

12,00

12,00

Que hàn

kg

0,52

0,82

1,00

1,20

Vải thuỷ tinh

m2

69,91

109,16

132,46

132,46

Bột cao su

kg

32,20

45,80

53,80

53,80

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

46,48

58,03

64,8

72,26

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,11

0,18

0,22

0,26

Lắp đặt đường

ống thép dẫn

xăng dầu tuyến

chính bọc 3

lớp vải thuỷ

tinh d = 9  0,5

mm - đoạn ống

dài 8m

Ô tô 5T

ca

0,02

0,04

0,1

0,1

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

159

219

273

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5,0

6,3

7,0

9,0

7,0

MO.063

Vật liệu

Ống thép

m

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

Nhựa đường

kg

653,78

653,78

900,49

900,49

1122,53

Củi đun

kg

754,5

754,5

1008,8

1008,8

1237,7

Xăng

kg

17,5

17,5

20,00

20,00

30,00

Que hàn

kg

2,70

3,98

6,20

8,70

7,80

Vải thuỷ tinh

m2

195,01

195,01

268,6

268,6

334,83

Bột cao su

kg

75,5

75,5

100,9

100,9

123,8

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

82,6

92,1

104,2

117,2

139,2

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,60

0,88

1,36

1,91

1,72

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

tuyến

chính bọc

3 lớp vải

thuỷ tinh

d = 9  0,5

mm - đoạn

ống dài

8m

Máy nâng

TO-12-24

ca

1,10

1,10

1,47

1,47

1,47

Ô tô 5T

ca

0,20

0,20

0,30

0,30

0,40

05

06

07

08

09

115

MO.06400

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO

QUÉT 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ 1 LỚP SƠN LÓT - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn

ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống

theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

108

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

< 57

67 - 89

3,5

4,0

MO.064

Vật liệu

Ống thép

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Sơn chống rỉ

kg

2,47

3,91

5,07

5,07

Sơn màu

kg

1,64

2,30

2,80

2,80

Ô xy

chai

0,03

0,06

0,08

0,09

Khí gas

kg

0,06

0,12

0,16

0,18

Que hàn

kg

0,68

1,07

1,33

1,52

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công

nhóm 4

công

35,6

42,48

50,24

53,6

Máy thi công

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

trong kho

quét 2 lớp

sơn chống rỉ

1 lớp sơn lót

- đoạn ống

dài 6m

Máy hàn 23 kW

ca

0,15

0,24

0,29

0,33

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

159

219

273

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5,0

6,3

7,0

9,0

7,0

MO.064

Vật liệu

Ống thép

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Sơn chống rỉ

kg

8,06

8,06

10,14

10,14

12,35

Sơn màu

kg

4,10

4,10

5,64

5,64

7,00

Ô xy

chai

0,13

0,19

0,27

0,35

0,33

Khí gas

kg

0,26

0,38

0,54

0,70

0,66

Que hàn

kg

2,71

3,98

6,20

8,70

7,80

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công

nhóm 4

công

57,47

64,08

72,00

80,96

93,76

Máy thi công

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

trong kho

quét 2 lớp

sơn chống

rỉ 1 lớp

sơn lót -

đoạn ống

dài 6m

Máy hàn 23 kW

ca

0,60

0,88

1,36

1,91

1,72

Cần cẩu 5T

ca

1,20

1,20

1,60

1,60

1,60

05

06

07

08

09

116

MO.06500

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO

BỌC MỘT LỚP VẢI THUỶ TINH d = 3  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn

ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thuỷ tinh,

lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

108

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

<57

67 - 89

3,5

4,0

MO.065

Vật liệu

Ống thép

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Nhựa đường

kg

78,13

121,98

148,03

148,03

Củi đun

kg

100,00

150,00

179,60

179,60

Xăng

kg

6,30

9,80

12,00

12,00

Ô xy

chai

0,03

0,06

0,08

0,09

Khí gas

kg

0,06

0,12

0,16

0,18

Que hàn

kg

0,68

1,07

1,33

1,52

Vải thuỷ tinh

m2

23,30

36,39

44,15

44,15

Bột cao su

kg

78,13

121,98

148,03

148,03

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

48,80

60,00

71,20

75,84

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,15

0,24

0,29

0,33

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

trong kho

bọc một lớp

vải thuỷ

tinh d = 3 

0,5 mm -

đoạn ống

dài 6m

Máy khác

%

2

2

2

2

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

159

219

273

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5,0

6,3

7,0

9,0

7,0

MO.065

Vật liệu

Ống thép

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Nhựa đường

kg

217,93

217,93

300,16

300,16

374,18

Củi đun

kg

259,2

259,2

356,1

356,1

437,3

Xăng

kg

17,5

17,5

20,0

20,0

30,0

Ô xy

chai

0,13

0,19

0,27

0,35

0,33

Khí gas

kg

0,26

0,38

0,54

0,70

0,66

Que hàn

kg

2,71

3,98

6,2

8,7

7,8

Vải thuỷ tinh

m2

65,00

65,00

89,53

89,53

111,61

Bột cao su

kg

26

26

35,6

35,6

43,7

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

84,98

94,76

107,20

120,64

141,49

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,60

0,88

1,36

1,91

1,72

Lắp đặt

đường

ống thép

dẫn xăng

dầu trong

kho bọc

một lớp

vải thuỷ

tinh d =

3  0,5

mm -

đoạn ống

dài 6m

Cần cẩu 5T

ca

1,20

1,20

1,60

1,60

1,60

Máy khác

%

2

2

2

2

2

05

06

07

08

09

117

MO.06600

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO

BỌC HAI LỚP VẢI THUỶ TINH d = 6  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn

ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thuỷ

tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

108

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

< 57

67 - 89

3,5

4,0

MO.066

Vật liệu

Ống thép

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Nhựa đường

kg

156,25

243,97

296,05

296,05

Củi đun

kg

203,0

295,8

351,0

351,0

Xăng

kg

6,3

9,8

12,0

12,0

Ô xy

chai

0,03

0,06

0,08

0,09

Khí gas

kg

0,06

0,12

0,16

0,18

Que hàn

kg

0,68

1,07

1,33

1,52

Vải thuỷ tinh

m2

46,61

72,77

88,31

88,31

Bột cao su

kg

20,3

29,5

35,1

35,1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

51,20

63,52

75,328

80,36

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,15

0,24

0,29

0,33

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

trong kho

bọc hai lớp

vải thuỷ

tinh d = 6 

0,5 mm -

đoạn ống

dài 6m

Máy khác

%

2

2

2

2

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

159

219

273

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5,0

6,3

7,0

9,0

7,0

MO.066

Vật liệu

Ống thép

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Nhựa đường

kg

435,85

435,85

600,33

600,33

748,35

Củi đun

kg

498,9

498,9

672,9

672,9

829,5

Xăng

kg

17,50

17,50

20,00

20,00

30,00

Ô xy

chai

0,13

0,19

0,27

0,35

0,33

Khí gas

kg

0,26

0,38

0,54

0,70

0,66

Que hàn

kg

2,71

3,98

6,20

8,70

7,80

Vải thuỷ tinh

m2

130,01

130,01

179,07

179,07

223,22

Bột cao su

kg

50,00

50,00

67,30

67,30

83,00

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

91,38

101,92

114,70

129,08

151,02

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,60

0,88

1,36

1,91

1,72

Cần cẩu 5T

ca

1,20

1,20

1,60

1,60

1,60

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

trong kho

bọc hai

lớp vải

thuỷ tinh

d = 6  0,5

mm - đoạn

ống dài

6m

Máy khác

%

2

2

2

2

2

05

06

07

08

09

118

MO.06700

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO

BỌC BA LỚP VẢI THUỶ TINH d = 9  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn

ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thuỷ

tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

108

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

< 57

67 - 89

3,5

4,0

MO.067

Vật liệu

Ống thép

m

100,5

100,5

100,5

100,5

Nhựa đường

kg

234,37

365,95

444,08

444,08

Củi đun

kg

322,20

457,80

538,30

538,30

Xăng

kg

6,30

9,80

12,00

12,00

Ô xy

chai

0,03

0,06

0,08

0,09

Khí gas

kg

0,06

0,12

0,16

0,18

Que hàn

kg

0,68

1,07

1,33

1,52

Vải thuỷ tinh

m2

69,91

109,16

132,46

132,46

Bột cao su

kg

32,2

45,8

53,8

53,8

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

61,52

76,24

90,4

96,42

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,15

0,24

0,29

0,33

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

trong kho

bọc ba lớp

vải thuỷ

tinh d = 9 

0,5 mm -

đoạn ống

dài 6m

Máy khác

%

2

2

2

2

01

02

03

04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

159

219

273

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5,0

6,3

7,0

9,0

7,0

MO.067

Vật liệu

Ống thép

m

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Nhựa đường

kg

653,78

653,78

900,49

900,49

1122,53

Củi đun

kg

754,5

754,5

1008,8

1008,8

1237,7

Xăng

kg

17,5

17,5

20,0

20,0

30,0

Ô xy

chai

0,13

0,19

0,27

0,35

0,33

Khí gas

kg

0,26

0,38

0,54

0,70

0,66

Que hàn

kg

2,71

3,98

6,2

8,7

7,8

Vải thuỷ tinh

m2

195,01

195,01

268,6

268,6

334,83

Bột cao su

kg

75,5

75,5

100,9

100,9

123,8

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

108,58

121,07

137,68

154,9

181,2

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,6

0,88

1,36

1,91

1,72

Cần cẩu 5T

ca

1,2

1,2

1,6

1,6

1,6

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

trong kho

bọc ba lớp

vải thuỷ

tinh d = 9

 0,5 mm

- đoạn ống

dài 6m

Máy khác

%

2

2

2

2

2

05

06

07

08

09

119

MO.06800

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU QUA SÔNG - HỒ

BỌC 3 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 9 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn

ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 3 lớp, lắp chỉnh, hàn

ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

108

159

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

8,0

8,0

12,0

MO.068

Vật liệu

Ống thép

m

100,2

100,2

100,2

Nhựa đường

kg

444,08

653,78

653,78

Củi đun

kg

538

754,5

754,5

Xăng

kg

12

17,5

17,5

Ô xy

chai

0,13

0,21

0,31

Khí gas

kg

0,26

0,42

0,62

Que hàn

kg

3,40

5,10

9,20

Vải thuỷ tinh

m2

132,46

195,01

195,01

Bột cao su

kg

53,8

75,5

75,5

Gỗ bao nhóm IV

m3

0,46

0,63

0,63

Dây thép d = 3

kg

28,6

35,8

35,8

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

101,44

116

129,29

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,75

1,12

2,02

Máy nâng T0-12-24

ca

1,20

1,43

1,43

Ô tô 5T

ca

0,1

0,2

0,2

Máy ủi 100 CV

ca

1,3

1,3

1,3

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

qua sông -

hồ bọc 3 lớp

vải thuỷ tinh

d = 9 0,5

mm - đoạn

ống dài 6 m

Máy khác

%

3

3

3

01

02

03

120

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

219

273

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn vị

9,0

12,0

12,0

MO.068

Vật liệu

Ống thép

m

100,2

100,2

100,2

Nhựa đường

kg

900,49

900,49

1122,53

Củi đun

kg

1009

1009

1237,7

Xăng

kg

20

20

30

Ô xy

chai

0,35

0,46

0,33

Khí gas

kg

0,70

0,92

0,66

Que hàn

kg

8,70

12,90

16,30

Vải thuỷ tinh

m2

268,6

268,6

334,83

Bột cao su

kg

100,9

100,9

123,8

Gỗ bao nhóm IV

m3

0,83

0,83

1,00

Dây thép d = 3

kg

44,4

44,4

52,1

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

146,27

164,56

195,84

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,91

2,84

3,59

Máy nâng T0-12-24

ca

1,90

1,90

1,90

Ô tô 5T

ca

0,3

0,3

0,4

Máy ủi 100 CV

ca

1,3

2,5

2,5

Lắp đặt

đường ống

thép dẫn

xăng dầu

qua sông -

hồ bọc 3 lớp

vải thuỷ tinh

d = 9 0,5

mm - đoạn

ống dài 6 m

Máy khác

%

3

3

3

04

05

06

121

MO.06900

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU QUA ĐƯỜNG BỘ,

ĐƯỜNG SẮT BỌC 3 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 9  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG

DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn

ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, bọc bảo ôn

3 lớp, bọc gỗ, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

108

159

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

8,0

8,0

12,0

MO.069

Vật liệu

Ống thép

m

100,2

100,2

100,2

Nhựa đường

kg

444,08

653,78

653,78

Củi đun

kg

547,8

767,9

767,9

Xăng

kg

12

17,5

17,5

Ô xy

chai

0,13

0,21

0,31

Khí gas

kg

0,26

0,42

0,62

Que hàn

kg

3,4

5,1

9,2

Vải thuỷ tinh

m2

132,46

195,01

195,01

Gỗ bao nhóm IV

m3

0,46

0,63

0,63

Dây thép d = 3

kg

28,6

35,8

35,8

Bột cao su

kg

53,8

75,5

75,5

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

104,08

120,16

134,00

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,75

1,12

2,02

Máy nâng T0-12-24

ca

1,2

1,43

1,43

Lắp đặt đường

ống thép dẫn

xăng dầu qua

đường bộ,

đường sắt bọc 3

lớp vải thuỷ

tinh d = 9  0,5

mm - đoạn ống

dài 6 m

Máy khác

%

3

3

3

01

02

03

122

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Đường kính ống (mm)

219

273

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

9,0

12,0

12,0

MO.069

Vật liệu

Ống thép

m

100,2

100,2

100,2

Nhựa đường

kg

900,49

900,49

1122,53

Củi đun

kg

1024,2

1024,2

1267,1

Xăng

kg

20,0

20,0

30,0

Ô xy

chai

0,35

0,46

0,33

Khí gas

kg

0,70

0,92

0,66

Que hàn

kg

8,7

12,9

16,3

Vải thuỷ tinh

m2

268,60

268,60

334,83

Gỗ bao nhóm IV

m3

0,83

0,83

1,00

Dây thép d = 3

kg

44,4

44,4

52,1

Bột cao su

kg

100,9

100,9

123,8

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

150,00

168,72

200,85

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

1,91

2,84

3,59

Máy nâng T0-12-24

ca

1,9

1,9

1,9

Lắp đặt đường

ống thép dẫn

xăng dầu qua

đường bộ,

đường sắt bọc 3

lớp vải thuỷ

tinh d = 9  0,5

mm - đoạn ống

dài 6 m

Máy khác

%

3

3

3

04

05

06

123

MO.07000

LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LỒNG DẪN XĂNG DẦU

BỌC 1 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 3 0,5 mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và  vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát

mép, hàn, lắp đặt ống vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật..

Đơn vị tính: 10m

Đường kính ống lồng (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

2197

2738

3258

42610

MO.070

Vật liệu

Ống thép

m

10,02

10,02

10,02

10,02

Xăng

kg

2,0

3,0

3,6

4,7

Nhựa đường

kg

30,02

37,42

44,55

58,39

Củi đun

kg

35,6

43,7

51,9

67,6

Ô xy

chai

0,03

0,03

0,04

0,05

Khí gas

kg

0,06

0,06

0,08

0,10

Que hàn

kg

0,52

0,9

1,07

2,05

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm 4

công

11,55

13,76

16,48

18,40

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,11

0,20

0,24

0,45

Máy nâng T0-12-24

ca

0,15

0,21

0,25

0,25

Máy khoan ngang

UĐB4

ca

0,5

0,5

0,5

0,5

Lắp đặt ống

thép lồng dẫn

xăng dầu bọc

1 lớp vải thuỷ

tinh d = 3

0,5 mm

Máy khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

01

02

03

04

124

MO.07100

LẮP ĐẶT CÚT DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa

mép, lắp chỉnh, hàn với ống theo yêu cầu kỹ thuật..

Đơn vị tính: cái

Đường kính cút (mm)

159

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

< 89

108x4

5,0

6,0

12,0

MO.071

Vật liệu

Cút

cái

1

1

1

1

1

Ô xy

chai

0,01

0,01

0,03

0,04

0,04

Khí gas

kg

0,02

0,02

0,06

0,08

0,08

Que hàn

kg

0,16

0,23

0,55

0,80

1,84

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công nhóm

4

công

0,34

0,42

0,63

0,69

0,74

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,035

0,05

0,12

0,18

0,40

Lắp đặt cút

dẫn xăng dầu

nối bằng

phương pháp

hàn

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Đường kính cút (mm)

219

273

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

7,0

9,0

12,0

7,0

12,0

MO.071

Vật liệu

Cút

cái

1

1

1

1

1

Ô xy

chai

0,052

0,052

0,054

0,065

0,066

Khí gas

kg

0,104

0,104

0,108

0,130

0,132

Que hàn

kg

1,24

1,74

2,58

1,56

3,26

Lắp đặt cút

dẫn xăng dầu

nối bằng

phương pháp

hàn

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Nhân công

nhóm 4

công

0,88

0,96

1,00

1,03

1,12

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

0,27

0,38

0,57

0,34

0,72

Máy khác

%

2

2

2

2

2

06

07

08

09

10

125

CHƯƠNG XV

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN

MP.01000

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ CẢM BIẾN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết

bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MP.010

Vật liệu

Vải trắng

kg

0,100

Băng làm kín

cuộn

0,500

Cồn công nghiệp

kg

0,050

Xăng

kg

0,100

Vật liệu khác

%

5

Lắp đặt các loại thiết

bị cảm biến

Nhân công nhóm 4

công

0,40

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm công việc kéo rải

cáp.

MP.02000

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI, PHÂN TÍCH, ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết

bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MP.020

Vật liệu

Băng làm kín

cuộn

1,000

Mỡ bò

kg

0,010

Vải trắng

kg

0,100

Cồn công nghiệp

kg

0,050

Xăng

kg

0,100

Vật liệu khác

%

5

Lắp đặt các loại thiết

bị biến đổi, phân tích,

đồng hồ hiển thị

Nhân công nhóm 4

công

0,40

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm các đường ống lấy

mẫu.

126

MP.03000

LẮP ĐẶT TỦ DCS, PLC, RTU VÀ CÁC BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết

bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1cái

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MP.130

Vật liệu

Xăng

kg

1,500

Vazơlin

kg

0,400

Băng nilông

cuộn

2,000

Cồn công nghiệp

kg

0,700

Mỡ phấn chì YC-2

kg

0,500

Sơn cách điện

kg

0,300

Giấy ráp

tờ

3,000

Thép dẹt 25x4

kg

2,000

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

6,48

Máy thi công

Xe nâng 2T

ca

0,200

Lắp đặt tủ DCS, PLC,

RTU và các bảng điều

khiển

Cần cẩu 10T

ca

0,250

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm việc đấu nối cáp

điện, cáp điều khiển tại tủ.

MP.04000

LẮP ĐẶT BÀN ĐIỀU KHIỂN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết

bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1cái

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MP.040

Vật liệu

Vải trắng

kg

0,500

Giấy ráp

tờ

0,500

Cồn công nghiệp

kg

0,500

Xăng

kg

0,500

Lắp đặt bàn điều khiển

Nhân công nhóm 4

công

2,25

01

127

MP.05000

LẮP ĐẶT MÀN HÌNH GIÁM SÁT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết

bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1cái

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại ≤ 50”

Loại > 50”

MP.050

Vật liệu

Vải trắng

kg

0,200

0,400

Cồn công nghiệp

kg

0,200

0,400

Xăng

kg

0,400

0,800

Nhân công nhóm 4

công

0,45

4,50

Máy thi công

Lắp đặt màn hình

giám sát

Cần cẩu 5T

ca

-

0,200

01

02

MP.06000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC CƠ CẤU CHẤP

HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết

bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MP.060

Vật liệu

Băng làm kín

cuộn

2,000

Mỡ bò

kg

0,010

Băng cách điện

cuộn

1,000

Vật liệu khác

%

10

Lắp đặt thiết bị đo

lường điều khiển cho

các cơ cấu chấp hành

Nhân công nhóm 4

công

0,90

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm công việc lắp đặt các

van vào đường ống, không bao gồm lắp đặt đường ống.

128

MP.07000

LẮP ĐẶT ỐNG ĐO LƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết

bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1kg

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MP.070

Vật liệu

Thép các loại

kg

0,150

Que hàn

kg

0,030

Que hàn TIG

kg

0,150

Khí Argon

chai

0,030

Đá mài

viên

0,120

Vật liệu khác

%

20

Nhân công nhóm 4

công

0,49

Máy thi công

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,010

Máy hàn TIG

ca

0,040

Máy mài 1,0 kW

ca

0,150

Lắp đặt ống đo lường

Máy khác

%

10

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm lắp ống khí nén.

MP.08100

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ỨNG SUẤT CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết

bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1cái

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MP.081

Vật liệu

Thép các loại

kg

2,000

Dây thép mạ kẽm

kg

0,200

Que hàn

kg

0,170

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

1,22

Máy thi công

Lắp đặt thiết bị đo ứng

suất cốt thép trong bê

tông

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,010

01

129

MP.08200

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, định vị thiết

bị đo bằng hàn, buộc, kéo rải cáp dẫn tín hiệu, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử

nghiệm, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1cái

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MP.082

Vật liệu

Cồn công nghiệp

kg

0,200

Vật liệu khác

%

5,000

Lắp đặt thiết bị đo nhiệt

độ trong bê tông

Nhân công nhóm 4

công

1,35

01

MP.08300

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐỘ TÁCH NỀN, ĐO THẤM

Thành phần công việc

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, định vị thiết

bị đo bằng hàn, buộc, kéo rải cáp dẫn tín hiệu, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử

nghiệm, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1cái

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MP.083

Vật liệu

Xăng

kg

0,500

Cồn công nghiệp

kg

0,200

Vật liệu khác

%

5,000

Lắp đặt thiết bị đo độ

tách nền, đo thấm

Nhân công nhóm 4

công

1,80

01

130

Chương XVI

LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy

và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo

thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng

thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ

phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân

bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm

tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.

MQ.01000

LẮP ĐẶT MÁY TRONG CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT DĂM MẢNH VÀ CẤP

LIỆU

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤5

≤10

≤20

≤50

>50

MQ.010

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,500

1,150

1,060

1,020

0,970

Dầu các loại

kg

1,730

1,270

1,170

1,120

1,060

Thép tấm

kg

2,310

1,730

1,590

1,530

1,450

Que hàn các loại

kg

0,170

0,140

0,120

0,100

0,900

Khí gas

kg

0,600

0,540

0,480

0,460

0,420

Ô xy

chai

0,300

0,270

0,240

0,230

0,210

Đá mài, cắt

viên

0,430

0,400

0,360

0,340

0,320

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

17,80

11,45

10,56

8,81

7,57

Máy thi công

Cần cẩu 10T

ca

0,320

-

-

-

-

Cần cẩu 16T

ca

-

0,290

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

-

0,220

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

-

0,183

-

Cần cẩu 125T

ca

-

-

-

-

0,178

Máy mài 1 kW

ca

0,430

0,400

0,360

0,340

0,320

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,660

0,594

0,528

0,506

0,462

Máy hàn điện 23kW

ca

0,080

0,060

0,056

0,054

0,053

Máy khác

%

2

2

2

2

2

Lắp đặt

máy trong

công đoạn

sản xuất

dăm mảnh

và cấp liệu

01

02

03

04

05

131

MQ.02000

LẮP ĐẶT NỒI NẤU, BỂ PHÓNG BỘT VÀ HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤10

≤20

≤50

≤100

>100

MQ.020

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,300

1,150

1,020

0,940

0,920

Dầu các loại

kg

1,430

1,270

1,120

1,030

1,010

Thép tấm

kg

1,950

1,730

1,530

1,400

1,380

Que hàn các loại

kg

0,130

0,120

0,100

0,100

0,090

Khí gas

kg

0,600

0,520

0,460

0,420

0,400

Ô xy

chai

0,300

0,260

0,230

0,210

0,200

Đá mài, cắt

viên

0,420

0,400

0,390

0,360

0,330

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

6

Nhân công nhóm

4

công

19,08

16,25

15,01

10,43

8,19

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,270

-

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,250

-

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,230

-

-

Cần cẩu 125T

ca

-

-

-

0,200

-

Cần cẩu 180T

ca

-

-

-

-

0,180

Máy mài 1 kW

ca

0,420

0,400

0,390

0,360

0,330

Máy hàn hơi 1000

l/h

ca

0,720

0,624

0,552

0,504

0,480

Máy hàn điện 23kW ca

0,100

0,090

0,080

0,060

0,055

Máy khác

%

2

2

2

2

2

Lắp đặt nồi

nấu, bể

phóng bột

và hệ thống

trao đổi

nhiệt

01

02

03

04

05

132

MQ.03000

LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN XÉ, ĐÁNH TƠI (NGHIỀN THUỶ LỰC)

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤5

≤10

≤20

≤50

>50

MQ.030

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,300

1,150

1,060

1,020

0,970

Dầu các loại

kg

1,430

1,270

1,170

1,120

1,060

Thép tấm

kg

1,950

1,730

1,590

1,530

1,450

Que hàn các loại

kg

0,130

0,120

0,110

0,100

0,100

Khí gas

kg

0,460

0,420

0,380

0,360

0,340

Ô xy

chai

0,230

0,210

0,190

0,180

0,170

Đá mài, cắt

viên

0,420

0,400

0,380

0,340

0,320

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

6

Nhân công nhóm

4

công

11,96

11,11

9,46

8,71

7,57

Máy thi công

Cần cẩu 10T

ca

0,183

-

-

-

-

Cần cẩu 16T

ca

0,178

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

-

0,156

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

-

0,130

-

Cần cẩu 125T

ca

-

-

-

-

0,120

Máy hàn hơi 1000

l/h

ca

0,575

0,525

0,475

0,450

0,425

Máy hàn điện

ca

0,060

0,056

0,056

0,054

0,053

Máy mài 1 kW

ca

0,420

0,400

0,380

0,340

0,320

Lắp đặt máy

nghiền xé,

đánh tơi

(nghiền thuỷ

lực)

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

133

MQ.04000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KHUẤY BỘT, RỬA, LÀM SẠCH BỘT, SÀNG CHỌN,

CÔ ĐẶC VÀ LỌC CÁT

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤0,5

≤2,0

≤5,0

≤20

≤50

>50

MQ.040

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,820

1,400

1,300

1,150

1,040

0,960

Dầu các loại

kg

2,000

1,530

1,430

1,270

1,140

1,050

Thép tấm

kg

2,730

2,150

1,950

1,730

1,550

1,440

Que hàn các loại

kg

0,180

0,150

0,130

0,100

0,110

0,100

Khí gas

kg

0,640

0,540

0,500

0,460

0,420

0,400

Ô xy

chai

0,320

0,270

0,250

0,230

0,210

0,200

Đá mài, cắt

viên

0,420

0,400

0,350

0,320

0,290

0,250

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

6

6

Nhân công nhóm

4

công

38,28

27,34

23,92

22,22

16,80

11,86

Máy thi công

Pa lăng (tời) 1T

ca

0,380

-

-

-

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,290

-

-

-

-

Cần cẩu 10T

ca

-

-

0,250

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

-

-

0,220

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

-

-

0,190

-

Cần cẩu 125T

ca

-

-

-

-

-

0,170

Máy hàn hơi 1000

l/h

ca

0,640

0,540

0,500

0,460

0,420

0,400

Máy hàn điện

23kW

ca

0,090

0,080

0,070

0,060

0,056

0,053

Máy mài 1 kW

ca

0,420

0,400

0,350

0,320

0,290

0,250

Lắp đặt

thiết bị

khuấy bột,

rửa, làm

sạch bột,

sàng chọn,

cô đặc và

lọc cát

Máy khác

%

2

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

06

134

MQ.05000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẨY, TUYỂN NỔI KHỬ MỰC

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤5

≤10

≤20

≤50

>50

MQ.050

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,500

1,380

1,150

1,020

0,950

Dầu các loại

kg

1,730

1,470

1,270

1,120

1,040

Thép tấm

kg

2,310

1,730

1,590

1,530

1,420

Que hàn các loại

kg

0,200

0,170

0,160

0,140

0,110

Khí gas

kg

0,600

0,540

0,480

0,440

0,400

Ô xy

chai

0,300

0,270

0,240

0,220

0,200

Đá mài, cắt

viên

0,430

0,400

0,360

0,340

0,280

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

6

Nhân công nhóm

4

công

22,66

21,05

17,94

14,65

13,82

Máy thi công

Cần cẩu 10T

ca

0,290

-

-

-

-

Cần cẩu 16T

ca

-

0,250

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

-

0,220

-

-

Cần cẩu 90T

Ca

-

-

-

0,190

-

Cần cẩu 125T

ca

-

-

-

-

0,180

Máy hàn hơi 1000

l/h

ca

0,660

0,590

0,530

0,480

0,440

Máy hàn điện

23kW

ca

0,080

0,074

0,068

0,062

0,058

Máy mài 1 kW

ca

0,430

0,400

0,360

0,340

0,280

Lắp đặt thiết

bị tẩy, tuyển

nổi khử mực

Máy khác

%

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

135

MQ.06000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHƯNG BỐC, CÔ ĐẶC DỊCH VÀ PHỤ TRỢ

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤10

≤20

≤50

≤100

>100

MQ.060

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,690

1,500

1,380

1,250

1,200

Dầu các loại

kg

1,950

1,730

1,590

1,440

1,380

Thép tấm

kg

2,600

2,310

2,120

1,920

1,840

Que hàn

kg

0,200

0,170

0,160

0,150

0,100

Khí gas

kg

0,600

0,540

0,480

0,460

0,420

Ô xy

chai

0,300

0,270

0,240

0,230

0,210

Đá mài, cắt

viên

0,320

0,270

0,250

0,220

0,180

Vật liệu khác

%

7

7

7

7

7

Nhân công nhóm 4

công

26,04

24,16

20,42

16,73

12,97

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,300

-

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,270

-

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,250

-

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

-

0,220

-

Cần cẩu 180T

ca

-

-

-

-

0,190

Máy hàn hơi 1000 l/h

ca

0,630

0,570

0,500

0,480

0,440

Máy hàn điện 23kW

ca

0,080

0,074

0,068

0,070

0,055

Máy mài 1 kW

ca

0,320

0,270

0,250

0,220

0,180

Lắp đặt thiết

bị chưng bốc,

cô đặc dịch

và phụ trợ

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

136

MQ.07000

LẮP ĐẶT LÒ HƠI THU HỒI (ĐỐT DỊCH ĐÃ CÔ ĐẶC) VÀ XÚT HOÁ

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤10

≤20

≤50

≤100

>100

MQ.070

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,690

1,500

1,310

1,250

1,220

Dầu các loại

kg

1,950

1,730

1,510

1,440

1,400

Thép tấm

kg

2,600

2,310

2,020

1,920

1,870

Que hàn

kg

0,200

0,170

0,160

0,150

0,140

Khí gas

kg

0,600

0,540

0,480

0,460

0,420

Ô xy

chai

0,300

0,270

0,240

0,230

0,210

Đá mài, cắt

viên

0,360

0,320

0,270

0,220

0,200

Vật liệu khác

%

7

7

7

7

7

Nhân công nhóm 4

công

35,97

32,48

29,23

25,05

18,38

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,300

-

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

0,260

-

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

0,250

-

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

-

0,220

-

Cần cẩu 180T

ca

-

-

-

-

0,190

Máy hàn hơi 1000

l/h

ca

0,630

0,570

0,500

0,480

0,440

Máy hàn điện 23kW

ca

0,080

0,074

0,068

0,070

0,060

Máy mài 1 kW

ca

0,360

0,320

0,270

0,220

0,200

Lắp đặt lò

hơi thu hồi

(đốt dịch đã

cô đặc) và

xút hoá

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

137

MQ.08000

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY NGHIỀN BỘT TINH

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤0,5

≤2,0

≤5,0

≤20

≤50

>50

MQ.080

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,820

1,400

1,300

1,150

1,030

0,960

Dầu các loại

kg

2,000

1,530

1,430

1,270

1,140

1,050

Thép tấm

kg

2,730

2,150

1,950

1,730

1,550

1,440

Que hàn các loại

kg

0,180

0,150

0,130

0,110

0,100

0,090

Khí gas

kg

0,640

0,600

0,540

0,500

0,460

0,420

Ô xy

chai

0,320

0,300

0,270

0,250

0,230

0,210

Đá mài, cắt

viên

0,420

0,400

0,350

0,300

0,280

0,250

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

6

6

Nhân công nhóm

4

công

18,54

13,24

11,58

10,75

9,16

7,68

Máy thi công

Pa lăng 1T

ca

0,380

-

-

-

-

-

Cần cẩu 5T

ca

-

0,270

-

-

-

-

Cần cẩu 10T

ca

-

0,240

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

-

-

0,220

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

-

-

0,200

-

Cần cẩu 125T

ca

-

-

-

-

-

0,180

Máy hàn hơi

1000 l/h

ca

0,670

0,630

0,570

0,530

0,480

0,440

Máy hàn điện

23kW

ca

0,090

0,080

0,070

0,060

0,056

0,053

Máy mài 1 kW

ca

0,420

0,400

0,350

0,300

0,280

0,250

Lắp đặt

các loại

máy

nghiền bột

tinh

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

06

138

MQ.09000

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ GIA KEO

Đơn vị tính: 1tấn

Thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤0,5

≤2,0

≤5,0

≤20

≤50

>50

MQ.090

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

1,820

1,300

1,150

1,060

1,030

0,960

Dầu các loại

kg

2,000

1,430

1,270

1,170

1,130

1,050

Thép tấm

kg

2,730

1,950

1,730

1,590

1,540

1,440

Que hàn các loại

kg

0,180

0,130

0,120

0,110

0,100

0,900

Khí gas

kg

0,660

0,600

0,540

0,500

0,460

0,420

Ô xy

chai

0,330

0,300

0,270

0,250

0,230

0,210

Đá mài, cắt

viên

0,650

0,540

0,450

0,450

0,410

0,350

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

6

6

Nhân công nhóm

4

công 25,90

20,73

19,43

16,84

14,25

11,66

Máy thi công

Pa lăng 1T

ca

0,380

-

-

-

-

-

Cần cẩu 5T

ca

0,270

-

-

-

-

Cần cẩu 10T

ca

-

0,250

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

-

-

0,240

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

-

-

0,230

-

Cần cẩu 125T

ca

-

-

-

-

-

0,180

Máy hàn hơi 1000

l/h

ca

0,690

0,630

0,570

0,530

0,480

0,440

Máy hàn điện

23kW

ca

0,093

0,070

0,068

0,060

0,056

0,053

Máy mài 1 kW

ca

0,650

0,540

0,450

0,450

0,410

0,350

Lắp đặt

các loại

thiết bị gia

keo

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

06

139

MQ.10000

LẮP ĐẶT MÁY XEO, CÁN  VÀ CUỘN

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤2

≤5

≤20

≤50

≤100

>100

MQ.100

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,270

1,920

1,690

1,500

1,345

1,250

Dầu các loại

kg

2,730

2,210

1,950

1,730

1,550

1,440

Thép tấm

kg

3,640

2,950

2,600

2,310

2,070

1,920

Que hàn

kg

0,270

0,220

0,200

0,170

0,155

0,140

Khí gas

kg

0,600

0,540

0,500

0,460

0,420

0,400

Ô xy

chai

0,300

0,270

0,250

0,230

0,210

0,200

Đá mài, cắt

viên

0,650

0,580

0,480

0,430

0,370

0,300

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

6

6

Nhân công

nhóm 4

công

28,11

24,71

22,23

18,07

15,40

11,12

Máy thi công

Cần cẩu 5T

ca

0,321

-

-

-

-

-

Cần cẩu 10T

ca

0,290

-

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

-

0,273

-

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

-

0,260

-

-

Cần cẩu 150T

ca

-

-

-

-

0,240

-

Cần cẩu 180T

ca

-

-

-

-

-

0,190

Máy hàn hơi

1000 l/h

ca

0,630

0,570

0,530

0,480

0,440

0,420

Máy hàn điện

23kW

ca

0,110

0,100

0,090

0,085

0,078

0,072

Máy mài 1 kW

ca

0,650

0,580

0,480

0,430

0,370

0,300

Lắp đặt

máy xeo,

cán và

cuộn

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

06

140

MQ.11000

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY CẮT CUỘN LẠI, CẮT VÀ XÉN

Đơn vị tính: 1tấn

Máy có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần

hao phí

Đơn vị

≤2

≤5

≤10

≤20

≤500

>500

MQ.110

Vật liệu

Mỡ các loại

kg

2,270

1,920

1,690

1,500

1,310

1,210

Dầu các loại

kg

2,730

2,210

1,950

1,730

1,510

1,400

Thép tấm

kg

3,680

2,950

2,600

2,310

2,020

1,870

Que hàn các

loại

kg

0,270

0,220

0,200

0,170

0,150

0,140

Khí gas

kg

0,600

0,540

0,500

0,460

0,420

0,400

Ô xy

chai

0,300

0,270

0,250

0,230

0,210

0,200

Đá mài, cắt

viên

0,650

0,580

0,520

0,480

0,400

0,360

Vật liệu khác

%

6

6

6

6

6

6

Nhân công

nhóm 4

công

16,49

13,19

12,10

11,00

8,80

7,70

Máy thi công

Cần cẩu 5T

ca

0,400

-

-

-

-

-

Cần cẩu 10T

ca

-

0,290

-

-

-

-

Cần cẩu 16T

ca

-

-

0,260

-

-

-

Cần cẩu 30T

ca

-

-

-

0,240

-

-

Cần cẩu 90T

ca

-

-

-

-

0,220

-

Cần cẩu 125T

ca

-

-

-

-

-

0,200

Máy hàn hơi

1000 l/h

ca

0,630

0,570

0,530

0,480

0,440

0,420

Máy hàn điện

23kW

ca

0,140

0,110

0,100

0,090

0,080

0,070

Máy mài 1 kW

ca

0,650

0,580

0,520

0,480

0,400

0,360

Lắp đặt các

loại máy cắt

cuộn lại, cắt

và xén

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

06

141

Chương XVII

GIA CÔNG & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN

MR.10000

GIA CÔNG THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu thiết kế loại thiết bị, chi tiết cần gia công; gia công chế sửa bộ phận,

chi tiết của thiết bị theo đúng yêu cầu về hình dạng, kích thước và tính năng kỹ thuật (các bước

gia công chế tạo được thực hiện theo đúng quy trình công nghệ đã phê duyệt); việc tháo lắp, căn

chỉnh trên sàn thao tác riêng cần đảm bảo độ chính xác theo đúng dung sai yêu cầu; đánh dấu mối

ghép thử tại nơi gia công; đóng gói và vận chuyển đến vị trị tập kết tại nơi gia công.

MR.10100

GIA CÔNG THIẾT BỊ VỎ LỌC BỤI TÚI (BAO GỒM CẢ MÁNG KHÍ ĐỘNG,

VÍT TẢI, CÁC LOẠI GẦU TẢI)

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.101

Vật liệu

Thép tấm

tấn

0,740

Thép hình

tấn

0,310

Ô xy

chai

1,990

Khí gas

kg

3,980

Đá mài

viên

0,250

Que hàn

kg

21,760

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

40,00

Máy thi công

Máy hàn điện 23 kW

ca

4,840

Máy lốc tôn 5 kW

ca

1,780

Máy mài 1 kW

ca

3,210

Pa lăng xích 3 tấn

ca

3,210

Gia công thiết bị vỏ lọc

bụi túi (bao gồm cả

máng khí động, vít tải,

các loại gầu tải)

Máy khác

%

0,5

01

142

MR.10200

GIA CÔNG ỐNG CÁC LOẠI (BAO GỒM CẢ MÁNG THÁO LIỆU, ỐNG SỤC

KHÍ, ỐNG HÚT KHÍ SẠCH, ỐNG THU BỤI, ỐNG KHÓI)

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.102

Vật liệu

Thép tấm

tấn

0,791

Thép hình

tấn

0,264

Ô xy

chai

2,160

Khí gas

kg

4,320

Đá mài

viên

0,270

Que hàn

kg

23,590

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

45,15

Máy thi công

Máy hàn điện 23 kW

ca

5,240

Máy lốc tôn 5 kW

ca

1,930

Máy mài 1 kW

ca

3,480

Pa lăng xích 3 tấn

ca

3,480

Gia công ống các loại

(bao gồm cả máng tháo

liệu, ống sục khí, ống

hút khí sạch, ống thu

bụi, ống khói)

Máy khác

%

0,5

01

143

MR.10300

GIA CÔNG THIẾT BỊ BĂNG TẢI CÁC LOẠI, XÍCH CÀO, CẤP LIỆU TẤM

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.103

Vật liệu

Thép tấm

tấn

0,120

Thép hình

tấn

1,080

Ô xy

chai

3,430

Khí gas

kg

6,860

Đá mài

viên

0,510

Vật liệu khác

%

3,50

Nhân công nhóm 4

công

50,10

Máy thi công

Máy mài 1 kW

ca

3,270

Máy khoan đứng 4,5 kW

ca

3,270

Gia công thiết bị băng

tải các loại, xích cào,

cấp liệu tấm

Máy khác

%

3

01

144

MR.10400

GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG PHỄU KÉT (CỬA CHIA LIỆU, CỬA THÁO

LIỆU, CẤP LIỆU RUNG, CỬA RÚT CLINKER, CẤP LIỆU TẤM, PHẦN THÉP

CHO CẤP LIỆU TẤM)

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.104

Vật liệu

Thép tấm

tấn

0,856

Thép hình

tấn

0,214

Ô xy

chai

2,400

Khí gas

kg

4,800

Đá mài

viên

0,280

Que hàn

kg

6,500

Vật liệu khác

%

4

Nhân công nhóm 4

công

32,60

Máy thi công

Máy hàn điện 23 kW

ca

1,500

Máy lốc tôn 5 kW

ca

2,000

Máy mài 1 kW

ca

3,590

Pa lăng xích 3 tấn

ca

3,590

Gia công thiết bị dạng

phễu két (cửa chia liệu,

cửa tháo liệu, cấp liệu

rung, cửa rút clinker, cấp

liệu tấm, phần thép cho

cấp liệu tấm)

Máy khác

%

5

01

145

MR.10500

GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG GIÁ ĐỠ, BỆ ĐỠ, TẤM LÓT, GIÁ TRUYỀN

ĐỘNG, SÀN THAO TÁC, TẤM CHẮN BẢO VỆ

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.105

Vật liệu

Thép tấm

tấn

0,157

Thép hình

tấn

0,893

Ô xy

chai

1,030

Khí gas

kg

2,060

Đá mài

viên

6,720

Que hàn

kg

0,240

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

42,10

Máy thi công

Máy hàn điện 23 kW

ca

0,490

Máy lốc tôn 5 kW

ca

1,740

Máy mài 1 kW

ca

3,140

Pa lăng xích 3 tấn

ca

3,140

Gia công thiết bị dạng

giá đỡ, bệ đỡ, tấm lót,

giá truyền động, sàn

thao tác, tấm chắn bảo

vệ

Máy khác

%

5

01

146

MR.10600

GIA CÔNG THIẾT BỊ VỎ HỘP BAO CHE CÁC THIẾT BỊ BĂNG TẢI, VÍT

TẢI, GẦU NÂNG VÀ CÁC LOẠI THÂN, VỎ, CHỤP THIẾT BỊ KHÁC

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.106

Vật liệu

Thép tấm

tấn

0,840

Thép hình

tấn

0,360

Ô xy

chai

3,430

Khí gas

kg

6,860

Đá mài

viên

0,510

Vật liệu khác

%

3,5

Nhân công nhóm 4

công

50,25

Máy thi công

Máy mài 1 kW

ca

3,270

Máy khoan đứng 4,5 kW

ca

3,270

Gia công thiết bị vỏ hộp

bao che các thiết bị băng

tải, vít tải, gầu nâng và

các loại thân, vỏ, chụp

thiết bị khác

Máy khác

%

3

01

147

MR.10700

GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG XYCLON (BAO GỒM CÁC LOẠI BỒN BỂ,

THÙNG CHỨA, KÉT CHỨA, CYCLON, MÁY ĐÁNH ĐỐNG, MÁY CÀO VÀ

CÁC THIẾT BỊ DỠ TẢI VÀ XẾP BAO XUỐNG TẦU)

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.107

Vật liệu

Thép tấm

tấn

0,749

Thép hình

tấn

0,321

Ô xy

chai

2,110

Khí gas

kg

4,220

Đá mài

viên

0,340

Que hàn

kg

6,500

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

46,35

Máy thi công

Máy hàn điện 23 kW

ca

1,500

Máy lốc tôn 5 kW

ca

2,500

Máy mài 1 kW

ca

2,550

Pa lăng xích 3T

ca

2,550

Gia công thiết bị dạng

xyclon (bao gồm các

loại bồn bể, thùng chứa,

két chứa, cyclon, máy

đánh đống, máy cào và

các thiết bị dỡ tải và xếp

bao xuống tầu)

Máy khác

%

5

01

148

MR.10800

GIA CÔNG LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN, DẦM, RAY, CẦN NÂNG

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.108

Vật liệu

Thép tấm

tấn

0,577

Thép hình

tấn

0,473

Ô xy

chai

1,990

Khí gas

kg

3,980

Đá mài

viên

0,250

Que hàn

kg

21,760

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

36,00

Máy thi công

Máy hàn điện 23 kW

ca

4,840

Máy lốc tôn 5 kW

ca

1,780

Máy mài 1 kW

ca

3,210

Pa lăng xích 3T

ca

3,210

Gia công lọc bụi tĩnh

điện, dầm, ray, cần

nâng

Máy khác

%

0,5

01

149

MR.10900

GIA CÔNG ĐOẠN VỎ LÒ

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.109

Vật liệu

Ô xy

chai

2,100

Khí gas

kg

4,200

Đá mài

viên

3,500

Que hàn

kg

19,500

Gỗ nhóm 4

m3

0,200

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

56,00

Máy thi công

Máy hàn 23 kW

ca

4,500

Máy lốc tôn 5 kW

ca

0,750

Máy mài 1 kW

ca

7,500

Pa lăng xích 5T

ca

4,500

Cần cẩu 30T

ca

0,520

Ôtô đầu kéo 255 cv

ca

0,300

Rơ moóc 21T

ca

0,300

Cẩu long môn 30T

ca

0,300

Máy khác

%

3

Gia công đoạn vỏ lò

01

150

MR.11000

GIA CÔNG THIẾT BỊ CHẤT BAO XUỐNG TẦU, CẦN CẨU DỠ TẢI

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.110

Vật liệu

Thép tấm

tấn

0,107

Thép hình

tấn

0,963

Ô xy

chai

2,110

Khí gas

kg

4,220

Đá mài

viên

0,340

Que hàn

kg

6,500

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

44,35

Máy thi công

Máy hàn điện 23 kW

ca

1,500

Máy lốc tôn 5 kW

ca

2,500

Máy mài 1 kW

ca

2,250

Pa lăng xích 3T

ca

2,250

Gia công thiết bị chất

bao xuống tầu, cần cẩu

dỡ tải

Máy khác

%

5

01

151

MR.11100

GIA CÔNG VỎ ĐẦU RA VÀ VÀO MÁY NGHIỀN BI, VỎ PHÂN LY MÁY

NGHIỀN, CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ, HỘP CÁC THIẾT BỊ CHỈ BÁO, CHỤP

PHÂN PHỐI, GIẢI ÂM CHO QUẠT

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.111

Vật liệu

Thép tấm

tấn

0,720

Thép hình

tấn

0,480

Ô xy

chai

3,430

Khí gas

kg

6,860

Đá mài

viên

0,510

Vật liệu khác

%

3,5

Nhân công nhóm 4

công

53,26

Máy thi công

Máy mài 1 kW

ca

3,270

Máy khoan đứng 4,5 kW

ca

3,270

Gia công vỏ đầu ra và

vào máy nghiền bi, vỏ

phân ly máy nghiền, các

thiết bị bảo vệ, hộp các

thiết bị chỉ báo, chụp

phân phối, giải âm cho

quạt

Máy khác

%

3

01

152

MR.11200

GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC CƠ KHÍ CAO, SỬ

DỤNG CÁC LOẠI MÁY CÔNG CỤ ĐẶC BIỆT, CẦN NHIỀU BIỆN PHÁP

CHỐNG BIẾN DẠNG HÀN

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.112

Vật liệu

Thép tấm

tấn

0,479

Thép hình

tấn

0,586

Ô xy

chai

6,000

Khí gas

kg

12,000

Đá mài

viên

5,600

Que hàn

kg

32,000

Vật liệu khác

%

7

Nhân công nhóm 4

công

42,10

Máy thi công

Máy mài 1 kW

ca

4,500

Máy hàn điện 50 kW

ca

6,200

Máy khoan đứng 4,5 kW

ca

3,270

Máy tiện 4,5 kW

ca

6,500

Máy cắt tôn 15 kW

ca

2,500

Máy lốc tôn 5 kW

ca

3,000

Cần cẩu 25T

ca

0,800

Gia công các thiết bị yêu

cầu độ chính xác cơ khí

cao, sử dụng các loại

máy công cụ đặc biệt,

cần nhiều biện pháp

chống biến dạng hàn

Máy khác

%

5

01

153

MR.11300

GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC CƠ KHÍ CAO, DUNG

SAI CHẾ TẠO NHỎ, PHẢI GIA NHIỆT KHỬ ỨNG SUẤT HÀN TRƯỚC KHI

GIA CÔNG CƠ KHÍ CÁC BỆ LIÊN KẾT VÒNG

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.113

Vật liệu

Thép tấm

tấn

0,630

Thép hình

tấn

0,420

Ô xy

chai

3,430

Khí gas

kg

6,860

Đá mài

viên

2,130

Que hàn

kg

23,000

Vật liệu khác

%

4

Nhân công nhóm 4

công

45,83

Máy thi công

Máy mài 1 kW

ca

3,270

Máy hàn điện 50 kW

ca

4,500

Máy khoan đứng 4,5 kW

ca

3,270

Máy tiện 4,5 kW

ca

4,500

Cần cẩu 25T

ca

0,800

Gia công các thiết bị yêu

cầu độ chính xác cơ khí

cao, dung sai chế tạo

nhỏ, phải gia nhiệt khử

ứng suất hàn trước khi

gia công cơ khí các bệ

liên kết vòng

Máy khác

%

4

01

154

MR.11400

GIA CÔNG THIẾT BỊ KHÁC (BAO GỒM CẢ BU LÔNG, BU LÔNG NEO,

THANH REN CÁC LOẠI)

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.114

Vật liệu

Thép tròn gia công

tấn

1,070

Ô xy

chai

4,530

Khí gas

kg

9,060

Đá mài

viên

1,280

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 4

công

42,36

Máy thi công

Máy mài 1 kW

ca

4,520

Máy khoan đứng 4,5 kW

ca

4,520

Gia công thiết bị khác

(bao gồm cả bu lông,

bu lông neo, thanh ren

các loại)

Máy khác

%

3

01

155

MR.11500

GIA CÔNG CỬA VAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt, nắn, uốn, mài thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết

theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cửa van

phẳng

Cửa van hình

cánh cung

Vật liệu

Thép tấm, thép hình

kg

1.050

1.050

Ôxy

chai

3,010

4,500

Khí gas

kg

6,020

9,000

Que hàn

kg

29,00

29,00

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 4

công

59,00

62,00

Máy thi công

Máy cưa 2,7 kW

ca

4,500

4,500

Máy tiện 10 kW

ca

3,000

4,000

Máy phay bào 7 kW

ca

2,500

3,500

Máy hàn 23 kW

ca

7,000

7,000

Máy mài 2,7 kW

ca

1,500

1,500

Máy cắt thép Plasma

ca

1,000

1,000

Máy khoan 4,5 kW

ca

3,000

3,000

Cần cẩu 16 t

ca

0,100

0,200

MR.115

Gia công cửa van

Máy khác

%

2

2

01

02

156

MR.20000

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong

phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật,

căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.

MR.20100

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG PHỄU, KÉT CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.201

Vật liệu

Dầu bôi trơn

kg

3,010

Gỗ nhóm 4

m3

0,009

Que hàn

kg

21,79

Thép biện pháp

kg

12,20

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

20,15

Máy thi công

Kích thủy lực 100T

ca

1,200

Cần cẩu 30T

ca

0,420

Máy hàn 23 kW

ca

3,620

Lắp đặt thiết bị dạng

phễu, két các loại

Máy khác

%

5

01

157

MR.20200

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG XYCLON

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.202

Vật liệu

Dầu bôi trơn

kg

3,160

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Que hàn

kg

23,020

Thép biện pháp

kg

14,900

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

30,50

Máy thi công

Kích thủy lực 100T

ca

1,200

Cần cẩu 30T

ca

0,550

Máy hàn 23 kW

ca

5,006

Lắp đặt thiết bị dạng

xyclon

Máy khác

%

5

01

158

MR.20300

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG MÁNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.203

Vật liệu

Dầu bôi trơn

kg

3,160

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Que hàn

kg

23,02

Thép biện pháp

kg

14,90

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

29,58

Máy thi công

Kích thủy lực 100T

ca

1,200

Cần cẩu 30T

ca

0,550

Máy hàn 23 kW

ca

5,006

Lắp đặt thiết bị dạng

máng các loại

Máy khác

%

5

01

MR.20400

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG ỐNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.204

Vật liệu

Dầu bôi trơn

kg

3,250

Gỗ nhóm 4

m3

0,010

Que hàn

kg

27,37

Thép biện pháp

kg

16,81

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

28,48

Máy thi công

Kích thủy lực 100T

ca

1,200

Cần cẩu 30T

ca

0,440

Máy hàn 23 kW

ca

5,567

Lắp đặt thiết bị dạng

ống các loại

Máy khác

%

5

01

159

MR.20500

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỎ LỌC BỤI

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.205

Vật liệu

Dầu bôi trơn

kg

2,550

Gỗ nhóm 4

m3

0,009

Que hàn

kg

20,75

Thép biện pháp

kg

10,50

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

32,73

Máy thi công

Kích thủy lực 100T

ca

1,200

Cần cẩu 30T

ca

0,420

Máy hàn 23 kW

ca

3,950

Lắp đặt thiết bị vỏ lọc

bụi

Máy khác

%

5

01

MR.20600

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG GIÁ ĐỠ

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.206

Vật liệu

Dầu bôi trơn

kg

3,520

Gỗ nhóm 4

m3

0,008

Que hàn

kg

23,29

Thép biện pháp

kg

14,30

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

28,32

Máy thi công

Kích thủy lực 100T

ca

1,200

Cần cẩu 30T

ca

0,420

Máy hàn 23 kW

ca

3,970

Lắp đặt thiết bị dạng giá

đỡ

Máy khác

%

5

01

160

MR.20700

LẮP ĐẶT VỎ HỘP BAO CHE CÁC THIẾT BỊ BĂNG TẢI, VÍT TẢI, GẦU

NÂNG

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.207

Vật liệu

Dầu bôi trơn

kg

3,980

Gỗ nhóm 4

m3

0,009

Que hàn

kg

22,82

Thép biện pháp

kg

14,01

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

27,37

Máy thi công

Kích thủy lực 100T

ca

1,200

Cần cẩu 30T

ca

0,450

Máy hàn 23 kW

ca

3,724

Lắp đặt vỏ hộp bao che

các thiết bị băng tải, vít

tải, gầu nâng

Máy khác

%

5

01

MR.20800

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG THÙNG THÁP, BỂ CHỨA

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.208

Vật liệu

Dầu bôi trơn

kg

2,980

Gỗ nhóm 4

m3

0,009

Que hàn

kg

19,25

Thép biện pháp

kg

10,50

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

31,28

Máy thi công

Kích thủy lực 100T

ca

1,200

Cần cẩu 30T

ca

0,430

Máy hàn 23 kW

ca

3,920

Lắp đặt thiết bị dạng

thùng tháp, bể chứa

Máy khác

%

5

01

161

MR.20900

LẮP ĐẶT VAN CỬA, CỬA, KHUNG DẪN HƯỚNG, BÍCH, SÀNG VÀ CÁC

CHI TIẾT TƯƠNG TỰ

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.209

Vật liệu

Dầu bôi trơn

kg

2,920

Gỗ nhóm 4

m3

0,008

Que hàn

kg

19,21

Thép biện pháp

kg

10,50

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

30,43

Máy thi công

Kích thủy lực 100T

ca

1,200

Cần cẩu 30T

ca

0,400

Máy hàn 23 kW

ca

3,910

Lắp đặt van cửa, cửa,

khung dẫn hướng, bích,

sàng và các chi tiết

tương tự

Máy khác

%

5

01

MR.21000

LẮP ĐẶT CÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ SỬ DỤNG THÉP ĐẶC BIỆT (THÉP

CHỊU NHIỆT, CHỊU MÀI MÒN)

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.210

Vật liệu

Dầu bôi trơn

kg

2,980

Gỗ nhóm 4

m3

0,009

Que hàn

kg

20,73

Thép biện pháp

kg

9,120

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

25,93

Máy thi công

Kích thủy lực 100T

ca

0,470

Cần cẩu 30T

ca

5,000

Máy hàn 23 kW

ca

4,290

Lắp đặt các chi tiết thiết

bị sử dụng thép đặc biệt

(thép chịu nhiệt, chịu

mài mòn)

Máy khác

%

1

01

162

MR.21100

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC DẠNG KHÁC

Đơn vị tính: 1tấn

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MR.211

Vật liệu

Dầu bôi trơn

kg

2,980

Gỗ nhóm 4

m3

0,009

Que hàn

kg

20,730

Thép biện pháp

kg

9,120

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

28,53

Máy thi công

Kích thủy lực 100T

ca

0,470

Cần cẩu 30T

ca

5,000

Máy hàn 23 kW

ca

4,290

Lắp đặt thiết bị các

dạng khác

Máy khác

%

1

01

163

CHƯƠNG XVIII: CÔNG TÁC KHÁC

MS.01000

VẬN CHUYỂN MÁY VÀ THIẾT BỊ

MS.01100

BỐC LÊN VÀ VẬN CHUYỂN 1 KM ĐẦU MÁY VÀ THIẾT BỊ

Đơn vị tính: 1tấn

Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã

hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 12

≤ 25

≤ 40

MS.011

Vật liệu

Thép lá đen thường

kg

-

0,275

0,261

Que hàn

kg

-

0,050

0,048

Khí gas

kg

-

0,026

0,024

Ô xy

chai

-

0,013

0,012

Thép tròn

kg

0,167

0,076

0,072

Gỗ kê chèn

m3

-

0,001

0,001

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 1

công

0,54

0,51

0,48

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,023

-

-

Ô tô thùng 12T

ca

0,057

-

-

Cần cẩu 40T

ca

-

0,008

0,006

Cần cẩu 63T

ca

-

0,018

0,014

Ô tô đầu kéo 272 CV

ca

-

0,032

0,025

Moóc kéo 60T

ca

-

0,032

0,025

Máy hàn điện 50 kW

ca

-

0,015

0,012

Bốc lên và vận

chuyển 1 km

đầu máy và

thiết bị

Máy khác

%

3

3

3

01

02

03

MS.01200

BỐC XUỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG SÀN LẮP MÁY

Đơn vị tính: 1tấn

Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 12

≤ 25

≤ 40

MS.012

Nhân công nhóm 1

công

0,36

0,34

0,32

Máy thi công

Cầu trục 50T

ca

0,022

0,018

0,015

Bốc xuống máy

và thiết bị trong

sàn lắp máy

Máy khác

%

3

3

3

01

02

03

164

MS.01300

BỐC XUỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ NGOÀI NHÀ MÁY

Đơn vị tính: 1tấn

Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 12

≤ 25

≤ 40

MS.013

Nhân công nhóm 1

công

0,27

0,26

0,25

Máy thi công

Cần cẩu 16T

ca

0,016

-

-

Cần cẩu 25T

ca

-

0,005

-

Cần cẩu 40T

ca

-

0,011

0,004

Cần cẩu 65T

ca

-

-

0,008

Bốc xuống máy

và thiết bị ngoài

nhà máy

Máy khác

%

3,000

3,000

3,000

01

02

03

MS.01400

VẬN CHUYÊN TIẾP 1KM NGOÀI HỞ MÁY VÀ THIẾT BỊ

Đơn vị tính: 1tấn

Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 12

≤ 25

≤ 40

MS.014

Nhân công nhóm 1

công

0,037

0,035

0,030

Máy thi công

Ô tô thùng 12T

ca

0,021

-

-

Ô tô đầu kéo 272CV

ca

-

0,020

0,016

Vận chuyển tiếp

1km ngoài hở

máy và thiết bị

Moóc kéo 60T

%

-

0,020

0,016

01

02

03

MS.01500

VẬN CHUYỂN TIẾP 1 KM TRONG HẦM MÁY VÀ THIẾT BỊ

Đơn vị tính: 1tấn

Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 12

≤ 25

≤ 40

MS.015

Nhân công nhóm 1

công

0,052

0,048

0,041

Máy thi công

Ô tô thùng 12T

ca

0,029

-

-

Ô tô đầu kéo 272 CV

ca

-

0,028

0,023

Vận chuyển tiếp

1km trong hầm

máy và thiết bị

Moóc kéo 60T

ca

-

0,028

0,023

01

02

03

165

MS.02000

LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI

MS.02100

LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI, ĐỘ SẠCH 2,5Sa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đưa kết cấu thép vào vị trí, làm sạch bề mặt kim loại bằng thiết bị phun cát/ phun

bi theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Sử dụng

cát

Sử dụng

bi thép

MS.021

Vật liệu

Cát chuẩn

m3

0,057

-

Làm sạch bề mặt kim

loại bằng phun cát, độ

sạch 2,5Sa

Bi thép

kg

-

0,600

Vật liệu khác

%

2

1

Nhân công nhóm 3

công

0,39

0,10

MS.021

Máy thi công

Cần cẩu 25T

ca

0,004

0,003

Làm sạch bề mặt kim

loại bằng phun bi, độ

sạch 2,5Sa

Máy nén khí 600m3/h

ca

0,030

0,015

Thiết bị phun cát

ca

0,030

-

Thiết bị phun bi

ca

-

0,015

Máy khác

%

1

1

10

20

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức xác định cho

làm sạch bề mặt kết cấu kim loại mới và đã tính đến thu hồi vật liệu.

166

MS.02200

LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI BẰNG MÁY MÀI ĐĨA CHỔI SẮT (ĐỘ SẠCH

ST 2.0)

Thành phần công việc:

Làm sạch mối hàn, bề mặt kết cấu kim loại bằng máy mài chổi sắt, vệ sinh bề mặt kim loại

bằng dung môi trước khi sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 1 m2

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MS.022

Vật liệu

Đĩa mài kiểu chổi sắt

cái

0,500

Dung môi

kg

0,040

Vật liệu khác

%

1,000

Nhân công nhóm 3

công

2,850

Máy thi công

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,010

Máy mài chổi sắt

ca

1,500

Làm sạch bề mặt kim

loại bằng máy mài

đĩa chổi sắt (độ sạch

st 2.0)

Quạt thông gió 7,5 kW

ca

0,500

01

MS.03000

LÀM SẠCH MỐI HÀN BẰNG MÁY MÀI CHỔI SẮT ĐỂ KIỂM TRA (BỀ MẶT

RỘNG 200MM)

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MS.030

Vật liệu

Đĩa mài kiểu chổi sắt

cái

0,100

Mỡ bò

kg

0,030

Dầu mazút

kg

0,050

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 3

công

0,44

Máy thi công

Máy chổi sắt cầm tay

ca

0,270

Cần cẩu 25T

ca

0,005

Làm sạch mối hàn

bằng máy mài chổi

sắt để kiểm tra (bề

mặt rộng 200mm)

Máy khác

%

2

01

167

MS.04000

KIỂM TRA MỐI HÀN

MS.04100

KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SIÊU ÂM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu; siêu âm kiểm tra mối hàn theo yêu cầu kỹ thuật. Thu

dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trong xưởng

Hiện trường

MS.041

Vật liệu

Mỡ phấn chì YC-2

kg

0,402

0,402

Dầu mazút

kg

0,050

0,050

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,19

1,48

Máy thi công

Cổng trục 10T

ca

0,050

-

Máy dò siêu âm

ca

0,200

0,200

Kiểm tra mối hàn

bằng siêu âm

Máy khác

%

5

5

01

02

MS.04200

KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG CHỤP X-QUANG

Đơn vị tính: 1phim

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trong xưởng

Hiện trường

MS.042

Vật liệu

Mỡ phấn chì YC-2

kg

0,201

0,201

Phim ảnh (0,1x0.35m)

tấm

1,050

1,050

Thuốc rửa

kg

0,001

0,001

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 3

công

1,20

1,50

Máy thi công

Cổng trục 10T

ca

0,050

-

Máy chụp X quang

ca

0,170

0,170

Kiểm tra mối hàn

bằng chụp x-

quang

Máy khác

%

5

5

01

02

168

MS.050000

CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:

Vệ sinh lại bề mặt trước khi sơn, phun sơn bằng máy, kiểm tra chiều dày sơn và độ bám

dính, độ chịu va đập. Hoàn thiện bề mặt thiết bị và kết cấu kim loại.

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức chưa bao gồm

hao phí vật liệu.

MS.05100

SƠN THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU KIM LOẠI CÔNG NGHỆ BẰNG HỆ SƠN

KHÔNG NGẬP NƯỚC

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày lớp sơn (Mcr)

Mã hiệu

Công tác lắp

đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

50

80

130

Sơn dặm

vá dày

130 Mcr

MS.051

Nhân công nhóm 3

công

0,30

0,36

0,43

0,43

Máy thi công

Máy phun sơn 400 m2/h

ca

0,014

0,022

0,036

0,036

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,014

0,022

0,036

0,036

Máy khuấy sơn

ca

0,010

0,015

0,024

0,024

Sơn thiết bị

và kết cấu

kim loại

công nghệ

bằng hệ sơn

không ngập

nước

Máy khác

%

1

1

1

1

01

02

03

04

MS.05200

SƠN THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU KIM LOẠI CÔNG NGHỆ BẰNG HỆ SƠN NGẬP

NƯỚC

Đơn vị tính: 1 m2

Chiều dày lớp sơn (Mcr)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

350

400

MS.052

Nhân công nhóm 3

công

0,43

0,43

Máy thi công

Máy phun sơn 400 m2/h

ca

0,040

0,048

Máy nén khí 600 m3/h

ca

0,040

0,048

Máy khuấy sơn

ca

0,020

0,020

Sơn thiết bị và kết

cấu kim loại công

nghệ bằng hệ sơn

ngập nước

Máy khác

%

1

1

01

02

169

MS.06000

BẢO ÔN CÁCH NHIỆT

MS.06100

BẢO ÔN CÁCH NHIỆT BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu

kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày lớp bông khoáng (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

≤ 50

≤ 100

≤ 150

≤ 200 > 200

MS.061

Vật liệu

Bông bảo ôn

kg

5,000

10,00

15,00

20,00

25,00

Thép tròn

kg

0,080

0,100

0,122

0,144

0,166

Dây thép mạ kẽm

kg

0,048

0,048

0,048

0,048

0,048

Thép dẹt 25x4

kg

1,113

1,500

1,900

2,300

2,700

Que hàn

kg

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

Lưới thép mạ

m2

1,210

1,210

1,210

1,210

1,210

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,43

0,85

1,28

1,70

2,13

Máy thi công

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

Bảo ôn

cách nhiệt

bằng bông

khoáng

Tời điện 5T

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

01

02

03

04

05

Quy định áp dụng định mức: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dầy

tương ứng.

170

MS.06200

BẢO ÔN CÁCH NHIỆT BẰNG BÔNG KHOÁNG VÀ TRÁT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn và trát theo đúng

yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày lớp bông khoáng (mm)

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 50

≤ 100

≤ 150

≤ 200

> 200

MS.062

Vật liệu

Bông bảo ôn

kg

5,000

10,00

15,00

20,00

25,00

Xi măng PC30

kg

22,95

25,30

27,80

30,30

32,80

Bột Amiăng

kg

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

Thép tròn

kg

0,080

0,080

0,080

0,080

0,080

Dây thép mạ kẽm

kg

0,048

0,048

0,048

0,048

0,048

Thép dẹt 25x4

kg

1,113

1,113

1,113

1,113

1,113

Que hàn

kg

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

Lưới thép mạ

m2

1,210

1,210

1,210

1,210

1,210

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,51

1,02

1,53

2,04

2,55

Máy thi công

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

Bảo ôn cách

nhiệt bằng

bông

khoáng và

trát

Tời điện 5T

ca

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

01

02

03

04

05

Quy định áp dụng định mức: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dầy

tương ứng.

171

MS.06300

BẢO ÔN BẰNG TẤM CÁCH NHIỆT ĐỊNH HÌNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, xếp tấm bảo ôn theo chiều dày thiết kế, bọc nhôm,

bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MS.063

Vật liệu

Dây thép mạ kẽm

kg

8,000

Thép dẹt 25x4

kg

5,000

Nhôm tấm dày

1,5mm

m2

6,000

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 3

công

8,50

Máy thi công

Bảo ôn bằng tấm

cách nhiệt định hình

Tời điện 5T

ca

1,00

01

172

MS.06400

BẢO ÔN BẰNG VỮA CÁCH NHIỆT ĐỔ TẠI CHỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn

mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MS.064

Vật liệu

Cốt liệu sa mốt

kg

1.130

Xi măng PC30

kg

420,0

Đất sét chịu lửa

kg

85,00

Phốt phát natri

kg

50,00

Thuỷ tinh nước

kg

100,0

Thép tròn

kg

50,00

Lưới thép mạ

m2

50,00

Que hàn

kg

2,000

Dây thừng

kg

2,000

Gỗ nhóm 4

m3

0,050

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 3

công

21,25

Máy thi công

Máy trộn vữa 80 lít

ca

0,500

Máy hàn điện 50 kW

ca

0,500

Tời điện 5T

ca

0,700

Bảo ôn bằng vữa

cách nhiệt đổ tại

chỗ

Đầm dùi 1,5 kW

ca

0,500

01

173

MS.07100

GIA CÔNG VÀ BỌC TÔN TRÁNG KẼM ĐƯỜNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn,

dập gân và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MS.071

Vật liệu

Tôn tráng kẽm dày 0,47mm

m2

1,210

Vít M4x20

cái

16,00

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 3

công

0,85

Máy thi công

Máy lốc tôn 5 kW

ca

0,050

Máy gấp mép

ca

0,100

Máy khoan sắt cầm tay 1,7 kW

ca

0,250

Gia công và bọc

tôn tráng kẽm

đường ống

Tời điện 5T

ca

0,010

01

MS.07200

GIA CÔNG VÀ BỌC TÔN TRÁNG KẼM MẶT PHẲNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn,

ghép mí và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MS.072

Vật liệu

Tôn tráng kẽm dày 0,47mm

m2

1,210

Vít M4x20

cái

4,000

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 3

công

0,77

Máy thi công

Máy khoan sắt cầm tay 1,7 kW

ca

0,100

Gia công và bọc

tôn tráng kẽm mặt

phẳng

Tời điện 5T

ca

0,010

01

174

MS.08000

GIA CÔNG VÀ BỌC NHÔM ĐƯỜNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn,

dập gân và bọc nhôm lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

lắp đặt

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

MS.080

Vật liệu

Nhôm dày 1,5mm

m2

1,210

Vít M4x20

cái

16,00

Vật liệu khác

%

5,000

Nhân công nhóm 3

công

0,85

Máy thi công

Máy lốc tôn 5 kW

ca

0,050

Máy gấp mép

ca

0,100

Máy khoan sắt cầm tay 1,7 kW

ca

0,250

Gia công và bọc

nhôm đường ống

Tời điện 5T

ca

0,010

01

175

PHỤ LỤC

Bảng số 1: Hệ số điều chỉnh định mức nhân công và máy thi công lắp đặt ở độ cao, độ sâu  > 1m

Hệ số

Stt

Độ cao, độ sâu lắp đặt

Vị trí bình thường

Vị trí khó khăn, cheo leo

1

Độ cao lắp đặt

1.1

Độ cao  1m

1,00

1,04

1.2

Độ cao > 1m đến   5m

1,04

1,10

1.3

Độ cao > 5m đến   10m

1,10

1,20

1.4

Độ cao > 10m đến   15m

1,16

1,30

1.5

Độ cao > 15m đến   20m

1,20

1,40

1.6

Độ cao > 20m đến   40m

1,30

1,60

1.7

Độ cao > 40m đến   60m

1,40

1,80

1.8

Độ cao > 60m

1,70

2,30

2

Độ sâu lắp đặt

2.1

Độ sâu  1m

1,00

1,06

2.2

Độ sâu > 1m đến   5m

1,06

1,20

2.3

Độ sâu > 5m đến   8m

1,12

1,30

2.4

Độ sâu > 8m đến   10m

1,20

1,40

2.5

Độ sâu > 10m đến   12m

1,30

1,50

2.6

Độ sâu > 12m đến   15m

1,40

1,60

2.7

Độ sâu > 15m

1,60

1,80

176

Bảng số 2:  Định mức vận chuyển 1tấn máy, thiết bị bằng thủ công ngoài cự ly 30m

Cấp bậc thợ

Đơn vị tính:  Công/1tấn máy, thiết bị

Vận chuyển bằng thủ công

Khối lượng máy, thiết bị vận

chuyển

10 mét khởi điểm

10 mét tiếp theo

1tấn các loại máy,  thiết bị

0,050

0,015

Quy định áp dụng định mức :

1 -Trường hợp vận chuyển máy trên các địa hình gồ ghề phức tạp khác, định mức vận chuyển

trên được điều chỉnh theo các hệ số ở bảng số 3 (chỉ áp dụng cho trường hợp vận chuyển bằng

thủ công).

2 - Trường hợp vận chuyển bằng phương tiện thô sơ thì định mức nhân công vận chuyển

trong bảng 2 được nhân với hệ số bằng 0,7.

Bảng số 3:   Hệ số điều chỉnh định mức nhân công vận chuyển máy trên các loại đường

Loại đường vận chuyển ngoài cự ly 30m

tính theo từng đoạn đường có khó khăn)

Hệ số điều

chỉnh

Đường bằng phẳng

1,00

Đường gồ ghề

1,15

Đường có độ dốc từ 150 đến 450

1,25

Đường lầy, lún, trơn

1,80

Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 150 đến 450

1,35

Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 150 đến 450,

vừa lún, lầy

2,00

177

MỤC LỤC

Mã hiệu

Nội dung

Trang

Thuyết minh

1

Chương I: Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại khác

3

MA.01000

Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại

3

Chương II: Lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyển

5

MB.01000

Lắp đặt thiết bị tời điện và palăng điện

5

MB.02000

Lắp đặt máy và thiết bị cần trục, cầu trục

6

MB.03000

Lắp đặt đường ray của máy nâng chuyển

8

MB.04000

Lắp đặt thiết bị gầu nâng, vít tải, máng khí động

9

MB.05000

Lắp đặt thiết bị băng tải

11

MB.06000

Công tác dán băng tải

12

MB.07000

Lắp đặt thang máy

13

Chương III: Lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu

14

MC.01000

Lắp đặt máy nghiền búa, nghiền hàm, nghiền lồng

14

MC.02000

Lắp đặt máy nghiền bi, nghiền đứng

16

MC.03000

Lắp đặt máy sàng

18

MC.04000

Lắp đặt thiết bị cấp liệu

20

MC.05000

Lắp đặt thiết bị cấp liệu khác (kiểu lật toa)

22

Chương IV: Lắp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt

23

MD.01000

Lắp đặt lò hơi

23

MD.02000

Lắp đặt bộ xử lý và bộ phân phối khí

24

MD.03000

Lắp đặt thiết bị mồi khí propan

25

MD.04000

Lắp đặt thiết bị đo đếm khí, dầu

26

MD.05000

Lắp đặt hệ thống phao chống tràn dầu sự cố

27

MD.06000

Lắp đặt thiết bị cảng dầu

28

MD.07000

Lắp đặt bao hơi

29

MD.08000

Lắp đặt lò thu hồi nhiệt

30

MD.09000

Lắp đặt thiết bị làm mát và trao đổi nhiệt kiểu giàn

31

MD.10000

Lắp đặt khung sườn lò và kết cấu đỡ thiết bị

32

MD.10100

Lắp đặt khung sườn lò

32

MD.10200

Lắp đặt kết cấu thép đỡ thiết bị

33

MD.11000

Lắp đặt lò nung

34

MD.12000

Lắp đặt thiết bị tháp trao đổi nhiệt và tháp điều hoà khí thải

36

178

Mã hiệu

Nội dung

Trang

MD.13000

Lắp đặt thiết bị nấu, sấy, hấp

38

MD.14000

Lắp đặt thiết bị nhiệt luyện và nấu chảy kim loại

40

Chương V: Lắp đặt máy bơm, quạt, trạm máy nén khí

42

ME.01000

Lắp đặt bơm nước cấp cho lò hơi

42

ME.02000

Lắp đặt bơm nước tuần hoàn

43

ME.03000

Lắp đặt bơm nước ngưng, bơm thải xỉ

44

ME.04000

Lắp đặt các loại máy bơm khác,  máy quạt

45

ME.05000

Lắp đặt trạm máy nén khí

47

Chương VI: Lắp đặt thiết bị lọc bụi và ống khói

49

MF.01000

Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện

49

MF.02000

Lắp đặt thiết bị lọc bụi khác (kiểu túi, tay áo)

51

MF.03000

Lắp đặt bộ khử lưu huỳnh

53

MF.04000

Lắp đặt đường khói, gió

54

MF.05000

Lắp đặt bộ chuyển đổi dòng khói

55

MF.06000

Lắp đặt ống khói

56

Chương VII: Lắp đặt thiết bị cân, đóng bao và xếp bao

57

MG.01000

Lắp đặt thiết bị cân đường sắt, cân đường bộ và cân băng tải

57

MG.02000

Lắp đặt thiết bị các loại cân khác

58

MG.03000

Lắp đặt thiết bị đóng bao, xếp bao

60

Chương VIII: Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy, đùn ép liệu & gạt, đảo,

đánh đống

62

MH.01000

Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy

62

MH.02000

Lắp đặt thiết bị gạt, đảo, đánh đống

64

MH.03000

Lắp đặt thiết bị đùn, ép

66

Chương IX: Lắp đặt thiết bị bunke, bình bể và thiết bị sản xuất khí

68

MI.01000

Lắp đặt thiết bị bunke

68

MI.02000

Lắp đặt bình ngưng

69

MI.03000

Lắp đặt bình khử khí

70

MI.04000

Lắp đặt thiết bị sản xuất khí nitơ (n2), cácbonníc (co2) và hydro (h2)

71

MI.05000

Lắp đặt thiết bị bình gia nhiệt cao áp, hạ áp

72

MI.06000

Lắp đặt bồn chứa (bình bể)

73

Chương X:  Lắp đặt Turbin

74

MK.01100

Lắp đặt turbin hơi và phụ kiện bằng kích rút

74

MK.01200

Lắp đặt turbin hơi và phụ kiện bằng cần trục

75

179

Mã hiệu

Nội dung

Trang

MK.02100

Lắp đặt turbin khí và phụ kiện bằng kích rút

76

MK.02200

Lắp đặt turbin khí và phụ kiện bằng cần trục

77

MK.03100

Lắp đặt turbin thuỷ lực và phụ kiện ≤ 50 tấn

78

MK.03200

Lắp đặt turbin thuỷ lực và phụ kiện  50 tấn

79

Chương XI:  Lắp đặt máy phát điện và thiết bị điện

81

ML.01100

Lắp đặt máy phát turbin hơi bằng kích rút

81

ML.01200

Lắp đặt máy phát turbin hơi bằng cần trục

82

ML.02100

Lắp đặt máy phát tuabin khí bằng kích rút

83

ML.02200

Lắp đặt máy phát tuabin khí bằng cần trục

84

ML.03100

Lắp đặt máy phát turbin thủy lực ≤ 50 tấn

85

ML.03200

Lắp đặt máy phát turbin thủy lực  50 tấn

86

ML.04000

Lắp đặt hệ thống bảo vệ chống ăn mòn (dạng catốt hy sinh)

88

ML.05000

Lắp đặt tổ máy phát điện

89

Chương XII:  Lắp đặt thiết bị van

91

MM.01000

Lắp đặt van phẳng

91

MM.02000

Lắp đặt van cung

92

MM.03000

Lắp đặt van bướm (van đĩa), van cầu

93

MM.04000

Lăp đặt đầu hút nước

94

MM.05000

Lắp khe van, khe lưới chắn rác

95

MM.06000

Lăp đặt lưới chắn rác

96

MM.07000

Lắp đặt thiết bị đóng, mở kiểu vít và tời

97

Chương XIII: Lắp đặt thiết bị phân ly, ly tâm và tạo hình

98

MN.01000

Lắp đặt máy, thiết bị ly tâm, phân ly

98

MN.02000

Lắp đặt máy, thiết bị tạo hình

100

MN.03000

Lắp đặt thiết bị tách kim loại

102

Chương XIV: Lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ

103

MO.01000

Lắp đặt hệ thống đường ống thép

103

MO.01100

Lắp đặt hệ thống đường ống thép bằng phương pháp hàn

103

MO.01200

Lắp đặt đường ống thép áp suất cao bằng phương pháp hàn

104

MO.01300

Lắp đặt đường ống nước tuần hoàn thép bằng phương pháp hàn

105

MO.01400

Lắp đặt ống thép bọc tháp điều áp nhà máy thủy điện

106

MO.01500

Lắp đặt đường ống thép áp lực trong hầm nhà máy thủy điện

107

MO.01600

Lắp đặt đường ống thép áp lực ngoài hở nhà máy thủy điện

108

MO.02000

Lắp đặt đường ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn

109

180

Mã hiệu

Nội dung

Trang

MO.03000

Lắp đặt côn thép, khuỷu thép, ống xả turbin từ các phân đoạn

110

MO.04000

Lắp đặt kết cấu thép mố đỡ đường ống

111

MO.05000

Lắp đặt đường trượt để lắp ống

111

MO.06100

lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thuỷ tinh

d= 3  0,5 mm  - đoạn ống dài 8m

112

MO.06200

lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thuỷ tinh

d= 3  0,5 mm  - đoạn ống dài 8m

113

MO.06300

lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thuỷ tinh

d= 3  0,5 mm  - đoạn ống dài 8m

114

MO.06400

Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc quét 2 lớp sơn chống rỉ

1 lớp sơn lót - đoạn ống dài 6m

115

MO.06500

Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 1 lớp vải thuỷ tinh

d = 3  0,5 mm - đoạn ống dài 6m

116

MO.06600

Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 2 lớp vải thuỷ tinh

d = 3  0,5 mm - đoạn ống dài 6m

117

MO.06700

Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 3 lớp vải thuỷ tinh

d = 3  0,5 mm - đoạn ống dài 6m

118

MO.06800

Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua sông, hồ, bọc ba lớp vải thuỷ tinh

S=9  0,5mm, đoạn ống dài 6m

119

MO.06900

Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc ba lớp

vải thuỷ tinh S=9  0,5mm, đoạn ống dài 6m

121

MO.07000

Lắp đặt ống thép lồng dẫn xăng dầu bọc một lớp vải thuỷ tinh S=3  0,5mm

122

MO.07100

Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn

123

Chương XV:  Lắp đặt thiết bị đo lường và điều khiển

125

MP.01000

Lắp đặt các loại thiết bị cảm biến

125

MP.02000

Lắp đặt các loại thiết bị biến đổi, phân tích, đồng hồ hiển thị

125

MP.03000

Lắp đặt tủ DCS, PLC, RTU và các bảng điều khiển

126

MP.04000

Lắp đặt bàn điều khiển

126

MP.05000

Lắp đặt màn hình giám sát

127

MP.06000

Lắp đặt thiết bị đo lường điều khiển cho các cơ cấu chấp hành

127

MP.07000

Lắp đặt ống đo lường

128

MP.08100

Lắp đặt thiết bị đo ứng suất cốt thép trong bê tông

128

MP.08200

Lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ trong bê tông

129

MP.08300

Lắp đặt thiết bị đo độ tách nền, đo thấm

129

Chương XVI:  Lắp đặt máy và thiết bị chế biến

130

MQ.01000

Lắp đặt máy trong công đoạn sản xuất dăm mảnh và cấp liệu

130

MQ.02000

Lắp đặt nồi nấu, bể phóng bột và hệ thống trao đổi nhiệt

131

MQ.03000

Lắp đặt máy nghiền xé, đánh tơi (nghiền thuỷ lực)

132

181

Mã hiệu

Nội dung

Trang

MQ.04000

Lắp đặt thiết bị khuấy bột, rửa, làm sạch bột, sàng chọn, cô đặc và lọc cát

133

MQ.05000

Lắp đặt thiết bị tẩy, tuyển nổi khử mực

134

MQ.06000

Lắp đặt thiết bị chưng bốc, cô đặc dịch và phụ trợ

135

MQ.07000

Lắp đặt lò hơi thu hồi (đốt dịch đã cô đặc) và xút hoá

136

MQ.08000

Lắp đặt các loại máy nghiền bột tinh

137

MQ.09000

Lắp đặt các loại thiết bị gia keo

138

MQ.10000

Lắp đặt máy xeo, cán và cuộn

139

MQ.11000

Lắp đặt các loại máy cắt cuộn lại, cắt và xén

140

Chương XVII:  Gia công & lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn

141

MR.10000

Gia công thiết bị phi tiêu chuẩn

141

MR.10100

Gia công thiết bị vỏ lọc bụi túi (bao gồm cả máng khí động, vít tải, các loại

gầu tải)

141

MR.10200

Gia công ống các loại (bao gồm cả máng tháo liệu, ống sục khí, ống hút khí

sạch, ống thu bụi, ống khói)

142

MR.10300

Gia công thiết bị băng tải các loại, xích cào, cấp liệu tấm

143

MR.10400

Gia công thiết bị dạng phễu két (cửa chia liệu, cửa tháo liệu, cấp liệu rung,

cửa rút clinker, cấp liệu tấm, phần thép cho cấp liệu tấm)

144

MR.10500

Gia công thiết bị dạng giá đỡ, bệ đỡ, tấm lót, giá truyền động, sàn thao tác,

tấm chắn bảo vệ

145

MR.10600

Gia công thiết bị vỏ hộp bao che các thiết bị băng tải, vít tải, gầu nâng và

các loại thân, vỏ, chụp thiết bị khác

146

MR.10700

Gia công thiết bị dạng xyclon (bao gồm các loại bồn bể, thùng chứa, két

chứa, cyclon, máy đánh đống, máy cào và các thiết bị dỡ tải và xếp bao

xuống tầu)

147

MR.10800

Gia công lọc bụi tĩnh điện, dầm, ray, cần nâng

148

MR.10900

Gia công đoạn vỏ lò

149

MR.11000

Gia công thiết bị chất bao xuống tầu, cần trục dỡ tải

150

MR.11100

Gia công vỏ đầu ra và vào máy nghiền bi, vỏ phân ly máy nghiền, các thiết

bị bảo vệ, hộp các thiết bị chỉ báo, chụp phân phối, giải âm cho quạt

151

MR.11200

Gia công các thiết bị yêu cầu độ chính xác cơ khí cao, sử dụng các loại máy

công cụ đặc biệt, cần nhiều biện pháp chống biến dạng hàn

152

MR.11300

Gia công các thiết bị yêu cầu độ chính xác cơ khí cao, dung sai chế tạo nhỏ,

phải gia nhiệt khử ứng suất hàn trước khi gia công cơ khí các bệ liên kết

vòng

153

MR.11400

Gia công thiết bị khác (bao gồm cả bu lông, bu lông neo, thanh ren các loại)   154

MR.11500

Gia công cửa van

155

MR.20000

Lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn

156

MR.20100

Lắp đặt thiết bị dạng phễu, két các loại

156

182

Mã hiệu

Nội dung

Trang

MR.20200

Lắp đặt thiết bị dạng xyclon

157

MR.20300

Lắp đặt thiết bị dạng máng các loại

158

MR.20400

Lắp đặt thiết bị dạng ống các loại

158

MR.20500

Lắp đặt thiết bị vỏ lọc bụi

159

MR.20600

Lắp đặt thiết bị dạng giá đỡ

159

MR.20700

Lắp đặt vỏ hộp bao che các thiết bị băng tải, vít tải, gầu nâng

160

MR.20800

Lắp đặt thiết bị dạng thùng tháp, bể chứa

160

MR.20900

Lắp đặt van cửa, cửa, khung dẫn hướng, bích, sàng và các chi tiết tương tự

161

MR.21000

Lắp đặt các chi tiết thiết bị sử dụng thép đặc biệt (thép chịu nhiệt, chịu mài

mòn)

161

MR.21100

Lắp đặt thiết bị các dạng khác

162

Chương XVIII:  Công tác khác

163

MS.01100

Bốc lên và vận chuyển 1 km đầu máy và thiết bị

163

MS.01200

Bốc xuống máy và thiết bị trong sàn lắp máy

163

MS.01300

Bốc xuống máy và thiết bị ngoài nhà máy

164

MS.01400

Vận chuyên tiếp 1km ngoài hở máy và thiết bị

164

MS.01500

Vận chuyển tiếp 1km trong hầm máy và thiết bị

164

MS.02110

Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun cát (độ sạch 2,5 SA)

165

MS.02120

Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun bi (độ sạch 2,5 SA)

165

MS.02200

Làm sạch mối hàn bằng máy mài chổi sắt (độ sạch st 2.0)

166

MS.03000

Làm sạch mối hàn bằng máy mài chổi sắt để kiểm tra (bề mặt rộng 200mm)

166

MS.04100

Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm

167

MS.04200

Kiểm tra mối hàn bằng chụp X-quang

167

MS.05100

Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn không ngập nước

168

MS.05200

Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn ngập nước

168

MS.06100

Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng

169

MS.06200

Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng và trát

170

MS.06300

Bảo ôn bằng tấm cách nhiệt định hình

171

MS.06400

Bảo ôn bằng vữa cách nhiệt đổ tại chỗ

172

MS.07100

Gia công và bọc tôn tráng kẽm đường ống

173

MS.07200

Gia công và bọc tôn tráng kẽm mặt phẳng

173

MS.08000

Gia công và bọc nhôm đường ống

174

Phụ lục

175

BỘ XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

(Phụ lục V kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD

ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

HÀ NỘI - 2026

1

Phần 1

THUYẾT MINH

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

1. Nội dung định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

a. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (sau đây gọi tắt là Định mức dự

toán thí nghiệm) quy định mức hao phí về vật liệu; lao động; máy, thiết bị và dụng cụ thí

nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng từ khi chuẩn bị

đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy

phạm kỹ thuật.

b. Định mức dự toán thí nghiệm được lập trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy

chuẩn thí nghiệm và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành

xây dựng (các vật liệu mới, máy và thiết bị thí nghiệm tiên tiến v.v...).

c. Định mức dự toán thí nghiệm bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần

công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi

hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm và điều

kiện thí nghiệm cụ thể.

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác (gồm cả hao phí nhiên

liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị

công tác thí nghiệm.

Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

- Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của kỹ sư, công nhân cần thiết (gồm

cả nhân công điều khiển, sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm) để hoàn thành một đơn vị công tác

thí nghiệm. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của kỹ sư, công nhân.

- Mức hao phí máy, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm (sau đây gọi tắt là máythi công): Là số

ca sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để

hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm. Mức hao phí máy thi công được tính

bằng số ca máy sử dụng. Mức hao phí máy khác phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí

máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm.

2. Kết cấu tập định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Tập định mức dự toán thí nghiệm bao gồm 03 chương được mã hoá thống nhất theo

nhóm, loại công tác; cụ thể như sau:

Chương I  : Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Chương II : Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng

2

Chương III: Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng

3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức dự toán thí nghiệm

còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác thí

nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu

chuẩn, quy chuẩn của công tác thí nghiệm.

- Định mức dự toán thí nghiệm được tính cụ thể cho từng chỉ tiêu (hoặc mẫu) cần thí

nghiệm. Khi thực hiện công tác thí nghiệm, căn cứ theo yêu cầu thí nghiệm và các quy định về

quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn chất lượng vật liệu; cấu kiện, kết cấu xây dựng để xác

định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cho phù hợp, tránh trùng lặp.

- Một chỉ tiêu thí nghiệm cho một kết quả thí nghiệm hoàn chỉnh và có thể gồm một mẫu

thí nghiệm hoặc nhiều mẫu thí nghiệm (gồm cả số lượng mẫu thí nghiệm phải lưu). Số lượng

mẫu thí nghiệm của từng chỉ tiêu thí nghiệm phải tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật,

quy trình, quy phạm công tác thí nghiệm.

- Định mức dự toán công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng hoặc để

xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cần thiết khi đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng.

- Định mức dự toán thí nghiệm chưa bao gồm hao phí công tác vận chuyển mẫu và vật liệu thí

nghiệm đến phòng thí nghiệm.

3

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

CHƯƠNG I

THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

DA.01000 THÍ NGHIỆM XI MĂNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Tỷ diện

của xi

măng

Ổn định

thể tích

Thời gian

đông kết

Cường độ

theo

phương

pháp

chuẩn

Vật liệu

DA.010

Thí

Điện năng

kwh

2,28

1,25

0,38

9,41

nghiệm

Cát tiêu chuẩn

kg

-

-

-

4,05

xi

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,354

0,839

1,004

1,75

Máy thi công

Tủ sấy

ca

0,278

-

-

1,00

Bàn dằn

ca

-

-

-

0,021

Máy nén thuỷ lực 50 tấn

ca

-

-

-

0,216

Máy trộn xi măng 5L

ca

-

0,031

0,063

0,044

Cân kỹ thuật

ca

-

0,031

0,031

-

Cân phân tích

ca

0,125

-

-

-

Thiết bị thử tỷ diện

ca

0,25

-

-

-

Dụng cụ Vicat

ca

-

-

0,375

-

Thiết bị hấp mẫu xi măng

ca

-

0,5

-

-

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

4

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối

lượng

riêng

Độ mịn

Hàm

lượng

mất khi

nung

Hàm

lượng

SiO2

Vật liệu

DA.010

Thí

Điện năng

kwh

2,80

-

9,81

11,44

nghiệm

Dầu hoả

lít

0,5

-

-

-

xi

Mỡ

kg

-

-

0,10

-

măng

Axit Silicic (H2SiO3)

kg

-

-

0,01

-

Nước cất

lít

-

-

-

1,4

Giấy lọc

hộp

-

-

-

3,0

Axit Clohydric (HCl)

lít

-

-

-

0,08

Kali Cacbonat (K2CO3)

kg

-

-

-

0,05

Axit sunfuric (H2SO4)

lít

-

-

-

0,015

Axit flohydric (HF)

lít

-

-

-

0,03

Kali hydrosunphat (KHSO4)

kg

-

-

-

0,003

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

-

-

-

8,0

Vật liệu khác

%

5

-

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,253

0,307

0,234

1,236

Máy thi công

Tủ sấy

ca

0,342

-

-

-

Bếp cát

ca

-

-

-

0,25

Cân kỹ thuật

ca

0,031

0,031

-

-

Cân phân tích

ca

0,031

-

0,063

0,125

Lò nung

ca

-

-

0,804

0,804

Kẹp niken

ca

-

-

0,375

1,364

Tủ hút khí độc

ca

-

-

-

0,682

Máy hút ẩm

ca

-

-

-

1,364

Chén bạch kim

ca

-

-

1,364

1,364

Máy khác

%

5

5

5

5

05

06

07

08

5

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm

lượng

SiO2

và cặn

không

tan

Hàm

lượng

SiO2

hoà tan

Hàm

lượng

cặn

không

tan

Hàm

lượng

ôxít

Fe2O3

Hàm

lượng

nhôm

ôxít

Al2O3

Vật liệu

DA.010

Thí

Điện năng

kwh

10,28

3,24

6,04

0,36

0,6

nghiệm

Nước cất

lít

1,4

0,47

0,8

0,4

0,5

xi

Giấy lọc

hộp

3,0

1,0

-

-

0,3

măng

Axit Clohydric (HCl)

lít

0,08

0,03

0,03

0,01

0,01

Natri Cacbonat (Na2CO3)

kg

-

0,02

0,02

-

-

Axit sunfosalixylic

lít

-

-

-

0,02

-

Natri hydroxit (NaOH)

kg

-

-

-

0,01

0,03

Axit ethylendiamin tetra

(EDTA)

kg

-

-

-

0,03

0,03

Phenolphtalein

hộp

-

-

-

0,05

-

Amoni hydroxit (NH4OH)

kg

-

-

-

-

0,01

Amoni clorua (NHCl)

kg

0,003

-

-

-

-

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

3,0

-

-

-

-

Natri florua (NaF)

ml

-

-

-

-

5,0

Xylenol da cam

ml

-

-

-

-

0,1

Hydro peroxit (H2O2)

ml

-

-

-

-

0,01

Kẽm axetat

(Zn(CH3COO)2)

gam

-

-

-

-

2,0

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,8

0,453

0,825

0,328

0,361

Máy thi công

Tủ sấy

ca

0,147

0,083

-

-

-

Bếp điện

ca

0,441

0,25

0,4

0,125

0,206

Cân phân tích

ca

0,074

0,042

0,14

-

-

Lò nung

ca

0,393

-

0,4

-

-

Kẹp niken

ca

0,785

-

-

-

-

Tủ hút khí độc

ca

0,441

0,25

-

-

-

Máy hút ẩm

ca

0,785

0,5

0,4

-

-

Chén bạch kim

ca

0,785

-

-

-

-

Máy khác

%

5

5

5

5

5

09

10

11

12

13

6

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm

lượng

CaO

Hàm

lượng

MgO

Hàm

lượng

SO3

Hàm

lượng Cl-

Vật liệu

DA.010

Thí

Điện năng

kwh

0,94

0,76

7,54

-

nghiệm

Nước cất

lít

1,0

1,0

1,0

-

xi

Giấy lọc

hộp

0,2

0,3

0,3

-

măng

Axit ethylendiamin tetra

(EDTA)

kg

0,01

0,015

-

-

Phenolphtalein

hộp

-

-

-

0,2

Amoni hydroxit (NH4OH)

kg

0,01

0,01

-

-

Amoni clorua (NH4Cl)

kg

0,01

0,01

-

-

Fluorexon (C8H9FO2S)

gam

0,1

-

-

-

Cồn (C2H5OH)

lít

-

-

-

0,1

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

-

-

-

2,0

K2BrO4

gam

-

-

-

4,0

Axit nitric (HNO3)

ml

-

-

-

0,02

Bari clorua (BaCl2)

kg

-

-

0,01

-

Eriocrom T (ETOO)

kg

-

0,001

-

-

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,410

0,414

0,744

0,478

Máy thi công

Bếp điện

ca

0,325

0,263

0,125

-

Cân phân tích

ca

-

-

0,05

-

Máy hút ẩm

ca

-

-

0,438

-

Lò nung

ca

-

-

0,5

-

Máy khác

%

5

5

5

-

14

15

16

17

7

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm lượng

K2O và

Na2O

Hàm lượng

TiO2

Hàm lượng

CaO tự do

Vật liệu

DA.010

Thí

Điện năng

kwh

9,31

1,0

1,19

nghiệm

Nước cất

lít

0,5

0,5

0,4

xi

Giấy lọc

hộp

0,2

-

-

măng

Axit Clohydric (HCl)

kg

0,02

0,01

-

Phenolphtalein

hộp

-

-

0,01

Amoni hydroxit (NH4OH)

kg

0,01

-

-

Đất đèn

kg

0,3

-

-

Axit flohydric (HF)

kg

0,05

-

-

Amoni cacbonnat ((NH4)2CO3)

kg

0,01

-

-

Thioure (CH4N2S)

kg

-

0,01

-

Cồn (C2H5OH)

lít

-

-

0,15

Rượu etylic (C2H5OH)

lít

-

-

6,0

Glyxerin (C3H8O3)

lít

-

-

0,9

Bari clorua (BaCl2)

kg

-

-

0,015

Axit benzoic (C6H5COOH)

kg

-

-

0,221

Canxi Cacbonat

kg

-

-

0,03

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,77

0,428

0,428

Máy thi công

Tủ sấy

ca

0,366

-

0,13

Cân phân tích

ca

0,05

-

-

Bếp điện

ca

0,375

-

-

Chén bạch kim

ca

0,375

-

-

Kẹp niken

ca

0,53

-

-

Tủ hút khí độc

ca

0,5

-

-

Máy so màu ngọn lửa

ca

0,5

0,13

-

Máy khác

%

5

5

5

18

19

20

8

Tiếp theo

Mã hiệu

Công tác thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ dẻo tiêu chuẩn

Vật liệu

DA.010

Thí

Điện năng

kwh

0,38

nghiệm

Vật liệu khác

%

5

măng

Nhân công nhóm 4

công

0,375

Máy thi công

Cân kỹ thuật

ca

0,063

Dụng cụ Vicat

ca

0,125

Máy trộn xi măng 5L

ca

0,063

Máy khác

%

5

21

Tiếp theo

Mã hiệu

Công tác thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Nhiệt thủy hóa

Vật liệu

DA.010

Thí

Điện năng

kwh

80,5

nghiệm

Kẽm oxit (ZnO)

kg

0,5

xi

Axit nitric 2N (HNO3)

lít

0,2

măng

Axit flohydric (HF)

lít

0,1

Parafin

kg

0,1

Axêtôn

lít

0,1

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

5,63

Máy thi công

Cân phân tích

ca

0,188

Tủ sấy

ca

2,0

Lò nung

ca

3,0

Thiết bị đo nhiệt lượng

ca

0,275

Máy khác

%

5

22

Tiếp theo

Mã hiệu

Công tác thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ nở sunphat

Vật liệu

DA.010

Thí

Điện năng

kwh

18,2

nghiệm

Cát tiêu chuẩn

kg

3,5

xi

Thạch cao

kg

0,25

măng

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

2,75

Máy thi công

Máy trộn xi măng 5L

ca

0,163

Bàn dằn

ca

0,075

Cân kỹ thuật

ca

0,031

Máy khác

%

5

23

9

DA.02000 THÍ NGHIỆM CÁT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối

lượng

riêng

hoặc

khối

lượng

thể tích

Khối

lượng

thể tích

xốp

Thành

phần

hạt và

mô

đun độ

lớn

Hàm

lượng

bụi,

bùn,

sét bẩn

Thành

phần

khoáng

(thạch

học)

Vật liệu

DA.020

Thí

Điện năng

kwh

12,55

12,55

20,17

12,55

20,17

nghiệm

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,306

0,263

0,744

0,7

1,094

Máy thi công

Cân kỹ thuật

ca

0,031

0,031

0,031

0,031

0,031

Tủ sấy

ca

1,53

1,53

2,46

1,53

2,46

Kính hiển vi

ca

-

-

-

-

0,25

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm

lượng tạp

chất hữu

cơ

Hàm

lượng

MiCa

Hàm

lượng sét

cục

Độ ẩm

Vật liệu

DA.020

Thí

Điện năng

kwh

-

8,2

8,2

22,39

nghiệm

Natri hydroxit (NaOH)

kg

0,4

-

-

-

cát

Amoni hydroxit (NH4OH)

kg

-

-

0,3

-

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,438

0,796

0,219

0,015

Máy thi công

Tủ sấy

ca

-

1,0

1,0

2,73

Cân kỹ thuật

ca

0,031

0,031

0,031

0,031

Máy khác

%

5

5

5

5

06

07

08

09

11

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thành phần hạt

bằng PP tỷ trọng kế

Thành phần hạt

bằng PP LAZER

Vật liệu

DA.020

Thí

Điện năng

kwh

12,89

0,30

nghiệm

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,464

0,938

Máy thi công

Tủ sấy

ca

1,551

-

Máy phân tích hạt LAZER

ca

-

0,750

Máy hút ẩm

ca

0,069

-

Máy khác

%

5

5

10

11

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thử phản ứng kiềm - silic

Vật liệu

DA.020

Thí

Điện năng

kwh

34,87

nghiệm

Amoni hydroxit (NH4OH)

kg

0,03

cát

Nước cất

lít

4,0

Axit Clohydric (HCl)

lít

0,1

Natri hydroxit (NaOH)

kg

0,2

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

8,0

Axit flohydric (HF)

lít

0,015

Axit sunfuric (H2SO4)

lít

0,05

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

2,789

Máy thi công

Tủ sấy

ca

2,00

Tủ hút khí độc

ca

1,00

Cân kỹ thuật

ca

0,5

Máy chưng cất nước

ca

1,0

Cân phân tích

ca

0,175

Lò nung

ca

1,234

Máy hút ẩm

ca

1,234

Máy khác

%

5

12

12

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Góc nghỉ khô, nghỉ ướt của cát

Vật liệu

DA.020

Thí

Nước cất

lít

5,0

nghiệm

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

0,875

Máy thi công

Thiết bị đo góc nghỉ của cát

ca

0,313

Máy khác

%

5

13

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm lượng

sunfat và sunfit

Hàm lượng

ion Clorua

Vật liệu

DA.020

Thí

Điện năng

kwh

19,88

9,65

nghiệm

Nước cất

lít

2,0

1,0

cát

Giấy lọc

hộp

0,3

0,3

Phenolphtalein

hộp

-

0,5

Axit nitric (HNO3)

lít

-

0,1

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

8,0

10,0

Kali thioxyanat (KSCN)

kg

-

0,05

Sắt (III) amoni sunfat

(FeNH4(SO4)2.12H2O)

kg

-

0,01

Axit Clohydric (HCl)

lít

0,1

-

Bari clorua (BaCl2)

kg

0,01

-

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 4

công

1,06

0,53

Máy thi công

Tủ sấy

ca

1,00

1,00

Cân phân tích

ca

0,125

0,125

Cân kỹ thuật

ca

0,125

0,125

Lò nung

ca

0,75

-

Máy hút ẩm

ca

0,438

-

Bếp điện

ca

0,5

0,5

Máy khác

%

5

5

14

15

13

DA.03000 THÍ NGHIỆM ĐÁ DĂM (SỎI)

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối

lượng

riêng

của đá

nguyên

khai,

đá dăm

(sỏi)

Khối

lượng

thể tích

của đá

nguyên

khai,

đá dăm

(sỏi)

Khối

lượng thể

tích của

đá dăm

bằng

phương

pháp

đơn giản

Khối

lượng

thể tích

xốp của

đá dăm

(sỏi)

Thành

phần

hạt

của đá

dăm

(sỏi)

Vật liệu

DA.030

Thí

Điện năng

kwh

14,92

14,92

14,92

22,39

22,39

nghiệm

Nước cất

lít

0,25

-

-

-

-

đá dăm

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,38

0,25

0,25

0,15

0,65

Máy thi công

Tủ sấy

ca

1,82

1,82

1,82

2,73

2,73

Cân kỹ thuật

ca

0,031

0,031

0,031

-

0,031

Cân thủy tĩnh

ca

-

0,031

-

0,031

-

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm

lượng bụi

sét bẩn

trong đá

dăm (sỏi)

Hàm

lượng

thoi dẹt

trong đá

dăm (sỏi)

Hàm

lượng hạt

mềm yếu

và hạt bị

phong

hoá trong

đá dăm

(sỏi)

Độ ẩm

của đá

dăm

(sỏi)

Vật liệu

DA.030

Thí

Điện năng

kwh

22,63

8,20

22,63

15,09

nghiệm

Vật liệu khác

5

5

5

5

5

(sỏi)

Nhân công nhóm 4

công

0,12

0,59

0,42

0,14

Máy thi công

Tủ sấy

ca

2,76

1,0

2,76

1,84

Cân kỹ thuật

ca

0,031

0,031

0,031

0,031

Máy khác

%

5

5

5

5

06

07

08

09

14

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ hút

nước

của đá

nguyên

khai,

đá dăm

(sỏi)

Độ hút

nước của

đá

nguyên

khai, đá

dăm

(sỏi)

bằng

phương

pháp

nhanh

Cường

độ nén

của đá

nguyên

khai

Hệ số

hoá

mềm

của đá

nguyên

khai

(cho 1

lần khô

hoặc

ướt)

Độ

nén

dập

của đá

dăm

(sỏi)

Vật liệu

DA.030

Thí

Điện năng

kwh

15,33

15,33

12,68

34,58

21,89

nghiệm

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

(sỏi)

Nhân công nhóm 4

công

0,225

0,210

1,250

2,150

0,49

Máy thi công

Tủ sấy

ca

1,78

1,78

-

2,67

2,67

Máy khoan mẫu đá

ca

-

-

0,813

0,813

-

Máy cắt bê tông 7,5kW

ca

-

-

0,407

0,813

-

Máy nén thuỷ lực 50 tấn

ca

-

-

0,063

0,063

0,063

Cân kỹ thuật

ca

0,031

0,031

-

-

0,031

Máy khác

%

5

5

5

5

5

10

11

12

13

14

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ mài

mòn của

đá dăm

(sỏi)

Hàm

lượng

tạp chất

hữu cơ

trong sỏi

Độ rỗng

của đá

nguyên

khai (cho 1

lần làm

KLR hoặc

KLTT)

Độ rỗng

giữa các hạt

đá (cho 1

lần làm

KLR hoặc

KLTT)

Vật liệu

DA.030

Thí

Điện năng

kwh

29,70

-

11,32

11,32

nghiệm

Natri hydroxit (NaOH)

kg

-

0,4

-

-

đá dăm

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

1,47

0,65

0,5

0,65

Máy thi công

Tủ sấy

ca

2,415

-

1,380

1,380

Cân kỹ thuật

ca

0,063

0,063

-

-

Cân thủy tĩnh

ca

-

-

-

0,031

Máy thử độ mài mòn Los

Angeles

ca

1,375

-

-

-

Máy khác

%

5

5

5

5

15

16

17

18

15

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm lượng Oxit Silic vô định hình

Vật liệu

DA.030

Thí

Điện năng

kwh

16,60

nghiệm

Nước cất

lít

1,4

đá dăm

Giấy lọc

hộp

3,0

(sỏi)

Axit Clohydric (HCl)

lít

0,08

Natri Cacbonat (Na2CO3)

kg

0,05

Axit flohydric (HF)

lít

0,015

Axit sunfuric (H2SO4)

lít

0,05

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

1,45

Máy thi công

Cân phân tích

ca

0,125

Lò nung

ca

0,75

Tủ hút khí độc

ca

0,75

Máy hút ẩm

ca

1,5

Kẹp niken

ca

1,5

Chén bạch kim

ca

1,5

Tủ sấy

ca

0,25

Cân kỹ thuật

ca

0,063

Máy khác

%

5

19

16

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác định hàm lượng ion Cl-

Vật liệu

DA.030

Thí

Điện năng

kwh

13,58

nghiệm

Nước cất

lít

1,0

đá dăm

Giấy lọc

hộp

0,3

(sỏi)

Phenolphthalein

hộp

0,5

Axit nitric (HNO3)

lít

0,1

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

10,0

Kali thioxyanat (KSCN)

kg

0,05

Sắt (III) amoni sunfat

(FeNH4(SO4)2.12H2O)

kg

0,05

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

0,53

Máy thi công

Tủ sấy

ca

1,0

Cân phân tích

ca

0,125

Cân kỹ thuật

ca

0,125

Máy hút ẩm

ca

0,438

Bếp điện

ca

0,5

Tủ hút khí độc

ca

0,25

Máy nghiền

ca

0,5

Máy khác

ca

5

20

17

DA.04000 THÍ NGHIỆM MÀI MÒN HÓA CHẤT CỦA CỐT LIỆU BÊ TÔNG (THÍ

NGHIỆM SOUNDNESS)

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DA.040

Thí

Điện năng

kwh

0,52

nghiệm

Hộp ngâm mẫu

hộp

0,2

mài mòn

Magie sunfat (MgSO4)

kg

1,0

hóa chất

Vật liệu khác

%

10

cốt liệu

Nhân công nhóm 4

công

0,625

bê tông

Máy thi công

Cân kỹ thuật

ca

0,5

Tủ sấy

ca

0,063

Máy khác

%

5

01

18

DA.05000 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM VÀ PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT

LIỆU ĐÁ, CÁT (PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)

DA.05100 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DA.051

Thí

Điện năng

kwh

40,23

nghiệm

Nước cất

lít

4,0

phản

Giấy lọc

hộp

3,0

ứng

ZnO.HNO3

kg

0,10

kiềm

Axit Clohydric (HCl)

lít

0,10

của

Natri hydroxit (NaOH)

kg

0,20

cốt liệu

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

8,0

đá, cát

Axit flohydric (HF)

kg

0,15

Axit sunfuric (H2SO4)

lít

0,05

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 4

công

1,794

Máy thi công

Máy nghiền rung

ca

0,5

Cân phân tích

ca

0,175

Cân kỹ thuật

ca

0,5

Tủ hút khí độc

ca

1,0

Tủ sấy

ca

2,0

Lò nung

ca

1,234

Máy hút ẩm

ca

1,234

Kẹp niken

ca

1,5

Chén bạch kim

ca

1,5

Máy khác

%

5

01

19

DA.05200 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT

(PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DA.052

Thí

Xi măng

kg

3,0

nghiệm

Đầu đo

cái

8,0

phản

Điện năng

kwh

290,26

ứng

Cát tiêu chuẩn

kg

4,0

Alkali

Vật liệu khác

%

10

cốt liệu

Nhân công nhóm 4

công

6,02

đá, cát

Máy thi công

Tủ sấy

ca

35,397

Máy đo độ giãn nở bê tông

ca

3,22

Cân phân tích

ca

0,5

Máy khác

%

5

01

20

DA.06000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VẬT LIỆU CÁT,

ĐÁ, GẠCH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ ẩm

Độ mất

khi nung

Hàm

lượng

SiO2

Hàm

lượng

Fe2O3

Vật liệu

DA.060

Thí

Mỡ vadơlin

kg

0,1

0,1

-

-

nghiệm

Axit Silicic (H2SiO3)

kg

0,01

0,01

-

-

phân

Điện năng

kwh

4,25

17,83

43,27

0,36

tích

Nước cất

lít

-

-

1,4

0,4

thành

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

-

-

8,0

-

phần

Axit Clohydric (HCl)

lít

-

-

-

0,01

hoá học

Axit flohydric (HF)

lít

-

-

0,3

-

vật liệu

Axit sunfuric (H2SO4)

kg

-

-

0,015

-

cát, đá

Phenolphtalein

hộp

-

-

-

0,05

gạch

Axit sulfosalisalic

kg

-

-

-

0,02

Natri hydroxit (NaOH)

kg

-

-

-

0,01

Axit ethylendiamin tetra

(EDTA)

kg

-

-

-

0,03

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,35

0,315

1,80

0,35

Máy thi công

Cân kỹ thuật

ca

-

-

-

-

Cân phân tích

ca

0,063

0,063

0,125

-

Máy hút ẩm

ca

0,063

-

1,364

-

Lò nung

ca

-

1,125

2,0

-

Tủ sấy

ca

0,5

0,5

1,0

-

Kẹp niken

ca

-

0,375

1,364

-

Bếp điện

ca

-

-

1,0

0,125

Tủ hút khí độc

ca

-

-

1,0

-

Chén bạch kim

ca

-

1,125

1,364

-

Máy nghiền rung

ca

-

-

0,125

-

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

21

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm

lượng

CaO

Hàm

lượng

Al2O3

Hàm

lượng

MgO

Hàm

lượng

SO3

Vật liệu

DA.060

Thí

Điện năng

kwh

1,97

1,62

1,79

7,79

nghiệm

Nước cất

lít

1,0

0,5

1,5

-

phân

Giấy lọc

hộp

0,2

0,3

0,3

0,3

tích

Phenolphtalein

lít

-

0,05

-

-

thành

phần

Axit ethylendiamin tetra

(EDTA)

kg

0,01

0,03

0,03

-

hoá học

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

-

-

-

8,0

vật liệu

Axit Clohydric (HCl)

lít

-

0,01

-

-

cát, đá

Natri Hydroxit (NaOH)

kg

-

0,03

-

-

gạch

Amoni hydroxit (NH4OH)

kg

-

0,01

-

-

Axit axetic (CH3COO)

lít

-

0,01

-

-

Natri flourua (NaF)

ml

-

5,0

-

-

Xylenol da cam

ml

-

0,1

-

-

Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2)

gam

-

2,0

-

-

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,45

0,35

0,45

0,85

Máy thi công

Bếp điện

ca

0,325

0,206

0,263

0,125

Lò nung

ca

-

-

-

0,5

Máy chưng cất nước

ca

0,25

0,25

0,25

0,25

Tủ hút khí độc

ca

0,125

0,125

0,125

0,25

Máy khác

%

5

5

5

5

05

06

07

08

22

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm

lượng

TiO2

K2O,

Na2O

Cặn

không

tan

CaO

tự do

Vật liệu

DA.060

Thí

Điện năng

kwh

-

3,156

10,4

2,9

nghiệm

Nước cất

lít

0,5

0,8

0,5

0,4

phân

Giấy lọc

hộp

-

0,3

-

-

tích

Axit Clohydric (HCl)

lít

0,01

0,02

0,02

-

thành

Phenolphtalein

hộp

-

-

-

0,01

phần

Amoni hydroxit (NH4OH)

kg

-

0,01

-

-

hoá học

Glyxerin (C3H8O3)

lít

-

-

-

0,9

vật liệu

Cồn (C2H5OH)

lít

-

-

-

0,15

cát, đá

Natri Cacbonat (Na2CO3)

kg

-

-

0,01

-

gạch

Đất đèn

kg

-

0,3

-

-

Axit flohydric (HF)

lít

-

0,05

-

-

Amoni cacbonnat

((NH4)2CO3)

kg

-

0,01

-

-

Thioure (CH4N2S)

kg

0,01

-

-

-

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,47

0,83

0,825

0,47

Máy thi công

Cân phân tích

ca

-

0,05

0,14

0,038

Máy hút ẩm

ca

-

-

0,25

-

Lò nung

ca

-

-

0,5

-

Bếp điện

ca

-

0,375

0,25

1,0

Tủ hút khí độc

ca

-

0,5

-

-

Chén bạch kim

ca

-

0,375

-

-

Máy đo pH

ca

0,125

-

-

-

Máy so màu ngọn lửa

ca

-

0,125

-

-

Máy khác

%

5

5

5

5

09

10

11

12

23

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thành

phần hạt

bằng

LAZER

Độ hút

vôi

SiO2

hoạt tính

Al2O3

hoạt tính

Vật liệu

DA.060

Thí

Điện năng

kwh

-

20,5

12,95

11,02

nghiệm

Nước cất

lít

-

-

0,5

0,05

phân

Giấy lọc

hộp

-

-

0,3

0,3

tích

Vật liệu khác

%

-

5

5

5

phần

Nhân công nhóm 4

công

1,875

1,057

0,57

0,48

hoá học

Máy thi công

vật liệu

Cân phân tích

ca

-

-

0,038

0,038

cát, đá

Máy hút ẩm

ca

-

-

0,75

0,525

gạch

Tủ sấy

ca

-

2,5

1,0

1,0

Bếp điện

ca

-

-

1,0

0,525

Máy phân tích hạt LAZER

ca

0,25

-

-

-

Máy khác

%

5

5

5

5

13

14

15

16

24

DA.07000 THIẾT KẾ MÁC BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Công việc thiết kế mác bê tông bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát,

đá (sỏi) theo những chỉ tiêu cần thiết.

Công tác tính toán mác, đúc mẫu, thí nghiệm nén lớn hơn 1 mẫu, bảo dưỡng mẫu ở các

tuổi sau 28 ngày, các chỉ tiêu kháng uốn, mài mòn, mô đun biến dạng, độ sụt ở các thời gian,

hàm lượng bọt khí, độ co… chưa được tính vào định mức này.

Riêng thiết kế mác bê tông có yêu cầu chống thấm còn thêm giai đoạn thử mác chống

thấm theo các cấp B2, B4, B6, B8. Định mức mỗi cấp chống thấm được nhân với hệ số 1,1.

Thiết kế mác bê tông thông thường bao gồm:

- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006

- Phần cát       : DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006

- Phần đá      : DA.03003+DA.03004+DA.03005+DA.03006+DA.03014

DA.08000 THIẾT KẾ MÁC VỮA

Thành phần công việc:

Công việc thiết kế mác vữa bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát

theo những chỉ tiêu cần thiết.

- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006

- Phần cát       : DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006

DA.09000 XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT HỖN HỢP BÊ TÔNG TRONG PHÒNG THÍ

NGHIỆM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu (lấy hỗn hợp bê tông từ mẻ trộn sẵn, trộn lại), kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí

nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

DA.090

Xác định

Nhân công nhóm 4

công

0,1875

độ sụt hỗn hợp

Máy thi công

bê tông

Côn thử độ sụt

ca

0,1875

01

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp thí nghiệm tại hiện trường thì căn cứ vào điều

kiện cụ thể để xác định định mức cho phù hợp.

25

DA.10000 ÉP MẪU BÊ TÔNG, MẪU VỮA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DA.100

Ép mẫu

Điện năng

kwh

2,13

150x150x150 (mm)

Nhân công nhóm 4

công

0,21

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ lực 200 tấn

ca

0,063

Máy khác

%

5

01

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 100x100x100 thì

định mức được điều chỉnh với hệ số K=0,9; Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước

200x200x200 thì định mức được điều chỉnh với hệ số K=1,15.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DA.100

Ép mẫu

Điện năng

kwh

3,15

150x300 (mm)

Nhân công nhóm 4

công

0,25

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ lực 200 tấn

ca

0,094

Máy khác

%

5

02

Quy định áp dụng định mức: Trường hợp ép mẫu bê tông trụ kích thước 100x200 thì định

mức được điều chỉnh với hệ số K = 0,9.

26

UỐN MẪU BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DA.100

Uốn mẫu

Điện năng

kwh

0,85

lập phương

Nhân công nhóm 4

công

0,394

150x150x600

Máy thi công

(mm)

Máy kéo, nén thuỷ lực 200 tấn

ca

0,094

03

ÉP MẪU VỮA

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DA.100

Ép mẫu vữa

Điện năng

kwh

0,36

70,7x70,7x70,7

Nhân công nhóm 4

công

0,088

(mm)

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ lực 50 tấn

ca

0,075

04

27

DA.11000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG

DA.11100 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NẶNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Tính

toán

liều

lượng

bê tông

Thử độ

cứng

vebe

của

hỗn

hợp bê

tông

Khối

lượng

thể tích

của

hỗn

hợp bê

tông

Độ

tách

nước

của

hỗn

hợp bê

tông

Hàm

lượng

bọt khí

của

hỗn

hợp bê

tông

Vật liệu

DA.111

Thí

Điện năng

kwh

3,55

1,20

0,62

8,2

1,60

nghiệm

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

nặng

Nhân công nhóm 4

công

1,223

0,65

0,43

1,243

0,188

Máy thi công

Máy đầm rung bê tông

ca

0,035

-

0,15

-

-

Nhớt kế Vebe

ca

-

0,188

-

-

-

Tủ sấy

ca

-

-

-

1,0

-

Bàn rung

ca

-

0,188

-

0,188

0,25

Bình thử bọt khí

ca

-

-

-

-

0,12

Cân kỹ thuật

ca

-

-

0,25

0,25

-

Máy kéo, nén thuỷ lực 200

tấn

ca

0,105

-

-

-

-

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

28

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối

lượng

riêng của

bê tông

Độ hút

nước của

bê tông

Độ mài

mòn của

bê tông

Khối

lượng thể

tích của

bê tông

Vật liệu

DA.111

Thí

Điện năng

kwh

22,88

23,83

3,0

15,25

nghiệm

Parafin

kg

-

-

-

0,25

bê tông

Nước cất

lít

0,3

-

-

-

nặng

Dầu hoả

lít

0,5

-

-

-

Cát thạch anh

kg

-

-

2,0

-

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,625

0,95

1,24

0,149

Máy thi công

Tủ sấy

ca

2,79

2,906

-

1,86

Máy thử độ mài mòn

ca

-

-

0,416

-

Cân kỹ thuật

ca

0,25

0,25

0,25

0,25

Máy khác

%

5

5

5

5

06

07

08

09

29

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cường

độ chịu

nén của

bê tông

Cường

độ chiụ

kéo khi

uốn của

bê tông

Lực liên

kết giữa

bê tông

và

cốt thép

Độ co

của bê

tông

Vật liệu

DA.111

Thí

Điện năng

kwh

7,00

9,74

9,09

3150,0

nghiệm

Đầu đo

cái

-

-

-

12,0

bê tông

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,690

0,860

1,243

1,925

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ lực 200

tấn

ca

0,207

0,25

0,35

-

Tủ sấy

ca

-

-

0,92

-

Đồng hồ đo co ngót

ca

-

-

-

0,75

Tủ khí hậu

ca

-

-

-

378,0

Máy khác

%

5

5

5

5

10

11

12

13

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Mô đun đàn

hồi khi nén

tĩnh của bê

tông

Độ chống

thấm nước

của bê tông

Cường độ

chịu kéo khi

bửa của

bê tông

Vật liệu

DA.111

Thí

Dầu cặn

lít

0,184

-

0,1

nghiệm

Điện năng

kwh

35,50

42,52

5,28

bê tông

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

1,88

2,2

0,890

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ lực 200

tấn

ca

1,049

-

0,156

Tủ sấy

ca

-

2,3

-

Máy thử độ chống thấm

ca

-

8,0

-

Máy khác

%

5

5

5

14

15

16

Quy định áp dụng định mức: Riêng chỉ tiêu độ chống thấm nước của bê tông cho các cấp

2at, 4at, 6at, 8at thì lấy định mức cấp 2at (T2) làm cơ sở cho các cấp khác, mỗi cấp tăng lên

được nhân hệ số 1,4 so với định mức cấp liền kề.

30

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác định

hàm lượng

ion clorua

trong bê tông

Xác định

hàm lượng

sunfat

trong bê tông

Xác định

độ pH của

bê tông

Vật liệu

DA.111

Thí

Điện năng

kwh

9,65

23,88

1,0

nghiệm

Nước cất

lít

1,0

2,0

0,4

bê tông

Giấy lọc

hộp

0,3

0,3

0,1

nặng

Phenolphtalein

hộp

0,5

-

-

Axit nitric (HNO3)

lít

0,1

-

-

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

10,0

8,0

-

Kali thioxyanat KSCN

kg

0,05

-

-

Sắt (III) amoni sunfat

FeNH4(SO4)2.12H2O

kg

0,05

-

-

Hydro peroxit (H2O2)

lít

0,01

-

-

Axit Clohydric (HCl)

lít

-

0,1

-

Bari clorua (BaCl2)

kg

-

0,01

-

Dung dịch chuẩn pH 4,0

lít

-

-

0,05

Dung dịch chuẩn pH 7,0

lít

-

-

0,05

Dung dịch chuẩn pH 10,0

lít

-

-

0,05

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,53

1,06

0,625

Máy thi công

Tủ sấy

ca

1,0

1,0

-

Cân phân tích

ca

0,125

0,125

-

Cân kỹ thuật

ca

0,125

0,125

-

Lò nung

ca

-

0,75

-

Máy hút ẩm

ca

-

0,438

-

Bếp điện

ca

0,5

0,5

-

Máy đo pH

ca

-

-

0,125

Máy khác

%

5

5

5

17

18

19

31

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Nhiệt thủy hóa

Vật liệu

DA.111

Thí

Điện năng

kwh

24,40

nghiệm

Vật liệu khác

%

5

nặng

Nhân công nhóm 4

công

2,75

Máy thi công

Thiết bị đo nhiệt độ bê tông

ca

0,313

Bàn rung

ca

0,05

Máy khác

%

5

20

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thời gian đông kết của

hỗn hợp bê tông

DA.111

Thí

Nhân công nhóm 4

công

1,88

nghiệm

Máy thi công

bê tông

Dụng cụ thử xuyên

ca

1,063

nặng

Máy khác

%

5

21

32

DA.11200 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG ĐẦM LĂN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cường độ kháng kéo trực tiếp

mẫu RCC

Vật liệu

DA.112

Thí

Bộ gá kẹp mẫu

bộ

0,01

nghiệm

Bộ truyền tải

bộ

0,01

bê tông

Keo Epoxy

hộp

0,10

đầm lăn

Điện năng

kwh

8,86

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

2,6

Máy thi công

Máy cắt bê tông 7,5kW

ca

0,1

Máy cắt, mài mẫu vật liệu

ca

0,125

Máy kéo nén thủy lực 100 tấn

ca

0,125

Tủ sấy

ca

0,125

Máy bơm nước 7,0kW

ca

0,225

Máy khác

%

5

01

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thời gian đông kết của

hỗn hợp bê tông

DA.112

Thí

Nhân công nhóm 4

công

8,2

nghiệm

Máy thi công

bê tông

Dụng cụ thử xuyên

ca

7,5

đầm lăn

Máy khác

%

5

02

33

DA.12000 THÍ NGHIỆM VÔI XÂY DỰNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Lượng

nước cần

thiết để

tôi vôi

Lượng

vôi

nhuyễn

khi tôi

1kg

vôi sống

Khối

lượng

riêng của

vôi đã tôi

Lượng

hạt

không tôi

được

Vật liệu

DA.120

Thí

Điện năng

kwh

3,69

-

7,38

2,97

nghiệm

Dầu hoả

lít

-

-

0,2

-

vôi xây

Natri hydroxit (NaOH)

kg

-

-

-

0,4

dựng

Vật liệu khác

%

5

-

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,469

0,544

0,539

0,609

Máy thi công

Tủ sấy

ca

0,45

-

0,9

0,363

Cân kỹ thuật

ca

-

0,063

-

-

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ

nghiền mịn

Độ ẩm của

vôi Hydrat

Độ hút vôi

Vật liệu

DA.120

Thí

Điện năng

kwh

2,97

7,38

1,05

nghiệm

Cát thạch anh

kg

-

-

1,38

vôi xây

Dầu chống dính

lít

-

-

0,5

dựng

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,46

0,234

1,875

Máy thi công

Tủ sấy

ca

0,365

0,9

-

Cân phân tích

ca

-

-

0,25

Bàn rung

ca

-

-

0,021

Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn

ca

-

-

0,213

Máy khác

%

5

5

5

05

06

07

35

DA.13000 THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ lưu

động

của

hỗn

hợp

vữa

Xác

định

kích

thước

hạt cốt

liệu

lớn

nhất

Khối

lượng

thể

tích

của

hỗn

hợp

vữa

Xác

định

khả

năng

giữ độ

lưu

động

của

vữa

tươi

Độ hút

nước

của

mẫu

vữa đã

đóng

rắn

Vật liệu

DA.130

Thí

Điện năng

kwh

-

5,02

-

0,40

8,20

nghiệm

Vật liệu khác

%

-

5

-

5

5

xây

Nhân công nhóm 4

công

0,125

0,532

0,422

0,188

0,234

dựng

Máy thi công

Cân kỹ thuật

ca

-

0,125

0,063

-

-

Bàn dằn

ca

0,063

-

-

0,126

-

Máy hút chân không

ca

-

-

-

0,066

-

Tủ sấy

ca

-

0,666

-

-

1,0

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

36

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cường độ

chịu nén

của vữa

đã đóng

rắn

Cường độ

chịu uốn

của vữa

đã đóng

rắn

Cường độ

bám dính

của vữa

đá đóng

rắn trên

nền

Tính toán

liều

lượng

vữa

Vật liệu

DA.130

Thí

Điện năng

kwh

0,45

0,6

-

0,31

nghiệm

Keo dán tổng hợp

hộp

-

-

1,0

-

vữa

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

dựng

Nhân công nhóm 4

công

1,031

0,609

1,453

1,059

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ lực 10

tấn

ca

0,094

0,125

-

0,064

Cân kỹ thuật

ca

-

-

0,25

-

Máy thử cường độ bám

dính

ca

-

-

0,25

-

Máy khác

%

5

5

5

5

06

07

08

09

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

riêng

Xác định

khối lượng

thể tích

mẫu vữa đã

đóng rắn

Xác định hàm

lượng ion clo

hòa tan

trong nước

Vật liệu

DA.130

Thí

Điện năng

kwh

11,19

3,08

9,25

nghiệm

Nước cất

lít

-

-

1,0

vữa

Giấy lọc

hộp

-

-

0,3

xây

Phenolphtalein

lít

-

-

0,5

dựng

Axit nitric (HNO3)

lít

-

-

0,1

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

-

-

0,1

Amoni Sunfua Xianua

(NH4SCN)

lít

-

-

0,01

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,422

0,375

0,512

Máy thi công

Tủ sấy

ca

1,365

0,375

1,0

Cân thủy tĩnh

ca

-

0,375

-

Bếp điện

ca

-

-

0,5

Tủ hút khí độc

ca

-

-

0,25

Cân phân tích

ca

-

-

0,125

Máy khác

%

5

5

5

10

11

12

37

DA.14000 THÍ NGHIỆM GẠCH XÂY ĐẤT SÉT NUNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cường

độ

chịu

nén

Cường

độ

chịu

uốn

Độ hút

nước

Khối

lượng

thể tích

Khối

lượng

riêng

Vật liệu

DA.140

Thí

Điện năng

kwh

0,50

0,75

24,6

8,2

8,2

nghiệm

Dầu hoả

lít

-

-

-

-

0,2

gạch

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

sét nung

Nhân công nhóm 4

công

0,788

0,70

0,438

0,508

0,503

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ lực 50

tấn

ca

0,105

0,157

-

-

-

Tủ sấy

ca

-

-

3,0

1,0

1,0

Cân kỹ thuật

ca

-

-

0,063

0,063

0,063

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

38

DA.15000 THÍ NGHIỆM GẠCH LÁT XI MĂNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Lực uốn

gãy toàn

viên

Lực

xung

kích

Độ

mài mòn

Độ

hút nước

Vật liệu

DA.150

Thí

Điện năng

kwh

0,63

-

16,35

10,67

nghiệm

Cát thạch anh

kg

-

-

0,5

-

gạch lát

Vật liệu khác

%

5

-

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,788

0,219

0,234

1,006

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ lực 50 tấn

ca

0,131

-

-

-

Dụng cụ xác định độ chịu

lực va đập xung kích gạch

lát xi măng

ca

-

0,25

-

-

Cân kỹ thuật

ca

-

-

0,025

0,5

Máy thử độ mài mòn

ca

-

-

0,5

-

Tủ sấy

ca

-

-

1,5

1,188

Máy hút ẩm

ca

-

-

0,188

0,5

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

39

DA.16000 THÍ NGHIỆM GẠCH CHỊU LỦA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cường

độ

chịu nén

Nhiệt độ

chịu lửa

loại 1

mẫu

Nhiệt độ

chịu lửa

loại ≥ 2

mẫu

Biến

dạng

dưới tải

trọng

Vật liệu

DA.160

Thí

Điện năng

kwh

12,80

9,76

5,49

16,47

nghiệm

Sạn Mg

kg

-

5,4

3,0

-

gạch

Grafit

kg

-

-

-

4,5

chịu lửa

Điện cực sắt

kg

-

3,6

2,0

6,0

Cồn (C2H5OH)

lít

-

2,7

1,5

-

Ống Cr-Mg hoặc Mg

kg

-

-

-

9,0

Bột Al2O3

kg

-

-

-

0,1

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

1,01

1,27

0,88

1,49

Máy thi công

Tủ sấy

ca

1,5

-

-

-

Lò nung

ca

-

0,8

0,45

1,35

Bộ phận cần ép mẫu thử gạch

chịu lửa

ca

-

-

-

0,375

Cân phân tích

ca

-

-

-

1,5

Máy kéo, nén thuỷ lực 50 tấn

ca

0,105

-

-

-

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

40

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ xốp

Độ co dư

có nhiệt độ

<1350 0C

Độ co dư

có nhiệt độ

≥1350 0C

Vật liệu

DA.160

Thí

Điện năng

kwh

4,1

20,39

30,58

nghiệm

Sạn Mg

kg

-

0,1

0,1

gạch

Bột Al2O3

kg

-

0,1

0,1

chịu lửa

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,263

1,575

1,969

Máy thi công

Tủ sấy

ca

0,5

0,69

1,035

Lò nung

ca

-

1,208

1,811

Cân kỹ thuật

ca

0,063

0,094

0,141

Máy khác

%

5

5

5

05

06

07

Tiếp theo

41

Mã

hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Khối lượng

thể tích

Khối lượng

riêng

Thử độ bền

xung nhiệt

vật liệu chịu

lửa làm lạnh

bằng nước

Vật liệu

DA.160

Thí

Điện năng

kwh

4,1

7,38

44,42

nghiệm

Grafit

kg

-

-

4,5

gạch

Ống Cr-Mg hoặc Mg

kg

-

-

9,0

chịu lửa

Dầu hoả

lít

1,0

0,2

-

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,350

0,503

3,653

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ lực

125 tấn

ca

-

-

0,25

Tủ sấy

ca

0,5

0,9

2,025

Lò nung

ca

-

-

1,856

Máy thử độ mài mòn

ca

-

-

0,188

Cân kỹ thuật

ca

-

-

0,75

Máy khác

%

5

5

5

08

09

10

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Thử cơ lý

vật liệu

chịu lửa

làm lạnh

bằng

không khí

Hệ số

dãn nở nhiệt

Hàm lượng

các oxit trong

gạch chịu lửa

(phương pháp

phân tích

hoá)

Vật liệu

DA.160

Thí

Điện năng

kwh

48,87

119,93

-

nghiệm

Grafit

kg

4,95

-

-

gạch

Ống Cr-Mg hoặc Mg

kg

9,9

-

-

chịu lửa

Dầu hoả

lít

0,22

-

-

Cồn (C2H5OH)

lít

-

-

0,6

Phenolphthalein

hộp

-

-

2,4

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

-

-

24,0

K2BrO4

gam

-

-

48,0

Axit nitric (HNO3)

ml

-

-

0,24

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

4,019

1,750

5,950

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ lực 125

tấn

ca

0,275

-

-

Tủ sấy

ca

2,228

14,625

-

Máy khác

%

5

5

-

11

12

13

42

DA.17000 THÍ NGHIỆM NGÓI SÉT NUNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thời

gian

xuyên

nước

Tải trọng

uốn gãy

Độ hút

nước

Khối

lượng

1m2 ngói

lợp ở

trạng thái

bão hoà

nước

Vật liệu

DA.170

Thí

Parafin

kg

0,25

-

-

-

nghiệm

Điện năng

kwh

-

1,13

8,49

-

ngói

Xi măng PCB40

kg

-

1,5

-

-

sét

Vật liệu khác

%

5

5

5

-

Nhân công nhóm 4

công

0,394

0,7

0,394

0,394

Máy thi công

Cân kỹ thuật

ca

-

-

0,063

0,063

Máy kéo, nén thuỷ lực 10 tấn

ca

-

0,236

-

-

Tủ sấy

ca

-

-

1,035

-

Máy khác

%

-

5

5

5

01

02

03

04

43

DA.18000 THÍ NGHIỆM NGÓI XI MĂNG CÁT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ hút

nước

ngói

xi măng

cát

Khối

lượng

1m2 ngói

xi măng

cát lợp ở

trạng thái

bão

hoà nước

Thời gian

xuyên

nước

ngói xi

măng cát

Lực uốn

gãy ngói

xi măng

cát

Vật liệu

DA.180

Thí

Điện năng

kwh

9,23

-

-

1,13

nghiệm

Parafin

kg

-

-

0,25

-

ngói

Xi măng PCB40

kg

-

-

-

1,5

xi

Vật liệu khác

%

5

-

5

5

cát

Nhân công nhóm 4

công

0,394

0,394

0,394

0,56

Máy thi công

Tủ sấy

ca

1,125

-

-

-

Cân kỹ thuật

ca

0,063

0,063

-

-

Máy kéo, nén thuỷ lực 10

tấn

ca

-

-

-

0,236

Máy khác

%

5

5

-

5

01

02

03

04

44

DA.19000 THÍ NGHIỆM GẠCH GỐM ỐP LÁT, GẠCH MEN, ĐÁ ỐP LÁT TỰ

NHIÊN VÀ ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO TRÊN CƠ SỞ CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ hút

nước

Khối

lượng

thể tích

Độ

bóng

bề mặt

Độ bền

uốn

Độ bền

mài

mòn

bề mặt

Vật liệu

DA.190

Thí

Điện năng

kwh

29,53

29,53

7,71

30,21

18,02

nghiệm

Nước

lít

100,0

150,0

-

-

20,0

gạch

Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%)

lít

-

-

1,56

-

0,1

gốm

Hạt mài

kg

-

-

-

-

0,04

ốp lát,

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

gạch

Nhân công

men,

Nhân công nhóm 4

công

0,656

0,63

0,735

0,70

1,56

đá ốp

Máy thi công

lát tự

Máy hút chân không

ca

0,65

0,65

-

-

-

nhiên,

Máy cắt, mài mẫu vật liệu

ca

0,3

0,3

0,37

0,3

0,3

đá ốp

Cân kỹ thuật

ca

0,24

0,3

-

-

1,15

lát

Tủ sấy

ca

3,3

3,3

0,5

3,3

1,2

nhân tạo

Máy hút ẩm

ca

0,5

-

-

-

-

trên cơ

Máy đo độ bóng

ca

-

-

0,57

-

-

sở chất

Tủ hút khí độc

ca

-

-

0,5

0,5

-

kết dính

Máy thử bền uốn

ca

-

-

-

0,5

-

hữu cơ

Máy thử độ mài mòn

ca

-

-

-

-

0,93

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

45

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao

phí

Đơn vị

Độ

bền

mài

mòn

sâu

Độ

cứng

bề mặt

theo

thang

Mohs

Xác

định hệ

số giãn

nở

nhiệt

dài (<

100OC)

Xác

định hệ

số giãn

nở

nhiệt

dài

(100OC

đến

800OC)

Xác

định

độ bền

sốc

nhiệt

Độ

bền

rạn

men

Vật liệu

DA.190

Thí

Điện năng

kwh

12,77

-

21,29

21,29

24,00

4,00

nghiệm

Hạt mài

kg

0,79

-

-

-

-

-

gạch

Nước

lít

-

10,0

1000,0

1500,0

150,0

20,0

gốm

Hóa chất màu

lít

-

-

-

-

0,1

0,05

ốp lát,

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

5

gạch

Nhân công

men,

Nhân công nhóm 4

công

0,90

0,425

1,0

1,0

1,14

3,675

đá ốp

lát tự

Máy thi công

nhiên,

đá ốp

Máy cắt, mài mẫu

vật liệu

ca

0,3

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

lát

nhân tạo

Máy thử độ mài

mòn

ca

0,25

-

-

-

-

-

trên cơ

Cân kỹ thuật

ca

0,125

-

-

-

-

-

sở chất

Tủ sấy

ca

1,1

-

2,2

2,2

1,5

-

kết dính

Bình hút ẩm

ca

-

-

0,56

0,56

-

-

hữu cơ

Khoáng chuẩn

ca

-

0,125

-

-

-

-

Máy đo độ giãn nở

nhiệt dài

ca

-

-

0,85

1,2

-

-

Máy khuấy và làm

mát nước

ca

-

-

-

-

1,5

-

Nồi hấp áp suất cao

(Autoclave)

ca

-

-

-

-

-

1,5

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

06

07

08

09

10

11

46

Tiếp theo

Mã

hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Sai lệch

kích

thước

Hệ số

giãn nở

ẩm

Xác đ

ịnh độ

bền va

đập

bằng

cách đo

hệ số

phản

hồi

Hệ số

ma sát

động

Vật liệu

DA.190

Thí

Điện năng

kwh

1,30

36,15

1,30

2,50

nghiệm

Bi thép

kg

-

-

0,1

-

gạch

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

gốm

Nhân công

ốp lát,

Nhân công nhóm 4

công

0,525

1,95

0,65

1,2

gạch men,

Máy thi công

đá ốp lát

Máy cắt, mài mẫu vật liệu

ca

0,2

0,4

0,2

0,3

tự nhiên,

Máy đo kích thước

ca

0,125

-

-

-

đá ốp lát

Lò nung

ca

-

2,75

-

-

nhân tạo

Dụng cụ đo hệ số giãn nở ẩm

ca

-

0,3

-

-

trên cơ sở

Thiết bị thử va đập phản hồi

ca

-

-

0,25

-

chất kết

Thiết bị đo hệ số ma sát

ca

-

-

-

0,5

dính hữu

cơ

Máy khác

%

5

5

5

5

12

13

14

15

Tiếp theo

Mã hiệu

Công tác thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ bền hoá học

Vật liệu

DA.190

Thí nghiệm

Điện năng

kwh

4,10

gạch gồm ốp lát,

Natri hypoclorit (NaClO)

lít

1,0

gạch men, đá ốp lát

Vật liệu khác

%

5

nhân tạo trên cơ sở

Nhân công nhóm 4

công

1,52

chất kết dính hữu cơ

Máy thi công

Tủ sấy

ca

0,5

Máy khác

%

5

16

47

DA.20000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Kiểm

tra kích

thước,

màu sắc

và mức

khuyết

tật ngoại

quan

Xác

định

cường

độ

chịu

nén

Xác

định độ

rỗng

Xác

định độ

thấm

nước

Xác

định

độ hút

nước

Vật liệu

DA.200

Thí

Điện năng

kwh

-

0,50

-

-

24,6

nghiệm

Xi măng

kg

-

0,89

-

1,50

-

cơ lý

Vật liệu khác

%

-

5

-

5

5

bê tông

Nhân công nhóm 4

công

0,57

0,63

0,54

0,522

0,482

Máy thi công

Máy kéo, nén thủy lực 50

tấn

ca

-

0,105

-

-

-

Cân kỹ thuật

ca

-

-

0,35

-

0,069

Bộ dụng cụ xác định thấm

nước

ca

-

-

-

0,5

-

Tủ sấy

ca

-

-

-

-

3,0

Máy khác

%

-

5

5

5

5

01

02

03

04

05

48

DA.21000 THÍ NGHIỆM NGÓI FIBRO XI MĂNG, XICADAY

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thời gian

xuyên nước

Tải trọng

uốn gãy

Khối lượng

thể tích

Vật liệu

DA.210

Thí

Parafin

kg

3,00

-

-

nghiệm

Điện năng

kwh

-

1,13

4,1

ngói

Vật liệu khác

%

5

5

5

xi măng,

Nhân công nhóm 4

công

0,350

0,744

0,201

xicaday

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ lực 10 tấn

ca

-

0,236

-

Tủ sấy

ca

-

-

0,5

Cân kỹ thuật

ca

-

-

0,1

Cân thủy tĩnh

ca

-

-

0,1

Máy khác

%

-

5

5

01

02

03

49

DA.22000 THÍ NGHIỆM SỨ VỆ SINH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ

hút nước

Độ bền nhiệt

Độ bền

rạn men

Vật liệu

DA.220

Thí

Điện năng

kwh

28,46

14,70

4,00

nghiệm

Nước

lít

100,0

150,0

-

sứ vệ

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,481

0,744

3,68

Máy thi công

Cân kỹ thuật

ca

0,15

-

-

Máy khuấy và làm mát nước

ca

-

1,5

-

Tủ sấy

ca

3,3

1,5

-

Máy hút ẩm

ca

0,5

-

-

Máy hút chân không

ca

0,25

-

-

Thiết bị Autoclave

ca

-

-

1,5

Máy khác

%

5

5

5

01

02

03

50

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Độ cứng

vạch bề

mặt theo

thang

Mohs

Độ thấm

mực

Xác định

khả năng

chịu tải của

sản phẩm

Xác định

tính năng

sử dụng của

sản phẩm

Vật liệu

DA.220

Thí

Điện năng

kwh

-

26,66

0,65

1,50

nghiệm

Nước

lít

10,0

20,0

-

75,0

sứ vệ

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

sinh

Nhân công

Nhân công nhóm 4

công

1,0

1,3

1,8

0,55

Máy thi công

Tủ sấy

ca

-

3,25

-

-

Dụng cụ cắt, mài

ca

0,3

0,5

-

-

Dụng cụ thử thấm mực

ca

-

1,5

-

-

Máy hút ẩm

ca

-

-

-

-

Thiết bị thử tải trọng

ca

-

-

0,58

-

Thiết bị thử tính năng

sử dụng của sứ vệ sinh

ca

-

-

-

0,25

Máy khác

%

5

5

5

5

04

05

06

07

51

DA.23000 THÍ NGHIỆM KÍNH XÂY DỰNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khuyết

tật ngoại

quan

Độ cong

vênh

Chiều

dày và

sai lệch

chiều

dày

Độ

truyền

sáng

Vật liệu

DA.230

Thí

Nước rửa kính

lít

0,3

0,3

0,3

0,3

nghiệm

Điện năng

kwh

-

-

-

0,8

kính

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

dựng

Nhân công nhóm 4

ca

0,8

0,7

0,85

1,1

Máy thi công

Máy quang phổ đo hệ số

truyền sáng

ca

-

-

-

0,7

Máy khác

%

-

-

-

5

01

02

03

04

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần                    hao

phí

Đơn vị

Xác định

hệ số phản xạ

của kính

gương

Xác định

hệ số truyền

năng lượng

bức xạ mặt

trời

Xác định

hệ số phản xạ

năng lượng

ánh sáng mặt

trời

Vật liệu

DA.230

Thí

Nước rửa kính

lít

0,25

0,25

0,25

nghiệm

Điện năng

kwh

0,80

0,80

0,80

kính

Vật liệu khác

%

5

5

5

dựng

Nhân công nhóm 4

ca

1,15

1,2

1,1

Máy thi công

Máy quang phổ đo hệ số

phản xạ ánh sáng

ca

0,7

-

0,7

Máy quang phổ đo hệ số

truyền sáng

ca

-

0,7

-

Máy khác

%

5

5

5

05

06

07

52

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ bền

va đập

con lắc

Độ bền

va đập bi

rơi

Ứng suất

bề mặt

Độ

vỡ mảnh

Vật liệu

DA.230

Thí

Nước rửa kính

lít

-

-

0,5

-

nghiệm

Điện năng

kwh

-

-

0,50

-

kính

Vật liệu khác

%

-

-

5

-

dựng

Nhân công nhóm 4

ca

0,6

0,5

0,45

0,6

Máy thi công

Dụng cụ thử va đập con lắc

ca

0,55

-

-

-

Dụng cụ thử va đập bi rơi

ca

-

0,55

-

-

Dụng cụ phá vỡ mẫu kính

ca

-

-

-

0,5

Máy đo ứng suất bề mặt

ca

-

-

0,5

-

Máy khác

%

5

5

5

5

08

09

10

11

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ bền

nhiệt ẩm

Độ bền

nhiệt khô

Độ bền

chịu ẩm

Độ bền

chịu

bức xạ

Vật liệu

DA.230

Thí

Nước rửa kính

lít

0,1

0,1

0,1

0,5

nghiệm

Điện năng

kwh

2,90

9,84

45,00

450,00

kính

xây

Bóng đèn OSRAM Ultra -

Vitalux 300W

cái

-

-

-

24,0

dựng

Vật liệu khác

%

5

5

5

1

Nhân công nhóm 4

công

1,6

1,6

2,8

26,2

Máy thi công

Tủ sấy

ca

-

1,2

-

-

Bếp điện

ca

1,0

-

-

-

Thiết bị đo độ bền ẩm

ca

1,3

-

42,0

-

Máy quang phổ đo hệ số

truyền sáng

ca

-

-

-

2,0

Máy khác

%

5

5

5

5

12

13

14

15

53

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác định

độ bền

axit của

kính phủ

phản

quang

Xác định

độ bền

kiềm của

kính phủ

phản

quang

Độ bền

mài mòn

kính phủ

phản

quang

Xác định

độ bền

nước của

kính màu

hấp thụ

nhiệt

Vật liệu

DA.230

Thí

Điện năng

kwh

0,50

0,50

0,60

6,55

nghiệm

Nước rửa kính

lít

0,2

0,2

0,2

0,5

kính

Axit Clohydric (HCl) 1N

lít

1,3

-

-

1,0

xây

Natri hydroxit (NaOH)

lít

-

1,3

-

-

dựng

Methyl đỏ (C15H14N3NaO2)

mg

-

-

-

25,0

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

1,2

1,2

1,7

2,0

Máy thi công

Máy quang phổ đo hệ số

truyền sáng

ca

0,45

0,45

0,5

-

Máy mài mòn bề mặt kính

ca

-

-

0,5

-

Cân kỹ thuật

ca

-

-

-

0,5

Bếp điện

ca

-

-

-

0,5

Tủ sấy

ca

-

-

-

0,5

Máy làm sạch bằng siêu âm

ca

-

-

-

0,5

Máy khác

%

-

-

5

5

16

17

18

19

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác định

điểm sương

Thử độ kín bằng

phương pháp

gia tốc

Vật liệu

DA.230

Thí

Khăn bông

cái

1,0

-

nghiệm

Cồn (C2H5OH)

lít

0,5

-

kính

Đá khô

kg

0,5

-

xây

Điện năng

kwh

0,6

890,0

dựng

Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%)

lít

-

0,2

Vật liệu khác

%

5

1

Nhân công nhóm 4

công

1,6

13,0

Máy thi công

Thiết bị đo điểm sương

ca

2,0

-

Thiết bị đo thử độ kín

ca

-

80,0

Máy khác

%

5

5

20

21

54

DA.24000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số

vòng

năm

của gỗ

Độ ẩm

khi thử

cơ lý

Độ hút

ẩm

Độ hút

nước

và độ

dãn dài

Độ

co nứt

của gỗ

Vật liệu

DA.240

Thí

Điện năng

kwh

-

7,46

7,46

8,95

42,91

nghiệm

Đầu đo

cái

-

-

-

-

12

cơ lý

Vật liệu khác

%

-

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

0,525

0,7

0,785

1,05

1,925

Máy thi công

Tủ sấy

ca

-

0,91

0,91

1,092

5,233

Máy khác

%

-

5

5

5

5

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối

lượng

riêng của

gỗ

Giới hạn

bền

khi nén

của gỗ

Giới hạn

bền

khi kéo

của gỗ

Giới hạn

bền

khi

uốn tĩnh

của gỗ

Vật liệu

DA.240

Thí

Điện năng

kwh

11,19

0,30

0,30

0,30

nghiệm

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

gỗ

Nhân công nhóm 4

công

0,591

0,70

0,60

0,59

Máy thi công

Tủ sấy

ca

1,365

-

-

-

Lò nung

ca

-

-

-

-

Máy kéo, nén thuỷ lực 10 tấn

ca

-

0,063

0,063

0,063

Máy khác

%

5

5

5

5

06

07

08

09

55

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Giới

hạn

bền khi

uốn va

đập

của gỗ

Giới

hạn

bền khi

trượt

và cắt

của gỗ

Sức

chống

tách

của gỗ

Độ

cứng

va đập

của gỗ

Chỉ

tiêu

biến

dạng

đàn hồi

của gỗ

Vật liệu

DA.240

Thí

Điện năng

kwh

2,75

3,60

3,60

-

12,73

nghiệm

Keo dán tổng hợp

hộp

-

-

0,03

-

-

cơ lý

Giấy ráp

tờ

-

-

3,0

3,0

-

gỗ

Lưỡi dao cạo

cái

-

-

1,0

-

-

Xăng

lít

-

-

-

-

-

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

0,919

0,788

0,70

0,875

0,70

Máy thi công

Tủ sấy

ca

-

-

-

-

0,25

Lò nung

ca

-

-

-

-

0,875

Máy kéo, nén thuỷ lực 200

tấn

ca

0,156

-

-

-

-

Máy kéo, nén thuỷ lực 50

tấn

ca

-

0,75

0,75

-

-

Dụng cụ đo độ bền va đập

ca

-

-

-

0,25

-

Máy khác

%

5

5

5

5

5

10

11

12

13

14

56

DA.25000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BITUM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ

kéo dài

Nhiệt

độ hoá

mềm

Nhiệt

độ

bắt lửa

Độ

kim

lún

Độ

bám

dính

với đá

Vật liệu

DA.250

Phân

Điện năng

kwh

3,00

3,50

0,18

47,88

1,72

tích

Glyxerin (C3H8O3)

lít

0,1

0,5

-

-

-

vật liệu

Dầu hoả

lít

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

bitum

Cát vàng

m3

-

-

0,01

-

-

Đầu đo

cái

-

-

-

12,0

-

Mỡ

kg

0,1

0,1

-

-

-

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

1,006

1,094

1,313

0,85

1,356

Máy thi công

Bếp điện

ca

0,25

0,375

0,063

0,25

0,063

Máy đo độ dãn dài bitum

ca

0,25

-

-

-

-

Dụng cụ vòng và bi

ca

-

0,125

-

-

-

Tủ sấy

ca

-

-

-

5,75

0,188

Cân kỹ thuật

ca

-

-

-

-

0,25

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

57

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối

lượng

riêng

Lượng

tổn thất

sau khi

đốt ở

1630C

trong 5

giờ

Tỷ lệ độ

kim lún

sau khi

đun nóng

ở 1630C

trong 5

giờ với

độ kim

lún 2500C

Hàm

lượng

hoà tan

trong

Benzen

Vật liệu

DA.250

Phân

Điện năng

kwh

1,21

6,15

31,67

10,48

tích

Glyxerin (C3H8O3)

lít

-

1,0

-

-

vật liệu

Trichloroethylene (C2HCl3)

lít

-

-

-

0,83

bitum

Dầu hoả

lít

0,01

0,02

-

-

Mỡ

kg

-

-

0,2

-

Axit Silicic (H2SiO3)

kg

-

-

0,02

-

Nước cất

lít

2,5

-

-

0,1

Giấy lọc

hộp

-

-

-

0,1

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

1,96

0,96

0,613

1,05

Máy thi công

Bếp điện

ca

0,063

-

-

0,75

Tủ sấy

ca

0,125

0,75

0,983

0,86

Cân kỹ thuật

ca

0,05

0,05

-

-

Cân phân tích

ca

-

-

0,125

0,038

Lò nung

ca

-

-

1,935

-

Kẹp niken

ca

-

-

0,75

-

Máy hút ẩm

ca

-

-

-

0,75

Máy khác

%

5

5

5

5

06

07

08

09

58

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ

nhớt

của

nhựa

đường

Chất

thu

được

khi

chưng

cất

Độ

đồng

đều, độ

ổn

định

của

nhũ

tương

nhựa

đường

Tốc độ

phân

tách

của

nhũ

tương

nhựa

đường

Lượng

mất

sau khi

nung ở

163OC

Vật liệu

DA.250

Phân

Điện năng

kwh

-

17,91

26,86

3,08

4,67

tích

Keo dán tổng hợp

hộp

-

-

-

1,0

-

vật liệu

Mỡ

kg

-

-

-

-

0,2

bitum

Axit Silicic (H2SiO3)

kg

-

-

-

-

0,02

Xăng

lít

0,06

-

-

-

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

1,75

1,094

0,998

2,034

0,613

Máy thi công

Tủ sấy

ca

-

2,184

3,276

0,375

0,571

Cân kỹ thuật

ca

-

-

-

0,375

1,125

Kẹp niken

ca

-

-

-

-

0,375

Nhớt kế

ca

1,2

-

-

-

-

Cân phân tích

ca

-

-

-

-

0,063

Máy khác

%

5

5

5

5

5

10

11

12

13

14

59

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm lượng Paraphin

Điện tích hạt

Vật liệu

DA.250

Phân

Điện năng

kwh

5,08

5,00

tích

Nước cất

lít

0,18

1,0

vật liệu

Etoxyetan

kg

0,20

-

bitum

Etanol nguyên chất

kg

0,50

-

Etanol cấp kỹ thuật

kg

0,50

-

Axeton

lít

1,00

-

Cacbon dioxit

kg

0,10

-

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công

Kỹ sư

công

1,5

0,5

Nhân công nhóm 4

công

1,0

1,0

Máy thi công

Cân phân tích

ca

0,01

-

Tủ sấy

ca

0,10

-

Máy hút chân không

ca

0,10

-

Bể ổn nhiệt

ca

-

0,125

Máy khác

%

5

5

15

16

60

DA.26000 THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG POLIME

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ đàn hồi

Độ ổn định

lưu trữ

Độ nhớt

Brookfield

Vật liệu

DA.260

Thí

Điện năng

kwh

5,04

59,57

0,19

nghiệm

Vật liệu khác

%

5

5

5

đường

Nhân công nhóm 4

công

0,194

1,795

0,081

Polime

Máy thi công

Máy đo độ đàn hồi

ca

0,164

-

-

Thiết bị gia nhiệt vòng và

bi

ca

-

0,066

-

Máy đo độ nhớt Brookfield

ca

-

-

0,263

Bếp điện

ca

0,066

0,066

0,066

Tủ lạnh

ca

-

0,525

-

Tủ sấy

ca

0,591

7,088

-

Máy khác

%

5

5

5

01

02

03

61

DA.27000 THÍ NGHIỆM MASTIC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối

lượng

riêng

Độ côn

lún

Độ khôi

phục

đàn hồi

Độ chảy

dẻo ở

600C

Điểm

hóa

mềm

Vật liệu

DA.270

Thí

Điện năng

kwh

-

-

-

5,13

-

nghiệm

Gas công nghiệp

kg

1,19

1,19

1,19

1,41

1,23

Mastic

Dầu FO

lít

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Nước cất

lít

2,5

-

-

-

1,0

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

0,317

0,469

0,478

0,563

0,309

Máy thi công

Cân kỹ thuật

ca

0,02

-

-

-

-

Thiết bị đo độ côn lún

ca

-

0,013

0,024

-

-

Máy ổn nhiệt

ca

0,20

0,25

0,25

-

-

Bộ thiết bị thí nghiệm

điểm hóa mềm (ELE)

-

-

-

-

0,028

Bếp ga công nghiệp

ca

0,20

0,19

0,19

0,226

0,196

Tủ sấy

ca

-

-

-

0,625

-

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

62

DA.28000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trọng

lượng

riêng của

bê tông

nhựa

Trọng

lượng

riêng của

các phối

liệu trong

bê tông

nhựa

Độ bão

hoà nước

của bê

tông

nhựa

Độ trương

nở sau khi

bão hoà

nước

Vật liệu

DA.280

Thí

Điện năng

kwh

0,30

65,52

0,45

42,91

nghiệm

Nước cất

lít

-

0,6

-

-

bê tông

Dầu hoả

lít

-

2,0

-

-

nhựa

Đầu đo

cái

-

-

-

12,0

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

1,47

0,14

0,396

0,01

Máy thi công

Máy nghiền bi sứ LE 1

ca

-

5,46

-

-

Tủ sấy

ca

-

5,46

-

5,233

Máy hút chân không

ca

0,375

-

0,563

-

Cân kỹ thuật

ca

0,031

0,031

0,031

0,031

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

63

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cường

độ

chịu nén

Hệ số

ổn định

nước và

ổn định

nhiệt

Độ ổn

định, chỉ

số dẻo,

độ cứng

quy ước

Hàm

lượng

bitum

trong bê

tông

nhựa

Vật liệu

DA.280

Thí

Điện năng

kwh

2,15

39,50

21,00

30,66

nghiệm

Dầu hoả

lít

-

-

-

1,0

bê tông

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

0,73

0,264

1,838

1,536

Máy thi công

Tủ sấy

ca

-

4,5

-

3,51

Máy nén Marshall

ca

-

-

0,313

-

Máy chiết nhựa (Xốc lét)

ca

-

-

-

0,313

Máy kéo, nén thuỷ lực 10

tấn

ca

0,45

0,45

-

-

Máy hút chân không

ca

-

0,563

-

-

Máy khác

%

5

5

5

5

05

06

07

08

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thành phần cốt liệu

của hỗn hợp

bê tông nhựa

sau khi chiết

Độ sâu vệt hằn

bánh xe

Vật liệu

DA.280

Thí

Dầu cặn

lít

0,42

-

nghiệm

Điện năng

kwh

-

3,0

bê tông

Dầu công nghiệp 20

lít

-

5,0

nhựa

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công

Kỹ sư

công

-

2,0

Nhân công nhóm 4

công

1,03

4,0

Máy thi công

Cân kỹ thuật

ca

0,063

-

Thiết bị Wheel tracking

ca

-

2,26

Máy khác

%

5

5

09

10

Quy định áp dụng định mức: Thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe dùng cho thí nghiệm xác

định chiều sâu vệt hằn bánh xe trong môi trường không khí (mức độ vệt hằn bánh xe) theo Quy

định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết

bị Wheel tracking đối với mẫu thí nghiệm lấy tại hiện trường.

64

DA.29000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ VẬT LIỆU BỘT KHOÁNG TRONG BÊ TÔNG

NHỰA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thành

phần hạt

bột

khoáng

Hàm

lượng

bột

khoáng

mất khi

nung

Hàm

lượng

nước

Khối

lượng

riêng của

bột

khoáng

chất

Vật liệu

DA.290

Thí

Điện năng

kwh

6,15

17,83

10,25

32,8

nghiệm

Nước cất

lít

2,0

-

-

0,5

cơ lý

Mỡ

kg

-

0,1

-

-

vật liệu

Axit Silicic (H2SiO3)

kg

-

0,01

-

-

bột

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

trong

Nhân công nhóm 4

công

2,52

0,613

3,763

0,665

bê

Máy thi công

tông

Cân kỹ thuật

ca

0,938

-

0,063

-

nhựa

Tủ sấy

ca

0,75

0,5

1,25

4,0

Cân phân tích

ca

-

0,063

-

-

Lò nung

ca

-

1,125

-

-

Kẹp niken

ca

-

0,375

-

-

Chén bạch kim

ca

-

0,375

-

-

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

65

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối

lượng

riêng của

hỗn hợp

bột

khoáng

chất và

nhựa

đường

Khối

lượng thể

tích và

độ rỗng

dư của

hỗn hợp

bột

khoáng

và nhựa

đường

Độ

trương

nở của

hỗn hợp

bột

khoáng

và nhựa

đường

Chỉ số về

hàm

lượng

nhựa và

bột

khoáng

Vật liệu

DA.290

Thí

Điện năng

kwh

60,35

60,35

0,05

2,05

nghiệm

Nước cất

lít

1,0

-

-

2,0

cơ lý

Amoni hydroxit (NH4OH)

kg

-

-

-

0,1

vật liệu

Natri hydroxit (NaOH)

kg

-

0,8

-

-

bột

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

trong

Nhân công nhóm 4

công

0,998

1,138

1,925

0,84

bê

Máy thi công

tông

Cân kỹ thuật

ca

-

-

0,063

0,313

nhựa

Tủ sấy

ca

7,36

7,36

-

0,25

Cân thủy tĩnh

ca

-

-

0,063

-

Máy hút chân không

ca

-

-

0,063

-

Máy khác

%

5

5

5

5

05

06

07

08

66

DA.30000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA TÁI CHẾ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đầm xoay

Hveem

Cường độ

ép chẻ

Vật liệu

DA.300

Thí

Điện năng

kwh

1,54

0,3

8,7

nghiệm

Vật liệu khác

%

5

5

5

nhựa

Nhân công nhóm 4

công

0,94

0,451

0,75

tái chế

Máy thi công

Cân kỹ thuật

ca

0,375

0,125

0,125

Máy hút chân không

ca

0,375

Máy đầm xoay

ca

0,375

-

-

Máy Hveem

ca

-

0,125

-

Máy nén Marshall

ca

-

-

0,125

Máy khác

%

5

5

5

01

02

03

67

DA.31000  THÍ NGHIỆM TÍNH NĂNG CƠ LÝ MÀNG SƠN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ bền

va đập

Độ bền

va uốn

Độ

bám

dính

Độ

nhớt

Độ bền

trong

bazơ

Vật liệu

DA.310

Thí

Dung môi hữu cơ

lít

0,1

0,1

0,1

0,1

-

nghiệm

Giấy ráp

tờ

3,0

3,0

3,0

-

-

tính

Lưỡi dao cạo

cái

-

-

1,0

-

-

năng

Natri hydroxit (NaOH)

kg

-

-

-

-

0,5

cơ lý

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

màng

Nhân công nhóm 4

công

0,875

0,70

0,70

0,875

1,40

sơn

Máy thi công

Dụng cụ xác định độ bền va

đập

ca

1,15

-

-

-

-

Dụng cụ xác định độ bền va

uốn

ca

-

1,15

-

-

-

Kính hiển vi

ca

-

0,125

-

-

-

Tenxomet

ca

-

-

1,0

-

Máy khác

%

5

5

-

5

-

01

02

03

04

05

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thời

gian khô

Độ phủ

màng

sơn

Độ bền

axit

Độ mịn

Vật liệu

DA.310

Thí

Điện năng

kwh

5,0

-

-

-

nghiệm

Dung môi hữu cơ

lít

0,1

0,1

0,1

0,1

tính

Giấy ráp

tờ

1,0

-

-

-

năng

Axit Clohydric (HCl)

kg

-

-

0,5

-

cơ lý

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

màng

Nhân công nhóm 4

công

1,094

0,875

1,269

0,43

sơn

Máy thi công

Cân kỹ thuật

ca

-

0,5

-

-

Máy đo thời gian khô màng

sơn

ca

1,15

-

-

-

Máy khác

%

5

5

-

-

06

07

08

09

68

Tiếp theo

Mã

hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm lượng

chất không

bay hơi

Độ cứng

của

màng sơn

Độ bóng

của

màng sơn

Vật liệu

DA.310

Thí

Điện năng

kwh

12,3

-

-

nghiệm

Dung môi hữu cơ

lít

0,3

0,3

0,3

tính

Vật liệu khác

%

5

5

5

cơ lý

Nhân công nhóm 4

công

0,481

0,875

0,859

của

Máy thi công

màng

Thiết bị đo độ cứng màng sơn

ca

-

1,25

-

sơn

Tủ sấy

ca

1,5

-

-

Cân phân tích

ca

0,125

-

-

Máy khác

%

5

5

-

10

11

12

Tiếp theo

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ bền nước

Độ rửa trôi

Vật liệu

DA.310

Thí

Điện năng

kwh

12,3

-

nghiệm

Dung môi hữu cơ

lít

0,1

0,1

tính

Vật liệu khác

%

5

5

cơ lý

Nhân công nhóm 4

công

0,523

0,95

của

Máy thi công

màng

Thiết bị xác định độ bền cọ rửa

ca

-

1,25

sơn

Tủ sấy

ca

1,5

-

Cân phân tích

ca

0,125

-

Máy khác

%

5

5

13

14

69

DA.32000 THÍ NGHIỆM CHIỀU DÀY MÀNG SƠN TRÊN NỀN BÊ TÔNG, GỖ,

THÉP VÀ TÔN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DA.320

Thí

Điện năng

kwh

0,20

nghiệm

Đá mài

viên

0,25

chiều

Giấy ráp

tờ

2,0

dày

Mỡ

kg

0,2

màng

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

0,141

Máy thi công

Máy đo chiều dày màng sơn

ca

0,125

Máy khác

%

5

01

70

DA.33000 THÍ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác định

cường độ

kháng ép

Xác định

modun

đàn hồi

Xác định

độ ổn định

với nhiệt

và nước

Vật liệu

DA.330

Thí

Điện năng

kwh

2,40

-

2,87

nghiệm

Vật liệu khác

%

10

-

10

cố

Nhân công nhóm 4

công

1,140

1,482

1,944

bằng

Máy thi công

chất kết

Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn

ca

0,50

-

-

dính

Máy nén cố kết

ca

-

0,430

-

Cân kỹ thuật

ca

-

-

0,23

Tủ sấy

ca

-

-

0,35

Máy khác

%

5

5

5

01

02

03

71

DA.34000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP TRÒN, THÉP DẸT, CƯỜNG ĐỘ, ĐỘ DÃN DÀI

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã

hiệu

Công tác

thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thép

tròn

f 6-10,

thép dẹt

có thiết

diện So

≤100

mm2

Thép

tròn

f 12-18,

thép dẹt

có thiết

diện 100

< So ≤

250mm2

Thép

tròn

f 20-25,

thép dẹt

có thiết

diện 250

< So ≤

500mm2

Thép

tròn

f 28-32,

thép dẹt

có thiết

diện 500

< So ≤

800mm2

Thép

tròn

f 36-45,

thép dẹt

có thiết

diện So

> 800

mm2

Vật liệu

DA.340

Điện năng

kwh

0,70

0,84

0,90

1,14

1,21

Dầu thủy lực

lít

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

Máy thi công

Máy kéo, nén thủy lực

100 tấn

ca

0,04

0,048

0,051

0,065

0,069

Thí

nghiệm

kéo thép

thép dẹt

cường

độ,

độ dãn

dài

Máy khác

%

10

10

10

10

10

01

02

03

04

05

72

DA.35000 THÍ NGHIỆM KÉO MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, ĐỘ

BỀN MỐI HÀN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Mối hàn

thép

tròn

f 6-10,

mối hàn

thép dẹt

có thiết

diện So

≤

100mm2

Mối hàn

thép

tròn

f 12-18,

mối hàn

thép dẹt

có thiết

diện 100

< So ≤

250mm2

Mối hàn

thép

tròn

f 20-25,

mối hàn

thép dẹt

có thiết

diện 250

< So ≤

500mm2

Mối hàn

thép

tròn

f 28-32,

mối hàn

thép dẹt

có thiết

diện 500

< So ≤

800mm2

DA.350

Thí

Vật liệu

nghiệm

Điện năng

kwh

0,70

0,84

0,90

1,12

kéo mối

Dầu thủy lực

lít

0,01

0,01

0,01

0,01

hàn thép

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

hàn thép

Nhân công nhóm 4

công

0,3

0,3

0,3

0,4

dẹt, độ

Máy thi công

bền mối

Máy kéo, nén thuỷ lực 100 tấn

ca

0,04

0,048

0,051

0,064

hàn

Máy khác

%

10

10

10

10

01

02

03

04

73

DA.36000 THÍ NGHIỆM UỐN THÉP TRÒN, THÉP DẸT, MỐI HÀN THÉP TRÒN,

MỐI HÀN THÉP DẸT, GÓC UỐN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thép

tròn

hoặc

mối hàn

thép

tròn có

f 6-10,

thép dẹt

hoặc

mối hàn

thép dẹt

có bề

dày h ≤

6mm

Thép

tròn

hoặc

mối hàn

thép

tròn có

f 12-18,

thép dẹt

hoặc

mối hàn

thép dẹt

có bề

dày h ≤

10mm

Thép

tròn

hoặc

mối hàn

thép

tròn có

f 20-25,

thép dẹt

hoặc

mối hàn

thép dẹt

có bề

dày h ≤

16mm

Thép

tròn

hoặc

mối hàn

thép

tròn có

f 28-32,

thép dẹt

hoặc

mối hàn

thép dẹt

có bề

dày h ≤

20mm

Thép

tròn

hoặc

mối hàn

thép

tròn có

f 36-45,

thép dẹt

hoặc

mối hàn

thép dẹt

có bề

dày  h >

20mm

Vật liệu

DA.360

Điện năng

kwh

0,70

0,77

0,84

0,99

1,43

Dầu thủy lực

lít

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ lực

100 tấn

ca

0,04

0,044

0,048

0,056

0,081

Thí

nghiệm

uốn thép

mối hàn

thép tròn,

dẹt,

góc uốn

Máy khác

%

10

10

10

10

10

01

02

03

04

05

74

DA.37000 THÍ NGHIỆM NÉN THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN ĐỘ BỀN UỐN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Ống hàn

có

đường

kính

ngoài

Dng ≤

50mm

Ống hàn

có

đường

kính

ngoài 50

< Dng ≤

100mm

Ống hàn

có

đường

kính

ngoài

100 <

Dng ≤

150mm

Ống hàn

có

đường

kính

ngoài

150 <

Dng ≤

200mm

Ống hàn

có

đường

kính

ngoài

Dng >

200mm

Vật liệu

DA.370

Điện năng

kwh

0,90

1,06

1,23

1,32

1,43

Dầu thủy lực

lít

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ

lực 100 tấn

ca

0,051

0,06

0,07

0,075

0,081

Thí

nghiệm

nén thép

mối hàn

độ bền

uốn

Máy khác

%

10

10

10

10

10

01

02

03

04

05

75

DA.38000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP ỐNG NGUYÊN VÀ THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ  tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Ống có

thiết

diện So

≤

100mm2

Ống có

thiết

diện

100<

So≤ 200

mm2

Ống có

thiết diện

250< So

≤500mm2

Ống có

thiết diện

500<So

≤800mm2

Ống có

thiết

diện So

>

800mm2

Vật liệu

DA.380

Điện năng

kwh

0,7

0,77

0,84

0,99

1,1

Dầu thủy lực

lít

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ

lực 100 tấn

ca

0,04

0,044

0,048

0,056

0,063

Thí

nghiệm

kéo thép

nguyên

và thép

ống

có mối

hàn

Máy khác

%

10

10

10

10

10

01

02

03

04

05

76

DA.39000 THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI THÉP TRÒN, THÉP DẸT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ  tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí

nghiệm

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Cốt thép

f 6-12

hoặc

thép dẹt

có thiết

diện

So≤100

mm2

Cốt thép

f 12-18

hoặc

thép dẹt

có thiết

diện

100<So≤

250mm2

Cốt thép

f 20-25

hoặc

thép dẹt

có thiết

diện

250<So≤

500mm2

Cốt thép

f 28-32

hoặc

thép dẹt

có thiết

diện

500<So≤

800mm2

Cốt thép

f 36-45

hoặc

thép dẹt

có thiết

diện

So>1000

mm2

Vật liệu

DA.390

Điện năng

kwh

2,86

3,52

4,18

5,54

6,56

Dầu thủy lực

lít

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

Mô đun

đàn hồi

thép tròn

Máy thi công

Máy kéo, nén thuỷ

lực 100 tấn

ca

0,163

0,2

0,238

0,315

0,373

Máy khác

%

10

10

10

10

10

01

02

03

04

05

77

DA.40000 THÍ NGHIỆM KÉO CÁP DỰ ỨNG LỰC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ  tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DA.400

Thí

Điện năng

kwh

50,0

nghiệm

Dầu AK15

lít

0,1

kéo cáp

Vật liệu khác

%

5

dự ứng

Nhân công

lực

Kỹ sư

công

1,0

Nhân công nhóm 4

công

1,5

Máy thi công

Máy kéo, nén thủy lực 125 tấn

ca

0,55

Máy khác

%

5

01

DA.41000 THÍ NGHIỆM PHÁ HỦY BU LÔNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DA.410

Thí

Điện năng

kwh

1,54

nghiệm

Dầu thủy lực

lít

0,03

phá hủy

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

0,219

Máy thi công

Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn

ca

0,088

Máy khác

%

5

01

78

DA.42000 THÍ NGHIỆM NHỔ BU LÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DA.420

Thí

Điện năng

kwh

0,7

nghiệm

Dầu thủy lực

lít

0,3

nhổ

Vật liệu khác

%

5

tại

Nhân công nhóm 4

công

1,75

hiện

Máy thi công

trường

Máy khoan cầm tay

ca

0,375

Máy kéo, thuỷ lực 50 tấn

ca

0,375

Máy khác

%

5

01

79

DA.43000 THÍ NGHIỆM CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG GỖ, BẰNG KIM LOẠI,

BẰNG NHỰA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ

lọt khí

Độ

kín

nước

Độ bền

áp lực

gió

Cơ lý

Già

hóa

nhiệt

Vật liệu

DA.430

Thí

Điện năng

kwh

0,375

1,00

0,38

3,00

36,80

nghiệm

Keo dán tổng hợp

hộp

1,0

1,0

-

4,0

-

cửa sổ

Giấy ráp

tờ

3,0

1,0

-

-

-

và

Lưỡi dao cạo

cái

1,0

-

-

-

-

cửa đi

Dầu diezel

lít

1,0

-

-

-

-

bằng gỗ;

Nước

lít

-

20,0

-

-

-

bằng

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

bằng

Nhân công nhóm 4

công

0,50

0,50

0,26

1,0

1,0

nhựa

Máy và thiết bị thí  nghiệm

Tủ sấy

ca

-

-

-

-

3,0

Lò nung

ca

-

-

-

0,125

1,0

Dụng cụ đo độ bền va đập

ca

-

-

0,125

-

-

Máy bơm nước 2,8kW

ca

-

0,125

-

-

-

Máy nén khí

ca

0,125

-

0,125

-

-

Máy cưa gỗ

ca

-

-

-

0,25

-

Máy bào gỗ

ca

-

-

-

0,125

-

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

80

DA.44000 THÍ NGHIỆM ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Sức bền

nén, nén

dẹt ống

Độ đồng

nhất vật

liệu đúc

Độ cứng

Kích

thước

tương

quan

hình học

Vật liệu

DA.440

Thí

Điện năng

kwh

22,85

4,00

0,75

-

nghiệm

Lưỡi cưa máy

cái

1,0

-

-

-

ống

Dao tiện

con

3,0

-

-

-

và

Dao bào

con

3,0

-

-

-

phụ

Đá mài

viên

2,0

-

-

-

tùng

Đá cắt

viên

2,0

-

-

-

bằng

Phớt đánh bóng

viên

2,0

-

-

-

gang

Vật liệu khác

%

2

2

2

-

Nhân công nhóm 4

công

1,0

0,5

0,5

0,125

Máy thi công

Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn

ca

0,5

-

-

-

Máy soi kim tương

ca

-

0,25

-

-

Máy cưa thép

ca

0,25

-

-

-

Máy cắt Makita

ca

-

0,25

-

-

Máy dò khuyết tật

ca

-

0,5

-

-

Máy kiểm tra độ cứng

ca

-

-

0,125

-

Máy tiện

ca

0,5

-

-

-

Máy bào thép 7,5kW

ca

0,5

-

-

-

Máy khác

%

5

5

5

-

01

02

03

04

81

DA.45000 THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ dày

danh

định

Khối

lượng

đơn vị

thể tích

Cường

độ chịu

kéo

Cường

độ

kháng

xuyên

CBR

Độ dẫn

nước

Vật liệu

DA.450

Thí

Điện năng

kwh

-

-

1,14

0,90

1,25

nghiệm

Dầu thủy lực

lít

-

-

0,01

0,01

-

vải địa

Vật liệu khác

%

-

-

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,31

0,187

0,625

0,625

1,88

Máy thi công

Thiết bị đo độ dày

ca

0,115

-

-

-

-

Cân kỹ thuật

ca

-

0,125

-

-

-

Máy kéo, nén

WDW-100

ca

-

-

0,375

0,313

-

Thiết bị đo độ dẫn

nước

ca

-

-

-

-

1,25

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

82

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Lực

xuyên

thủng

CBR

Lực

kháng

rơi

côn

Độ

thấm

xuyên

Cường

độ chịu

kéo/

nén và

độ giãn

dài

Độ xé

rách

hình

thang

Kích

thước

lỗ

Vật liệu

DA.450

Thí

Điện năng

kwh

1,23

9,00

0,80

9,20

9,20

11,67

nghiệm

Hạt kích thước chuẩn

gam

-

-

-

-

-

50,0

vải địa

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

5

Máy thi công

Máy nén CBR

ca

0,3

-

-

-

-

-

Máy thử độ rơi côn

ca

-

0,3

-

-

-

-

Máy kéo, nén thủy

lực 50 tấn

ca

-

-

-

0,3

0,3

-

Máy thấm

ca

-

-

0,5

-

-

-

Máy sàng

ca

-

-

-

-

-

0,3

Cân kỹ thuật

ca

-

-

0,5

-

-

0,5

Tủ sấy

ca

-

1,0

-

1,0

1,0

1,0

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

06

07

08

09

10

11

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Bề dầy

Trọng

lượng

Độ

kháng

bục

Độ dẫn

nước

Độ hư

hỏng

(chiếu

UV)

Vật liệu

DA.450

Thí

Điện năng

kwh

8,16

8,16

9,16

0,64

1266,0

nghiệm

Nước cất

lít

-

-

-

-

500,0

vải địa

Bóng tạo tia UV

cái

-

-

-

-

2,0

kỹ

Nước

m3

-

-

-

3,0

-

thuật

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

1

Máy thi công

Máy thấm

ca

-

-

-

1,5

-

Thiết bị đo độ dày

ca

0,3

-

-

-

-

Máy thử độ bục

ca

-

-

0,2

-

-

Cân kỹ thuật

ca

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Thiết bị đo độ dẫn nước

ca

-

-

-

1,5

-

Tủ sấy

ca

0,5

0,5

0,5

-

1,5

Máy kéo vải địa kỹ thuật

ca

-

-

-

-

0,3

Tủ chiếu UV

ca

-

-

-

-

62,5

Máy bơm nước 2,8kW

ca

-

-

-

0,8

62,5

Máy khác

%

5

5

5

5

1

12

13

14

15

16

83

DA.46000 THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHÔM, HỢP KIM ĐỊNH HÌNH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thành

phần

hóa

Cơ tính

Độ

cứng

Khả

năng

chịu

uốn

Kích

thước

tương

quan

hình

học

Vật liệu

DA.460

Thí

Điện năng

kwh

4,00

1,50

0,75

1,50

-

nghiệm

Keo dán silicon

hộp

-

-

-

1,0

-

vật liệu

Đá cắt

viên

-

1,0

-

-

-

nhôm,

Đĩa cắt kim loại

cái

-

1,0

-

-

-

hợp kim Giấy ráp

tờ

-

3,0

-

-

-

định

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

-

Nhân công nhóm 4

công

0,5

1,0

0,25

0,5

0,25

Máy thi công

Máy cắt Makita

ca

0,125

-

-

-

-

Máy bào

ca

-

0,5

-

-

-

Máy kéo, nén thủy lực 0,5

tấn

ca

-

0,125

-

-

-

Máy kéo, nén thủy lực 10

tấn

ca

-

0,125

-

0,125

-

Máy phân tích thành phần

kim loại

ca

0,25

-

-

-

-

Máy kiểm tra độ cứng

ca

-

-

0,0625

-

0,025

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

84

DA.47000 THÍ NGHIỆM THẠCH CAO VÀ TẤM THẠCH CAO

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm lượng

mất khi

nung

Hàm lượng

CaO

Hàm lượng

SO3

Vật liệu

DA.470

Thí

Điện năng

kwh

12,48

-

3,94

nghiệm

Mỡ

kg

0,1

-

-

thạch

Axit Silicic (H2SiO3)

kg

0,01

-

-

cao và

Glyxerin (C3H8O3)

lít

-

0,02

-

tấm

Cồn (C2H5OH)

lít

-

0,1

-

thạch

Phenolphtalein

hộp

-

0,02

-

cao

Nước cất

lít

-

0,8

1,0

Giấy lọc

hộp

-

-

0,3

Amoni hydroxit (NH4OH)

kg

-

-

0,01

Clorua bari (BaCl2)

kg

-

-

0,01

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,214

0,74

0,632

Máy thi công

Lò nung

ca

0,788

-

0,263

Tủ sấy

ca

0,35

-

-

Cân phân tích

ca

0,044

0,068

0,035

Kẹp niken

ca

0,263

-

-

Máy hút ẩm

ca

-

-

0,306

Máy khác

%

5

5

5

01

02

03

85

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ cứng

gờ, cạnh,

lõi

Độ bền

uốn

ngang

tấm, dọc

tấm

Độ

kháng

nhổ đinh

Kích

thước, độ

sâu gờ

vuốt

thon, độ

vuông

góc

Vật liệu

DA.470

Thí

Điện năng

kwh

25,0

25,0

25,0

-

nghiệm

Vật liệu khác

%

5

5

5

-

tấm

thạch

Máy thi công

cao

Tủ khí hậu

ca

1,5

1,5

1,5

-

Máy thử cơ lý thạch cao

ca

0,5

0,5

0,5

-

Máy khác

%

5

5

5

-

04

05

06

07

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ hút nước

Độ hấp thụ

nước bề mặt

Độ biến

dạng ẩm

Vật liệu

DA.470

Thí

Điện năng

kwh

-

-

50,0

nghiệm

Nước

lít

500,0

100,0

-

thạch

Vật liệu khác

%

5

5

5

thạch

Máy thi công

cao

Tủ khí hậu

ca

-

-

6,0

Vi kế

ca

-

-

6,0

Cân kỹ thuật

ca

0,5

0,5

-

Máy khác

%

5

5

5

08

09

10

86

DA.48000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THAN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã

hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Độ ẩm

của

than

Hàm

lượng

tro

Hàm

lượng

chất

bốc

Nhiệt

lượng,

nhiệt

độ

Phân

tích cỡ

hạt

Tổng

số Lưu

huỳnh

Vật liệu

DA.480

Thí

Điện năng

kwh

7,77

1,09

0,84

-

-

7,11

nghiệm

Mỡ

kg

0,1

-

-

-

-

-

phân

Axit Silicic (H2SiO3)

kg

0,01

-

-

-

-

-

tích

Bột đá Granitô

kg

-

0,1

-

-

-

-

than

Glyxerin (C3H8O3)

lít

-

0,2

-

-

-

-

Dầu hoả

lít

-

0,01

-

-

-

-

Đá mài

viên

-

-

-

2,0

-

-

Đĩa từ

cái

-

-

-

1,0

-

-

Giấy ráp

tờ

-

-

-

4,0

-

-

Xi măng

kg

-

-

-

-

5,0

-

Nước cất

lít

-

-

-

-

-

1,0

Giấy lọc

hộp

-

-

-

-

-

0,3

Amoni hydroxit

(NH4OH)

kg

-

-

-

-

-

0,01

Bari clorua (BaCl2)

kg

-

-

-

-

-

0,01

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,368

0,766

0,698

1,4

0,966

0,999

Máy và  thiết bị thí

nghiệm

Cân phân tích

ca

0,063

-

-

-

-

0,06

Tủ sấy

ca

0,91

-

-

-

-

-

Máy hút ẩm

ca

0,125

-

-

-

-

0,478

Bếp điện

ca

-

0,375

-

-

-

0,15

Dụng cụ đo độ cháy của

than

ca

-

0,125

-

-

-

-

Máy khuấy bằng từ

ca

-

-

0,35

0,7

-

-

Máy đo hệ số dẫn nhiệt

ca

-

-

0,35

0,7

-

-

Tủ lạnh

ca

-

-

0,35

-

-

-

Kính hiển vi

ca

-

-

-

-

0,9

-

Lò nung

ca

-

-

-

-

-

0,45

Máy khác

%

2

2

2

2

2

2

01

02

03

04

05

06

87

DA.49000 THÍ NGHIỆM ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT, CÁCH ÂM CỦA VẬT LIỆU XÂY

DỰNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hệ số

dẫn

nhiệt ở

nhiệt

độ

không

khí (đo

mẫu

chuẩn

để

chỉnh

máy)

Hệ số

dẫn

nhiệt

cho

một

mẫu

con ở

nhiệt

độ

không

khí

Hệ số

dẫn

nhiệt ở

nhiệt

độ Cao

(đo

mẫu

chuẩn

để

chỉnh

máy)

Hệ số

dẫn

nhiệt

cho

một

mẫu

con ở

nhiệt

độ cao

Hệ số

dẫn

nhiệt

vật

liệu rời

ở nhiệt

độ

không

khí

Đo hệ

số

cách

âm vật

liệu

Vật liệu

DA.490

Hệ số

Điện năng

kwh

134,75

2,40

202,13

3,60

1,20

-

dẫn

Mút xốp dày 10cm

m2

-

-

-

-

-

2,0

nhiệt

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

5

liệu

Nhân công nhóm 4

công

1,875

1,781

2,8125

2,672

0,844

2,25

xây

dựng

Máy thi công

Chén bạch kim

ca

0,188

-

0,281

-

-

-

Máy khuấy cầm tay

NAG-2

ca

0,625

-

0,938

-

-

-

Máy đo hệ số dẫn

nhiệt

ca

0,625

1,0

0,938

1,5

0,5

-

Tủ lạnh

ca

0,625

1,0

0,938

1,5

0,5

-

Tủ sấy

ca

16,25

-

24,375

-

-

-

Máy khuấy bằng từ

ca

-

1,0

-

1,5

0,5

-

Máy đo âm thanh

ca

-

-

-

-

-

0,25

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

06

Quy định áp dụng định mức: Định mức của một mẫu thí nghiệm nói trên gồm định mức đo

mẫu chuẩn và định mức đo mẫu con, trường hợp có nhiều mẫu con cùng đo một đợt thì định

mức hao phí của đợt thí nghiệm gồm định mức đo một mẫu chuẩn cộng định mức đo các mẫu

con. Tổng hao phí 01 đợt = Định mức 01 mẫu chuẩn + [Định mức 01 mẫu con x Số lượng mẫu

con]

88

DA.50000 THÍ NGHIỆM BENTONITE

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thí

nghiệm

độ nhớt

Xác định

khối

lượng

riêng

Xác định

độ pH

Xác định

hàm

lượng cát

DA.500

Nhân công nhóm 4

công

1,14

0,76

0,54

0,522

Máy thi công

Cân kỹ thuật

ca

-

0,53

0,35

-

Thí

nghiệm

bentonite

Bộ dụng cụ xác định

hàm lượng cát

ca

-

-

-

0,50

Máy khác

%

-

5

5

5

01

02

03

04

89

DA.51000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG NHẸ - GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kiểm tra

kích

thước,

độ thẳng

cạnh và

độ

phẳng

mặt

Xác

định độ

ẩm và

khối

lượng

thể tích

khô

Xác

định

cường

độ nén

Xác

định độ

co khô

Vật liệu

DA.510

Thí

Điện năng

kwh

-

29,07

0,5

55,11

nghiệm

Vật liệu khác

%

-

5

5

5

bê tông

Nhân công nhóm 4

công

0,77

0,44

0,67

0,88

nhẹ -

Máy thi công

Gạch bê

Tủ sấy

ca

-

3,55

-

3,55

tông khí

Cân kỹ thuật

ca

-

0,031

-

0,031

chưng áp

Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn

ca

-

-

0,105

-

(AAC)

Tủ khí hậu

ca

-

-

-

3,125

Máy khác

%

-

5

5

5

01

02

03

04

90

DA.52000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG NHẸ - GẠCH BÊ TÔNG NHẸ, KHÍ

KHÔNG CHƯNG ÁP

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác

định

kích

thước,

độ

vuông

góc, độ

thẳng

cạnh, độ

phẳng

mặt và

kiểm tra

khuyết

tật ngoại

quan

Xác

định độ

ẩm và

khối

lượng

thể tích

khô

Xác

định

cường

độ nén

Xác

định độ

co khô

Vật liệu

DA.520

Thí

Điện năng

kwh

-

32,20

0,50

57,87

nghiệm

Vật liệu khác

%

-

5

5

5

bê tông

Nhân công nhóm 4

công

0,85

0,48

0,67

0,92

nhẹ -

Máy thi công

gạch bê

Tủ sấy

ca

-

3,9

-

3,72

tông bọt,

Cân kỹ thuật

ca

-

0,034

-

0,031

khí

Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn

ca

-

-

0,105

-

không

Tủ khí hậu

ca

-

-

-

3,281

chưng

áp       Máy khác

%

-

5

5

5

01

02

03

04

91

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác định

độ hút nước

Xác định hệ số

dẫn nhiệt

Vật liệu

DA.520

Điện năng

kwh

21,45

18,26

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 4

công

0,86

1,25

Máy thi công

Tủ sấy

ca

2,615

2,127

Cân kỹ thuật

ca

0,225

-

Máy cắt, mài mẫu vật liệu

ca

-

0,125

Máy đo hệ số dẫn nhiệt

ca

-

0,438

Thí

nghiệm

bê tông

nhẹ -

gạch bê

tông bọt,

khí

không

chưng áp

Máy khác

%

5,0

5,0

05

06

92

DA.53000 THÍ NGHIỆM VỮA XI MĂNG KHÔ TRỘN SẴN KHÔNG CO

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác

định độ

chảy

Xác

định độ

tách

nước

Xác

định

cường

độ chịu

nén của

vữa

Xác

định

thay đổi

chiều

cao cột

vữa

trong

quá

trình

đông kết

Vật liệu

DA.530

Thí

Điện năng

kwh

-

-

0,41

2,0

nghiệm

Vật liệu khác

%

-

-

5

5

xi

Nhân công nhóm 4

công

0,19

0,25

0,72

0,69

măng

Máy thi công

khô

Máy trộn xi măng 5l

ca

0,063

0,031

0,063

0,031

trộn sẵn

Nhớt kế Suttard

ca

0,063

-

-

-

không

Cân kỹ thuật

ca

0,031

0,031

0,021

0,021

co

Tủ sấy

ca

-

-

-

-

Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn

ca

-

-

0,085

-

Thiết bị xác định thay đổi

chiều cao cột vữa

ca

-

-

-

0,563

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

Tiếp theo

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác định sự thay đổi chiều dài

của mẫu vữa đóng rắn

DA.530

Thí

Nhân công nhóm 4

công

7,54

nghiệm

Máy thi công

vữa

Cân kỹ thuật

ca

0,021

xi măng

khô trộn

Dụng cụ xác định sự thay đổi chiều

dài của mẫu vữa

ca

88,20

sẵn không

Đồng hồ đo biến dạng

ca

88,20

co

Máy khác

%

5

05

94

DA.54000 THÍ NGHIỆM VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác

định

kích

thước

hạt cốt

liệu lớn

nhất

Xác

định độ

lưu

động

Xác

định khả

năng giữ

độ lưu

động

Xác

định

thời gian

bắt đầu

đông kết

Vật liệu

DA.540

Thí

Điện năng

kwh

6,01

-

0,44

-

nghiệm

Vật liệu khác

%

5

-

5

-

cho

Nhân công nhóm 4

công

0,59

0,14

0,21

0,47

bê tông

Máy thi công

nhẹ

Cân kỹ thuật

ca

0,138

-

-

-

Tủ sấy

ca

0,733

-

-

-

Bàn dằn

ca

-

0,069

0,139

-

Máy hút chân không

ca

-

-

0,073

-

Dụng cụ xác định thời gian bắt

đầu đông kết

ca

-

-

-

0,375

Máy khác

%

5

-

5

5

01

02

03

04

95

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác

định

cường

độ nén

Xác

định

cường

độ bám

dính

Xác

định

hàm

lượng

ion clo

hòa tan

trong

nước

Xác

định

thời gian

điều

chỉnh

Vật liệu

DA.540

Thí

Điện năng

kwh

0,50

-

11,28

24,60

nghiệm

Keo dán tổng hợp

hộp

-

1,0

-

-

vữa

Nước cất

lít

-

-

1,00

-

cho

Giấy lọc

hộp

-

-

0,30

-

bê tông

Phenonphtalein

lít

-

-

0,50

-

nhẹ

Axit nitric (HNO3)

lít

-

-

0,20

-

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

-

-

0,10

-

Kali thioxyanat KSCN

kg

-

-

0,05

-

Fe(NH4)(SO4)2,12H2O

kg

-

-

0,05

-

Hydro peoxit (H2O2)

lít

-

-

0,01

-

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 4

công

1,13

1,60

0,56

0,38

Máy thi công

Cân kỹ thuật

ca

-

0,263

-

-

Cân phân tích

ca

-

-

0,125

-

Tủ sấy

ca

-

-

1,1

3,0

Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn

ca

0,103

-

-

-

Máy thử cường độ bám dính

ca

-

0,263

-

-

Bếp điện

ca

-

-

0,550

-

Tủ hút khí độc

ca

-

-

0,275

-

Máy khác

%

5

5

5

5

05

06

07

08

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác định hệ số hút nước do mao dẫn

Vật liệu

DA.540

Thí

Sáp paraphin

kg

0,2

nghiệm

Vật liệu khác

%

5

cho

Nhân công nhóm 4

công

0,63

bê tông

Máy thi công

nhẹ

Cân kỹ thuật

ca

0,125

Tủ sấy

ca

3,0

Máy khác

%

5

96

09

DA.55000 THÍ NGHIỆM BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POOC LĂNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác

định độ

mịn

Xác

định

thời gian

đông kết

Xác

định độ

giữ

nước

Xác

định độ

cứng bề

mặt

Vật liệu

DA.550

Thí

Điện năng

kwh

-

0,38

0,10

-

nghiệm

Giấy lọc

tờ

-

-

9,0

-

bột bả

Vật liệu khác

%

-

5

5

-

gốc

Nhân công nhóm 4

công

0,29

0,70

0,45

0,16

xi măng

Máy thi công

pooc

Máy trộn xi măng 5l

ca

-

0,063

-

-

lăng

Dụng cụ Vicat

ca

-

0,263

-

-

Tủ sấy

ca

-

-

-

-

Cân kỹ thuật

ca

0,031

0,031

0,122

0,063

Máy hút chân không

ca

-

-

0,122

-

Dụng cụ đo độ cứng bề mặt

ca

-

-

-

0,063

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác định

cường độ

bám dính

theo điều

kiện chuẩn

Xác định

cường độ

bám dính

sau 72h

ngâm nước

Xác định

cường độ

bám dính

sau khi thử

chu kỳ sốc

nhiệt

Vật liệu

DA.550

Thí

Điện năng

kwh

-

-

61,50

nghiệm

Vật liệu khác

%

-

-

10,0

tường

Nhân công nhóm 4

công

0,25

0,31

7,91

gốc

Máy thi công

xi măng

Tủ sấy

ca

-

-

7,50

pooc

Cân kỹ thuật

ca

0,063

0,063

0,063

lăng

Máy thử kéo xác định cường

độ bám dính

0,094

0,094

0,094

Máy khác

%

5

5

5

97

05

06

07

DA.56000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM NƯỚC CỦA BÊ TÔNG THỦY

CÔNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DA.560

Thí

Điện năng

kwh

1,44

nghiệm

Vật liệu khác

%

5

xác định

Nhân công

hệ số

Nhân công nhóm 4

công

1,625

thấm nước Máy thi công

của bê tông

thủy công

Máy xác định độ thấm nước của bê

tông kiểu C430 (hoặc C431) của

hãng Matest (Italia)

ca

1,5

Cân kỹ thuật

ca

0,125

Máy khác

%

5

01

98

CHƯƠNG II

THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

DB.01000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SÓNG SIÊU ÂM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 m dài mối hàn

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.010

Kiểm

Mỡ

kg

0,16

tra mối

Giẻ lau

kg

0,16

hàn

Dầu thủy lực

lít

0,16

bằng

Vật liệu khác

%

5

siêu âm

Nhân công nhóm 4

công

0,84

Máy thi công

Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn

ca

0,438

Máy khác

%

5

01

99

DB.02000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KIM LOẠI BẰNG QUANG

PHỔ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.020

Phân

Giấy ráp

tờ

10,0

tích

Dây điện 1x2

m

0,5

chất

Sơn

kg

0,5

lượng

Vật liệu khác

%

5

bằng

Nhân công nhóm 4

công

2,25

quang

Máy thi công

phổ

Máy nhiễu xạ Rơnghen

ca

0,9

Máy khác

%

5

01

100

DB.03000 THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM CHIỀU DÀY KIM LOẠI

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.030

Siêu âm

Mỡ

kg

0,05

chiều

Cồn công nghiệp

lít

0,1

dày

Xăng

lít

0,1

kim loại

Vải phin trắng

m

1,0

Giấy ráp

tờ

2,0

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

0,35

Máy thi công

Máy siêu âm đo chiều dày kim loại

ca

0,4

Máy khác

%

5

01

101

DB.04000 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

DB.04001 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

BẰNG MÁY ĐO ĐIỆN HÓA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.040

Thí

Điện năng

kwh

0,40

nghiệm

Điện cực phụ trợ và so sánh

cái

0,25

đo tốc

Bình chứa điện cực

cái

0,25

độ ăn

Dung dịch tiếp xúc điện

lít

6,0

mòn của

Vật liệu khác

%

5

cốt thép

Nhân công

trong

Kỹ sư

công

0,98

bê tông

Nhân công nhóm 4

công

0,42

bằng máy

Máy thi công

đo điện

Máy vi tính chuyên dụng

ca

0,23

hoá

Máy đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong

bê tông

ca

1,38

Máy khác

%

5

01

102

DB.04002 THÍ NGHIỆM ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG TẠI HIỆN

TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.040

Thí

Điện năng

kwh

0,2

nghiệm

Đá mài

viên

2,0

ăn mòn

Giấy ráp

tờ

4,0

cốt thép

Dung dịch tiếp xúc điện

lít

1,0

trong

Vật liệu khác

%

5

bê tông

Nhân công

tại hiện

Kỹ sư

công

0,306

trường

Nhân công nhóm 4

công

0,131

bằng

Máy thi công

phương

Máy vi tính

ca

0,1

pháp đo

Máy đo vạn năng

ca

0,3

điện thế

Máy khác

%

5

02

103

DB.05000 KHOAN LẤY MẪU KIỂM TRA TIẾP XÚC MŨI CỌC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành khoan lấy

mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc;

- Tiến hành khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc theo quy trình;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1md khoan

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.050

Khoan

Mũi khoan kim cương

cái

0,05

lấy mẫu

Bộ mở rộng kim cương

bộ

0,015

kiểm tra

Cần khoan

m

0,03

tiếp xúc

Đầu nối cần

bộ

0,01

mũi cọc

Hộp gỗ kích thước 400x400x400

hộp

0,03

Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m

hộp

0,4

Gỗ nhóm V

m3

0,0035

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 4

công

8,0

Máy thi công

Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự

ca

1,0

Máy khác

%

5

01

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

1. Khi khoan các cọc dưới nước thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số

K = 1,2;

2. Những công việc chưa tính trong định mức: Công tác vận chuyển thiết bị đến và đi khỏi

công trường; công tác trung chuyển thiết bị giữa các cọc thí nghiệm trong công trình; lắp đặt và

tháo dỡ sàn công tác; làm đường cho máy móc thiết bị hoạt động; dàn giáo phục vụ thi công;

công tác gia công mẫu và thí nghiệm mẫu;

3. Công tác thí nghiệm mẫu áp dụng định mức DA.10000.

104

DB.06000 THÍ NGHIỆM PANEL HỘP

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.060

Thí

Phiến điện trở (Sensor)

cái

24,0

nghiệm

Dầu thủy lực

lít

5,0

panel

Đĩa từ

cái

1,0

hộp

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

34,3

Máy thi công

Máy vi tính

ca

2,73

Cẩu trục ôtô 5T

ca

0,569

Máy gia tải 20T

ca

5,46

Kính phóng đại đo lường

ca

5,46

Máy đo chuyển vị

ca

5,46

Máy khác

%

0,5

01

Quy định áp dụng định mức: Kết quả thí nghiệm panel hộp ở trên để xác định độ bền, nứt

và biến dạng.

105

DB.07000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG CỦA CẤU KIỆN BÊ

TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cường độ

bê tông bằng

súng thử loại

bật nảy cho

một cấu kiện

riêng rẽ bằng

BTCT

Cường độ

bê tông bằng

máy siêu âm

cho một cấu

kiện bằng

BTCT

Cường độ

bê tông bằng

phương pháp

kết hợp siêu

âm + súng

bật nẩy cho

một cấu kiện

bê tông cốt

thép

Vật liệu

DB.070

Kiểm

Điện năng

kwh

0,4

0,4

0,8

tra

Đá mài

viên

2,0

2,0

2,0

cường

Đĩa từ

cái

1,0

1,0

1,0

độ

Giấy ráp

tờ

4,0

4,0

4,0

bê tông

Mỡ

kg

0,2

0,4

của cấu

Vật liệu khác

%

5

5

5

và

Nhân công nhóm 4

công

1,4

2,0

3,0

BTCT

Máy thi công

tại hiện

Súng bi

ca

0,9

-

0,9

trường

Máy vi tính

ca

0,25

0,25

0,5

Máy siêu âm kiểm tra cường

độ bê tông của cấu kiện bê

tông, bê tông cốt thép tại hiện

trường

ca

-

0,9

0,9

Máy khác

%

5

5

5

01

02

03

Quy định áp dụng định mức: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí

nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …). Cấu kiện thí nghiệm là dầm, cột hoặc tấm BTCT

có chiều dài < 6 m.

106

DB.08000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG

PHÁP KHOAN LẤY MẪU

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.080

Thí

Điện năng

kwh

10,332

nghiệm

Vít nở loại d16

cái

2,0

xác định

Ống khoan

cái

0,01

cường

Bột Capping màu

kg

0,05

độ

Vữa không co

kg

7,0

bê tông

Vật liệu khác

%

1

phương

Nhân công nhóm 4

công

4,35

pháp

Máy thi công

khoan

Máy dò vị trí cốt thép

ca

0,1

lấy mẫu

Máy khoan cầm tay

ca

0,032

Máy khoan lấy mẫu chuyên dụng

ca

1,25

Máy cắt bê tông 7,5kW

ca

0,375

Máy cắt, mài mẫu vật liệu

ca

0,375

Khuôn Capping mẫu

ca

0,25

Máy kéo, nén thuỷ lực 200 tấn

ca

0,045

Máy khác

%

5

01

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:

- Khoan lấy mẫu bê tông đường kính nhỏ hơn 100mm, chiều cao tối thiểu 150mm.

- Định mức chưa bao gồm công tác lắp dựng dàn giáo tại hiện trường (nếu có).

107

DB.09000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ VÀ

ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày lớp

bê tông bảo vệ cốt

thép tại hiện

trường cho một

dầm hoặc một cột

BTCT

Đường kính

cốt thép nằm trong

cấu kiện BTCT tại

hiện trường (dầm

hoặc cột BTCT)

Vật liệu

DB.090

Kiểm tra

Điện năng

kwh

1,08

1,08

chiều dày

Vật liệu khác

%

2

2

bảo vệ và

Nhân công nhóm 4

công

2,0

2,5

đường kính

Máy thi công

cốt thép

Máy mài 2,7kW

ca

0,27

0,27

Máy đo chiều dày lớp bê tông

bảo vệ và đo đường kính cốt

thép

ca

0,81

1,08

Máy khác

%

5

5

01

02

Quy định áp dụng định mức: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường

thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn…)

108

DB.10000 THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CL-VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH

TÁN CỦA ION CL- VÀO TRONG BÊ TÔNG

DB.10100 THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CL- VÀO TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.101

Thí

Điện năng

kwh

0,4

nghiệm

Natri hydroxit (NaOH)

kg

1,0

mức độ

Natri clorua (NaCl)

kg

3,0

thấm

Nước cất

lít

12,0

ion Cl-

Sơn Epoxy

lít

1,5

vào trong

Đầu đo nhiệt độ

cái

0,25

bê tông

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

0,875

Máy thi công

Máy vi tính

ca

0,25

Máy đo độ thấm ion Cl- vào trong bê tông

ca

1,025

Máy khác

%

2

01

109

DB.10200 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CL- TRONG

BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.102

Xác

Điện năng

kwh

0,40

định

Natri hydroxit (NaOH)

kg

1,0

hệ số

Natri clorua (NaCl)

kg

3,0

khuếch

Nước cất

lít

15,0

tán của

Sơn Epoxy

lít

1,0

ion Cl-

Đầu đo nhiệt độ

cái

0,25

trong

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

2,188

Máy thi công

Máy vi tính

ca

0,25

Máy đo độ thấm ion Cl- vào trong bê tông

ca

2,343

Máy khác

%

2

01

110

DB.11000 THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA BÊ TÔNG CỐT

THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA TỐC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.110

Thí

Điện năng

kwh

0,40

nghiệm

Bình ngâm mẫu

cái

0,25

khả năng

Dung dịch ngâm mẫu

lít

15,0

chống ăn

Vật liệu khác

%

2

BTCT

Nhân công nhóm 4

công

5,25

bằng

Máy thi công

phương

Máy đo vết nứt

ca

0,23

pháp gia

Máy đo vạn năng

ca

0,23

tốc

Máy vi tính

ca

0,23

Máy đo gia tốc

ca

7,0

Máy khác

%

2

01

111

DB.12000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG

PHÁP ĐẾM PHÓNG XẠ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.120

Thí nghiệm

Búa 5 kg

cái

0,1

độ chặt

Dụng cụ tạo lỗ

cái

0,15

nền đường

Vật liệu khác

%

15

pháp đếm

Nhân công nhóm 4

công

0,175

phóng xạ

Máy thi công

Thiết bị đếm phóng xạ

ca

0,056

01

Quy định áp dụng định mức: Định mức chưa gồm hao phí cho công tác thí nghiệm đầm

chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu.

112

DB.13000 THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG BẰNG THIẾT BỊ FWD

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.130

Thí nghiệm

Điện năng

kwh

0,06

đo E động

Dầu thủy lực

lít

0,002

và

Sensor đo chuyển vị (7 cái)

cái

0,001

chậu võng

Nhiệt kế

cái

0,01

bằng

Sơn

kg

0,01

thiết bị

Xăng

lít

3,6

FWD

Dầu nhớt

lít

0,02

Vật liệu khác

%

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,045

Nhân công nhóm 4

công

0,019

Máy thi công

Máy FWD

ca

0,02

Máy vi tính

ca

0,04

Xe chuyên dùng

ca

0,02

01

113

DB.14000 THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG MẶT ĐƯỜNG SÂN BAY

BẰNG THIẾT BỊ SHWD

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.140

Thí nghiệm

Điện năng

kwh

0,06

đo E động

Dầu thủy lực

lít

0,002

và

Sensor đo chuyển vị (9 cái)

cái

0,001

chậu võng

Nhiệt kế

cái

0,01

mặt đường

Sơn

kg

0,01

sân bay

Xăng

lít

3,6

bằng

Nhớt

lít

0,02

thiết bị

Vật liệu khác

%

5

SHWD

Nhân công

Kỹ sư

công

0,046

Nhân công nhóm 4

công

0,029

Máy thi công

Máy SHWD

ca

0,035

Máy vi tính

ca

0,04

Xe chuyên dùng

ca

0,035

01

Quy định áp dụng định mức: Định mức chưa gồm hao phí công tác huy động thiết bị ra

hiện trường và hao phí công tác đánh giá sức chịu tải phục vụ công bố chỉ số phân cấp mặt

đường (PCN).

114

DB.15000 ĐỊNH CHUẨN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG QUAN THỰC

NGHIỆM GIỮA IRI VÀ ĐỘ ĐO XÓC CỘNG DỒN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.150

Định chuẩn

Sơn

kg

2,0

thiết lập

Xăng

lít

45,0

phương

Vật liệu khác

%

10

trình

Nhân công

tương

Kỹ sư

công

2,1

quan giữa

Nhân công nhóm 4

công

0,9

IRI và

Máy thi công

độ đo xóc

Thiết bị TRL Profile Beam

ca

0,75

cộng dồn

Thiết bị đo phản ứng Romdas

ca

0,75

Xe chuyên dùng

ca

0,75

01

115

DB.16000 THÍ NGHIỆM ĐO IRI BẰNG THIẾT BỊ PHẢN ỨNG (ROMDAS)

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.160

Thí

Điện năng

kwh

0,13

nghiệm

Xăng

lít

7,5

đo IRI

Dầu nhớt

lít

0,05

bằng

Vật liệu khác

%

15

thiết bị

Nhân công

phản ứng

Kỹ sư

công

0,084

(Romdas)

Nhân công nhóm 4

công

0,036

Máy thi công

Thiết bị đo phản ứng Romdas

ca

0,036

Máy vi tính

ca

0,072

Xe chuyên dùng

ca

0,036

01

116

DB.17000 THÍ NGHIỆM ĐẤT, ĐÁ BẰNG CHÙY XUYÊN ĐỘNG DCP

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thí nghiệm bằng

chùy xuyên động

DCP đất đá cấp 1-3

Thí nghiệm bằng

chùy xuyên động

DCP đất đá cấp 4-6

Vật liệu

DB.170

Thí

Mũi xuyên

cái

0,03

0,04

nghiệm

Cần khoan

m

0,02

0,03

đất, đá

Vật liệu khác

%

5

5

chuỳ

Nhân công nhóm 4

công

0,105

0,105

xuyên

Máy thi công

động

DCP

Bộ dụng cụ đo độ xuyên

động hình côn DCP

ca

0,045

0,045

Máy khác

%

10

10

01

02

117

DB.18000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ VỮA TRÁT BẰNG SÚNG BẬT

NẨY

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.180

Xác định

Đá mài

viên

0,5

cường độ

Giấy ráp

tờ

2,0

bằng súng

Nhân công nhóm 4

công

0,15

bật nẩy

Máy thi công

Súng bật nẩy

ca

0,1

Máy khác

%

5

01

Quy định áp dụng định mức: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí

nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …).

118

DB.19000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ GẠCH XÂY BẰNG SÚNG BẬT

NẨY

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.190

Xác định

Đá mài

viên

0,5

cường độ

Giấy ráp

tờ

2,0

bằng súng

Nhân công nhóm 4

công

0,2

bật nảy

Máy thi công

Súng bật nẩy

ca

0,1

Máy khác

%

5

01

Quy định áp dụng định mức: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí

nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …).

119

DB.20000 THÍ NGHIỆM ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Đường kính (mm)

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

D≤800

800<D≤1500

D>1500

Vật liệu

DB.200

Thí

Phiến điện trở (Sensor)

cái

24,0

24,0

24,0

nghiệm

Dầu thủy lực

lít

5,0

5,0

5,0

ống

Đĩa từ

cái

1,0

1,0

1,0

bê tông

Vật liệu khác

%

2

2

2

đúc sẵn

Nhân công nhóm 4

công

16,02

31,50

49,0

Máy thi công

Máy vi tính

ca

3,0

3,0

3,0

Cẩu trục ôtô 5T

ca

0,625

0,625

0,625

Máy kéo, nén thủy lực 20 tấn

ca

6,0

6,0

6,0

Kính phóng đại đo lường

ca

6,0

6,0

6,0

Máy đo chuyển vị

ca

6,0

6,0

6,0

Máy khác

%

2

2

2

01

02

03

Quy định áp dụng định mức: Kết quả thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn ở trên để

xác định độ bền, nứt và biến dạng.

Tiếp theo

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ thấm nước

của ống BTCT

Thử tải

ống BTCT

Vật liệu

DB.200

Thí

Xi măng

kg

30,0

-

nghiệm

Bitum

kg

20,0

0,02

ống

Dầu thủy lực

lít

-

0,7

bê tông

Điện năng

kwh

0,7

0,7

cốt thép

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 4

công

1,5

0,38

Máy thi công

Máy vi tính

ca

0,125

0,06

Cần trục 5T

ca

0,125

0,125

Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn

ca

-

0,125

Kính phóng đại đo lường

ca

-

0,03

Máy khác

%

2

2

120

04

05

DB.21000 THÍ NGHIỆM ĐO ĐIỆN TRỞ TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.210

Đo điện trở

Điện năng

kwh

0,7

tại hiện

Búa 5kg

cái

0,3

trường

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 4

công

2,5

Máy thi công

Máy đo vạn năng

ca

0,625

Máy khác

%

5

01

DB.22000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI NẮP HỐ GA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.220

Kiểm tra

Điện năng

kwh

0,70

sức chịu tải

Dầu thủy lực

lít

0,02

nắp hố ga

Vật liệu khác

%

2

Nhân công nhóm 4

công

0,38

Máy thi công

Máy vi tính

ca

0,125

Khung giá máy & Máy gia tải 50T kỹ

thuật số

ca

0,125

Máy nâng 5T

ca

0,125

Máy khác

%

5

121

01

DB.23000 CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo lún công trình;

- Tiến hành đo lún công trình theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 chu kỳ đo

Số điểm đo của một chu kỳ (n)

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

n<10

10<n

≤15

15<n

≤20

20<n

≤25

25<n

≤30

30<n

≤35

Vật liệu

DB.230

Đo lún

Cọc mốc đo lún

cọc

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0

42,0

công

Giấy

m

0,6

0,6

0,8

0,8

1,0

1,0

trình

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

4,02

6,23

8,83

11,44

14,44

17,05

Nhân công nhóm 4

công

4,68

6,6

8,77

10,94

13,36

15,53

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

ca

0,25

0,29

0,33

0,37

0,41

0,45

Máy thủy bình điện tử

ca

1,35

1,71

2,07

2,43

2,79

3,15

Máy khác

%

5

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

06

Tiếp theo

Số điểm đo của một chu kỳ (n)

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

35<n≤40

40<n≤45

45<n≤50

Vật liệu

DB.230

Đo lún

Cọc mốc đo lún

cọc

48,0

54,0

60,0

công

Giấy

m

1,0

1,0

1,0

trình

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công

Kỹ sư

công

19,66

22,27

24,88

Nhân công nhóm 4

công

17,70

19,87

22,04

Máy thi công

Máy toàn đạc điện tử

ca

0,49

0,53

0,57

Máy thủy bình điện tử

ca

3,51

3,87

4,23

Máy khác

%

5

5

5

07

08

09

122

Quy định áp dụng định mức:

- Định mức chưa gồm công tác dẫn mốc cao độ, tọa độ Nhà nước từ ngoài khu vực đo

(phạm vi>300m).

- Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng đo lún khác cấp III thì điều chỉnh với hệ

số sau:

+ Hệ số cấp địa hình:

Cấp địa hình

1

2

3

4

5

Hệ số

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

+ Hệ số cấp hạng đo lún:

Cấp hạng đo lún

III

II

I

Đặc biệt

Hệ số

1,0

1,1

1,2

1,3

- Khi đo từ chu kỳ thứ 2 trở đi thì định mức nhân công và máy được nhân tương ứng với

số chu kỳ đo (không điều chỉnh định mức hao phí vật liệu).

123

DB.24000 CÔNG TÁC ĐO ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÔNG

TRÌNH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo điện trở nối đất hệ

thống chống sét công trình;

- Tiến hành đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: hệ thống

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.240

Đo điện trở

Cọc thép

cọc

0,02

nối đất hệ thống

Vật liệu khác

%

10

trình

Nhân công nhóm 4

công

1,5

Máy thi công

Máy đo điện trở tiếp địa

ca

0,75

01

124

DB.25000 CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT DẦM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất dầm;

- Tiến hành đo ứng suất dầm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 điểm đo

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.250

Đo ứng

Phiến điện trở (Sensor)

cái

1,333

suất dầm

Keo dính chuyên dụng

hộp

0,25

Axeton

lít

0,2

Giấy ráp

tờ

1,0

Đá mài

viên

0,1

Vật liệu khác

%

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,08

Nhân công nhóm 4

công

0,53

Máy thi công

Máy đo ứng suất điện tử

ca

1,43

Máy vi tính

ca

0,04

Máy phát điện 5kW

ca

0,04

Máy bộ đàm

ca

0,16

01

Quy định áp dụng định mức:

1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số

lượng  ≥30 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có

kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/mặt cắt: k=1,2

- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/mặt cắt: k=1,5

- Trường hợp thực hiện <10 điểm đo/mặt cắt: k=2

- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=3

2. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử.

Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì hao phí máy đo ứng suất điện tử được

thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính hao phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).

3. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải

trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

125

DB.26000 CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT BẢN MẶT CẦU

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất bản mặt

cầu;

- Tiến hành đo ứng suất bản mặt cầu theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 điểm đo

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.260

Đo ứng suất

Phiến điện trở (Sensor)

cái

1,333

bản mặt cầu

Keo dính chuyên dụng

hộp

0,263

Axeton

lít

0,21

Giấy ráp

tờ

1,0

Đá mài

viên

0,105

Vật liệu khác

%

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,08

Nhân công nhóm 4

công

0,56

Máy thi công

Máy đo ứng suất điện tử

ca

1,5

Máy tính xách tay

ca

0,04

Máy phát điện 5kW

ca

0,04

Máy bộ đàm

ca

0,17

01

Quy định áp dụng định mức:

1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số

lượng  ≥ 6 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 6 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có

kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện < 6 điểm đo / mặt cắt: k=1,2

- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=1,5

2. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử.

Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì hao phí máy đo ứng suất điện tử được

thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính hao phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).

3. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải

trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

126

DB.27000 XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG TĨNH CỦA DẦM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ võng tĩnh

của dầm;

- Tiến hành xác định độ võng tĩnh của dầm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 điểm đo

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.270

Xác định

Sơn

kg

0,01

độ võng tĩnh

Mia

cái

0,01

của dầm

Vật liệu khác

%

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,01

Nhân công nhóm 4

công

0,02

Máy thi công

Máy thủy bình

ca

0,01

Máy khác

%

10

01

Quy định áp dụng định mức:

1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện ≥ 30 điểm đo/nhịp. Khi thực hiện dưới

30 điểm đo/nhịp thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/nhịp: k=1,2

- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/nhịp: k=1,5

- Trường hợp thực hiện < 10 điểm đo/nhịp: k=1,8

2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm

(nếu có).

127

DB.28000 XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG DO HOẠT TẢI ĐẶT TĨNH CỦA DẦM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ võng do

hoạt tải đặt tĩnh của dầm;

- Tiến hành xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 điểm đo

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.280

Xác định

Keo dính chuyên dụng

hộp

0,25

độ võng

Giấy ráp

tờ

1,0

do hoạt tải

Đá mài

viên

0,05

đặt tĩnh

Dây thép không gỉ

kg

0,25

của dầm

Axeton

lít

0,1

Vật liệu khác

%

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,06

Nhân công nhóm 4

công

0,55

Máy thi công

Thiết bị đo chuyển vị Indicator

ca

1,18

Máy phát điện 5kW

ca

0,04

Máy bộ đàm

ca

0,16

Máy khác

%

10

01

Quy định áp dụng định mức:

1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số

lượng ≥ 10 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 10 điểm đo/mặt cắt và khi xác định độ võng

động của cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với

hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 5 đến dưới 10 điểm đo/mặt cắt: k=1,5

- Trường hợp thực hiện <5 điểm đo/mặt cắt: k=2

- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=3

2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải

trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

128

DB.29000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG KẾT CẤU NHỊP CẦU

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động kết cấu

nhịp cầu;

- Tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 điểm đo

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.290

Đo dao

Giấy ráp

tờ

1,0

động

Axeton

lít

0,2

kết cấu

Sơn

kg

0,1

nhịp cầu

Vật liệu khác

%

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,3

Nhân công nhóm 4

công

0,6

Máy thi công

Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao

động 3 chiều)

ca

0,16

Máy phát điện 5kW

ca

0,16

Máy bộ đàm

ca

0,42

Máy khác

%

10

01

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn.

Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục hao phí nhân công, máy thi công được

điều chỉnh với hệ số k=1,2.

2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải

trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

129

DB.30000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN VỊ MỐ, TRỤ CẦU

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động và chuyển

vị mố, trụ cầu;

- Tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 điểm đo

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.300

Đo dao động

Giấy ráp

tờ

1,0

và chuyển vị

Axeton

lít

0,2

mố, trụ cầu

Sơn

kg

0,1

Vật liệu khác

%

5

Nhân công

Kỹ sư

công

0,60

Nhân công nhóm 4

công

0,59

Máy thi công

Máy đo dao động điện tử

(kèm đầu đo dao động 3 chiều)

ca

0,12

Máy phát điện 5kW

ca

0,14

Máy bộ đàm

ca

0,39

Máy khác

%

10

01

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn.

Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục hao phí nhân công, máy thi công được

điều chỉnh với hệ số k=1,2.

2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải

trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

130

DB.31000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG

PHÁP RẮC CÁT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: mặt cắt ngang

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DB.310

Xác định

Cát chuẩn

kg

0,05

độ nhám

Vật liệu khác

%

20

bằng phương

Nhân công nhóm 4

công

0,5

pháp rắc cát

Máy thi công

Dụng cụ đo nhám

ca

1,0

Máy khác

%

5

02

131

CHƯƠNG III

CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG

PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

DC.01000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH NƯỚC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Độ pH

Tổng

lượng

muối

hoà tan

Hàm

lượng

SO4-2

Hàm

lượng

ion Cl-

Màu

sắc

mùi vị

Vật liệu

DC.010

Thí

Điện năng

kwh

1,00

12,18

7,64

1,20

9,78

nghiệm

Nước cất

lít

0,1

0,1

1,0

0,5

0,1

phân

Giấy lọc

hộp

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

tích

Axit Clohydric (HCl)

lít

-

-

0,1

-

-

nước

Bari clorua (BaCl2)

kg

-

-

0,03

-

-

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

-

-

0,01

2,0

-

Cồn (C2H5OH)

lít

-

-

-

0,1

-

Phenolphtalein

hộp

-

-

-

0,2

-

K2BrO4

gam

-

-

-

4,0

-

Axit nitric (HNO3)

gam

-

-

-

0,02

-

Dung dịch chuẩn pH 4,0

lít

0,05

-

-

-

-

Dung dịch chuẩn pH 7,0

lít

0,05

-

-

-

-

Dung dịch chuẩn pH 10,0

lít

0,05

-

-

-

-

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

0,234

0,563

0,713

0,488

0,45

Máy thi công

Máy đo pH

ca

0,125

-

-

-

-

Bếp điện

ca

-

0,75

0,031

-

0,6

Cân phân tích

ca

-

0,038

0,031

-

0,03

Tủ sấy

ca

-

1,0

0,031

-

0,8

Máy hút ẩm

ca

-

0,75

0,5

-

0,6

Lò nung

ca

-

-

0,5

-

-

Kẹp niken

ca

-

-

0,5

-

-

Tủ hút khí độc

ca

-

-

0,5

0,5

-

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

132

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm

lượng

Clorua

Hàm

lượng

Nitrit,

Nitrat

Hàm

lượng

Amôniac

Hàm

lượng

Chì,

Đồng,

Kẽm,

Mangan,

Sắt và

chất hữu

cơ tự do

khác

Vật liệu

DC.010

Thí

Điện năng

kwh

7,22

12,04

0,91

-

nghiệm

Nước cất

lít

1,0

1,3

0,4

-

phân

Giấy lọc

hộp

0,3

0,39

0,2

-

tích

Clorua bari (BaCl2)

kg

0,01

-

-

-

nước

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

-

10,0

-

12,0

Cồn (C2H5OH)

lít

-

-

-

0,6

Phenolphthalein

hộp

-

-

-

1,2

K2BrO4

gam

-

-

-

24,0

Axit nitric (HNO3)

gam

-

-

-

0,12

Amoni hydroxit (NH4OH)

kg

0,01

0,01

0,01

-

NH4NO3

kg

-

-

0,01

-

Fluorexon (C8H9FO2S)

gam

-

-

0,1

-

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 4

công

0,938

0,319

0,633

2,925

Máy thi công

Bếp điện

ca

0,15

0,25

0,313

-

Cân phân tích

ca

0,06

0,1

-

0,3

Máy hút ẩm

ca

0,525

0,875

-

-

Lò nung

ca

0,45

0,75

-

-

Máy khác

%

5

5

5

5

06

07

08

09

133

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Lượng cặn

không tan

Hàm lượng hữu cơ

Vật liệu

DC.010

Thí

Điện năng

kwh

4,38

8,20

nghiệm

Nước cất

lít

0,5

1,0

phân

Axit Clohydric (HCl)

lít

0,02

-

tích

Natri Cacbonat (Na2CO3)

kg

0,01

-

nước

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 4

công

0,619

0,5

Máy thi công

Bếp điện

ca

0,25

0,01

Cân phân tích

ca

0,088

0,01

Lò nung

ca

0,25

-

Tủ sấy

ca

-

1,0

Máy hút ẩm

ca

0,25

-

Máy khác

%

5

5

10

11

134

DC.02000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ HÓA CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối

lượng

riêng

Độ ẩm,

độ hút

ẩm

Giới

hạn

dẻo,

giới

hạn

chảy

Thành

phần

hạt

Hàm

lượng

hữu cơ

mất

khi

nung

Vật liệu

DC.020

Thí

Điện năng

kwh

17,44

8,27

8,30

8,41

17,83

nghiệm

Nhiệt kế

cái

-

-

-

0,005

-

cơ lý

Nước cất

lít

0,5

-

-

2,0

-

hóa

Khay men

cái

0,05

0,005

0,005

0,005

-

của đất

Amoni hydroxit (NH4OH)

kg

-

-

-

0,1

-

trong

Axit cilicic (H2SiO3)

kg

-

-

-

-

0,01

phòng

Mỡ

kg

-

-

-

-

0,1

thí

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 4

công

0,76

0,131

0,275

0,42

0,858

Máy thi công

Tủ sấy

ca

2,125

1,0

1,0

1,0

0,5

Máy hút ẩm

ca

0,003

0,03

0,03

0,01

Kẹp niken

ca

-

-

-

-

0,375

Chén bạch kim

ca

-

-

-

-

1,125

Cân kỹ thuật

ca

0,003

0,001

0,063

0,313

-

Cân phân tích

ca

-

-

-

-

0,063

Lò nung

ca

-

-

-

-

1,125

Máy Giragang

ca

-

-

0,063

-

-

Máy khác

%

5

5

5

5

5

01

02

03

04

05

135

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Sức

chống cắt

trên máy

cắt phẳng

Tính nén

lún trong

điều kiện

không

nở hông

Độ chặt

tiêu

chuẩn

Khối thể

tích

(dung

trọng)

Vật liệu

DC.020

Thí

Điện năng

kwh

0,05

2,40

11,07

2,05

nghiệm

Nhiệt kế

cái

-

-

0,03

-

cơ lý

Dao vòng

cái

0,015

-

0,031

0,015

hóa

Khay men

cái

0,005

0,005

0,25

-

của đất

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

phòng

Nhân công nhóm 4

công

0,1

0,95

1,5

0,085

thí

Máy thi công

nghiệm

Tủ sấy

ca

-

-

1,35

0,25

Cân kỹ thuật

ca

0,063

0,063

0,031

-

Cân thủy tĩnh

ca

-

-

-

0,25

Máy cắt phẳng

ca

0,063

-

-

-

Máy nén 1 trục

ca

-

3,0

-

-

Máy khác

%

5

5

5

5

06

07

08

09

Quy định áp dụng định mức: Định mức DC.02007 quy định cho nén thông thường, nếu thí

nghiệm chỉ tiêu này là nén nhanh thì hao phí định mức được điều chỉnh với hệ số K = 0,25;

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xác định góc

nghỉ tự nhiên

của đất rời

Thí nghiệm nén

1 trục trong điều

kiện có nở hông

Vật liệu

DC.020

Thí

Điện năng

kwh

-

2,88

nghiệm

Khay men

cái

-

0,02

cơ lý

Vật liệu khác

%

-

10

đất

Nhân công nhóm 4

công

0,25

1,14

trong

Máy thi công

phòng

thí

Thiết bị đo góc nghỉ tự nhiên của đất

rời

ca

0,125

-

nghiệm

Máy nén 1 trục

ca

-

3,6

Cân kỹ thuật

ca

-

0,077

Máy khác

%

5

5

10

11

136

Tiếp theo

Xác định sức chống cắt của đất

bằng máy nén 3 trục

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Theo sơ

đồ UU

Theo sơ

đồ CU

Theo sơ

đồ CD

Vật liệu

DC.020

Thí

Điện năng

kwh

11,45

22,90

45,80

nghiệm

Ống lấy mẫu

cái

0,08

0,08

0,08

cơ lý

Khay men

cái

0,02

0,02

0,02

hóa của

đất

Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính

50mm

cái

0,04

0,04

0,04

trong

Phễu thuỷ tinh

cái

0,04

0,04

0,04

phòng

Vật liệu khác

%

10

10

10

nghiệm

Nhân công nhóm 4

công

8,75

17,5

35,0

Máy thi công

Cân phân tích

ca

4,0

8,0

16,0

Máy chưng cất nước

ca

2,29

4,57

9,14

Máy nén 3 trục

ca

1,07

2,14

4,29

Máy khác

%

5

5

5

12

13

14

137

Tiếp theo

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hàm

lượng

nhôm

ôxít

(Al2O3)

Hàm

lượng

sắt III

ôxít

(Fe2O3)

Hàm

lượng

Canxi

ôxít

(CaO)

Hàm

lượng

Magie

ôxít

(MgO)

Hàm

lượng

Silic

Dioxit

(SiO2)

trong

đất sét

Vật liệu

DC.020

Thí

Điện năng

kwh

0,55

0,36

0,91

0,73

9,79

nghiệm

Nước cất

lít

0,5

0,4

0,4

1,0

1,4

cơ lý

Giấy lọc

hộp

0,3

-

0,2

0,3

3,0

hóa

Axit Clohydric (HCl)

lít

0,01

0,01

-

-

0,08

của đất

Natri hydroxit (NaOH)

kg

0,03

0,01

-

-

-

trong

Natri Cacbonat (Na2CO3)

kg

-

-

-

-

0,05

phòng

thí

Axit ethylendiamin tetra

(EDTA)

kg

-

0,03

-

0,01

-

nghiệm

Amoni hydroxit (NH4OH)

kg

0,01

-

0,01

0,01

-

Axit axetic (CH3COOH)

lít

0,01

-

-

-

-

Natri flourua (NaF)

gam

5,0

-

-

-

-

Xylenol da cam

gam

0,1

-

-

-

-

Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2)

gam

2,0

-

-

-

-

Phenolphtalein

hộp

-

0,05

-

-

-

Axit sulfosalisalic

kg

-

0,02

-

-

-

Amoni clorua (NH4Cl)

kg

-

-

0,01

0,01

-

Fluorexon (C8H9FO2S)

gam

-

-

0,1

-

-

Eriocrom T (ETOO)

kg

-

-

-

0,001

-

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

10

Nhân công nhóm 4

công

0,306

0,306

0,394

0,394

1,269

Máy thi công

Bếp điện

ca

0,188

0,125

0,313

0,25

-

Lò nung

ca

-

-

-

-

0,5

Máy hút ẩm

ca

-

-

-

-

1,5

Kẹp niken

ca

-

-

-

-

0,5

Chén bạch kim

ca

-

-

-

-

0,5

Máy khác

%

5

5

5

5

5

15

16

17

18

19

138

DC.03000 THÍ NGHIỆM ĐỘ CO NGÓT VÀ TRƯƠNG NỞ CỦA MẪU ĐẤT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DC.030

Thí

Điện năng

kwh

1,97

nghiệm

độ co

Đĩa sứ dùng cho bay hơi đường kính 115 và

150 mm

cái

0,34

ngót và

trương

Đĩa sâu có đáy bằng đường kính 45mm, cao

127mm bằng sứ hay kim loại

cái

0,34

nở của    Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm

cái

0,09

mẫu

Cốc thủy tinh chia độ dung tích 25ml

cái

0,01

đất

Thủy ngân kim loại

ml

0,01

Mỡ

kg

0,1

Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm

bộ

0,005

Chậu thủy tinh

cái

0,05

Khay men

cái

0,2

Hộp nhôm

bộ

0,03

Ống đong thủy tinh 1000ml

cái

0,09

Nhiệt kế

cái

0,03

Phễu thủy tinh

cái

0,03

Vật liệu khác

%

15

Nhân công nhóm 4

công

1,838

Máy thi công

Thiết bị thí nghiệm đo co ngót, trương nở

ca

0,5

Máy hút chân không

ca

0,15

Tủ sấy

ca

0,225

Cân phân tích

ca

0,225

Cân kỹ thuật

ca

0,225

Máy khác

%

5

01

139

DC.04000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA MẪU ĐẤT; THÍ NGHIỆM

NÉN SẬP MẪU ĐẤT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Hệ số thấm của

mẫu đất

Nén sập mẫu đất

Vật liệu

DC.040

Thí

Điện năng

kwh

2,09

1,37

nghiệm

Bình hút ẩm

cái

-

0,002

xác định

Chậu thủy tinh

cái

0,05

0,05

hệ số

Khay men

cái

0,025

0,025

thấm,

Đĩa sắt tráng men

cái

0,05

0,05

của mẫu

đất;

Cốc thủy tinh cao 25mm, đư

ờng kính 50mm

cái

0,05

0,05

thí

Hộp nhôm

bộ

-

0,018

nghiệm

Ống đong thủy tinh 1000ml

cái

0,15

-

nén sập

Dao vòng

cái

0,015

0,002

mẫu đất

Phễu thủy tinh

cái

0,045

0,045

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công nhóm 4

công

0,656

0,569

Máy thi công

Máy chưng cất nước

ca

0,094

-

Máy xác định hệ số thấm

ca

0,081

-

Tủ sấy

ca

0,188

0,163

Cân phân tích

ca

-

0,213

Cân kỹ thuật

ca

0,225

0,213

Máy hút chân không

ca

0,05

0,05

Máy khác

%

5

5

01

02

140

DC.05000 THÍ NGHIỆM ĐẦM NÉN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 chỉ tiêu

Đầm nén

tiêu chuẩn

Đầm nén

cải tiến

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

PP I-A

PP I-D

PP II-A

PP II-D

Vật liệu

DC.050

Thí nghiệm

đầm nèn

Cối chế mẫu lớn KT

152,4x116,43mm

bộ

-

0,045

-

0,075

Cối chế mẫu nhỏ KT

101,6x116,43mm

bộ

0,020

-

0,033

-

Điện năng

kwh

1,76

2,63

1,85

2,84

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

Nhân công nhóm 4

công

1,240

1,378

1,305

1,450

Máy thi công

Máy đầm

ca

0,035

0,079

0,058

0,131

Kích tháo mẫu

ca

0,025

0,056

0,042

0,094

Cân phân tích

ca

0,338

0,338

0,338

0,338

Cân kỹ thuật

ca

0,321

0,338

0,321

0,338

Tủ sấy

ca

0,197

0,281

0,197

0,281

Máy khác

%

5

5

5

5

01

02

03

04

Quy định áp dụng định mức: Phương pháp thí nghiệm (I-A; I-D; II-A; II-D) theo Phụ lục

A - Tiêu chuẩn 22 TCN 333-06.

141

DC.06000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM

(CALIFORNIA BEARING RATIO)

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DC.060

Thí nghiệm

Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm

bộ

0,06

xác định

Cối CBR KT 152,4x177,8mm

bộ

0,036

chỉ số CBR

Điện năng

kwh

7,55

của đất,

Vật liệu khác

%

10

(California

Nhân công nhóm 4

công

4,46

Bearing

Máy thi công

Ratio)

Máy đầm

ca

0,17

Máy hút chân không

ca

0,15

Máy nén CBR

ca

0,30

Cân phân tích

ca

0,77

Tủ sấy

ca

0,67

Máy khác

%

10

01

142

DC.07000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VẬT LIỆU BẰNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DC.070

Xác định

Điện năng

kwh

1,73

cấu trúc

Vật liệu khác

%

5

vật liệu

Nhân công

bằng kính

Kỹ sư

công

2,344

hiển vi

Máy thi công

điện tử

Kính hiển vi điện tử quét

ca

3,0

quét

Máy hút ẩm

ca

0,7

Máy khác

%

5

01

143

DC.08000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH KHOÁNG TRÊN MÁY VI NHIỆT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công

tác thí

nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Phân tích

khoáng của

VL trên máy

vi nhiệt:

Chạy

DTA,DTG ở

nhiệt độ

>1000 0C

Phân tích

khoáng của

VL trên máy

vi nhiệt:

Chạy

DTA,DTG ở

nhiệt độ

<1000 0C

Thành phần

hoá lý bằng

rơn ghen

Vật liệu

DC.080

Phân

Điện năng

kwh

28,35

19,85

45,00

tích

Axit Clohydric (HCl)

lít

0,1

0,07

-

khoáng

Axit nitric (HNO3)

gam

1,0

0,7

-

trên

Natri Cacbonat (Na2CO3)

kg

0,01

0,01

-

máy

Kbo

kg

1,0

0,7

-

vi nhiệt

Na2SO3.7H2O

kg

0,01

0,01

-

K2S2O5

kg

0,01

0,01

-

Axit sunfuric (H2SO4)

kg

0,1

0,1

-

Giấy ảnh

tờ

1,0

0,7

-

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công

Kỹ sư

công

1,922

1,781

2,344

Máy thi công

Máy phân tích vi nhiệt

ca

0,5

0,35

-

Máy hút ẩm

ca

1,0

0,7

-

Máy nhiễu xạ Rơn ghen (phân

tích thành phần hóa lý của vật

liệu)

ca

-

-

1,75

Máy phân tích hạt LAZER

ca

-

-

1,316

Máy khác

%

5

5

5

01

02

03

144

DC.09000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI

MĂNG

Thành phần công việc:

- Giao nhận mẫu và nhận nhiệm vụ;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu

Công tác

thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

DC.090

Thí nghiệm phân

Axit nitric đặc (HNO3)

gam

0,5

tích mẫu clo -

Bạc Nitrat (AgNO3)

gam

2,0

trong nguyên liệu

Phèn sắt (FeSO4.7H2O)

gam

0,28

làm xi măng

Nitro Benzen tinh khiết

(C6H5NO2)

gam

0,6

Kali Thiocyanate (KSCN)

gam

2,0

Nước cất

lít

3,0

Điện năng

kwh

88,80

Vật liệu khác

%

10

Nhân công

Kỹ sư

công

2,5

Máy thi công

Tủ sấy

ca

8,0

Cân phân tích

ca

0,06

Bếp điện

ca

8,0

Máy khác

%

2

01

145

MỤC LỤC

Mã hiệu

Nội dung

Trang

THUYẾT MINH

1

CHƯƠNG I: THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

3

DA.01000

Thí nghiệm xi măng

3

DA.02000

Thí nghiệm cát

9

DA.03000

Thí nghiệm đá dăm (sỏi)

12

DA.04000

Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông (Thí nghiệm

Soundness)

16

DA.05100

Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát

17

DA.05200

Thí nghiệm phản ứng alkali của cốt liệu đá, cát (Phương pháp

thanh vữa)

18

DA.06000

Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá, gạch

19

DA.07000

Thiết kế mác bê tông

23

DA.08000

Thiết kế mác vữa

23

DA.09000

Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông trong phòng thí nghiệm

23

DA.10000

Ép mẫu bê tông, mẫu vữa

24

DA.11100

Thí nghiệm bê tông nặng

26

DA.11200

Thí nghiệm bê tông đầm lăn

31

DA.12000

Thí nghiệm vôi xây dựng

32

DA.13000

Thí nghiệm vữa xây dựng

33

DA.14000

Thí nghiệm gạch xây đất sét nung

35

DA.15000

Thí nghiệm gạch lát xi măng

36

DA.16000

Thí nghiệm gạch chịu lủa

37

DA.17000

Thí nghiệm ngói sét nung

40

DA.18000

Thí nghiệm ngói xi măng cát

41

DA.19000

Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên và đá ốp

lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

42

DA.20000

Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông

45

DA.21000

Thí nghiệm ngói fibro xi măng, xicaday

46

DA.22000

Thí nghiệm sứ vệ sinh

47

DA.23000

Thí nghiệm kính xây dựng

49

DA.24000

Thí nghiệm cơ lý gỗ

52

DA.25000

Thí nghiệm phân tích vật liệu bitum

54

DA.26000

Thí nghiệm nhựa đường polime

58

DA.27000

Thí nghiệm mastic

59

DA.28000

Thí nghiệm bê tông nhựa

60

DA.29000

Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa

62

DA.30000

Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế

64

DA.31000

Thí nghiệm tính năng cơ lý màng sơn

65

146

Mã hiệu

Nội dung

Trang

DA.32000

Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên nền bê tông, gỗ, thép và tôn

67

DA.33000

Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính

68

DA.34000

Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ dãn dài

69

DA.35000

Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, độ bền mối

hàn

70

DA.36000

Thí nghiệm uốn thép tròn, thép dẹt, mối hàn thép tròn, mối hàn

thép dẹt, góc uốn

71

DA.37000

Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn

72

DA.38000

Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn

73

DA.39000

Thí nghiệm mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt

74

DA.40000

Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực

75

DA.41000

Thí nghiệm phá hủy bu lông

75

DA.42000

Thí nghiệm nhổ bu lông tại hiện trường

76

DA.43000

Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ, bằng kim loại, bằng nhựa

77

DA.44000

Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang

78

DA.45000

Thí nghiệm vải địa kỹ thuật

79

DA.46000

Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình

81

DA.47000

Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao

82

DA.48000

Thí nghiệm phân tích than

84

DA.49000

Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vật liệu xây dựng

85

DA.50000

Thí nghiệm bentonite

86

DA.51000

Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC)

87

DA.52000

Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông nhẹ, khí không chưng

áp

88

DA.53000

Thí nghiệm vữa xi măng khô trộn sẵn không co

90

DA.54000

Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ

91

DA.55000

Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng pooc lăng

93

DA.56000

Thí nghiệm xác định hệ số thấm nước của bê tông thủy công

94

CHƯƠNG II: THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG

TRÌNH XÂY DỰNG

95

DB.01000

Thí nghiệm kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm

95

DB.02000

Thí nghiệm phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ

96

DB.03000

Thí nghiệm siêu âm chiều dày kim loại

97

DB.04001

Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy

đo điện hóa

98

DB.04002

Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng

phương pháp đo điện thế

99

DB.05000

Khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc

100

DB.06000

Thí nghiệm panel hộp

101

147

Mã hiệu

Nội dung

Trang

DB.07000

Thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông và bê

tông cốt thép tại hiện trường

102

DB.08000

Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan

lấy mẫu

103

DB.09000

Thí nghiệm kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính

cốt thép

104

DB.10100

Thí nghiệm mức độ thấm ion cl- vào trong bê tông

105

DB.10200

Thí nghiệm xác định hệ số khuếch tán của ion cl- trong bê tông

106

DB.11000

Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng

phương pháp gia tốc

107

DB.12000

Thí nghiệm xác định độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm

phóng xạ

108

DB.13000

Thí nghiệm đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD

109

DB.14000

Thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết

bị SHWD

110

DB.15000

Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa iri

và độ đo xóc cộng dồn

111

DB.16000

Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas)

112

DB.17000

Thí nghiệm đất, đá bằng chùy xuyên động DCP

113

DB.18000

Thí nghiệm xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy

114

DB.19000

Thí nghiệm xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nẩy

115

DB.20000

Thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn

116

DB.21000

Thí nghiệm đo điện trở tại hiện trường

117

DB.22000

Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga

117

DB.23000

Công tác đo lún công trình

118

DB.24000

Công tác đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình

120

DB.25000

Công tác đo ứng suất dầm

121

DB.26000

Công tác đo ứng suất bản mặt cầu

122

DB.27000

Xác định độ võng tĩnh của dầm

123

DB.28000

Xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm

124

DB.29000

Công tác đo dao động kết cấu nhịp cầu

125

DB.30000

Công tác đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu

126

DB.31000

Thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc

cát

127

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG

PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

128

DC.01000

Thí nghiệm phân tích nước

128

DC.02000

Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm

131

DC.03000

Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất

135

DC.04000

Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất; thí nghiệm nén sập

mẫu đất

136

148

Mã hiệu

Nội dung

Trang

DC.05000

Thí nghiệm đầm nén

137

DC.06000

Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California

Bearing Ratio)

138

DC.07000

Thí nghiệm xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử

quét

139

DC.08000

Thí nghiệm phân tích khoáng trên máy vi nhiệt

140

DC.09000

Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm xi măng

141

BỘ XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA

VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Phụ lục VI kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD

ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

HÀ NỘI - 2026

1

Phần 1

THUYẾT MINH

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Nội dung định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

a. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng quy định mức hao phí

về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa

và bảo dưỡng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác sửa chữa và bảo dưỡng theo đúng yêu

cầu kỹ thuật.

b. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng được lập trên cơ sở

các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu;

biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.

c. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng bao gồm: mã hiệu, tên

công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí

định mức; trong đó:

- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi

hoàn thành công tác sửa chữa và bảo dưỡng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và

biện pháp thi công cụ thể.

-  Bảng các hao phí định mức gồm:

+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các

bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những

vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công

tác sửa chữa và bảo dưỡng.

+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân cần thiết để hoàn

thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng từ khi chuẩn bị đến khi kết

thúc. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của công nhân.

+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy

phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo

dưỡng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi

công.

2. Kết cấu tập định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Tập định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng bao gồm 4 chương

được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng, cụ thể như sau:

Chương I: Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu công trình

Chương II: Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình

Chương III: Công tác sửa chữa công trình giao thông trong đô thị

Chương IV: Công tác bảo dưỡng công trình giao thông trong đô thị

2

3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây

dựng

a. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng áp dụng đối với công

trình sửa chữa và bảo dưỡng theo quy định.

b. Đối với một số loại công tác sửa chữa công trình chưa được quy định trong tập định

mức này như: đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện

gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước,... thì áp dụng định mức dự toán xây dựng

công trình và điều chỉnh theo hệ số sau:

+ Hệ số điều chỉnh vật liệu:

k = 1,02

+ Hệ số điều chỉnh nhân công:

k = 1,15

+ Hệ số điều chỉnh máy thi công:

k = 1,05

c. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình chưa quy định hao phí gia công,

lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, khung dàn, sàn đạo, giằng chống đỡ, gia cố,... và vận chuyển vật

liệu, phế thải ngoài phạm vi quy định.

d. Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, vữa bê tông các loại và cấp phối vật liệu 1 tấn bê

tông nhựa... sử dụng cho công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng áp dụng định

mức cấp phối vật liệu qui định trong định mức dự toán xây dựng công trình.

e. Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong từng chương của định mức dự toán sửa

chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng còn có thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối

với từng nhóm, loại công tác sửa chữa và bảo dưỡng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện

thi công và biện pháp thi công.

3

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CHƯƠNG I

CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

1. Qui định chung

- Khi phá, tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng

thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.

- Những vật liệu khi phá, tháo dỡ, làm sạch phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi

quy định trong phạm vi 30m.

- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá

hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của định mức.

- Trường hợp phá dỡ có yêu cầu thu hồi vật liệu thì hao phí về nhân công, vật liệu, máy

thi công (nếu có) được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.

- Khi phá dỡ 1m3 các kết cấu bê tông cốt thép đã được định mức trong các bảng định

mức, nếu sử dụng máy hàn điện để cắt cốt thép thay cho việc cắt thép bằng thủ công thì định

mức hao phí cho công tác này được bổ sung và điều chỉnh như sau:

+ Bổ sung hao phí vật liệu: Que hàn là 1,8 kg;

+ Bổ sung hao phí máy thi công: Máy hàn 23 kW là 0,25 ca;

+ Hao phí nhân công công tác phá dỡ ứng với từng loại kết cấu bê tông cốt thép được

điều chỉnh với hệ số 0,85.

2. Nội dung công việc

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Phá, tháo dỡ các bộ phận, kết cấu của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định

cho loại bộ phận, kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế, đảm bảo an toàn lao động, vệ

sinh môi trường và an toàn cho các bộ phận kết cấu khác của công trình.

- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m.

- Thu dọn nơi làm việc sau khi tháo dỡ.

4

SA.10000   PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

SA.11000   PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

SA.11100   PHÁ DỠ MÓNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m3

Móng bê tông

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Gạch

vỡ

Không

cốt thép

Có cốt

thép

Móng

gạch

Móng

đá

SA.111

Phá dỡ móng

các loại

Nhân công nhóm

1

công

2,31

4,09

5,87

2,00

3,60

11

12

13

21

31

SA.11200   PHÁ DỠ NỀN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Gạch

đất

nung

Gạch

lá

nem

Gạch

ximăng,

gạch

gốm

các loại

Gạch

đất

nung

vỉa

nghiêng

Nền

láng

vữa xi

măng

SA.112

Phá dỡ

nền

Nhân công nhóm 1

công

0,07

0,08

0,09

0,14

0,04

11

12

13

14

15

Đơn vị tính: 1m3

Nền  bê tông

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bê tông

gạch vỡ

Không cốt

thép

Có cốt thép

SA.112

Phá dỡ nền

Nhân công nhóm 1

công

1,92

4,09

5,87

21

31

32

Đơn vị tính: 1m3

Bê tông

tảng rời

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Bê tông

than xỉ

SA.112

Phá dỡ kết cấu bê tông

Nhân công nhóm 1

công

1,82

2,06

41

51

5

SA.11300   PHÁ DỠ TƯỜNG

SA.11310   PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG KHÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày tường (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

< 11

< 22

SA.113

Phá dỡ tường bê

tông không cốt thép

Nhân công nhóm

1

công

3,67

4,75

11

12

SA.11320   PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày tường (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn vị

< 11

< 22

SA.113

Phá dỡ tường bê

tông cốt thép

Nhân công

nhóm 1

công

3,72

4,89

21

22

SA.11330   PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY GẠCH CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày tường (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

< 11

< 22

< 33

SA.113

Phá dỡ tường xây

gạch

Nhân công nhóm

1

công

1,15

1,27

1,34

31

32

33

SA.11340   PHÁ DỠ TƯỜNG ĐÁ CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày tường (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

< 22

< 33

SA.113

Phá dỡ tường xây đá

các loại

Nhân công nhóm

1

công

1,34

1,67

41

42

6

SA.11400   PHÁ DỠ XÀ DẦM, GIẰNG, CỘT, TRỤ, SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1m3

Cột, trụ

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Xà,

dầm,

giằng

bê tông

cốt thép

Bê tông

cốt thép

Gạch,

đá

Sàn mái

bê tông

cốt thép

SA.114

Phá dỡ xà, dầm,

giằng, cột, trụ,

sàn, mái

Nhân công

nhóm 1

công

7,48

6,33

1,75

7,68

11

21

22

31

SA.11510   PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY

Đơn vị tính: 1m

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xây gạch

Xây ngói bò

SA.115

Phá dỡ bờ nóc, bờ

chảy

Nhân công nhóm 1

công

0,04

0,02

11

12

SA.11520   PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Gạch

vỉa

nghiêng

trên mái

Xi măng

láng

trên mái

Bê tông

xỉ trên

mái

Gạch

lá

nem

SA.115

Phá dỡ các kết

cấu trên mái bằng

Nhân công

nhóm 1

công

0,30

0,19

0,22

0,15

21

22

23

24

SA.11600   PHÁ LỚP VỮA TRÁT

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Tường, cột, trụ

Xà, dầm, trần

SA.116

Phá lớp vữa trát

Nhân công nhóm 1

công

0,12

0,19

11

12

7

SA.11700   PHÁ DỠ HÀNG RÀO

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tre, gỗ

Dây thép

gai

SA.117

Phá dỡ hàng rào

Nhân công nhóm 1

công

0,02

0,04

11

12

SA.11800   CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN CŨ

Đơn vị tính: 1m2

Lớp vôi trên

bề mặt

Lớp sơn trên bề mặt

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tường

cột,

trụ

Xà,

dầm,

trần

Bê

tông

Gỗ

Kính

Kim

loại

SA.118

Cạo bỏ lớp

vôi, sơn cũ

Nhân công

nhóm 1

công

0,06

0,07

0,11

0,10

0,15

0,20

11

12

21

22

23

24

SA.11900   CẠO RỈ KẾT CẤU THÉP, ĐỤC NHÁM MẶT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Cạo rỉ các kết

cấu thép

Đục nhám mặt bê

tông

SA.119

Cạo rỉ các kết cấu

thép, đục nhám

mặt bê tông

Nhân công nhóm 1

công

0,25

0,15

11

21

8

SA.12100   PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1m3

Phá dỡ bằng búa căn Phá dỡ bằng máy

khoan cầm tay

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Có cốt

thép

Không cốt

thép

Có cốt

thép

Không

cốt thép

Vật liệu

Que hàn

kg

0,98

-

0,98

-

Nhân công nhóm 1

công

0,69

0,58

2,32

2,16

Máy thi công

Máy khoan cầm tay

<1,5KW

ca

-

-

1,1

0,76

Búa căn khí nén 3m3/ph

ca

0,32

0,26

-

-

Máy nén khí 360m3/h

ca

0,16

0,14

-

-

SA.121 Phá dỡ kết

cấu bê tông

bằng máy

Máy hàn 23KW

ca

0,24

-

0,24

-

11

12

21

22

9

SA.20000   CÔNG TÁC THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

SA.21100    THÁO DỠ KHUÔN CỬA GỖ

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khuôn

cửa đơn

Khuôn

cửa kép

SA.211

Tháo dỡ khuôn cửa gỗ

Nhân công nhóm 1

công

0,10

0,15

11

12

SA.21200    THÁO DỠ CẦU THANG GỖ, VÁCH NGĂN CÁC LOẠI

SA.21210   THÁO DỠ BẬC THANG GỖ

Đơn vị tính: 1bậc

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SA.212

Tháo dỡ bậc thang gỗ

Nhân công nhóm 1

công

0,06

11

SA.21220   THÁO DỠ YẾM THANG GỖ

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SA.212

Tháo dỡ yếm thang gỗ

Nhân công nhóm 1

công

0,08

21

SA.21230    THÁO DỠ LAN CAN GỖ

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SA.212

Tháo dỡ lan can gỗ

Nhân công nhóm 1

công

0,10

31

SA.21240    THÁO DỠ VÁCH NGĂN

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Khung

mắt cáo

Giấy, ván

ép, gỗ

ván

Nhôm kính,

gỗ kính,

thạch cao

SA.212

Tháo dỡ vách ngăn

Nhân công nhóm

1

công

0,03

0,04

0,11

41

42

43

10

SA.21250    THÁO DỠ TƯỜNG GỖ, VÁN SÀN

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn vị

Tường

gỗ

Ván sàn

SA.212

Tháo dỡ tường gỗ, ván sàn Nhân công nhóm 1

công

0,04

0,06

51

52

SA.21260    THÁO DỠ MÁI

Đơn vị tính: 1m2

Mái ngói

Mái Fibrôxi măng

Thành phần hao phí

Chiều cao (m)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

 4

 16

 4

 16

SA.212

Tháo dỡ mái

Nhân công nhóm 1

0,07

0,10

0,06

0,07

61

62

63

64

SA.21270     THÁO DỠ TRẦN, GẠCH ỐP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m2

Gạch ốp

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Trần

Tường

Chân tường

SA.212

Tháo dỡ trần, gạch

ốp tường

Nhân công nhóm 1

0,06

0,11

0,13

71

72

73

11

SA.21300    THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bồn tắm

Chậu

rửa

Bệ xí

Chậu

tiểu

SA.213

Tháo dỡ phụ

kiện vệ sinh

Nhân công nhóm

1

công

0,50

0,11

0,15

0,15

11

12

13

14

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Phụ kiện vệ sinh khác (như: gương soi,

vòi rửa, vòi sen, hộp đựng giấy vệ sinh,

…)

SA.213

Tháo dỡ phụ

kiện vệ sinh

Nhân công nhóm

1

công

0,03

15

12

SA.21400    THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

Trọng lượng cấu kiện (kg)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

20

 50



100



150

25

0

350

SA.21

4

Tháo dỡ cấu

kiện bê tông

đúc sẵn bằng

thủ công

Nhân công nhóm

1

công

0,09

0,13

0,21

0,27

0,38

0,72

11

12

13

14

15

16

SA.21500    THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

Trọng lượng cấu kiện

(tấn)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2T

5T

Nhân công nhóm 1

công

0,12

0,18

Máy thi công

SA.215

Tháo dỡ cấu kiện bê

tông đúc sẵn bằng máy

Cần cẩu 10t

ca

0,03

0,03

11

12

13

SA.21600    THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị lắp dựng dàn giáo phục vụ tháo kết cấu, cắt rời bộ phận kết cấu cần tháo dỡ. Di chuyển,

hạ kết cấu vận chuyển xếp gọn trong phạm vi 30m, tháo dỡ dàn giáo phục vụ tháo kết cấu. Đảm bảo

vệ sinh môi trường và an toàn cho người và thiết bị trong hoạt động dây chuyền.

Đơn vị tính: 1tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Cột thép

Xà, dầm,

giằng

Vì kèo,

xà gồ

Sàn thao

tác, sàn

băng tải,

sàn nhà

công

nghiệp

Vật liệu

Que hàn

kg

5,5

6,5

8,5

6,0

Thép dàn giáo

kg

6,5

7,5

9,5

9,5

Gỗ kê

m3

0,02

0,025

0,035

0,045

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Nhân công nhóm 1

công

8,5

9,5

11,5

14,5

Máy thi công

Tời điện 5t

ca

-

1,2

1,35

1,25

Máy hàn 23kW

ca

1,83

2,5

3,16

2,55

Kích thủy lực 5t

ca

3,5

4,0

4,5

4,3

SA.216

Tháo dỡ

các kết cấu

thép

Máy khác

%

2

2

2

2

11

12

13

14

SA.21700    THÁO DỠ TẤM LỢP, TẤM CHE TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Tấm lợp

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Tôn

Fibrô xi

măng

Tấm che

tường

Nhân công nhóm 1

công

3,5

4,5

5,5

Máy thi công

SA.217    Tháo tấm lợp, tấm

che tường

Cần cẩu 16t

ca

0,45

0,55

0,65

11

12

21

14

SA.21800    THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tháo dỡ

gạch

trong

ống khói

Tháo

dỡ

gạch

trong lò

nung

clinke

Tháo dỡ

gạch cửa lò

nung, đáy lò

nung, cửa

ống khói

SA.218  Tháo dỡ gạch chịu

lửa trong các kết

cấu

Nhân công nhóm 1

công

3,8

2,9

1,8

11

21

31

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Tháo dỡ

gạch

thân

xiclon

Tháo dỡ

gạch trong

phễu, trong

ống thép

Tháo dỡ

gạch trong

côn, cút

SA.218

Tháo dỡ gạch

chịu lửa trong

các kết cấu

Nhân công nhóm 1

công

3,6

5,0

5,8

41

51

61

15

SA.30000   CÔNG TÁC ĐỤC, KHOAN TẠO LỖ, CẮT ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ  CÁC

KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SA.31100 - SA.31500 CÔNG TÁC ĐỤC ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ  CÁC KẾT CẤU CÔNG

TRÌNH XÂY DỰNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị, đục, hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải

trong phạm vi 30m.

SA.31100   ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH

Đơn vị tính: 1lỗ

Chiều dày tường (cm)

 11

 22

Tiết diện lỗ (m2)

Tiết diện lỗ (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị



0,04



0,09



0,15



0,04



0,09



0,15

SA.311

Đục lỗ thông

tường xây gạch

Nhân công nhóm 2

công

0,08

0,10

0,12

0,12

0,14

0,16

11

12

13

21

22

23

SA.31200   ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1lỗ

Chiều dày tường (cm)

 11

 22

Tiết diện lỗ (m2)

Tiết diện lỗ (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị



0,04



0,09



0,15



0,04



0,09



0,15

SA.312

Đục lỗ thông

tường bê tông

Nhân công nhóm 2

công

0,45

0,58

0,93

1,02

1,33

2,14

11

12

13

21

22

23

SA.31300   ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA

Đơn vị tính: 1m2

Loại tường

Bê tông

Xây gạch

Chiều dày tường (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

 11

 22

 33

 11

 22

 33

SA.313

Đục mở tường

làm cửa

Nhân công nhóm

2

công

1,60

3,06

3,87

0,32

0,48

0,78

11

12

13

21

22

23

16

SA.31400   ĐỤC BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đục lớp bê

tông sàn

dày ≤3,5cm

Đục cột,

dầm,

tường

Đục bê

tông xilô,

ống khói

Vật liệu

Mũi khoan 16mm

cái

0,077

0,135

0,235

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

1,34

2,50

4,50

Máy thi công

Máy khoan bê tông

0,85KW

ca

0,67

1,25

2,25

Máy cắt bê tông 1,5KW

ca

0,67

1,25

2,25

SA.314

Đục bê tông

để gia cố

các kết cấu

bê tông

Máy khác

%

5

5

5

11

12

13

SA.31500  ĐỤC TƯỜNG, SÀN BÊ TÔNG TẠO RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊ TÔNG, CHÔN ỐNG

NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN

Đơn vị tính: 1m

Tường, sàn bê tông

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Sâu ≤ 3 cm

Sâu > 3 cm

Vật liệu

Mũi khoan 16mm

cái

0,035

0,045

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,35

0,49

Máy thi công

Máy khoan bê tông

0,85KW

ca

0,25

0,35

SA.315

Đục tường, sàn

bê tông tạo rãnh

để cài sàn bê

tông, chôn ống

nước, ống bảo vệ

dây dẫn

Máy cắt bê tông 1,5KW

ca

0,25

0,35

11

12

17

SA.31600 - SA.31700 ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN, MÁY

KHOAN BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Đục lớp bê tông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu bê tông; Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng

yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.

SA.31600   ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày đục  3cm

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đục theo

phương

thẳng đứng

Đục theo

hướng

nằm

ngang

Đục ngửa

từ dưới lên

SA.316

Nhân công nhóm 2

công

0,10

0,16

0,18

Máy thi công

Búa căn khí nén

3m3/ph

ca

0,02

0,04

0,06

Đục lớp

mặt ngoài

bê tông cốt

thép bằng

búa căn

Máy nén khí 360m3/h

ca

0,01

0,02

0,03

11

12

13

SA.31700    ĐỤC LỚP BÊ TÔNG MẶT NGOÀI BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày đục ≤ 3cm

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đục theo

phương

thẳng

đứng

Đục theo

phương

nằm ngang

Đục ngửa

từ dưới

lên

SA.317

Vật liệu

Mũi khoan 16mm

cái

0,03

0,035

0,04

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,30

0,37

0,45

Máy thi công

Đục lớp

bê tông

mặt ngoài

bằng máy

khoan bê

tông

Máy khoan bê tông

0,62KW

ca

0,20

0,25

0,30

11

12

13

18

SA.31800   KHOAN TẠO LỖ BÊ TÔNG BẰNG MÁY KHOAN

Thành phần công việc:

Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bê tông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện

trường.

Đơn vị tính: 1 lỗ khoan

Lỗ khoan ≤12 mm

Lỗ khoan ≤16 mm

Chiều sâu khoan (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5

10

15

10

15

20

Vật liệu

Mũi khoan 12mm

cái

0,015

0,03

0,045

-

-

-

Mũi khoan 16mm

cái

-

-

-

0,03

0,045

0,06

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,014

0,016

0,018

0,018

0,021

0,023

Máy thi công

SA.318

Khoan

tạo lỗ bê

tông

bằng

máy

khoan

Máy khoan bê tông

0,62KW

ca

0,035

0,045

0,053

0,060

0,095

0,12

11

12

13

21

22

23

19

SA.31900   KHOAN   XUYÊN  QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP,  LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH  > 70 MM

Thành phần công việc:

Định vị lỗ khoan, khoan mồi bằng máy khoan bê tông 0,62kW đường kính 24mm, khoan mở

rộng lỗ khoan bằng máy khoan bê tông 1,5kW (góc khoan nghiêng bất kỳ), tiếp nước thường xuyên

cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 lỗ khoan

Chiều sâu khoan (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

30

35

40

>40

Vật liệu

Mũi khoan hợp kim

80mm

cái

0,06

0,06

0,06

0,06

Mũi khoan hợp kim

24mm

cái

0,200

0,200

0,200

0,200

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,18

0,19

0,20

0,21

Máy thi công

Máy khoan bê tông

0,62KW

ca

0,054

0,056

0,059

0,062

SA.319

Khoan xuyên

qua bê tông

cốt thép, lỗ

khoan đường

kính  >70mm

Máy khoan bê tông 1,5KW

ca

0,107

0,135

0,163

0,189

11

12

13

14

20

SA.32100    CẮT TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1m

Chiều dày tường (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

20

30

45

>45

SA.321

Vật liệu

Mũi khoan 24mm

cái

-

0,2

0,2

0,2

Đá cắt

viên

0,091

0,13

0,20

0,31

Đá mài

viên

0,045

0,068

0,10

0,15

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,63

0,94

1,42

2,12

Máy thi công

Máy khoan bê tông

1,5KW

ca

-

0,17

0,25

0,38

Máy cắt bê tông

1,5KW

ca

0,11

0,17

0,25

0,38

Máy mài 1KW

ca

0,05

0,07

0,11

0,17

Cắt tường

bê tông

bằng máy

Máy khác

%

5

5

5

5

11

12

13

14

21

SA.32200    CẮT SÀN BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1m

Chiều dày sàn (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

10

15

20

SA.322

Vật liệu

Đá cắt

viên

0,049

0,074

0,11

Đá mài

viên

0,02

0,04

0,06

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,31

0,47

0,62

Máy thi công

Máy cắt bê tông

1,5KW

ca

0,067

0,1

0,16

Cắt sàn bê

tông  bằng

máy

Máy mài 1KW

ca

0,03

0,045

0,067

Máy khác

%

5

5

5

11

12

13

22

SA.33000    CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy sắt thép chiều sâu cạnh tẩy 1-3 mm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận

chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SA.33100    CẮT THÉP TẤM

Đơn vị tính: 1m

Chiều dầy thép (mm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

6-10

11-17

18-22

Vật liệu

Ô xy

chai

0,04

0,074

0,122

Khí gas

kg

0,08

0,148

0,244

SA.331

Cắt thép tấm

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,023

0,035

0,038

Máy thi công

Máy mài 2,7KW

ca

0,04

0,05

0,08

Máy khác

%

5

5

5

11

12

13

SA.33200   CẮT SẮT U

Đơn vị tính: 1mạch

Chiều cao sắt U (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

120-140

160-220

240-400

Vật liệu

Ô xy

chai

0,014

0,0214

0,0293

SA.332

Cắt sắt U

Khí gas

kg

0,028

0,0428

0,0586

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,043

0,052

0,10

Máy thi công

Máy mài 2,7KW

ca

0,05

0,06

0,06

Máy khác

%

5

5

5

11

12

13

23

SA.33300   CẮT SẮT I

Đơn vị tính: 1mạch

Chiều cao sắt I (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

140-150

155-165

190-195

Vật liệu

Ô xy

chai

0,138

0,18

0,21

SA.333 Cắt sắt I

Khí gas

kg

0,276

0,360

0,420

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,08

0,10

0,14

Máy thi công

Máy mài 2,7KW

ca

0,04

0,045

0,05

Máy khác

%

5

5

5

11

12

13

SA.33400    CẮT SẮT L

Đơn vị tính: 1mạch

Quy cách sắt L(mm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

L75 - L90

L100 - L120

Vật liệu

Ô xy

chai

0,03

0,07

SB.334

Cắt sắt L

Khí gas

kg

0,06

0,14

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công nhóm 2

công

0,19

0,21

Máy thi công

Máy mài 2,7KW

ca

0,01

0,015

Máy khác

%

5

5

11

12

24

SA.34000    KHOAN, DOA LỖ SẮT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, khoan, doa lỗ sắt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu phạm

vi 30m. Nếu khoan, doa lỗ cần sử dụng dàn giáo, sàn công tác, thiết bị phục vụ biện pháp thi công

thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công của các công tác này được tính riêng.

SA.34100    KHOAN LỖ SẮT THÉP DÀY 5-22MM, LỖ KHOAN 14-27mm

Đơn vị tính: 10 lỗ

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Đứng cần

Ngang cần

Nhân công nhóm 2

công

0,135

0,29

Máy thi công

SA.341

Khoan lỗ sắt, thép

dày 5- 22mm,  lỗ

khoan 14-27mm

Máy khoan 4,5KW

ca

0,291

0,464

11

12

SA.34200    DOA LỖ SẮT THÉP

Đơn vị tính: 10 lỗ

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

2÷4 lớp thép

5÷7 lớp thép

Nhân công nhóm 2

công

0,18

0,29

Máy thi công

SA.342

Doa lỗ sắt thép

Máy nén khí 240m3/h

ca

0,6

0,74

11

12

25

SA.40000    CÔNG TÁC LÀM SẠCH CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SA.41000    ĐỤC TẨY BỀ MẶT BÊ TÔNG CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đục tẩy bề mặt bê tông bằng thủ công theo đúng yêu cầu của thiết kế. Đảm bảo vệ

sinh và an toàn lao động  hoạt động xung quanh khu vực sửa chữa (nếu có). Dọn vệ sinh sau khi

đục, vận chuyển và đổ phế liệu ra khỏi phạm vi các tầng, sàn trong phạm vi 30m.

SA.41100    ĐỤC TẨY BỀ MẶT TƯỜNG, CỘT, DẦM, TRẦN, SÀN  BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tường

Cột

Dầm,

trần

sàn

SA.411

Đục tẩy bề

mặt tường,

cột, dầm,

trần, sàn bê

tông

Nhân công

nhóm 1

công

0,42

0,44

0,46

0,41

11

12

13

14

SA.41200    TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: 1m2 bề mặt kết cấu

Tẩy rỉ kết cấu thép

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Cột thép,

vai cột

Xà, dầm,

giằng, vì kèo

Cầu thang,

lan can và

kết cấu

tương tự

SA.412

Vật liệu

Thép dàn giáo

kg

0,275

0,35

0,30

Gỗ ván

m3

0,005

0,0065

0,006

Chổi cáp

cái

0,10

0,10

0,10

Đá mài

viên

0,45

0,45

0,45

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 3

công

0,25

0,45

0,35

Máy thi công

Máy mài 1KW

ca

0,12

0,22

0,17

Tẩy rỉ kết

cấu thép,

thép trong

bê tông

Máy khác

%

5

5

5

11

12

13

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Công tác trên đã bao gồm lắp dựng,

tháo dỡ dàn giáo.

26

SA.50000   CÁC CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ KẾT CẤU KHÁC

SA.51000    THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, tháo dỡ các lớp bảo ôn đường ống theo đúng yêu cầu

kỹ thuật, bốc xếp, vận chuyển, tập kết phế thải trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính:1m2

Chiều dày lớp bảo ôn (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn vị

≤25

≤50

≤75

≤100

Vật liệu

Thép làm biện

pháp

kg

0,82

0,85

0,89

0,93

Gỗ ván

m3

0,007

0,008

0,009

0,0097

Vật liệu khác

%

10

10

10

10

SA.510

Tháo dỡ lớp

bảo ôn đường

ống

Nhân công nhóm 1

công

1,83

1,85

2,03

2,23

11

12

13

14

27

CHƯƠNG II

CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

SB.10000   CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY ĐÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây cũ (nếu có), làm ẩm kết cấu

cũ trước khi xây, xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc, trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật,

thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 30m.

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng,

tháo dỡ dàn giáo được tính riêng

SB.11000   XÂY ĐÁ HỘC

SB.11100   XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

 60

>60

SB.111

Xây móng

Vật liệu

Đá hộc

m3

1,22

1,22

Đá dăm 4x6 cm

m3

0,058

0,058

Vữa

m3

0,43

0,428

Nhân công nhóm 2

công

2,19

2,11

10

20

SB.11200   XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

 60

> 60

Vật liệu

Đá hộc

m3

1,22

1,22

Đá dăm 4x6cm

m3

0,058

0,058

Vữa

m3

0,428

0,428

SB.112

Xây tường thẳng

Nhân công nhóm 2

công

2,48

2,87

10

20

28

SB.11300   XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

 60

>60

SB.113

Vật liệu

Đá hộc

m3

1,22

1,22

Xây tường trụ pin,

tường cong nghiêng

vặn vỏ đỗ

Đá dăm 4x6cm

m3

0,058

0,058

Vữa

m3

0,428

0,428

Nhân công nhóm 2

công

2,70

2,58

10

20

SB.11400   XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Mố

Trụ, cột

Tường cánh,

tường đầu

cầu

SB.114

Vật liệu

Đá hộc

m3

1,22

1,22

1,22

Đá dăm 4x6cm

m3

0,06

0,058

0,058

Vữa

m3

0,428

0,428

0,428

Xây mố, trụ,

cột,

tường

cánh, tường

đầu cầu

Nhân công nhóm 2

công

2,84

4,57

2,73

10

20

30

SB.11500   XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: 1m3

Mã  hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần   hao

phí

Đơn

vị

Mặt bằng

Mái dốc

thẳng

Mái dốc

cong

Vật liệu

Đá hộc

m3

1,22

1,22

1,24

Đá dăm 4x6

m3

0,058

0,058

0,058

Vữa

m3

0,428

0,428

0,428

SB.115

Xây

mặt

bằng,

mái

dốc

Nhân công nhóm

2

công

2,39

2,52

2,78

10

20

30

29

SB.11600    XẾP ĐÁ KHAN MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: 1m3

Xếp đá khan

không chít mạch

Xếp đá khan

có chít mạch

Mã

hiệu

Công

tác

xây

lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Mặt

bằng

Mái

dốc

thẳng

Mái

dốc

cong

Mặt

bằng

Mái

dốc

thẳng

Mái

dốc

cong

Vật liệu

Đá hộc

m3

1,22

1,22

1,24

1,22

1,22

1,24

Đá dăm 4x6

m3

0,062

0,062

0,066

0,062

0,062

0,066

Vữa

m3

-

-

-

0,068

0,068

0,068

SB.116

Xếp đá

khan

mặt

bằng,

mái

dốc

Nhân công nhóm

2

công

1,38

1,61

2,05

1,78

2,01

2,08

10

20

30

40

50

60

SB.11700   XÂY CỐNG VÀ CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Xây cống

Xây các bộ

phận, kết cấu

phức tạp khác

SB.117

Xây cống

Vật liệu

Đá hộc

m3

1,22

1,24

SB.117

Đá dăm 4x6

m3

0,058

0,058

Vữa

m3

0,428

0,428

Xây các bộ phận

kết cấu phức tạp khác

Nhân công nhóm 2

công

3,19

4,27

10

20

30

SB.12000   XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10x20x30)cm

SB.12100   XÂY MÓNG

SB.12200   XÂY TƯỜNG

SB.12300   XÂY TRỤ ĐỘC LẬP

Đơn vị tính: 1m3

Tường

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Móng

30

>30

Trụ độc

lập

SB.121

Xây móng

Vật liệu

SB.122

Xây tường

Đá xanh miếng

m3

0,91

0,91

0,87

0,87

SB.123

Vữa

m3

0,163

0,163

0,194

0,255

Xây trụ độc

lập

Nhân công nhóm 2

công

2,65

2,99

2,64

4,59

10

10

20

10

SB.13000   XÂY ĐÁ CHẺ

SB.13100   XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm

SB.13200   XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm

SB.13300   XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm

Đơn vị tính: 1m3

Tường

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Móng

30

>30

Trụ

độc lập

SB.131

Xây móng bằng đá

chẻ (10x10x20)cm

Vật liệu

SB.132

Xây tường bằng đá

chẻ (10x10x20)cm

Đá chẻ

viên

439

439

439

418

SB.133

Vữa

m3

0,306

0,306

0,306

0,316

Xây trụ độc lập bằng

đá chẻ

(10x10x20)cm

Nhân công

nhóm 2

công

3,2

3,56

3,2

4,61

10

10

20

10

31

SB.13400   XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25)cm

SB.13500   XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25)cm

Đơn vị tính: 1m3

Tường

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Móng

30

>30

SB.134

Xây móng bằng đá

chẻ (20x20x25)cm

Vật liệu

Đá chẻ

viên

73

74

73

SB.135

Xây tường bằng đá

chẻ (20x20x25)cm

Đá dăm chèn

m3

0,048

0,051

0,048

Vữa

m3

0,286

0,296

0,286

Nhân công nhóm

2

công

1,63

1,75

1,67

10

10

20

SB.13600   XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)cm

SB.13700   XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)cm

Đơn vị tính: 1m3

Tường

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Móng

30

>30

SB.136

Xây móng bằng đá

chẻ (15x20x25)cm

Vật liệu

Đá chẻ

viên

110

111

110

SB.137

Xây tường bằng đá

chẻ (15x20x25)cm

Vữa

m3

0,296

0,306

0,296

Nhân công nhóm 2

công

1,71

1,77

1,73

10

10

20

32

SB.20000    CÔNG TÁC SỬA CHỮA XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) ;

GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây cũ (nếu có), làm ẩm kết

cấu cũ trước khi xây, trộn vữa xây, cưa, cắt gạch,  xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật

liệu trong phạm vi 30m.

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng,

tháo dỡ dàn giáo được tính riêng

SB.21000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

SB.21110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x10x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

7,5

10

Vật liệu

Gạch

viên

216

213

Vữa xây bê tông

nhẹ

m3

0,061

0,079

SB.211   Xây tường thẳng gạch

ACC (7,5x10x60)cm

Nhân công nhóm 2

công

1,48

1,45

11

12

SB.21120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x10x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

vị

Chiều dày  10cm

Vật liệu

Gạch

viên

162

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,061

SB.211

Xây tường thẳng

gạch AAC

(10x10x60)cm

Nhân công nhóm 2

công

1,39

21

33

SB.21130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x10x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

12,5

Vật liệu

Gạch

viên

132

130

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,051

0,061

SB.211

Xây tường thẳng

gạch AAC

(12,5x10x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,32

1,42

31

32

SB.21140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x10x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

15

Vật liệu

Gạch

viên

110

108

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,044

0,061

SB.211

Xây tường thẳng gạch

AAC (15x10x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,24

1,22

41

42

SB.21150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x10x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

10

17,5

Vật liệu

Gạch

viên

95

93

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,039

0,061

SB.211

Xây tường thẳng gạch

ACC (17,5x10x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,20

1,17

51

52

34

SB.21160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x10x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

25

Vật liệu

Gạch

viên

67

65

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,031

0,061

SB.211

Xây tường thẳng gạch

AAC (25x10x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,09

1,07

61

62

SB.21170  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

7,5

20

Vật liệu

Gạch

viên

111

106

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,036

0,079

SB.211

Xây tường thẳng gạch

AAC (7,5x20x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,24

1,21

71

72

SB.21180  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

20

Vật liệu

Gạch

viên

84

82

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,036

0,061

SB.211

Xây tường thẳng gạch

AAC (10x20x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,16

1,14

81

82

35

SB.21190  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

12,5

20

Vật liệu

Gạch

viên

66

65

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,036

0,051

SB.211

Xây tường thẳng

gạch AAC

(12,5x20x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,08

1,07

91

92

SB.21210  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

15

20

Vật liệu

Gạch

viên

55

55

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,035

0,044

SB.212

Xây tường thẳng

gạch AAC

(15x20x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,04

1,04

11

12

SB.21220  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

17,5

20

Vật liệu

Gạch

viên

48

47

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,036

0,039

SB.212

Xây tường thẳng

gạch AAC

(17,5x20x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

0,99

0,99

21

22

36

SB.21230  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

vị

Chiều dày 20cm

Vật liệu

Gạch

viên

42

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,036

SB.212

Xây tường thẳng

gạch AAC (20x20x60)

cm

Nhân công nhóm 2

công

0,96

31

SB.21240  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

20

25

Vật liệu

Gạch

viên

34

34

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,031

0,036

SB.212

Xây tường thẳng

gạch AAC (25x20x60)

cm

Nhân công nhóm 2

công

0,99

0,91

41

42

SB.21250  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

7,5

30

Vật liệu

Gạch

viên

74

71

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,027

0,079

SB.212

Xây tường thẳng

gạch AAC

(7,5x30x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,12

1,11

51

52

37

SB.21260  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

30

Vật liệu

Gạch

viên

56

54

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,027

0,061

SB.212

Xây tường thẳng

gạch AAC

(10x30x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,05

1,01

61

62

SB.21270  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

12,5

30

Vật liệu

Gạch

viên

45

44

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,028

0,051

SB.212

Xây tường thẳng

gạch AAC

(12,5x30x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

0,98

0,97

71

72

SB.21280  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

15

30

Vật liệu

Gạch

viên

37

37

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,031

0,044

SB.212

Xây tường thẳng

gạch AAC (15x30x60)

cm

Nhân công nhóm 2

công

0,92

0,92

81

82

38

SB.21290  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

17,5

30

Vật liệu

Gạch

viên

32

32

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,027

0,039

SB.212

Xây tường thẳng

gạch AAC

(17,5x30x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

0,89

0,89

91

92

SB.21310  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

20

30

Vật liệu

Gạch

viên

28

28

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,027

0,036

SB.213

Xây tường thẳng

gạch AAC (20x30x60)

cm

Nhân công nhóm 2

công

0,85

0,85

11

12

SB.21320  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

25

30

Vật liệu

Gạch

viên

22

22

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,027

0,031

SB.213

Xây tường thẳng

gạch AAC (25x30x60)

cm

Nhân công nhóm 2

công

0,75

0,75

21

22

39

SB.22000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

SB.22110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x10x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

7,5

10

Vật liệu

Gạch

viên

197

188

Vữa

m3

0,172

0,220

SB.221

Xây tường thẳng

gạch AAC

(7,5x10x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,53

1,51

11

12

SB.22120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x10x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 10cm

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Vật liệu

Gạch

viên

148

Vữa

m3

0,171

SB.221

Xây tường thẳng

gạch AAC

(10x10x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,45

21

SB.22130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x10x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

12,5

Vật liệu

Gạch

viên

121

118

Vữa

m3

0,144

0,172

SB.221

Xây tường thẳng gạch

AAC (12,5x10x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,39

1,38

31

32

40

SB.22140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x10x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

15

Vật liệu

Gạch

viên

103

99

Vữa

m3

0,122

0,172

SB.221

Xây tường thẳng gạch

AAC (15x10x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,32

1,31

41

42

SB.22150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x10x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

17,5

Vật liệu

Gạch

viên

90

85

Vữa

m3

0,110

0,172

SB.221

Xây tường thẳng gạch

AAC (17,5x10x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,27

1,26

51

52

SB.22160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x10x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

25

Vật liệu

Gạch

viên

64

59

Vữa

m3

0,085

0,172

SB.221

Xây tường thẳng gạch

AAC (25x10x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,17

1,12

61

62

41

SB.22170  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

7,5

20

Vật liệu

Gạch

viên

105

94

Vữa

m3

0,100

0,220

SB.221

Xây tường thẳng

gạch AAC

(7,5x20x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,32

1,30

71

72

SB.22180  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

20

Vật liệu

Gạch

viên

80

74

Vữa

m3

0,100

0,171

SB.221

Xây tường thẳng

gạch AAC

(10x20x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,22

1,21

81

82

SB.22190  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

12,5

20

Vật liệu

Gạch

viên

63

61

Vữa

m3

0,100

0,144

SB.221

Xây tường thẳng gạch

AAC (12,5x20x60)

cm

Nhân công nhóm 2

công

1,12

1,12

91

92

42

SB.22210  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

15

20

Vật liệu

Gạch

viên

53

52

Vữa

m3

0,100

0,124

SB.222

Xây tường thẳng

gạch AAC

(15x20x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,08

1,07

11

12

SB.22220  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

17,5

20

Vật liệu

Gạch

viên

45

45

Vữa

m3

0,100

0,110

SB.222

Xây tường thẳng gạch

AAC (17,5x20x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,03

1,03

21

22

SB.22230  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày 20cm

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Vật liệu

Gạch

viên

40

Vữa

m3

0,100

SB.222

Xây tường thẳng

gạch AAC

(20x20x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,00

31

43

SB.22240  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x20x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

20

25

Vật liệu

Gạch

viên

32

32

Vữa

m3

0,085

0,100

SB.222

Xây tường thẳng

gạch AAC

(25x20x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

0,95

0,96

41

42

SB.22250  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

7,5

30

Vật liệu

Gạch

viên

72

62

Vữa

m3

0,074

0,220

SB.222

Xây tường thẳng

gạch AAC

(7,5x30x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,19

1,14

51

52

SB.22260  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

30

Vật liệu

Gạch

viên

54

49

Vữa

m3

0,075

0,172

SB.222

Xây tường thẳng

gạch AAC

(10x30x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,07

1,05

61

62

44

SB.22270  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

12,5

30

Vật liệu

Gạch

viên

43

41

Vữa

m3

0,075

0,144

SB.222

Xây tường thẳng AAC

(12,5x30x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,01

1,02

71

72

SB.22280  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

15

30

Vật liệu

Gạch

viên

36

35

Vữa

m3

0,075

0,122

SB.222

Xây tường thẳng

gạch AAC

(15x30x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

0,97

0,97

81

82

SB.22290  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

17,5

30

Vật liệu

Gạch

viên

31

30

Vữa

m3

0,075

0,110

SB.222

Xây tường thẳng gạch

AAC (17,5x30x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

0,94

0,94

91

92

45

SB.22310  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

20

30

Vật liệu

Gạch

viên

27

27

Vữa

m3

0,075

0,100

SB.223

Xây tường thẳng

gạch AAC

(20x30x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

0,90

0,90

11

12

SB.22320  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x30x60)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

25

30

Vật liệu

Gạch

viên

21

21

Vữa

m3

0,075

0,085

SB.223

Xây tường thẳng

gạch AAC

(25x30x60) cm

Nhân công nhóm 2

công

0,79

0,80

21

22

SB.23000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG

NHẸ

SB.23110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

(7,5x17x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

7,5

17

Vật liệu

Gạch

viên

200

192

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,043

0,082

SB.231

Xây tường thẳng

gạch bê tông bọt,

khí không chưng áp

(7,5x17x39) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,56

1,54

11

12

46

SB.23120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

(10x20x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

20

Vật liệu

Gạch

viên

128

123

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,039

0,065

SB.231

Xây tường thẳng

gạch bê tông bọt,

khí không chưng áp

(10x20x39) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,44

1,42

21

22

SB.23130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

(15x10x30)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

15

Vật liệu

Gạch

viên

218

214

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,050

0,068

SB.231

Xây tường thẳng

gạch bê tông bọt,

khí không chưng áp

(15x10x30) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,59

1,58

31

32

SB.23140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

(15x20x30)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

15

20

Vật liệu

Gạch

viên

110

109

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,042

0,051

SB.231

Xây tường thẳng

gạch bê tông bọt,

khí không chưng áp

(15x20x30) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,39

1,38

41

42

47

SB.23150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

(20x10,5x40)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10,5

20

Vật liệu

Gạch

viên

118

115

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,039

0,062

SB.231

Xây tường thẳng

gạch bê tông bọt,

khí không chưng áp

(20x10,5x40) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,40

1,39

51

52

SB.23160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

(20x22x40)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

20

22

Vật liệu

Gạch

viên

57

56

Vữa xây bê tông nhẹ

m3

0,037

0,039

SB.231

Xây tường thẳng

gạch bê tông bọt,

khí không chưng áp

(20x22x40) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,17

1,16

61

62

SB.24000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA THÔNG

THƯỜNG

SB.24110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

(7,5x17x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

7,5

17

Vật liệu

Gạch

viên

187

168

Vữa

m3

0,109

0,231

SB.241

Xây tường thẳng

gạch bê tông bọt,

khí không chưng áp

(7,5x17x39) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,57

1,58

11

12

48

SB.24120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

(10x20x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

20

Vật liệu

Gạch

viên

120

112

Vữa

m3

0,110

0,183

SB.241

Xây tường thẳng

gạch bê tông bọt,

khí không chưng áp

(10x20x39) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,47

1,47

21

22

SB.24130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

(15x10x30)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

15

Vật liệu

Gạch

viên

201

192

Vữa

m3

0,144

0,192

SB.241

Xây tường thẳng

gạch bê tông bọt,

khí không chưng áp

(15x10x30) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,61

1,60

31

32

SB.24140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

(15x20x30)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

15

20

Vật liệu

Gạch

viên

103

101

Vữa

m3

0,120

0,144

SB.241

Xây tường thẳng

gạch bê tông bọt,

khí không chưng áp

(15x20x30) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,44

1,43

41

42

49

SB.24150 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

(20x10,5x40)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10,5

20

Vật liệu

Gạch

viên

111

104

Vữa

m3

0,109

0,175

SB.241

Xây tường thẳng

gạch bê tông bọt,

khí không chưng áp

(20x10,5x40) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,45

1,45

51

52

SB.24160 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

(20x22x40)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày  (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

20

22

Vật liệu

Gạch

viên

54

53

Vữa

m3

0,102

0,109

SB.241

Xây tường thẳng

gạch bê tông bọt,

khí không chưng áp

(20x22x40) cm

Nhân công nhóm 2

công

1,20

1,20

61

62

50

SB.30000   CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY GẠCH KHÁC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây (nếu có), làm ẩm kết

cấu cũ, gạch xây trước khi xây, xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc, trộn vữa, xây bảo đảm đúng

yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải trong phạm

vi 30m.

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Chỉ dùng gạch cũ để xây khi gạch thu hồi còn đảm bảo quy định về kỹ thuật;

- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố;

- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng,

tháo dỡ dàn giáo được tính riêng.

SB.31000   XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG  (6,5x10,5x22)cm

SB.31100   XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

33

>33

SB.311

Xây móng

Vật liệu

Gạch

viên

561

550

Vữa

m3

0,30

0,31

Nhân công nhóm 2

công

1,54

1,38

10

20

SB.31200   XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn vị

11

33

>33

SB.312

Vật liệu

Gạch

viên

656

561

550

Xây tường thẳng

Vữa

m3

0,23

0,30

0,31

Nhân công nhóm 2

công

2,02

1,76

1,53

10

20

30

51

SB.31300   XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xây cột, trụ

SB.313

Xây cột, trụ

Vật liệu

Gạch

viên

550

Vữa

m3

0,31

Nhân công nhóm 2

công

3,18

10

SB.31400   XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

33

>33

SB.314

Vật liệu

Gạch

viên

561

550

Xây tường cong

nghiêng vặn võ

đỗ

Vữa

m3

0,30

0,31

Nhân công nhóm 2

công

2,95

2,76

10

20

SB.31500   XÂY CỐNG

SB.31600   XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3

Cống

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Cuốn

cong

Thành

vòm cong

Kết cấu

phức tạp

khác

SB.315

Xây cống

Vật liệu

SB.316

Gạch

viên

561

571

584

Vữa

m3

0,29

0,30

0,29

Xây các bộ phận,

kết cấu phức tạp

khác

Nhân công nhóm

2

công

4,89

4,50

3,79

10

20

10

52

SB.32000  XÂY GẠCH ĐẤT NUNG  (5x10x20)CM; (4,5x9x19)CM; (4x8x19)CM

SB.32110  XÂY MÓNG GẠCH (5x10x20)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 30

> 30

SB.321

Xây móng gạch

(5x10x20)cm

Vật liệu

Gạch

Vữa

Nhân công nhóm 2

viên

m3

công

826

0,31

1,73

796

0,32

1,54

11

12

SB.32120   XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (5x10x20)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

30

>30

SB.321

Vật liệu

Gạch

viên

847

826

798

Xây tường thẳng

gạch

(5x10x20)cm

Vữa

m3

0,26

0,31

0,32

Nhân công nhóm 2

công

2,37

1,97

1,77

21

22

23

SB.32130   XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (5x10x20)CM

SB.32140   XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (5x10x20)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Xây cột, trụ

Kết cấu phức

tạp

SB.321

Xây cột, trụ gạch

(5x10x20)cm

Vật liệu

SB.321

Gạch

viên

798

836

Vữa

m3

0,32

0,31

Xây các bộ phận,

kết cấu phức tạp

khác gạch

(5x10x20)cm

Nhân công nhóm 2

công

3,80

4,17

30

40

53

SB.32210    XÂY MÓNG GẠCH  (4,5x9x19)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 30

> 30

SB.322

Xây móng gạch

(4,5x9x19)cm

Vật liệu

Gạch

Vữa

Nhân công nhóm 2

viên

m3

công

956

0,32

1,8

938

0,33

1,6

11

12

SB.32220    XÂY TƯỜNG GẠCH (4,5x9x19)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

10

30

>30

SB.322

Vật liệu

Gạch

viên

1009

956

939

Xây tường thẳng

gạch

(4,5x9x19)cm

Vữa

m3

0,26

0,32

0,33

Nhân công nhóm 2

công

2,62

2,11

2,07

21

22

23

SB.32230    XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (4,5x9x19)CM

SB.32240    XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH  (4,5x9x19)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xây cột, trụ

Kết cấu phức

tạp khác

SB.322

Xây cột, trụ gạch

(4,5x9x19)cm

Vật liệu

SB.322

Gạch

viên

939

956

Vữa

m3

0,33

0,33

Xây các bộ phận

kết cấu phức tạp

khác gạch

(4,5x9x19)cm

Nhân công nhóm 2

công

4,22

4,43

30

40

54

SB.32310    XÂY MÓNG GẠCH  (4x8x19)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

 30

> 30

SB.323

Xây móng gạch

(4x8x19)cm

Vật liệu

Gạch

Vữa

Nhân công nhóm 2

viên

m3

công

1187

0,35

2,43

1157

0,36

2,16

11

12

SB.32320    XÂY TƯỜNG GẠCH (4x8x19)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

10

30

>30

SB.323

Vật liệu

Gạch

viên

1341

1132

1106

Xây tường thẳng

gạch (4x8x19)cm

Vữa

m3

0,20

0,33

0,35

Nhân công nhóm 2

công

2,84

2,56

2,46

21

22

23

SB.32330    XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (4x8x19)CM

SB.32340    XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH  (4x8x19)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Xây cột, trụ

Kết cấu phức

tạp khác

SB.323

Xây cột, trụ gạch

(4x8x19)cm

Vật liệu

SB.323

Gạch

viên

1069

1109

Vữa

m3

0,33

0,33

Xây các bộ phận

kết cấu phức tạp

khác gạch

(4x8x19)cm

Nhân công nhóm 2

công

4,74

4,78

30

40

55

SB.33000    XÂY GẠCH ỐNG, GẠCH RỖNG 6 LỖ

SB.33100    XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10x10x20)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn vị

10

30

>30

SB.331

Vật liệu

Gạch

viên

469

459

449

Vữa

m3

0,15

0,17

0,18

Xây tường gạch

ống (10x10x20)

cm

Nhân công nhóm

2

công

1,62

1,47

1,21

10

20

30

SB.33200    XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8x8x19)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao

phí

Đơn vị

10

30

>30

SB.332

Vật liệu

Xây tường gạch

ống (8x8x19) cm

Gạch

viên

696

662

620

m3

0,17

0,21

0,27

Vữa

Nhân công nhóm 2

công

2,06

1,81

1,58

10

20

30

SB.33300    XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (9x9x19)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao

phí

Đơn vị

10

30

>30

SB.333

Vật liệu

Gạch

viên

561

530

520

Xây tường gạch

ống (9x9x19) cm

m3

0,16

0,19

0,22

Vữa

Nhân công nhóm 2

công

1,85

1,65

1,41

10

20

30

56

SB.33400    XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x15x22)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

 10

> 10

SB.334

Xây tường gạch rỗng

6 lỗ (10x15x22) cm

Vật liệu

Gạch

Vữa

Nhân công nhóm 2

viên

m3

công

281

0,17

1,42

269

0,18

1,21

10

20

SB.33500    XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x13,5x22)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

 10

> 10

SB.335

Xây tường gạch rỗng

6 lỗ (10x13,5x22) cm

Vật liệu

Gạch

Vữa

Nhân công nhóm 2

viên

m3

công

304

0,16

1,45

296

0,17

1,25

10

20

SB.33600    XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5x13x20)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

 10

> 10

SB.336

Xây tường gạch rỗng

6 lỗ (8,5x13x20) cm

Vật liệu

Gạch

Vữa

Nhân công nhóm 2

viên

m3

công

402

0,17

1,52

388

0,18

1,47

10

20

57

SB.34000   XÂY GẠCH BÊ TÔNG, GẠCH SILICÁT, GẠCH THÔNG GIÓ, GẠCH CHỊU LỬA

SB.34110    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x20x40)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 20cm

SB.341

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (20x20x40) cm

Gạch

viên

58

Vữa

m3

0,11

Nhân công nhóm 2

công

1,52

10

SB.34120    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x20x40)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 15cm

SB.341

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (15x20x40) cm

Gạch

viên

79

Vữa

m3

0,11

Nhân công nhóm 2

công

1,63

20

SB.34130    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x20x40)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 10cm

SB.341

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (10x20x40) cm

Gạch

viên

117

Vữa

m3

0,11

Nhân công nhóm 2

công

1,81

30

58

SB.34140    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (19x19x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 19cm

SB.341

Vật liệu

Gạch

viên

66

Xây tường gạch bê

tông (19x19x39) cm

Vữa

m3

0,12

Nhân công nhóm 2

công

1,59

40

SB.34150    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x19x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 15cm

SB.341

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (15x19x39) cm

Gạch

viên

84

Vữa

m3

0,12

Nhân công nhóm 2

công

1,67

50

SB.34160    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x19x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 10cm

SB.341

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (10x19x39) cm

Gạch

viên

125

Vữa

m3

0,12

Nhân công nhóm 2

công

1,84

60

59

SB.34170    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (11,5x19x24)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 11,5cm

SB.341

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (11,5x19x24)

cm

Gạch

viên

174

Vữa

m3

0,13

Nhân công nhóm 2

công

2,0

70

SB.34180    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (11,5x9x24)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 11,5cm

SB.341

Vật liệu

Gạch

viên

340

Xây tường gạch bê

tông (11,5x9x24) cm

Vữa

m3

0,22

Nhân công nhóm 2

công

2,19

80

SB.34190    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x20x30)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 15cm

SB.341

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (15x20x30) cm

Gạch

viên

103

Vữa

m3

0,12

Nhân công nhóm 2

công

1,79

90

60

SB.34210    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (12x19x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 12cm

SB.342

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (12x19x39) cm

Gạch

viên

105

Vữa

m3

0,12

Nhân công nhóm 2

công

1,80

10

SB.34220    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x15x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 20cm

SB.342

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (20x15x39) cm

Gạch

viên

79

Vữa

m3

0,13

Nhân công nhóm 2

công

1,64

20

SB.34230    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (17x15x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 17cm

SB.342

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (17x15x39) cm

Gạch

viên

92

Vữa

m3

0,14

Nhân công nhóm 2

công

1,76

30

61

SB.34240    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x15x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 15cm

SB.342

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (15x15x39) cm

Gạch

viên

104

Vữa

m3

0,14

Nhân công nhóm 2

công

1,79

40

SB.34250    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (13x15x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 13cm

SB.342

Vật liệu

Gạch

viên

120

Xây tường gạch bê

tông (13x15x39) cm

Vữa

m3

0,13

Nhân công nhóm 2

công

1,82

50

SB.34260    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x15x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 10cm

SB.342

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (10x15x39) cm

Gạch

viên

156

Vữa

m3

0,14

Nhân công nhóm 2

công

1,94

60

62

SB.34270    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (9x15x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 9cm

SB.342

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (9x15x39) cm

Gạch

viên

173

Vữa

m3

0,13

Nhân công nhóm 2

công

1,99

70

SB.34280    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x13x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 20cm

SB.342

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (20x13x39) cm

Gạch

viên

79

Vữa

m3

0,11

Nhân công nhóm 2

công

1,63

80

SB.34290    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (17x13x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 17cm

SB.342

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (17x13x39) cm

Gạch

viên

105

Vữa

m3

0,15

Nhân công nhóm 2

công

1,80

90

63

SB.34310    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x13x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 15cm

SB.343

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (15x13x39)

cm

Gạch

viên

118

Vữa

m3

0,15

Nhân công nhóm 2

công

1,82

10

SB.34320    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (14x13x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 14cm

SB.343

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (14x13x39)

cm

Gạch

viên

128

Vữa

m3

0,15

Nhân công nhóm 2

công

1,88

20

SB.34330    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (12x13x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 12cm

SB.343

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (12x13x39)

cm

Gạch

viên

148

Vữa

m3

0,15

Nhân công nhóm 2

công

1,92

30

64

SB.34340    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x13x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 10cm

SB.343

Vật liệu

Gạch

viên

177

Xây tường gạch bê

tông (10x13x39) cm

Vữa

m3

0,15

Nhân công nhóm 2

công

2,03

40

SB.34350    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (8x13x39)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 8cm

SB.343

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (8x13x39) cm

Gạch

viên

222

Vữa

m3

0,15

Nhân công nhóm 2

công

2,07

50

SB.34360    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10,5x13x22)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 10,5cm

SB.343

Vật liệu

Xây tường gạch bê tông

(10,5x13x22) cm

Gạch

viên

294

Vữa

m3

0,17

Nhân công nhóm 2

công

2,10

60

65

SB.34370    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10,5x6x22)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 10,5cm

SB.343

Vật liệu

Gạch

viên

557

Xây tường gạch bê

tông (10,5x6x22) cm

Vữa

m3

0,27

Nhân công nhóm 2

công

2,39

70

SB.34380    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x6x21)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 10cm

SB.343

Vật liệu

Gạch

viên

612

Xây tường gạch bê

tông (10x6x21) cm

Vữa

m3

0,28

Nhân công nhóm 2

công

2,53

80

SB.34390    XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (9,5x6x20)CM

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày 9,5cm

SB.343

Vật liệu

Xây tường gạch bê

tông (9,5x6x20) cm

Gạch

viên

671

Vữa

m3

0,28

Nhân công nhóm 2

công

2,62

90

66

SB.35100    XÂY TƯỜNG GẠCH  SILICÁT (6,5x12x25)CM

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày (cm)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

33

>33

Vật liệu

Gạch

viên

432

424

Vữa

m3

0,27

0,28

SB.351

Xây tường gạch

silicat

(6,5x12x25) cm

Nhân công nhóm 2

công

2,26

1,94

10

20

SB.36100    XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: 1m2

Gạch thông gió (cm)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

20 x 20

30 x 30

SB.361

Vật liệu

Gạch

viên

26

12

Vữa

m3

0,01

0,01

Xây tường

thông gió

Nhân công nhóm 2

công

0,61

0,67

10

20

67

SB.37110    XÂY LẠI GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn gạch chịu lửa

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Xây thân

Xiclon

Xây trong

phễu, trong

ống thép

Xây trong

côn, cút

thép

Vật liệu

Gạch chịu lửa

kg

1071

1030

1035

Vữa samốt

kg

107,10

128,52

160,14

Vật liệu khác

%

1

2

2

Nhân công nhóm 2

công

10,35

14,38

16,68

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7KW

ca

0,95

1,58

1,58

Máy trộn 150L

ca

0,08

0,08

0,08

Tời điện 5T

ca

1,37

1,58

1,58

Palăng xích 3T

ca

1,37

-

-

SB.371

Xây lại gạch

chịu lửa trong

các kết cấu thép

Máy khác

%

5

5

5

11

12

13

68

SB.37120    XÂY ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE, CỬA LÒ, ĐÁY LÒ NUNG, CỬA ỐNG

KHÓI

Đơn vị tính: 1 tấn gạch chịu lửa

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Xây ống

khói

Lò nung

clinke

Cửa lò, đáy

lò nung, cửa

ống khói

Vật liệu

Gạch chịu lửa

kg

1040

1071

1071

Vữa samốt

kg

107,10

59,16

55,08

Vật liệu khác

%

5

1

2

Nhân công nhóm 2

công

10,93

8,34

5,18

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7KW

ca

0,63

0,47

0,32

Máy trộn 150L

ca

0,08

0,08

0,08

Tời điện 5T

ca

1,26

-

-

Palăng xích 3T

ca

-

0,53

-

SB.371

Xây ống khói,

lò nung clinke,

cửa lò, đáy lò

nung, cửa ống

khói

Máy khác

%

5

5

5

21

22

23

69

SB.37130   XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG, XÂY TƯỜNG LÒ, VÒM LÒ, ĐÁY LÒ,

ĐƯỜNG ỐNG KHÓI

Đơn vị tính: 1 tấn gạch chịu lửa

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Xây

tường

lò

Xây

vòm lò

Xây đáy

lò

Xây

đường

ống khói

Vật liệu

Gạch chịu lửa

kg

1071

1030

1071

1030

Vữa samốt

kg

51,00

53,04

51,00

51,00

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm

2

công

8,63

9,78

8,05

10,93

Máy thi công

Máy

cắt

gạch

1,7KW

ca

0,58

0,68

0,11

0,63

Máy trộn 150L

ca

0,08

0,08

0,08

0,08

SB.371

Xây tường lò,

vòm lò, đáy

lò, đường ống

khói

Máy khác

%

5

5

5

5

31

32

33

34

Hướng dẫn áp dụng:

Xây gạch chịu lửa các kết cấu được định mức ứng với chiều dày mạch vữa 1,5  3mm.

Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì hao phí nhân công

được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì hao phí nhân công được nhân

với hệ số 0,95 so với định mức xây gạch chịu lửa tương ứng.

70

SB.40000   CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG

SB.41000   CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, đổ, đầm bê tông bằng thủ công và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Hướng dẫn  áp dụng:

- Công tác gia công lắp dựng cốt thép, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính riêng.

- Đối với các kết cấu bê tông cần phải sử dụng dàn giáo để phục vụ thi công thì công tác gia

công, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo được tính riêng.

SB.41100   BÊ TÔNG LÓT MÓNG, BÊ TÔNG MÓNG, NỀN, BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m3

Bê tông móng

chiều rộng

(cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Bê

tông

lót

móng

250

>250

Bê

tông

nền

Bê

tông

bệ

máy

SB.411

Bê tông

lót móng,

bê

tông

móng, bê

tông nền,

bê

tông

bệ máy

Vật liệu

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công nhóm 2

m3

%

công

1,05

-

1,39

1,05

1

1,59

1,05

5

1,92

1,05

1

1,54

1,05

1

2,34

10

20

30

40

50

SB.41200   BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

Đơn vị tính: 1m3

Bê tông tường

Bê tông cột

Chiều dày (cm)

Tiết diện (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

45

>45

0,1

>0,1

Vật liệu

Vữa

m3

1,05

1,05

1,05

1,05

Bê

tông

tường, cột

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

SB.412

Nhân công nhóm 2

công

3,25

3,00

4,11

3,71

10

20

30

40

71

SB.41300   BÊ TÔNG XÀ, DẦM, GIẰNG, BÊ TÔNG SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Bê tông xà,

dầm, giằng

Bê tông sàn

mái

SB.413

Bê tông xà, dầm,

giằng, bê tông sàn

mái

Vật liệu

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công nhóm 2

m3

%

công

1,05

1

3,00

1,05

1

2,41

10

20

SB.41400   BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN,  Ô

VĂNG, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn vị

Lanh tô, lanh tô

liền mái hắt,

máng nước, tấm

đan, ô văng

Cầu thang

SB.414

Bê tông lanh tô, lanh

tô liền mái hắt, máng

nước, tấm đan, ô

văng, cầu thang

Vật liệu

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công nhóm 2

m3

%

công

1,05

1

4,05

1,05

1

5,7

10

20

SB.41500    BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3

Chiều dày mặt đường

(cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

25

>25

SB.415

Vật liệu

Bê tông mặt đường

Vữa

m3

1,05

1,05

Gỗ làm khe co dãn

m3

0,014

0,015

Nhựa đường

kg

3,57

3,93

Vật liệu khác

%

1,5

1,5

Nhân công nhóm 2

công

2,1

1,91

10

20

72

SB.41600   BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Dày  20cm

Vật liệu

Vữa

m3

1,05

Vật liệu khác

%

1

SB.416

Bê tông mái bờ kênh

mương

Nhân công nhóm 2

công

2,58

01

SB.41700    BÊ TÔNG GIA CỐ MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Đổ, đầm và bảo dưỡng

bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

Móng, mố, trụ

Mũ mố, mũ trụ

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trên

cạn

Dưới

nước

Trên

cạn

Dưới

nước

Vật liệu

Vữa

m3

1,05

1,05

1,05

1,05

Vật liệu khác

%

2

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

2,35

2,81

2,97

3,37

Máy thi công

Máy trộn 250 lít

ca

0,1

0,116

0,1

0,116

Máy đầm dùi 1,5KW

ca

0,093

0,105

0,093

0,105

Bê tông gia cố

móng, mố, trụ,

mũ mố, mũ trụ

cầu bê tông

Cần cẩu 16T

ca

0,047

0,063

0,047

0,063

Xà lan 400T

ca

0,116

0,116

Xà lan 200T

ca

-

0,116

-

0,116

Tàu kéo 150CV

ca

-

0,042

-

0,042

SB.417

Máy khác

%

1

1

1

1

10

20

30

40

73

SB.41800   PHUN GIA CỐ BÊ TÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG MÁY

PHUN ÁP LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn bê tông bằng máy trộn, chuyển bê tông khô vào máy phun, phun ép bê tông áp

lực cao vào bề mặt cấu kiện cần gia cố.

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày 5cm

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Phun từ

dưới lên

Phun ngang

Phun gia

cố xilô

Vật liệu

Vữa

m3

0,06

0,06

0,06

Vật liệu khác

%

10

10

10

Nhân công nhóm 2

công

0,31

0,26

0,45

Máy thi công

Máy phun bê tông

ca

0,035

0,025

0,040

Máy trộn 100 lít

ca

0,035

0,025

0,035

SB.418

Phun gia cố

bê tông vào

bề mặt cấu

kiện bê tông

bằng máy

phun áp lực

Máy nén khí 540m3/h

ca

0,035

0,025

0,040

10

20

30

SB.42000    CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CỐT THÉP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kéo thẳng thép, nắn, uốn, hàn, buộc bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SB.42110    CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: 100kg

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

18

>18

SB.421

Cốt thép móng

Vật liệu

Thép tròn

Dây thép

Nhân công nhóm 2

kg

kg

công

103

1,64

1,85

104

1,64

1,34

104

1,64

0,99

11

12

13

74

SB.42120    CỐT THÉP BỆ MÁY

Đơn vị tính: 100kg

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

18

>18

SB.421

Cốt thép bệ máy

Vật liệu

Thép tròn

Dây thép

Nhân công nhóm 2

kg

kg

công

103

1,64

2,13

104

1,64

1,62

104

1,64

1,22

21

22

23

SB.42130    CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 100kg

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

≤18

>18

SB.421

Cốt thép tường

Vật liệu

Thép tròn

Dây thép

Nhân công nhóm 2

kg

kg

công

103

1,64

2,34

104

1,64

1,80

104

1,64

1,37

31

32

33

SB.42140    CỐT THÉP CỘT

Đơn vị tính: 100kg

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

18

>18

SB.421

Cốt thép cột

Vật liệu

Thép tròn

Dây thép

Nhân công nhóm 2

kg

kg

công

103

1,64

2,44

104

1,64

1,61

104

1,64

1,32

41

42

43

75

SB.42150   CỐT THÉP DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100kg

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

10

18

>18

SB.421

Cốt thép dầm, giằng

Vật liệu

Thép tròn

Dây thép

Nhân công nhóm 2

kg

kg

công

103

1,64

2,66

104

1,64

1,62

104

1,64

1,43

51

52

53

SB.42160    CỐT THÉP LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô

VĂNG

Đơn vị tính: 100kg

Đường kính cốt thép

(mm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

>10

SB.421

Cốt thép lanh tô, lanh

tô liền mái hắt máng

nước, tấm đan, ô

văng

Vật liệu

Thép tròn

Dây thép

Nhân công nhóm 2

kg

kg

công

103

1,64

3,19

104

1,64

2,67

61

62

SB.42170    CỐT THÉP SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100kg

Đường kính cốt thép

(mm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

>10

SB.421

Cốt thép sàn mái

Vật liệu

Thép tròn

Dây thép

Nhân công nhóm 2

kg

kg

công

103

1,64

2,41

104

1,64

1,76

71

72

76

SB.42180    CỐT THÉP CẦU THANG

Đơn vị tính: 100kg

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

10

>10

SB.421

Cốt thép cầu thang

Vật liệu

Thép tròn

Dây thép

Nhân công nhóm 2

kg

kg

công

103

1,64

2,98

104

1,64

2,32

81

82

SB.42210    CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 100kg

Đường kính cốt thép (mm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

10

18

>18

Vật liệu

Thép tròn

kg

103

104

104

Dây thép

kg

1,64

0,95

0,80

Que hàn

kg

-

0,66

0,71

Nhân công nhóm 2

công

1,83

1,24

1,03

Máy thi công

Máy hàn 23KW

ca

-

0,168

0,182

Máy cắt uốn 5kW

ca

0,042

0,034

0,017

SB.422  Cốt thép mố, trụ, mũ

mố, mũ trụ cầu trên

cạn

Cần cẩu 16T

ca

0,013

0,009

0,008

11

12

13

77

SB.42220    CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 100kg

Đường kính cốt thép (mm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần  hao phí

Đơn vị

10

18

>18

Vật liệu

Thép tròn

kg

103

104

104

Dây thép

kg

1,64

0,95

0,80

Que hàn

kg

-

0,66

0,71

Nhân công nhóm 2

công

2,2

1,49

1,24

Máy thi công

Máy hàn 23KW

ca

-

0,168

0,182

Máy cắt uốn 5kW

ca

0,042

0,034

0,017

Cần cẩu 16T

ca

0,015

0,012

0,012

Xà lan 200T

ca

0,008

0,008

0,008

SB.422 Cốt thép mố, trụ, mũ

mố, mũ trụ cầu  dưới

nước

Tàu kéo 150CV

ca

0,003

0,03

0,003

21

22

23

78

SB.43000   CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN GỖ CHO BÊ TÔNG

ĐỔ TẠI CHỖ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Gia công, lắp đặt ván khuôn theo yêu cầu kỹ thuật.

- Tháo dỡ, xếp gọn ván khuôn.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

SB.43110    VÁN KHUÔN GIA CỐ MÓNG DÀI, BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.431

Ván khuôn gia cố

móng dài, bệ máy

Vật liệu

Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công nhóm 2

m3

m3

m3

kg

%

công

0,011

0,0009

0,0046

0,12

1

0,15

10

SB.43120    VÁN KHUÔN GIA CỐ MÓNG CỘT

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Gỗ ván

m3

0,011

Gỗ đà nẹp

m3

0,0021

Gỗ chống

m3

0,0033

Đinh

kg

0,15

Vật liệu khác

%

1

SB.431

Ván khuôn gia cố

móng cột

Nhân công nhóm 2

công

0,373

20

79

SB.43130   VÁN KHUÔN GIA CỐ NÚT GIAO GIỮA CỘT VÀ DẦM

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Gỗ ván

m3

0,015

Gỗ đà nẹp

m3

0,004

Gỗ chống

m3

0,01

Đinh

kg

0,2

Vật liệu khác

%

1

SB.431

Ván khuôn nút giao

giữa cột và dầm

Nhân công nhóm 2

công

0,95

30

SB.43140   VÁN KHUÔN GIA CỐ CỘT, MỐ, TRỤ

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần  hao phí

Đơn vị

Tròn, elíp

Vuông,

chữ nhật

SB.431

Ván khuôn gia cố cột,

mố, trụ

Vật liệu

Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công nhóm 2

m3

m3

m3

kg

%

công

0,012

0,0019

0,0062

0,22

1

0,634

0,011

0,0015

0,005

0,15

1

0,35

41

42

SB.43150    VÁN KHUÔN GIA CỐ XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.431

Ván khuôn gia cố xà

dầm, giằng

Vật liệu

Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công nhóm 2

m3

m3

m3

kg

%

công

0,011

0,0019

0,0096

0,143

1

0,316

50

80

SB.43160   VÁN KHUÔN GIA CỐ TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần  hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.431

Ván khuôn gia cố

tường

Vật liệu

Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công nhóm 2

m3

m3

m3

kg

%

công

0,011

0,0019

0,0036

0,1713

0,5

0,31

60

SB.43170  VÁN KHUÔN GIA CỐ SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG

NƯỚC, TẤM ĐAN

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Sàn, mái

Lanh tô, lanh tô

liền mái hắt, máng

nước, tấm đan

SB.431

Ván khuôn gia cố

sàn mái, lanh tô,

lanh tô liền mái

hắt, máng nước,

tấm đan

Vật liệu

Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công nhóm 2

m3

m3

m3

kg

%

công

0,011

0,0011

0,0067

0,081

1

0,3

0,011

0,0011

0,0067

0,081

1

0,31

71

72

81

SB.43180   VÁN KHUÔN GIA CỐ CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.431

Ván khuôn gia cố cầu

thang

Vật liệu

Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công nhóm 2

m3

m3

m3

kg

%

công

0,012

0,0145

0,169

0,319

1

0,447

80

SB.43210    LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng cọc gỗ, ghép ván làm tường chắn, chống đỡ tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đảm bảo an toàn lao động. Dọn vệ sinh, vận chuyển phế liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.432

Vật liệu

Gỗ thanh 120x120x1700mm

m3

0,011

Gỗ ván dày 3cm

m3

0,019

Làm tường chắn đất

bằng gỗ

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

0,98

10

82

SB.50000   CÔNG TÁC GIA CỐ KẾT CẤU THÉP

SB.51000   GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP ĐỂ GIA CỐ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị giằng chống các cấu kiện cũ, gia công chế tạo và lắp ráp cấu kiện mới vào vị trí gia

cố. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động, sản xuất của dây chuyền đang hoạt động. Dọn vệ sinh, vận

chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SB.51100   GIA CÔNG CỘT, GIẰNG CỘT THÉP ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.511

Vật liệu

Thép tấm

kg

222,81

Thép hình

kg

811,43

Ôxy

chai

3,3

Gia công cột, giằng cột thép

để gia cố

Khí gas

kg

6,6

Que hàn

kg

13,69

Đá mài

viên

2

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 3

công

34,8

Máy thi công

Máy khoan 4,5KW

ca

0,5

Máy mài 2,7KW

ca

3,14

Máy hàn 23KW

ca

3,42

Máy hàn hơi 2000L/h

ca

0,5

11

83

SB.51200   GIA CÔNG DẦM THÉP TỔ HỢP ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.512

Vật liệu

Thép tấm

kg

222,81

Thép hình

kg

811,43

Gia công dầm thép tổ hợp

để gia cố

Ôxy

chai

5,5

Khí gas

kg

11

Que hàn

kg

50,4

Đá mài

viên

3

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 3

công

43,75

Máy thi công

Máy khoan 4,5KW

ca

0,5

Máy mài 2,7KW

ca

3

Máy hàn 23KW

ca

5,8

Máy hàn hơi 2000L/h

ca

5

11

SB.51300   HÀN GIA CỐ BẢN MÃ TAI CỘT

Đơn vị tính: 10m đường hàn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.513

Hàn gia cố bản mã tai cột

Vật liệu

Que hàn

kg

12,7

Đá mài

viên

0,15

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 3

công

3,20

Máy thi công

Máy hàn 23KW

ca

3,6

Máy mài 1KW

ca

2,05

Máy khác

%

5

11

84

SB.51400   GIA CÔNG DẦM THÉP BẰNG THÉP HÌNH (I, H) ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Thép hình

kg

1050

Ôxy

chai

7,5

Khí gas

kg

15

Que hàn

kg

30,8

Đá mài

viên

2,5

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 3

công

4,05

Máy thi công

Máy mài 2,7KW

ca

3,5

Máy hàn 23KW

ca

5,5

SB.514

Gia công dầm bằng thép

hình (I, H) để gia cố

Máy hàn hơi 2000L/h

ca

0,5

11

SB.51500    GIA CÔNG LƯỚI THÉP D4 ĐỂ GIA CỐ SÀN

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.515

Vật liệu

Gia công lưới thép d4 để

gia cố sàn

Dây thép d4

kg

2,48

Dây thép buộc

kg

0,03

Nhân công nhóm 3

công

0,31

11

85

SB.52100   GIA CỐ KẾT CẤU THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị gia công các chi tiết kết cấu, hàn các chi tiết sau khi gia công vào các kết cấu thép cũ,

hàn đính, hàn hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đục tẩy mối hàn, lắp đặt tháo dỡ hệ chống nền,

chống đỡ hệ sàn thao tác. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi các tầng sàn, đảm bảo an toàn lao động

và vệ sinh môi trường cho người và thiết bị đang hoạt động.

Đơn vị tính: 1 tấn

Loại kết cấu

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

tính

Chân

cột

Dầm

đầu cột,

dầm đầu

nút

không

gian

chịu lực

Thân

cột

Dầm,

xà, vì

kèo

Sàn thao

tác, cầu

thang, lan

can và

các loại

kết cấu

khác

SB.521

Vật liệu

Thép hình

kg

-

730

-

-

-

Gia

cố

kết

cấu

thép

Thép tấm

kg

1025

300

1035

-

-

Ôxy

chai

2,85

3,10

2,75

-

-

Khí gas

kg

7,12

7,75

5,68

-

-

Đá mài

viên

0,26

0,35

0,30

0,38

0,40

Que hàn

kg

16,8

22,4

18,4

21,2

15,2

Gỗ

m3

0,015

0,045

0,025

0,035

0,03

Thép dàn giáo

kg

-

7,5

6,5

8,5

5,5

Vật liệu khác

%

3

3

3

3

3

Nhân công nhóm

3

công

28,7

34,25

31,5

32,25

30,25

Máy thi công

Máy mài 2,7KW

ca

0,57

0,77

0,66

0,84

0,88

Máy hàn 23KW

ca

4,67

6,22

5,11

5,88

4,22

Kích 100T

ca

2,15

2,35

3,00

3,35

2,45

Máy khác

%

10

10

10

10

10

11

12

13

14

15

86

SB.53000   CÔNG TÁC LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng tháo dỡ dàn giáo, chồng nề trong quá trình lắp dựng. Gia cố các vị trí đặt

máy trên sàn thao tác, lắp đặt tháo dỡ máy thi công, hàn dính, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Vận chuyển vật liệu đến vị trí cần gia cố.

SB.53100   LẮP ĐẶT CỘT THÉP GIA CỐ CÁC LOẠI

Đơn vị tính: tấn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.531

Vật liệu

Bu lông M20x80

cái

12

Que hàn

kg

5,14

Lắp đặt cột thép gia cố

các loại

Dây thép

kg

0,24

Gỗ kê, sàn công tác

m3

0,03

Đá mài

viên

5

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 3

công

17,67

Máy thi công

Máy hàn 23KW

ca

1,26

Máy mài 2,7KW

ca

5

Máy khác

%

5

11

87

SB.60000    CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG, ỐP, LÁT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch, làm ẩm bề mặt kết cấu cũ, căng dây, dẫn cốt, đánh mốc, trộn vữa, trát, láng,

ốp, lát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ,

phế thải trong phạm vi 30m

SB.61100    TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày trát (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1,0

1,5

2,0

SB.611

Trát tường ngoài

Vật liệu

Vữa

m3

0,012

0,017

0,023

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,25

0,30

0,37

10

20

30

SB.61200   TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày trát (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1,0

1,5

2,0

SB.612

Trát tường trong

Vật liệu

Vữa

m3

0,012

0,017

0,023

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,18

0,23

0,25

10

20

30

SB.61300   TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày trát (cm)

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1,0

1,5

2,0

SB.613

Vật liệu

Vữa

m3

0,013

0,018

0,026

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Trát trụ, cột, lam

đứng, cầu thang

Nhân công nhóm 3

công

0,57

0,60

0,66

10

20

30

88

SB.61400   TRÁT XÀ DẦM, TRẦN

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần  hao phí

Đơn vị

Xà dầm

Trần

SB.614

Trát xà dầm, trần

Vật liệu

Vữa

m3

0,018

0,018

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,40

0,58

10

20

Hướng dẫn áp dụng định mức: Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi

trát xà dầm, trần bê tông thì định mức vật liệu, nhân công được nhân lần lượt với hệ số kvl=1,25 và

knc= 1,10

SB.61500   TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí Đơn vị

Phào

đơn

Phào kép

Trát gờ

chỉ

SB.615

Vật liệu

Vữa

m3

0,011

0,013

0,0026

Vật liệu khác

%

1,5

9,5

9,5

Trát, đắp phào đơn,

phào kép, gờ chỉ

Nhân công nhóm 3

công

0,23

0,29

0,14

10

20

30

SB.61600    TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Vữa

m3

0,012

Vật liệu khác

%

1,5

SB.616

Trát sênô, mái hắt,

lam ngang

Nhân công nhóm 3

công

0,28

10

89

SB.61700   TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác  xây lắp

Thành phần  hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Vữa

m3

0,042

Vật liệu khác

%

1,5

SB.617

Trát vẩy tường

chống vang

Nhân công nhóm 3

công

0,35

10

SB.61800   PHUN BẮN VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG; TRÁT

VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m2

Trát vữa xi măng cát vàng

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Phun vữa

xi măng

cát vàng

có phụ gia

vào các

kết cấu

Tường,

cột

Dầm,

trần

Kết cấu

khác

Vật liệu

Vữa

m3

0,025

0,025

0,025

0,025

Phụ gia Sika

kg

0,625

-

-

-

Vật liệu khác

%

2,5

3

3

3

Nhân công nhóm

3

công

0,035

0,31

0,34

0,32

Máy thi công

Máy nén khí

120m3/h

ca

0,065

-

-

-

SB.618

Phun bắn

vữa xi

măng cát

vàng gia cố

kết cấu bê

tông, trát

vữa xi

măng cát

vàng vào

kết cấu bê

tông

Máy phun vữa

9m3/h

ca

0,065

-

-

-

10

20

30

40

Hướng dẫn áp dụng: Chiều dày bình quân lớp vữa trát, vữa phun trong định mức của công

tác trên dày 2cm.

90

SB.62110

TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

0,5

0,7

1

Vật liệu

Vữa bê tông nhẹ

m3

0,006

0,008

0,011

Vật liệu khác

%

0,3

0,3

0,3

SB.621

Trát tường ngoài

Nhân công nhóm 3

công

0,20

0,23

0,28

11

12

13

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

0,5

0,7

1

Vật liệu

Vữa bê tông nhẹ

m3

0,006

0,008

0,011

Vật liệu khác

%

0,3

0,3

0,3

SB.621

Trát tường trong

Nhân công nhóm 3

công

0,14

0,17

0,20

14

15

16

91

SB.62120

TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

1,0

1,5

2,0

Vật liệu

Vữa

m3

0,012

0,017

0,023

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

SB.621

Trát tường ngoài

Nhân công nhóm 3

công

0,25

0,30

0,37

21

22

23

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

1,0

1,5

2,0

Vật liệu

Vữa

m3

0,012

0,017

0,023

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

SB.621

Trát tường trong

Nhân công nhóm 3

công

0,18

0,23

0,25

24

25

26

92

SB.62200   TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG

SB.62300   TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG

Đơn vị tính: 1m2

Trát thành ô văng, sênô,

lan can, diềm che nắng

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trát tay vịn

cầu thang

dày 2,5cm

Dày 1 cm

Dày 1,5cm

SB.622

Vật liệu

Vữa

m3

0,016

0,016

0,016

Trát granitô

tay vịn cầu

thang

Đá trắng nhỏ

kg

19,52

14,39

16,95

Bột đá

kg

12,34

7,19

9,76

SB.623

Xi măng trắng

kg

8,59

7,76

8,18

Bột màu

kg

0,113

0,108

0,113

Trát granitô

thành ô văng,

sênô, lan can,

diềm che

nắng

Nhân công nhóm 3

công

3,37

1,25

1,31

10

10

20

SB.62400   TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Trát tường

Trát trụ, cột

SB.624

Vật liệu

Vữa xi măng

m3

0,016

0,016

Đá trắng nhỏ

kg

16,95

16,95

Trát granitô

tường, trụ, cột

Bột đá

kg

9,76

9,76

Xi măng trắng

kg

8,18

8,18

Bột màu

kg

0,113

0,113

Nhân công nhóm 3

công

0,85

2,04

10

20

93

SB.62500   TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT, THÀNH Ô VĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM

CHẮN NẮNG

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Tường

Trụ, cột

Thành ô văng,

sênô, lan can

diềm chắn nắng

SB.625

Vật liệu

Vữa xi măng

m3

0,016

0,016

0,026

Đá trắng nhỏ

kg

15,40

15,40

16,65

Bột đá

kg

8,98

8,98

9,08

Xi măng trắng

kg

8,67

8,67

8,87

Bột màu

kg

0,05

0,05

0,075

Trát đá rửa

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

-

Nhân công nhóm

3

công

0,55

0,95

1,3

10

20

30

SB.63000    CÔNG TÁC LÁNG VỮA

SB.63100    LÁNG NỀN SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

2,0

3,0

SB.631

Vật liệu

Vữa

m3

0,026

0,036

Láng nền sàn

không đánh màu

Nhân công nhóm 3

công

0,08

0,13

10

20

SB.63200    LÁNG NỀN SÀN CÓ ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

2,0

3,0

SB.632

Vật liệu

Vữa

m3

0,026

0,036

Xi măng PCB30

kg

0,307

0,307

Láng nền sàn có

đánh màu

Nhân công nhóm 3

công

0,11

0,15

10

20

94

SB.63300    LÁNG SÊNÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP,

MÁNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Sênô,

mái hắt,

máng

nước dày

1cm

Bể nước,

giếng

nước,

giếng cáp

dày 2cm

Máng

cáp,

mương

rãnh

dày

1cm

Hè

dày

3cm

SB.633

Vật liệu

Vữa

m3

0,013

0,026

0,013

0,036

Xi măng PCB30

kg

-

0,309

-

0,307

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Láng sênô,

mái hắt,

máng nước,

bể nước,

giếng nước,

giếng cáp,

máng cáp,

mương rãnh,

hè đường

Nhân công

nhóm 3

công

0,14

0,17

0,14

0,16

10

20

30

40

SB.64000   CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

SB.64100   ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện gạch (m2)

Mã

hiệu

Công tác  xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤0,05

≤0,06

≤0,09

≤0,16

SB.641

Vật liệu

Ốp tường, trụ, cột

Gạch

m2

1,030

1,030

1,030

1,030

Vữa lót

m3

0,013

0,013

0,013

0,013

Xi măng

kg

0,663

0,714

0,765

0,816

Xi măng trắng

kg

0,173

0,163

0,153

0,143

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,55

0,48

0,45

0,40

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7kW

ca

0,21

0,21

0,21

0,21

10

20

30

40

95

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện gạch (m2)

Mã

hiệu

Công tác  xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤0,25

≤0,36

≤0,40

≤0,54

SB.641

Vật liệu

Ốp tường, trụ, cột

Gạch

m2

1,030

1,030

1,030

1,030

Vữa lót

m3

0,013

0,013

0,013

0,013

Xi măng

kg

0,867

0,918

1,020

1,173

Xi măng trắng

kg

0,122

0,122

0,122

0,133

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,39

0,37

0,36

0,33

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7kW

ca

0,21

0,21

0,21

0,21

50

60

70

80

SB.64200   ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện gạch (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤0,036

≤0,048

≤0,06

≤0,023

Vật liệu

Gạch

m2

1,03

1,03

1,03

1,03

Xi măng

kg

2,55

2,55

2,55

2,55

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,52

0,46

0,44

0,55

Máy thi công

SB.642

Ốp chân

tường, viền

tường, viền

trụ, cột

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,11

0,11

0,11

0,11

10

20

30

40

96

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện gạch (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤0,045

≤0,08

≤0,075

Vật liệu

Gạch

m2

1,03

1,03

1,03

Xi măng

kg

2,55

2,55

2,55

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

Máy thi công

công

0,48

0,41

0,43

SB.642

Ốp

chân

tường,

viền

tường,

viền

trụ, cột

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,11

0,11

0,11

50

60

70

SB.64300    ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện đá (m2)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

≤ 0,16

≤ 0,25

< 0,50

SB.643

Vật liệu

Đá

m2

1,025

1,025

1,025

Vữa

m3

0,036

0,036

0,036

Xi măng trắng

kg

0,357

0,357

0,357

Móc sắt

cái

25

17

9

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

2,5

Nhân công nhóm 3

công

1,20

1,13

1,05

Ốp

đá

cẩm

thạch, đá hoa

cương

vào

tường

Máy thi công

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,26

0,26

0,26

Máy khác

%

10

5

5

10

20

30

97

SB.65000    CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

SB.65100    LÁT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 6x10,5x22cm

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.651

Vật liệu

Lát gạch đất sét

nung 6x10,5x22 cm

Gạch

viên

40

Vữa lót và gắn mạch

m3

0,026

Vữa miết mạch

m3

0,0026

Nhân công nhóm 3

công

0,196

10

SB.65200    LÁT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 5x10x20cm

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.652

Vật liệu

Lát gạch đất sét

nung 5x10x20 cm

Gạch

viên

46

Vữa gắn mạch

m3

0,026

Vữa miết mạch

m3

0,0028

Nhân công nhóm 3

công

0,23

10

98

SB.65300    LÁT NỀN, SÀN

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện gạch (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤0,023

≤0,04

≤0,06

≤0,09

Vật liệu

Gạch

m2

1,030

1,030

1,030

1,030

Vữa lót

m3

0,026

0,026

0,026

0,026

Xi măng

kg

0,867

0,867

0,867

0,816

Xi măng trắng

kg

0,245

0,204

0,184

0,163

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,21

0,21

0,20

0,20

Máy thi công

SB.653

Lát nền, sàn

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,032

0,032

0,032

0,032

10

20

30

40

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện gạch (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤0,16

≤0,25

≤0,27

≤0,36

≤0,54

Vật liệu

Gạch

m2

1,030

1,030

1,030

1,030

1,030

Vữa lót

m3

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

Xi măng

kg

0,816

0,765

0,714

0,663

0,612

Xi măng trắng

kg

0,122

0,102

0,102

0,102

0,102

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

0,17

0,17

0,17

0,16

0,14

Máy thi công

SB.653

Lát nền, sàn

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,037

0,042

0,042

0,042

0,042

50

60

70

80

90

99

SB.65400    LÁT GẠCH XI MĂNG, GẠCH LÁ DỪA

SB.65500    LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế sữa chữa cụ thể.

Đơn vị tính: 1m2

Gạch xi măng tự

chèn chiều dày (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Gạch

xi

măng

Gạch lá

dừa

3,5

5,5

SB.654

SB.655

Lát

gạch

xi măng,

gạch

lá

dừa

Lát

gạch

xi măng tự

chèn

Vật liệu

Gạch xi măng

Gạch lá dừa

Gạch tự chèn

Vữa lót

Vữa miết mạch

Xi măng

Nhân công nhóm

3

m2

m2

m2

m3

m3

kg

công

1,030

-

-

0,026

-

0,082

0,17

-

1,030

-

0,026

0,003

-

0,18

-

-

1,02

-

-

-

0,14

-

-

1,02

-

-

-

0,15

10

20

10

20

SB.65600   LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG

Đơn vị tính: 1m2

Tiết diện đá (m2)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

≤ 0,16

≤ 0,25

< 0,50

Vật liệu

Đá

m2

1,03

1,03

1,03

Vữa

m3

0,026

0,026

0,026

Xi măng trắng

kg

0,51

0,357

0,255

Nhân công nhóm 3

Máy thi công

công

0,40

0,35

0,30

SB.656

Lát đá cẩm

thạch,

hoa

cương

Máy cắt gạch 1,7 kW

ca

0,16

0,16

0,16

10

20

30

100

SB.65700    LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG

Đơn vị tính: 1m2

Kích thước gạch (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Gạch 4 lỗ

22x10,5x15

Gạch 6 lỗ

22x15x10,5

Gạch 10 lỗ

22x22x10,5

SB.657

Vật liệu

Gạch

viên

40

29

21

Vữa miết mạch

m3

0,0077

0,0051

0,0056

Vữa lót

m3

0,0260

0,0260

0,0257

Vật liệu khác

%

1,0

1,0

1,0

Lát gạch

chống

nóng

Nhân công nhóm 3

công

0,23

0,21

0,20

10

20

30

SB.65800    LÁT GẠCH VỈ

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.658

Lát gạch vỉ

Vật liệu

Gạch

m2

1,025

Vữa lót

m3

0,0158

Xi măng PCB30

kg

0,859

Xi măng trắng

kg

2,02

Vật liệu khác

%

1

Nhân công nhóm 3

công

0,23

10

101

SB.70000    CÔNG TÁC LÀM MÁI, TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đo kích thước lấy mẫu, cắt gia công theo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp dựng hoàn chỉnh 1 đơn vị sản phẩm.

- Kiểm tra và thu dọn nơi làm việc.

Hướng dẫn áp dụng và phạm vi định mức: Công tác gia công, lắp dựng gỗ dầm trần, dầm sàn

được tính theo định mức riêng.

SB.71000    CÔNG TÁC LÀM MÁI

Hướng dẫn áp dụng và phạm vi định mức:

- Công tác làm bờ nóc, bờ chảy, sắp nóc trên mái bằng gạch, ngói được định mức riêng.

- Trường hợp không sử dụng tấm úp nóc khi lợp mái Fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa thì không

tính lượng hao phí vật liệu để úp nóc đã được định mức và mức hao phí nhân công được nhân với

hệ số K = 0,9

- Tháo dỡ mái hoặc lợp lại không được xếp chồng vật liệu tập trung một chỗ cao quá 30cm làm

hư hỏng sườn mái hoặc xô trượt dễ gây tai nạn lao động. Khi tháo dỡ mái ngói có dây buộc cần tháo

dây để dỡ ngói tránh làm sứt lỗ buộc.

SB.71100   THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI

Đơn vị tính: 1m2

Ngói 22v/m2

Ngói 13v/m2

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đóng

li tô

Lợp

mái

Đóng

li tô

Lợp

mái

SB.711

Vật liệu

Li tô 3x3cm

m

4,73

-

3,36

-

Ngói

viên

-

22

-

14

Đinh 6cm

kg

0,053

-

0,0302

-

Dây thép

kg

-

0,0255

-

0,0255

Tháo dỡ, thay

thế litô và lợp

lại mái ngói

Nhân công nhóm 3

công

0,14

0,15

0,12

0,13

11

12

21

22

102

SB.71200   LỢP THAY THẾ MÁI FIBRÔ XI MĂNG, TẤM TÔN, TẤM NHỰA

Đơn vị tính: 1m2

Loại tấm lợp

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Fibrô

xi măng

Tấm tôn

Tấm

nhựa

SB.712

Vật liệu

Fibrô xi măng

m2

1,60

-

-

Tôn múi

m2

-

1,40

-

Tấm nhựa

m2

-

-

1,40

Fibrô úp nóc

m

0,08

-

-

Tôn úp nóc

m

-

0,08

0,08

Lợp thay thế mái

fibrô xi măng, tấm

tôn, tấm nhựa

Đinh

kg

0,018

-

-

Móc sắt đệm

cái

2,20

3,2

3,0

Nhân công nhóm 3

công

0,11

0,10

0,08

11

12

13

SB.72000    LÀM TRẦN

SB.72100    LÀM TRẦN GỖ DÁN, VÁN ÉP

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trần gỗ dán, ván ép

SB.721

Làm trần gỗ dán

Gỗ dán, ván ép

m2

1,15

Gỗ nẹp

m

4,0

Đinh các loại

kg

0,07

Nhân công nhóm 3

công

0,023

11

103

SB.72000

LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Thi công trần

phẳng

Thi công trần

giật cấp

SB.722

Thi công trần

Vật liệu

phẳng bằng

Thép mạ kẽm U25

m

1,115

1,197

tấm thạch cao

Thép mạ kẽm C14

m

2,364

2,624

Thép mạ kẽm V20x22

m

0,371

0,446

SB.723

Thi công trần

Tấm thạch cao 9mm

m2

1,07

1,07

giật cấp bằng

Tiren + Ecu 6

bộ

1,09

1,19

tấm thạch cao

Vật liệu khác

%

2,5

2,5

Nhân công nhóm 3

công

0,41

0,48

11

11

SB.72400

THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM NHỰA

Đơn vị tính: 1 m2

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Trần bằng

tấm nhựa

SB.724

Thi công trần bằng

Vật liệu

tấm nhựa

Tấm nhựa+khung xương

m2

1,071

Vật liệu khác

%

3,0

Nhân công nhóm 3

công

0,15

10

104

SB.73000    LÀM VÁCH NGĂN, KHUNG GỖ, MẶT SÀN GỖ

SB.73100    LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP

SB.73200    LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT

SB.73300    LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ

Đơn vị tính: 1m2

Gỗ ván

ghép khít

Gỗ ván

chồng mí

Chiều dày gỗ (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Vách

ngăn

ván ép

1,5

2,0

1,5

2,0

Vật liệu

Gỗ xẻ

m3

0,002

0,017

0,023

0,020

0,026

Ván ép

m2

1,122

-

-

-

-

Đinh các loại

kg

0,153

0,153

0,153

0,153

0,153

SB.731

SB.732

SB.733

Làm vách

ngăn bằng ván

ép

Làm vách

ngăn bằng gỗ

ván ghép khít

Làm vách

ngăn bằng gỗ

ván chồng mí

Nhân công nhóm

3

công

0,35

0,44

0,44

0,67

0,67

11

11

12

11

12

SB.73400    GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ

SB.73500    GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ

Đơn vị tính: 1m

Chân tường

Tay vịn

cầu thang

Kích thước (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

2x10

2x20

8x10

8x14

SB.734

Vật liệu

Gỗ xẻ

m3

0,002

0,005

0,009

0,013

SB.735

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

Gia công và đóng

chân tường bằng

gỗ

Gia công và lắp

đặt tay vịn cầu

thang bằng gỗ

Nhân công nhóm

3

công

0,16

0,20

0,46

0,56

11

12

11

12

105

SB.73600    GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN

SB.73700    GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG GỖ DẦM SÀN, DẦM TRẦN

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Khung gỗ để

đóng lưới,

vách ngăn

Khung gỗ

dầm sàn,

dầm trần

SB.736

Vật liệu

Gỗ xẻ

m3

1,142

1,142

Gia công và lắp

dựng khung gỗ để

đóng lưới, vách

ngăn.

Đinh các loại

kg

3,06

3,06

SB.737

Nhân công nhóm 3

công

6,9

8,63

Gia công và lắp

dựng khung gỗ

dầm sàn, dầm trần

11

11

SB.73800    LÀM MẶT SÀN GỖ

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Ván dày 2cm

Ván dày 3cm

SB.738

Làm mặt sàn gỗ

Vật liệu

Gỗ xẻ

Đinh các loại

Nhân công nhóm 3

m3

kg

công

0,023

0,153

0,87

0,036

0,153

0,87

11

12

Quy định áp dụng định mức: Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết

kế thì hao phí nhân công được bổ sung  0,15 công/m2

106

SB.74000    LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG KHÁC

SB.74100    GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm

SB.74200    GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ

Đơn vị tính: 1m2

Đóng mắt cáo

Đóng diềm mái

Kích thước lỗ

(cm)

Chiều dày

(cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

5x5

10x10

2

3

SB.741

Vật liệu

Gỗ xẻ

m3

0,01

0,007

0,023

0,036

Gia công và

đóng mắt cáo

bằng nẹp gỗ.

Đinh các loại

kg

0,204

0,204

0,102

0,102

SB.742

Nhân công nhóm 3

công

0,97

0,85

0,35

0,38

Gia công và

đóng diềm mái

bằng gỗ

11

12

11

12

SB.74300    DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG TẤM

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.743

Vật liệu

Foocmica

m2

1,122

Keo dán

kg

0,153

Vật liệu khác

%

3,0

Dán Foocmica vào các kết

cấu dạng tấm

Nhân công nhóm 3

công

0,12

11

107

SB.74400    DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG CHỈ RỘNG  3cm

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.744

Vật liệu

Foocmica

m2

0,034

Keo dán

kg

0,005

Vật liệu khác

%

3,0

Dán Foocmica vào các kết

cấu dạng chỉ rộng  3cm

Nhân công nhóm 3

công

0,06

11

SB.80000  CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, DUNG DỊCH CHỐNG THẤM, NHỰA

BI TUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC

KHÁC

SB.81000    QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, DUNG DỊCH CHỐNG THẤM, NHỰA BITUM, BẢ

CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Kiểm tra, trám, vá lại bề mặt kết cấu (nếu có). Lọc vôi, pha màu, quét vôi, nước xi măng, nhựa

bi tum, bả các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

Quy định áp dụng và phạm vi định mức:

- Công tác làm sạch bề mặt kết cấu trước khi thực hiện công việc nói trên được tính riêng.

- Các chỗ sứt mẻ, lỗ trên bề mặt kết cấu phải được trám vá lại.

SB.81100    QUÉT VÔI CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác  xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1 nước trắng

2 nước màu

3 nước trắng

SB.811

Quét vôi các kết cấu

Vật liệu

Bột màu

kg

0,02

-

Vôi cục

kg

0,306

0,322

Phèn chua

kg

0,006

0,006

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 3

công

0,04

0,04

11

12

108

SB.81200    QUÉT NƯỚC XI MĂNG

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.812

Vật liệu

Xi măng PCB30

kg

1,153

Vật liệu khác

%

2,0

Quét nước xi măng

Nhân công nhóm 3

công

0,035

11

SB.81300    QUÉT DUNG DỊCH CHỐNG THẤM MÁI, TƯỜNG, SÊNÔ, Ô VĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Quét 3 nước dung dịch chống

thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.813

Vật liệu

Dung dịch chống thấm

kg

2,25

Vật liệu khác

%

2

Quét dung dịch chống

thấm mái, tường, sênô, ô

văng

Nhân công nhóm 3

công

0,035

11

SB.81400   CÔNG TÁC BẢ BẰNG BỘT BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: 1m2

1 lớp bả

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Vào tường

Vào cột,

dầm, trần

SB.814

Bả bằng bột bả

Vật liệu

vào các kết cấu

Bột bả

kg

0,671

0,671

Giấy ráp

m2

0,02

0,02

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,104

0,127

11

12

109

SB.81510    QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1 lớp giấy

1 lớp

nhựa

2 lớp giấy

2 lớp

nhựa

2 lớp giấy

3 lớp

nhựa

3 lớp

giấy 4

lớp nhựa

SB.815

Vật liệu

Nhựa bi tum số

4

kg

1,607

3,213

4,82

6,426

Giấy dầu

m2

1,273

2,546

2,546

3,819

Bột đá

kg

0,923

1,845

2,768

3,69

Củi đun

kg

1,53

3,06

4,59

6,12

Quét

nhựa

bi

tum

và

dán giấy

dầu

Nhân công nhóm

3

công

0,322

0,46

0,541

0,587

11

12

13

14

SB.81520    QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1 lớp bao tải

2 lớp nhựa

2 lớp bao tải

3 lớp nhựa

SB.815

Vật liệu

Nhựa bi tum số 4

kg

3,213

4,82

Bao tải

m2

1,224

2,448

Bột đá

kg

1,846

2,769

Củi đun

kg

3,06

4,08

Quét nhựa bi

tum và dán bao

tải

Nhân công nhóm 3

công

0,575

0,874

21

22

110

SB.82000    CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt bộ phận kết cấu, sơn bảo vệ bề mặt bộ phận kết cấu đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SB.82100    SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m2

Sơn kết cấu gỗ

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

1 nước lót,

1 nước phủ

1 nước lót,

2 nước phủ

SB.821

Vật liệu

Sơn kết cấu gỗ

bằng sơn các loại

Sơn lót

kg

0,11

0,11

Sơn phủ

kg

0,075

0,148

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,058

0,078

10

20

SB.82200    SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m2

Sơn sắt thép

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

1 nước lót, 1

nước phủ

1 nước lót, 2

nước phủ

SB.822

Vật liệu

Sơn sắt thép bằng

sơn các loại

Sơn lót

kg

0,115

0,115

Sơn phủ

kg

0,111

0,214

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,082

0,108

10

20

111

SB.82300    SƠN SÀN, NỀN, BỀ MẶT BÊ TÔNG BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m2

Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

1 nước lót, 1

nước phủ

1 nước lót,

2 nước phủ

SB.823

Vật liệu

Sơn lót

kg

0,159

0,159

Sơn phủ

kg

0,164

0,328

Vật liệu khác

%

1

1

Sơn sàn, nền, bề

mặt bê tông bằng

sơn các loại

Nhân công nhóm 3

công

0,058

0,082

10

20

SB.82400    SƠN KÍNH

SB.82410    SƠN BỀ MẶT KÍNH BẰNG SƠN CÁCH NHIỆT

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SB.824

Vật liệu

Dung dịch sơn cách nhiệt

lít

0,018

Sơn cách nhiệt

kg

0,034

Vật liệu khác

%

5

Sơn bề mặt kính bằng sơn

cách nhiệt

Nhân công nhóm 3

công

0,092

11

112

SB.82500 SƠN KẾT CẤU DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG

SB.82510  SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ

Đơn vị tính: 1m2

Dầm, trần, cột,

tường trong nhà

Tường ngoài nhà

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1 nước

lót, 1

nước

phủ

1 nước

lót, 2

nước

phủ

1 nước

lót, 1

nước

phủ

1 nước

lót, 2

nước

phủ

SB.825

Vật liệu

Sơn lót nội thất

lít

0,124

0,124

-

-

Sơn lót ngoại thất

lít

-

-

0,121

0,121

Sơn phủ nội thất

lít

0,106

0,206

-

-

Sơn phủ ngoại thất

lít

-

-

0,10

0,193

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Sơn dầm,

trần, cột,

tường

trong nhà,

tường

ngoài nhà

đã bả

Nhân công nhóm 3

công

0,048

0,069

0,053

0,076

11

12

13

14

SB.82520  SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ

Đơn vị tính: 1m2

Dầm, trần, cột,

tường trong nhà

Tường ngoài nhà

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

1 nước

lót, 1

nước

phủ

1 nước

lót, 2

nước

phủ

1 nước

lót, 1

nước

phủ

1 nước

lót, 2

nước

phủ

SB.825

Vật liệu

Sơn lót nội thất

lít

0,158

0,158

-

-

Sơn lót ngoại thất

lít

-

-

0,153

0,153

Sơn phủ nội thất

lít

0,130

0,252

-

-

Sơn phủ ngoại thất

lít

-

-

0,121

0,242

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Sơn dầm,

trần, cột,

tường

trong nhà,

tường

ngoài nhà

không bả

Nhân công nhóm 3

công

0,053

0,076

0,059

0,084

21

22

23

24

113

SB.82610    SƠN SILICÁT VÀO CÁC KẾT CẤU ĐÃ BẢ (1 LỚP LÓT, 2 LỚP PHỦ)

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Sơn vào

tường

Sơn vào cột,

dầm, trần

SB.826

Vật liệu

Sơn

kg

0,37

0,37

Vật liệu khác

%

1,0

1,0

Sơn silicát vào các kết

cấu đã bả (1 lớp lót, 2

lớp phủ)

Nhân công nhóm 3

công

0,08

0,10

11

12

SB.82620    SƠN CHỐNG ĂN MÒN VÀO KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: 1m2

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Sơn

vào

cột,

bản

mã

cột

Sơn

vào

dầm

xà,

bản

mã

dầm

Sơn vì

kèo

Sơn

cầu

thang,

lan

can,

sàn

thao

tác

Sơn

kết

cấu

thép

khác

SB.826

Vật liệu

kg

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

Sơn Bara Fe RS

hoặc tương tự

Sơn chống

ăn mòn vào

kết cấu thép

Vật liệu khác

%

1,5

2,5

2,5

1,5

2,0

Nhân công nhóm

3

công

0,24

0,27

0,29

0,26

0,25

21

22

23

24

25

114

SB.82630    SƠN CHỐNG RỈ, SƠN PHỦ VỎ THIẾT BỊ, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ

Đơn vị tính: 1m2

Vỏ bao che

thiết bị

Sơn trực tiếp lên

vỏ thiết bị

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần   hao

phí

Đơn

vị

Trong

nhà

Ngoài

nhà

Trong

nhà

Ngoài

nhà

Sơn

thiết

bị

khác

Vật liệu

SB.826

kg

0,142

0,170

0,152

0,180

0,170

Sơn chống rỉ

mau

khô

Sơn màu 2 nước

kg

0,256

0,306

0,273

0,324

0,306

Vật liệu khác

%

5

5

5

5

5

Sơn chống

rỉ, sơn phủ

vỏ thiết bị,

vỏ bao che

thiết bị

Nhân công nhóm

3

công

0,28

0,30

0,29

0,313

0,285

31

32

33

34

35

115

SB.83000   ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, đánh giấy nháp mặt gỗ đảm bảo độ nhẵn theo yêu cầu,vận chuyển vật liệu

trong phạm vi 30m, bả matit khe nứt, lõ xoa bột đá, đánh vecni đúng yêu cầu kỹ thuật, pha cồn, thu

dọn nơi làm việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải đúng mơi quy định.

SB.83100   ĐÁNH VECNI TAMPON

SB.83200   ĐÁNH VECNI COBALT

Đơn vị tính: 1m2

Vecni Tampon

Vecni cobalt

Mã hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Gỗ dạng

tấm

Gỗ dạng

thanh

Gỗ dạng

tấm

Gỗ dạng

thanh

SB.831

Vật liệu

Phấn talic

kg

0,022

0,022

0,0022

0,0022

Bột màu

kg

0,01

0,01

0,01

0,01

Giấy nháp thô

m2

0,02

0,02

0,02

0,02

Giấy nháp mịn

m2

0,02

0,02

0,02

0,02

SB.832

Dầu bóng

kg

-

-

0,17

0,17

Vecni

kg

0,044

0,044

-

-

Cồn 900

lít

0,28

0,28

-

-

Vật liệu khác

%

1

1

1

1

Đánh

vecni

tampon

Đánh

vecni

cobalt

Nhân công nhóm

3

công

0,48

0,59

0,41

0,53

11

12

11

12

116

SB.84100   CẮT VÀ LẮP KÍNH

Thành phần công việc :

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Lau sạch tấm kính.

- Đo kích thước các ô kính, ghi lại số lượng, số loại.

- Tính toán chiều cắt.

- Cắt và lắp kính vào kết cấu bằng gắn matít hay bằng đóng nẹp gỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật,

lau sạch matít.

- Thu dọn nơi làm việc

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày kính 7mm

Gắn bằng matít

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Cửa, vách

dạng

thường

Cửa, vách

dạng

phức tạp

Đóng

bằng

nẹp gỗ

vào cửa,

vách gỗ

SB.841

Vật liệu

Kính

m2

1,13

1,13

1,13

Matít

kg

0,4

0,4

-

Đinh

kg

-

-

0,021

Nẹp gỗ

m

-

-

3,6

Vật liệu khác

%

1

1

1

Cắt và lắp

kính

Nhân công nhóm 3

công

0,25

0,32

0,22

11

12

21

117

SB.84200     LẮP CÁC LOẠI PHỤ KIỆN CỦA CỬA (KE, KHOÁ, CHỐT...)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đo lấy dấu, khoan mồi, bắt vít.

- Đục lỗ, đặt khoá, đặt ke, chốt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc

Đơn vị tính: 1bộ

Crêmôn

(1bộ)

Bộ ke

(1bộ 4 cái)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Chốt

ngang,

dọc

(1chốt)

Cửa

sổ

Cửa

đi

Cửa

Sổ

Cửa

đi

SB.842

Nhân công nhóm 3

công

0,03

0,06

0,07

0,16

0,17

Lắp các loại

phụ kiện của

cửa

11

21

22

31

32

Đơn vị tính: 1bộ

Mã

hiệu

Công tác  xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Lắp ổ

khoá chìm

2 tay nắm

Lắp chốt

dọc

chìm

trong

cửa

Lắp móc

gió

SB.842

Nhân công nhóm 3

công

0,33

0,15

0,01

Lắp các loại phụ

kiện của cửa

41

51

61

Phạm vi áp dụng: Hao phí vật liệu ke, khoá, chốt hãm … và vật liệu khác phục vụ lắp đặt

được tính riêng.

118

SB.85000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần sửa chữa,

bọc lại lớp bảo ôn theo yêu cầu kỹ thuật.

SB.85110   THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG

KHOÁNG

Đơn vị tính: m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Bông khoáng dày 40 mm

m3

0,041

Giấy dầu

m2

1,173

Băng vải thủy tinh

cuộn

1,04

Vật liệu khác

%

1

SB.851

Thay thế lớp bảo ôn ống

và phụ tùng thông gió

bằng bông khoáng

Nhân công nhóm 3

công

0,35

11

S

E.85120   THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY

TINH

Đơn vị tính: m2

Độ dày lớp bông thuỷ

tinh (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn vị

25

50

Vật liệu

Bông thuỷ tinh

m3

0,027

0,054

Đinh ghim

cái

22

22

Keo dán

kg

0,037

0,037

Băng dính giấy bạc

cuộn

0,128

0,134

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

SB.851

Thay thế lớp bảo ôn ống

và phụ tùng thông gió

bằng bông thuỷ tinh

Nhân công nhóm 3

công

0,52

0,71

21

22

119

SB.85200    THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25MM)

Đơn vị tính: 10m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn vị

15

20

25

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,043

0,047

0,052

Lưới thép d=10x10

m2

2,490

2,650

2,810

Dây thép d=1mm

kg

0,145

0,151

0,157

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

SB.852

Thay thế lớp bảo

ôn đường ống

(lớp bọc 25mm)

Nhân công nhóm 3

công

0,82

0,92

0,98

11

12

13

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

32

40

50

69

80

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,059

0,066

0,077

0,095

0,105

Lưới thép d=10x10

m2

3,035

3,291

3,611

4,251

4,572

Dây thép d=1mm

kg

0,166

0,176

0,189

0,214

0,226

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.852

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

25mm)

Nhân công nhóm 3

công

1,05

1,15

1,22

1,36

1,44

14

15

16

17

18

120

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

100

125

150

200

250

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,124

0,148

0,172

0,220

0,268

Lưới thép d=10x10

m2

5,212

6,013

6,814

8,415

10,01

6

Dây thép d=1mm

kg

0,251

0,283

0,314

0,377

0,440

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.852

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

25mm)

Nhân công nhóm 3

công

1,55

1,67

1,71

1,81

1,85

19

20

21

22

23

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

300

350

400

450

500

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,316

0,364

0,412

0,460

0,509

Lưới thép d=10x10

m2

11,61

8

13,21

9

14,82

1

16,42

2

18,02

3

Dây thép d=1mm

kg

0,503

0,566

0,628

0,692

0,754

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.852

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

25mm)

Nhân công nhóm 3

công

1,96

2,03

2,15

2,36

2,46

24

25

26

27

28

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

600

700

800

900

1000

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,605

0,701

0,797

0,893

0,989

Lưới thép

d=10x10

m2

21,22

6

24,42

9

27,63

2

30,83

5

34,03

7

Dây thép d=1mm

kg

0,880

1,006

1,131

1,257

1,383

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.852

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

25mm)

Nhân công nhóm 3

công

2,91

3,16

3,28

3,46

3,94

29

30

31

32

33

121

SB.85300    THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30MM)

Đơn vị tính: 10m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

15

20

25

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,056

0,062

0,067

Lưới thép d=10x10

m2

2,810

2,970

3,130

Dây thép d=1mm

kg

0,157

0,163

0,169

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

SB.853

Thay thế lớp bảo ôn

đường ống (lớp bọc

30mm)

Nhân công nhóm 3

công

0,98

1,10

1,17

11

12

13

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

32

40

50

69

80

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,075

0,085

0,096

0,119

0,131

Lưới thép d=10x10

m2

3,355

3,611

3,931

4,572

4,892

Dây thép d=1mm

kg

0,179

0,189

0,201

0,226

0,239

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.853

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

30mm)

Nhân công nhóm 3

công

1,26

1,38

1,46

1,63

1,73

14

15

16

17

18

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

100

125

150

200

250

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,154

0,183

0,211

0,269

0,327

Lưới thép d=10x10

m2

5,532

6,333

7,134

8,735

10,337

Dây thép d=1mm

kg

0,264

0,296

0,326

0,390

0,453

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.853

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

30mm)

Nhân công nhóm 3

công

1,86

2,01

2,05

2,17

2,28

19

20

21

22

23

122

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

300

350

400

450

500

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,385

0,443

0,500

0,558

0,615

Lưới thép

d=10x10

m2

11,938

13,539

15,141

16,742

18,34

4

Dây thép d=1mm

kg

0,515

0,578

0,642

0,704

0,767

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.853

Thay thế lớp

bảo ôn đường

ống (lớp bọc

30mm)

Nhân công nhóm

3

công

2,35

2,44

2,58

2,84

2,96

24

25

26

27

28

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

600

700

800

900

1000

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,730

0,846

0,961

1,076

1,191

Lưới thép d=10x10

m2

21,54

6

24,74

9

27,952

31,155

34,358

Dây thép d=1mm

kg

0,893

1,018

1,144

1,270

1,395

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.853

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

30mm)

Nhân công nhóm 3

công

3,5

3,7

3,9

4,09

5,4

29

30

31

32

33

123

SB.85400   THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50MM)

Đơn vị tính: 10m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

15

20

25

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,129

0,139

0,148

Lưới thép d=10x10

m2

4,091

4,251

4,412

Dây thép d=1mm

kg

0,207

0,214

0,220

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

SB.854

Thay thế lớp bảo

ôn

đường

ống

(lớp bọc 50mm)

Nhân công nhóm 3

công

1,15

1,29

1,36

11

12

13

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

32

40

50

69

80

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,161

0,177

0,196

0,235

0,254

Lưới thép d=10x10

m2

4,636

4,892

5,212

5,853

6,173

Dây thép d=1mm

kg

0,228

0,239

0,251

0,276

0,289

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.854

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

50mm)

Nhân công nhóm 3

công

1,47

1,61

1,73

1,86

2,01

14

15

16

17

18

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

100

125

150

200

250

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,293

0,341

0,389

0,485

0,580

Lưới thép d=10x10

m2

6,814

7,614

8,415

10,016

11,618

Dây thép d=1mm

kg

0,314

0,346

0,377

0,440

0,503

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.854

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

50mm)

Nhân công nhóm 3

công

2,16

2,34

2,40

2,54

2,66

19

20

21

22

23

124

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

300

350

400

450

500

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,676

0,773

0,869

0,965

1,061

Lưới thép d=10x10

m2

13,219

14,821

16,42

2

18,023

19,62

5

Dây thép d=1mm

kg

0,566

0,628

0,692

0,754

0,817

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.854

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

50mm)

Nhân công nhóm 3

công

2,74

2,84

3,02

3,31

3,45

24

25

26

27

28

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

600

700

800

900

1000

Vật liệu

Bông khoáng

m3

1,254

1,445

1,637

1,830

2,022

Lưới thép

d=10x10

m2

22,82

8

26,03

0

29,233

32,436

35,63

9

Dây thép d=1mm

kg

0,942

1,069

1,194

1,320

1,445

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.854

Thay thế lớp

bảo

ôn

đường

ống

(lớp

bọc

50mm)

Nhân công nhóm 3

công

4,07

4,42

4,59

5,48

6,32

29

30

31

32

33

125

SB.85500   THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100MM)

Đơn vị tính: 10m

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

15

20

25

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,446

0,465

0,485

Lưới thép d=10x10

m2

7,294

7,454

7,614

Dây thép d=1mm

kg

0,334

0,340

0,346

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

SB.855

Thay thế lớp

bảo ôn đường

ống (lớp bọc

100mm)

Nhân công nhóm 3

công

1,39

1,56

1,66

11

12

13

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

32

40

50

69

80

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,511

0,543

0,580

0,658

0,696

Lưới thép d=10x10

m2

7,839

8,095

8,415

9,056

9,376

Dây thép d=1mm

kg

0,355

0,364

0,377

0,402

0,415

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.855

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

100mm)

Nhân công nhóm 3

công

1,78

1,96

2,07

2,31

2,44

14

15

16

17

18

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

100

125

150

200

250

Vật liệu

Bông khoáng

m3

0,773

0,869

0,965

1,157

1,349

Lưới thép d=10x10

m2

10,016

10,817

11,618

13,219

14,821

Dây thép d=1mm

kg

0,440

0,471

0,503

0,566

0,628

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.855

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

100mm)

Nhân công nhóm 3

công

2,63

2,85

2,91

3,08

3,23

126

19

20

21

22

23

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

300

350

400

450

500

Vật liệu

Bông khoáng

m3

1,541

1,734

1,926

2,118

2,310

Lưới thép d=10x10

m2

16,42

2

18,023

19,62

5

21,22

6

22,82

8

Dây thép d=1mm

kg

0,692

0,754

0,817

0,880

0,942

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.855

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

100mm)

Nhân công nhóm 3

công

3,34

3,45

3,66

4,02

4,19

24

25

26

27

28

Đường kính ống (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phi

Đơn

vị

600

700

800

900

1000

Vật liệu

Bông khoáng

m3

2,695

3,078

3,463

3,847

4,232

Lưới thép d=10x10

m2

26,03

0

29,18

8

32,436

35,639

38,84

2

Dây thép d=1mm

kg

1,069

1,194

1,320

1,445

1,572

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.855

Thay

thế

lớp bảo ôn

đường ống

(lớp

bọc

100mm)

Nhân công nhóm 3

công

4,95

5,37

5,58

6,65

7,67

29

30

31

32

33

127

SB.85600    THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP

Đơn vị tính: 10m

Đường kính ống   (mm)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

6,4

9,5

12,7

15,9

Vật liệu

Ống cách nhiệt xốp

m

10,251

10,251

10,251

10,251

Băng cuốn bảo ôn

cuộn

0,820

1,217

1,627

2,037

Vật liệu khác

%

0,01

0,01

0,01

0,01

SB.856

Thay thế lớp bảo

ôn

ống

đồng

bằng ống cách

nhiệt xốp

Nhân công nhóm 3

công

0,5

0,5

0,6

0,6

11

12

13

14

Đường kính ống   (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

19,1

22,2

25,4

28,6

31,8

Vật liệu

Ống cách nhiệt xốp

m

10,251

10,251

10,251

10,251

10,251

Băng cuốn bảo ôn

cuộn

2,447

2,844

3,254

3,664

4,074

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.856

Thay

thế

lớp bảo ôn

ống

đồng

bằng

ống

cách nhiệt

xốp

Nhân công nhóm 3

công

0,64

0,67

0,72

0,74

0,75

15

16

17

18

19

Đường kính ống   (mm)

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

34,9

38,1

41,3

54

66,7

Vật liệu

Ống cách nhiệt xốp

m

10,251

10,251

10,251

10,251

10,251

Băng cuốn bảo ôn

cuộn

4,471

4,881

5,291

6,918

8,546

Vật liệu khác

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

SB.856

Thay

thế

lớp bảo ôn

ống đồng

bằng ống

cách nhiệt

xốp

Nhân công nhóm 3

công

0,76

0,79

0,80

0,88

0,94

20

21

22

23

24

128

SB.90000   CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, PHẾ THẢI

Hướng dẫn áp dụng:

- Trong định mức các công tác sửa chữa đã tính với cự ly vận chuyển vật liệu, phế thải trong

phạm vi quy định. Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi quy định thì được bổ sung định mức vận

chuyển tiếp theo quy định trong bảng định mức.

- Các phế thải sau khi phá hoặc tháo dỡ trong định mức đã tính với cự ly vận chuyển trong

phạm vi quy định và đã được xếp gọn. Nếu phải đưa các phế thải ra ngoài phạm vi quy định này thì

căn cứ vào khối lượng phế thải cần vận chuyển và mức hao phí tính cho công tác bốc xếp, vận

chuyển trong bảng định mức để tính toán bổ sung định mức hao phí.

- Trường hợp các phế thải sau khi phá dỡ được vận chuyển bằng máng hoặc ống vận chuyển

thì các hao phí cho công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ máng, ống vận chuyển được tính riêng

tuỳ theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của công tác vận chuyển.

- Định mức dự toán bốc xếp các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng và phế thải bằng thủ công

được sử dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng thủ công trong phạm vi nội

bộ công trình (≤300m) tùy theo đặc điểm của công trình.

SB.91000   BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI, PHẾ THẢI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, VẬN

CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển, đổ vật liệu  đúng nơi quy

định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công

Vận chuyển bằng thủ

công - Cự ly vận chuyển

Mã

hiệu

Loại vật liệu, phế thải

Đơn

vị

Bốc xếp

10m

khởi điểm

10m

tiếp theo

SB.911

Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ

m3

0,161

0,086

0,009

SB.912

Đất các loại

m3

0,196

0,101

0,012

SB.913

Sỏi, đá dăm các loại

m3

0,276

0,086

0,010

SB.914

Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng

m3

0,380

0,101

0,012

SB.915

Vận chuyển phế thải các loại

m3

0,270

0,170

0,018

11

21

22

129

SB.92000-SB.93000  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU KHÁC, CẤU KIỆN BẰNG

THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển, xếp vật liệu đúng nơi quy

định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Nhân công nhóm 1

Đơn vị tính: công

Vận chuyển bằng thủ

công - Cự ly vận chuyển

Mã

hiệu

Loại vật liệu, phế thải

Đơn vị

Bốc xếp

10m

khởi điểm

10m

tiếp theo

SB.921

Xi măng bao

tấn

0,299

0,086

0,009

SB.922

Gạch xây các loại (trừ gạch Block

bê tông rỗng, gạch bê tông khí

chưng áp và gạch tương tự)

1000v

0,748

0,086

0,009

SB.923

Gạch ốp, lát các loại

100m2

0,449

0,044

0,005

SB.924

Đá ốp lát các loại

100m2

0,482

0,044

0,005

SB.925

Sắt thép các loại

tấn

0,633

0,093

0,010

SB.926

Gỗ các loại

m3

0,265

0,058

0,007

SB.927

Tre, cây chống

100cây

1,403

0,072

0,008

SB.928

Ngói các loại

1000v

0,874

0,104

0,012

SB.931

Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng

lượng ≤ 50kg

tấn

0,305

0,136

0,017

SB.932

Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng

lượng ≤ 100kg

tấn

0,340

0,143

0,018

SB.933

Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng

lượng ≤ 200kg

tấn

0,377

0,150

0,019

11

21

22

Quy định áp dụng định mức:

- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: định mức trên tính cho vận chuyển ở

mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm định mức nhân

công được nhân với hệ số 1,1 so với định mức của tầng liền kề.

130

- Định mức vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc ≤ 70, đường không trơn, không

lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì định mức điều chỉnh theo

bảng hệ số sau:

Stt

Địa hình cho công tác vận chuyển

Hệ số

1

Đường độ dốc ≤ 100

1,20

2

Đường độ dốc ≤ 150

1,35

3

Đường độ dốc ≤ 200

1,70

4

Đường độ dốc ≤ 250

2,00

5

Đường độ dốc ≤ 300

2,50

6

Đường gồ ghề, lởm chởm

1,50

7

Đường trơn, lầy lún

2,50

SB.94000    VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI BẰNG Ô TÔ

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Đơn vị

Số lượng

SB.941

Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng

ôtô 0,5 tấn

ca

0,116

SB.942

- nt -

ôtô 2,5 tấn

ca

0,034

SB.943

- nt -

ôtô 5 tấn

ca

0,020

SB.944

- nt -

ôtô 7 tấn

ca

0,015

SB.945

Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 0,5 tấn

ca

0,070

SB.946

- nt -

ôtô 2,5 tấn

ca

0,020

SB.947

- nt -

ôtô 5 tấn

ca

0,010

SB.948

- nt -

ôtô 7 tấn

ca

0,006

11

131

CHƯƠNG III

CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ

SE.10000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ

SE.11100   ĐÀO BỎ MẶT ĐƯỜNG NHỰA

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, đào bỏ mặt đường bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào

chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. Vận chuyển trong phạm

vi 100m, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày (cm)

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

≤10

>10

SE.111

Đào bỏ mặt

đường nhựa

Nhân công nhóm

1

công

0,10

0,22

11

12

SE.11200    CẮT MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT

Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu. Tiến hành

cắt bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi.

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. Vận chuyển trong phạm vi 100m, thu dọn hiện

trường.

Đơn vị tính: 100m

Chiều dày lớp cắt (cm)

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

5

6

7

Vật liệu

Lưỡi cắt bê tông loại

356mm

cái

0,25

0,30

0,35

Vật liệu khác

%

2

2

2

Nhân công nhóm 2

công

1,76

2,00

2,30

Máy thi công

SE.112

Cắt

mặt

đường

bê

tông asphalt

Máy cắt bê tông MCD 218

ca

0,22

0,25

0,29

11

12

13

132

SE.11310    VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT,

THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào mặt đường cũ, san phẳng đáy, đầm nén, cắt vuông cạnh, rải đá 4x6, rải vật liệu

chèn, tưới nước, đầm nén, rải lớp hao mòn, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m, hoàn

thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 10m2

Thủ công kết hợp cơ giới

Chiều dày mặt đường đã lèn ép

(cm)

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

10

12

14

15

Vật liệu

Đá 4 x 6

m3

1,38

1,654

1,93

2,07

Đá 2 x 4

m3

0,035

0,046

0,053

0,056

Đá 1 x 2

m3

0,035

0,046

0,053

0,056

Đá mạt

m3

0,202

0,202

0,202

0,202

Nhân công

nhóm 2

công

2,50

2,56

2,65

2,71

Máy thi công

Máy lu 10T

ca

0,146

0,165

0,198

0,206

Ô tô 5T

ca

0,008

0,008

0,008

0,008

SE.113

Vá mặt đường bằng

đá 4x6 chèn đá dăm

lớp hao mòn bằng đá

mạt, thi công bằng thủ

công kết hợp cơ giới

Máy khác

%

5

5

5

5

11

12

13

14

133

SE.11320  VÁ MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA BẰNG BÊ TÔNG NHỰA NÓNG HẠT MỊN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, đầm nén, tưới nhựa

dính bám, rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế

thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 10m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

4

5

6

7

Vật liệu

Bê tông nhựa nóng

tấn

1,070

1,258

1,49

1,766

Nhựa đường

kg

9,45

9,63

9,81

9,99

Lưỡi cắt bê tông

cái

0,049

0,049

0,05

0,05

Nhân công nhóm 2

công

1,14

1,25

1,32

1,41

Máy thi công

Máy lu bánh thép 10T

ca

0,018

0,02

0,026

0,028

Máy cắt bê tông MCD 218

ca

0,22

0,23

0,25

0,29

Nồi nấu nhựa

ca

0,024

0,024

0,026

0,026

SE.113    Vá mặt

đường

bê tông

nhựa

bằng bê

tông

nhựa

nóng hạt

mịn

Máy khác

%

2

2

2

2

21

22

23

24

134

SE.11330   VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG NHỰA NGUỘI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải bê

tông nhựa nguội, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận

chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 10m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

4

5

6

7

Vật liệu

Bê tông nhựa nguội

tấn

0,976

1,146

1,36

1,612

Nhựa đường

kg

9,45

9,63

9,81

9,99

Lưỡi cắt bê tông

cái

0,049

0,049

0,05

0,05

Nhân công nhóm 2

công

1,17

1,32

1,38

1,49

Máy thi công

Máy lu bánh thép 10T

ca

0,02

0,02

0,024

0,024

Máy cắt bê tông MCD 218

ca

0,22

0,23

0,25

0,29

Nồi nấu nhựa

ca

0,024

0,024

0,026

0,026

SE.113    Vá mặt

đường

bằng bê

tông

nhựa

nguội

Máy khác

%

2

2

2

2

31

32

33

34

135

SE.11340   VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ TRỘN NHỰA PHA DẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải đá

trộn nhựa pha dầu, đầm nén, rải cát vàng, đầm nén hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,

bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 10m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

4

5

6

7

Vật liệu

Đá trộn nhựa pha dầu

tấn

1,148

1,35

1,6

1,898

Nhựa đường

kg

8,926

9,096

9,266

9,435

Cát vàng

kg

78,534

78,534

78,534

78,534

Lưỡi cắt bê tông

cái

0,049

0,049

0,05

0,05

Nhân công nhóm 2

công

1,04

1,17

1,23

1,32

Máy thi công

Máy lu bánh thép 10T

ca

0,004

0,004

0,006

0,008

Máy cắt bê tông MCD 218

ca

0,22

0,23

0,25

0,29

Nồi nấu nhựa

ca

0,023

0,023

0,024

0,024

SE.113    Vá mặt

đường

bằng đá

trộn

nhựa pha

dầu

Máy khác

%

2

2

2

2

41

42

43

44

136

SE.11350   VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, rải đá, tưới nhựa, đầm nén,

hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m.

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 10m2

Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

Mã hiệu

Công tác

xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

4

5

6

7

Vật liệu

Đá 1x2

m3

0,614

0,736

0,878

1,044

Đá 0,5x1 (hoặc cát sạn)

m3

0,094

0,094

0,094

0,094

Nhựa đường

kg

47,97

47,97

47,97

47,97

Lưỡi cắt bê tông

cái

0,049

0,049

0,05

0,05

Nhân công nhóm 2

công

1,10

1,24

1,30

1,40

Máy thi công

Máy lu bánh thép 10T

ca

0,0366

0,0454

0,0564

0,0706

Máy cắt bê tông MCD 218

ca

0,22

0,23

0,25

0,29

Nồi nấu nhựa

ca

0,126

0,126

0,126

0,126

SE.113    Vá mặt

đường

bằng đá

dăm

nhựa

Máy khác

%

2

2

2

2

51

52

53

54

137

SE.11400     TƯỚI NHỰA LÓT HOẶC NHỰA DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, nấu nhựa và tưới nhựa bằng

nhựa pha dầu hay nhũ tương nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực

thi công.

SE.11410    TIÊU CHUẨN NHỰA 1,1 KG/M2

Đơn vị tính: 10m2

Tiêu chuẩn nhựa 1,1 kg/m2

Nhựa pha dầu

Nhũ tương nhựa

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Thủ

công

Cơ giới

Thủ

công

Cơ giới

Vật liệu

Nhựa đặc

kg

8,15

8,15

-

-

Dầu hỏa

lít

4,796

4,796

-

-

Nhũ tương gốc

axit loại 60%

kg

-

-

11,99

11,99

Nhân công nhóm 2

công

0,24

0,08

0,19

0,03

Máy thi công

Xe tưới nhựa

ca

-

0,0056

-

0,0056

Nồi nấu nhựa

ca

0,022

-

-

-

SE.114   Tưới nhựa lót

hoặc nhựa dính

bám mặt đường

Máy khác

%

-

10

-

10

11

12

13

14

138

SE.11420   TIÊU CHUẨN NHỰA 0,5 kg/m2

Đơn vị tính: 10m2

Tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m2

Nhựa pha dầu

Nhũ tương nhựa

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Thủ

công

Cơ giới

Thủ

công

Cơ giới

Vật liệu

Nhựa đặc

kg

4,7

4,7

-

-

Dầu hỏa

lít

2,40

2,40

-

-

Nhũ tương gốc

axit loại 60%

kg

-

-

5,45

5,45

Nhân công nhóm 2

công

0,15

0,047

0,172

0,02

Máy thi công

Xe tưới nhựa

ca

-

0,0033

-

0,0033

Nồi nấu nhựa

ca

0,013

-

-

-

SE.114

Tưới nhựa lót

hoặc

nhựa

dính bám mặt

đường

Máy khác

%

-

10

-

10

21

22

23

24

139

SE.11500   LÁNG NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

Thành phần công việc:

Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đá kể cả đá bảo dưỡng sau

khi láng, nấu nhựa, tưới nhựa, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn

giao thông khu vực thi công.

SE.11510   LÁNG NHỰA MỘT LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

Đơn vị tính: 10m2

Láng nhựa một lớp

Nhựa 0,7 kg/m2

Nhựa 0,9 kg/m2

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Tuới

bằng

thủ

công

Tưới

bằng

máy

Tuới

bằng

thủ

công

Tưới

bằng

máy

Vật liệu

Đá mạt 0,0151 hoặc cát

m3

0,055

0,055

0,073

0,073

Nhựa đường

kg

7,63

7,63

9,63

9,63

Nhân công nhóm 2

công

0,12

0,08

0,14

0,1

Máy thi công

Xe tưới nhựa

ca

-

0,005

-

0,0066

Máy lu 8,5T

ca

0,021

0,021

0,021

0,021

Nồi nấu nhựa

ca

0,02

-

0,025

-

SE.115

Láng một

lớp

nhựa

trên

mặt

đường cũ

Máy khác

%

5

5

5

5

11

12

13

14

Láng nhựa một lớp

Nhựa 1,1 kg/m2

Nhựa 1,5 kg/m2

Mã hiệu

Công tác  xây

lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Tưới

bằng

thủ

công

Tưới

bằng

máy

Tưới

bằng

thủ

công

Tưới

bằng

máy

Vật liệu

Đá mạt 0,0151

hoặc cát

m3

0,103

0,103

0,166

0,166

Nhựa đường

kg

11,77

11,77

16,05

16,05

Nhân công nhóm 2

công

0,2

0,12

0,27

0,162

Máy thi công

Xe tưới nhựa

ca

-

0,008

-

0,01

Máy lu 8,5T

ca

0,021

0,021

0,021

0,021

Nồi nấu nhựa

ca

0,03

-

0,04

-

SE.115

Láng một lớp

nhựa trên mặt

đường cũ

Máy khác

%

5

5

5

5

140

15

16

17

18

SE.11520    LÁNG NHỰA HAI LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

Đơn vị tính: 10m2

Láng nhựa hai lớp

Nhựa 2,5 kg/m2

Nhựa 3 kg/m2

Mã

hiệu

Công tác  xây lắp

Thành phần  hao

phí

Đơn

vị

Tuới

bằng

thủ

công

Tưới

bằng

máy

Tuới

bằng

thủ

công

Tưới

bằng

máy

Vật liệu

Đá 1x2

m3

0,15

0,15

0,15

0,15

Đá mạt 0,015 1

m3

0,15

0,15

0,17

0,17

Nhựa đường

kg

26,75

26,75

32,1

32,1

Nhân công nhóm 2

công

0,38

0,228

0,46

0,276

Máy thi công

Xe tưới nhựa

ca

-

0,013

-

0,015

Máy lu 8,5T

ca

0,03

0,03

0,03

0,03

SE.115

Láng 2 lớp nhựa

trên mặt đường

cũ

Nồi nấu nhựa

ca

0,05

-

0,06

-

21

22

23

24

SE.11600   LẤP HỐ SỤP, HỐ SÌNH LÚN CAO SU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào bỏ lớp vật liệu cũ ra khỏi phạm vi mặt đường, lấp vật liệu xuống hố, chèn, rải vật

liệu chèn, tưới nước bằng xe nước, đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong

phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Bằng

cát

Bằng đất

cấp phối

tự nhiên

Bằng đá

04cm

SE.116

Vật liệu

Cát

m3

1,22

-

-

Đất cấp phối tự nhiên

m3

-

1,4

-

Đá ≤4cm

m3

-

-

1,319

Lấp hố sụp, hố

sình lún cao su

Nhân công nhóm 1

công

0,56

0,85

0,95

Máy thi công

Ô tô tưới nước 5m3

ca

0,002

0,002

0,002

Máy đầm cóc

ca

0,033

0,033

0,033

141

11

12

13

142

SE.11700   SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4x6, ĐẤT CHỌN

LỌC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, sửa nền, sửa móng đường yếu theo thiết kế, san, đổ vật liệu vào nền, móng đường

thành từng lớp, tưới nước, san đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi

100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

SE.11710   SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4x6

Đơn vị tính: 1m3

Sửa nền, móng đường

Bằng cát

Bằng đá

xô bồ

Bằng đá dăm

4x6

Mã

hiệu

Công

tác xây

dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Thủ

công

Thủ

công

kết

hợp

máy

Thủ

công

Thủ

công

kết

hợp

máy

Thủ

công

Thủ

công

kết

hợp

máy

Vật liệu

Cát

m3

1,38

1,38

-

-

-

-

Đá xô bồ

m3

-

-

1,32

1,32

-

-

Đá dăm 4x6

m3

-

-

-

-

1,32

1,32

Nước

m3

0,15

0,15

-

-

-

-

Nhân công nhóm 1

công

0,67

0,19

0,64

0,32

1,0

0,3

Máy thi công

Sửa

nền,

móng

đường

bằng

cát, đá

xô bồ,

đá dăm

4x6

Máy đầm cóc

ca

-

0,15

-

-

-

0,35

SE.117

Máy lu 8,5T

ca

-

-

-

0,073

-

-

11

12

13

14

15

16

143

SE.11720    SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CHỌN LỌC (ĐẤT ĐÃ CÓ SẴN)

Đơn vị tính: 1m3

Bằng thủ công

Độ chặt yêu cầu

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần  hao

phí

Đơn

vị

K=0,85

K=0,90

K=0,95

SE.117

Sửa nền, móng đường

bằng đất chọn lọc (đất

đã có sẵn)

Nhân công nhóm 1

công

0,87

0,99

1,18

21

22

23

Thủ công kết hợp máy

Độ chặt yêu cầu

Mã

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần  hao phí

Đơn

vị

K=0,85

K=0,90

K=0,95

Nhân công nhóm 1

công

0,35

0,40

0,68

Máy thi công

SE.117

Sửa nền, móng đường

bằng đất chọn lọc (đất

đã có sẵn)

Máy đầm cóc

ca

0,21

0,24

0,27

24

25

26

SE.11800    BỔ SUNG NẮP RÃNH BÊ TÔNG, NẮP HỐ GA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo nắp tấm bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển, thay thế tấm mới đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi

công.

Đơn vị tính: 1 cái

Số lượng

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Nắp rãnh bê tông

Nắp hố ga

Vật liệu

Nắp rãnh bê tông, hố

ga

cái

1

1

Vữa xi măng

m3

0,003

0,005

SE.118    Bổ sung nắp  rãnh

bê tông, nắp hố ga

Nhân công nhóm 2

công

0,11

0,17

11

12

144

SE.20000    CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ

SE.21100    SỬA CHỮA LAN CAN CẦU BẰNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đục, phá bỏ phần lan can bị hỏng, đổ bê tông, lắp đặt lan can thay thế đảm bảo yêu

cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Vữa bê tông

m3

0,08

Vật liệu khác

%

1

SE.211

Sửa chữa lan can cầu bằng

bê tông

Nhân công nhóm 2

công

0,26

10

SE.21200    THAY THẾ ỐNG THOÁT NƯỚC MẶT CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng dàn giáo, tháo bỏ ống thoát nước bị hư hỏng, đo, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát

mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn

giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 m

Đường kính ống (mm)

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần  hao phí

Đơn vị

60

100

150

Vật liệu

Ống nhựa

m

1,1

1,1

1,1

Cồn rửa

kg

0,036

0,049

0,061

Nhựa dán

kg

0,0011

0,0016

0,002

Vật liệu khác

%

1

1

1

SE.212

Thay thế ống

thoát nước mặt

cầu

Nhân công nhóm 3

công

0,60

0,61

0,62

10

20

30

145

SE.21300    SƠN CẦU SẮT, SƠN 1 LỚP SƠN CHỐNG  GỈ, 2 LỚP SƠN MẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch bề mặt, sơn 1 lớp sơn chống rỉ, 2 nước sơn mầu, vận chuyển trong phạm

vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Sơn chống rỉ

kg

0,143

Sơn mầu

kg

0,24

Vật liệu khác

%

1

SE.213

Sơn cầu sắt, sơn 1 lớp

chống  gỉ, 2 lớp sơn

màu.

Nhân công nhóm 3

công

0,06

10

146

SE.21400   DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG ĐỂ

GIA CỐ

SE.21410  MÀI, VỆ SINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC DÁN

VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH TRÊN CẠN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, mài phẳng, bo tròn các cạnh, vệ sinh làm sạch bề mặt kết cấu bê tông; thu dọn, vệ sinh

sạch sau thi công. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SE.214

Vật liệu

Đá mài

viên

0,464

Nhân công nhóm 2

công

0,639

Máy thi công

Máy mài cầm tay 1KW

ca

0,482

Mài, vệ sinh bề mặt kết

cấu bê tông chuẩn bị cho

công tác dán vải sợi

cacbon, vải sợi thủy tinh

trên cạn

Máy nén khí diezel 600m3/h

ca

0,016

11

SE.21420  DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG TRÊN

CẠN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt vải sợi, trộn keo, quét keo vải sợi vào bề mặt kết cấu, dán vải sợi đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Vải sợi cacbon

Vải sợi thủy

tinh

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao

phí

Đơn

vị

Lớp

đầu

Lớp

tiếp

theo

Lớp

đầu

Lớp tiếp

theo

SE.214

Vật liệu

Vải sợi cacbon

m2

1,05

1,05

Vải sợi thủy tinh

m2

1,05

1,05

Vật liệu khác

%

0,2

0,2

1

1

Dán

vải

sợi

cacbon, vải sợi

thủy tinh vào kết

cấu bê tông trên

cạn

Nhân công nhóm 2

công

0,351

0,337

0,351

0,337

21

22

23

24

Phạm vi áp dụng: Vật liệu vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh đã bao gồm vật liệu keo dán.

147

SE.21430  VỆ SINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC DÁN VẢI SỢI

THỦY TINH DƯỚI NƯỚC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh làm sạch bề mặt kết cấu bê tông; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công. Đảm bảo

an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SE.214

Vật liệu

Bàn chải sắt

cái

0,299

Vật liệu khác

%

10

Nhân công

Thợ lặn

công

0,275

Máy thi công

Vệ sinh bề mặt kết cấu bê

tông chuẩn bị cho công tác

dán vải sợi thủy tinh dưới

nước

Ca nô 90cv

ca

0,051

31

SE.21440   DÁN VẢI SỢI THỦY TINH VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG DƯỚI NƯỚC, DÁN 1 LỚP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt vải sợi, trộn keo, quét keo vải sợi vào bề mặt kết cấu, dán vải sợi đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SE.214

Vật liệu

Vải sợi thủy tinh

m2

1,05

Ni lông tự co

m2

0,464

Vật liệu khác

%

1

Nhân công

Nhân công nhóm 2

công

0,020

Thợ lặn

công

0,562

Dán vải sợi thủy tinh

vào kết cấu bê tông

dưới nước, dán 1 lớp

Máy thi công

Ca nô 90CV

ca

0,042

41

148

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Vật liệu vải sợi thủy tinh đã bao gồm

vật liệu keo dán.

SE.30000    CÔNG TÁC SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ

ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ

SE.31110   TẨY XÓA VẠCH SƠN DẺO NHIỆT BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tẩy xóa vạch sơn theo đúng yêu cầu kĩ thuật, thu dọn phế thải xúc lên ôtô, vệ sinh quét

dọn sạch sẽ mặt đường bằng thủ công, vận chuyển phế thải đổ đúng vị trí cho phép, vận chuyển vật

liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SE.311

Vật liệu

Đá mài

viên

0,001

Nhân công nhóm 1

công

0,018

Máy thi công

Máy xóa vạch sơn, công

suất 13HP

ca

0,02

Tẩy xóa vạch sơn dẻo nhiệt

bằng máy

Ôtô tải 2T

ca

0,02

10

149

SE.31200   SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn,

đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật,

vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Hướng dẫn áp dụng: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng

các định mức hoặc nội suy từ định mức sơn dẻo nhiệt nói trên.

Đơn vị tính: 1m2

Chiều dày lớp sơn (mm)

Mã hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn

vị

1

1,5

2

Vật liệu

Sơn dẻo nhiệt

kg

2,968

4,019

5,294

Sơn lót

kg

0,255

0,255

0,255

Gas

kg

0,105

0,141

0,155

Vật liệu khác

%

1

1

1

Nhân công nhóm 3

công

0,092

0,104

0,115

Máy thi công

Thiết bị sơn kẻ vạch

YHK10A

ca

0,025

0,029

0,034

Sơn

kẻ

đường

bằng sơn

dẻo nhiệt

phản

quang

Lò nấu sơn YHK 3A

ca

0,025

0,029

0,034

Ô tô 2,5 tấn

ca

0,023

0,027

0,029

SE.312

Máy khác

%

2

2

2

10

20

30

150

SE.31300   SƠN DẢI PHÂN CÁCH, DÁN MÀNG PHẢN QUANG ĐẦU DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Vệ sinh dải phân cách. Sơn trắng đỏ 3 nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đối với sơn giải phân

cách); Cạo dũa, chà láng phần diện tích cần dán, cắt màng phản quang dán vào đầu dải phân cách

(đối với dán màng phản quang). Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông

khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Sơn dải phân

cách

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Sơn

mới

Sơn lại

Dán màng

phản quang

đầu dải

phân cách

Vật liệu

Màng phản quang

m2

-

-

1,1

Sơn mầu

kg

0,47

0,39

-

Vật liệu khác

%

1

1

-

SE.313   Sơn dải phân cách,

dán màng phản

quang

Nhân công nhóm 3

công

0,22

0,26

0,40

10

20

30

SE.31400    SƠN BIỂN BÁO VÀ CỘT BIỂN BÁO BẰNG THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn biển báo, cột biển báo đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Số lượng

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

2 nước

3 nước

Vật liệu

Sơn

kg

0,16

0,22

Vật liệu khác

%

2

2

SE.314    Sơn biển báo, cột

biển báo bằng thép

Nhân công nhóm 3

công

0,11

0,16

10

20

151

SE.31500     SƠN CỌC H, CỘT KM BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn cọc H, cột Km bằng thủ công đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Số lượng

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cọc H

Cột Km

Vật liệu

Sơn

kg

0,8

0,8

Vật liệu khác

%

1

1

SE.315   Sơn cọc H, cột Km bằng

bê tông

Nhân công nhóm 3

công

0,26

0,42

10

20

SE.31600    SƠN CỌC TIÊU, CỌC MLG, CỘT THỦY CHÍ BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, cạo rửa sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,

vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Sơn lót

kg

0,80

Sơn màu

kg

0,05

Vật liệu khác

%

1

SE.316

Sơn cọc tiêu, cọc MLG,

cột thủy chí bê tông

Nhân công nhóm 3

công

0,20

10

SE.31700    SƠN VỎ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt điện, giám sát an toàn, đánh rỉ, sơn 3 lớp (1 lớp chống rỉ, 2 lớp sơn màu) đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường; kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện, vận chuyển trong

phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Sơn chống rỉ

kg

0,25

Sơn màu

kg

0,50

Vật liệu khác

%

1

SE.317

Sơn vỏ tủ điều khiển đèn

tín hiệu giao thông

Nhân công nhóm 3

công

0,43

10

152

SE.32110    NẮN SỬA CỌC TIÊU, CỌC MLG, CỘT THỦY CHÍ

Thành phần công việc

Chuẩn bị, dựng lại cột, trụ bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao

thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cọc, cột

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Nhân công nhóm 2

công

0,05

SE.321

Nắn sửa cọc tiêu, cọc

MLG, cột thủy chí

11

SE.32120     NẮN SỬA CỘT KM

Thành phần công việc

Chuẩn bị, dựng lại cột bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông

khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SE.321

Nắn sửa cột km

Nhân công nhóm 2

công

0,10

21

SE.32130      NẮN CHỈNH, TU SỬA CỘT BIỂN BÁO

Thành phần công việc

Chuẩn bị, dựng nắn lại cột bị nghiêng, biển bị móp méo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh bề

mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng, phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo. Đảm bảo an

toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SE.321

Nắn chỉnh, tu sửa cột

biển báo

Nhân công nhóm 2

công

0,18

31

153

SE.33100     THAY THẾ CỘT BIỂN BÁO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, đào hố móng, tháo dỡ cột biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận

chuyển, lắp dựng cột biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m.

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Cột biển báo

Cái

1

Vữa bê tông

m3

0,066

SE.331

Thay thế cột biển báo

Nhân công nhóm 2

Công

1,01

10

SE.33200     THAY THẾ BIỂN BÁO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, tháo dỡ biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển,

lắp dựng biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an

toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Biển báo

Cái

1

SE.332

Thay thế biển báo

Nhân công nhóm 2

Công

0,1

10

154

SE.33300    THAY THẾ CỌC TIÊU, CỌC MLG, H, CỘT THỦY CHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào bỏ cọc bị hư hỏng, đào hố móng, dựng cọc mới, lấp đất móng cọc, căn chỉnh,

trộn vữa bê tông, đổ móng cọc, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an

toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 cọc, cột

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy

chí…

bộ

1

Vữa bê tông

m3

0,04

SE.333

Thay thế cọc tiêu,

cọc MLG, H, cột

thủy chí

Nhân công nhóm 2

công

0,44

10

SE.33400    THAY THẾ TẤM CHỐNG CHÓI

Thành phần công việc

Chuẩn bị, tháo dỡ tấm chống chói hư hỏng; lắp đặt các tấm chống chói mới đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu

vực thi công.

Đơn vị tính: 1 tấm

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Tấm chống chói

tấm

1

Bu lông

bộ

0,2

Vật liệu khác

%

0,5

SE.334

Thay thế tấm chống

chói

Nhân công nhóm 2

công

0,05

10

155

SE.33500    THAY THẾ TRỤ DẺO

Thành phần công việc

Chuẩn bị, tháo dỡ trụ dẻo bị hư hỏng; lắp đặt các trụ dẻo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ

sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 trụ

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Trụ dẻo

trụ

1

Bu lông

bộ

0,3

Vật liệu khác

%

0,5

SE.335

Thay thế trụ dẻo

Nhân công nhóm 2

công

0,04

10

SE.33600    THAY THẾ MẮT PHẢN QUANG

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, tháo dỡ mắt phản quang hư hỏng, lắp đặt mắt phản quang mới

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực

thi công.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Mắt phản quang

cái

1

Vật liệu khác

%

0,5

SE.336

Thay thế mắt phản

quang

Nhân công nhóm 2

công

0,02

10

156

SE.33700    THAY THẾ VIÊN PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh hiện trường, tháo viên phản quang cũ, lấy dấu, vận hành lò nấu keo, trải

keo, gắn viên phản quang đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp công trường. Vận chuyển trong phạm

vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 viên

Số lượng

Mã hiệu

Công tác xây

dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Mặt bê tông

nhựa

Mặt bê tông

xi măng

Vật liệu

Viên phản quang

Keo Bituminous

Keo Megapoxy

Gas

Dầu DO

Vật liệu khác

viên

kg

kg

kg

lít

%

1

-

0,1

-

-

1

1

0,1

-

0,004

0,001

1

Nhân công nhóm 2

công

0,055

0,058

SE.337

Thay thế viên

phản quang

Máy thi công

Lò nung keo

ca

0,004

0,004

10

20

SE.33800    THAY THẾ TRỤ, CỘT BÊ TÔNG DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ trụ, cột cũ cần thay thế, lắp đặt trụ, cột mới, nắn chỉnh lại các tấm sóng,

lắp đặt lại tấm sóng, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m.

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1cái

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trụ bê tông

Vật liệu

Trụ, cột bê tông

cái

1

Vật liệu khác

%

0,5

SE.338

Thay thế trụ, cột bê

tông dải phân cách

Nhân công nhóm 2

công

1,50

10

157

SE.33900    THAY THẾ ỐNG THÉP D50, TẤM SÓNG DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ ống thép, tấm sóng cũ cần thay thế, nắn chỉnh lại tấm sóng liền kế, lắp

đặt ống thép, tấm sóng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, sơn lại ống thép d50, vận chuyển trong phạm

vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thay thế

ống thép

d50 (m)

Thay thế

tấm tôn

lượn sóng

(tấm)

Vật liệu

Ống thép d50mm

m

1,05

-

Sơn

kg

0,036

-

Tấm sóng

tấm

-

1

3x47x4120 mm

Bu lông M18x26

bộ

-

8

Bu lông M20x30

bộ

-

1

Vật liệu khác

%

1,5

1

SE.339

Thay thế ống thép

d50mm, tấm tôn

lượn sóng

Nhân công nhóm 3

công

0,20

1,50

10

20

SE.35100    THAY MODULE ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt điện, tháo dây kết nối đến thiết bị, tháo dỡ mudule cần thay thế, lắp đặt module

mới, đấu nối dây kết nối đến thiết bị, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, cắt điện, giám sát

an toàn, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao

thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 modul

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Bằng thủ

công

Bằng xe

nâng

Vật liệu

Modul đèn tín hiệu giao

thông

cái

1

1

Nhân công nhóm 4

công

0,84

0,84

Máy thi công

SE.351

Thay module đèn

tín hiệu giao thông

Xe nâng 12m

ca

0,21

10

20

158

SE.35200    THAY DÂY LÊN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt điện, tháo đấu nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột, tháo đấu nối dây lên đèn

tại đèn tín hiệu, rút dây lên đèn cần thay thế, đo cắt dây lên đèn mới, luồn dây lên đèn mới, đấu

nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột, đấu nối dây lên đèn tại đèn tín hiệu, kiểm tra an toàn, đóng

điện, vận hành thử, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m.

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Bằng thủ

công

Bằng xe

nâng

Vật liệu

Dây cáp điện

m

1,02

1,02

Nhân công nhóm 4

công

0,035

0,028

Máy thi công

SE.352

Thay dây lên đèn tín

hiệu giao thông

Xe nâng 12m

ca

0,014

10

20

SE.35300    THAY THẾ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt điện, tháo đầu cáp nguồn, tháo đầu cáp điều khiển, tháo dỡ tủ điều khiển tín hiệu

giao thông cũ, lắp đặt tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới, lắp đặt đầu cáp nguồn, lắp đặt đầu cáp

điều khiển, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, kiểm tra và chạy thử, giám sát an toàn, cảnh

giới và báo hiệu khu vực làm việc, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông

khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1tủ

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Tủ điều khiển giao thông

bộ

1

Nhân công nhóm 4

công

0,125

SE.353

Thay thế tủ điều khiển đèn

tín hiệu giao thông

Công nhân

công

1,54

10

159

SE.35400    THAY THẾ VỎ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt điện, tháo đầu cáp nguồn, tháo đầu cáp điều khiển, tháo dỡ tủ điều khiển tín hiệu

giao thông cũ, lắp đặt vỏ tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới, tháo dỡ, lắp đặt thiết bị trong tủ

điều khiển, lắp đặt đầu cáp nguồn, lắp đặt đầu cáp điều khiển, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng

điện, kiểm tra và chạy thử, Giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn

giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1vỏ tủ

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Vỏ tủ điều khiển giao

thông

cái

1

Nhân công nhóm 4

công

0,06

SE.354

Thay thế vỏ tủ điều khiển

đèn tín hiệu giao thông

Công nhân

công

1,22

10

SE.35500    THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt điện, cảnh giới và báo hiệu khu vực, tháo bu lông chân cột, hạ cột xuống đất,

chuyển cột mới vào sát vị trí móng cột, dựng cột vào vị trí lắp đặt, căn chỉnh cột cho thẳng, cố

định cột, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an

toàn giao thông khu vực thi công.

SE.35510    THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 1cột

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Cột đèn tín hiệu giao

thông

cột

1

SE.355

Thay thế cột đèn tín hiệu

giao thông bằng thủ công

Nhân công nhóm 4

công

1,26

10

160

SE.35520    THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN CỘT KHÔNG CÓ CẦN

VƯƠN DÙNG CẦN TRỤC Ô TÔ

Đơn vị tính: 1cột

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Cột đèn tín hiệu giao

thông không cần vươn

cột

1

Nhân công nhóm 4

công

1,76

Máy thi công

SE.355

Thay thế cột đèn tín hiệu

giao thông trên cột không có

cần vươn dùng cần trục ô tô

Cần trục ô tô loại 3 tấn

ca

0,39

20

SE.35530    THAY CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN CỘT CÓ CẦN VƯƠN DÙNG

CẦN TRỤC Ô TÔ

Đơn vị tính: 1cột

Chiều dài cần vươn

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

≤ 5m

> 5m

Vật liệu

Cột đèn tín hiệu giao

thông có cần vươn

cột

1

1

Nhân công nhóm 4

công

1,97

2,45

Máy thi công

Xe nâng 12m

ca

0,33

0,33

SE.355

Thay thế cột đèn tín

hiệu giao thông trên

cột có cần vươn

dùng cần trục ô tô

Cần trục ô tô loại 3

tấn

ca

0,67

0,67

31

32

161

SE.35600    THAY THẾ CÁP NGẦM ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt điện, làm sạch hai đầu ống luồn cáp, tháo kết nối đầu cáp, tháo dỡ cáp ngầm cũ,

đo, cắt cáp mới, kéo, rải cáp mới, đấu nối đầu cáp, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, vệ

sinh dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn

giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 km

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Cáp ngầm

km

1,005

Nhân công nhóm 4

công

5,5

Máy thi công

SE.356

Thay thế cáp ngầm đèn tín

hiệu giao thông

Cần trục ô tô loại 3 tấn

ca

0,03

20

162

SE.40000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT

SE.40000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT BẰNG THỦ CÔNG

Hướng dẫn áp dụng:

Định mức áp dụng cho các đoạn tuyến thẳng. Trường hợp trong đường cong hoặc đoạn

đường lên, xuống có độ dốc lớn hơn > 22‰ hoặc trên các đoạn đường lên, xuống dốc liên tục có

độ dốc lớn (độ dốc và chiều dài dốc theo tiêu chuẩn thiết kế áp dụng) thì hao phí vật liệu được xác

định theo thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m. Đặt đường, giật nâng đường

các đợt. Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.

SE.41000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M

SE.41100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT GỖ

Đơn vị tính: 100m

Tà vẹt gỗ không đệm sắt

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tà vẹt gỗ

đệm sắt

Ray

P43-33

(dài 12,5m)

Ray

P33-30

(dài 12m)

Ray

P26-25-24

(dài 10m)

Vật liệu

Ray

m

200

200

200

Tà vẹt

cái

145

151

162

Lập lách

đôi

16

17

20

SE.411 Đặt đường sắt

khổ 1,00m, tà

vẹt gỗ

Bulông+rông đen

cái

97

68

81

Bản đệm

cái

289

-

-

Đinh crămpông

cái

877

913

974

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

Nhân công nhóm 3

công

65,73

52,32

49,56

11

21

22

163

SE.41200 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT SẮT

Đơn vị tính: 100m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tà vẹt sắt

Ray P26-25-24

(dài 10m)

Vật liệu

Ray

m

200

Tà vẹt

cái

150

Lập lách

đôi

20

SE.412

Đặt đường sắt khổ

1,00m, tà vẹt sắt

Bulông+rông đen

cái

81

Cóc+bulông cóc

cái

609

Vật liệu khác

%

0,5

Nhân công nhóm 3

công

37,60

11

SE.41300 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 100m

Tà vẹt bê tông

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Ray P43

(dài 12,5m)

Ray P38

(dài 12,5m)

Vật liệu

Ray

m

200

200

Tà vẹt

cái

145

145

Lập lách

đôi

16

16

Bulông+rông đen

cái

97

97

Cóc+bulông cóc

cái

585

585

Sắt đệm gót cóc

cái

585

585

Sắt chữ U

cái

585

585

Đệm cao su

cái

292

292

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

SE.413

Đặt đường sắt khổ

1,00m, tà vẹt bê tông

Nhân công nhóm 3

công

124,69

123,49

11

12

164

SE.42000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M

SE.42100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,435m, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT

Đơn vị tính: 100m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Ray P43-33

(dài 12,5m)

Vật liệu

Ray

m

200

Tà vẹt

cái

162

Đặt đường sắt khổ

1,435m, tà vẹt gỗ đệm

sắt

Lập lách

đôi

16

Bulông+rông đen

cái

97

Bản đệm

cái

322

Đinh crămpông

cái

974

Vật liệu khác

%

0,5

SE.421

Nhân công nhóm 3

công

85,23

11

SE.43000 ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG

SE.43100 ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT

Đơn vị tính: 100m

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Ray P43-33

(dài 12,5m)

SE.431

Đặt đường lồng, tà vẹt

gỗ đệm sắt

Vật liệu

Ray

m

300

Tà vẹt

cái

160

Lập lách

đôi

24

Bulông+rông đen

cái

146

Bản đệm

cái

480

Đinh crămpông

cái

1440

Vật liệu khác

%

0,5

Nhân công nhóm 3

công

108,13

11

165

SE.44000 SỬA CHỮA CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT

SE.44100 LẮP THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M

Thành phần công việc:

- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: 1km đường sắt có thanh giằng

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Loại 5

thanh giằng

cho 1 cầu ray

Loại 3

thanh giằng

cho 1 cầu ray

Vật liệu

Thanh giằng sắt

25 và phụ kiện

bộ

400

240

SE.441

Lắp thanh

giằng

Nhân công nhóm 3

công

31,90

19,10

10

20

SE.44200 LẮP THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M

Đơn vị tính: 1km có phòng xô

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Dốc5

2 chiều

Dốc>5

1 chiều

Tầu hãm

trước ga

1 chiều

Phòng xô

cho 1

bộ ghi

Vật liệu

Ngăn phòng xô

cái

640

640

320

24

Gỗ phòng xô

100x100x700

thanh

960

1920

960

12

SE.442

Lắp thiết

bị phòng

xô

Nhân công nhóm 3

công

29,90

47,90

23,90

1,20

10

20

30

40

SE.44300 LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG

Đơn vị tính: 1km đường các loại

Mã hiệu

Công tác  xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Ray dự phòng

thanh

2

Lập lách

đôi

1

Trụ (BT đúc sẵn)

150x320x720

cái

2

SE.443

Lắp giá ray

dự phòng

Nhân công nhóm 3

công

1,20

10

166

SE.44400 ĐẶT CÁC LOẠI GHI

Thành phần công việc :

Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

SE.44410 ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,00M. RAY P43, P38

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Tg1/10

dài 21,414m

Tg1/10

dài 24,00m

Tg1/9

dài 22,312m

Vật liệu

Ghi và phụ kiện

bộ

1

1

1

Tà vẹt gỗ

thanh

57

51

49

Đinh crămpông

cái

590

540

520

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

SE.444

Đặt ghi đường

sắt khổ 1,00m

Nhân công

nhóm 3

công

73,0

73,0

73,0

11

12

13

SE.44420 ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M.

SE.44430 ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG RAY P43, P38

Đơn vị tính: 1 bộ

Đặt ghi đường lồng

P43-38

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đặt ghi

đường

1,435m

Ray P43

Tg1/10

dài 34,41m

Tg1/10

dài

24,552m

Tg1/9

dài

24,552m

Vật liệu

Ghi và phụ kiện

bộ

1

1

1

SE.444

Đặt ghi đường

sắt khổ 1,435m

Tà vẹt gỗ

thanh

75

59

60

Đinh crămpông

cái

634

688

680

Vật liệu khác

%

0,5

0,5

0,5

SE.444

Đặt ghi đường

lồng

Nhân công nhóm

3

công

78,5

97,7

97,7

21

31

32

167

PHỤ BẢN: SỐ LƯỢNG - CHIỀU DÀI TÀ VẸT CHO CÁC LOẠI GHI

LOẠI GHI

A. ĐƯỜNG 1,00M

B. ĐƯỜNG

1,435M

Số

thứ

tự

Số lượng

và

chiều dài

tà vẹt (m)

Ghi P43

tg 1/10

dài

24,414m

Ghi P43

tg1/10

dài

21,006m

Ghi P43

tg 1/9

dài

22,312m

Ghi P38

tg1/10

dài

24,414m

Ghi P43

tg 1/9

dài

24,414m

Ghi P43

tg1/10

dài

31,414m

1

2,00

5

5

5

5

5

-

2

2,10

9

11

9

9

9

-

3

2,30

12

8

6

12

6

-

4

2,50

5

5

6

5

6

-

5

2,60

-

-

-

-

-

12

6

2,70

5

6

6

5

6

-

7

2,75

-

-

-

-

-

8

8

2,90

4

3

4

4

4

10

9

3,05

-

-

-

-

-

5

10

3,10

3

3

3

3

3

-

11

3,20

-

-

-

-

-

5

12

3,30

3

3

4

3

4

-

13

3,35

-

-

-

-

-

3

14

3,50

5

3

4

5

4

4

15

3,60

-

2

-

-

-

-

16

3,65

-

2

2

-

2

3

17

3,70

3

-

-

3

-

-

18

3,80

-

-

-

-

-

3

19

3,90

3

-

-

3

-

-

20

3,95

-

-

-

-

-

5

21

4,10

-

-

-

-

-

3

22

4,14

-

-

-

-

-

-

23

4,25

-

-

-

-

-

2

24

4,40

-

-

-

-

-

3

25

4,41

-

-

-

-

-

-

26

4,55

-

-

-

-

-

3

27

4,59

-

-

-

-

-

-

28

4,70

-

-

-

-

-

3

29

4,83

-

-

-

-

-

3

Tổng số tà vẹt :

57

51

19

37

19

75

168

SE.45000 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT

Thành phần công việc:

Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.

SE.45100 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3

Tà vẹt gỗ

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Đường

1,00m

Đường

1,435 m

Tà vẹt

sắt

Tà vẹt

bê tông

Vật liệu

Đá ba lát

m3

1,15

1,15

1,15

1,15

SE.451

Làm nền đá

ba lát các loại

đường

Nhân công nhóm 2

công

0,98

1,01

1,10

1,03

11

12

21

31

SE.45200 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI

Đơn vị tính: 1m3

Mã

hiệu

Công tác

xây dựng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Ghi đường

1,00m

Ghi đường

1,435m

Vật liệu

Đá ba lát

m3

1,15

1,15

SE.452

Làm nền đá

ba lát các loại

ghi

Nhân công nhóm 2

công

1,10

1,20

10

20

169

SE.46000 SỬA CHỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU

SE.46100 TRỒNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO CÁC LOẠI BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

-Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn

vị

Số lượng

Vật liệu

Cột mốc, biển bảo

cái

1,01

Vật liệu khác

%

5,0

SE.461

Trồng cột mốc, biển báo

các loại bằng thủ công

Nhân công nhóm 2

công

0,30

10

SE.46200 LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc :

- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật,

vận chuyển cột trong phạm vi 1000m.

Hướng dẫn áp dụng:

- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì định mức nhân công được nhân hệ số

1,2 so với định mức tương ứng.

- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo định mức nhân công được

cộng thêm 0,79 công/cột cho các định mức lắp đặt tương ứng.

Đơn vị tính: 1cột

Mã

hiệu

Công tác

xây lắp

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Cột thông tin,

tín hiệu

(6m-9,5m)

Cột đánh

dấu 1,2m

Vật liệu

Cột bê tông

cột

1,00

1,00

Thép tròn 6

kg

7,68

-

SE.462

Lắp dựng cột thông

tin, tín hiệu bằng thủ

công

Thép tròn 18

kg

3,50

-

Tăng đơ M12

cái

1,50

-

Bu lông M12

cái

2,00

-

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công nhóm 2

công

7,62

0,95

SE.462

Cột đánh dấu bằng

thủ công

11

21

170

CHƯƠNG IV

CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ

SF.10000   CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TRONG ĐÔ THỊ

SF.11100    ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào, bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định, vệ

sinh, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

SF.11110    ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đất

Đá

SF.111

Đào hót đất, đá sụt

bằng thủ công

Nhân công nhóm 1

công

0,45

0,85

11

12

SF.11120    ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 100m3

Bằng máy

Mã hiệu

Công tác bảo

dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đất

Đá

Nhân công nhóm 1

công

7,39

12,67

Máy thi công

SF.111

Đào hót đất, đá sụt

Máy ủi  110CV

ca

0,566

0,925

21

22

171

SF.11210   BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Bạt đất lề, hoàn thiện lề đường đúng yêu cầu kỹ thuật, dẫy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo

theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất hay cỏ bằng thủ công trong phạm vi 100m. Đảm bảo an

toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 10m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần  hao phí

Đơn vị

Bạt lề

đường

Dẫy cỏ

lề đường

Nhân công nhóm 1

công

0,24

0,21

SF.112

Bạt lề đường dẫy cỏ lề

đường

11

12

SF.11310  ĐẮP PHỤ NỀN, LỀ ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dãy cỏ, cuốc sửa khuôn, san đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vỗ mái ta luy.

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1m3

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Đất cấp phối

m3

1,425

Nhân công nhóm 1

công

1,42

Máy thi công

SF.113

Đắp phụ nền, lề đường

Đầm cóc

ca

0,05

11

172

SF.11410    BỔ SUNG ĐÁ MÁI TA LUY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chêm chèn đá vào các vị trí cần thiết, chít mạch vữa (nếu có), hoàn trả mặt bằng.

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đợn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần  hao phí

Đơn

vị

Không chít

mạch

Có chít

mạch

Vật liệu

Đá hộc

m3

1,245

1,245

Đá dăm 4x6

m3

0,060

0,060

Vữa xi măng M100

m3

-

0,068

SF.114

Bổ sung đá mái ta luy

Nhân công nhóm 1

công

1,05

1,40

11

12

SF.11510    THAY THẾ TẤM BÊ TÔNG 40x40 cm MÁI TALUY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bóc bỏ tấm bê tông bị hỏng, vận chuyển đến nơi quy định, vệ sinh hiện trường thi

công, thay thế tấm bê tông mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm

bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1tấm

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Tấm bê tông (40x40) cm

tấm

1

Vữa xi măng

m3

0,003

SF.115

Thay thế tấm bê tông

40x40 cm mái taluy

Nhân công nhóm 1

công

0,086

11

173

SF.12110    BẢO DƯỠNG KHE CO DÃN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng.

Vận chuyển trong phạm vi 100 m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 m

Chiều dày mặt đường (cm)

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

20

25

Vật liệu

Ma tít

kg

6,9

8,55

Nhân công nhóm 2

công

0,24

0,32

Máy thi công

SF.121

Bảo dưỡng khe co

dãn mặt đường bê

tông xi măng

Máy nén khí 360m3/h

ca

0,024

0,036

11

12

SF.12120    BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG NỨT NHỎ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng.

Vận chuyển trong phạm vi 100 m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 m

Chiều dày mặt đường ( cm)

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

20

25

Vật liệu

Ma tít

kg

1,65

1,95

SF.121

Bảo dưỡng mặt

đường bê tông xi

măng nứt nhỏ

Nhân công nhóm 2

công

0,37

0,50

21

22

174

SF.20000    CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ

SF.21110   VỆ SINH MỐ CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phát quang cây cỏ xung quanh mố cầu, vệ sinh sạch sẽ mố cầu đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SF.211

Vệ sinh mố cầu

Nhân công nhóm 2

công

0,36

11

SF.21120   VỆ SINH TRỤ CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt giá treo, sàn công tác, vệ sinh sạch sẽ trụ cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SF.211

Vệ sinh trụ cầu

Nhân công nhóm 2

công

0,43

21

175

SF.21130   VỆ SINH KHE CO GIÃN CAO SU

Thành phần công việc

Chuẩn bị, dọn sạch vật cứng, vệ sinh sạch sẽ khe co giãn, bắt siết bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ

thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 m

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SF.211

Vệ sinh khe co giãn cao su

Nhân công nhóm 2

công

0,05

31

SF.21140   VỆ SINH HAI ĐẦU DẦM CÁC NHỊP CỦA CẦU THÉP, DÀN THÉP, CẦU LIÊN

HỢP THÉP – BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc

Chuẩn bị, lắp dựng dàn giáo, vệ sinh sạch sẽ 2 đầu dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện

trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Nhân công nhóm 2

công

0,08

SF.211

Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp

của cầu thép, dàn thép, cầu liên

hợp thép – Bê tông cốt thép

41

SF.21150   VỆ SINH NÚT LIÊN KẾT DẦM – GIÀN CỦA CẦU THÉP, DÀN THÉP, CẦU

LIÊN HỢP THÉP – BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc

Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ các nút liên kết dầm - giàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện

trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

0,04

SF.211

Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn

của cầu thép, dàn thép, cầu liên

hợp thép – Bê tông cốt thép

Nhân công nhóm 2

công

51

176

SF.21160   VỆ SINH LAN CAN CẦU BẰNG THÉP MẠ KẼM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh lan can cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu

vực thi công.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

SF.211

Vệ sinh lan can cầu

bằng thép mạ kẽm

Nước sạch

m3

0,25

Vật liệu khác

%

10

Nhân công nhóm 2

công

0,43

61

SF.21210    BẢO DƯỠNG KHE CO DÃN THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, cạo rỉ tại mối hàn bị bong bật, hàn lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1m

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Que hàn

kg

0,978

Vật liệu khác

%

5

Nhân công nhóm 2

công

0,34

Máy thi công

SF.212

Bảo dưỡng khe co dãn thép

Máy hàn 23KW

ca

0,085

11

177

SF.21220    SIẾT GIẰNG GIÓ, BU LÔNG CẦU THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo bằng sắt phục vụ thi công. Siết lại giằng gió, bu

lông kể cả chỉnh cầu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu

Công tác bảo

dưỡng

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

Siết giằng gió

và các kết cấu

tương tự bị

lỏng

Siết lại bu lông

các bộ phận sắt

cầu

SF.212

Siết giằng gió, bu

lông cầu thép

Nhân công nhóm 2

công

1,11

0,02

21

22

SF.21230    BÔI MỠ GỐI CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Đảm

bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Gối kê

Gối dàn,

gối treo

SF.212

Bôi mỡ gối cầu

Vật liệu

Mỡ bò

kg

0,4

2

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công nhóm 2

công

0,3

0,5

31

32

178

SF.30000    CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG

VÀ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ

SF.31100   VỆ SINH MẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phát cây, thu dọn các chướng ngại

vật che lấp biển báo, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực

thi công.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SF.311

Vệ sinh mặt biển báo

phản quang

Nhân công nhóm 2

công

0,04

10

SF.31200    VỆ SINH DẢI PHÂN CÁCH, TƯỜNG PHÒNG HỘ TÔN LƯỢN SÓNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận

chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Vật liệu

Nước sạch

m3

0,3

Vật liệu khác

%

10

SF.312

Vệ sinh dải phân cách,

tường phòng hộ tôn lượn

sóng

Nhân công nhóm 2

công

0,79

10

SF.31300   VỆ SINH, BẮT XIẾT BU LÔNG TẤM CHỐNG CHÓI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ tấm chống chói, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 tấm

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Nhân công nhóm 2

công

0,03

SF.313

Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm

chống chói

10

179

SF.31400    VỆ SINH MẮT PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ các mắt phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao

thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 100 mắt

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SF.314

Vệ sinh mắt phản quang

Nhân công nhóm 2

công

0,22

10

SF.31500   NẮN SỬA, VỆ SINH TRỤ DẺO

Thành phần công việc

Chuẩn bị, nắn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ trụ dẻo, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 trụ

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SF.315

Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo

Nhân công nhóm 2

công

0,04

10

SF.31600    VỆ SINH TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt điện, tháo thiết bị trong tủ điều khiển, vệ sinh các thiết bị trong tủ điều khiển, lắp

thiết bị trong tủ điều khiển, đóng điện, kiểm tra hoạt động của tủ, vệ sinh dọn dẹp hiện trường. Đảm

bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 tủ

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Vỏ tủ

Trong tủ

SF.316

Nhân công

công

0,06

Vệ sinh tủ điều

khiển đèn tín hiệu

giao thông

Nhân công nhóm 4

công

0,46

10

20

180

SF.31700    VỆ SINH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh đèn tín hiệu, lau rửa kính đèn, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn.

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 đèn

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Bằng thủ

công

Bằng xe

nâng

SF.317

Nhân công nhóm 4

công

0,063

0,127

Vệ sinh đèn tín hiệu

giao thông

Máy thi công

công

Xe nâng 12m

ca

0,032

10

20

SF.31800 CĂN CHỈNH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG (DO BÃO, LỐC XOÁY LÀM XOAY ĐÈN)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ngắt nguồn điện, chỉnh đèn cho phù hợp với tầm quan sát người tham gia giao thông,

đóng nguồn điện. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 đèn

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Bằng thủ

công

(chiều cao

≤3m)

Bằng xe

nâng

(chiều cao

>3m)

SF.318

Nhân công nhóm 4

công

0,21

0,23

Máy thi công

công

Căn chỉnh đèn tín

hiệu giao thông (do

bão, lốc xoáy làm

xoay đèn)

Xe nâng 12m

ca

0,11

10

20

181

MỤC LỤC

Mã hiệu

Nội dung

Trang

THUYẾT MINH

1

CHƯƠNG I: CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ

PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

3

SA.10000

Công tác phá dỡ các bộ phận, kết cấu công trình xây dựng

4

SA.20000

Công tác tháo dỡ các bộ phận, kết cấu công trình

9

SA.30000

Công tác đục, khoan tạo lỗ, cắt để sửa chữa, gia cố các kết cấu công

trình xây dựng

15

SA.40000

Công tác làm sạch các kết cấu công trình xây dựng

25

SA.50000

Các công tác phá dỡ, tháo dỡ kết cấu khác

26

CHƯƠNG II: CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN,

KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

27

SB.10000

Công tác sửa chữa, các kết cấu xây đá

27

SB.20000

Công tác sửa chữa các kết cấu xây gạch bê tông khí chưng áp AAC,

gạch bê tông bọt khí không chưng áp

32

SB.30000

Công tác sửa chữa, các kết cấu xây gạch khác

50

SB.40000

Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu bê tông

70

SB.50000

Công tác gia cố kết cấu thép

82

SB.60000

Công tác trát, láng, ốp, lát

87

SB.70000

Công tác làm mái, trần, làm mộc trang trí thông dụng

101

SB.80000

Công tác quét vôi, nước xi măng, dung dịch chống thấm, nhựa bi tum,

bả, sơn, đánh véc ni kết cấu gỗ và một số công tác khác

107

SB.90000 Công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện, phế thải

128

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

TRONG ĐÔ THỊ

131

SE.10000

Công tác sửa chữa công trình đường giao thông trong đô thị

131

SE.20000

Công tác sửa chữa công trình cầu đường bộ trong đô thị

143

SE.30000

Công tác sửa chữa hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín

hiệu giao thông trong đô thị

147

SE.40000

Công tác sửa chữa đường sắt

161

CHƯƠNG IV:  CÔNG TÁC BẢO DƯỠ NG  CÔNG TRÌNH

GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ

169

182

Mã hiệu

Nội dung

Trang

SF.10000

Công tác bảo dưỡng công trình đường trong đô thị

169

SF.20000

Công tác bảo dưỡng công trình cầu đường bộ trong đô thị

173

SF.30000

Công tác bảo dưỡng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín

hiệu giao thông trong đô thị

177

BỘ XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

(Phụ lục VII kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD

ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

HÀ NỘI - 2026

1

Phần 1

THUYẾT MINH

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định

về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác

xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch ...) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây

dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò ...) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu

chuẩn, quy phạm thiết kế thi công.

1. Kết cấu tập định mức sử dụng vật liệu xây dựng

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng bao gồm 2 phần và phụ lục kèm theo;

cụ thể như sau:

Phần 1: Định mức sử dụng vật liệu

- Chương I:

Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bê tông và định mức cấp

phối vật liệu của công trình giao thông.

- Chương II: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác xây, trát và hoàn thiện.

- Chương III: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác làm giàn giáo.

- Chương IV: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kết cấu gỗ.

- Chương V: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kim loại và gia

công kết cấu kim loại.

- Chương VI: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bảo ôn.

- Chương VII: Định mức sử dụng vật liệu trong một số công tác khác.

Phần 2: Định mức hao hụt vật liệu

- Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công.

- Định mức hao hụt vữa bê tông.

- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển.

- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công.

- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển và bảo quản tại kho.

Phụ lục:

- Phụ lục 1: Bảng trọng lượng đơn vị vật liệu.

- Phụ lục 2: Bảng phân loại gỗ.

2. Hướng dẫn áp dụng

a. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ

sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu

xây dựng công trình.

2

b. Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức sử dụng vật

liệu xây dựng còn có thuyết minh hướng dẫn áp dụng và hướng dẫn áp dụng cụ thể hao

phí vật liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế thi công của

loại công tác xây dựng, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

3

Phần 2

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Chương I

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG

VÀ ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

I. ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU VỮA BÊ TÔNG

1 - Vật liệu để sản xuất vữa bê tông là những vật liệu có quy cách, chất lượng theo

đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Số lượng vật liệu trong định mức chưa tính đến

hao hụt ở các khâu: vận chuyển, bảo quản và thi công.

2 - Trường hợp thiết kế quy định bê tông theo cấp độ bền bê tông khi sử dụng áp dụng

bảng tương quan giữa cấp độ bền bê tông và mác bê tông theo TCVN 5574:2012 tại bảng

sau:

Bảng tương quan giữa mác bê tông và cấp độ bền của bê tông

theo cường độ chịu nén.

Mác bê tông

Cấp độ bền bê tông

Mác bê tông

Cấp độ bền bê tông

50

B3,5

300

B22,5

75

B5

350

B25; B27,5

100

B7,5

400

B30

150

B10; B12,5

450

B35

200

B15

500

B40

250

B20

600

B45

3 - Trường hợp phải sử dụng sỏi thay thế cho đá dăm trong định mức cấp phối đối

với một số loại bê tông thông thường (mác 100  200) thì mức hao phí có thể tính theo

định mức của loại cấp phối tương ứng.

4 - Khi lập dự toán lượng phụ gia sử dụng trong cấp phối bê tông được tính như sau:

- Dẻo hóa: Giảm nước trộn 5%÷10%; Liều dùng: 0,5%÷0,8% khối lượng xi măng;

- Siêu dẻo: Giảm nước trộn 12%÷20%; Liều dùng: 0,5%÷1,0% khối lượng xi măng;

- Poly (Polycarbonxylate): Giảm nước trộn 21%÷30%; Liều dùng: 0,5%÷1,5% khối

lượng xi măng.

5 - Trong thi công phải căn cứ vào tính chất cơ lý của các cốt liệu, biện pháp thi

công, điều kiện thi công để thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa bê tông (Xi măng,

cát vàng, đá dăm, phụ gia, nước) phù hợp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của

công trình.

4

11.10000  ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1M3 VỮA BÊ TÔNG

11.11000  ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB 30

11.11100  Độ sụt 0,5  1 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.11111

Đá dmax = 10mm

100

218

0,526

0,858

185

11.11112

(Cỡ 0,5x1cm)

150

266

0,514

0,839

185

11.11113

200

314

0,503

0,821

185

11.11114

250

360

0,493

0,804

185

11.11115

300

407

0,482

0,787

185

dẻo hoá

11.11116

350

453

0,471

0,769

185

dẻo hoá

11.11117

400

490

0,470

0,767

175

siêu dẻo

11.11121

Đá dmax = 20mm

100

206

0,536

0,874

175

11.11122

[(4070)% cỡ 0,5x1cm

150

252

0,525

0,857

175

11.11123

(6030)% cỡ 1x2 cm]

200

297

0,514

0,839

175

11.11124

250

341

0,504

0,823

175

11.11125

300

385

0,494

0,807

175

11.11126

350

417

0,490

0,800

170

dẻo hóa

11.11127

400

462

0,483

0,789

165

dẻo hóa

11.11141

Đá dmax = 40mm

100

194

0,545

0,890

164

11.11142

[(4070)% cỡ 1x2cm và

150

237

0,536

0,874

165

11.11143

(6030)% cỡ 2x4 cm]

200

280

0,526

0,858

165

11.11144

250

321

0,516

0,842

165

11.11145

300

362

0,507

0,826

165

11.11146

350

404

0,497

0,811

165

dẻo hóa

11.11147

400

461

0,484

0,789

165

dẻo hóa

11.11171

Đá dmax = 70mm

100

182

0,555

0,906

154

11.11172

[(4070)% cỡ 2x4cm và

150

222

0,546

0,891

154

11.11173

(6030)% cỡ 4x7 cm]

200

263

0,537

0,876

154

11.11174

250

301

0,528

0,861

155

11.11175

300

340

0,519

0,846

155

11.11176

350

379

0,510

0,832

155

11.11177

400

433

0,497

0,811

155

dẻo hóa

5

11.11200  Độ sụt 2  4 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.11211

Đá dmax = 10mm

100

227

0,518

0,845

193

11.11212

(Cỡ 0,5x1cm)

150

278

0,506

0,826

193

11.11213

200

328

0,495

0,807

193

11.11214

250

376

0,483

0,789

193

11.11215

300

418

0,476

0,776

190

dẻo hoá

11.11216

350

466

0,465

0,759

190

dẻo hóa

11.11217

400

518

0,456

0,745

185

siêu dẻo

11.11221

Đá dmax = 20mm

100

215

0,528

0,861

183

11.11222

[(4070)% cỡ 0,5x1cm

150

263

0,517

0,843

183

11.11223

(6030)% cỡ 1x2 cm]

200

311

0,506

0,825

183

11.11224

250

356

0,495

0,808

183

11.11225

300

396

0,488

0,796

180

dẻo hoá

11.11226

350

429

0,484

0,790

175

dẻo hóa

11.11227

400

476

0,477

0,778

170

siêu dẻo

11.11241

Đá dmax = 40mm

100

203

0,538

0,877

172

11.11242

[(4070)% cỡ 1x2cm và

150

248

0,527

0,860

173

11.11243

(6030)% cỡ 2x4 cm]

200

293

0,517

0,843

173

11.11244

250

337

0,507

0,827

173

11.11245

300

380

0,497

0,811

173

11.11246

350

417

0,490

0,800

170

dẻo hóa

11.11247

400

476

0,477

0,778

170

dẻo hóa

11.11271

Đá dmax = 70mm

100

191

0,548

0,893

162

11.11272

[(4070)% cỡ 2x4cm và

150

234

0,538

0,877

162

11.11273

(6030)% cỡ 4x7 cm]

200

276

0,528

0,861

162

11.11274

250

317

0,518

0,846

163

11.11275

300

358

0,509

0.831

163

11.11276

350

392

0,503

0,821

160

dẻo hóa

11.11277

400

448

0,490

0,800

160

dẻo hóa

6

11.11300  Độ sụt 6  8 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Cát

Vàng

(m3)

Đá

Dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.11311

Đá dmax = 10mm

100

236

0,511

0,833

200

11.11312

(Cỡ 0,5x1cm)

150

288

0,499

0,814

200

11.11313

200

340

0,487

0,794

200

11.11314

250

390

0,475

0,775

200

11.11315

300

429

0,470

0,767

195

dẻo hoá

11.11316

350

466

0,465

0,759

190

siêu dẻo

11.11317

400

518

0,456

0,745

185

siêu dẻo

11.11321

Đá dmax = 20mm

100

225

0,520

0,848

191

11.11322

[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm;

150

275

0,508

0,829

191

11.11323

(60÷30)% cỡ 1x2 ÷cm]

200

324

0,497

0,811

191

11.11324

250

372

0,486

0,793

191

11.11325

300

407

0,482

0.786

185

dẻo hoá

11.11326

350

453

0,471

0,769

185

dẻo hóa

11.11327

400

504

0,463

0,756

180

siêu dẻo

11.11341

Đá dmax = 40mm

100

213

0,530

0,864

180

11.11342

[(40÷70)% cỡ 1x2cm ;

150

260

0,519

0,847

181

11.11343

(60÷30)% cỡ 2x4 cm]

200

307

0,508

0,829

181

11.11344

250

352

0,498

0,812

181

11.11345

300

396

0,488

0,796

180

dẻo hoá

11.11346

350

429

0,484

0,790

175

dẻo hóa

11.11347

400

476

0,477

0,778

170

siêu dẻo

11.11371

Đá dmax = 70mm

100

201

0,540

0,881

170

11.11372

[(40÷70)% cỡ 2x4cm ;

150

245

0,529

0,864

170

11.11373

(60÷30)% cỡ 4x7 cm]

200

290

0,519

0,847

170

11.11374

250

333

0,509

0,831

171

11.11375

300

375

0,499

0,815

171

11.11376

350

392

0,503

0,821

160

dẻo hóa

11.11377

400

448

0,490

0,800

160

siêu dẻo

7

11.11400  Độ sụt 10  12 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.11411

Đá dmax = 10mm

100

236

0,511

0,833

200

dẻo hóa

11.11412

(Cỡ 0,5x1cm)

150

288

0,499

0,814

200

dẻo hóa

11.11413

200

340

0,487

0,794

200

dẻo hóa

11.11414

250

390

0,475

0,775

200

dẻo hóa

11.11415

300

440

0,464

0,757

200

siêu dẻo

11.11416

350

466

0,465

0,759

190

siêu dẻo

11.11417

400

518

0,456

0,745

185

Poly

11.11421

Đá dmax = 20mm

100

234

0,512

0,835

199

11.11422

[(4070)% cỡ 0,5x1cm

150

286

0,500

0,816

199

11.11423

(6030)% cỡ 1x2 cm]

200

338

0,488

0,796

199

11.11424

250

388

0,477

0,778

199

dẻo hóa

11.11425

300

418

0,476

0,776

190

dẻo hóa

11.11426

350

453

0,471

0,769

185

siêu dẻo

11.11427

400

504

0,463

0,756

180

siêu dẻo

11.11441

Đá dmax = 40mm

100

222

0,522

0,852

188

11.11442

[(4070)% cỡ 1x2cm và

150

271

0,511

0,833

189

11.11443

(6030)% cỡ 2x4 cm]

200

321

0,499

0,815

189

11.11444

250

368

0,488

0,797

189

11.11445

300

396

0,488

0,796

180

11.11446

350

429

0,484

0,790

175

dẻo hóa

11.11447

400

476

0,477

0,778

170

siêu dẻo

11.11471

Đá dmax = 70mm

100

210

0,532

0,868

178

11.11472

[(4070)% cỡ 2x4cm và

150

257

0,521

0,850

178

11.11473

(6030)% cỡ 4x7 cm]

200

303

0,510

0.833

178

11.11474

250

348

0,500

0,816

179

11.11475

300

374

0,500

0,816

170

dẻo hóa

11.11476

350

404

0,497

0,810

165

siêu dẻo

11.11477

400

448

0,490

0,800

160

siêu dẻo

8

11.11500  Độ sụt 14  17 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Cát

vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.11511

100

236

0,511

0,833

200

siêu dẻo

11.11512

Đá dmax = 10mm

150

288

0,499

0,814

200

siêu dẻo

11.11513

(Cỡ 0,5x1cm)

200

340

0,487

0,794

200

siêu dẻo

11.11514

250

390

0,475

0,775

200

siêu dẻo

11.11515

300

429

0,470

0,767

195

poly

11.11516

350

466

0,465

0,759

190

poly

11.1517

400

518

0,456

0,745

185

poly

11.11521

100

236

0,511

0,833

200

dẻo hóa

11.11522

Đá dmax = 20mm

150

288

0,499

0,814

200

dẻo hoá

11.11523

[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm;

200

340

0,487

0,794

200

dẻo hoá

11.11524

(60÷30)% cỡ 1x2cm]

250

390

0,475

0,775

200

dẻo hoá

11.11525

300

418

0,476

0,776

190

siêu dẻo

11.11526

350

453

0,471

0,769

185

poly

11.11257

400

504

0,463

0,756

180

poly

11.11541

100

224

0,520

0,849

190

dẻo hóa

11.11542

Đá dmax = 40mm

150

274

0,509

0,831

190

dẻo hoá

11.115343

[(40÷70)% cỡ 1x2cm và

200

323

0,498

0,812

190

dẻo hoá

11.115344

(60÷30)% cỡ 2x4cm]

250

371

0,487

0,794

190

dẻo hoá

11.11545

300

407

0,482

0,786

185

siêu dẻo

11.11546

350

453

0,471

0,769

185

siêu dẻo

11.11547

400

490

0,470

0,767

175

poly

11.11571

100

220

0,524

0,855

186

dẻo hóa

11.11572

Đá dmax = 70mm

150

268

0,513

0,837

186

dẻo hoá

11.11573

[(40÷70)% cỡ 2x4cm và

200

317

0,502

0,818

186

dẻo hoá

11.11574

(60÷30)% cỡ 4x7cm]

250

364

0,491

0,801

187

dẻo hoá

11.11575

300

385

0,494

0,806

175

siêu dẻo

11.11576

350

417

0,490

0,800

170

poly

11.11577

400

462

0,483

0,789

165

poly

9

11.11600  Độ sụt 18 22 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Cát

vàng (m3)

Đá

dăm (m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.11624

250

390

0,475

0,775

200

siêu dẻo

11.11625

Đá dmax = 20mm

[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm;

(60÷30)% cỡ 1x2cm]

300

440

0,464

0,757

200

siêu dẻo

11.11644

250

380

0 481

0 785

195

siêu dẻo

11.11645

Đá dmax = 40mm

[(40÷70)% cỡ 1x2cm và

(60÷30)% cỡ 2x4cm]

300

429

0,470

0,767

195

siêu dẻo

10

11.12000  ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PC40 & PCB 40

11.12100  Độ sụt 0,5  1 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.12111

Đá dmax = 10mm

150

218

0,526

0,858

185

11.12112

(Cỡ 0,5x1cm)

200

259

0,516

0,842

185

11.12113

250

301

0,506

0,826

185

11.12114

300

342

0,497

0,811

185

11.12115

350

385

0,487

0,795

185

11.12116

400

425

0,478

0,780

185

dẻo hóa

11.12117

450

446

0,480

0,783

175

siêu dẻo

11.12118

500

485

0,475

0,774

170

poly

11.12129

600

552

0,466

0,761

160

poly

11.12121

Đá dmax = 20mm

150

206

0,536

0,874

175

11.12122

[(4070)% cỡ 0,5x1cm

200

245

0,527

0,859

175

11.12123

(6030)% cỡ 1x2 cm]

250

285

0,517

0,844

175

11.12124

300

323

0,508

0,830

175

11.12125

350

364

0,499

0,814

175

11.12126

400

391

0,496

0,810

170

dẻo hóa

11.12127

450

421

0,493

0,804

165

siêu dẻo

11.12128

500

470

0,481

0,786

165

siêu dẻo

11.12129

600

552

0,466

0,761

160

poly

11.12141

Đá dmax = 40mm

150

194

0,545

0,890

164

11.12142

[(4070)% cỡ 1x2cm và

200

230

0,537

0,876

165

11.12143

(6030)% cỡ 2x4 cm]

250

268

0,528

0,862

165

11.12144

300

305

0,520

0,848

165

11.12145

350

343

0,511

0,834

165

11.12146

400

379

0,503

0,820

165

11.12147

450

420

0,493

0,805

165

dẻo hóa

11.12148

500

456

0,488

0,797

160

siêu dẻo

11.12149

600

535

0,474

0,773

155

poly

11

0BĐộ sụt 0,5  1 cm (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.12171

Đá dmax = 70mm

150

182

0,555

0,906

154

11.12172

[(4070)% cỡ 2x4cm và

200

216

0,547

0,893

154

11.12173

(6030)% cỡ 4x7 cm]

250

252

0,539

0,880

154

11.12174

300

286

0,531

0,867

155

11.12175

350

322

0,523

0,853

155

11.12176

400

356

0,515

0,841

155

11.12177

450

394

0,506

0,826

155

11.12178

500

441

0,496

0,809

155

dẻo hóa

11.12179

600

534

0,474

0,774

155

siêu dẻo

12

11.12200  Độ sụt 2  4 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu  Loại vật liệu - quy cách  Mác bê

tông

Xi

măng

(kg)

Cát

vàng (m3)

Đá

dăm (m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.12211

Đá dmax = 10mm

150

227

0,518

0,845

193

11.12212

(Cỡ 0,5x1cm)

200

270

0,508

0,829

193

11.12213

250

314

0,498

0,812

193

11.12214

300

357

0,488

0,796

193

11.12215

350

395

0,481

0,785

190

11.12216

400

437

0,471

0,769

190

dẻo hoá

11.12217

450

472

0,467

0,762

185

dẻo hóa

11.12218

500

485

0,475

0,774

170

siêu dẻo

11.12219

600

552

0,466

0,761

160

poly

11.12221

Đá dmax = 20mm

150

215

0,528

0,861

183

11.12222

[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm;

200

256

0,518

0,846

183

11.12223

(60÷30)% cỡ 1x2cm]

250

298

0,509

0,830

183

11.12224

300

338

0,499

0,815

183

11.12225

350

374

0,493

0,804

180

11.12226

400

403

0,490

0,800

175

dẻo hoá

11.12227

450

434

0,486

0,794

170

siêu dẻo

11.12228

500

485

0,475

0,774

170

poly

11.12229

600

552

0,466

0,761

160

poly

11.12241

Đá dmax = 40mm

150

203

0,538

0,877

172

11.12242

[(40÷70)% cỡ 1x2cm và

200

242

0.529

0,863

173

11.12243

(60÷30)% cỡ 2x4cm]

250

281

0,520

0,848

173

11.12244

300

319

0,511

0,833

173

11.12245

350

359

0,502

0,818

173

11.12246

400

391

0,496

0,810

170

11.12247

450

434

0,486

0,794

170

dẻo hóa

11.12248

500

470

0,481

0,786

165

siêu dẻo

11.12249

600

552

0,466

0,761

160

poly

13

Độ sụt 2  4 cm (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu  Loại vật liệu - quy cách  Mác bê

tông

Xi

măng

(kg)

Cát

vàng (m3)

Đá

dăm (m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.12271

Đá dmax = 70mm

150

191

0,548

0,893

162

11.12272

[(40÷70)% cỡ 2x4cm và

200

227

0,539

0,880

162

11.12273

(60÷30)% cỡ 4x7cm]

250

265

0,531

0,866

162

11.12274

300

301

0,522

0,852

163

11.12275

350

338

0,514

0,838

163

11.12276

400

368

0,509

0.830

160

dẻo hóa

11.12277

450

408

0,499

0,815

160

dẻo hóa

11.12278

500

456

0,488

0,797

160

siêu dẻo

11.12279

600

535

0,474

0,773

155

poly

14

11.12300  Độ sụt 6  8 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê tông Xi măng

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

Dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.12311

Đá dmax = 10mm

150

236

0,511

0,833

200

11.12312

(Cỡ 0,5x1cm)

200

280

0,501

0,817

200

11.12313

250

326

0,490

0,799

200

11.12314

300

370

0,480

0,783

200

11.12315

350

406

0,475

0,775

195

dẻo hóa

11.12316

400

437

0,471

0,769

190

dẻo hoá

11.12317

450

472

0,467

0,762

185

siêu dẻo

11.12318

500

485

0,475

0,774

170

poly

11.12319

600

552

0,466

0,761

160

poly

11.12321

Đá dmax = 20mm

150

224

0,520

0,849

190

11.12322

[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm;

200

266

0,511

0,833

190

11.12323

(60÷30)% cỡ 1x2cm]

250

310

0,501

0,817

190

11.12324

300

352

0,491

0,801

190

11.12325

350

385

0,487

0,795

185

dẻo hóa

11.12326

400

426

0,478

0,779

185

dẻo hoá

11.12327

450

459

0,473

0,773

180

siêu dẻo

11.12328

500

499

0,468

0,763

175

poly

11.12329

600

552

0,466

0,761

160

poly

11.12341

Đá dmax = 40mm

150

213

0,530

0,864

180

11.12342

[(40÷70)% cỡ 1x2cm và

200

253

0,521

0,850

180

11.12343

(60÷30)% cỡ 2x4cm]

250

294

0,511

0,834

180

11.12344

300

334

0,502

0,819

180

11.12345

350

364

0,499

0,814

175

dẻo hóa

11.12346

400

403

0,490

0,800

175

dẻo hoá

11.12347

450

434

0,486

0,794

170

siêu dẻo

11.12348

500

470

0,481

0,786

165

siêu dẻo

11.12349

600

552

0,466

0,761

160

poly

15

Độ sụt 6  8 cm (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê tông Xi măng

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

Dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.12371

Đá dmax = 70mm

150

201

0,540

0,881

170

11.12372

[(40÷70)% cỡ 2x4cm và

200

239

0,531

0,866

170

11.12373

(60÷30)% cỡ 4x7cm]

250

278

0,522

0,851

170

11.12374

300

315

0,514

0,838

170

11.12375

350

354

0,505

0,824

170

11.12376

400

380

0,502

0,820

165

dẻo hóa

11.12377

450

421

0,493

0,804

165

dẻo hóa

11.12378

500

456

0,488

0,797

160

siêu dẻo

11.12379

600

535

0,474

0,773

155

poly

11.12400  Độ sụt 10  12 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu  Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Cát

vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.12411

Đá dmax = 10mm

150

236

0,511

0,833

200

dẻo hóa

11.12412

(Cỡ 0,5x1cm)

200

280

0,501

0,817

200

dẻo hóa

11.12413

250

326

0,490

0,799

200

dẻo hóa

11.12414

300

370

0,480

0,783

200

dẻo hóa

11.12415

350

416

0,469

0,766

200

siêu dẻo

11.12416

400

437

0,471

0,769

190

siêu dẻo

11.12417

450

472

0,467

0,762

185

poly

11.12418

500

485

0,475

0,774

170

poly

11.12419

600

552

0,466

0,761

160

poly

16

Độ sụt 10  12 cm (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu  Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Cát

vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.12421

Đá dmax = 20mm

150

234

0,513

0,836

198

11.12422

[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm

200

277

0,503

0,820

198

11.12423

(60÷30)% cỡ 1x2cm]

250

323

0,492

0,803

198

11.12424

300

366

0,482

0,787

198

11.12425

350

395

0,481

0,785

190

dẻo hóa

11.12426

400

426

0,478

0,779

185

siêu dẻo

11.12427

450

459

0,473

0,773

180

siêu dẻo

11.12428

500

499

0,468

0,763

175

poly

11.12429

600

552

0,466

0,761

160

poly

11.12441

Đá dmax = 40mm

150

222

0,552

0,852

188

11.12442

[(40÷70)% cỡ 1x2cm và

200

264

0,512

0,836

189

11.12443

(60÷30)% cỡ 2x4cm]

250

307

0,502

0,820

189

11.12444

300

349

0,493

0,804

189

11.12445

350

374

0,493

0,804

180

dẻo hóa

11.12446

400

403

0,490

0,800

175

siêu dẻo

11.12447

450

434

0,486

0,794

170

siêu dẻo

11.12448

500

470

0,481

0,786

165

siêu dẻo

11.12449

600

552

0,466

0,761

160

poly

11.12471

Đá dmax = 70mm

150

210

0,532

0,868

178

11.12472

[(40÷70)% cỡ 2x4cm và

200

250

0,523

0,853

178

11.12473

(60÷30)% cỡ 4x7cm]

250

291

0,513

0,837

178

11.12474

300

330

0,504

0,823

179

11.12475

350

354

0,505

0,824

170

dẻo hóa

11.12476

400

380

0,502

0,820

165

siêu dẻo

11.12477

450

421

0,493

0,804

165

siêu dẻo

11.12478

500

456

0,488

0,797

160

siêu dẻo

11.12479

600

535

0,474

0,773

155

poly

17

11.12500  Độ sụt 14  17 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu  Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê

tông

Xi

măng

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.12511

Đá dmax = 10mm

150

236

0,511

0,833

200

siêu dẻo

11.12512

(Cỡ 0,5x1cm)

200

280

0,501

0,817

200

siêu dẻo

11.12513

250

326

0,490

0,799

200

siêu dẻo

11.12514

300

370

0,480

0,783

200

siêu dẻo

11.12515

350

406

0,475

0,775

195

siêu dẻo

11.12516

400

437

0,471

0,769

190

poly

11.12517

450

472

0,467

0,762

185

poly

11.12518

500

485

0,475

0,774

170

poly

11.12519

600

552

0,466

0,761

160

poly

11.12521

Đá dmax = 20mm

150

236

0,511

0,833

200

dẻo hoá

11.12522

[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm

200

280

0,501

0,817

200

dẻo hoá

11.12523

(60÷30)% cỡ 1x2cm]

250

326

0,490

0,799

200

dẻo hoá

11.12524

300

370

0,480

0,783

200

dẻo hoá

11.12525

350

395

0,481

0,785

190

siêu dẻo

11.12526

400

426

0,478

0,779

185

poly

11.12527

450

459

0,473

0,773

180

poly

11.12528

500

499

0,468

0,763

175

poly

11.12529

600

552

0,466

0,761

160

poly

11.12541

Đá dmax = 40mm

150

224

0,520

0,849

190

dẻo hoá

11.12542

[(40÷70)% cỡ 1x2cm và

200

266

0,511

0,833

190

dẻo hoá

11.12543

(60÷30)% cỡ 2x4cm]

250

310

0,501

0,817

190

dẻo hoá

11.12544

300

352

0,491

0,801

190

dẻo hoá

11.12545

350

385

0,487

0,795

185

siêu dẻo

11.12546

400

426

0,478

0,779

185

siêu dẻo

11.12547

450

446

0,480

0,783

175

poly

11.12548

500

470

0,481

0,786

165

poly

11.12549

600

552

0,466

0,761

160

poly

18

1BĐộ sụt 14  17 cm (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu  Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê

tông

Xi

măng

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.12571

Đá dmax = 70mm

150

220

0,524

0,855

186

11.12572

[(40÷70)% cỡ 2x4cm và

200

261

0,515

0,840

186

11.12573

(60÷30)% cỡ 4x7cm]

250

304

0,505

0,823

186

11.12574

300

345

0,495

0,808

187

11.12575

350

364

0,499

0,814

175

dẻo hoá

11.12576

400

391

0,496

0,810

170

siêu dẻo

11.12577

450

421

0,493

0,804

165

siêu dẻo

11.12578

500

456

0,488

0,797

160

poly

11.12579

600

535

0,474

0,773

155

poly

11.12600  Độ sụt 18  22 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu  Loại vật liệu - quy cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Cát

vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.12624

Đá dmax = 20mm

300

370

0,480

0,783

200

siêu dẻo

11.12625

[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm

350

416

0,469

0,766

200

siêu dẻo

11.12626

(60÷30)% cỡ 1x2cm]

400

460

0,459

0,749

200

siêu dẻo

11.12644

Đá dmax = 40mm

300

361

0,485

0,792

195

siêu dẻo

11.12645

[(40÷70)% cỡ 1x2cm và

350

406

0,475

0,775

195

siêu dẻo

11.12646

(60÷30)% cỡ 2x4cm]

400

449

0,465

0,759

195

siêu dẻo

19

11.13000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB40 VÀ XỈ

HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN S95

11.13100  Độ sụt 12 ± 2 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy

cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Xỉ lò cao

S95

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.13121

Đá dmax = 20mm

150

176

75

0,654

0,720

173

dẻo hóa

11.13122

200

196

84

0,616

0,735

169

dẻo hóa

11.13123

250

223

96

0,592

0,732

170

dẻo hóa

11.13124

300

246

105

0,574

0,729

172

siêu dẻo

11.13125

350

270

116

0,552

0,735

171

siêu dẻo

11.13126

400

297

127

0,538

0,728

169

siêu dẻo

11.13127

450

325

139

0,516

0,721

172

siêu dẻo

11.13200  Độ sụt 14 ± 2 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy

cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Xỉ lò cao

S95

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.13222

Đá dmax = 20mm

200

188

80

0,599

0,794

166

dẻo hóa

11.13223

250

230

99

0,586

0,724

176

dẻo hóa

11.13224

300

256

110

0,561

0,728

177

siêu dẻo

11.13225

350

281

120

0,542

0,727

175

siêu dẻo

11.13226

400

306

131

0,528

0,730

170

siêu dẻo

11.13227

450

331

142

0,510

0,728

169

siêu dẻo

11.13228

500

345

148

0,513

0,722

166

siêu dẻo

20

11.13300  Độ sụt 16 ± 2 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy

cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Xỉ lò cao

S95

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.13324

Đá dmax = 20mm

300

263

113

0,545

0,765

171

siêu dẻo

11.13325

350

284

122

0,526

0,757

178

siêu dẻo

11.13326

400

317

136

0,511

0,734

179

siêu dẻo

11.13327

450

342

147

0,512

0,730

160

siêu dẻo

11.13328

500

358

153

0,507

0,723

147

siêu dẻo

11.13400  Độ sụt 19 ± 1 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy

cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Xỉ lò cao

S95

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.13426

Đá dmax = 20mm

400

319

130

0,519

0,722

168

siêu dẻo

11.13427

450

343

147

0,509

0,714

160

siêu dẻo

11.13428

500

362

155

0,491

0,712

167

siêu dẻo

11.13429

550

371

159

0,491

0,709

132

siêu dẻo

11.13500  Độ xòe 60 ÷ 70 cm

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại vật liệu - quy

cách

Mác

bê tông

Xi

măng

(kg)

Xỉ lò

cao

S95

(kg)

Cát vàng

(m3)

Đá

dăm

(m3)

Nước

(lít)

Phụ gia

11.13525

Đá dmax = 10mm

350

333

143

0,583

0,717

167

siêu siêu dẻo

11.13526

400

369

158

0,568

0,697

166

siêu siêu dẻo

11.13527

450

371

159

0,556

0,678

167

siêu siêu dẻo

11.13528

500

389

166

0,527

0,681

172

siêu siêu dẻo

11.13529

550

466

200

0,477

0,703

147

siêu siêu dẻo

21

II. ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU VỮA BÊ TÔNG KHÁC

II.1. BÊ TÔNG CHỐNG THẤM NƯỚC

Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông có mác và độ chống thấm M150-B2,

M200-B4 (khi sử dụng xi măng PCB 30) và M250-B6, M300-B8 (khi sử dụng xi măng

PCB 30 và PCB 40), M400-B10 (khi sử dụng xi măng PCB40) được tính theo các mức

tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 và quy định tại mục I nói

trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:

- Lượng xi măng tăng thêm 5%

- Lượng cát tăng thêm 12%

- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên.

Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn

S95 không điều chỉnh theo nguyên tắc trên vì các cấp phối này đã đạt độ chống thấm:

M250-B10; M300-B10; M350-B10; M400-B12; M450-B12; M500-B12; M550-B12.

II.2. BÊ TÔNG CÁT MỊN

Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông sử dụng cát mịn (mô đun độ lớn M = 1,5 ÷

2,0) có các mác từ M300 trở xuống (khi sử dụng xi măng PCB 30, PC 40 và PCB 40)

được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 và

quy định tại mục I nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số sau:

-  Lượng xi măng tăng thêm 5%

-  Lượng cát giảm 12%

-  Lượng đá tăng tương ứng với hiệu số khối lượng cát giảm đi và xi măng tăng lên.

II.3. BÊ TÔNG CHỊU UỐN

Định mức cấp phối cho 1m3 bê tông chịu uốn sử dụng (đường, sân bãi, đường cất hạ

cánh, đường lăn, sân đỗ) mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 (khi sử dụng xi măng

PCB 30, PC 40 và PCB 40) được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã

11.11000 và 11.12000 và quy định tại mục I nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên

tắc và trị số sau:

-  Lượng xi măng tăng thêm 5%

-  Lượng cát tăng thêm 12%

-  Lượng đá giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng và cát tăng.

- Đối với các định mức cấp phối quy định tại nhóm mã 11.11100 và 11.12100

không có thành phần phụ gia, khi áp dụng cho bê tông đường cất hạ cánh, đường

lăn, sân đỗ có yêu cầu sử dụng phụ gia theo tiêu chuẩn kỹ thuật thi công để đạt

được các đặc tính theo thiết kế, thi công thì được bổ sung phụ gia và điều chỉnh

lượng nước và xi măng đảm bảo tỷ lệ N/X theo tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế, thi

công.

22

II.4. BÊ TÔNG KHÔNG CO NGÓT

Định mức cấp phối cho 1m3  bê tông không co ngót cho các loại mác vữa được tính

theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 và quy định tại

mục I nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số sau:

-  Lượng xi măng tăng thêm 5%

-  Lượng cát giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng tăng và phụ gia pha thêm.

-  Lượng phụ gia nở cần bổ sung trong cấp phối bê tông tùy vào độ sụt của bê tông và

được tính trung bình bằng 6% lượng xi măng trong bảng định mức.

23

11.21000  ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU 1M3 VỮA BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT

Đơn vị tính : 1m3 bê tông

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại bê tông

Loại vật liệu - quy cách

Đơn vị

Số lượng

11.21111

Bê tông bọt cách

Xút

kg

0,200

nhiệt

Nhựa thông

kg

0,650

Keo da trâu

kg

0,850

Dầu nhờn

lít

9,000

Xi măng PCB 30

kg

300,0

Nước

lít

186,0

11.21121

Bê tông chịu nhiệt

Xi măng PCB 30

kg

251,0

mác 100

Cát vàng

m3

0,452

(loại 2000C÷3000C)

Đá nham thạch 5  20

m3

0,958

Nước

lít

195,0

11.21122

Bê tông chịu nhiệt

Xi măng PCB 30

kg

301,0

mác 150

Cát vàng

m3

0,463

(loại 3000C÷5000C)

Đá nham thạch 5  20

m3

0,909

Nước

lít

195,0

11.21123

Bê tông chịu nhiệt

Xi măng PCB 40

kg

302,0

mác 200

Bột samốt

kg

90,45

(loại 5000C)

Cát vàng

m3

0,432

Đá nham thạch 5  20

m3

0,840

Nước

lít

195,0

11.21124

Bê tông chịu nhiệt

Xi măng PCB 40

kg

342,0

mác 200 (loại 3000C)

Cát vàng

m3

0,494

Đá nham thạch 5  20

m3

0,832

Nước

lít

195,0

11.21125

Bê tông chịu nhiệt

Xi măng PCB 40

kg

352,0

mác 200

Bột samốt

kg

352,0

(loại 12000÷14000C)

Sạn chịu lửa

kg

392,0

Gạch vỡ chịu lửa

m3

0,787

Nước

lít

195,0

11.21126

Bê tông chịu nhiệt

Xi măng PCB 40

kg

422,0

mác 300 (loại 5000C),

Cát vàng

m3

0,452

sử dụng XM PCB 40

Đá nham thạch 5  20

m3

0,818

Nước

lít

195,0

24

Định mức vữa bê tông đặc biệt khác (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại bê tông

Loại vật liệu - quy cách

Đơn vị

Số lượng

11.21127

Bê tông chịu nhiệt

Xi măng PCB 30

kg

432,0

mác 300 (loại 5000C),

Cát vàng

m3

0,431

sử dụng XM PCB 30

Đá nham thạch 5  20

m3

0,883

Nước

lít

195,0

11.21131

Bê tông chịu axít

Bột thạch anh

kg

495,0

Cát thạch anh

kg

518,0

Đá thạch anh 5  20

kg

1.005

Thuỷ tinh Nước Na2SiO3

kg

289,0

Thuốc trừ sâu NaSiF6

kg

42,00

11.21141

Bê tông chống mòn

Xi măng PCB 30

kg

370,0

(phôi thép)

Cát vàng

m3

0,520

Đá dăm 5  20

m3

0,708

Phôi thép

kg

318,0

Nước

lít

195,0

11.21151

Bê tông Puzơlan mác

Bột Puzơlan

kg

335,0

50

Nếu dùng vôi bột

kg

110,0

Nếu dùng vôi tôi

lít

205,0

Cát mịn M = 1,5  2

m3

0,500

Gạch vỡ

m3

0,880

Nước (khi dùng vôi bột)

lít

210,0

11.21152

Bê tông Puzơlan mác

Bột Puzơlan

kg

270,0

40

Nếu dùng vôi bột

kg

90,00

Nếu dùng vôi tôi

lít

160,0

Cát mịn M = 1,5  2

m3

0,500

Gạch vỡ

m3

0,880

Nước (khi dùng vôi bột)

lít

210,0

11.21153

Bê tông Puzơlan mác

Bột Puzơlan

kg

185,0

30

Nếu dùng vôi bột

kg

60,00

Nếu dùng vôi tôi

lít

115,0

Cát mịn M = 1,5  2

m3

0,500

Gạch vỡ

m3

0,880

Nước (khi dùng vôi bột)

lít

210,0

25

Định mức vữa bê tông đặc biệt khác (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông

Mã hiệu

Loại bê tông

Loại vật liệu - quy cách

Đơn vị

Số lượng

11.21154

Bê tông Puzơlan mác

Bột Puzơlan

kg

270,0

50 có thêm 20%

Xi măng PCB 30

kg

90,00

xi măng

Nếu dùng vôi bột

kg

90,00

Nếu dùng vôi tôi

lít

160,0

Cát mịn M = 1,5  2

m3

0,500

Gạch vỡ

m3

0,880

Nước (khi dùng vôi bột)

lít

210,0

11.21155

Bê tông Puzơlan mác

Bột Puzơlan

kg

215,0

40 có thêm 20%

Xi măng PCB 30

kg

75,00

xi măng

Nếu dùng vôi bột

kg

75,00

Nếu dùng vôi tôi

lít

140,0

Cát mịn M = 1,5  2

m3

0,500

Gạch vỡ

m3

0,880

Nước (khi dùng vôi bột)

lít

210,0

11.21156

Bê tông Puzơlan mác

Bột Puzơlan

kg

90,00

30 có thêm 20%

Xi măng PCB 30

kg

30,00

xi măng

Nếu dùng vôi bột

kg

30,00

Nếu dùng vôi tôi

lít

55,00

Cát mịn M = 1,5  2

m3

0,500

Gạch vỡ

m3

0,880

Nước (khi dùng vôi bột)

lít

100,0

11.21211

Bê tông gạch vỡ M50

Gạch vỡ

m3

0,893

Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 25

m3

0,525

11.21212

Bê tông gạch vỡ M75

Gạch vỡ

m3

0,893

Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 50

m3

0,525

11.21221

Bê tông than xỉ cách

Than xỉ

m3

0,890

nhiệt

Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 25

m3

0,500

26

III. ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

III.1. CẤP PHỐI VẬT LIỆU ĐÁ DĂM ĐEN (Đơn vị tính : 1 tấn)

- Đá trộn nhựa pha dầu hoặc nhựa đặc

Tỷ lệ nhựa %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

AO10

Đá

m3

0,652

0,652

0,652

0,652

0,652

Nhựa

kg

41,174

46,117

50,953

55,790

60,753

1

2

3

4

5

- Đá trộn nhũ tương hoặc nhựa đường

Tỷ lệ nhũ tương %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

7,0

8,0

9,0

10,0

AO20

Đá

m3

0,652

0,652

0,652

0,652

Nhũ tương

kg

70,010

79,266

88,350

97,274

1

2

3

4

III.2. CẤP PHỐI VẬT LIỆU BÊ TÔNG NHỰA (Đơn vị tính : 1 tấn)

- Khoáng chất

Tỷ lệ phối hợp %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

AO30

Đá

m3

-

-

-

0,128

0,160

Cát

m3

-

-

-

-

0,194

Bột đá

kg

47,235

94,470

141,705

188,940

236,175

1

2

3

4

5

27

Tỷ lệ phối hợp %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

30,0

35,0

40,0

45,0

AO30

Đá

m3

0,192

0,224

0,256

0,288

Cát

m3

0,233

0,272

0,311

0,350

Bột đá

kg

283,410

-

-

-

6

7

8

9

Tỷ lệ phối hợp %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

AO40

Đá

m3

0,319

0,351

0,383

0,415

0,447

Cát

m3

0,388

0,426

0,465

0,504

0,543

1

2

3

4

5

Tỷ lệ phối hợp %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

75,0

80,0

85,0

90,0

AO40

Cát

m3

0,582

0,611

0,649

0,687

6

7

8

9

- Nhựa bi tum

Tỷ lệ nhựa %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

AO50

Nhựa

Kg

41,174

46,117

50,953

55,790

60,573

65,313

1

2

3

4

5

6

Tỷ lệ nhựa %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

AO60

Nhựa

Kg

70,010

74,654

79,267

83,888

88,350

1

2

3

4

5

28

III.3. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHỰA PHA DẦU

Đơn vị tính : 1 tấn

Tỷ lệ dầu%

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

AO70

Dầu ma dút

kg

102

153

204

255

306

Nhựa

kg

945,00

892,50

804,00

787,50

735,00

1

2

3

4

5

III.4. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG

Đơn vị tính : 1 tấn

Tỷ lệ nhựa %

Mã

hiệu

Thành phần

hao phí

Đơn

vị

50

55

60

AO80

Nhựa bi tum

kg

525,000

577,500

630,000

Nước

m3

0,500

0,450

0,400

Xút (0,2%)

kg

2,020

2,020

2,020

Xà phòng gốc (1%)

kg

10,100

10,100

10,100

1

2

3

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Số lượng thành phần hao phí công tác làm

đường ghi trong bảng định mức đã bao gồm hao hụt thi công.

29

IV. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC VÁN KHUÔN CÂY CHỐNG CHO CÔNG

TÁC BÊ TÔNG

IV.1.  BÊ TÔNG ĐÚC TẠI CHỖ

1.  Mức sử dụng luân chuyển và bù hao hụt

- Ván khuôn gỗ chỉ được dùng gỗ nhóm VII, nhóm VIII.

- Gỗ làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ sử dụng luân chuyển 5 lần bình quân cho các

loại gỗ, cho các loại kết cấu bê tông, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 13%.

Riêng ván khuôn, nẹp gông làm bằng gỗ thông, từ lần thứ 2 trở đi được bù hao hụt 20%.

- Gỗ chống ván khuôn bê tông sử dụng 10 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao

hụt 10% so với lần đầu.

- Trường hợp dùng tre chống ván khuôn thì 1 cây gỗ 10x10 cm dài bình quân 7m

thay bằng 2 cây tre  8cm và tre luân chuyển 3 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao

hụt 10% so với lần đầu.

- Nếu dùng sắt U, I thay gỗ làm cây chống thì cứ 1 cây gỗ 10x10 cm dài bình quân

7m được thay bằng một thanh thép U, I tương ứng nhưng phải luân chuyển 250 lần

không bù hao hụt.

- Đinh các loại và dây buộc ghi trong bảng định mức không phải sử dụng luân

chuyển.

Trừ một số trường hợp đặc biệt, số lần luân chuyển quy định như sau:

- Ván khuôn thân mố, thân trụ, mũ mố, mũ trụ cầu, hầm lò được sử dụng luân chuyển

4 lần, từ lần thứ 2 trở đi được bù hao hụt 3%.

- Ván khuôn dùng đổ bê tông các công trình thủy công (như ván khuôn ống xi phông)

thì được sử dụng luân chuyển 3 lần không bù hao hụt.

- Tất cả các loại gỗ: gỗ tròn, gỗ hộp, ván dùng làm sàn để vật liệu, cầu công tác, sàn

đạo, palê,... Phải sử dụng luân chuyển 8 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt

15% so với lần đầu.

- Tà vẹt chồng nề phải sử dụng luân chuyển 24 lần, không có bù hao hụt.

- Hệ khung treo, giá đỡ bằng thép phải sử dụng luân chuyển 100 lần, không có bù hao hụt.

- Các loại bu lông, đinh đỉa, đinh Crăm pông dùng trong ván khuôn, cầu công tác,…

sử dụng luân chuyển 19 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 3% so với lần đầu.

- Thép và tôn dùng làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho các loại kết cấu phải luân

chuyển 80 lần, không có bù hao hụt (trừ ván khuôn kim loại hầm).

- Ván ép công nghiệp làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho kết cấu sàn mái; xà dầm

giằng phải sử dụng luân chuyển 5 lần không có bù hao hụt; cho kết cấu tường, cột phải sử

dụng luân chuyển 8 lần không có bù hao hụt.

- Ván ép phủ phim làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho kết cấu sàn mái; xà

dầm giằng phải sử dụng luân chuyển 7 lần không có bù hao hụt; cho kết cấu tường, cột

phải sử dụng luân chuyển 10 lần không có bù hao hụt.

- Ván khuôn nhựa làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ sử dụng luân chuyển 30 lần

(cho kết cấu sàn mái; xà dầm giằng) và 35 lần (cho kết cấu tường, cột), không bù hao hụt.

2.  Các định mức vật liệu làm sàn để vật liệu và cầu công tác

- Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu được tính cho sàn có chiều cao 1m, diện tích

30

18m2. Trường hợp sàn để vật liệu có chiều cao khác thì tính như sau:

+ Đối với sàn làm bằng tà vẹt chồng nề thì được điều chỉnh định mức tà vẹt và đinh

đỉa bằng định mức tà vẹt và đinh đỉa của sàn cao 1m nhân với chiều cao sàn, còn các vật

liệu khác thì giữ nguyên.

+ Đối với sàn làm bằng palê thì được điều chỉnh định mức cột giằng và đinh 8cm

bằng định mức cột giằng và đinh 8cm của sàn cao 1m nhân với chiều cao sàn, còn các vật

liệu khác thì giữ nguyên.

- Định mức vật liệu làm cầu công tác bằng gỗ được tính cho cầu có chiều cao 1m.

Trường hợp cầu công tác có chiều cao khác thì được điều chỉnh định mức gỗ cột và giằng

bằng định mức định mức gỗ cột và giằng của cầu công tác cao 1m nhân với chiều cao cầu

công tác, còn các loại vật liệu khác giữ nguyên.

IV.2.  BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

* Ván khuôn gỗ:

- Định mức ván khuôn, văng chống, nẹp bằng gỗ để đúc sẵn các loại panen 3 mặt (chữ U),

nắp đan, nắp chớp sử dụng luân chuyển 50 lần. Hao hụt các lần sửa chữa đã tính vào trong định

mức.

- Định mức ván khuôn, văng chống, nẹp bằng gỗ để đúc sẵn các loại panen 4 mặt

(chữ U), các loại cọc, cột đặc, tà vẹt, dầm xà sử dụng luân chuyển 40 lần. Hao hụt các lần

sửa chữa đã tính vào trong định mức.

- Ván khuôn để đúc sẵn các loại bê tông khác sử dụng luân chuyển 30 lần, không bù hao

hụt.

- Trường hợp phải dùng gỗ thông làm ván khuôn để đúc sẵn các loại kết cấu bê tông

sử dụng luân chuyển 20 lần, không bù hao hụt.

* Ván khuôn kim loại:

- Thép và tôn làm ván khuôn đúc bê tông đúc sẵn các loại kết cấu bê tông (trừ kết cấu

bê tông đúc sẵn dầm cầu) luân chuyển 200 lần, không bù hao hụt.

- Định mức sử dụng cho các loại ván khuôn đúc sẵn nào thì tính theo định mức số lần

luân chuyển của loại ván khuôn đó.

IV.3.  QUY ĐỊNH LUÂN CHUYỂN NHƯ SAU:

- Mỗi lần dỡ ván khuôn là 1 lần luân chuyển, nếu kéo dài thời hạn để ván khuôn do

yêu cầu kỹ thuật trên 30 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 60 ngày được tính 3 lần

luân chuyển,... kể từ ngày đổ bê tông.

- Đối với các loại vật liệu khác, mỗi lần dỡ khi làm xong 1 công việc thì được tính 1

lần luân chuyển, nếu kéo dài thời hạn sử dụng do yêu cầu thiết kế thì:

+ Đối với tre, gỗ làm sàn, cầu công tác, sàn đạo, palê,... kéo dài trên 60 ngày được

tính 2 lần luân chuyển, trên 120 ngày được tính 3 lần luân chuyển.

+ Đối với tà vẹt chồng nề kéo dài trên 90 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên

180 ngày được tính 3 lần luân chuyển.

+ Đối với đinh đỉa, bu lông các loại kéo dài trên 30 ngày được tính 2 lần luân

chuyển, trên 60 ngày được tính 3 lần luân chuyển,...

31

V. HỆ SỐ SỬ DỤNG VẬT LIỆU KHI LUÂN CHUYỂN

Bảng hệ số sử dụng vật liệu khi luân chuyển này áp dụng để tính toán cho các loại vật

liệu khi luân chuyển có bù hao hụt.

Đối với các loại vật liệu khi sử dụng luân chuyển nhưng không có bù hao hụt thì

không áp dụng bảng này, mà chỉ lấy số lượng ghi trong bảng định mức chia cho số lần

luân chuyển.

BẢNG HỆ SỐ SỬ DỤNG VẬT LIỆU KHI LUÂN CHUYỂN

Số lần luân

Tỷ lệ                  chuyển

bù hao hụt (%)

2

3

4

5

6

7

3

0,508

0,343

0,261

0,212

0,179

0,156

5

0,513

0,350

0,269

0,220

0,188

0,164

7

0,518

0,357

0,276

0,226

0,196

0,173

9

0,523

0,363

0,284

0,236

0,204

0,181

10

0,525

0,367

0,288

0,240

0,208

0,186

11

0,528

0,370

0,291

0,244

0,212

0,190

12

0,530

0,373

0,295

0,248

0,217

0,194

13

0,533

0,377

0,299

0,252

0,221

0,199

15

0,538

0,383

0,306

0,260

0,229

0,207

17

0,543

0,390

0,314

0,268

0,238

0,216

20

0,550

0,400

0,325

0,280

0,250

0,229

(tiếp theo)

Số lần luân

Tỷ lệ                  chuyển

bù hao hụt (%)

8

9

10

15

20

30

3

0,138

0,124

0,114

0,081

0,064

0,048

5

0,147

0,133

0,123

0,090

0,074

0,058

7

0,156

0,142

0,132

0,099

0,084

0,067

9

0,164

0,151

0,141

0,109

0,093

0,077

10

0,169

0,156

0,145

0,113

0,098

0,082

11

0,173

0,160

0,150

0,118

0,102

0,087

12

0,178

0,164

0,154

0,123

0,107

0,091

13

0,182

0,168

0,159

0,127

0,112

0,096

15

0,191

0,178

0,168

0,137

0,121

0,106

17

0,199

0,187

0,177

0,146

0,131

0,116

20

0,213

0,200

0,190

0,160

0,145

0,130

32

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM VÁN KHUÔN CHO CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG

Định mức vật liệu dùng làm ván khuôn cho công tác đổ bê tông được tính cho diện

tích bề mặt bê tông có sử dụng ván khuôn.

11.30000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

11.31000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN GỖ

Đơn vị tính : 100m2

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

11.31001

Ván khuôn gỗ móng băng, móng

bè, bệ máy

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

Gỗ đà nẹp

m3

0,330

Gỗ chống 10x10cm

m3

3,100

Đinh 6cm

kg

12,00

11.31002

Ván khuôn gỗ các loại móng cột

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

Gỗ đà nẹp

m3

0,800

Gỗ chống 10x10cm

m3

2,200

Đinh 6cm

kg

15,00

11.31003

Ván khuôn gỗ các loại cột đặc

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

Gỗ đà nẹp

m3

0,568

Gỗ chống 10x10cm

m3

3,260

Đinh 6cm

kg

15,00

11.31004

Ván khuôn gỗ các loại  cột rỗng

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

(có mắt chéo hay vuông)

Gỗ đà nẹp

m3

1,136

Gỗ chống 10x10cm

m3

4,234

Đinh 6cm

kg

18,00

11.31005

Ván khuôn gỗ các loại  dầm, xà,

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

giằng

Gỗ đà nẹp

m3

0,720

Gỗ chống 10x10cm

m3

6,283

Đinh 6cm

kg

14,29

11.31006

Ván khuôn gỗ các loại  sàn, tấm

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

đan, ôvăng, sênô

Gỗ đà nẹp

m3

0,428

Gỗ chống 10x10cm

m3

4,386

Đinh 6cm

kg

8,050

33

Định mức vật liệu làm ván khuôn gỗ (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

11.31007

Ván khuôn gỗ các loại  cầu thang

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

Gỗ đà nẹp + gỗ chống

m3

3,736

Đinh 6cm

kg

11,45

Đinh đỉa 10

cái

29,00

11.31008

Ván khuôn gỗ các loại tường dày

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

 45cm, bể chứa, phễu

Gỗ đà nẹp

m3

0,724

Gỗ chống 10x10cm

m3

2,345

Đinh 6cm

kg

17,13

11.31009

Ván khuôn gỗ các loại  tường dày

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

> 45cm

Gỗ đà nẹp

m3

0,724

Gỗ chống 10x10cm

m3

2,986

Đinh 6cm

kg

4,600

Đinh đỉa 10

cái

10,26

Bu lông 2 êcu M16mm

cái

2,600

Dây thép 5

kg

11,40

Tăng đơ

cái

5,100

11.31010

Ván khuôn gỗ các loại ống cống,

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

ống buy

Gỗ văng chống

m3

4,917

Đinh 6cm

kg

4,900

Đinh đỉa 10

cái

17,49

11.31011

Ván khuôn gỗ cầu máng

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

Gỗ đà chống

m3

6,360

Đinh 6cm

kg

2,900

Đinh đỉa 10

cái

10,00

Bu lông 2 êcu M16mm

cái

3,080

Dây thép  5

kg

4,680

34

Định mức vật liệu làm ván khuôn gỗ (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

11.31012

Ván khuôn gỗ các loại cống, vòm  Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

Gỗ đà, chống

m3

4,608

Đinh 6cm

kg

12,40

Đinh đỉa 10

cái

16,50

Bu lông 2 êcu M16mm

cái

1,600

11.31013

Ván khuôn gỗ vòm lò, miệng

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

phông, miệng phễu

Gỗ giằng chống

m3

5,868

Đinh 7cm

kg

20,00

Đinh đỉa 10

cái

16,30

11.31014

Ván khuôn gỗ đài nước, vì kèo và

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

các kết cấu phức tạp khác

Gỗ đà nẹp

m3

0,720

Gỗ chống 10x10cm

m3

6,283

Đinh 6cm

kg

20,00

11.31015

Ván khuôn gỗ mái bờ kênh mương Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

Gỗ  nẹp

m3

1,748

Đinh 6cm

kg

11,00

11.31016

4BVán khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,000

đường bê tông, mái taluy và kết

Gỗ  nẹp, cọc chống

m3

2,041

cấu bê tông  tương tự

Đinh 6cm

kg

8,500

35

11.32000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN KIM LOẠI

Đơn vị tính : 100m2

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

11.32001

Ván khuôn kim loại tường, cột

Thép tấm

kg

3.947

vuông, chữ nhật, xà, dầm, giằng

Thép hình

kg

3.812

Gỗ chống

m3

3,255

Que hàn

kg

5,600

11.32002

Ván khuôn kim loại xà, dầm,

Thép tấm

kg

3.947

giằng dùng cột chống thép ống

Thép hình

kg

3.812

Cột chống thép ống

kg

3.922

Que hàn

kg

5,600

11.32003

Ván khuôn kim loại cột tròn

Thép tấm

kg

3.947

Thép hình

kg

4.574

Gỗ chống

m3

4,814

Que hàn

kg

6,700

11.32004

Ván khuôn kim loại sàn mái

Thép tấm

kg

3.947

Thép hình

kg

3.177

Gỗ chống

m3

4,386

Que hàn

kg

5,500

11.32005

Ván khuôn kim loại móng dài

Thép tấm

kg

3.947

Thép hình

kg

2.499

Que hàn

kg

3,26

11.32006

Ván khuôn kim loại móng cột

Thép tấm

kg

3.947

Thép hình

kg

2.777

Que hàn

kg

3,65

11.32007

Ván khuôn kim loại mái bờ

Thép tấm

kg

3.947

kênh mương

Thép hình

kg

2.360

Que hàn

kg

2,94

36

Định mức vật liệu làm ván khuôn kim loại (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

11.32008

Ván khuôn kim loại mố trụ cầu

5BThép tấm

kg

4.267

Thép hình

kg

1.218

Que hàn

kg

12,50

Ôxy

chai

1,800

Gas

kg

3,600

11.32009

Ván khuôn kim loại hầm

Thép tấm

kg

687,62

Thép hình

kg

214,63

Thép tròn  20  25mm

kg

125,49

Que hàn

kg

22,600

11.33000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP

Đơn vị tính : 100m2

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

11.33001

Ván khuôn sàn mái bằng ván ép

Ván công nghiệp

m2

100,00

công nghiệp khung xương nhôm

Khung xương nhôm

kg

588,24

Cột chống thép ống

kg

3.543,7

11.33002

Ván khuôn tường  bằng ván ép

Ván công nghiệp

m2

100,00

công nghiệp khung xương nhôm

Khung xương nhôm

kg

620,98

Cột chống thép ống

kg

3.737,9

11.33003

Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng

Ván công nghiệp

m2

100,00

ván ép công nghiệp khung

Khung xương nhôm

kg

737,75

xương nhôm

Cột chống thép ống

kg

3.883,5

11.33004

Ván khuôn cột vuông, cột chữ

Ván công nghiệp

m2

100,00

nhật bằng ván ép công nghiệp

Khung xương nhôm

kg

673,39

khung xương nhôm

Cột chống thép ống

kg

3.738,2

37

11.34000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM

Đơn vị tính : 100m2

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

11.34001

Ván khuôn sàn mái bằng ván ép

Ván ép phủ phim

m2

100,00

phủ phim khung xương nhôm

Khung xương nhôm

kg

588,24

Cột chống thép ống

kg

3.543,7

11.34002

Ván khuôn tường  bằng ván ép

Ván ép phủ phim

m2

100,00

phủ phim khung xương nhôm

Khung xương nhôm

kg

620,98

Cột chống thép ống

kg

3.737,9

11.34003

Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng

Ván ép phủ phim

m2

100,00

ván ép phủ phim khung

Khung xương nhôm

kg

737,75

xương nhôm

Cột chống thép ống

kg

3.883,5

11.34004

Ván khuôn cột vuông, cột chữ

Ván ép phủ phim

m2

100,00

nhật bằng ván ép phủ phim

Khung xương nhôm

kg

673,39

khung xương nhôm

Cột chống thép ống

kg

3.738,2

38

11.35000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA

Đơn vị tính : 100m2

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

11.35001

Ván khuôn sàn mái bằng ván

Ván khuôn nhựa

m2

100,00

khuôn nhựa khung xương nhôm

Khung xương nhôm

kg

588,24

Cột chống thép ống

kg

3.543,7

11.35004

Ván khuôn tường  bằng ván

Ván khuôn nhựa

m2

100,00

khuôn nhựa khung xương nhôm

Khung xương nhôm

kg

620,98

Cột chống thép ống

kg

3.737,9

11.35011

Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng

Ván khuôn nhựa

m2

100,00

ván khuôn nhựa khung

Khung xương nhôm

kg

737,75

xương nhôm

Cột chống thép ống

kg

3.883,5

11.35014

Ván khuôn cột vuông, cột chữ

Ván khuôn nhựa

m2

100,00

nhật bằng ván khuôn nhựa

Khung xương nhôm

kg

673,39

khung xương nhôm

Cột chống thép ống

kg

3.738,2

11.40000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC VÁN KHUÔN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

11.41000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN GỖ

Trong định mức ván khuôn gỗ cho kết cấu bê tông đúc sẵn đã tính hao hụt các lần sửa

chữa

Đơn vị tính : 100m2

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

11.41001

Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,150

panen 4 mặt

Gỗ đà nẹp

m3

0,680

Đinh 6cm

kg

15,00

Dầu cặn thải

kg

1,540

11.41002

Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,150

panen 3 mặt (U)

Gỗ đà nẹp

m3

0,700

Đinh 6cm

kg

12,00

Dầu cặn thải

kg

1,540

39

Định mức vật liệu ván khuôn gỗ (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

11.41003

Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại nắp Gỗ ván khuôn 3cm (kể

m3

4,680

đan

cả đà nẹp)

Đinh 6cm

kg

16,00

Dầu cặn thải

kg

0,710

11.41004

Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,150

cột, cọc, giếng chìm

Gỗ đà nẹp

m3

0,056

Đinh 6cm

kg

10,00

Dầu cặn thải

kg

3,340

11.41005

Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,150

dầm, xà

Gỗ đà nẹp, giằng chống

m3

0,800

Đinh 6cm

kg

4,970

Đinh đỉa d10

cái

30,00

Dầu cặn thải

kg

3,720

Mattít

kg

0,370

11.41006

Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại

Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,150

móng

Gỗ đà nẹp, giằng chống

m3

0,800

Đinh 6cm

kg

15,00

Dầu cặn thải

kg

1,540

11.41007

Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại cột Gỗ ván khuôn 3cm

m3

3,150

rỗng

Gỗ đà nẹp

m3

0,680

Đinh 6cm

kg

10,00

Dầu cặn thải

kg

1,540

40

11.50000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM SÀN ĐỂ VẬT LIỆU, CẦU CÔNG TÁC

11.51000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM SÀN ĐỂ VẬT LIỆU

Đơn vị tính : 1 sàn

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại bê tông

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

11.51001

Sàn để vật liệu bằng chồng nề

Gỗ ván 5cm

m3

0,900

phục vụ cho 1 máy trộn bê tông

Tà vẹt 14x12x180

thanh

68,00

diện tích 18m2

Ray (P.25) 8m

thanh

5,000

Đinh đỉa 10

cái

127,0

Đinh (bình quân 8cm)

kg

0,180

Đinh Crămpông

cái

20,00

Dây thép 3

kg

1,000

Gỗ tay vịn

m3

0,185

11.51002

Sàn để vật liệu bằng palê  phục

Gỗ ván  5cm

m3

0,900

vụ cho 1 máy trộn bê tông diện

Gỗ cột giằng

m3

0,340

tích 18m2

Gỗ làm mũ

m3

0,170

Ray (P.25) 8m

thanh

4,000

Tà vẹt 14x12x180

thanh

24,00

Đinh đỉa 10

cái

104,0

Đinh (bình quân 8cm)

kg

0,180

Dây thép 3

kg

1,800

Gỗ tay vịn

m3

0,195

11.52000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM CẦU CÔNG TÁC

Đơn vị tính : 1 m

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại bê tông

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

11.52001

Cầu công tác rộng 0,8m

Gỗ ván 5cm

m3

0,040

Gỗ đà nẹp 8x12; 4x6

m3

0,010

Gỗ cột giằng 10x10cm

m3

0,024

Đinh (bình quân 7cm)

kg

0,100

Đinh đỉa 10

cái

7,000

41

Định mức vật liệu làm cầu công tác (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại bê tông

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

11.52002

Cầu công tác rộng 2,2m

Gỗ ván  5cm

m3

0,110

Gỗ đà nẹp 8x18; 4x8

m3

0,039

Gỗ cột giằng, lan can

12x12; 4x8

m3

0,102

Đinh (bình quân 7cm)

kg

0,280

Đinh đỉa 10

cái

3,500

Dây thép 3

kg

0,300

11.52003

Cầu công tác rộng 2,5m

Gỗ ván  5cm

m3

0,125

Gỗ đà nẹp 10x10; 4x8

m3

0,051

Gỗ cột giằng, lan can

15x15; 4x8

m3

0,123

Đinh (bình quân 7cm)

kg

0,320

Đinh đỉa 10

cái

0,600

Dây thép 3

kg

3,500

42

Chương II

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC XÂY, TRÁT

VÀ HOÀN THIỆN

12.10000- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO CÁC LOẠI VỮA XÂY, TRÁT

Hướng dẫn áp dụng:

a - Định mức cấp phối vật liệu chưa tính hao hụt ở các khâu vận chuyển, bảo quản và

thi công. Vật liệu trong định mức là vật liệu có qui cách, chất lượng theo tiêu chuẩn, quy

phạm hiện hành. (Không tính đến vữa khô trộn sẵn, đóng bao).

b - Trường hợp mác vữa, mác chất kết dính khác trong định mức thì phải tính toán

xác định thành phần cấp phối và thí nghiệm cụ thể theo yêu cầu kỹ thuật công trình.

c - Lượng hao phí nước để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi) là 2,5 lít

d - Đối với vữa xây, vữa trát bê tông nhẹ, là vữa khô, trộn sẵn được đóng bao. Cấp

phối theo nhà sản xuất.

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT THÔNG THƯỜNG

12.10100 - Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB 30

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa

Mã hiệu

Loại vữa

Xi măng

Vôi cục

Cát

Nước

Mác

vữa

(kg)

(kg)

(m3)

(lít)

12.10101  Vữa tam hợp cát vàng

10

71

118

1,27

221

12.10102 (Cát có mô đun độ lớn M > 2)

25

124

108

1,24

222

12.10103

50

229

80

1,20

221

12.10104

75

320

55

1,17

220

12.10105

100

413

31

1,14

219

12.10111  Vữa tam hợp cát mịn

10

78

114

1,24

231

12.10112 (Cát có mô đun độ lớn

25

134

101

1,22

233

12.10113  M = 1,5  2)

50

248

72

1,18

231

12.10114

75

344

48

1,14

231

12.10121  Vữa tam hợp cát mịn

10

88

112

1,21

243

12.10122 (Cát có mô đun độ lớn

25

153

93

1,19

245

12.10123  M = 0,71,4)

50

282

61

1,14

242

43

Định mức cấp phối 1m3 vữa xây trát xi măng PCB30 (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa

Mã hiệu

Loại vữa

Xi măng

Vôi cục

Cát

Nước

Mác

vữa

(kg)

(kg)

(m3)

(lít)

12.10132  Vữa xi măng cát vàng

25

123

1,23

276

12.10133 (Cát có mô đun độ lớn M > 2)

50

224

1,17

273

12.10134

75

307

1,13

270

12.10135

100

395

1,08

266

12.10136

125

472

1,04

266

12.10142  Vữa xi măng cát mịn

25

133

1,21

280

12.10143 (Cát có mô đun độ lớn

50

244

1,16

276

12.10144  M = 1,5  2)

75

335

1,11

272

12.10145

100

426

1,06

270

12.10152  Vữa xi măng cát mịn

25

154

1,20

283

12.10153 (Cát có mô đun độ lớn M =

50

279

1,13

278

12.10154  0,71,4)

75

381

1,08

275

12.10200 - Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PC40 & PCB 40

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa

Mã hiệu

Loại vữa

Xi măng

Vôi cục

Cát

Nước

Mác

vữa

(kg)

(kg)

(m3)

(lít)

12.10202 Vữa tam hợp cát vàng

25

96

92

1,27

223

12.10203 (Cát có mô đun độ lớn M > 2)

50

178

76

1,24

221

12.10204

75

248

62

1,21

222

12.10205

100

321

46

1,18

221

12.10206

125

392

31

1,15

220

12.10212 Vữa tam hợp cát mịn

25

103

90

1,24

234

12.10213 (Cát có mô đun độ lớn

50

192

71

1,21

233

12.10214  M =1,5  2)

75

267

56

1,18

232

12.10215

100

347

39

1,15

230

44

Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, trát (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa

Mã hiệu

Loại vữa

Xi măng Vôi cục

Cát

Nước

Mác

vữa

(kg)

(kg)

(m3)

(lít)

12.10222 Vữa tam hợp cát mịn

25

118

85

1,22

246

12.10223 (Cát có mô đun độ lớn

50

218

64

1,18

245

12.10224  M = 0,7  1,4)

75

303

46

1,14

243

12.10232 Vữa xi măng cát vàng

25

94

1,25

277

12.10233 (Cát có mô đun độ lớn M > 2)

50

172

1,20

275

12.10234

75

239

1,17

274

12.10235

100

309

1,13

270

12.10236

125

374

1,09

269

12.10237

150

435

1,06

266

12.10242 Vữa xi măng cát mịn

25

103

1,23

280

12.10243 (Cát có mô đun độ lớn

50

188

1,19

279

12.10244  M =1,5  2)

75

261

1,15

275

12.10245

100

336

1,11

273

12.10246

125

406

1,07

271

12.10252 Vữa xi măng cát mịn

25

118

1,22

285

12.10253 (Cát có mô đun độ lớn

50

216

1,16

281

12.10254  M = 0,7  1,4)

75

298

1,12

278

12.10255

100

380

1,08

275

45

12.10300 - ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT ĐẶC BIỆT

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa

Mã hiệu

Loại vữa

Loại vật liệu

Đơn

vị

Số

lượng

12.10311 Vữa chịu axit

Bột thạch anh

kg

1.040

Cát thạch anh

kg

520

Thuỷ tinh nước Na2SiO3

kg

468

Thuốc trừ sâu Na2SiF6

kg

70

12.10321 Vữa chống mòn

Xi măng PCB 30

kg

1.039

Cát vàng

m3

0,334

Phoi thép

kg

1.350

Nước

lít

260

12.10331 Vữa vôi, Puzơlan mác 50

Bột Puzơlan

kg

410

Nếu dùng vôi bột

kg

135

Nếu dùng vôi tôi

lít

200

Cát mịn M = 0,7  1,4

m3

1,010

Nước (khi dùng vôi bột)

lít

220

12.10332 Vữa vôi, Puzơlan mác 25

Bột Puzơlan

kg

270

Nếu dùng vôi bột

kg

90

Nếu dùng vôi tôi

lít

160

Cát mịn M = 0,7  1,4

m3

1,010

Nước (khi dùng vôi bột)

lít

220

12.10333 Vữa vôi, Puzơlan mác 10

Bột Puzơlan

kg

185

Nếu dùng vôi bột

kg

60

Nếu dùng vôi tôi

lít

115

Cát mịn M = 0,7  1,4

m3

1,010

Nước (khi dùng vôi bột)

lít

220

12.10334 Vữa vôi, Puzơlan mác 50

Bột Puzơlan

kg

330

có thêm 20% xi măng

Xi măng PCB 30

kg

110

Nếu dùng vôi bột

kg

110

Nếu dùng vôi tôi

kg

205

Cát mịn M = 0,7  1,4

m3

1,010

Nước (khi dùng vôi bột)

lít

220

46

Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, trát đặc biệt (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa

Mã hiệu

Loại vữa

Loại vật liệu

Đơn

vị

Số

lượng

12.10335 Vữa vôi, Puzơlan mác 25

Bột Puzơlan

kg

210

có thêm 20% xi măng

Xi măng PCB 30

kg

70

Nếu dùng vôi bột

kg

70

Nếu dùng vôi tôi

lít

135

Cát mịn M = 0,7  1,4

m3

1,010

Nước (khi dùng vôi bột)

lít

220

12.10336 Vữa vôi, Puzơlan mác 10

Bột Puzơlan

kg

150

có thêm 20% xi măng

Xi măng PCB 30

kg

50

Nếu dùng vôi bột

kg

50

Nếu dùng vôi tôi

lít

95

Cát mịn M = 0,7  1,4

m3

1,010

Nước (khi dùng vôi bột)

lít

220

12.10400 - ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT BÊ TÔNG NHẸ

Mác vữa

Nước (lít)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn

vị

50

75

Xây

Trát

12.10401

Vữa khô trộn sẵn (xây)

kg

1.403

1.413

243

-

12.10402

Vữa khô trộn sẵn (trát)

kg

1.392

1.402

-

258

Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Số lượng vữa ghi trong bảng

định mức đã bao gồm hao hụt thi công.

47

12.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ XÂY

Hướng dẫn áp dụng:

1- Định mức công tác xây gạch, đá được tính toán theo tiêu chuẩn sau:

a/ Độ dày mạch vữa xây thông thường:

- Trung bình mạch nằm dày 12mm, mạch đứng dày 10mm.

- Giới hạn của mạch dày 7mm đến 15mm. Riêng xây gạch, mạch dày nhất không

được quá 12mm.

b/ Loại gạch và theo kích thước tiêu chuẩn:

- Gạch đất sét nung:

+ Gạch đặc kích thước: 6,5x10,5x22cm; 5x10x20cm; 4,5x9x19cm và 4x8x19cm.

+ Gạch rỗng kích thước: 20x10x10cm; 19x9x9cm; 19x8x8cm; 22x15x10cm;

22x10x13,5cm;  22x13x8,5cm và 25x15x10cm.

+  Gạch thông gió kích thước: 20x20cm và 30x30cm.

- Gạch không nung: gạch bê tông ép đúc rỗng kích thước: theo TCVN 6477:2011

gạch bê tông.

-  Gạch silicát cỡ  25x12x6,5cm  và  25x12x9cm, v.v..

Trường hợp dùng loại gạch có tính chất và kích thước khác để xây thì phải căn cứ vào

thiết kế và quy cách phẩm chất gạch để tính toán định mức cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

2 - Định mức vật liệu vữa công tác xây các kết cấu bằng gạch rỗng đất sét nung được

điều chỉnh khi xây bằng loại gạch:

-

02 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 0,8 lít cho 1m2 xây và 5 lít cho 1m3 xây.

-

04 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 1,6 lít cho 1m2 xây và 10 lít cho 1m3 xây.

-

06 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 2,4 lít cho 1m2 xây và 15 lít cho 1m3 xây.

3 - Số lượng vữa ghi trong bảng định mức đã bao gồm hao hụt thi công.

4 - Định mức vật liệu xây gờ 1 chỉ áp dụng khi xây nằm viên gạch theo kích thước

viên gạch 10,5cm, trường hợp xây gờ bằng gạch xếp nghiêng theo kích thước 6cm thì cứ

1m gờ chỉ cần 7,5 viên gạch và 2,5 lít vữa, nếu xây gờ chỉ thì cứ 1m gờ chỉ sau số lượng

vật liệu bằng 2 lần số lượng vật liệu 1m chỉ đầu tiên, số lượng vật liệu chỉ tính phần của

gờ.

5 - Chiều dầy kết cấu xây chưa bao gồm lớp vữa trát.

48

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐỂ XÂY KẾT CẤU

12.21000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH ĐẤT SÉT NUNG

12.21100 -  Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung (6,5x10,5x22)

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số

lượng

12.21101

1m3

Gạch

6,5x10,5x22

viên

542

Xây móng dày ≤33cm

xây

Vữa xây

lít

290

12.21102

1m3

Gạch

6,5x10,5x22

viên

531

Xây móng dày >33cm

xây

Vữa xây

lít

300

12.21103

1m3

Gạch

6,5x10,5x22

viên

542

Xây tường dày ≤33cm

xây

Vữa xây

lít

290

12.21104

1m3

Gạch

6,5x10,5x22

viên

531

Xây tường dày >33cm

xây

Vữa xây

lít

300

12.21105 Xây vỉa hè bằng gạch

1m

Gạch

6,5x10,5x22

viên

14

xếp nghiêng

Vữa xây

lít

4

12.21106

1m3

Gạch

6,5x10,5x22

viên

531

Xây cột

xây

Vữa xây

lít

300

12.21107 Xây cuốn vòm cống

1m3

Gạch

6,5x10,5x22

viên

542

xây

Vữa xây

lít

280

12.21108 Xây tường cong nghiêng

1m3

Gạch

6,5x10,5x22

viên

542

vặn vỏ đỗ dày ≤33cm

xây

Vữa xây

lít

290

12.21109 Xây tường cong nghiêng

1m3

Gạch

6,5x10,5x22

viên

531

vặn vỏ đỗ dày >33cm

xây

Vữa xây

lít

300

12.21110 Xây gờ 1 chỉ

1m

Gạch

6,5x10,5x22

viên

5,00

gờ

Vữa xây

lít

1,50

12.21111 Xây bể chứa

1m3

Gạch

6,5x10,5x22

viên

542

xây

Vữa xây

lít

310

12.21112 Xây hố van, hố ga

1m3

Gạch

6,5x10,5x22

viên

542

xây

Vữa xây

lít

330

12.21113 Xây gối đỡ ống, rãnh thoát

1m3

Gạch

6,5x10,5x22

viên

542

nước

xây

Vữa xây

lít

333

12.21114  Xây các bộ phận kết cấu

1m3

Gạch

6,5x10,5x22

viên

565

phức tạp khác

xây

Vữa xây

lít

280

49

12.21200- Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung (5x10x20);(4x8x19);(4,5x9x19)

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số

lượng

12.21211 Xây móng dày ≤ 30cm

1m3

Gạch

5x10x20

viên

798

xây

Vữa xây

lít

300

12.21212 Xây móng dày > 30cm

1m3

Gạch

5x10x20

viên

768

xây

Vữa xây

lít

310

12.21213 Xây tường dày >30cm

1m3

Gạch

5x10x20

viên

770

xây

Vữa xây

lít

310

12.21214 Xây cột trụ

1m3

Gạch

5x10x20

viên

770

xây

Vữa xây

lít

310

12.21215 Xây các bộ phận kết cấu

1m3

Gạch

5x10x20

viên

808

phức tạp khác

xây

Vữa xây

lít

300

12.21216 Xây hố van, hố ga

1m3

Gạch

5x10x20

viên

798

xây

Vữa xây

lít

350

12.21217 Xây gối đỡ ống, rãnh thoát

1m3

Gạch

5x10x20

viên

798

nước

xây

Vữa xây

lít

370

12.21221 Xây móng dày ≤ 30cm

1m3

Gạch

4x8x19

viên

1.147

xây

Vữa xây

lít

342

12.21222 Xây móng dày > 30cm

1m3

Gạch

4x8x19

viên

1.117

xây

Vữa xây

lít

356

12.21223 Xây tường dày >30cm

1m3

Gạch

4x8x19

viên

1.068

xây

Vữa xây

lít

347

12.21224 Xây cột trụ

1m3

Gạch

4x8x19

viên

1.033

xây

Vữa xây

lít

328

12.21225 Xây các bộ phận kết cấu

1m3

Gạch

4x8x19

viên

1.071

phức tạp khác

xây

Vữa xây

lít

328

12.21231 Xây móng dày ≤ 30cm

1m3

Gạch

4,5x9x19

viên

923

xây

Vữa xây

lít

313

12.21232 Xây móng dày > 30cm

1m3

Gạch

4,5x9x19

viên

906

xây

Vữa xây

lít

328

12.21233 Xây tường dày 4,5cm

1m3

Gạch

4,5x9x19

viên

974

xây

Vữa xây

lít

313

50

Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung (tiếp theo)

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn

vị tính

Loại

vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số

lượng

12.21234 Xây tường dày 9cm

1m3

Gạch

4,5x9x19

viên

974

xây

Vữa xây

lít

256

12.21235 Xây tường dày 19cm

1m3

Gạch

4,5x9x19

viên

923

xây

Vữa xây

lít

313

12.21236 Xây tường dày ≥ 30cm

1m3

Gạch

4,5x9x19

viên

907

xây

Vữa xây

lít

328

12.21237 Xây cột trụ

1m3

Gạch

4,5x9x19

viên

907

xây

Vữa xây

lít

328

12.21238 Xây các bộ phận kết cấu

1m3

Gạch

4,5x9x19

viên

923

phức tạp khác

xây

Vữa xây

lít

328

12.21300 - Xây các kết cấu bằng gạch ống (8x8x19); (9x9x19)

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số

lượng

12.21311 Xây tường dày ≤30cm

1m3

Gạch ống

8x8x19

viên

640

xây

Vữa xây

lít

210

12.21321 Xây tường dày ≤10cm

1m3

Gạch ống

9x9x19

viên

545

xây

Vữa xây

lít

160

12.21322 Xây tường dày ≤30cm

1m3

Gạch ống

9x9x19

viên

515

xây

Vữa xây

lít

190

12.21323 Xây tường dày > 30cm

1m3

Gạch ống

9x9x19

viên

505

xây

Vữa xây

lít

220

51

12.21400 - Xây các kết cấu bằng gạch rỗng (8,5x13x20); (10x13,5x22); (10x15x25)

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã  hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số lượng

12.21411 Xây tường dày ≤10cm

1m3

Gạch rỗng 6 lỗ

8,5x13x20

viên

390

xây

Vữa xây

lít

170

12.21412 Xây tường dày > 10cm

1m3

Gạch rỗng 6 lỗ

8,5x13x20

viên

376

xây

Vữa xây

lít

180

12.21421 Xây tường dày ≤10cm

1m3

Gạch rỗng 6 lỗ

10x13,5x22

viên

295

xây

Vữa xây

lít

160

12.21422 Xây tường dày > 10cm

1m3

Gạch rỗng 6 lỗ

10x13,5x22

viên

287

xây

Vữa xây

lít

170

12.21431 Xây tường dày ≤10cm

1m3

Gạch rỗng 6 lỗ

10x15x22

viên

272

xây

Vữa xây

lít

170

12.21432 Xây tường dày > 10cm

1m3

Gạch rỗng 6 lỗ

10x15x22

viên

261

xây

Vữa xây

lít

181

12.21441 Xây tường  dày ≤10cm

1m3

Gạch rỗng 6 lỗ

10x15x25

viên

238

xây

Vữa xây

lít

170

12.21442 Xây tường dày >10cm

1m3

Gạch rỗng 6 lỗ

10x15x25

viên

229

xây

Vữa xây

lít

181

12.21500 - Xây tường bằng gạch thông gió

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số

lượng

12.21581 Xây tường bằng gạch

1m2

Gạch thông gió

20 x 20

viên

25

thông gió

xây

Vữa xây

lít

6

12.21582 Xây tường bằng gạch

1m2

Gạch thông gió

30 x 30

viên

11

thông gió

xây

Vữa xây

lít

5,7

52

12.22000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH BÊ TÔNG

12.22100 - Xây tường bằng gạch bê tông

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số

lượng

12.22111 Xây tường dày 11,5cm

1m3

Gạch bê tông rỗng

11,5x9x24

viên

330

xây

Vữa xây

lít

214

12.22112 Xây tường dày 11,5cm

1m3

Gạch bê tông rỗng

11,5x19x24

viên

169

xây

Vữa xây

lít

132

12.22121 Xây tường dày 10cm

1m3

Gạch bê tông rỗng

10x19x39

viên

122

xây

Vữa xây

lít

113

12.22122 Xây tường dày 15cm

1m3

Gạch bê tông rỗng

15x19x39

viên

81

xây

Vữa xây

lít

113

12.22123 Xây tường dày 19cm

1m3

Gạch bê tông rỗng

19x19x39

viên

64

xây

Vữa xây

lít

113

12.22131 Xây tường dày 10cm

1m3

Gạch bê tông rỗng

10x20x40

viên

114

xây

Vữa xây

lít

108

12.22132 Xây tường dày 15cm

1m3

Gạch bê tông rỗng

15x20x40

viên

76

xây

Vữa xây

lít

109

12.22133 Xây tường dày  20cm

1m3

Gạch bê tông rỗng

20x20x40

viên

56

xây

Vữa xây

lít

108

53

12.23000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH SILICÁT

12.23100 - Xây các kết cấu bằng gạch silicát

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số

lượng

12.23101 Xây tường dày ≤33cm

1m3

Gạch silicát

6,5x12x25

viên

416

xây

Vữa xây

lít

267

12.23102 Xây tường dày >33cm

1m3

Gạch silicát

6,5x12x25

viên

408

xây

Vữa xây

lít

271

12.23111 Xây tường dày 25cm

1m3

Gạch silicát

9x12x25

viên

312

xây

Vữa xây

lít

192

12.23112 Xây tường dày 38cm

1m3

Gạch silicát

9x12x25

viên

303

xây

Vữa xây

lít

200

54

12.24000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH CHỊU LỬA

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Đơn

vị

Số

lượng

12.24001 Xây ống khói

1 tấn

Gạch chịu lửa

kg

990

Vữa chịu lửa

kg

105

12.24002 Xây lò nung Clinke

1 tấn

Gạch chịu lửa

kg

1.019

Vữa chịu lửa

kg

58

12.24003 Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống

1 tấn

Gạch chịu lửa

kg

1.019

khói

Vữa chịu lửa

kg

54

12.24004 Xây gạch chịu lửa trong kết cấu thép

1 tấn

Gạch chịu lửa

kg

1.019

- thân Xiclon

Vữa chịu lửa

kg

105

12.24005 Xây gạch chịu lửa trong phễu, ống

1 tấn

Gạch chịu lửa

kg

981

thép

Vữa chịu lửa

kg

126

12.24006 Xây gạch chịu lửa trong côn, cút

1 tấn

Gạch chịu lửa

kg

985

thép

Vữa chịu lửa

kg

157

12.24007 Xây tường lò nung

1 tấn

Gạch chịu lửa

kg

1.019

Vữa chịu lửa

kg

50

12.24008 Xây vòm lò nung

1 tấn

Gạch chịu lửa

kg

981

Vữa chịu lửa

kg

52

12.24009 Xây đáy lò nung

1 tấn

Gạch chịu lửa

kg

1.019

Vữa chịu lửa

kg

50

12.24010 Xây đường khói lò nung

1 tấn

Gạch chịu lửa

kg

981

Vữa chịu lửa

kg

50

55

12.25000- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ

12.25100- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ HỘC

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số

lượng

12.25101 Xây mặt bằng hay mái

1m2

Đá hộc

30 x 30

m3

0,360

dày 30cm bằng đá hộc

xây

Đá dăm

4 x 6

m3

0,016

Vữa xây

lít

130,0

12.25102 Xây móng đá hộc

1m3

Đá hộc

30 x 30

m3

1,200

xây

Đá dăm

4x6

m3

0,056

Vữa xây

lít

420

12.25103 Xây tường  hay trụ pin

1m3

Đá hộc

30 x 30

m3

1,200

xây

Đá dăm  (chèn)

4 x 6

m3

0,056

Vữa xây

lít

420,0

12.25104 Xếp đá hộc 2 đầu mố

1m3

Đá hộc

30 x 30

m3

1,225

(1/4 nón )

xếp

Đá dăm  (chèn)

4 x 6

m3

0,360

Dây thép D4

kg

0,500

12.25105 Xây trụ đỡ ống bằng

1m3

Đá hộc

30 x 30

m3

1,220

đá hộc chèn đá dăm 4x6

xây

Đá dăm  (chèn)

4 x 6

m3

0,056

Vữa xây

lít

420,0

12.25106 Xây gối đỡ đường ống

1m3

Đá hộc

30 x 30

m3

1,220

bằng đá hộc

xây

Đá dăm  (chèn)

4 x 6

m3

0,056

Vữa xây

lít

420,0

12.25107 Xây nút hầm bằng

1m3

Đá hộc

30 x 30

m3

1,200

đá hộc

xây

Đá dăm  (chèn)

4 x 6

m3

0,056

Vữa xây

lít

420,0

12.25108 Xây rãnh đỉnh, dốc nước,

1m3

Đá hộc

30 x 30

m3

1,200

thác nước gân chữ  V trên

xây

Đá dăm  (chèn)

4 x 6

m3

0,060

độ dốc taluy ≥ 40%

Vữa xây

lít

460,0

12.25109 Xếp đá khan mặt bằng,

1m3

Đá hộc

30 x 30

m3

1,200

mái dốc thẳng

xếp

Đá dăm

4 x 6

m3

0,060

12.25110 Xếp đá khan mái dốc

1m3

Đá hộc

30 x 30

m3

1,22

cong

xếp

Đá dăm

4 x 6

m3

0,06

56

Xây các kết cấu bằng đá hộc (tiếp theo)

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số

lượng

12.25111 Xếp đá khan mặt bằng,

1m3

Đá hộc

30 x 30

m3

1,200

mái dốc thẳng, có chít

xếp

Đá dăm

4 x 6

m3

0,060

mạch

Vữa xây

lít

67,00

12.25112 Xếp đá khan mái dốc

1m3

Đá hộc

30 x 30

m3

1,22

cong có chít mạch

xếp

Đá dăm

4 x 6

m3

0,06

Vữa xây

lít

67,00

12.25113 Xếp đá hộc làm kè

1m3

Đá hộc

30 x 30

m3

1,225

đường

xếp

12.25200- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ ĐẼO

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số

lượng

12.25201 Xây đá đẽo sơ

1m3

Đá đẽo sơ

30 x 25 x 10

m3

1,10

xây

Vữa xây

lít

330

12.25202 Xây đá đẽo kỹ

1m3

Đá đẽo kỹ

30 x 25 x 10

m3

1,00

xây

Vữa xây

lít

300

57

12.25300- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ ONG

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số

lượng

12.25311 Xây kết cấu

1m3

Đá ong

40 x 20 x 10

viên

100

xây

Vữa xây

lít

300

12.25321 Xây kết cấu:

1m3

Đá ong

35 x 22 x 15

viên

69

dày < 35cm

xây

Vữa xây

lít

300

12.25322 Xây kết cấu:

1m3

Đá ong

35 x 22 x 15

viên

68

dày ≥ 35cm

xây

Vữa xây

lít

290

12.25400- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ XANH MIẾNG HÌNH ĐA GIÁC

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số

lượng

12.25401 Xây móng bằng đá xanh

1m3

Đá xanh miếng

10x20x30

m3

0,89

miếng hình đa giác

xây

Vữa xây

lít

160

12.25402 Xây tường dày 10cm bằng

1m3

Đá xanh miếng

10x20x30

m3

0,89

đá xanh miếng hình đa giác

xây

Vữa xây

lít

160

12.25403 Xây tường dày 20cm bằng

1m3

Đá xanh miếng

10x20x30

m3

0,89

đá xanh miếng hình đa giác

xây

Vữa xây

lít

160

12.25404 Xây tường dày ≤30cm bằng

1m3

Đá xanh miếng

10x20x30

m3

0,89

đá xanh miếng hình đa giác

xây

Vữa xây

lít

160

12.25405 Xây tường dày >30cm bằng

1m3

Đá xanh miếng

10x20x30

m3

0,85

đá xanh miếng hình đa giác

xây

Vữa xây

lít

190

12.25406 Xây trụ độc lập bằng đá

1m3

Đá xanh miếng

10x20x30

m3

0,85

xanh miếng hình đa giác

xây

Vữa xây

lít

250

58

12.25500- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ CHẺ

Vật liệu cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

Vật liệu

Quy cách

(cm)

Đơn

vị

Số

lượng

12.25511 Xây móng

1m3

Đá chẻ

15x20x25

viên

106

xây

Vữa xây

lít

290

12.25512 Xây tường dày  30cm

1m3

Đá chẻ

15x20x25

viên

107

xây

Vữa xây

lít

300

12.25513 Xây tường dày > 30cm

1m3

Đá chẻ

15x20x25

viên

106

xây

Vữa xây

lít

290

12.25521 Xây tường dày 10cm

1m2

Đá chẻ

10x10x20

viên

45

xây

Vữa xây

lít

14

12.25522 Xây tường dày 20cm

1m2

Đá chẻ

10x10x20

viên

86

xây

Vữa xây

lít

32

12.25523 Xây tường dày  30cm

1m3

Đá chẻ

10x10x20

viên

422

xây

Vữa xây

lít

310

12.25524 Xây tường dày > 30cm

1m3

Đá chẻ

10x10x20

viên

422

xây

Vữa xây

lít

300

12.25531 Xây tường dày 30cm

1m3

Đá chẻ

20x20x25

viên

71

xây

Vữa xây

lít

290

Đá dăm chèn

4 x 6

m3

0,049

12.25532 Xây tường dày > 30cm

1m3

Đá chẻ

20x20x25

viên

70

xây

Vữa xây

lít

280

Đá dăm chèn

4 x 6

m3

0,046

59

12.30000 -  ĐỊNH  MỨC VẬT LIỆU CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

Hướng dẫn áp dụng:

1- Trát tường gạch rỗng thì vữa được tăng lên như sau:

STT

Loại tường

Mức tăng vữa

trát

1

Tường dày ≤ 22cm xây bằng gạch 2 lỗ rỗng

0,4 lít/m2

2

Tường dày ≥ 22cm xây bằng gạch 2 lỗ rỗng

0,7 lít/m2

3

Tường dày ≥ 45cm, xây bằng gạch 2 lỗ rỗng

0,4 lít/m2

4

Tường dày ≤ 11cm bằng gạch 2 lỗ rỗng

không tăng vữa

5

Tường xây bằng gạch 4  6 lỗ rỗng

1,2 lít/m2

2- Trường hợp trần làm bằng cuốn gạch thì vữa trát trần áp dụng định mức vữa trát

tường.

3- Nếu dưới lớp trát, láng granitô có lớp trát lót bằng vữa thì tuỳ theo bề dày lớp lót

do thiết kế quy định mà tính toán số lượng vữa cần thiết.

4- Định mức vật liệu trát gờ chỉ thông thường chỉ tính cho gờ chỉ, nếu gờ nhiều chỉ

thì từ chỉ thứ 2 trở đi, mỗi chỉ thêm 0,5 lít vữa cho 1m gờ.

5- Đối với loại tường đá rửa có màu xám thì thay lượng xi măng trắng bằng xi

măng đen PCB30.

6- Các định mức vật liệu vữa và xi măng của công tác trát, láng, lát, ốp đã bao gồm

cả hao hụt trong khâu thi công.

12.31000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG

12.31100 - Trát tường bằng vữa thông thường (vữa tam hợp hoặc vữa xi măng cát)

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt trát

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.31101 Trát tường dày 1cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

12,00

12.31102 Trát tường dày 1,5cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

17,00

12.31103 Trát tường dày 2cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

23,00

12.31104 Trát tường dày 2,5cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

26,00

60

Định mức vật liệu để trát, láng  (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.31105

Trát vẩy tường chống vang

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

41,00

12.31107

Trát tường Granitô

Vữa trát lót

lít

16

Đá trắng nhỏ

5 ÷ 8mm

kg

16,14

Bột đá

Theo

kg

9,52

Xi măng trắng

thiết kế

kg

7,94

Bột màu

kg

0,11

12.31108

Trát tường đá rửa

Vữa trát lót

M50 dày 1,5cm

lít

16

Đá trắng nhỏ

5 ÷ 8mm

kg

14,66

Xi măng trắng

kg

8,71

Bột đá

kg

8,46

Bột màu

kg

0,05

12.31109

Vữa trát lót

M75 dày 2,2cm

lít

25,00

Trát đá rửa thành ô văng, sê nô,

lan can, diểm chắn nắng

Đá trắng nhỏ

5  8mm

kg

15,84

Xi măng

kg

8,81

Bột đá

kg

8,66

Bột màu

kg

0,070

12.31200 - Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt trát

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.31201

Trát trụ, cột, lam đứng

cầu thang dày 1cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

13,00

12.31202

Trát trụ, cột, lam đứng

cầu thang dày 1,5cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

18,00

12.31203

Trát trụ, cột, lam đứng

cầu thang dày 2cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

25,00

61

12.31300 - Trát xà, dầm, giằng, trần, sênô, mái hắt, lam ngang

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt trát

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.31301

Trát xà, dầm, giằng dày 1,5cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

18,00

12.31302

Trát trần dày 1,5cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

18,00

12.31303 Trát sê nô, mái hắt, lam ngang

dày 1cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

12,00

12.31400 - Trát các kết cấu khác

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.31401

Trát lưới thép 2 mặt

1m2

Lưới thép

m2

2,100

dày 1cm

Đinh

3cm

kg

0,240

Gỗ hồng sắc

3 x 10

m

5,000

Gỗ hồng sắc

3 x 4

m

5,000

Cát mịn

M = 0,7÷1,4

m3

0,050

Vôi cục

kg

9,000

12.31402 Trát phào đơn

1m

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

11,00

12.31403 Trát

gờ

chỉ

thông

thường

1m

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

2,500

12.31500 - Trát tường xây bằng gạch ACC vữa bê tông nhẹ

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.31501 Trát tường dày 0,5 cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

6

12.31502 Trát tường dày 0,7cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

8

12.31503 Trát tường dày 1cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

11

62

12.31600 - Láng bề mặt các kết cấu

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt láng

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.31601 Láng mặt nền, sàn …

- Lớp vữa dày 1cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

13,00

12.31602 Láng mặt nền, sàn …

- Lớp vữa dày 2cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

25,00

12.31603 Láng mặt nền, sàn …

- Lớp vữa dày 3cm

Vữa trát

Theo thiết kế

lít

35,00

12.31604 Đánh màu khi láng trát

Xi măng

PCB 30

kg

0,300

12.31605 Láng Granitô nền, sàn

Đá trắng

kg

11,90

Bột đá

kg

5,600

Bột màu

kg

0,070

Xi măng trắng

kg

5,6

12.31606 Láng Granitô cầu thang

Đá trắng

kg

16,40

Bột đá

kg

9,450

Bột màu

kg

0,104

Xi măng trắng

kg

9,45

12.32000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC LÁT, ỐP

12.32100 - Lát gạch bề mặt các kết cấu

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt lát

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.32101

Lát gạch 6,5x10,5x22

Gạch

6,5x10,5x22

viên

38

Vữa lót và gắn mạch

mác 50

lít

25

Vữa miết mạch

mác 75

lít

2,5

12.32102

Lát gạch 5x10x20

Gạch thẻ

5x10x20

viên

44

Vữa gắn mạch

mác 50

lít

25,00

Vữa miết mạch

mác 75

lít

2,700

63

Định mức vật liệu để lát (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.32103

Lát gạch vỉ

Gạch vỉ

m2

1,0

Vữa lót

mác 50

lít

15,50

Xi măng

PCB 30

kg

0,842

Xi măng trắng

kg

1,980

12.32111

Lát gạch tiết diện

Gạch lát

m2

1,0

≤0,023m2

Vữa lót

mác 50

lít

25,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,842

Xi măng trắng

kg

0,238

12.32112

Lát gạch tiết diện

Gạch lát

m2

1,0

≤0,04m2

Vữa lót

mác 50

lít

25,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,842

Xi măng trắng

kg

0,198

12.32113

Lát gạch tiết diện

Gạch lát

m2

1,0

≤0,06m2

Vữa lót

mác 50

lít

25,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,842

Xi măng trắng

kg

0,178

12.32114

Lát gạch tiết diện

Gạch lát

m2

1,0

≤0,09m2

Vữa lót

mác 50

lít

25,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,792

Xi măng trắng

kg

0,158

12.32115

Lát gạch tiết diện

Gạch lát

m2

1,0

≤0,16m2

Vữa lót

mác 50

lít

25,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,792

Xi măng trắng

kg

0,119

12.32116

Lát gạch tiết diện

Gạch lát

m2

1,0

≤0,25m2

Vữa lót

mác 50

lít

25,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,743

Xi măng trắng

kg

0,099

12.32117

Lát gạch tiết diện

Gạch lát

m2

1,0

≤0,27m2

Vữa lót

mác 50

lít

25,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,693

Xi măng trắng

kg

0,099

64

Định mức vật liệu để lát (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.32118

Lát gạch tiết diện

Gạch lát

m2

1,0

≤0,36m2

Vữa lót

mác 50

lít

25,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,644

Xi măng trắng

kg

0,099

12.32119

Lát gạch tiết diện

Gạch lát

m2

1,0

≤0,54m2

Vữa lót

mác 50

lít

25,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,594

Xi măng trắng

kg

0,099

12.32121

Lát bậc tam cấp,

Gạch lát

m2

1,000

bậc cầu thang

Vữa lót

mác 50

lít

25,00

Xi măng trắng

kg

0,149

12.32122

Lát gạch chống nóng

Gạch 4 lỗ

22 x 10,5 x 15

viên

39,00

22 x 10,5 x 15 (4 lỗ)

Vữa miết mạch

mác 75

lít

7,500

Vữa lót

mác 50

lít

25,50

12.32123

Lát gạch chống nóng

Gạch 6 lỗ

22 x 15 x 10,5

viên

28,00

22 x 15 x 10,5 (6 lỗ)

Vữa miết mạch

mác 75

lít

5,000

Vữa lót

mác 50

lít

25,50

12.32124

Lát gạch chống nóng

Gạch 10 lỗ

22 x 22 x 10,5

viên

20,00

22 x 22 x 10,5 (10 lỗ)

Vữa miết mạch

mác 75

lít

5,500

Vữa lót

mác 50

lít

25,5

12.32125

Lát gạch lá dừa

Gạch lá dừa

m2

1,0

Vữa lót

mác 50

lít

25

Vữa miết mạch

mác 75

lít

3

12.32126

Lát gạch xi măng tự chèn

Gạch tự chèn

dày 3,5cm

m2

1,0

dày 3,5cm

12.32127

Lát gạch xi măng tự chèn

Gạch tự chèn

dày 5,5cm

m2

1,0

dày 5,5cm

65

Định mức vật liệu để lát (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.32131

Lát gạch đất nung

Gạch đất nung

m2

1,0

tiết diện gạch ≤0,09m2

Vữa lót

mác 50

lít

26

Xi măng

PCB 30

kg

1,980

12.32132

Lát gạch đất nung

Gạch đất nung

m2

1,0

tiết diện gạch ≤0,122m2

Vữa lót

mác 50

lít

26,00

Xi măng

PCB 30

kg

1,733

12.32133

Lát gạch đất nung

Gạch đất nung

m2

1,0

tiết diện gạch ≤0,16m2

Vữa lót

mác 50

lít

26,00

Xi măng

PCB 30

kg

1,485

66

12.32200 - Lát đá bề mặt các kết cấu

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt lát

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.32201

Lát đá xẻ 20 x 20cm

Đá xẻ

20 x 20

m2

1,000

Vữa lót

mác 75

lít

25

Xi măng trắng

kg

0,490

12.32202

Lát đá xẻ 30 x 30cm

Đá

30 x 30

m2

1,000

Vữa lót

mác 75

lít

25

Xi măng trắng

kg

0,340

12.32203

Lát đá xẻ 40 x 40cm

Đá

40 x 40

m2

1,000

Vữa lót

mác 75

lít

25

Xi măng trắng

kg

0,240

12.32204

Lát đá cẩm thạch, đá hoa

Đá

m2

1,000

cương, tiết diện các loại

Vữa lót

mác 75

lít

25

Xi măng trắng

kg

0,500

12.32205

Lát đá tự nhiên bậc tam

Đá tự nhiên

m2

1,000

cấp, cầu thang, mặt bệ

Vữa lót

mác 75

lít

25,00

các loại

Xi măng trắng

kg

0,150

12.32300 - Lát bề mặt các kết cấu bằng vật liệu cách nhiệt

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt lát

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.32301 Lát bằng vật liệu cách

Siroport

tấm

m3

0,055

nhiệt dày 5cm

Nhựa bi tum

Số 4

kg

3,864

Củi đun

kg

3,864

12.32302 Lát bằng vật liệu cách

Siroport

tấm

m3

0,132

nhiệt dày 12cm

Nhựa bi tum

Số 4

kg

5,713

Củi đun

kg

5,713

67

12.32400 - Ốp gạch lên bề mặt các kết cấu

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt ốp

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.32401

Ốp tường, trụ, cột, tiết diện

gach ≤0,05m2

Gạch

m2

1,0

Vữa

mác 75

lít

13,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,644

Xi măng trắng

kg

0,168

12.32402

Ốp tường, trụ, cột tiết diện

gạch ≤ 0,06m2

Gạch

m2

1,0

Vữa

mác 75

lít

13,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,693

Xi măng trắng

kg

0,158

12.32403 Ốp tường, trụ, cột tiết diện

gạch ≤ 0,09m2

Gạch

m2

1,0

Vữa

mác 75

lít

13,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,743

Xi măng trắng

kg

0,149

12.32404 Ốp tường, trụ, cột tiết diện

gạch ≤ 0,16m2

Gạch

m2

1,0

Vữa

mác 75

lít

13,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,792

Xi măng trắng

kg

0,139

12.32405 Ốp tường, trụ, cột tiết diện

gạch ≤ 0,25m2

Gạch

m2

1,0

Vữa

mác 75

lít

13,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,842

Xi măng trắng

kg

0,119

12.32406 Ốp tường, trụ, cột tiết diện

gạch ≤ 0,36m2

Gạch

m2

1,0

Vữa

mác 75

lít

13,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,891

Xi măng trắng

kg

0,119

68

Định mức vật liệu để ốp (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.32407 Ốp tường, trụ, cột tiết diện

Gạch

m2

1,0

gạch ≤ 0,40m2

Vữa

mác 75

lít

13,00

Xi măng

PCB 30

kg

0,990

Xi măng trắng

kg

0,119

12.32408 Ốp tường, trụ, cột tiết diện

Gạch

m2

1,0

gạch ≤ 0,54m2

Vữa

mác 75

lít

13,00

Xi măng

PCB 30

kg

1,139

Xi măng trắng

kg

0,129

12.32411 Ốp tường, trụ, cột  bằng

Gạch

6 x 20

viên

83,00

gạch đất sét nung, gạch

Vữa

mác 75

lít

15,50

xi măng 6 x 20cm

Xi măng

PCB 30

kg

0,594

Xi măng trắng

kg

0,340

12.32412 Ốp tường bằng gạch gốm

Gạch

3 x 10

viên

331,0

tráng men 3 x 10cm

Vữa

mác 75

lít

15,50

Xi măng

PCB 30

kg

0,594

Xi măng trắng

kg

0,490

12.32413 Ốp trụ bằng gạch gốm

Gạch

3 x 10

viên

361,0

tráng men 3 x 10cm

Vữa

mác 75

lít

15,50

Xi măng

PCB 30

kg

0,594

Xi măng trắng

kg

0,490

12.32414 Ốp gạch vỉ vào các kết cấu

Gạch vỉ

vỉ

m2

1,000

Vữa

mác 75

lít

15,50

Xi măng trắng

kg

1,980

12.32415 Ốp tường bằng gạch đa

Gạch đa giác

30 x 30

bản

11,11

giác các màu ghép từng

Vữa

mác 75

lít

15,50

bản 30 x 30cm

Xi măng

PCB 30

kg

0,743

Xi măng trắng

kg

2,500

69

Định mức vật liệu để ốp (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.32416 Ốp chân tường bằng gạch

Gạch

20 x 10

viên

50,00

ximăng 20 x 10cm

Vữa

mác 50

lít

17,00

Xi măng trắng

kg

0,120

12.32421 Ốp chân tường, viền tường,

Gạch

m2

1,0

viền trụ, cột bằng gạch

Xi măng

PCB 30

kg

2,475

tiết diện ≤0,036m2

Xi măng trắng

kg

0,120

12.32422 Ốp chân tường, viền tường,

Gạch

m2

1,0

viền trụ, cột bằng gạch

Xi măng

PCB 30

kg

2,475

tiết diện ≤0,048m2

Xi măng trắng

kg

0,120

12.32423 Ốp chân tường, viền tường,

Gạch

m2

1,0

viền trụ, cột bằng gạch

Xi măng

PCB 30

kg

2,475

tiết diện ≤0,06m2

Xi măng trắng

kg

0,120

12.32424 Ốp chân tường, viền tường,

Gạch

m2

1,0

viền trụ, cột bằng gạch

Xi măng

PCB 30

kg

2,475

tiết diện ≤0,023m2

Xi măng trắng

kg

0,120

12.32425 Ốp chân tường, viền tường,

Gạch

m2

1,0

viền trụ, cột bằng gạch

Xi măng

PCB 30

kg

2,475

tiết diện ≤0,045m2

Xi măng trắng

kg

0,120

12.32426 Ốp chân tường, viền tường,

Gạch

m2

1,0

viền trụ, cột bằng gạch

Xi măng

PCB 30

kg

2,475

tiết diện ≤0,08m2

Xi măng trắng

kg

0,120

12.32427 Ốp chân tường, viền tường,

Gạch

m2

1,0

viền trụ, cột bằng gạch

Xi măng

PCB 30

kg

2,475

tiết diện ≤0,075m2

Xi măng trắng

kg

0,120

12.32431 Dán gạch vỉ

Gạch vỉ

m2

m2

1,000

Keo dán

kg

0,500

Xi măng trắng

kg

2,000

70

12.32500 - Ốp đá bề mặt các kết cấu

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt ốp

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.32501 Ốp đá cẩm thạch, hoa cương

Đá

m2

1,0

vào tường, tiết diện đá

≤0,16m2

Vữa xi măng

mác 75

lít

35

Xi măng trắng

kg

0,35

Móc sắt

d4, L=10cm

cái

24

12.32501 Ốp đá cẩm thạch, hoa cương

Đá

m2

1,0

vào tường, tiết diện đá

≤0,25m2

Vữa xi măng

mác 75

lít

35

Xi măng trắng

kg

0,35

Móc sắt

d4, L=10cm

cái

16

12.32503 Ốp đá cẩm thạch, hoa cương

Đá

m2

1,0

vào tường, tiết diện đá

>0,25m2

Vữa xi măng

mác 75

lít

35

Xi măng trắng

kg

0,25

Móc sắt

d4, L=10cm

cái

8

12.32600 - Ốp, dán bề mặt các kết cấu bằng các loại vật liệu khác

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt ốp, dán

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.32601

Dán Foocmica dạng tấm

Foocmica

m2

1,000

Keo dán

kg

0,150

12.32602

Ốp Simili + mút vào cấu

Simili

m2

1,1

kiện gỗ

Mút

Dày 3 ÷ 5cm

m2

1,0

12.32603

Dán giấy trang trí vào

Giấy

m2

1,000

tường, cột, trần gỗ …

Keo dán

kg

0,100

12.32604

Dán giấy trang trí vào

Giấy

m2

1,000

tường, cột, trần  …

Keo dán

kg

0,180

12.32605

Dán Foocmica dạng chỉ

Foocmica

m2

0,03

rộng ≤ 3cm

Keo dán

kg

0,0054

71

12.33000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC LÀM SÀN, TRẦN, VÁCH NGĂN,

LỢP MÁI, XÂY BỜ NÓC, BỜ CHẢY

12.33100 - Định mức vật liệu công tác làm sàn

Đơn vị tính :  1m2

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.33101 Làm sàn gạch bộng dày

Gạch

33 x 25 x 12

viên

13,00

17cm, gạch 33 x 25x12cm

Xi măng

PCB 30

kg

24,50

Cát vàng

m3

0,031

Đá dăm

1 x 2

m3

0,054

Cốt thép

thiết kế

kg

10,00

12.33102 Làm sàn gạch bộng dày

Gạch

33 x 25 x 12

viên

13,00

20cm, gạch 33 x 25 x 15cm

Xi măng

PCB 30

kg

30,10

Cát vàng

m3

0,038

Đá dăm

1 x 2

m3

0,066

Cốt thép

thiết kế

kg

12,00

12.33103 Làm sàn gạch bộng dày

Gạch

40 x 25 x 15

viên

11,00

20cm, gạch 40 x 25 x 15cm

Xi măng

PCB 30

kg

30,10

Cát vàng

m3

0,038

Đá dăm

1 x 2

m3

0,066

Cốt thép

thiết kế

kg

12,00

12.33104 Làm sàn gạch bộng dày

Gạch

40 x 20 x 20

viên

13,50

25cm, gạch 40 x 20 x 20cm

Xi măng

PCB 30

kg

34,30

Cát vàng

m3

0,043

Đá dăm

1 x 2

m3

0,075

Cốt thép

thiết kế

kg

14,50

12.33105 Làm mặt sàn gỗ dày 2cm

Gỗ xẻ

m3

0,021

Đinh

3cm

kg

0,150

72

Định mức vật liệu công tác làm sàn (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.33106 Làm mặt sàn gỗ dày 3cm

Gỗ xẻ

m3

0,032

Đinh

4cm

kg

0,150

12.33107 Làm khung gỗ dầm sàn

Gỗ xẻ

m3

1,020

chiều cao dầm = 10cm

Đinh

b/q 5cm

kg

3,000

12.33200 - Định mức vật liệu công tác làm trần

Đơn vị tính :  1m2

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.33201

Làm trần bằng gỗ dán, ván ép

Gỗ dán, ván ép

m2

1,050

Gỗ xẻ

m3

0,02

Đinh

3cm

kg

0,15

12.33202

Làm trần bằng tấm cách âm

Tấm cách âm

30 x 60cm

tấm

5,6

Vít (đinh)

3cm

kg

0,038

12.33203

Làm trần bằng tấm phíp

Phíp phẳng

m2

1,05

phẳng

Nẹp gỗ

1 x 3cm

m3

0,0012

Đinh

3cm

kg

0,025

12.33204

Làm trần gỗ dán có tấm cách

Gỗ dán

m2

1,050

âm hoặc tấm cách nhiệt

Nẹp gỗ

1 x 3cm

m3

0,02

Đinh

3cm

kg

0,18

Tấm cách âm

hoặc tấm

cách nhiệt

m2

1,05

Keo dán

kg

0,30

73

Định mức vật liệu công tác làm trần (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.33205

Làm trần ván ép chia ô nhỏ

Ván ép

m2

1,0500

có gioăng chìm hoặc nẹp nổi

Gỗ xẻ

1 x 3cm

m3

0,0200

trang trí

Đinh các loại

kg

0,2000

12.33211

Làm trần phẳng bằng tấm

Thép mạ kẽm

U25

m

1,066

thạch cao

Thép mạ kẽm

C14

m

2,261

Thép mạ kẽm

V20x22

m

0,355

Tấm thạch cao 9mm

m2

1

Tiren + Ecu 6

bộ

1,07

12.33212

Làm trần giật cấp bằng tấm

Thép mạ kẽm

U25

m

1,145

thạch cao

Thép mạ kẽm

C14

m

2,51

Tấm thạch cao 9mm

m2

1

Tiren + Ecu 6

bộ

1,17

74

12.33300 - Định mức vật liệu công tác làm vách ngăn

Đơn vị tính :  1m2

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.33301

Làm vách ngăn bằng ván ép

Gỗ xẻ

m3

0,0018

Ván ép

m2

1,0500

Đinh

3cm

kg

0,1500

12.33302

Làm vách ngăn bằng gỗ ván

Gỗ xẻ

m3

0,0156

ghép khít dày 1,5cm

Đinh

3cm

kg

0,1500

12.33303

Làm vách ngăn bằng gỗ ván

Gỗ xẻ

m3

0,0180

chồng mí dày 1,5cm

Đinh

3cm

kg

0,1500

12.33204

Làm vách kính khung gỗ

Gỗ

m3

0,0160

Kính

m2

0,7100

Vữa

lít

2,5000

12.33305

Làm vách kính khung sắt

Sắt hình

L35 x 10 x 2

kg

9,7600

Sắt dẹt

kg

0,7600

Kính

m2

0,8000

Gioăng cao su

m

4,0000

Que hàn

kg

0,4000

12.33306

Làm khung gỗ để đóng lưới,

Gỗ xẻ

m3

1,0200

vách ngăn

Đinh

3cm

kg

3,0000

12.33307

Đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ

Gỗ xẻ

m3

0,0090

kích thước lỗ 5 x 5cm

Đinh

3cm

kg

0,2000

12.33308

Đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ

Gỗ xẻ

m3

0,0060

kích thước lỗ 10 x 10cm

Đinh

3cm

kg

0,2000

75

12.33400 - Định mức vật liệu dùng để lợp mái

Hướng dẫn áp dụng:

Lợp mái bằng ngói phải đảm bảo kỹ thuật: Ngói phải buộc vào litô bằng dây thép 1

mm, mức độ ít nhất là 3 viên ngói phải buộc 1 viên.

Lợp mái bằng tôn múi: Khi lợp hàng tôn trên phải phủ lên hàng tôn dưới ít nhất  là

15 cm và mép 2 lá giáp nhau phải phủ lên nhau ít nhất là 1 múi. Trên sống chỗ các giáp

nối phải có móc để móc chặt với xà gồ, mỗi lá tôn phải có ít nhất 4 lỗ trên sống mũi để bắt

móc.

Đơn vị tính :  100m2

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.33401

Lợp mái bằng ngói 13 viên/m2  Litô

3 x 3cm

m

320

Đinh

6cm

kg

3

Dây thép

1mm

kg

2,5

Ngói

13 viên/m2

viên

1300

Ngói bò

viên

27

Gạch chỉ

viên

61

Vữa xi măng

lít

230

12.33402

Lợp mái bằng ngói 22 viên/m2  Litô

3 x 3cm

m

450

Đinh

6cm

kg

5

Dây thép

1mm

kg

2,5

Ngói

22 viên/m2

viên

2200

Ngói bò

viên

27

Gạch chỉ

viên

61

Vữa xi măng

lít

230

12.33403

Lợp mái bằng mái ngói

Litô

3 x 3cm

m

790

75 viên/m2

Đinh

6cm

kg

7

Ngói

75 viên/m2

viên

7500

Ngói bò

viên

27

Gạch chỉ

viên

61

Vữa xi măng

lít

230

76

Định mức vật liệu dùng để lợp mái (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.33404

Lợp mái bằng ngói âm dương

Litô

3 x 3cm

m

850

Đinh

6cm

kg

7

Ngói

viên

8000

Ngói bò

viên

27

Gạch chỉ

viên

61

Vữa xi măng

lít

230

12.33405

Lợp mái bằng tấm nhựa

Tấm nhựa

0,72 x 2,6

m2

130

lượn sóng

Đinh vít

cái

300

12.33406

Lợp mái bằng tôn múi dài

Tôn múi

Dài ≤ 2m

m2

127

≤ 2m

Đinh vít

cái

320

12.33407

Lợp mái bằng tôn có chiều

Tôn múi

Dài bất kỳ

m2

118

dài bất kỳ

Đinh vít

cái

450

12.33408

Dán ngói mũi hài trên mái

Ngói mũi hài

75 viên/m2

viên

7500

bê tông

Vữa

lít

2500

12.33409

Dán ngói 22viên/m2 trên

Ngói

22 viên/m2

viên

2200

mái nghiêng bê tông

Vữa

lít

2500

12.33410

Đóng diềm mái bằng gỗ

Gỗ xẻ

m3

2,1

dày 2cm

Đinh

b/q 3cm

kg

10

12.33411

Đóng diềm mái bằng gỗ

Gỗ xẻ

m3

3,2

dày 3cm

Đinh

b/q 5cm

kg

10

77

12.33500 - Định mức vật liệu dùng để xây bờ nóc, bờ chảy

Đơn vị tính :  1m

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.33501

Xây bờ nóc bằng gạch đất sét

Gạch

6,5x10x22

viên

26,00

nung kể cả trát

Vữa

lít

30,00

12.33502

Xây bờ nóc bằng ngói bò 33cm

Ngói bò

33cm

viên

3,300

Vữa

lít

7,000

12.33503

Xây bờ nóc bằng ngói bò 45cm

Ngói bò

45cm

viên

2,800

Vữa

lít

7,000

12.33504

Xây bờ góc bằng gạch đất sét

Gạch

6,5x10x22

viên

5,000

nung kể cả trát

Vữa

lít

15,00

12.33505

Xây bờ chảy bằng gạch đất sét

Gạch

6,5x10x22

viên

13,50

nung

Vữa

lít

20,00

12.33506

Sắp nóc hay con lượn xây

Gạch

4x8x19

viên

5,000

gạch kể cả trát rộng 5cm

Vữa

lít

4,700

12.33507

Sắp nóc hay con lượn xây

Gạch

4x8x19

viên

11,00

gạch kể cả trát rộng 10cm

Vữa

lít

7,700

12.34000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC QUÉT VÔI , SƠN, BẢ

12.34100 - Định mức vật liệu công tác quét vôi

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt quét vôi

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.34101

Quét vôi tường 3 nước:

Bột màu

Theo

kg

0,020

1 nước vôi trắng

Vôi cục

thiết kế

kg

0,294

2 nước vôi màu

Phèn chua

kg

0,006

12.34102

Quét vôi tường 3 nước vôi

Vôi cục

kg

0,309

trắng

Phèn chua

kg

0,006

12.34103

Quét 2 nước xi măng vào

Xi măng

kg

1,120

tường, cột, dầm

78

12.34200 - Định mức vật liệu công tác bả

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt bả

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại

vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.34201

Bả bằng bột bả vào tường

Bột bả

kg

0,651

(1 lớp bả)

Giấy ráp

21 x 31cm

m2

0,020

12.34202

Bả bằng bột bả vào cột, dầm,

Bột bả

kg

0,651

trần (1 lớp bả)

Giấy ráp

21 x 31cm

m2

0,020

79

12.34300 - 12.34600 - Định mức vật liệu dùng để quét (lăn) sơn

Hướng dẫn áp dụng:

1/ Số lượng sơn ghi trong định mức đã tính với trọng lượng pha chế sẵn, không kể

trọng lượng thùng.

2/ Khi sơn cửa gỗ thì dùng định mức sơn gỗ, đồng thời được tính thêm một nửa tờ

giấy ráp cho 1m2 sơn (khổ giấy ráp 21x31cm).

Diện tích  khuôn cửa gỗ được tính riêng.

Sơn loại cửa kính: 1m2 cửa một mặt được tính 0,4 m2 sơn.

Sơn loại cửa chớp: 1m2 cửa một mặt được tính 1,5 m2 sơn.

Sơn loại cửa panô: 1m2 cửa một mặt được tính 1,1 m2 sơn.

Quy định này được áp dụng chung cho các loại cửa sắt tương tự.

12.34300 - Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt sơn

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.34310

Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã

bả bằng sơn các loại

12.34311

1 nước lót, 1 nước phủ

Sơn lót nội thất

lít

0,120

Sơn phủ nội thất

lít

0,102

12.34312

1 nước lót, 2 nước phủ

Sơn lót nội thất

lít

0,120

Sơn phủ nội thất

lít

0,198

12.34320

Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã

bả bằng sơn các loại

12.34321

1 nước lót, 1 nước phủ

Sơn lót ngoại thất

lít

0,117

Sơn phủ ngoại thất

lít

0,096

12.34322

1 nước lót, 2 nước phủ

Sơn lót ngoại thất

lít

0,117

Sơn phủ ngoại thất

lít

0,185

12.34330

Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

không bả bằng sơn các loại

12.34331

1 nước lót, 1 nước phủ

Sơn lót nội thất

lít

0,152

Sơn phủ nội thất

lít

0,125

80

Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.34332

1 nước lót, 2 nước phủ

Sơn lót nội thất

lít

0,152

Sơn phủ nội thất

lít

0,242

12.34340

Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà

không bả bằng sơn các loại

12.34341

1 nước lót, 1 nước phủ

Sơn lót ngoại thất

lít

0,147

Sơn phủ ngoại thất

lít

0,117

12.34342

1 nước lót, 2 nước phủ

Sơn lót ngoại thất

lít

0,147

Sơn phủ ngoại thất

lít

0,232

12.34350

Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn

các loại

12.34351

1 nước lót, 1 nước phủ

Sơn lót

lít

0,153

Sơn phủ

lít

0,158

12.34352

1 nước lót, 2 nước phủ

Sơn lót

lít

0,153

Sơn phủ

lít

0,316

12.34400 - Định mức vật liệu sơn bề mặt gỗ

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt sơn

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

Sơn kết cấu gỗ bằng sơn các loại

12.34411

1 nước lót, 1 nước phủ

Sơn lót

lít

0,106

Sơn phủ

lít

0,073

12.34412

1 nước lót, 2 nước phủ

Sơn lót

lít

0,106

Sơn phủ

lít

0,142

81

12.34500 - Định mức vật liệu dùng để sơn bề mặt kim loại

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt sơn

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu - quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

Sơn sắt thép bằng sơn các loại

12.34511

1 nước lót, 1 nước phủ

Sơn lót

lít

0,111

Sơn phủ

lít

0,107

12.34512

1 nước lót, 2 nước phủ

Sơn lót

lít

0,111

Sơn phủ

lít

0,206

12.34600 - Định mức vật liệu công tác sơn khác

Đơn vị tính :  1m2 bề mặt sơn

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu – quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

12.34610

Sơn kẻ phân tuyến đường

Sơn

kg

0,57

82

Chương III

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC LÀM GIÀN GIÁO

13.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIÀN GIÁO TRE

Hướng dẫn áp dụng:

1/ Định mức vật liệu làm giàn giáo

a- Giàn giáo tre (bao gồm cả cầu thang lên xuống) chỉ được dùng khi xây tường, xây

trụ các loại nhà mà mỗi tầng có độ cao trên 4m hay tường thu hồi nhà mái dốc cao trên

4m.

Chiều cao của kết cấu là cao độ so với độ cao  0.00 của công trình

Khối lượng tường được tính để bắc giàn giáo xây quy định như sau:

+ Tường thu hồi nhà mái dốc tính từ khối lượng tường từ mặt nền hay mặt sàn trên

cùng lên đến đỉnh nóc (đỉnh cao nhất của bức tường).

+ Tường của nhà cao trên 4m, tầng nào được bắc giàn giáo thì tính khối lượng

tường riêng của tầng ấy.

b- Xây tường các loại nhà mà mỗi tầng có độ cao từ 4m trở xuống thì phải dùng giàn

giáo công cụ để xây.

c- Định mức vật liệu làm giàn giáo cho 1m3 xây đã kể đến tỷ lệ cửa trong các bức tường.

Định mức vật liệu làm giàn giáo xây tường 45cm trở lên đã tính với điều kiện bắc giáo 2 mặt.

d- Tre làm giàn giáo xây tường, làm cầu vượt đường dây thông tin phải sử dụng luân

chuyển 3 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ

giàn giáo được tính thêm 1 lần luân chuyển.

Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật thi công phải kéo dài thời gian sử dụng thì nếu để trên

6 tháng được tính 2 lần luân chuyển, trên 12 tháng được tính 3 lần luân chuyển,... kể từ

ngày dùng giàn giáo để xây .

Trường hợp dùng các loại cây chống khác thay tre thì chọn quy cách tương tự như quy

định đối với tre. Nếu dùng gỗ thì phải luân chuyển 7 lần, từ lần thứ hai mỗi lần được bù

hao hụt 10% so với lần đầu.

Ván lót phải sử dụng luân chuyển 7 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt

15% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính một lần luân chuyển của ván lót.

Dây buộc không sử dụng luân chuyển. Khi sử dụng đinh thay dây thì cứ 1m dây được

thay bằng 0,02kg đinh.

Số lượng vật liệu làm giàn giáo tính vào đơn giá 1m3 xây (gồm luân chuyển và bù hao

hụt) bằng số lượng trong định mức nhân với hệ số luân chuyển ghi trong bảng số hệ số luân

chuyển trong mục III chương I- phần thứ nhất của tập định mức này.

83

2/ Định mức vật liệu làm giàn giáo để trát, giàn giáo để đóng cọc, đóng cừ

a- Giàn giáo tre (bao gồm cả cầu thang lên xuống) chỉ được dùng để trát trần, trát

tường nhà mà mỗi tầng nhà có độ cao từ nền đến mặt trên của sàn hoặc mặt trên của sàn

này với mặt trên của sàn kia có độ cao trên 4,5m; hay đối với công tác đóng cọc mà chiều

cao đóng cọc, ván cừ  >4m; hoặc là trát các loại kết cấu nói trên với điều kiện kết cấu trát

đó không có giàn giáo xây hoặc điều kiện kỹ thuật thi công không thể dùng các loại công

cụ cải tiến như giáo ngoàm, quang treo, giáo, ghế,...

b- Diện tích tường, ván cừ để tính giàn giáo quy định như sau:

- Mặt tường hay trần nào được bắc giàn giáo trát thì diện tích tường, trần để tính định

mức vật liệu làm giàn giáo là toàn bộ diện tích mặt đó.

- Riêng mặt ngoài tường chu vi nếu được bắc giàn giáo trát thì diện tích tường để

tính định mức vật liệu làm giàn giáo là toàn bộ diện tích trát từ mặt nền lên đến nóc.

- Diện tích ván cừ tính một mặt và theo chiều dài của ván cừ.

c- Trường hợp không được làm giàn giáo tre thì khi trát tường, trần, mái được dùng

giàn giáo công cụ như giáo ngoàm, quang treo, giáo ghế, thang ...

d- Định mức vật liệu làm giàn giáo cho 1m2 trát đã kể đến tỷ lệ cửa trong các bức

tường.

e- Tre làm giàn giáo phải sử dụng luân chuyển 10 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được

bù hao hụt 10% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính 1 lần luân chuyển. Trường

hợp do yêu cầu kỹ thuật thi công phải kéo dài thời gian sử dụng thì nếu để trên 2 tháng

được tính 2 lần luân chuyển, trên 4 tháng được tính 3 lần luân chuyển,...

Ván lót phải sử dụng luân chuyển 20 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt

15% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính 1 lần luân chuyển của ván lót. Cặp

định hướng, gông cọc cừ luân chuyển 15 lần, không bù hao hụt.

Dây buộc không phải tính luân chuyển.

Muốn có số lượng vật liệu làm giàn giáo để tính vào đơn giá 1m2 trát (kể đến luân

chuyển và bù hao hụt) thì lấy số lượng vật liệu trong bảng định mức nhân với hệ số luân

chuyển ghi trong mục III chương I- phần thứ nhất của tập định mức này.

84

13.11000  - Định mức vật liệu làm  giàn  giáo tre trong công tác xây tường và kết cấu

tương tự khác

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn

vị tính

Loại vật liệu

Đơn vị

Số

lượng

13.11001 Giàn giáo xây tường dày 11cm

1m2

Tre 8cm, dài 6m

cây

1,0000

hoặc các kết cấu tương tự khác

xây

Gỗ ván lót 4cm

m3

0,0082

Dây buộc

m

6,0000

13.11002 Giàn giáo xây tường dày 22cm

1m3

Tre 8cm, dài 6m

cây

4,5000

hoặc các kết cấu tương tự khác

xây

Gỗ ván lót 4cm

m3

0,0378

Dây buộc

m

6,0000

13.11003 Giàn giáo xây tường dày 33cm

1m3

Tre 8cm, dài 6m

cây

3,0000

hoặc các kết cấu tương tự khác

xây

Gỗ ván lót 4cm

m3

0,0250

Dây buộc

m

19,000

13.11004 Giàn giáo xây tường tường dày

1m3

Tre 8cm, dài 6m

cây

4,4000

45  60cm hoặc các kết cấu

xây

Gỗ ván lót 4cm

m3

0,0370

tương tự khác

Dây buộc

m

27,000

13.11005 Giàn giáo xây tường tường dày

1m3

Tre 8cm, dài 6m

cây

3,1428

60  80cm hoặc các kết cấu

xây

Gỗ ván lót 4cm

m3

0,0342

tương tự khác

Dây buộc

m

19,000

13.11006 Giàn giáo xây tường tường dày

1m3

Tre 8cm, dài 6m

cây

2,4400

80  100cm hoặc các kết cấu

xây

Gỗ ván lót 4cm

m3

0,0260

tương tự khác

Dây buộc

m

6,0000

13.11007 Giàn giáo xây tường tường dày

1m3

Tre 8cm, dài 6m

cây

1,8330

100  150cm hoặc các kết cấu

xây

Gỗ ván lót 4cm

m3

0,0200

tương tự khác

Dây buộc

m

4,5000

13.11008 Giàn giáo xây tường tường dày

1m3

Tre 8cm, dài 6m

cây

1,2220

150  200cm hoặc các kết cấu

xây

Gỗ ván lót 4cm

m3

0,0130

tương tự khác

Dây buộc

m

3,0000

13.11009 Giàn giáo xây tường tường dày

1m3

Tre 8cm, dài 6m

cây

1,1000

> 200cm hoặc các kết cấu

xây

Gỗ ván lót 4cm

m3

0,0120

tương tự khác

Dây buộc

m

3,0000

85

Định mức vật liệu làm  giàn  giáo tre (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại vật liệu

Đơn vị

Số

lượng

13.11010 Cột xây vòm :

1m3

Gỗ ván, ly tô dày 3cm

m3

0,1500

Đỉnh vòm dày ≤ 22cm

xây

Gỗ vành chống

m3

0,2050

Khẩu độ ≤ 100cm

Đinh bình quân 6cm

kg

0,3500

Đinh đỉa 10

cái

25,000

13.11011 Cột xây vòm :

1m3

Gỗ ván, ly tô dày 3cm

m3

0,0860

Đỉnh vòm dày >22cm

xây

Gỗ vành chống

m3

0,1750

khẩu độ >100cm

Đinh bình quân 6cm

kg

0,3140

Đinh đỉa 10

cái

15,000

13.12000 - Định mức vật liệu làm giàn giáo trát, giàn giáo đóng cọc cừ

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại vật liệu

Đơn vịSố lượng

13.12001

Giàn giáo trát tường

1m2

Tre 8cm, dài 6m

cây

0,750

trát

Gỗ ván lót 4cm

m3

0,007

Dây buộc

m

3,500

13.12002

Giàn giáo trát trần, mái

1m2

Tre 8cm, dài 6m

cây

1,010

trát

Gỗ ván lót 4cm

m3

0,010

Dây buộc

m

4,500

13.12003

Nếu tường cao hơn 4,5m thì cứ

1m2

Tre 8cm, dài 6m

cây

0,140

tăng 1,0m được tính thêm

trát

Dây buộc

m

1,000

13.12004

Giàn giáo đóng cọc, cừ

1m cừ Tre 8cm, dài 6m

cây

5,000

hoặc

1m

Gỗ ván lót 4cm

m3

0,052

móng

cọc

Dây buộc

m

8,000

13.12005

Cặp định hướng, gông, cọc, cừ

1m cừ

hoặc

1m

móng

cọc

Gỗ hộp

m3

0,030

86

Chương IV

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC

GIA CÔNG  KẾT CẤU GỖ

Hướng dẫn áp dụng:

- Định mức sử dụng vật liệu gỗ và các vật liệu khác để gia công các loại kết cấu gỗ

được xác định theo thiết kế. Trường hợp chưa có thiết kế điển hình thì căn cứ vào thiết kế

cụ thể và tỷ lệ hao phí khi gia công để xác định.

- Trong các định mức chưa bao gồm hao phí khi gia công.

- Tỷ lệ hao hụt khi gia công các loại cửa và kết cấu gỗ quy định như sau:

+ Gỗ làm xà gồ, con sơn, dầm trần, khuôn cửa:

10%

+ Gỗ làm cầu phong, li tô, sàn gỗ:

5%

+ Gỗ làm vì kèo:

12%

+ Gỗ làm cửa các loại:

15%

Tỷ lệ trên được tính so với khối lượng gỗ hộp cấu tạo nên kết cấu theo thiết kế

14.00000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG  VÌ KÈO, GIẰNG VÌ KÈO VÀ CÁC

KẾT CẤU GỖ KHÁC

14.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG  VÌ KÈO

14.11000 - Vì kèo gỗ mái ngói

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Khẩu độ vì kèo (m)

Mã hiệu

Loại vật liệu, quy cách

Đơn vị

≤6,9

≤8,1

≤9,0

>9

14.110

Gỗ

m3

1

1

1

1

Bu lông M16x330

cái

82,09

70,65

77,61

49,75

Đinh đỉa 6x120

cái

42,08

57,43

48,51

29,7

Đinh mũ

kg

1,49

0,99

1,13

0,59

01

02

03

04

87

14.12000 - Vì kèo gỗ mái Fibrô xi măng

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Khẩu độ vì kèo (m)

Mã hiệu

Loại vật liệu, quy cách

Đơn vị

≤4

≤5,7

>6,9

14.120

Gỗ

m3

1

1

1

Bu lông M12x250

cái

188,06

179,6

125,37

Bu lông M16x250

cái

1,57

1,49

1,19

01

02

03

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Khẩu độ vì kèo (m)

Mã hiệu

Loại vật liệu, quy cách

Đơn vị

≤8,1

≤9,0

>9

14.120

Gỗ

m3

1

1

1

Bu lông M12x250

cái

117,37

50,75

Bu lông M16x320

cái

6,97

62,19

60,2

Bu lông M16x250

cái

0,86

0,78

34,83

Đinh mũ 4x100

cái

0,65

04

05

06

14.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG GIẰNG VÌ KÈO VÀ CÁC KẾT

CẤU GỖ KHÁC

14.21000 - Giằng vì kèo gỗ

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Khẩu độ vì kèo ≤6,9m

Mã hiệu

Loại vật liệu, quy cách

Đơn vị

Theo thanh

đứng gian giữa

Theo thanh đứng

gian đầu hồi

14.210

Gỗ

m3

1

1

Bu lông M12x200

cái

127,56

139,30

Bật sắt 3x30x250

cái

39,80

01

02

88

14.22000 - Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Khẩu độ vì kèo (m)

Theo mái gian giữa

Mã hiệu

Loại vật liệu, quy cách

Đơn vị

≤8,1

≤9

>9

14.220

Gỗ

m3

1

1

1

Bu lông M12x250

cái

187,76

179,10

143,28

01

02

03

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Khẩu độ vì kèo (m)

Theo mái gian đầu hồi

Mã hiệu

Loại vật liệu, quy cách

Đơn vị

≤8,1

≤9

>9

14.220

Gỗ

m3

1

1

1

Bu lông M12x250

cái

190,05

179,10

161,69

04

05

06

14.23000 - Giằng vì kèo sắt tròn

Đơn vị tính: 1 tấn

Khẩu độ vì kèo (m)

Mã hiệu

Loại vật liệu, quy cách

Đơn vị

≤15

14.230

Sắt tròn

kg

1000

Bu lông M12x200

cái

324,88

Tăng đơ 14

cái

16,35

01

89

14.24000 - Xà gồ, cầu phong gỗ

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Xà gồ

Mã hiệu

Loại vật liệu, quy cách

Đơn vị

Mái thẳng, mái nối,

mái góc

Cầu phong

14.240

Gỗ

m3

1

1

Đinh

kg

1,19

1,58

Hắc ín

cái

1,24

01

02

14.25000 - Dầm gỗ

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Chiều dài cầu (m)

Mã hiệu

Loại vật liệu, quy cách

Đơn vị

≤6

>6

14.250

Gỗ

m3

1

1

Bu lông M20x48

kg

1,49

1,49

Đinh đỉa

cái

3,27

3,27

Thép hình

kg

20,49

20,73

01

02

14.26000 - Các kết cấu gỗ mặt cầu

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

Loại kết cấu

Mã hiệu

Loại vật liệu, quy cách

Đơn vị

Lan can

Gỗ ngang

mặt cầu

Gỗ băng

lăn

Gỗ đà chắn

bánh xe

14.260

Gỗ

m3

1

1

1

1

Đinh 10mm

kg

4,27

-

-

-

Đinh đỉa

cái

36,82

54,46

270,30

39,31

Bu lông M16

cái

37

-

-

-

01

02

03

04

90

Chương V

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC GIA CÔNG KIM

LOẠI VÀ GIA CÔNG KẾT CẤU KIM LOẠI

Hướng dẫn áp dụng:

1- Định mức vật liệu que hàn, ôxy, đất đèn để hàn, cắt kim loại trong định mức đã bao

gồm hao phí cần thiết khi thi công.

2- Định mức vật liệu que hàn được xác định theo chiều dày của thép hàn và chiều cao

mối nối. Chiều cao đường hàn thép tròn xác định bằng bán kính của thép tròn.

3- Trường hợp hàn đính kết cấu thép thì cứ 100 mối nối hàn đính được tính 0,125kg

que hàn.

4- Trường hợp hàn cốt thép trong bê tông (hàn thay buộc dây thép) thì cứ 100 mối hàn

được tính 0,21kg que hàn (tính bình quân cho các loại cốt thép).

5- Một mối cắt được quy định khi cắt đôi thanh thép (theo hướng thẳng góc với thanh

thép). Trường hợp cắt xiên thì được tính theo phương pháp nội suy.

6- Khi cắt thép góc nếu một cạnh thép góc có kích thước bằng kích thước quy định

trong định mức thì được áp dụng định mức đó. Trường hợp thép góc có quy cách khác tính

theo phương pháp nội suy.

7- Hàn buộc cốt thép trong bê tông được chia ra 3 trường hợp:

- Loại buộc

- Loại chỉ hàn

- Loại vừa buộc vừa hàn

8- Ôxy được tính theo đơn vị chai, 1 chai ôxy tiêu chuẩn có dung tích 40lít, áp suất

15Mpa, chứa 6m3 khí.

91

15.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC GIA CÔNG KIM LOẠI

15.11000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC HÀN

15.11100 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn không có góc vát

Đơn vị tính : 10m hàn

Chiều dày thép hàn (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

2

3

4

5

6

7

8

15.111

Que hàn

kg

3,12

3,44

4,11

4,42

6,16

6,48

6,79

01

02

03

04

05

06

07

15.11200 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ Y,V

với góc vát 600

Đơn vị tính : 10m hàn

Chiều dày thép hàn (mm)

Mã hiệu

Loại vật

liệu

Đơn vị

6

7

8

10

12

14

16

18

20

22

15.112

Que hàn

kg

6,84

8,28

9,85

13,4 17,51 22,16 27,36 33,1 39,39 46,2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Chiều dày thép hàn (mm)

Mã hiệu

Loại vật

liệu

Đơn vị

24

26

28

30

32

34

36

38

40

15.112

Que hàn

kg

53,62

61,6

70,03

79,06

88,64

98,76

109,4

120,6

132,4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Quy định áp dụng:

Trường hợp góc vát khác 600 thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói

trên được nhân với hệ số điều chỉnh tương ứng như sau:

Khi góc vát:  500  thì  K  = 0,85 ; 700 thì  K  = 1,17

800  thì  K  = 1,36 ;  900 thì  K  = 1,58

15.11300 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 450

Đơn vị tính : 10m hàn

Chiều dày thép hàn (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

6

8

10

12

14

16

18

20

15.113

Que hàn

kg

7,9

11,4

15,48

20,22

25,59

31,59

38,22

45,49

01

02

03

04

05

06

07

08

92

Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 450 (tiếp theo)

Chiều dày thép hàn (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

22

24

26

28

30

32

34

36

15.113

Que hàn

kg

53,39

61,9

71,08

80,87

91,3

102,4

114,0

126,4

09

10

11

12

13

14

15

16

Quy định áp dụng:

Khi góc vát  500  thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được

nhân với hệ số 1,15

15.11400 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X với

góc vát  600

Đơn vị tính : 10m hàn

Chiều dày thép hàn (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

12

14

16

18

20

22

24

26

15.114

Que hàn

kg

8,75

11,08

13,68

16,55

19,7

23,12

26,81

30,78

01

02

03

04

05

06

07

08

Chiều dày thép hàn (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

28

30

32

34

36

38

40

15.114

Que hàn

kg

35,02

39,53

44,32

49,38

54,71

60,32

66,20

09

10

11

12

13

14

15

Quy định áp dụng:

- Khi góc vát 450 thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được

nhân với hệ số 0,8.

- Khi góc vát 500 thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được

nhân với hệ số 0,88.

15.11500 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K

với góc vát  450

Đơn vị tính : 10m hàn

Chiều dày thép hàn (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

12

14

16

18

20

22

24

26

15.115

Que hàn

kg

10,11

12,8

15,8

19,11

22,74

26,69

30,96

35,54

01

02

03

04

05

06

07

08

93

Hàn  đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát  450 (tiếp theo)

Chiều dày thép hàn (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

28

30

32

34

36

38

40

15.115

Que hàn

kg

40,44

45,7

51,18

57,02

63,18

69,66

76,45

09

10

11

12

13

14

15

Quy định áp dụng:

Khi góc vát   500 thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân

với hệ số 1,1

15.11600 - Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc vát

Đơn vị tính : 10m hàn

Chiều cao đường hàn (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

2

3

4

5

6

8

10

15.116

Que hàn

kg

0,32

0,71

1,26

1,97

2,84

5,05

7,90

01

02

03

04

05

06

07

Chiều cao đường hàn (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

12

14

16

18

20

22

15.116

Que hàn

kg

11,37

15,48

20,22

25,59

31,59

38,22

08

09

10

11

12

13

15.11700 - Hàn hơi

(Áp dụng cho hàn thép và hàn đồng)

Đơn vị tính : 10m hàn

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Quy cách hàn

Vật liệu

Đơn vị

Số lượng

15.11701

Hàn với chiều cao mối hàn

Ôxy

chai

0,020

hay với chiều dày vật hàn < 3mm

Khí gas

kg

0,04

Que hàn

kg

0,450

Thuốc hàn

kg

0,030

94

Hàn hơi (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Quy cách hàn

Vật liệu

Đơn vị

Số lượng

15.11702

Hàn với chiều cao mối hàn hay

Ôxy

chai

0,050

với chiều dày vật hàn 4  6mm

Khí gas

kg

0,10

Que hàn

kg

0,600

Thuốc hàn

kg

0,050

15.11703

Hàn với chiều cao mối hàn hay

Ôxy

chai

0,100

với chiều dày vật hàn 710mm

Khí gas

kg

0,20

Que hàn

kg

0,670

Thuốc hàn

kg

0,050

15.11704

Hàn với chiều cao mối hàn

Ôxy

chai

0,150

hay với chiều dày vật hàn > 10mm

Khí gas

kg

0,30

Que hàn

kg

2,100

Thuốc hàn

kg

0,060

15.12000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC CẮT KIM LOẠI

15.12100 - Cắt thép tấm

Đơn vị tính : 10m cắt

Chiều dày thép (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

5

6÷10

11÷20 21÷30 31÷50 51÷75 76÷100

15.121

Ô xy

chai

0,26

0,398

0,74

1,22

1,96

3,57

6,20

Khí gas

kg

0,52

0,80

1,48

2,44

3,92

7,14

12,4

01

02

03

04

05

06

07

15.12200 - Cắt thép góc

Đơn vị tính : 10 mối cắt

Kích thước thép góc mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

75x75

90x90

120x120

150x150

200x200

15.122

Ô xy

chai

0,086

0,118

0,210

0,308

0,510

Khí gas

kg

0,172

0,24

0,42

0,62

1,02

01

02

03

04

05

95

15.12300 - Cắt thép hình U (lòng máng)

Đơn vị tính : 10 mối cắt

Chiều cao thép (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

5÷8

10

12÷14 16÷18 20÷22

24

27÷30

15.123

Ô xy

chai

0,068

0,078

0,146

0,19

0,238

0,27

0,34

Khí gas

kg

0,14

0,16

0,29

0,38

0,48

0,54

0,68

01

02

03

04

05

06

07

15.12400 - Cắt thép hình I

Đơn vị tính : 10 mối cắt

Chiều cao thép (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

10

12 ÷ 14 16 ÷ 18 20 ÷ 22

24

27 ÷ 30

15.124

Ô xy

chai

0,064

0,27

0,34

0,48

0,64

0,72

Khí gas

kg

0,13

0,54

0,68

0,96

1,28

1,44

01

02

03

04

05

06

Chiều cao thép (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

33÷36

40÷45

50

55

60

15.124

Ô xy

chai

0,94

1,22

1,54

1,70

1,96

Khí gas

kg

1,88

2,44

3,08

3,4

3,92

07

08

09

10

11

15.12500 - Cắt thép vuông

Đơn vị tính : 10 mối cắt

Kích thước cạnh của thép (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

20

40

60

80

100

120

15.125

Ô xy

chai

0,10

0,178

0,38

0,68

1,06

1,50

Khí gas

kg

0,20

0,36

0,76

1,36

2,12

3,0

01

02

03

04

05

06

96

15.12600 -  Cắt thép tròn

Đơn vị tính : 10 mối cắt

Đường kính của thép (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

24

36

45

60

80

100

15.126

Ô xy

chai

0,062

0,122

0,176

0,288

0,480

0,780

Khí gas

kg

0,12

0,24

0,35

0,58

0,96

1,56

01

02

03

04

05

06

15.12700 -  Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày  10mm

Đơn vị tính : Cắt 10 chiếc

Chiều dày mạch cắt thép (mm)

Mã hiệu Loại vật liệu Đơn

vị

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

15.127

Ô xy

chai

0,20

0,27

0,36

0,44

0,52

0,58

0,64

0,72

0,80

0,88

Khí gas

kg

0,40

0,54

0,72

0,88

1,04

1,16

1,28

1,44

1,6

1,76

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

15.12800 - Cắt mũ đinh tán và bu lông

Đơn vị tính : 10 cái

Đường kính đầu cắt đinh và bu lông (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

16

21 ÷ 25 30 ÷ 35 40 ÷ 45 50 ÷ 55

60

15.128

Ô xy

chai

0,228

0,342

0,44

0,72

0,92

1,20

Khí gas

kg

0,46

0,68

0,88

1,44

1,84

2,4

01

02

03

04

05

06

15.12900 -  Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn

Đơn vị tính : 10 cái

Chiều dày thép hơ nóng (mm)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

6÷12

>12

15.129

Ô xy

chai

0,40

0,70

Khí gas

kg

0,80

1,40

01

02

97

15.13000 - HÀN, BUỘC CỐT THÉP, GIA CÔNG CHI TIẾT CHÔN NGẦM TRONG BÊ

TÔNG

15.13100 - Gia công chi tiết chôn ngầm trong bê tông

Chi tiết chôn ngầm trong bê tông, có nhiều loại và trọng lượng khác nhau. Định mức

vật tư được xác định theo trọng lượng của sản phẩm. Trong định mức đã tính hao phí cần

thiết qua các khâu thi công.

15.13110 - Chi tiết chôn ngầm có cấu tạo thép bản là chính, hàn với râu thép tròn

Đơn vị tính: 1kg sản phẩm

15.13120 - Chi tiết chôn ngầm có cấu tạo thép hình, thép tròn là chính, hàn với thép

bản hay râu thép tròn

Đơn vị tính: 1kg sản phẩm

Trọng lượng sản phẩm (kg/cái)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn

vị

<1,0

1,1  2,0

2,1  3,0

>3,0

15.131

Thép tròn

kg

0,520

0,405

0,515

0,536

Thép bản + thép hình

kg

0,554

0,664

0,538

0,516

Ôxy

chai

0,006

0,005

0,004

0,003

Khí gas

kg

0,012

0,010

0,008

0,006

Que hàn

kg

0,245

0,021

0,018

0,014

21

22

23

24

Trọng lượng sản phẩm (kg/cái)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn

vị

<1,0

1,1  2,0

2,1  3,0

>3,0

15.131

Thép bản

kg

0,988

0,693

0,963

0,996

Thép tròn

kg

0,104

0,392

0,129

0,095

Ôxy

chai

0,010

0,008

0,007

0,006

Khí gas

kg

0,02

0,016

0,014

0,012

Que hàn

kg

0,245

0,021

0,018

0,014

11

12

13

14

98

15.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP

Hướng dẫn áp dụng:

1/ Định mức vật liệu gia công 1 tấn vì kèo thép tính cho các loại vì kèo có các khẩu độ

L≤ 9m, ≤ 12m, ≤ 18m, 18÷24m, ≤ 36m và >36m, phù hợp với các loại mái.

2/ Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo tính cho các loại giằng đứng, giằng

nghiêng theo mái, giằng ray, giằng cầu treo, giằng xà gồ, giằng đứng, giằng nghiêng theo

mái chỉ bố trí ở những gian đầu hồi và những gian có khe co giãn lớn. Giằng ray - cầu treo

bố trí dọc theo chiều dài nhà. Tất cả các gian đều bố trí giằng xà gồ.

3/ Liên kết giữa các bản thép và các thanh thép của vì kèo bằng hàn, chiều cao đường

hàn sống là 6mm, đường hàn mép là 4mm.

4/ Số lượng vật liệu trong bảng định mức chưa tính đến hao hụt vật liệu khi gia công

và lắp dựng.

15.21000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP

15.21100 - Gia công vì kèo thép hình khẩu độ lớn

Đơn vị tính: 1 tấn

Khẩu độ (m)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn

vị

18÷24

≤36

>36

15.211

Thép hình

kg

839

858

876

Thép tấm

kg

162

143

125

Ôxy

chai

1,72

1,59

1,50

Khí gas

kg

3,44

3,18

3,0

Que hàn

kg

14,57

13,19

11,09

11

12

13

15.21200 – Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ

Đơn vị tính: 1 tấn

Khẩu độ (m)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn

vị

≤9

≤12

≤18

15.212

Thép hình

kg

782

790

834

Thép tấm

kg

219

210

167

Ôxy

chai

2,82

2,0

1,62

Khí gas

kg

5,64

4,0

3,24

Que hàn

kg

15,54

10,71

9,62

11

12

13

99

15.22000 – ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG CỘT THÉP

15.22100 – Gia công  cột bằng thép hình, cột bằng thép tấm

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

Cột thép hình

Cột thép tấm

15.221

Thép hình

kg

980

24

Thép tấm

kg

21

976

Ôxy

chai

1,59

3,5

Khí gas

kg

3,18

7,0

Que hàn

kg

5,04

21,76

11

12

15.23000 – ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG GIẰNG MÁI, XÀ GỒ

15.23100 – Gia công  giằng mái, xà gồ thép

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Loại vật liệu

Đơn vị

Giằng mái

Xà gồ

15.231

Thép hình

kg

971

1000

Thép tấm

kg

29

-

Ôxy

chai

0,9

0,232

Khí gas

kg

1,8

0,46

Que hàn

kg

4,2

-

11

12

100

Chương VI

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BẢO ÔN

Hướng dẫn áp dụng:

1. Những tính chất cơ lý của vật liệu sử dụng để làm bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ

thuật bảo ôn.

2. Số lượng vật liệu của định mức được tính toán theo đường kính ngoài của ống, còn

quy cách ống trong mức là đường kính trong của ống.

Ví dụ: Đường kính ống là 25mm ống có bề dày 5mm thì đường kính tính toán là

35mm.

3. Số lượng vật liệu trong định mức đã tính hao hụt qua khâu thi công.

4. Trong trường hợp bảo ôn ống trong nhà máy thì thay lớp chống mưa bằng hai lớp

sơn màu thích hợp. Các định mức vật liệu khác giống bảo ôn ống ngoài trời.

5. Trong điều kiện bảo ôn nhiều chỗ cong, chật hẹp, khó thao tác, không tiện bảo ôn

bê tông bọt thì dùng xỉ bông.

6. Trường hợp bảo ôn các ống gió, cấu kiện các mặt phẳng hay mặt cong lớn (>500)

thì phải gia cố bằng móc thép, bọc lưới thép bằng que hàn điện; hoặc hàn hơi nếu chiều

dày thép ống 3mm

7. Định mức sử dụng vật liệu để gia công và lắp ráp bao gồm cả gia công và lắp ráp

các cấu kiện phục vụ việc gia công và lắp ráp với điều kiện các cấu kiện đó sử dụng thép

tấm có chiều dày 3mm và trọng lượng 30kg.

101

16.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ BẢO ÔN

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại vật liệu bảo ôn

Đơn vị

tính

Loại vật liệu

quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

16.10001

Bê tông bọt đúc sẵn để bảo

m3

Xi măng PCB 30

kg

304,50

ôn đường ống

Xút

kg

0,203

Keo da trâu

kg

0,863

Nhựa thông

kg

0,660

Gỗ ván khuôn

m3

0,256

16.10002

Vữa xi măng đay vụn

m2

Xi măng PCB 30

kg

5,320

(dầy 10÷20mm)

Vôi tôi lọc

kg

10,32

Đay vụn

kg

0,626

Cát vàng mịn

m3

0,001

16.10003

Chống mưa bằng 2 lớp

m2

Giấy dầu

m2

2,280

giấy dầu (tính theo bề mặt

Nhựa bi tum

kg

5,000

đường ống)

Xăng

kg

0,516

Bột hoạt thạch

kg

0,380

Vải bố

m2

1,200

Củi đun

kg

2,500

16.10004

Chống mưa bằng bao tải

m2

Bao tải

m2

1,200

tẩm nhựa bi tum (tính theo bề

Xăng

kg

1,500

mặt đường ống)

Nhựa bi tum

kg

4,200

Củi đun

kg

2,000

16.10005

Chống mưa bằng nhựa bi tum

m2

Nhựa bi tum

kg

3,980

nguội và nóng

Xăng

kg

0,516

Củi đun

kg

1,000

16.10006

Chống thấm tường, trần,

m2

Giấy dầu

m2

2,500

nền nhà kho lạnh.

Nhựa bi tum

kg

5,250

Bột đá

kg

3,020

Củi đun

kg

5,200

102

16.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ CÁCH NHIỆT BỀ MẶT NÓNG

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại vật công tác

Đơn vị

tính

Loại vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

16.20001

Cách nhiệt bề mặt ống thép

nóng bằng vỏ Điatômít.

Vỏ Điatômít

Dài 330

dày 55

tr: 62

m3

95,60

Dây thép

2

kg

250,00

100m2

lớp

cách

nhiệt

Amiăng

kg

5.600,00

Điatômít

kg

2.500,00

Mùn cưa

kg

3,70

16.20002

Mảnh Điatômít

m3

94,60

Dây thép

2

kg

236,00

Cách nhiệt 2 lớp bằng các

mảnh Điatômít.

100m2

lớp

cách

nhiệt

Vữa

m3

1,70

16.20003

Cách nhiệt 2 lớp bằng

Củi

m2

0,40

giấy dầu

100m2

bề mặt Giấy dầu

m2

230,00

Bi tum

kg

360,00

16.20004

Sơn ống thép bằng nhựa bi

Củi

m3

0,20

tum

100m2

bề mặt Nhựa bi tum

kg

160,00

16.20005

Cách nhiệt 1 lớp bằng

100m2

lớp

Gạch Điatômít

m3

96,00

gạch Điatômít

cách

nhiệt

Dây thép

2

kg

2,50

16.20006

Cách nhiệt 1 lớp bằng

100m2 Củi

m2

0,20

giấy dầu

bề mặt Giấy dầu

m2

115,00

Nhựa bi tum

kg

180,00

16.20007

100m2 Củi

m3

0,200

Sơn bề mặt cách nhiệt

bằng nhựa bi tum trên kim

loại

bề mặt Nhựa bi tum

kg

160,00

16.20008

Sơn bề mặt cách nhiệt

100m2 Củi

m3

0,20

bằng nhựa bi tum trên giấy

dầu

bề mặt Bi tum

kg

150,00

103

16.30000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ BỌC CÁCH NHIỆT CHỐNG GỈ 1M

ỐNG DẪN GAS

16.31000 - Dạng bọc cách nhiệt bình thường

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Đường kính và chiều dày

thành ống

Xăng

Nhựa bi

tum

Cao lanh

Giấy da

Mã hiệu

(mm)

(kg)

(kg)

(kg)

(m2)

16.31001

100 (108x4)

0,0388

1,036

0,250

0,710

16.31002

125 (133x4)

0,0477

1,279

0,310

0,870

16.31003

150 (159x4,5)

0,057

1,533

0,370

1,040

16.31004

200 (219x8)

0,078

2,084

0,510

1,440

16.31005

250 (273x7)

0,097

2,723

0,640

1,790

16.31006

300 (325x8)

0,115

3,131

0,760

2,140

16.31007

350 (377x8)

0,134

3,639

0,880

2,480

16.31008

400 (426x11)

0,152

4,117

1,000

2,800

16.31009

500 (529x10)

0,188

5,083

1,250

3,460

16.31010

700 (700x12)

0,250

6,730

1,650

4,580

16.32000 - Dạng bọc cách nhiệt có gia cố

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Đường kính và chiều dày

thành ống

Xăng

Nhựa bi

tum

Brizon

Cao lanh

Giấy da

Mã hiệu

(mm)

(kg)

(kg)

(m2)

(kg)

(m2)

16.32001

100 (108x4)

0,0388

2,066

0,400

0,510

0,710

16.32002

125 (133x4)

0,0477

2,549

0,490

0,630

0,870

16.32003

150 (159x4,5)

0,057

3,023

0,580

0,750

1,400

16.32004

200 (219x8)

0,078

4,134

0,810

1,130

1,440

16.32005

250 (273x7)

0,097

5,143

1,000

1,280

1,790

16.32006

300 (325x8)

0,115

6,201

1,200

1,530

2,140

16.32007

350 (377x8)

0,134

7,199

1,400

1,780

2,480

16.32008

400 (426x11)

0,152

8,156

1,590

2,040

2,800

16.32009

500 (529x10)

0,188

10,083

1,960

2,530

3,160

16.32010

700 (700x12)

0,250

13,110

2,600

3,350

4,580

104

16. 33000 - Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Đường kính và chiều dày

thành ống

Xăng

Nhựa bi

tum

Brizon

Cao lanh

Giấy da

Mã hiệu

(mm)

(kg)

(kg)

(m2)

(kg)

(m2)

16.33001

100 (108x4)

0,0388

3,260

0,820

0,760

0,710

16.33002

125 (133x4)

0,0477

3,779

1,020

0,945

0,870

16.33003

150 (159x4,5)

0,057

4,533

1,200

1,130

1,400

16.33004

200 (219x8)

0,078

6,234

1,680

1,550

1,440

16.33005

250 (273x7)

0,097

7,793

2,100

1,920

1,790

16.33006

300 (325x8)

0,115

9,281

2,500

2,290

2,140

16.33007

350 (377x8)

0,134

10,759

2,900

2,660

2,480

16.33008

400 (426x11)

0,152

12,217

3,300

3,000

2,800

16.33009

500 (529x10)

0,188

15,183

4,050

3,700

3,160

16.33010

700 (700x12)

0,250

19,860

5,360

4,890

4,580

16.40000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ CÁCH NHIỆT HƠI NƯỚC

16.41000 - Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng vật

liệu cuộn

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại vật liệu Quy cách

Đơn

vị

Số lượng

16.41001

Bọc cách nhiệt bề mặt bê

100m2

Pécgamin

m2

111,00

tông cốt thép (bọc 1 lớp)

Nhựa bi tum

Số 4

kg

126,00

Củi

m3

0,20

16.41002

Bọc cách nhiệt tấm ngăn

100m2

Ruberoit

m2

220,00

tông cốt thép (bọc 2 lớp)

Nhựa bi tum

Số 4

kg

240,00

Củi

m3

0,40

105

16.42000 - Định mức vật liệu dùng để bọc cách thuỷ nhiệt bằng vật liệu cuộn trong

phòng vệ sinh

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại vật liệu Quy cách

Đơn

vị

Số lượng

16.42001

Bọc cách thuỷ nhiệt trong

100m2

Ruberoit

m2

220,00

phòng vệ sinh (bọc 2 lớp)

Nhựa bi tum

Số 4

kg

489,00

Củi

m3

0,40

16.51000 - Định mức vật liệu bảo ôn bằng Striropho tấm

-  Vật liệu chính

Đơn vị tính : 10m2

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Chiều dày lớp bảo ôn (mm)

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn

vị

50

100

150

200

300

16.510

Striropho

m3

0,530

1,050

1,580

2,100

3,150

- Vật liệu khác

Đơn vị tính : 10m2

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Tường, trần có chiều dày

lớp bảo ôn (mm)

Nền có chiều dày lớp

bảo ôn (mm)

Số hiệu

Loại vật liệu quy cách

Đơn vị

≤ 100

>100

≤ 100

>100

16.510

Bi tum số 4

kg

63,000

78,750

63,500

78,750

Củi đun

kg

63,000

78,000

63,000

78,000

Bột đá

kg

36,100

45,230

36,180

45,230

Giấy dầu

m2

37,440

49,920

37,440

49,920

Dây thép 3

kg

2,400

4,030

-

-

Thép 6

kg

3,700

7,400

50,000

50,000

Lưới thép 10x10

m2

11,000

11,000

-

-

Xi măng P30

kg

90,510

90,510

240,00

240,00

Cát vàng

m3

0,173

0,173

0,270

0,270

Đá dăm (sỏi)

m3

-

-

0,550

0,550

10

20

30

40

106

16.60000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU BẢO ÔN CÁCH NHIỆT ĐƯỜNG ỐNG

- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng chỉ

tính cho các loại vật liệu: Bông khoáng, lưới thép, dây thép. Định mức vật liệu khác: vữa

bảo ôn, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm ( =0,50,7mm), sơn thì căn cứ vào

thiết kế cụ thể và định mức tính cho 1m2 diện tích bảo vệ.

- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bê tông bọt thì số

lượng vật liệu bê tông bọt bằng trị số định mức vật liệu bông khoáng trong định mức trên

nhân với hệ số 0,584. Các định mức vật liệu khác: lưới thép, dây buộc, vữa bảo ôn, quét

nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm ( =0,50,7mm), sơn áp dụng như quy định đối

với bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng.

- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng Striropho tấm thì số

lượng vật liệu Striropho tấm bằng trị số định mức vật liệu bông khoáng trong định mức

trên nhân với hệ số 0,576. Các định mức vật liệu khác: lưới thép, dây buộc, vữa bảo ôn,

quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm ( =0,50,7mm), sơn áp dụng như quy định

đối với bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng.

Đơn vị tính: 100m đường ống

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại đường ống quy cách (mm)

Bông khoáng

(m3)

Lưới thép

10x10 (m2)

Dây thép

12 (kg)

Ống 25

16.61001

Lớp bảo ôn dày ≤     30mm

1,01

31,11

10,56

16.61002

- nt-          40mm

1,58

38

11,84

16.61003

- nt-          50mm

2,25

44,9

13,15

16.61004

- nt-          70mm

3,16

62,17

16,32

16.61005

- nt-        100mm

7,29

79,44

19,52

16.61006

- nt-        150mm

15,16

113,96

25,92

Ống 32

16.61007

Lớp bảo ôn dày ≤     30mm

1,15

33,85

11,11

16.61008

- nt-          40mm

1,75

40,76

12,34

16.61009

- nt-          50mm

2,48

47,66

13,56

16.61010

- nt-          70mm

4,75

64,93

14,79

16.61011

- nt-        100mm

7,74

82,2

18,05

16.61012

- nt-        150mm

15,83

116,74

26,41

107

Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại đường ống quy cách (mm)

Bông khoáng

(m3)

Lưới thép

10x10 (m2)

Dây thép

12 (kg)

Ống 40

16.61013

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

1,33

37,29

11,73

16.61014

- nt-          40mm

1,99

44,22

12,95

16.61015

- nt-          50mm

2,75

51,15

14,38

16.61016

- nt-          70mm

5,19

68,39

17,44

16.61017

- nt-         100mm

8,31

85,66

20,7

16.61018

- nt-         150mm

16,68

120,2

27,03

Ống 50

16.61019

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

1,48

40,81

12,54

16.61020

- nt-          40mm

2,20

47,66

13,56

16.61021

- nt-          50mm

3,03

54,56

14,99

16.61022

- nt-          70mm

5,60

71,83

18,05

16.61023

- nt-         100mm

8,86

89,10

21,31

16.61024

- nt-         150mm

17,50

123,64

27,64

Ống 70

16.61025

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

1,83

47,66

13,56

16.61026

- nt-          40mm

2,65

54,56

15,00

16.61027

- nt-          50mm

3,59

61,48

18,96

16.61028

- nt-          70mm

6,44

78,75

19,48

16.61029

- nt-         100mm

9,99

96,02

22,54

16.61030

- nt-         150mm

19,20

130,56

29,10

Ống 80

16.61031

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

1,99

51,12

14,17

16.61032

- nt-          40mm

2,88

58,03

15,60

16.61033

- nt-          50mm

3,88

64,93

16,83

16.61034

- nt-          70mm

6,86

82,20

20,10

16.61035

- nt-        100mm

10,55

99,47

23,15

16.61036

- nt-        150mm

20,04

124,11

29,68

108

Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại đường ống quy cách (mm)

Bông khoáng

(m3)

Lưới thép

10x10 (m2)

Dây thép

12 (kg)

Ống 105

16.61037

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

2,33

58,03

15,60

16.61038

- nt-          40mm

3,33

64,93

16,83

16.61039

- nt-          50mm

4,44

71,83

18,05

16.61040

- nt-          70mm

7,7

89,10

21,31

16.61041

- nt-         100mm

11,68

106,37

24,58

16.61042

- nt-         150mm

21,71

140,91

30,90

Ống 125

16.61043

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

2,75

66,66

17,23

16.61044

- nt-          40mm

3,88

73,57

18,46

16.61045

- nt-          50mm

5,13

80,48

19,68

16.61046

- nt-          70mm

8,76

97,75

22,95

16.61047

- nt-         100mm

13,09

115,02

26,21

16.61048

- nt-         150mm

23,83

149,56

32,53

Ống 150

16.61049

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

3,19

75,65

18,87

16.61050

- nt-          40mm

4,48

82,55

20,1

16.61051

- nt-          50mm

5,86

89,46

21,31

16.61052

- nt-          70mm

9,85

106,73

24,58

16.61053

- nt-         100mm

14,54

124,00

27,84

16.61054

- nt-         150mm

26,01

158,54

34,17

Ống 200

16.61055

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

4,08

93,95

22,13

16.61056

- nt-          40mm

5,66

100,86

23,56

16.61057

- nt-          50mm

7,35

107,77

24,78

16.61058

- nt-          70mm

12,09

125,04

28,05

16.61059

- nt-         100mm

17,5

142,31

31,11

16.61060

- nt-         150mm

30,48

176,85

37,63

109

Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại đường ống quy cách (mm)

Bông khoáng

(m3)

Lưới thép

10x10 (m2)

Dây thép

12 (kg)

Ống 250

16.61061

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

4,91

111,91

25,60

16.61062

- nt-          40mm

6,83

118,82

26,82

16.61063

- nt-          50mm

8,81

125,73

28,05

16.61064

- nt-          70mm

14,26

143,00

31,31

16.61065

- nt-         100mm

20,43

160,27

34,57

16.61066

- nt-         150mm

34,86

194,81

40,90

Ống 300

16.61067

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

5,83

129,87

28,87

16.61068

- nt-          40mm

7,99

136,77

30,1

16.61069

- nt-          50mm

10,28

143,66

31,51

16.61070

- nt-          70mm

16,46

160,93

34,57

16.61071

- nt-         100mm

23,35

178,20

37,84

16.61072

- nt-         150mm

39,24

212,74

44,16

Ống 350

16.61073

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

6,74

148,50

32,33

16.61074

- nt-          40mm

9,20

155,43

33,55

16.61075

- nt-          50mm

11,78

162,34

35

16.61076

- nt-          70mm

18,74

179,61

38,04

16.61077

- nt-         100mm

16,39

196,88

41,31

16.61078

- nt-         150mm

43,78

231,43

47,63

Ống 400

16.61079

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

7,58

165,77

35,59

16.61080

- nt-          40mm

10,34

172,70

36,82

16.61081

- nt-          50mm

13,19

179,61

38,25

16.61082

- nt-          70mm

20,84

196,88

41,31

16.61083

- nt-         100mm

29,19

214,15

44,57

16.61084

- nt-         150mm

48,00

248,69

50,89

Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống (tiếp theo)

110

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại đường ống quy cách (mm)

Bông khoáng

(m3)

Lưới thép

10x10 (m2)

Dây thép

12 (kg)

Ống 450

16.61085

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

8,43

183,04

38,65

16.61086

- nt-          40mm

11,46

189,97

40,08

16.61087

- nt-          50mm

14,59

196,88

41,31

16.61088

- nt-          70mm

22,94

214,15

44,57

16.61089

- nt-         100mm

32,00

231,44

50,89

16.61090

- nt-         150mm

52,20

265,96

54,16

Ống 500

16.61091

Lớp bảo ôn dày ≤      30mm

9,30

201,03

42,12

16.61092

- nt-          40mm

12,63

207,90

43,35

16.61093

- nt-          50mm

16,05

214,84

44,57

16.61094

- nt-          70mm

25,14

232,10

47,83

16.61095

- nt-         100mm

34,91

249,37

41,10

16.61096

- nt-         150mm

56,58

283,91

57,42

16.70000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU BẢO ÔN CÁCH NHIỆT THIẾT BỊ BẰNG

BÔNG KHOÁNG

-  Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng chỉ tính

cho các loại vật liệu: Bông khoáng, lưới thép, dây thép. Các định mức vật liệu khác: vữa

bảo ôn, quét nhựa Bi tum, sơn màu căn cứ vào thiết kế cụ thể và định mức vật liệu tính

cho1 m2 diện tích bảo vệ.

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại đường ống quy cách (mm) Đơn vị

tính

Bông khoáng

(m3)

Lưới thép

10x10

(m2)

Dây thép

12

(kg)

16.70001

Chiều dày lớp bảo ôn 50mm

1m2

0,090

1,210

0,190

16.70002

- nt-          75mm

1m2

0,140

1,270

0,200

16.70003

- nt-         100mm

1m2

0,180

1,330

0,210

16.70004

- nt-         150mm

1m2

0,270

1,470

0,240

16.70005

- nt-         200mm

1m2

0,360

1,610

0,270

111

16.80000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ SƠN ĐƯỜNG ỐNG

Đơn vị tính: 100m đường ống

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại đường ống quy cách

(mm)

Sơn  (kg)

16.80001

Ống     25mm

1,35

16.80002

Ống    32mm

1,73

16.80003

Ống    40mm

2,16

16.80004

Ống    50mm

2,70

16.80005

Ống    70mm

3,78

16.80006

Ống    80mm

4,33

16.80007

Ống     100mm

5,66

16.80008

Ống      125mm

7,08

16.80009

Ống      150mm

8,49

16.80010

Ống     200mm

11,33

16.80011

Ống     250mm

14,16

16.80012

Ống    300mm

16,99

16.80013

Ống    350mm

19,83

16.80014

Ống    400mm

22,66

16.80015

Ống    450mm

25,79

16.80016

Ống    500mm

28,32

112

16.90000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG LÀM LỚP GIA CỐ KHI BẢO ÔN ỐNG

GIÓ VÀ CẤU KIỆN CÓ MẶT PHẲNG, MẶT CONG LỚN

Đơn vị tính: 1m2

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Loại vật liệu

Quy cách

Đơn vị

Số lượng

16.90001

Làm lớp gia cố bằng hàn

Thép tròn

4÷8

kg

3,50

điện

Dây thép

1÷2

kg

0,43

Lưới thép

10x10

m2

1,20

Que hàn

3÷4

kg

0,50

Sơn màu

kg

0,40

16.90002

Thép tròn

4÷8

kg

3,50

Làm lớp gia cố bằng hàn hơi

(khi thép dày ≤ 3mm)

Lưới thép

10x10

m2

1,20

Dây thép

1÷2

kg

0,43

Que hàn hơi

3÷4

kg

0,45

Ô xy

Chai

0,02

Đất đèn

kg

0,34

Thuốc hàn

kg

0,03

113

Chương VII

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

17.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC CHỐNG THẤM, CHỐNG ẨM

Hướng dẫn áp dụng:

1. Định mức vật liệu dùng để quét nhựa bitum hay dán giấy dầu ghi trong bảng định

mức chỉ tính toán cho một lớp quét hay một lớp dán (gồm một lớp giấy, một lớp nhựa

hoặc một lớp bao tải,...). Thực tế theo yêu cầu của thiết kế sử dụng bao nhiêu lớp, hoặc

độ dày tăng thì được tính bằng cách lấy các định mức đó nhân với số lớp hoặc độ dầy

của lớp cần làm.

Ví dụ:  Dán mái gồm 3 lớp nhựa, 2 lớp giấy dầu thì vật liệu cần dùng cho 1m2 dán mái là:

- Giấy dầu:

1,2 m2 x 2 = 2,4 m2

- Bi tum:

1,5 kg x 3 = 4,5 kg

- Bột đá:

0,9 kg x 3 = 2,7 kg

- Củi:

1,5 kg x 3 = 4,5 kg

2. Làm mái nhà bằng bê tông bọt chỉ tính vật liệu cho lớp bê tông dầy 10cm. Nếu chiều

dầy bê tông bọt lớn hơn hoặc nhỏ hơn 10cm thì theo thực tế tính toán số lượng bê tông

bọt, còn số lượng vữa không thay đổi.

3. Vật liệu trát mái bằng vữa matít atsphan. Thành phần 1m3 vữa:

- Nhựa bitum

:

65%

- Bột đá

:

20%

- Xi măng

:

15%

- Số lượng củi để nấu 1 m3 vữa matít asphan: 100 kg

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

17.11001 Quét 1 lớp nhựa nguội

1 m2

Nhựa bi tum

kg

0,150

Xăng

kg

0,345

17.11002 Quét 1 lớp nhựa nóng

1 m2

Nhựa bi tum

kg

2,00

Bột đá

kg

1,200

Củi đun

kg

2,000

17.11003 Quét hắc ín vào gỗ

1 m2

Hắc ín

kg

0,19

114

Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

17.11004 Quét lớp nhựa sau mố dày

1 m2

Nhựa bi tum

kg

2,200

2cm

Củi đun

kg

2,200

17.11005 Quét bi tum vào tường

1 m2

Nhựa bi tum

kg

1,000

Củi đun

kg

1,000

17.11006 Dán giấy dầu, 1 lớp giấy

1 m2

Giấy dầu

m2

1,200

dầu, 1 lớp nhựa bi tum

Nhựa bi tum

kg

1,500

Bột đá

kg

0,900

Củi đun

kg

1,500

17.11007 Rải lớp phòng nước mặt

1 m2

Nhựa bi tum

kg

3,800

cầu đường bộ dày 3cm

Cát vàng

m3

0,0008

Bột đá

kg

4,000

Củi đun

kg

8,000

17.11008 Lớp bê tông nhựa mặt cầu

1 m2

Nhựa bi tum

kg

3,400

đường bộ dày 3cm

Cát vàng

m3

0,0016

Bột đá

kg

6,700

Đá dăm

1x2

m3

0,023

Củi đun

kg

16,00

17.11009 Lớp bê tông nhựa mặt cầu

1 m2

Nhựa bi tum

kg

5,700

đường bộ dày 5cm

Cát vàng

m3

0,0034

Bột đá

kg

11,020

Đá dăm

1x2

m3

0,057

Củi đun

kg

24,00

17.11010 Nhét dây thừng tẩm nhựa

1 m2

Nhựa bi tum

kg

0,779

vào khe lún

Dây thừng

m

1,050

Củi đun

kg

3,118

17.11011 Nhét bi tum và đay vào

1 m2

Đay

kg

390,0

khe co dãn

Nhựa bi tum

kg

685,0

115

Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

17.11012

Rải 1 lớp sỏi trên giấy

1 m2

Sỏi

m3

0,012

dầu trên mái

Nhựa bi tum

kg

0,700

Củi đun

kg

0,700

17.11013

Phủ 1 lớp nhựa dày 1cm

1 m2

Nhựa bi tum

kg

11,00

Củi đun

kg

11,00

17.11014

Khe nối bao tải tẩm nhựa

1 m2

Bao tải

cái

3,400

dày 3cm

Nhựa bi tum

kg

8,400

Củi đun

kg

8,400

17.11015

Khe nối giấy XM tẩm nhựa

1 m2

Giấy ximăng

cái

3,000

dày 2cm

Nhựa bi tum

kg

6,200

Củi đun

kg

6,200

17.11016

Trát vữa matít atsphan

1 m2

Vữa matít

lít

12,00

vào mái dày 1cm

atsphan

17.11017

Trát lớp bê tông bọt cách

1 m2

Bê tông bọt

m3

0,105

nhiệt ở mái dày 10cm

Vữa

lít

30,00

17.11018

Làm tầng đệm đường sắt dày

5cm

1 m2

Vữa bê tông

lít

52,50

17.11019

Làm  tầng bảo hộ đường

1 m2

Vữa

lít

31,50

sắt dày 3cm

Lưới thép

20x20

m2

1,100

17.11020

Làm tầng đệm cầu Ô tô  và

cầu tàu dày 2cm

1 m2

Vữa bê tông

lít

24,00

17.11021

Che mưa ở khe lún, khe

1m

Tôn tráng kẽm

Dày 1mm

m2

0,500

co dãn

Gạch gỗ

m3

0,0055

Bu lông

M16x150

cái

4,000

Nhựa bi tum

kg

0,050

Củi đun

kg

0,050

116

Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã

hiệu

Loại công tác

Đơn vị

tính

Loại vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

17.11022 Che mưa ở khe co dãn bê

1m

Tôn tráng kẽm

Dày 1mm

m2

0,410

tông cầu đường bộ

Gạch gỗ

m3

0,0055

Bu lông

M16x150

cái

4,00

Nhựa bi tum

kg

2,200

Bao tải

cái

0,250

Thiếc hàn

kg

0,050

17.11023 Che mưa ở khe co dầm bê

1m

Tôn

Dày 4mm

kg

9,500

tông cầu đường sắt

Thép tròn

 6

kg

0,370

Que hàn

 3

kg

0,100

Nhựa bi tum

kg

1,00

17.11024 Chống dột vòm lò bằng

1m2

Giấy dầu

m2

1,250

giấy dầu. Tính cho 1 lớp

Nhựa Bi tum

kg

1,800

giấy dầu, 1 lớp nhựa và 2

Củi đun

kg

1,800

lớp vữa (1m2 dán giấy dầu)

Vữa xi măng

lít

25,00

17.11025 Quét nhựa Bitum và dán

1m2

Nhựa bi tum

kg

3,00

bao tải, 1 lớp bao tải, 2 lớp

Bao tải

kg

1,200

nhựa

Bột đá

kg

1,80

Củi đun

kg

3,000

17.11026 Quét nhựa Bitum và dán

1m2

Nhựa bi tum

kg

4,50

bao tải, 2 lớp bao tải, 3 lớp

Bao tải

kg

2,400

nhựa

Bột đá

kg

2,701

Củi đun

kg

4,00

17.11027 Quét nhựa đường chống

1 ống

cống

Nhựa đường

kg

11,143

thấm mối nối cống đường

Giấy dầu

m2

1,029

Kính 0,75m

Đay

kg

0,475

Củi đun

kg

2,000

117

17.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ LÀM  KHỚP NỐI, KHE CO GIÃN

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã

hiệu

Loại công tác

Đơn

vị

tính

Loại vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

17.20011 Làm khớp nối bằng thép

1m

Thép bản

dày 2mm

kg

11,038

kiểu I

Tôn

dày 1,5mm

kg

8,792

Que hàn

thép

kg

0,350

Nhựa bi tum

kg

22,741

Củi đun

kg

22,50

17.20012 Làm khớp nối bằng thép

1m

Tôn

dày 1,5mm

kg

9,515

kiểu II

Que hàn

thép

kg

0,150

Nhựa bi tum

kg

10,095

Củi đun

kg

10,00

17.20013 Làm khớp nối bằng thép

1m

Tôn

dày 1,5mm

kg

9,683

kiểu III

Que hàn

thép

kg

0,200

Nhựa bi tum

kg

12,124

Củi đun

kg

12,86

17.20014 Làm khớp nối bằng thép

1m

Tôn

dày 1,5mm

kg

5,95

kiểu IV

Que hàn

thép

kg

0,100

Nhựa bi tum

kg

27,762

Củi đun

kg

27,50

Vữa xi măng

mác 100

m3

0,032

17.20015 Làm khớp nối bằng thép

1m

Que hàn

thép

kg

0,130

kiểu V

Nhựa bi tum

kg

30,286

Củi đun

kg

30,00

Gỗ

Nhóm 4

m3

0,047

Thép bản

không gỉ

kg

7,943

Bu lông

M16x320

cái

4,000

118

Định mức vật liệu dùng để làm khớp nối, khe co giãn (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã

hiệu

Loại công tác

Đơn

vị

tính

Loại vật liệu

Quy cách

Đơn

vị

Số

lượng

17.20021 Làm khớp nối bằng đồng

1m

Đồng tấm

dày 2mm

kg

6,997

kiểu I

Tôn

dày 2mm

kg

4,757

Que hàn

đồng

kg

0,105

Que hàn

thép

kg

0,045

Nhựa bi tum

kg

20,19

Củi đun

kg

20,00

Vữa xi măng

mác 100

m3

0,031

17.20022 Làm khớp nối bằng đồng

1m

Đồng tấm

dày 2mm

kg

10,453

kiểu II

Tôn

dày 2mm

kg

2,45

Que hàn

đồng

kg

0,155

Que hàn

thép

kg

0,066

Nhựa bi tum

kg

27,762

Củi đun

kg

27,50

Vữa xi măng

mác 100

m3

0,031

17.20023 Làm khớp nối bằng đồng

1m

Đồng tấm

dày 2mm

kg

6,997

kiểu III

Que hàn

đồng

kg

0,105

Nhựa bi tum

kg

20,6

Củi đun

kg

20,62

Vữa xi măng

mác 100

m3

0,010

17.20024 Làm khớp nối bằng đồng

1m

Đồng tấm

dày 2mm

kg

5,607

kiểu IV

Tôn

dày 2mm

kg

4,077

Que hàn

đồng

kg

0,087

Que hàn

thép

kg

0,066

Nhựa bi tum

kg

7,267

Củi đun

kg

7,200

Vữa xi măng

mác 100

m3

0,010

Bu lông

M16x320

cái

4,000

119

Định mức vật liệu dùng để làm khớp nối, khe co giãn (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã

hiệu

Loại công tác

Đơn

vị

tính

Loại vật liệu

Quy cách Đơn

vị

Số

lượng

17.20031 Làm khớp nối bằng nhựa

1m

Tấm nhựa

PVC

KN92

m

1,0

PVC

Vữa xi măng

Mác 100

m3

0,020

Dây thừng

m

2,050

Nhựa đường

kg

3,333

Thép tròn

6

kg

1,042

Củi đun

kg

3,320

17.20032 Làm khớp nối bằng gioăng

cao su

1m

Gioăng cao su

m

1,0

Gỗ ván

m3

0,001

17.20041

1m

Matít chèn khe

kg

1,347

Làm khe co sân, bãi, mặt

đường bê tông

Nhựa đường

kg

0,124

Thép 25

kg

3,725

17.20042

1m

Matít chèn khe

kg

1,317

Làm khe giãn sân, bãi, mặt

đường bê tông

Nhựa đường

kg

0,238

Thép 25

kg

7,50

Mùn cưa

kg

0,430

Cao su đệm

m

1,0

ống nhựa

42

m

1,590

17.20043

1m

Matít chèn khe

kg

0,743

Làm khe dọc sân, bãi, mặt

đường bê tông

Thép 25

kg

1,078

17.20044 Làm khe ngàm liên kết

10m

Thép tròn

< 18mm

kg

17,549

đường lăn sân đỗ sân bay,

Thép tròn

kg

19,493

khe 1x4, h=30cm

Que hàn

kg

0,09

Nhựa đường

kg

3,752

Dây thép

kg

0,480

Củi đun

kg

3,082

120

Định mức vật liệu dùng để làm khớp nối, khe co giãn (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn

vị tính Loại vật liệu

Quy cách Đơn

vị

Số lượng

17.20045 Làm khe co đường lăn, sân

10m Thép tròn

<  25mm

kg

52,824

đỗ sân bay, khe 1x4, h=30cm

Thép tròn

6÷8mm

kg

54,129

Que hàn

kg

0,19

Nhựa đường

kg

1,038

Dây thép

kg

1,320

Gỗ xẻ

nhóm 4

m3

0,008

Củi đun

kg

0,900

17.20046 Làm khe giãn đường lăn, sân

10m Thép tròn

25mm

kg

73,951

đỗ sân bay, khe 2x4, h=30cm

Thép tròn

6÷8mm

kg

75,781

Que hàn

kg

0,26

Nhựa đường

kg

1,438

Dây thép

buộc

kg

1,320

Gỗ xẻ

nhóm 4

m3

0,114

Củi đun

kg

0,900

17.20047 Làm khe gia cường đường

10m Thép tròn

≤ 18mm

kg

95,422

lăn, sân đỗ sân bay, khe 2x4,

Thép tròn

6÷8mm

kg

25,403

h=30cm

Que hàn

kg

0,57

Dây thép

buộc

kg

1,610

17.20051 Cắt khe 2x4 bằng phương

10m Lưỡi cắt

350mm

cái

0,180

pháp xẻ khô

Nước

m3

0,12

17.20052 Cắt khe 1x4 bằng phương

10m Lưỡi cắt

350mm

cái

0,132

pháp xẻ khô

Nước

m3

0,083

121

Định mức vật liệu dùng để làm khớp nối, khe co giãn (tiếp theo)

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn

vị tính

Loại vật liệu

Quy

cách

Đơn

vị

Số lượng

17.20061 Trám khe, khe 2x4 bằng

10m Backer rod

25mm

m

11,33

mastíc 444/777

Chất trám khe

lít

2,931

17.20062 Trám khe, khe 1x4 bằng

10m Backer rod

13mm

m

11,55

mastíc 444/777

Chất trám khe

lít

1,133

122

Phần 3

ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU

21.1000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG THI CÔNG

Hướng dẫn áp dụng:

Hao hụt vật liệu trong khâu thi công bao gồm hao hụt vận chuyển thi công và hao hụt

lúc thi công. Hao hụt vật liệu được tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) so với khối lượng gốc. Tỷ

lệ hao hụt gạch chịu lửa trong bảng định mức bao gồm cả hao hụt gia công gạch. Tỉ lệ hao

hụt gia công này đã tính bình quân cho mọi biện pháp thi công.

Mã hiệu

Loại vật liệu

Mức hao hụt thi

công theo % khối

lượng gốc

21.1001

Bột đá loại có bao

0,5

21.1002

Bột đá loại không bao

1,5

21.1003

Bột chịu lửa

0,5

21.1004

Bột màu

0,5

21.1005

Bột đá

0,5

21.1006

Bu lông, lập lách, Êcu

0,5

21.1007

Bàn đảo bằng gỗ nhóm 4, 5

2,0

21.1008

Bột minium

1,5

21.1009

Bột Ventônit

2,0

21.1010

Cát vàng

2,0

21.1011

Cát mịn

3,5

21.1012

Cuống sứ bằng sắt

2,0

21.1013

Cuống sứ bằng gỗ nhóm 2, 3

4,0

21.1014

Cuống sứ bằng gỗ nhóm 4, 5

4,0

21.1015

Carton iorol

0,5

21.1016

Cột gỗ

0

21.1017

Cột tre

0

21.1018

Dây sắt làm dây co

5,0

21.1019

Dây thép buộc

2,0

21.1020

Dây thép buộc trong lò

3,0

21.1021

Dây đồng

1,0

123

Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công (tiếp theo)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Mức hao hụt thi

công theo % khối

lượng gốc

21.1022

Dây nhôm

1,0

21.1023

Dây súp dùng sửa chữa

2,0

21.1024

Cáp các loại

1,0

21.1025

Công tắc, cầu chì, sứ, đui bóng đèn các loại

2,0

21.1026

Dây buộc, quấn, hãm

2,0

21.1027

Chống xà gỗ nhóm 4,5

1,0

21.1028

Chống xà gỗ nhóm 2,3

1,0

21.1029

Dầu pha sơn

0,5

21.1030

Dầu cặn

1,5

21.1031

Dầu Crêosote

5,0

21.1032

Đay

1,0

21.1033

Đá dăm 0,5 ÷ 2

3,0

21.1034

Đá dăm các loại 2 ÷ 8

1,5

21.1035

Đá hộc

0

21.1036

Đá đẽo mặt

2,0

21.1037

Đá ong

0,5

21.1038

Đá để láng Granitô

0,5

21.1039

Đất đèn

0

21.1040

Đá mạt

5,0

21.1041

Đinh V và U

2,0

21.1042

Đinh Crămpông

1,5

21.1043

Đinh Tirơpông

0,5

21.1044

Đinh

1,0

21.1045

Đồng tấm

1,5

21.1046

Đệm gỗ các loại

1,0

21.1047

Gạch vụn

3,0

21.1048

Gạch đất sét nung

1,5

21.1049

Gạch Silicát

2,0

124

Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công (tiếp theo)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Mức hao hụt thi

công theo % khối

lượng gốc

21.1050

Gạch thẻ

1,5

21.1051

Gạch AAC

1,5

21.1052

Gạch nung 4 lỗ, 6 lỗ, 10 lỗ

1,0

21.1053

Gạch Hourdis các loại

1,5

21.1054

Gạch xi măng khối (blốc)

1,0

21.1055

Gạch đất không nung

2,5

21.1056

Gạch sành

0,5

21.1057

Gạch lá nem

1,5

21.1058

Gạch lát xi măng, gạch Ceramic, gạch Granit nhân tạo

1,0

21.1059

Gạch lát xi măng Puzơlan

1,0

21.1060

Gạch cẩm thạch, gạch lát Granitô

0,25

21.1061

Gạch vỉ

0,5

21.1062

Gạch xi măng tự chèn

1,0

21.1063

Gạch lá dừa

0,5

21.1064

Gạch kính

1,5

21.1065

Gạch trang trí

1,0

21.1066

Gạch men sứ

3,0

21.1067

Gạch chịu lửa sản xuất trong nước

3,0

21.1068

Gạch chịu lửa nhập ngoại

1,5

21.1069

Đá xẻ để lát, ốp

1,0

21.1070

Gỗ tròn bất cập phân (hao hụt gia công lần đầu)

10,0

21.1071

Gỗ hộp (tính cho loại khác với quy định ở phần gỗ)

0,5

21.1072

Gỗ ván khuôn (hao hụt gia công lần đầu)

5,0

21.1073

Gỗ nẹp chống giàn giáo

3,0

21.1074

Giấy dầu

4,0

21.1075

Phibrô xi măng

1,5

21.1076

Hắc ín

4,5

21.1077

Kính các loại

12,5

125

Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công (tiếp theo)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Mức hao hụt thi

công theo % khối

lượng gốc

21.1078

Keo da trâu

1,0

21.1079

Lati - Litô

5,0

21.1080

Lưới sắt 1cm2

10,0

21.1081

Lưới nilông 1mm2

10,0

21.1082

Matít

1,0

21.1083

Nhôm

5,0

21.1084

Nhựa bi tum số 3

5,0

21.1085

Nhựa bi tum số 4 trở lên

5,0

21.1086

Nứa

3,0

21.1087

Ngói 22 viên/m2

3,0

21.1088

Ngói 13 viên/m2

2,5

21.1089

Ngói bò

2,0

21.1090

Ngói dẹt

2,5

21.1091

Phèn chua

0,5

21.1092

Puli các cỡ

1,0

21.1093

Que hàn nội

0

21.1094

Que hàn ngoại

0

21.1095

Ống nhựa ≤ 100

1,0

21.1096

Ống nhựa > 100

0,5

21.1097

Ray

0

21.1098

Rivê dùng trên bờ

5,0

21.1099

Rivê dùng trên mặt nước

7,0

21.1100

Rông đen đàn hồi nội

1,5

21.1101

Rông đen đàn hồi ngoại

2,0

21.1102

Sơn

2,0

21.1103

Flinkote

2,0

21.1104

Sỏi

2,0

126

Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công (tiếp theo)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Mức hao hụt thi

công theo %

khối lượng gốc

21.1105

Thép tròn cây

2,0

21.1106

Thép tròn cuộn

0,5

21.1107

Thép tấm

5,0

21.1108

Thép hình

2,5

21.1109

Tôn múi dài ≤ 2m

1,0

21.1110

Tôn múi chiều dài bất kỳ

0,5

21.1111

Tấm nhựa lợp mái

1,0

21.1112

Sứ các loại

1,0

21.1113

Siroport

5,0

21.1114

Thép ống

2,0

21.1115

Thiếc

1,0

21.1116

Tích sứ các loại các cỡ

1,5

21.1117

Than xỉ

5,0

21.1118

Than đá

3,0

21.1119

Tre cây

5,0

21.1120

Tà vẹt gỗ tứ thiết

0,5

21.1121

Tà vẹt gỗ hồng sắc

1,0

21.1122

Thép cầu cũ (dùng lại)

2,0

21.1123

Cọc bê tông cốt thép

1,0

21.1124

Thừng

1,5

21.1125

Ván các loại dùng vào công việc không có kích thước cố

định

5,0

21.1126

Ván các loại có ghép mộng

6,0

21.1127

Ván các loại có kích thước đúng yêu cầu

3,0

21.1128

Vôi cục

2,0

21.1129

Vécni

1,0

21.1130

Vadơlin

1,5

21.1131

Xà gồ nhóm 4,5

1,0

21.1132

Xăng, dầu các loại

2,0

127

Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công (tiếp theo)

Mã hiệu

Loại vật liệu

Mức hao hụt thi

công theo %

khối lượng gốc

21.1133

Xút

1,0

21.1134

Xà phòng

1,0

21.1135

Xi măng các loại

1,0

21.1136

Xỉ hạt lò cao nghiền mịn

1,0

21.2000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VỮA BÊ TÔNG

Hướng dẫn áp dụng:

Vữa bê tông, ngoài việc được tính hao hụt các loại vật liệu cấu tạo nên nó như xi

măng, cát, đá, sỏi qua các khâu như đã quy định trong định mức hao hụt vật liệu, còn được

tính theo hao hụt vữa trong khi vận chuyển và đổ bê tông vào công trình. Tỉ lệ hao hụt vữa

trong khi vận chuyển và đổ bê tông vào công trình đã tính gộp vào một. Tỉ lệ hao hụt này

được tính so với khối lượng gốc.

Mã hiệu

Loại bê tông

Mức hao hụt (%)

21.2001 Bê tông đổ tại chỗ bằng thủ công, bằng cần cẩu

2,5

21.2002 Bê tông đổ tại chỗ bằng máy bơm bê tông

1,5

21.2003 Bê tông đổ tại chỗ cọc khoan nhồi vách bằng Ben tô nít

10,0

21.2004 Bê tông đổ tại chỗ cọc khoan nhồi có ống vách

5,0

21.2005 Bê tông ống xiphông, ống phun, ống bụng, ống cống, cầu

máng, vòm, miệng phễu đổ tại chỗ bằng thủ công.

5,0

21.2006 Bê tông đúc sẵn

1,5

21.2007 Bê tông hầm

3,0

128

21.3000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU TRUNG CHUYỂN

Hướng dẫn áp dụng:

Trường hợp phải tổ chức trung chuyển do thay đổi phương tiện vận tải hay di

chuyển vật liệu trên công trường do thay đổi mặt bằng thi công, thì mỗi lần trung

chuyển được tính một tỉ lệ hao hụt theo quy định trong bảng sau:

Tỉ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng vật liệu đã mua mà phải trung chuyển

Mã hiệu

Loại vật liệu

Mức hao hụt (%)

21.3001 Vật liệu ở thể bột không chứa trong bao bì

2

21.3002 Vật liệu ở thể bột, thể nhuyễn hay nước (trừ A xít) chứa

bằng bao bì

0,5

21.3003 Vật liệu ở thể hạt, rời, xốp

1

21.3004 Vật liệu ở thể được cấu tạo, sản xuất có hình dạng nhất

định và đếm theo đơn vị: viên, cái, cây....

0,5

21.4000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU GIA CÔNG

Hướng dẫn áp dụng:

Ngoài hao hụt vật liệu ở khâu thi công, vận chuyển ngoài công trình và bảo quản

tại kho (nếu có); nếu vật liệu phải qua khâu gia công trước khi sử dụng thì được tính tỉ lệ

hao hụt. Tỉ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng vật liệu phải qua khâu gia công quy

định trong bảng sau:

Vật liệu dùng để gia công

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị tính

Loại vật liệu

Đơn

vị

Số

lượng

21.4001 Rửa sỏi

1m3 sỏi sạch

Sỏi bẩn

m3

1,10

21.4002 Rửa cát mặn

1m3 cát sạch

Cát mặn

m3

1,10

21.4003 Rửa đá dăm

1m3 đá dăm sạch Đá dăm bẩn

m3

1,05

21.4004 Sàng đá dăm

1m3 đá dăm

Đá dăm xô

m3

1,10

21.4005 Sàng cát vàng

1m3 cát vàng

Cát xô

m3

1,10

21.4006 Sàng sỏi

1m3 sỏi sạch

Sỏi xô

m3

1,06

21.4007 Sản xuất đá ba từ đá hộc

1m3 đá ba

Đá hộc

m3

1,08

21.4008 Sản xuất đá 4x6

1m3 đá 4x6

Đá hộc

m3

1,10

21.4009 Sản xuất đá 2x4

1m3 đá 2x4

Đá hộc

m3

1,15

129

Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong khâu gia công (tiếp theo)

Vật liệu dùng để gia công

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị tính

Loại vật liệu

Đơn

vị

Số

lượng

21.4010 Sản xuất đá 0,5x1

1m3 đá 0,5x1

Đá hộc

m3

1,20

21.4011 Xẻ gỗ các loại ≤30cm

1m3 gỗ xẻ

Gỗ tròn ≤30cm

m3

2,00

21.4012 Xẻ gỗ các loại >30cm

1m3 gỗ xẻ

Gỗ tròn >30cm

m3

1,67

21.5000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU VẬN CHUYỂN VÀ

BẢO QUẢN TẠI KHO

Hướng dẫn áp dụng:

1. Các tỉ lệ hao hụt của từng khâu đều được tính bằng % so với khối lượng cần

dùng cho công trình (khối lượng gốc).

2. Tỉ lệ hao hụt trong khâu vận chuyển đã được tính bình quân cho các loại phương

tiện với mọi cự ly và tính cho 1 lần bốc dỡ (bốc lên phương tiện vận chuyển, dỡ từ phương

tiện vận chuyển xuống).

3. Tỉ lệ hao hụt trong khâu bảo quản đã tính bình quân cho mọi thời hạn.

Mức hao hụt theo %

khối lượng gốc

Mã hiệu

Loại vật liệu

Vận chuyển

Bảo quản

ở kho

21.5001

Cát vàng

1,5

3,0

21.5002

Cát mịn

2,0

5,0

21.5003

Đá mạt < 0,5 cm

1,5

2,0

21.5004

Đá dăm các loại từ 0,5÷2cm

1,0

1,0

21.5005

Đá dăm các loại từ 2÷8cm

0,5

0,5

21.5006

Vật liệu ở thể bột không chứa trong bao bì

0,5

1,0

21.5007

Vật liệu ở thể bột, thể nhuyễn hay nước (trừ

A xít) chứa bằng bao bì, thùng chứa

0,2

0,3

21.5008

Vật liệu ở thể hạt, rời, xốp còn lại

0,5

0,5

21.5009

Vật liệu ở thể được cấu tạo, sản xuất có hình

dạng nhất định và đếm theo đơn vị: viên, cái,

cây....

0,2

0,3

130

PHỤ LỤC

I – PHỤ LỤC TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ VẬT LIỆU

A-  Nhóm vật liệu không kim loại

Số

TT

Tên vật liệu

Đơn vị

Trọng

lượng

Ghí chú

I- Vật liệu rời

1

Atsphan (đổ)

kg/m3

1500

2

Atsphan (nén )

kg/m3

2000

3

Atsphan (láng)

kg/m3

1800

4

A xít H2SO4 nồng độ 40%

kg/m3

1307

5

Bông khoáng chất (đống)

kg/m3

200

6

Bông khoáng chất (tấm thảm)

kg/m3

250

7

Bông thuỷ tinh 80

kg/m3

15

8

Bi tum lỏng

kg/m3

1050÷1100

9

Bi tum số 5

kg/m3

970

10

Cát có môđun độ lớn M  < 0,7

kg/m3

1200

11

Cát có môđun độ lớn M  > 2

kg/m3

1450

12

Cát có môđun độ lớn M  = 1,5÷2

kg/m3

1380

13

Cát có môđun độ lớn M  < 1,5

kg/m3

1310

14

Cỏ khô

kg/m3

350

15

Củi khô

kg/m3

700

16

Đất sét nén chặt

kg/m3

2000

17

Đất mùn

kg/m3

180

18

Đất Silicát

kg/m3

600

19

Đất sét (trạng thái tự nhiên)

kg/m3

1300÷2500

20

Đá sỏi

kg/m3

1700÷2000

21

Đá Granit

kg/m3

2400÷3000

22

Đá xây

kg/m3

2400÷2600

23

Đá mạt

kg/m3

1600

24

Đá dăm 0,5 ÷ 2

kg/m3

1550

25

Đá dăm 2 ÷ 8

kg/m3

1500

26

Đá ba 8 ÷15

kg/m3

1520

27

Đá hộc >15

kg/m3

1500

131

Trọng lượng vật liệu không kim loại (tiếp theo)

Số

TT

Tên vật liệu

Đơn vị

Trọng

lượng

Ghí chú

28

Đá bọt

kg/m3

450

29

Đá hoa

kg/m3

3500

30

Đá nổ mìn hỗn hợp

kg/m3

1600

31

Dầu mazút

kg/lít

0,87

32

Dầu hoả

kg/lít

0,87

33

Dầu diezen TB

kg/lít

0,87

34

Dầu luyn

kg/lít

1

35

Gạch mộc (đất sét chưa nung)

kg/m3

1600

36

Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm

kg/viên

2,3

37

Gạch đất sét nung 5x10x20cm

kg/viên

1,6

38

Gạch đất sét nung 4x8x19cm

kg/viên

0,97

39

Gạch đất sét nung 4,5x9x19cm

kg/viên

1,23

40

Gạch ống 19x8x8cm

kg/viên

0,97

41

Gạch ống 19x9x9cm

kg/viên

1,23

42

Gạch ống 4 lỗ 20x10x10cm

kg/viên

1,6

43

Gạch rỗng 6 lỗ 22x13x8,5cm

kg/viên

2,32

44

Gạch rỗng 6 lỗ 22x13x10cm

kg/viên

2,72

45

Gạch rỗng 6 lỗ 22x15x10cm

kg/viên

3,14

46

Gạch rỗng 6 lỗ 25x15x10cm

kg/viên

3,57

47

Gạch Hourdis

kg/viên

3,7

48

Gạch xây chịu a xít

kg/viên

3,7

49

Gạch lát chịu a xít 15x15x1,2cm

kg/viên

0,65

50

Gạch lá nem

kg/viên

1,6

51

Gạch AAC

kg/m3

700÷1000

52

Gạch xi măng 20x20cm

kg/viên

1,4

53

Gạch xi măng hoa 15x15cm

kg/viên

0,7

54

Gạch xi măng hoa 20x10cm

kg/viên

0,7

55

Gạch men sứ 11 x 11cm

kg/viên

0,16

56

Gạch men sứ 15 x 15 cm

kg/viên

0,25

57

Gạch men sứ 20 x 15 cm

kg/viên

0,30

58

Gạch men sứ 20 x 20 cm

kg/viên

0,42

132

Trọng lượng vật liệu không kim loại (tiếp theo)

Số

TT

Tên vật liệu

Đơn vị

Trọng

lượng

Ghí chú

59

Gạch men sứ 20 x 30 cm

kg/viên

0,65

60

Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 30 x 30 cm

kg/viên

1,0

61

Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 40 x 40 cm

kg/viên

1,8

62

Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 50 x 50 cm

kg/viên

2,8

63

Gạch lá dừa 15,8 x 15,8 x3,5cm

kg/viên

1,6

64

Gạch lá dừa 20 x 10 x3,5cm

kg/viên

1,1

65

Gạch vụn

kg/m3

1350

66

Gạch lát Granitô

kg/m2

56

67

Gỗ nhóm II, III (gỗ thành phẩm)

kg/m3

1000

68

Gỗ nhóm IV (gỗ thành phẩm)

kg/m3

910

69

Gỗ nhóm V (gỗ thành phẩm)

kg/m3

770

70

Gỗ nhóm VI (gỗ thành phẩm)

kg/m3

710

71

Gỗ nhóm VII (gỗ thành phẩm)

kg/m3

670

72

Gỗ nhóm VIII (gỗ thành phẩm)

kg/m3

550

73

Gỗ dán

kg/m3

600

74

Gỗ sến xẻ khô

kg/m3

690÷1030

75

Gỗ sến mới xẻ

kg/m3

770÷1280

76

Gỗ thông khô

kg/m3

310÷760

77

Gỗ thông mới xẻ

kg/m3

400÷1100

78

Giấy các tông tốt

kg/m3

1000

79

Giấy các tông thường

kg/m3

700

80

Giấy các tông sơn  sóng

kg/m3

150

81

Giấy tẩm dầu thông nhựa đường

kg/m3

600

82

Kính dầy 1mm

kg/m2

2,5

83

Kính dầy 1,5mm

kg/m2

3,75

84

Kính dầy 2mm

kg/m2

5

85

Kính dầy 3mm

kg/m2

7,5

86

Kính dầy 4mm

kg/m2

10

87

Kính dầy 5mm

kg/m2

12,5

88

Kính dầy 7mm

kg/m2

17,5

89

Kính dầy 10mm

kg/m2

25

133

Trọng lượng vật liệu không kim loại (tiếp theo)

Số

TT

Tên vật liệu

Đơn vị

Trọng

lượng

Ghí chú

90

Ngói máy 22viên/m2

kg/viên

2,1

91

Ngói máy 13viên/m2

kg/viên

3,1

92

Ngói bò dài 45cm

kg/viên

2,6

93

Ngói bò dài 39cm

kg/viên

2,4

94

Ngói bò dài 33cm

kg/viên

1,9

95

Ngói vẩy cá

kg/viên

0,96

96

Mùn cưa

kg/m3

300

97

Mùn cưa trộn nhựa thông

kg/m3

300

98

Ma tít

kg/m3

1350÷1890

99

Mỡ

kg/m3

1000

100

Mùn cưa thường

kg/m3

250

101

Thuỷ tinh hơi và bọt

kg/m3

500

102

Thuỷ tinh sợi

kg/m3

200

103

Tấm sợi gỗ ép chắc

kg/m3

600

104

Tấm sợi gỗ ép thường

kg/m3

250

105

Tấm sợi gỗ ép vừa

kg/m3

150

106

Thuỷ tinh

kg/m3

2600÷2700

107

Than củi

kg/m3

300

108

Than đá

kg/m3

1300

109

Thạch cao (tấm) nguyên chất

kg/m3

1100

110

Than bùn làm tấm cách nhiệt

kg/m3

225

111

Thạch cao làm tấm ốp mặt

kg/m3

1000

112

Tấm sợi cứng ốp mặt

kg/m3

700

113

Than xỉ

kg/m3

730

114

Vôi cục

kg/m3

2000

115

Vôi nhuyễn

kg/m3

1350

116

Xi măng

kg/m3

1500

117

Xỉ lò

kg/m3

1000

118

Xỉ lò cao trạng thái hạt

kg/m3

500

119

Xỉ hạt lò cao nghiền mịn

kg/m3

910

120

Xỉ than các loại

kg/m3

750

121

Xỉ lò ăng tra xít

kg/m3

900

122

Xỉ than đá

kg/m3

800

123

Rơm khô

kg/m3

320

124

Rơm ép thành tấm

kg/m3

300

134

Số

TT

Tên vật liệu

Đơn vị

Trọng

lượng

Ghí chú

125

La ty  3x1

kg/1000m

420

127

Phi brô xi măng gợn sóng

kg/m2

15

128

Xăng

kg/lít

0,74

129

Cát ướt (có lẫn nước trong cát)

kg/m3

1605÷1750

II

Vật liệu hỗn hợp

1

Bê tông thường

kg/m3

2200

2

Bê tông cốt thép

kg/m3

2500

3

Bê tông bọt

kg/m3

800

4

Bê tông xỉ

kg/m3

1500

5

Bê tông gạch vỡ

kg/m3

1800

6

Bê tông bọt Silicát

kg/m3

400÷800

7

Bê tông thạch cao xỉ lò

kg/m3

1000

8

Vữa bêtông (1m3 thành phẩm)

kg/m3

2350

9

Vữa bê tông xỉ hạt lò cao nghiền mịn

(1m3 thành phẩm)

kg/m3

2370

10

Vữa xỉ nhẹ

kg/m3

1400

11

Vữa vôi

kg/m3

1600

12

Vữa vôi xỉ quặng

kg/m3

1200

13

Bê tông Atsphan

kg/m3

2000÷2500

Quy định áp dụng: Trọng lượng riêng của cát ướt được xác định trên sà lan (hoặc tàu) sau

khi khai thác cát trên sông, dùng trong công tác vận chuyển cát từ vị trí khai thác về đến công

trình hoặc bãi tập kết. Trong quá trình thực hiện cần xác định lại trọng lượng của vật liệu cát ướt

theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thực tế của công trình.

135

B- Nhóm vật liệu kim loại

B-1.  Trọng lượng một đơn vị thể tích:

Đơn vị tính: kg/dm3

STT

Tên vật liệu

Trọng lượng riêng

Ghí chú

1

Nhôm

2,5 ÷ 2,7

2

Vôn Fram

19,1

3

Đuy ra

2,6 ÷ 2,8

4

Vàng

19,33 ÷ 19,5

5

Sắt

7,6 ÷ 7,85

6

Đồng thau

8,1 ÷ 8,7

7

Đồng

8,3 ÷ 8,9

8

Thép không rỉ

8,1

9

Kền

8,85 ÷ 8,9

10

Chì

11,3 ÷ 11,4

11

Kẽm

6,9 ÷ 7,3

12

Gang trắng

7,58 ÷ 7,73

13

Gang xám

7,03 ÷ 7,19

14

Thuỷ ngân

13,6

B-2.  Trọng lượng kim loại lá

Đơn vị tính: kg/m2

Bề dầy

(mm)

Thép

Đồng

Kẽm

Chì

Thiếc

Bạc

Nhôm

0,25

1,963

2,235

1,788

2,843

1,825

2,652

0,675

0,5

3,925

4,47

3,575

5,685

3,65

5,305

1,35

1,0

7,85

8,94

7,15

11,37

7,3

10,61

2,70

1,5

11,78

13,41

10,73

17,0

10,95

15,91

4,05

2,0

15,7

17,88

14,3

22,74

14,6

21,22

5,40

2,5

19,63

22,35

17,88

28,43

18,25

26,52

6,75

3,0

23,55

26,82

21,45

34,11

21,9

31,83

8,10

3,5

27,48

31,29

25,03

39,80

25,55

36,93

9,45

136

Trọng lượng kim loại lá ( tiếp theo)

Bề dầy

(mm)

Thép

Đồng

Kẽm

Chì

Thiếc

Bạc

Nhôm

4,0

31,40

35,76

28,60

45,48

29,20

42,44

10,80

4,5

35,33

40,23

32,18

51,17

32,85

47,74

11,85

5,0

39,25

44,70

35,75

56,85

36,5

53,05

13,50

5,5

43,18

49,17

39,33

62,54

40,15

58,35

14,85

6,0

47,10

53,64

42,90

68,22

43,88

63,66

16,20

6,5

51,03

58,11

46,48

73,91

47,53

68,96

17,55

7,0

54,95

61,58

50,05

79,59

51,10

74,27

18,90

7,5

58,88

67,05

53,63

85,28

54,75

79,57

20,25

8,0

62,80

71,52

57,20

90,96

58,4

84,88

21,68

8,5

66,73

75,99

60,78

96,65

62,05

89,88

23,03

9,0

70,65

80,46

64,35

102,33

65,77

95,49

24,30

9,5

74,59

84,93

67,93

108,02

69,42

100,79

25,65

10,0

78,50

89,40

71,5

113,7

73,0

106,10

27,0

11,0

86,40

98,30

78,7

125,10

80,3

116,71

29,70

12,0

94,20

107,3

85,8

136,4

87,6

127,32

32,40

13,0

102,10

116,20

93,00

147,80

94,90

137,93

35,10

14,0

109,9

125,20

100,1

159,2

102,2

148,54

37,80

15,0

117,8

134,1

107,3

170,6

109,5

159,15

40,50

16,0

125,6

143,0

114,4

181,9

116,8

169,76

43,20

17,0

133,5

152,0

121,6

193,3

124,1

180,37

45,90

18,0

141,3

160,9

128,7

216,7

131,4

190,98

48,60

137

B-3.  Trọng lượng thép dẹt

Đơn vị tính: kg/m

Chiều rộng thép (mm)

Chiều

dày

(mm)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

1

0,079

0,118

0,157

0,196

0,236

0,275

0,314

0,353

0,393

0,471

2

0,157

0,236

0,314

0,393

0,471

0,550

0,628

0,707

0,785

0,942

3

0,236

0,353

0,471

0,589

0,707

0,824

0,942

1,060

1,178

1,413

4

0,314

0,471

0,628

0,785

0,942

1,099

1,256

1,413

1,570

1,884

5

0,393

0,589

0,785

0,981

1,178

1,374

1,570

1,766

1,963

2,355

6

0,471

0,707

0,942

1,178

1,413

1,649

1,884

2,120

2,355

2,826

7

0,550

0,824

1,099

1,374

1,649

1,923

2,198

2,473

2,748

3,297

8

0,628

0,942

1,256

1,570

1,884

2,198

2,512

2,826

3,140

3,768

9

0,707

1,060

1,413

1,766

2,120

2,473

2,826

3,179

3,533

4,239

10

0,785

1,178

1,570

1,963

2,355

2,748

3,140

3,533

3,925

4,710

11

0,864

1,295

1,727

2,159

2,591

3,022

3,454

3,886

4,318

5,181

12

0,942

1,413

1,884

2,355

2,826

3,297

3,768

4,239

4,710

5,652

13

1,021

1,531

2,041

2,551

3,062

3,572

4,082

4,592

5,103

6,123

14

1,099

1,649

2,198

2,748

3,297

3,847

4,396

4,946

5,495

6,594

15

1,178

1,766

2,355

2,944

3,533

4,121

4,710

5,299

5,888

7,065

16

1,256

1,884

2,512

3,140

3,768

4,396

5,024

5,652

6,208

7,536

17

1,335

2,002

2,669

3,336

4,004

4,671

5,338

6,005

6,673 8,007

18

1,413

2,120

2,826

3,533

4,239

4,946

5,652

6,359

7,065 8,478

19

1,492

2,237

2,983

3,729

4,475

5,220

5,966

6,712

7,458 8,949

20

1,570

2,355

3,140

3,925

4,710

5,495

6,280

7,065

7,850 9,420

21

1,649

2,473

3,297

4,121

4,946

5,770

6,594

7,418

8,243 9,891

22

1,727

2,591

3,454

4,318

5,181

6,045

6,908

7,772

8,635 10,362

23

1,806

2,708

3,611

4,514

5,417

6,319

7,222

8,125

9,028 10,833

24

1,884

2,826

3,768

4,710

5,652

6,594

7,536

8,478

9,420 11,304

25

1,963

2,944

3,925

4,906

5,888

6,869

7,850

8,831

9,813 11,775

26

2,041

3,062

4,082

5,103

6,123

7,144

8,164

9,185 10,205 12,246

27

2,120

3,179

4,239

5,299

6,359

7,418

8,478

9,538 10,598 12,717

28

2,198

3,297

4,396

5,495

6,594

7,693

8,792

9,891 10,990 13,188

29

2,277

3,415

4,553

5,691

6,830

7,968

9,106

10,244 11,383 13,659

30

2,355

3,533

4,710

5,888

7,065

8,243

9,420

10,598 11,775 14,130

138

Trọng lượng thép dẹt (tiếp theo)

Chiều rộng thép (mm)

Chiều

dày

(mm)

70

80

90

100

110

120

135

150

160

1

0,550

0,628

0,707

0,785

0,864

0,942

1,060

1,178

1,256

2

1,099

1,256

1,413

1,570

1,727

1,884

2,120

2,355

2,512

3

1,649

1,884

2,120

2,355

2,591

2,826

3,179

3,533

3,768

4

2,198

2,512

2,826

3,140

3,454

3,768

4,239

4,710

5,024

5

2,748

3,140

3,533

3,925

4,318

4,710

5,299

5,888

6,280

6

3,297

3,768

4,239

4,710

5,181

5,652

6,359

7,065

7,536

7

3,847

4,396

4,946

5,495

6,045

6,594

7,418

8,423

8,792

8

4,396

5,024

5,652

6,280

6,908

7,536

8,478

9,420

10,048

9

4,946

5,652

6,359

7,065

7,772

8,478

9,538

10,598 11,304

10

5,495

6,280

7,065

7,850

8,635

9,420

10,598

11,775

12,560

11

6,045

6,908

7,772

8,635

9,499

10,362

11,657

12,953 13,816

12

6,594

7,536

8,478

9,420

10,362 11,304 12,717

14,130

15,072

13

7,144

8,164

9,185

10,205

11,226

12,246

13,777

15,308

16,328

14

7,693

8,792

9,891

10,990 12,089

13,188

14,837

16,485

17,584

15

8,243

9,420

10,598

11,775

12,953

14,130

15,896 17,663

18,840

16

8,792

10,048

11,304

12,560 13,816

15,072

16,956

18,840 20,096

17

9,342

10,676

12,011

13,345

14,680

16,014

18,016

20,018

21,352

18

9,891

11,304

12,717 14,130

15,543

16,956

19,076

21,195

22,608

19

10,441 11,932 13,424

14,915

16,407

17,898

20,135

22,373

23,864

20

10,990

12,560 14,130

15,700

17,270

18,840

21,195

23,550

25,120

21

11,540

13,188

14,837 16,485

18,134

19,782

22,255

24,728

26,376

22

12,089

13,816

15,543

17,270

18,997

20,724

23,315

25,905

27,632

23

12,639

14,444

16,250

18,055

19,861

21,666

24,374

27,083

28,888

24

13,188

15,072

16,956

18,840 20,724

22,608

25,434

28,260

30,144

25

13,738

15,700

17,663

19,625

21,588

23,550

26,494

29,438

31,400

26

14,287

16,328 18,369

20,410

22,451

24,492

27,554

30,615

32,656

27

14,837

16,956

19,076

21,195

23,315

25,434

28,613

31,793

33,912

28

15,386

17,584

19,782

21,980

24,178

26,376

29,673

32,970

35,168

29

15,936

18,212

20,489

22,765

25,042

27,318

30,733

34,148

36,424

30

16,485

18,840

21,195

23,550

25,905

28,260

31,793

35,325

37,680

139

B-4. Trọng lượng thép góc đều cạnh:

Đơn vị tính: kg/m

Qui cách

(mm)

Chiều dầy

(mm)

Trọng lượng

(kg/m)

Qui cách

(mm)

Chiều dầy

(mm)

Trọng lượng

(kg/m)

30x30

3

1,33

75x75

6

6,89

4

1,74

7

7,96

5

2,14

8

9,02

6

2,52

9

10,01

35x35

4

2,06

80x80

5,5

6,78

5

2,53

6

7,36

6

3,00

7

8,51

7

3,44

8

9,65

40x40

4

2,37

90x90

6

8,33

5

2,92

7

9,64

45x45

4

2,73

8

10,90

5

3,37

9

12,20

50x50

4

3,05

100x100

6,5

10,1

5

3,77

7

10,8

6

3,46

8

12,2

7

4,00

10

15,1

56x56

4

3,44

12

17,9

5

4,25

14

20,6

63x63

4

3,90

16

23,3

5

4,81

110x110

7

11,9

6

5,772

8

13,5

5

5,80

125x125

8

15,5

70x70

4,5

4,87

9

17,3

5

5,38

10

19,1

6

6,39

12

22,7

7

7,39

14

26,2

8

8,37

16

29,6

140x140

9

19,4

10

21,5

12

25,5

140

Thép góc đều cạnh (tiếp theo)

Qui cách

(mm)

Chiều dầy

(mm)

Trọng lượng

(kg/m)

Qui cách

(mm)

Chiều dầy

(mm)

Trọng lượng

(kg/m)

160x160

10

24,7

200x200

20

60,1

11

27,0

25

74,0

12

29,4

30

87,6

14

34,0

220x220

14

47,4

16

38,5

16

53,8

18

43,0

250x250

16

61,5

20

47,4

18

68,9

180x180

11

30,5

20

76,1

12

33,1

22

83,3

200x200

12

37,0

25

94,0

13

39,9

28

104,5

14

42,8

30

110,4

16

48,7

141

B-5. Trọng lượng thép góc lệch cạnh

Đơn vị tính: kg/m

Qui cách

(mm)

Chiều dầy

(mm)

Trọng lượng

(kg/m)

Qui cách

(mm)

Chiều dầy

(mm)

Trọng lượng

(kg/m)

56x36

4

2,81

110x70

6,5

8,98

5

3,46

7

9,64

8

10,9

63x40

4

3,17

125x80

7

11,0

5

3,91

8

12,5

6

4,63

10

15,5

8

6,03

12

18,3

70x45

4,5

3,98

140x90

8

14,1

5

4,39

10

17,5

75x50

5

4,79

160x100

9

18,0

6

5,69

10

19,8

8

7,43

12

23,6

14

27,3

80x50

5

4,99

180x110

10

22,2

6

5,92

12

26,4

90x56

5,5

6,17

200x125

11

27,4

6

6,70

12

29,7

8

8,77

14

34,4

16

39,1

100x63

6

7,53

7

9,70

8

9,87

10

12,10

142

B-6. Trọng lượng thép I

Đơn vị tính: kg/m

Tên thép

(mm)

Chiều cao

(mm)

Trọng lượng

(kg/m)

Tên thép

(mm)

Chiều cao

(mm)

Trọng lượng

(kg/m)

10

100

9,46

36

360

48,60

12

120

11,50

40

400

56,10

14

140

13,70

45

450

65,20

16

160

15,90

50

500

76,80

18

180

18,40

55

550

89,80

18a

180

19,90

60

600

104,00

20

200

21,00

65

650

120,00

20a

200

22,70

70

700

138,00

22

220

24,00

70a

700

158,00

22a

220

25,80

70b

700

184,00

24

240

27,30

75

750

24a

240

29,40

75a

750

27

270

31,50

80

800

27a

270

33,90

80a

800

30

300

36,50

85

850

30a

300

39,20

85a

850

33

330

42,20

143

B-7. Trọng lượng thép chữ U:

Đơn vị tính: kg/m

Tên thép

(mm)

Chiều cao

(mm)

Trọng lượng (kg/m)

5

50

4,84

6,5

65

5,90

8

80

7,05

10

100

8,59

12

120

10,40

14

140

12,30

14a

140

13,30

16

160

14,20

16a

160

15,30

18

180

16,30

18a

180

17,40

20

200

18,40

20

200

19,80

22

220

21,00

22a

220

22,60

24

240

24,00

24a

240

25,80

27

270

27,70

30

300

31,80

33

330

36,50

36

360

41,90

40

400

48,30

40a

400

58,91

40b

400

65,19

40c

400

71,47

144

B-8. Trọng lượng thép ống

Đơn vị tính: kg/md

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

4

0,5

0,043

10

0,5

0,117

12

2,5

0,586

0,6

0,050

0,6

0,139

2,8

0,635

0,8

0,063

0,8

0,182

3,0

0,666

1,0

0,074

1,0

0,222

13

0,5

0,154

5

0,5

0,055

1,2

0,261

0,6

0,184

0,6

0,065

1,5

0,314

0,8

0,241

0,8

0,083

1,8

0,363

1,0

0,296

1,0

0,099

2,0

0,395

1,2

0,349

6

0,5

0,068

2,2

0,423

1,5

0,425

0,6

0,080

2,5

0,462

1,8

0,496

0,8

0,103

3,0

0,518

2,0

0,543

1,0

0,123

11

0,5

0,129

2,2

0,585

1,5

0,166

0,6

0,154

2,5

0,647

2,0

0,197

0,8

0,201

2,8

0,703

7

0,5

0,080

1,0

0,247

3,0

0,740

0,6

0,095

1,2

0,290

14

0,5

0,166

0,8

0,122

1,5

0,351

0,6

0,199

1,0

0,148

1,8

0,407

0,8

0,260

1,2

0,172

2,0

0,444

1,0

0,321

1,5

0,203

2,2

0,477

1,2

0,379

8

0,5

0,092

2,5

0,524

1,5

0,462

0,6

0,110

12

0,5

0,142

1,8

0,541

0,8

0,142

0,6

0,169

2,0

0,592

1,0

0,173

0,8

0,221

2,2

0,640

1,2

0,202

1,0

0,271

2,5

0,709

1,5

0,240

1,2

0,320

2,8

0,772

1,8

0,275

1,5

0,388

3,0

0,814

2,0

0,296

1,8

0,452

3,5

0,906

2,2

0,315

2,0

0,493

15

0,5

0,179

2,5

0,339

2,2

0,532

0,6

0,214

145

Trọng lượng thép ống (tiếp theo)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

15

0,8

0,280

18

1,5

0,610

21

1,75

0,831

1,0

0,345

1,8

0,717

2,0

0,937

1,2

0,409

2,0

0,789

2,4

1,101

1,5

0,499

2,2

0,856

2,5

1,141

1,8

0,586

2,5

0,956

22

0,5

0,265

2,0

0,641

2,8

1,05

0,6

0,318

2,2

0,694

3,0

1,11

0,8

0,419

2,5

0,771

3,5

1,25

1,0

0,518

2,8

0,841

4,0

1,38

1,2

0,616

3,0

0,888

20

0,5

0,240

1,5

0,758

4,5

1,17

0,6

0,288

1,8

0,895

16

0,5

0,191

0,8

0,379

2,0

0,986

0,6

0,228

1,0

0,469

2,2

1,07

0,8

0,300

1,2

0,556

2,5

1,20

1,0

0,370

1,5

0,684

2,8

1,33

1,2

0,438

1,8

0,806

3,0

1,41

1,5

0,536

2,0

0,888

3,5

1,60

1,8

0,629

2,2

0,965

4,0

1,77

2,0

0,691

2,5

1,08

4,5

1,94

2,2

0,747

2,8

1,19

5,0

2,10

2,5

0,832

3,0

1,26

24

0,5

0,29

2,8

0,911

3,5

1,42

0,6

0,347

3,0

0,962

4,0

1,58

0,8

0,458

3,5

1,08

4,5

1,72

1,0

0,567

4,0

1,18

5,0

1,85

1,2

0,674

18

0,5

0,216

21

1,0

0,493

1,6

0,884

0,6

0,258

1,2

0,586

1,8

0,984

0,8

0,340

1,25

0,609

2,0

1,09

1,0

0,419

1,40

0,677

2,2

1,18

1,2

0,497

1,5

0,721

2,5

1,33

146

Trọng lượng thép ống (tiếp theo)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

24

2,8

1,46

26

5,0

2,59

28

1,5

0,981

3,0

1,55

27

0,5

0,327

1,8

1,16

3,5

1,77

0,6

0,391

2,0

1,28

4,0

1,97

0,75

0,486

2,2

1,40

4,5

2,16

1,0

0,641

2,5

1,57

5,0

2,34

1,2

0,764

2,8

1,74

25

0,5

0,302

1,25

0,794

3,0

1,85

0,6

0,363

1,4

0,884

3,5

2,11

0,8

0,478

1,5

0,943

4,0

2,37

1,0

0,592

1,75

1,09

4,5

2,61

1,2

0,703

1,8

1,119

5,0

2,84

1,5

0,869

2,0

1,233

5,5

3,05

1,8

1,03

2,2

1,346

6,0

3,26

2,0

1,13

2,4

1,456

30

0,5

0,364

2,2

1,24

2,5

1,511

0,6

0,436

2,5

1,39

2,8

1,671

0,8

0,576

2,8

1,53

3,0

1,776

1,0

0,715

3,0

1,63

3,5

2,028

1,2

0,852

3,5

1,86

4,0

2,269

1,5

1,05

4,0

2,07

4,5

2,497

1,8

1,25

4,5

2,28

5,0

2,713

2,0

1,38

5,0

2,47

5,5

2,916

2,2

1,51

5,5

2,64

6,0

3,107

2,5

1,70

6,0

2,81

7,7

3,664

2,8

1,88

26

2,0

1,18

8,0

3,749

3,0

2,00

2,5

1,45

28

0,5

0,34

3,5

2,29

3,0

1,70

0,6

0,406

4,0

2,56

3,5

1,94

0,8

0,536

4,5

2,83

4,0

2,17

1,0

0,666

5,0

3,08

4,5

2,39

1,2

0,792

5,5

3,32

147

Trọng lượng thép ống (tiếp theo)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

32

0,5

0,389

40

0,5

0,487

41,5

6,0

5,253

0,6

0,466

0,6

0,585

7,0

5,956

0,8

0,615

0,8

0,774

8,0

6,609

1,0

0,764

1,0

0,962

9,0

7,213

1,2

0,910

1,2

1,15

10,0

7,768

1,5

1,13

1,5

1,42

42

1,0

1,01

1,8

1,34

1,8

1,69

1,2

1,21

36

4,0

3,16

2,0

1,87

1,5

1,50

4,5

3,50

2,2

2,05

1,8

1,78

5,0

3,82

2,5

2,31

2,0

1,97

5,5

4,14

2,8

2,56

2,2

2,16

6,0

4,44

3,0

2,74

2,5

2,44

38

0,5

0,464

3,5

3,15

2,8

2,70

0,6

0,555

4,0

3,55

3,0

2,89

0,8

0,734

4,5

3,94

3,5

3,32

1,0

0,912

5,0

4,32

4,0

3,75

1,2

1,09

5,5

4,68

4,5

4,16

1,5

1,35

6,0

5,03

5,0

4,56

1,8

1,61

41,5

1,5

1,48

5,5

4,95

2,0

1,78

1,8

1,762

6,0

5,33

2,2

1,94

2,0

1,948

7,0

6,04

2,5

2,19

2,2

2,132

8,0

6,71

2,8

2,43

2,5

2,405

9,0

7,32

3,0

2,59

2,8

2,672

10,0

7,88

3,5

2,98

3,0

2,848

44,5

1,5

1,591

4,0

3,35

3,5

3,280

1,8

1,895

4,5

3,72

4,0

3,699

2,0

2,096

5,0

4,07

4,5

4,106

4,0

3,995

5,5

4,41

5,0

4,501

4,5

4,439

6,0

4,74

5,5

4,883

5,0

4,871

148

Trọng lượng thép ống (tiếp theo)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

44,5

5,5

5,290

48

2,2

2,48

50

10,0

9,86

6,0

5,697

2,5

2,81

51

1,0

1,23

7,0

6,474

2,8

3,11

1,2

1,47

8,0

7,201

3,0

3,33

1,5

1,83

9,0

7,879

3,5

3,84

1,8

2,18

10,0

8,508

4,0

4,34

2,0

2,42

45

1,0

1,09

4,5

4,83

2,2

2,64

1,2

1,30

5,0

5,30

2,5

2,99

1,5

1,61

5,5

5,76

2,8

3,32

1,8

1,91

6,0

6,21

3,0

3,55

2,0

2,12

7,0

7,08

3,5

4,10

2,2

2,32

8,0

7,89

4,0

4,64

2,5

2,62

50

1,0

1,21

4,5

5,16

2,8

2,91

1,2

1,44

5,0

5,67

3,0

3,11

1,5

1,79

5,5

6,17

3,5

3,58

1,8

2,14

6,0

6,66

4,0

4,04

2,0

2,37

7,0

7,60

4,5

4,49

2,2

2,59

8,0

8,48

5,0

4,93

2,5

2,93

9,0

9,32

5,5

5,36

2,8

3,25

10,0

10,10

6,0

5,77

3,0

3,48

54

1,0

1,31

7,0

6,56

3,5

4,01

1,2

1,56

8,0

7,30

4,0

4,54

1,5

1,94

9,0

7,99

4,5

5,05

1,8

2,31

10,0

8,63

5,0

5,55

2,0

2,56

48

1,0

1,16

5,5

6,04

2,2

2,81

1,2

1,38

6,0

6,51

2,5

3,18

1,5

1,72

7,0

7,42

2,8

3,53

1,8

2,05

8,0

8,29

3,0

3,77

2,0

2,27

9,0

9,10

3,5

4,36

149

Trọng lượng thép ống (tiếp theo)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

54

4,0

4,93

60

1,0

1,46

63

3,5

5,13

4,5

5,49

1,2

1,74

4,0

5,81

5,0

6,04

1,5

2,16

4,5

6,49

5,5

6,58

1,8

2,58

5,0

7,14

6,0

7,10

2,0

2,86

5,5

7,77

7,0

8,11

2,2

3,13

6,0

8,41

8,0

9,08

2,5

3,55

7,0

9,67

9,0

9,99

2,8

3,94

8,0

10,8

10,0

10,9

3,0

4,22

9,0

12,0

57

1,0

1,38

3,5

4,88

10,0

13,10

1,2

1,65

4,0

5,52

63,5

1,8

2,739

1,5

2,05

4,5

6,16

2,0

3,033

1,8

2,45

5,0

6,78

2,2

3,326

2,0

2,71

5,5

7,39

2,5

3,761

2,2

2,97

6,0

7,99

2,8

4,191

2,5

3,36

7,0

9,15

3,0

4,476

2,76

3,68

8,0

10,30

3,5

5,179

2,8

3,74

9,0

11,3

4,0

5,869

3,0

4,00

10,0

12,3

4,5

6,548

3,5

4,62

12,0

14,2

5,0

7,213

4,0

5,23

14,0

15,9

5,5

7,867

4,5

5,83

63

1,0

1,53

6,0

8,508

5,0

6,41

1,2

1,83

7,0

9,754

5,5

6,99

1,5

2,27

8,0

10,95

6,0

7,55

1,8

2,71

9,0

12,096

7,0

8,63

2,0

3,01

10,0

13,194

8,0

9,68

2,2

3,30

11,0

14,242

9,0

10,70

2,5

3,72

12,0

15,24

10,0

11,6

2,8

4,15

13,0

16,19

12,0

13,3

3,0

4,44

150

Trọng lượng thép ống (tiếp theo)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

65

1,0

1,58

68

4,5

7,05

75

1,0

1,82

1,2

1,89

5,0

7,77

1,2

2,18

1,5

2,35

5,5

8,48

1,5

2,71

1,8

2,80

6,0

9,17

1,8

3,24

2,0

3,11

7,0

10,5

2,0

3,6

2,2

3,40

8,0

11,8

2,2

3,95

2,5

3,85

9,0

13,1

2,5

4,46

2,8

4,29

10,0

14,3

2,8

4,97

3,0

4,59

70

1,0

1,7

3,0

5,32

3,5

5,31

1,2

2,03

3,5

6,17

4,0

6,02

1,5

2,53

4,0

7,0

4,5

6,71

1,8

3,02

4,5

7,82

5,0

7,40

2,0

3,35

5,0

8,62

5,5

8,07

2,2

3,68

5,5

9,41

6,0

8,73

2,5

4,16

6,0

10,2

7,0

10,0

2,8

4,63

7,0

11,7

8,0

11,30

3,0

4,96

8,0

13,2

9,0

12,4

3,5

5,74

9,0

14,6

10,0

13,6

4,0

6,51

10,0

16,0

68

1,0

1,65

4,5

7,27

76

3,0

5,4

1,2

1,98

5,0

8,01

3,5

6,26

1,5

2,46

5,5

8,75

4,0

7,10

1,8

2,93

6,0

9,47

4,5

7,93

2,0

3,26

7,0

10,9

5,0

8,75

2,2

3,57

8,0

12,2

6,0

10,4

2,5

4,04

10,0

14,8

7,0

11,9

2,8

4,49

11,0

16,0

8,0

13,4

3,0

4,81

12,0

17,2

9,0

14,9

3,5

5,57

14,0

19,3

10,0

16,3

4,0

6,31

16,0

21,3

12,0

18,9

151

Trọng lượng thép ống (tiếp theo)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

76

14,0

21,4

83

12,0

21,0

89

5,5

11,326

16,0

23,67

14,0

23,8

6,0

12,281

80

1,5

2,9

18,0

28,9

7,0

14,156

1,8

3,47

85

1,5

3,08

8,0

15,981

2,0

3,84

1,8

3,69

9,0

17,756

2,2

4,22

2,0

4,09

10,00

19,483

2,5

4,78

2,2

4,48

11,0

21,16

2,8

5,32

2,5

5,08

12,0

22,787

3,0

5,69

2,8

5,66

13,0

24,366

3,5

6,60

3,0

6,06

14,0

25,895

4,0

7,49

3,5

7,04

15,0

27,374

4,5

8,37

4,0

7,98

90

1,5

3,27

5,0

9,24

4,5

8,93

1,8

3,91

5,5

10,10

5,0

9,86

2,0

4,4

6,0

10,9

5,5

10,8

2,2

4,76

7,0

12,6

6,0

11,7

2,5

5,39

8,0

14,2

7,0

13,5

2,8

6,01

9,0

15,7

8,0

15,1

3,0

6,43

10,0

17,26

9,0

16,9

3,5

7,47

83

3,5

6,86

10,0

18,5

4,0

8,47

4,0

7,79

89

2,0

4,291

4,5

9,49

4,5

8,71

2,2

4,709

5,0

10,5

5,0

9,62

2,5

5,333

5,5

11,4

5,5

10,5

2,8

5,952

6,0

12,4

6,0

11,4

3,0

6,363

7,0

14,3

7,0

13,1

3,25

6,873

8,0

16,1

8,0

14,8

3,5

7,38

9,0

18,0

9,0

16,4

4,0

8,385

10,0

19,7

10,0

18,0

4,5

9,378

11,0

19,5

5,0

10,358

152

Trọng lượng thép ống (tiếp theo)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

95

2,0

4,59

100

7,0

16,0

110

3,0

7,92

2,2

5,03

8,0

18,1

3,5

9,19

2,5

5,70

9,0

20,2

4,0

10,5

2,8

6,35

10,0

22,2

4,5

11,7

3,0

6,81

102

3,5

8,5

5,0

12,9

3,5

7,9

4,0

9,67

5,5

14,2

4,0

8,98

4,5

10,8

6,0

15,4

4,5

10,0

5,0

12

7,0

17,8

5,0

11,1

6,0

14,2

8,0

20,1

5,5

12,1

8,0

18,6

9,0

22,5

6,0

13,2

10,0

22,7

10,0

24,7

7,0

15,2

12,0

26,6

120

2

5,83

8,0

17,2

16,0

33,9

2,2

6,38

9,0

19,1

22,0

43,4

2,5

7,24

10,0

21

108

4,0

10,3

2,8

8,07

11,0

22,8

4,5

11,5

3,0

8,66

12,0

24,6

5,0

12,7

3,5

10,1

16,0

31,2

6,0

15,1

4,0

11,4

18,0

34,2

8,0

19,7

4,5

12,9

100

2,0

4,83

10

24,2

5,0

14,3

2,2

5,3

11

26,3

5,5

15,5

2,5

6,0

12

28,4

6,0

16,9

2,8

6,7

14

32,5

7,0

19,5

3,0

7,17

16

36,2

8,0

22,1

3,5

8,32

18

40

9,0

24,7

4,0

9,46

28

55,2

10,0

27,2

4,5

10,6

110

2,0

5,32

121

11

29,8

5,0

11,7

2,2

5,84

12

32,3

5,5

12,8

2,5

6,62

14

36,9

6,0

13,9

2,8

7,39

16

41,4

153

Trọng lượng thép ống (tiếp theo)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

121

20

49,8

140

9

29,1

152

7

25

22

53,7

10

32,1

8

28,4

25

59,2

11

35

9

31,7

127

4,0

12,1

14

43,5

10

35

10

28,9

18

54,2

11

38,3

16

43,8

20

59,2

12

41,4

20

52,8

28

77,3

14

47,7

25

62,9

30

81,4

16

53,7

30

71,75

146

4,25

14,9

18

59,5

133

4

12,7

4,5

15,7

159

4,5

17,2

4,5

14,3

5

17,38

5

19

5,0

15,8

5,5

19,1

5,5

20,8

5,5

17,3

6

20,7

6

22,6

6

18,8

7

24,0

7

26,2

7

21,8

8

27,22

8

29,8

8

24,7

9

30,4

9

33,3

9

27,5

10

33,5

10

36,8

10

30,3

11

36,6

11

40,1

11

33,1

12

39,7

12

43,5

12

35,8

14

45,6

14

50,1

14

41,0

16

51,3

16

56,4

16

46,2

18

56,8

18

62,6

18

51,04

20

62,2

20

68,6

20

55,7

25

74,6

28

90,5

22

60,2

30

85,8

30

95,4

25

66,6

152

4,25

15,5

168

5

20,1

140

4,5

15,0

4,5

16,4

6

24

5

16,7

5

18,1

7

27,8

6

19,8

5,5

19,9

8

31,6

8

26

6

21,6

9

35,3

154

Trọng lượng thép ống (tiếp theo)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

168

10

39

191

8,0

36,1

216

9

45,9

11

42,6

9,0

40,4

10

50,8

12

46,2

10

44,6

11

55,6

14

53,2

11

48,8

12

60,4

16

60

12

53

14

69,7

18

66,6

14

61,1

16

78,9

20

73

16

69,1

18

87,9

22

79,2

18

76,8

20

96,7

25

88,2

20

84,3

22

105,0

28

96,7

22

91,7

219

6

31,5

30

102

194

5,5

25,6

7

36,6

36

117

6,0

27,8

8

41,6

171

4,5

18,5

7,0

32,3

9

46,6

5,0

20,5

8,0

36,7

10

51,5

5,5

22,4

9,0

41,1

11

56,4

6,0

24,4

10

45,4

12

61,3

7,0

28,3

11

49,6

14

71

8,0

32,2

12

53,9

16

80,1

9,0

36,0

14

62,2

18

89,2

10,0

39,7

16

70,2

20

98,2

11,0

43,4

18

78,1

22

107

12,0

47,1

20

85,8

25

120

14,0

54,2

22

93,3

30

140

16

61,2

25

104

32

148

18

67,9

28

115

36

162

20

74,5

32

128

241

6,25

36,2

191

5,25

24

36

140

7

40,4

5,5

25,2

216

6

31,1

8

46

6,0

27,4

7

36,1

9

51,5

7,0

31,8

8

41

10

57

155

Trọng lượng thép ống (tiếp theo)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

241

11

62,4

267

24

144

299

10

71,3

12

67,8

273

7

45,9

12

84,9

14

78,4

8

52,3

14

98,4

16

88,8

9

58,6

16

112

18

99

10

64,9

20

138

20

109

11

71,1

22

150

22

119

12

77,2

25

169

24

128

14

89,0

30

199

246

7

41,3

16

101

32

211

8

46,8

18

113

318

7,5

57,4

10

58

20

125

8

61,2

11

63,7

25

153

9

68,6

12

69

28

169

10

76

18

101

30

180

11

83,3

20

111

32

190

12

90,6

22

122

36

210

14

105

25

136

292

7

49,2

16

119

36

186

8

56

18

133

267

6,5

41,8

9

62,8

20

147

7

44,9

10

69,5

22

161

8

51,1

11

76,2

24

174

9

57,3

12

82,9

26

187

10

63,4

14

96

28

200

11

69,4

16

109

30

213

12

75,5

18

122

325

8

62,5

14

87,4

20

134

9

70,1

16

99

22

146

10

77,7

18

111,0

24

159

12

92,6

20

122

26

171

14

107

22

133

299

8

57,4

16

122

156

Trọng lượng thép ống (tiếp theo)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

325

18

136

368

22

188

419

9,5

95,9

20

150

24

204

10

101

22

164

26

219

11

111

28

205

28

235

12

120

30

218

30

250

14

140

32

231

32

265

16

159

36

257

377

9

81,7

18

178

343

8

66,1

10

90,5

20

197

9

74,1

11

99,3

22

215

10

82,1

12

108

24

234

11

90,1

14

125

26

252

12

98

16

142

28

270

14

114

20

176

30

288

16

129

22

193

32

305

18

144

25

217

35

331

20

159

394

9

85,5

426

10

103

22

174

10

94,7

11

113

24

189

11

104

12

122

26

203

12

113

14

142

28

218

14

131

16

161

30

232

16

149

18

181

368

8

71

18

167

20

200

9

79,7

20

184

25

247

10

88,3

22

202

445

10

107

11

96,8

24

219

11

118

12

105

26

236

12

128

14

122

28

253

14

149

16

139

30

269

16

169

18

155

32

286

18

190

20

172

35

310

20

210

157

Trọng lượng thép ống (tiếp theo)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

Đường

kính

(mm)

Chiều

dầy ống

(mm)

Trọng

lượng

(kg/m)

445

22

229

470

22

243

495

30

344

24

249

24

264

32

365

26

269

26

285

35

397

28

288

28

305

521

11,5

144

30

307

30

326

12

151

32

326

32

346

527

14

177

35

354

35

375

16

202

465

12

134

495

11

131

18

226

20

219

12

143

20

250

30

322

14

166

22

274

470

10,5

119

16

189

24

298

11

124

18

212

26

321

12

136

20

234

28

345

14

157

22

257

30

368

16

179

24

279

32

391

18

201

26

301

35

425

20

222

28

322

158

B -9. Trọng lượng cho một ống gang miệng bát

Đơn vị tính: kg/ống

Số

TT

Đường kính

(mm)

Chiều dày

thành ống (mm)

Chiều dài ống (mm)

Trọng lượng

(kg/ống)

1

98

8

4000

73

2

98

9

4000

80

2

118

8

4000

87

4

118

9

4000

96

5

144

9

5000

150

6

144

10

5000

155

7

170

9

5000

174

8

170

10

5000

192

9

222

10

5000

256

10

222

11

5000

278

11

274

11

5000

352

12

274

12

5000

375

13

326

11,5

5000

434

14

326

13

5000

485

15

429

13

5000

647

16

429

14,5

5000

724

159

B-10. Trọng lượng cho một ống gang 2 đầu mặt bích

Đơn vị tính: kg/ống

Số

TT

Đường kính

(mm)

Chiều dày

thành ống (mm)

Chiều dài ống

(mm)

Trọng lượng

(kg/ống)

1

98

9

3.000

62,2

2

118

9

3.000

75,1

3

144

9,5

3.000

98,5

4

170

10

3.000

122,6

5

222

11

3.000

177,5

6

222

11

4.000

230,4

7

274

12

3.000

239,7

8

274

12

4.000

311,3

9

326

13

3.000

305,5

10

326

13

4.000

398,2

11

378

14

3.000

385,0

12

378

14

4.000

501,0

13

429

14,5

3.000

458,4

14

429

14,5

4.000

595,4

15

532

16

3.000

625,2

16

532

16

4.000

813,2

17

634

17

3.000

795,0

18

634

17

4.000

1034,0

19

842

21

3.000

1331,0

160

C.

Trọng lượng kim loại đen

C-1. Thép tròn

Đơn vị tính: kg/m

Đường kính

(mm)

Trọng lượng

Đường kính

(mm)

Trọng lượng

Đường kính

(mm)

Trọng lượng

5

0,154

37

8,44

67

27,65

6

0,222

38

8,90

68

28,51

6,5

0,261

39

9,38

69

29,33

8

0,395

40

9,89

70

30,21

10

0,617

41

10,35

71

31,05

12

0,888

42

10,87

72

31,97

14

1,21

43

11,39

73

32,82

15

1,39

44

11,94

74

33,73

16

1,58

45

12,48

75

34,68

17

1,78

46

12,97

76

35,58

18

2,00

47

13,61

77

36,52

19

2,23

48

14,21

78

37,51

20

2,47

49

14,79

79

38,44

21

2,72

50

15,43

80

39,64

22

2,98

51

16,02

81

40,41

23

3,26

52

16,67

82

41,41

24

3,55

53

17,32

83

42,43

25

3,85

54

17,98

84

43,46

26

4,17

55

18,65

85

44,45

27

4,49

56

19,35

86

45,56

28

4,83

58

20,74

87

46,63

29

5,19

59

21,44

88

47,70

30

5,55

60

22,19

89

48,79

31

5,92

61

22,92

90

49,94

32

6,31

62

23,69

95

55,64

33

6,71

63

24,47

100

61,65

34

7,13

64

25,23

105

67,97

35

7,55

65

26,05

110

74,60

36

7,99

66

26,83

120

88,78

161

Trọng lượng thép tròn (tiếp theo)

Đường kính

(mm)

Trọng lượng

Đường kính

(mm)

Trọng lượng

Đường kính

(mm)

Trọng lượng

125

96,33

150

138,72

180

199,76

130

104,20

160

157,83

190

222,57

140

120,78

170

178,18

200

246,62

C-2. Thép vuông

Đơn vị tính: kg/md

Cạnh hình

vuông (mm)

Khối lượng

Cạnh hình

vuông (mm)

Khối lượng

Cạnh hình

vuông (mm)

Khối lượng

5

0,196

28

6,15

90

63,59

6

0,283

30

7,05

95

70,85

7

0,385

32

8,04

100

78,5

8

0,502

34

9,07

105

86,55

9

0,636

36

10,17

110

94,99

10

0,785

40

12,56

120

113,04

11

0,95

42

13,85

125

122,66

12

1,13

44

15,20

130

132,67

13

1,33

45

15,90

140

153,86

14

1,54

46

16,60

150

176,63

15

1,77

48

18,09

160

200,96

16

2,01

50

19,63

170

226,87

17

2,27

53

22,05

180

254,34

18

2,54

56

24,61

190

283,39

19

2,82

60

28,26

200

314,00

20

3,14

63

31,16

210

346,2

21

3,46

65

33,17

220

379,9

22

3,80

70

38,47

240

452,2

24

4,52

75

44,16

250

490,6

25

4,91

80

50,24

26

5,30

85

56,72

162

C-3. Thép 6 cạnh cán nóng

Đơn vị tính: kg/m

Đường kính

hình tròn nội

tiếp (mm)

Khối lượng

Đường kính

hình tròn nội

tiếp (mm)

Khối lượng

Đường kính

hình tròn nội

tiếp (mm)

Khối lượng

6

0,245

24

3,92

50

16,99

7

0,333

25

4,25

53

19,10

8

0,435

26

4,59

54

19,80

9

0,551

27

4,96

56

21,32

10

0,680

28

5,33

58

22,90

11

0,823

29

5,72

60

24,50

12

0,979

30

6,12

63

26,98

13

1,15

32

6,96

65

28,70

14

1,33

34

7,86

67

30,50

15

1,53

35

8,33

70

33,30

16

1,74

36

8,81

71

34,30

17

1,96

38

9,82

75

38,24

18

2,20

40

10,88

77

40,30

19

2,45

41

11,40

80

43,51

20

2,72

42

11,99

85

49,12

21

3,0

45

13,77

90

55,07

22

3,29

46

14,40

95

61,36

23

3,60

48

15,66

100

67,98

C-4. Trọng lượng ray

Đơn vị tính: kg/m

2BLoại ray

Khối lượng

Loại ray

Khối lượng

Loại ray

Khối lượng

P9

8,42

P43

44,65

OP65

83,2

P11

11,20

P50

51,51

TB60

60,14

P15

15,00

P65

64,93

TB65

64,80

P18

18,06

OPH3

54,8

TH55

55,39

P24

24,14

OP50

64,8

TH60

59,97

163

D - Quan hệ đơn vị đo đường kính ống

Số TT

Đường kính ống tính bằng fút

(ký hiệu)

Đường kính ống tính bằng mm

(ký hiệu  mm)

1

1/8

6

2

1/4

8

3

3/8

10

4

1/2

15

5

3/4

20

6

1

25

7

1  1/4

32

8

1  1/2

40

9

2

50

10

2  1/2

65

11

3

80

12

4

100

13

5

125

14

6

150

164

II – Phụ lục phân loại gỗ

Số

TT

Tên gỗ

Tên khoa học

Tên địa

phương

Nhóm 1

1

Bàng Lang cườm

Lagerstroemia angustifolia Pierre

2

Cẩm lai

Dalbergia Oliverii Gamble

3

Cẩm lai Bà Rịa

Dalbergia bariensis Pierre

4

Cẩm lai Đồng Nai

Dalbergia dongnaiensis Pierre

5

Cẩm liên

Pantacme siamensis Kurz

Cà gần

6

Cẩm thị

Diospyros siamensis Warb

7

Dáng hương

Pterocarpus pedatus Pierre

8

Dáng hương căm-bốt

Pterocarpus cambodianus Pierre

9

Dáng hương mắt chim

Pterocarpus indicus Willd

10

Dáng hương quả lớn

Pterocarpus macrocarpus Kurz

11

Du sam

Keteleeria davidiana

Bertris Beissn

Ngô tùng

12

Du sam Cao Bằng

Keteleeria calcaria Ching

13

Gõ đỏ

Pahudia cochinchinensis

Hồ bì

Pierre

Cà te

14

Gụ

Sindora maritima Pierre

15

Gụ mật

Sindora cochinchinensis Baill

Gỗ mật

16

Gụ lau

Sindora tonkinensis A.Chev

Gỗ lau

17

Hoàng đàn

Cupressus funebris Endl

18

Huệ mộc

Dalbergia sp

19

Huỳnh đường

Disoxylon loureiri Pierre

20

Hương tía

Pterocarpus sp

21

Lát hoa

Chukrasia tabularis A.Juss

22

Lát da đồng

Chukrasia sp

23

Lát chun

Chukrasia sp

24

Lát xanh

Chukrasia var. quadrivalvis Pell

25

Lát lông

Chukrasia var.velutina King

26

Mạy lay

Sideroxylon eburneum A.Chev.

27

Mun sừng

Diospyros mun H.Lec

28

Mun sọc

Diospyros sp

29

Muồng đen

Cassia siamea lamk

30

Pơ mu

Fokienia hodginsii A.Henry et thomas

31

Sa mu dầu

Cunninghamia konishii Hayata

32

Sơn huyết

Melanorrhoea laccifera Pierre

33

Sưa

Dalbergia tonkinensis Prain

34

Thông ré

Ducampopinus krempfii H.Lec

35

Thông tre

Podocarpus neriifolius D.Don

165

Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm I (tiếp theo)

Số

TT

Tên gỗ

Tên khoa học

Tên địa

phương

36

Trai (Nam Bộ)

Fugraea fragrans Roxb.

37

Trắc Nam Bộ

Dalbergia cochinchinensis Pierre

38

Trắc đen

Dalbergia nigra Allen

39

Trắc căm bốt

Dalbergia cambodiana Pierre

40

Trầm hương

Aquilaria Agallocha Roxb.

41

Trắc vàng

Dalbergia fusca Pierre

Nhóm II

1

Cẩm xe

Xylia dolabriformis Benth.

2

Da đá

Xylia kerrii Craib et Hutchin

3

Dầu đen

Dipterocarpus sp

4

Đinh

Markhamia stipulata Seem

5

Đinh gan gà

Markhamia sp.

6

Đinh khét

Radermachera alata P.Dop

7

Đinh mật

Spuchodeopsis collignonii P.Dop

8

Đinh thối

Hexaneurocarpon brilletii P.Dop

9

Đinh vàng

Haplophragma serratum P.Dop

10

Đinh vàng Hòa Bình

Haplophragma hoabiensis

P.Dop

11

Đinh xanh

Radermachera brilletii P.Dop

12

Lim xanh

Erythrophloeum fordii Oliv.

13

Nghiến

Parapentace tonkinensis Gagnep

Kiêng

14

Kiền kiền

Hopea pierrei Hance

(Phía Nam)

15

Săng đào

Hopea ferrea Pierre

16

Sao xanh

Homalium caryophyllaceum Benth.

Nạp ốc

17

Sến mật

Fassia pasquieri H.Lec

18

Sến cát

Fosree cochinchinensis Pierre

19

Sến trắng

20

Táu mật

Vatica tonkinensis A.chev.

21

Táu núi

Vatica thorelii Pierre

22

Táu nước

Vatica philastreama Pierre

23

Táu mắt quỷ

Hopea sp

24

Trai ly

Garcimia fagraceides A.Chev

25

Xoay

Dialium cochinchinensis Pierre

Nai sai mét

26

Vắp

Mesua ferrea Linn

Dõi

Nhóm III

1

Bàng lang nước

Lagerstroemia flos-reginae Retz

2

Bàng lang tía

Lagerstroemia loudoni Taijm

3

Bình linh

Vitex pubescens Vahl.

166

Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm III (tiếp theo)

Số

TT

Tên gỗ

Tên khoa học

Tên địa

phương

4

Cà chắc

Shorea Obtusa Wall

Cà chí

5

Cà ổi

Castanopsis indica A.DC.

6

Chai

Shorea vulgaris Pierre

7

Chò chỉ

Parashorea stellata Kury.

8

Chò chai

Shorea thorelii Pierre

9

Chua khét

Chukrasia sp

10

Chự

Litsea longipes Meissn

Dự

11

Chiêu liêu xanh

Terminalia chebula Retz

12

Dâu vàng

13

Huỳnh

Heritiera cochinchinensis Kost

Huẩn

14

Lát khét

Chukrasia sp

15

Lau táu

Vatica dyeri King

16

Loại thụ

Pterocarpus sp

17

Re mit

Actinodaphne sinensis Benth

18

Săng lẻ

Lagerstroemia tomentosa Presl

19

Sao đen

Tepana odorata Roxb

20

Sao hải nam

Hopea hainanensis Merr et Chun

Sao lá to

(Kiền kiền

Nghệ Tĩnh)

21

Tếch

Tectona grandis Linn

Gia tỵ

22

Trường mật

Paviesia anamonsis

23

Trường chua

Nephelium chryseum

24

Vên vên vàng

Shorea hypochra Hance

Dên Dên

Nhóm IV

1

Bời lời

Litsea laucilimba

2

Bời lời vàng

Litsea Vang H.Lec.

3

Cà duối

Cyanodaphne cuneata Bl.

4

Chặc khế

Disoxylon translucidum Pierre

5

Chau chau

Elacorarpus tomentosus DC

Côm lông

6

Dầu mít

Dipterocarpus artocarpifolius Pierre

7

Dầu lông

Dipterocarpus sp

8

Dầu song nàng

Dipterocarpus dyeri Pierre

9

Dầu trà beng

Dipterocarpus obtusifolius Teysm

10

Gội nếp

Aglaia gigantea Pellegrin

11

Gội trung bộ

Aglaia annamensis Pellegrin

12

Gội dầu

Aphanamixis polystachya J.V.Parker

13

Giổi

Talauma giổi A.Chev.

14

Hà nu

Ixonanthes cochinchinensis Pierre

15

Hồng tùng

Darydium pierrei Hickel

Hoàng

đàn gia

167

Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm IV (tiếp theo)

Số

TT

Tên gỗ

Tên khoa học

Tên địa

phương

16

Kim giao

Podocarpus Wallichianus Presl.

17

Kháo tía

Machilus odoratissima Nees.

Re vàng

18

Kháo dầu

Nothophoebe sp.

19

Long não

Cinamomum camphora Nees

Dạ hương

20

Mít

Artocarpus integrifolia Linn

21

Mỡ

Manglietia glauca Anet.

22

Re hương

Cinamomum parthenoxylon Meissn.

23

Re xanh

Cinamomum tonkinensis Pitard

Nhè xanh

24

Re đỏ

Cinamomum tetragonum A.Chev.

25

Re gừng

Litsea annanensis H.Lec.

26

Sến bo bo

Shorea hypochra Hance

27

Sến đỏ

Shorea harmandi Pierre

28

Sụ

Phoebe cuneata Bl.

29

So đo công

Brownlowia denysiana Pierre

Lo bò

30

Thông ba lá

Pinus khasya Royle

Ngô 3 lá

31

Thông nàng

Podocarpus imbricatus Bl

Bạch tùng

32

Vàng tâm

Manglietia fordiana Oliv.

33

Viết

Madiuca elliptica (Pierre ex Dubard)

H.J.Lam.

34

Vên vên

Anisoptera cochinchinensis Pierre

Nhóm V

1

Bản xe

Albizzia lucida Benth.

2

Bời lời giấy

Litsea polyantha Juss.

3

Ca bu

Pleurostylla opposita Merr. et Mat.

4

Chò lông

Dipterocarpus pilosus Roxb.

5

Chò xanh

Terminalia myriocarpa Henrila

6

Chò xót

Schima crenata Korth.

7

Chôm chôm

Nephelium bassacense Pierre

8

Chùm bao

Hydnocarpus anthelminthica Pierre

9

Cồng tía

Callophyllum saigonensis Pierre

10

Cồng trắng

Callophyllum dryobalanoides Pierre

11

Cồng chìm

Callophyllum sp.

12

Dải ngựa

Swietenia mahogani Jaco.

13

Dầu

Dipterocarpus sp.

14

Dầu rái

Dipterocarpus alatus Roxb.

15

Dầu chai

Dipterocarpus intricatus Dyer

16

Dầu đỏ

Dipterocarpus duperreanus Pierre

17

Dầu nước

Dipterocarpus jourdanii Pierre

18

Dầu sơn

Dipterocarpus tuberculata Roxb.

168

Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm V (tiếp theo)

Số

TT

Tên gỗ

Tên khoa học

Tên địa

phương

19

Giẻ gai

Castanopsis tonkinensis Seen

20

Giẻ gai hạt nhỏ

Castanopsis chinensis Hance

21

Giẻ thơm

Quercus sp.

22

Giẻ cau

Quercus platycalyx Hickel et camus

23

Giẻ cuống

Quercus chrysocalyx Hickel et camus

24

Giẻ đen

Castanopsis sp.

25

Giẻ đỏ

Lithocarpus ducampii Hickel et

A.camus

26

Giẻ mỡ gà

Castanopsis echidnocarpa A.DC.

27

Giẻ xanh

Lithocarpus pseudosundaica

(Kickel et A.Camus) Camus

28

Giẻ sồi

Lithocarpus tubulosa Camus

Sồi vàng

29

Giẻ đề xi

Castanopsis brevispinula Hickel et camus

30

Gội tẻ

Aglaia sp.

Gội gác

31

Hoàng linh

Peltophorum dasyrachis Kyrz

32

Kháo mật

Cinamomum sp.

33

Ké

Nephelium sp.

Khé

34

Kè đuôi dông

Makhamia cauda-felina Craib.

35

Kẹn

Aesculus chinensis Bunge

36

Lim vang

Peltophorum tonkinensis Pierre

Lim xẹt

37

Lõi thọ

Gmelina arborea Roxb.

38

Muồng

Cassia sp.

Muồng

cánh dán

39

Muồng gân

Cassia sp.

40

Mò gỗ

Cryptocarya obtusifolia Merr

41

Mạ sưa

Helicia cochinchinensis Lour

42

Nang

Alangium ridley king

43

Nhãn rừng

Néphélium sp.

44

Phi lao

Casuarina equisetifolia Forst.

Dương liễu

45

Re bàu

Cinamomum botusifolium Nees

46

Sa mộc

Cunninghamia chinensis R.Br

47

Sau sau

Liquidambar formosana hance

Táu hậu

48

Săng táu

49

Săng đá

Xanthophyllum colubrinum Gagnep.

50

Săng trắng

Lophopetalum duperreanum Pierre

51

Sồi đá

Lithocarpus cornea Rehd

Sồi ghè

52

Sếu

Celtis australis persoon

Áp ảnh

53

Thành ngạnh

Cratoxylon formosum B.et H.

54

Tràm sừng

Eugenia chanlos Gagnep.

55

Tràm tía

Sysygium sp.

56

Thích

Acer decandrum Nerrill

Thích 10

169

Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm V (tiếp theo)

Số

TT

Tên gỗ

Tên khoa học

Tên địa

phương

57

Thiều rừng

Néphelium lappaceum Linh

Vải thiều

58

Thông đuôi ngựa

Pinusmassonisca Lambert

Thông tầu

59

Thông nhựa

Pinusmerkusii J et Viers

Thông ta

60

Tô hạp điện biên

Altmgia takhtadinanii V.T.Thái

61

Vải guốc

Mischocarpus sp.

62

Vàng kiêng

Nauclea purpurea Roxb.

63

Vừng

Careya sphaerica Roxb.

64

Xà cừ

Khaya senegalensis A.Juss

65

Xoài

Mangifera indica Linn.

Nhóm VI

1

Ba khía

Cophepetalum wallichi Kurz

2

Bạch đàn chanh

Eucalyptus citriodora Bailey

3

Bạch đàn đỏ

Eucalyptus robusta Sm.

4

Bạch đàn liễu

Eucalyptus tereticornis Sm.

5

Bạch đàn trắng

Eucalyptus camaldulensis Deh.

6

Bứa lá thuôn

Garcinia oblorgifolia Champ.

7

Bứa nhà

Garcinia loureiri Pierre

8

Bứa núi

Garcinia Oliveri Pierre

9

Bồ kết giả

Albizzia lebbeckoides Benth.

10

Cáng lò

Betula alnoides Halmilton

11

Cầy

Ivringia malayana Oliver

Kơ-nia

12

Chẹo tía

Engelhardtia chrysolepis Hance

13

Chiêu liêu

Terminalia chebula Roxb.

14

Chò nếp

15

Chò nâu

Dipterocarpus tonkinensis A.Chev.

16

Chò nhai

Anogeissus acuminata Wall

râm

17

Chò ổi

Platanus Kerrii

Chò nước

18

Da

Cerlops divers

19

Đước

Rhizophora conjugata Linh.

20

Hậu phát

Cinamomum iners Reinw

Quế lợn

21

Kháo chuông

Actinodaphne sp.

22

Kháo

Symplocos ferruginea

23

Kháo thối

Machilus sp.

24

Kháo vàng

Machilus bonii H.Lec.

25

Khế

Averrhoa carambola Linn.

26

Lòng mang

Pterospermum diversifolium Blume

27

Mang kiêng

Pterospermum truncatolobatum Gagnep.

28

Mã nhâm

29

Mã tiền

Strychosos nux - Vomica Linn.

170

Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm VI (tiếp theo)

Số

TT

Tên gỗ

Tên khoa học

Tên địa

phương

30

Máu chớ

Knemaconferta var tonkinensis Warbg.

Huyết muông

31

Mận rừng

Pranus triflora

32

Mắm

Avicenia officinalis Linn.

33

Mắc niễng

Eberhardtia tonkinensis H. Lec.

34

Mít nài

Artocarpus asperula Gagret.

35

Mù u

Callophyllum inophyllum Linn.

36

Muỗm

Mangifera foetida Lour.

37

Nhọ nồi

Diospyros erientha champ

Nho nghẹ

38

Nhội

Bischofia trifolia Bl.

Lội

39

Nọng heo

Holoptelea integrifolia Pl.

Chàm ổi.

Hôi

40

Phay

Duabanga sonneratioides Ham.

41

Quao

Doliohandrone rheedii Seen.

42

Quế

Cinamomum cassia Bl.

43

Quế xây lan

Cinamomum Zeylacicum Nees.

44

Ràng ràng đá

Ormosia pinnata

45

Ràng ràng mít

Ormosia balansae Drake

46

Ràng ràng mật

Ormosia sp

47

Ràng ràng tía

Ormosia sp.

48

Re

Cinamomum albiflorum Nees.

49

Sâng

Sapindus oocarpus Radlk.

50

Sấu

Dracontomelum duperreanum Pierre

51

Sấu tía

Sandorium indicum Cav.

52

Sồi

Castanopsis fissa Rehd et Wils

53

Sồi phăng

Quercus resinifera A.Chev.

Giẻ phảng

54

Sồi vàng mép

Castanopsis sp

55

Săng bóp

Ehretia acuminata R.Br.

Lá ráp

56

Trám hồng

Canarium sp.

Cà na

57

Tràm

Melaleuca leucadendron Linn.

58

Thôi ba

Alangium Chinensis Harms.

59

Thôi chanh

Evodia meliaefolia Benth.

60

Thị rừng

Diospyros rubra H.Lec.

61

Trín

Schima Wallichii Choisy

62

Vẩy ốc

Dalbengia sp.

63

Vàng rè

Machilus trijuga

Vàng danh

64

Vối thuốc

Schima superba Gard et Champ.

65

Vù hương

Cinamomum balansae H.Lec

Gù hương

66

Xoan ta

Melia azedarach Linn.

67

Xoan nhừ

Spondias mangifera Wied.

68

Xoan đào

Pygeum arboreum Endl. et Kurz

171

Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm VI (tiếp theo)

Số

TT

Tên gỗ

Tên khoa học

Tên địa

phương

69

Xoan mộc

Toona febrifuga Roen

70

Xương cá

Canthium didynum Roxb.

Nhóm VII

1

Cao su

Hevea brasiliensis Pohl

2

Cả lồ

Caryodapnnopsis tonkinensis

3

Cám

Parinarium aunamensis Hance

4

Choai

Terminalia bellirica roxb

Bàng nhút

5

Chân chim

Vitex parviflora Juss

6

Côm lá bạc

Elaeocarpus nitentifolius Merr

7

Côm tầng

Elaeocarpus dubius A.D.C

8

Dung nam

Symplocos cochinchinensis Moore

9

Gáo vàng

Adina sessifolia Hook

10

Giẻ bộp

Castanopsis lecomtei Hickel et Camus

11

Giẻ trắng

Quercus poilanei Hickel et Camus

12

Hồng rừng

Diospyros Kaki Linn

13

Hoàng mang lá to

Pterospermum lancaefolium Roxb

14

Hồng quân

Flacourtia cataphracta Roxb

Bồ quân,

mùng quân

15

Lành ngạnh hôi

Cratoxylon ligustrinum Bl

Thành ngạnh

hôi

16

Lọng bàng

Dillenia heterosepala Finetet Gagnep

17

Lõi khoai

18

Me

Tamarindus indica Linn

Chua me

19

Mý

Lysidica rhodostegia Hance

20

Mã

Vitex glabrata R. Br

21

Mò cua

Alstonia scholaris R.Br

Mù cua, sữa

22

Ngát

Gironniera subaequelis Planch

23

Phay vi

Sarcocephalus orientalis Merr

24

Phổi bò

Meliosma angustifolia Merr

25

Rù rì

Calophyllum balansae Pitard

26

Răng vi

Carallia sp

27

Săng máu

Horfieldia amygdalina Warbg

28

Sảng

Sterculia lanceolata Cavan

Săng vè

29

Sâng mây

30

Sở bà

Dillenia pantagyna Roxb

31

Sổ con quay

Dillenia turbinata Gagnep

32

Sồi bộp

Lithocarpus fissus Ocsted

Var. tonlinensis H. et C

33

Sồi trắng

Pasania hemiphaerica Hicket et Camus

34

Sui

Antiaris toxicaria Lesch

172

Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm VII (tiếp theo)

Số

TT

Tên gỗ

Tên khoa học

Tên địa

phương

35

Trám đen

Canarium nigrum Engl

36

Trám trắng

Canarium albrun Racusch

37

Táu muối

Vatica fleuxyana tardieu

38

Thung

Tetrameles nudiflora R. Br.

39

Tai nghé

Hymenodictyon excelsum Wall

Tai trâu

40

Thừng mực

Wrightia annamensis

41

Thàn mát

Millettia ichthyochtona Drake

42

Thầu tấu

Aporosa microcalyx Hassh

43

Ưởi

Storeulia lychnophlora Hance

44

Vang trứng

Endospermum sinensis Benth

45

Vàng anh

Saraca divers

Hoàng anh

46

Xoan tây

Delonix regia

Phượng vĩ

Nhóm VIII

1

Ba bét

Mallotus cochinchinensis Lour

2

Ba soi

Macaranga denticulata Muell-Arg

3

Bay thưa

Sterculia thorelii Pierre

4

Bồ đề

Styrax tonkinensis Pierre

5

Bồ hòn

Sapindus mukorossi Gaertn

6

Bồ kết

Gleditschia sinensis. Lam

7

Bông bạc

Vernomia arborea Ham.

8

Bộp

Ficus Championi

Đa xanh

9

Bo

Sterculia colorata Roxb

10

Bung bí

Capparis grands

11

Chay

Artocarpus tonkinensis A.Chev

12

Cóc

Spondiaspinnata Kurz

13

Cơi

Pterocarya tonkinensis Dode

14

Dâu da bắc

Allospondias tonkinensis

15

Dâu da xoan

Allospondias lakonensis Stapf

16

Dung giấy

Symplocos laurina Wall

Dung

17

Dàng

Scheffera octophylla Hams

18

Duối rừng

Coclodiscus musicatus

19

Đề

Ficus religiosa Linn.

20

Đỏ ngọn

Cratoxylon prunifolium Kurz.

21

Gáo

Adina polycephala Benth

22

Gạo

Bombax malabaricum D.C

23

Gòn

Eriodendron anfractuosum D.C

Bông gòn

24

Gioi

Eugenia jambos Linn

Roi,đào tiên

25

Hu

Mallotus apelta Muell. Arg

Thung

26

Hu lông

Mallotus barbatus Muell. Arg

173

Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm VIII (tiếp theo)

Số

TT

Tên gỗ

Tên khoa học

Tên địa

phương

27

Hu đay

Trema orientalis Bl.

28

Lai rừng

Aluerites moluccana Willd

29

Lai

Alcurites fordii Hemsl

30

Lôi

Crypeteronia paniculata

31

Mán đĩa

Pithecolobium clyperia var acumianata

Gagnep

32

Mán đĩa trâu

Pithecolobium lucidum benth

33

Mốp

Alstonia spathulata Blume

34

Muồng trắng

Zenia insignis chun

35

Muồng gai

Cassia arabica

Muống mít

36

Nóng

Sideroxylon sp

37

Núc nắc

Oroxylum indicum Vent

38

Ngọc lan tây

Cananga odorata Hook et Thor

39

Sung

Ficus racemosa

40

Sồi bấc

Sapium discolor Muell-Arg

41

So đũa

Sesbania paludosa

42

Sang nước

Heynea trijuga Roxb

43

Thanh thất

Ailanthus malabarica D.C

44

Trẩu

Aleurites montara willd.

45

Tung trắng

Heteropanax fragans Hem.

46

Trôm

Sterculia sp

47

Vông

Erythrina indica Lam.

174

MỤC LỤC

3BMã hiệu

Nội dung

Trang

THUYẾT MINH

1

CHƯƠNG I: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG

TÁC BÊ TÔNG VÀ ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CỦA

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

3

Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông

11.10000

Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông

4

11.11000

Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30

4

11.12000

Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PC40 & PCB 40

10

11.13000

Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40 và xỉ hạt

lò cao nghiền mịn S95

19

Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông khác

21

Định mức cấp phối vật liệu của công trình giao thông

26

Định mức vật liệu công tác ván khuôn cây chống cho công tác bê tông

11.30000

Định mức vật liệu ván khuôn bê tông đổ tại chỗ

32

11.31000

Định mức vật liệu ván khuôn gỗ

32

11.32000

Định mức vật liệu ván khuôn kim loại

35

11.33000

Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép công nghiệp

36

11.34000

Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép phủ phim

37

11.35000

Định mức vật liệu ván khuôn bằng nhựa

38

11.40000

Định mức vật liệu công tác ván khuôn bê tông đúc sẵn

38

11.50000

Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu, cầu công tác

40

11.51000

Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu

40

11.52000

Định mức vật liệu làm cầu công tác

40

CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG

TÁC XÂY, TRÁT VÀ HOÀN THIỆN

Định mức cấp phối vật liệu cho các loại vữa xây, trát

12.10100

Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB30

42

12.10200

Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB40

43

175

3BMã hiệu

Nội dung

Trang

12.10300

Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, trát đặc biệt

45

12.10400

Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, trát bê tông nhẹ

46

Định mức vật liệu dùng để xây

47

12.21000

Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung

48

12.21100

Xây các kết cấu bằng gạch (6,5x10,5x22)

48

12.21200

Xây các kết cấu bằng gạch (5x10x20); (4x8x19); (4,5x9x19)

49

12.21300

Xây các kết cấu bằng gạch ống (8x8x19); (9x9x19)

50

12.21400

Xây các kết cấu bằng gạch rỗng (8,5x13x22); (10x13,5x22);

(10x15x25)

51

12.21500

Xây tường bằng gạch thông gió

51

12.22000

Xây các kết cấu bằng gạch bê tông

52

12.22100

Xây tường bằng gạch bê tông

52

12.23000

Xây các kết cấu bằng gạch Silicát

53

12.24000

Xây các kết cấu bằng gạch chịu lửa

54

12.25000

Xây các kết cấu bằng đá

55

12.25100

Xây các kết cấu bằng đá hộc

55

12.25200

Xây các kết cấu bằng đá đẽo

56

12.25300

Xây các kết cấu bằng đá ong

57

12.25400

Xây các kết cấu bằng đá xanh miếng hình đa giác

57

12.25500

Xây các kết cấu bằng đá chẻ

58

Định mức vật liệu các công tác hoàn thiện

12.31000

Định mức vật liệu công tác trát, láng

59

12.31100

Trát tường bằng vữa thông thường

59

12.31200

Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang

60

12.31300

Trát trụ xà, dầm, giằng, trần, sênô, mái hắt, lam ngang

61

12.31400

Trát các kết cấu khác

61

12.31500

Trát tường xây bằng gạch ACC vữa bê tông nhẹ

61

12.31600

Láng bề mặt các kết cấu

62

176

3BMã hiệu

Nội dung

Trang

12.32000

Định mức vật liệu công tác lát, ốp

62

12.32100

Lát gạch bề mặt các kết cấu

62

12.32200

Lát đá bề mặt các kết cấu

66

12.32300

Lát, ốp bề mặt các kết cấu bằng vật liệu cách nhiệt

66

12.32400

Ốp gạch lên bề mặt các kết cấu

67

12.32500

Ốp đá bề mặt các kết cấu

70

12.32600

Ốp, dán bề mặt các kết cấu bằng các loại vật liệu khác

70

12.33000

Định mức vật liệu công tác làm sàn, trần, vách ngăn, lợp mái, xây

bờ nóc, bờ chảy

71

12.33100

Định mức vật liệu công tác làm sàn

71

12.33200

Định mức vật liệu công tác làm trần

72

12.33300

Định mức vật liệu công tác làm vách ngăn

74

12.33400

Định mức vật liệu dùng để lợp mái

75

12.33500

Định mức vật liệu dùng để xây bờ nóc, bờ chảy

77

12.34000

Định mức vật liệu công tác quét vôi, sơn bả

77

12.34100

Định mức vật liệu công tác quét vôi

77

12.34200

Định mức vật liệu công tác bả

78

12.34300

Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình

79

12.34400

Định mức vật liệu sơn bề mặt gỗ

80

12.34500

Định mức vật liệu dùng để sơn bề mặt kim loại

81

12.34600

Định mức vật liệu công tác sơn khác

81

CHƯƠNG III: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG

CÔNG TÁC LÀM GIÀN GIÁO

13.10000

Định mức vật liệu làm giàn giáo tre

82

13.11000

Định mức vật liệu làm giàn giáo tre trong công tác xây tường và kết

cấu tương tự khác

84

13.12000

Định mức vật liệu làm giàn giáo trát, giàn giáo đóng cọc cừ

85

CHƯƠNG IV: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG

CÔNG TÁC GIA CÔNG KẾT CẤU GỖ

177

3BMã hiệu

Nội dung

Trang

Định mức vật liệu gia công vi kèo, giằng vì kèo và các kết cấu gỗ

khác

14.10000

Định mức vật liệu gia công vì kèo

86

14.20000

Định mức vật liệu gia công giằng vì kèo và các kết cấu gỗ khác

87

14.21000

Định mức gia công giằng vì kèo gỗ

87

14.22000

Định mức gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng

88

14.23000

Định mức gia công giằng vì kèo sắt tròn

88

14.24000

Định mức gia công xà gồ, cầu phong gỗ

89

14.25000

Định mức gia công dầm gỗ

89

14.26000

Định mức gia công các kết cấu gỗ mặt cầu

89

CHƯƠNG V: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐỂ GIA CÔNG

KIM LOẠI VÀ GIA CÔNG KẾT CẤU KIM LOẠI

15.10000

Định mức vật liệu công tác gia công kim loại

91

15.11000

Định mức vật liệu công tác hàn

91

15.11100

Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn không có góc vát

91

15.11200

Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ

Y,V với góc vát 600

91

15.11300

Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 450

91

15.11400

Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X

với góc vát 600

92

15.11500

Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình

chữ K với góc vát 450

92

15.11600

Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc

vát

93

15.11700

Hàn hơi

93

15.12000

Định mức vật liệu công tác cắt kim loại

94

15.12100

Cắt thép tấm

94

15.12200

Cắt thép góc

94

15.12300

Cắt thép hình U (lòng máng)

95

178

3BMã hiệu

Nội dung

Trang

15.12400

Cắt thép hình I

95

15.12500

Cắt thép vuông

95

15.12600

Cắt thép tròn

96

15.12700

Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày ≤ 10mm

96

15.12800

Cắt mũ đinh tán và bu lông

96

15.12900

Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn

96

15.13000

Hàn, buộc cốt thép, sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông

97

15.13100

Gia công chi tiết chôn ngầm trong bê tông

97

15.20000

Định mức vật liệu dùng để sản xuất vì kèo thép

98

15.21000

Định mức vật liệu gia công vì kèo thép

98

15.22000

Định mức vật liệu gia công cột thép

99

15.23000

Định mức vật liệu gia công giằng mái, xà gồ

99

CHƯƠNG VI: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG

CÔNG TÁC BẢO ÔN

16.10000

Định mức vật liệu dùng để bảo ôn

101

16.20000

Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt bề mặt nóng

102

16.30000

Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt chống gỉ 1m ống dẫn gas

103

16.31000

Dạng bọc cách nhiệt bình thường

103

16.32000

Dạng bọc cách nhiệt có gia cố

103

16.33000

Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều

104

16.40000

Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt hơi nước

104

16.41000

Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng

vật liệu cuộn

104

16.42000

Định mức vật liệu dùng để bọc cách thuỷ nhiệt bằng vật liệu cuộn

trong phòng vệ sinh

105

16.51000

Định mức vật liệu bảo ôn bằng Striropho tấm

105

16.60000

Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống

106

16.70000

Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng

110

16.80000

Định mức vật liệu dùng để sơn đường ống

111

179

3BMã hiệu

Nội dung

Trang

16.90000

Định mức vật liệu dùng làm lớp gia cố khi bảo ôn ống gió và cấu

kiện có mặt phẳng, mặt cong lớn

112

CHƯƠNG VII: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU CHO MỘT SỐ

CÔNG TÁC KHÁC

17.10000

Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm

113

17.20000

Định mức vật liệu dùng làm khớp nối, khe co giãn

117

PHẦN 3: ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU

21.1000

Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công

122

21.2000

Định mức hao hụt vữa bê tông

127

21.3000

Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển

128

21.4000

Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công

128

21.5000

Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển ngoài công trình

và bảo quản tại kho

130

PHỤ LỤC

Phụ lục trọng lượng đơn vị vật liệu

Nhóm vật liệu không kim loại

130

Nhóm vật liệu kim loại

135

Quan hệ đơn vị đo đường kính ống

163

BỘ XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ

TƯ VẤN XÂY DỰNG

(Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD

ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

HÀ NỘI - 2026

1

Phần I

THUYẾT MINH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

1. Thuyết minh chung áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư

vấn xây dựng

- Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn xây dựng ban hành tại

Thông tư này là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn xây

dựng.

- Đối với dự án, công trình, gói thầu có quy mô chi phí nằm trong khoảng

quy mô chi phí được quy định tại các bảng định mức ban hành kèm theo Thông

tư này thì định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng xác định theo công

thức sau:

𝑁𝑡= 𝑁𝑏―

𝑁𝑏― 𝑁𝑎

𝐺𝑎― 𝐺𝑏× (𝐺𝑡― 𝐺𝑏)

(1)

Trong đó:

+ Nt : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn xây dựng theo quy mô chi phí

xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí

thiết bị cần tính; đơn vị tính: tỉ lệ %;

+ Gt : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô

chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính định mức chi phí quản lý dự án, chi

phí tư vấn; đơn vị tính: giá trị;

+ Ga : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô

chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận trên quy mô chi phí cần tính định mức;

đơn vị tính: giá trị;

+ Gb : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô

chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận dưới quy mô chi phí cần tính định mức;

đơn vị tính: giá trị;

+ Na : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn xây dựng tương ứng với Ga;

đơn vị tính: tỉ lệ %;

+ Nb : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn xây dựng tương ứng với Gb;

đơn vị tính: tỉ lệ %.

- Trường hợp dự án có quy mô chi phí (chi phí xây dựng và chi phí thiết bị)

lớn hơn quy mô chi phí được quy định tại các bảng định mức ban hành kèm theo

Thông tư này hoặc trường hợp do đặc thù riêng của dự án nếu chi phí quản lý dự

án xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này không đủ chi phí thì chủ

đầu tư tổ chức lập dự toán để xác định chi phí quản lý dự án nhưng phải đảm

bảo hiệu quả dự án.

2

- Trường hợp dự án, công trình, gói thầu có quy mô chi phí lớn hơn quy mô

chi phí được quy định tại các bảng định mức ban hành kèm theo Thông tư này

hoặc trường hợp một số công việc tư vấn chưa có định mức chi phí ban hành thì

chi phí tư vấn xác định bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư hướng

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây

dựng ban hành.

- Trường hợp dự án, công trình, gói thầu có yêu cầu áp dụng Mô hình thông

tin công trình (BIM) trong quá trình quản lý dự án, tư vấn xây dựng, thi

công xây dựng thì chi phí áp dụng BIM được bổ sung xác định bằng dự toán chi

phí nhưng không vượt quá 50% tổng chi phí thiết kế xây dựng triển khai sau khi

dự án được phê duyệt được tính tương ứng cho dự án, công trình, gói thầu xác đ

ịnh theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trong đó, chi phí bổ sung áp dụng BIM

của một số công việc tư vấn như sau:

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác

định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí lập báo cáo

nghiên cứu khả thi xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này;

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định

bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí lập Báo cáo kinh tế -

kỹ thuật xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này;

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế FEED được xác định bằng dự

toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí thiết kế FEED;

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự

án được phê duyệt của công trình có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ

thi công được xác định bằng dự toán chi phí cho bước thiết kế kỹ thuật và thiết

kế bản vẽ thi công nhưng không vượt quá 20% tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và

chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và

thiết kế bản vẽ thi công xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này;

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự

án được phê duyệt của công trình có yêu cầu thiết kế bản vẽ thi công (không yêu

cầu thiết kế kỹ thuật) được xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá 20%

chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình có yêu cầu thiết kế bản vẽ thi

công (không yêu cầu thiết kế kỹ thuật) xác định theo hướng dẫn tại Thông tư

này.

- Trường hợp phải điều chỉnh thiết kế, thì chi phí áp dụng BIM điều chỉnh

xác định theo dự toán nhưng không vượt quá 20% chi phí thiết kế phần điều

chỉnh.

- Chi phí khảo sát xây dựng xác định theo hướng dẫn lập dự toán chi phí

khảo sát xây dựng tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý

chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

3

2. Kết cấu của tập định mức

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng gồm 02 phần, cụ thể

như sau:

- Phần I: Thuyết minh áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn

xây dựng;

- Phần II: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng gồm:

+ Chương I: Định mức chi phí quản lý dự án;

+ Chương II: Định mức chi phí tư vấn xây dựng.

3. Hướng dẫn áp dụng

Ngoài thuyết minh chung áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn

xây dựng nêu trên, tại Phần II Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây

dựng còn có thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức đối với từng công

việc quản lý dự án và tư vấn xây dựng.

4

Phần II

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ

QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

Chương I

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý dự án

1.1. Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ

lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này) nhân với chi

phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức

đầu tư của dự án.

1.2. Chi phí quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình xác định theo

định mức tỷ lệ (%) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí quản lý dự án

trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có

thuế giá trị gia tăng) trong dự toán xây dựng công trình.

1.3. Chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng trên biển; trên

đảo; dự án trải dài dọc theo tuyến biên giới trên đất liền, dự án tại xã có điều

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã

biên giới, xã an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn) theo quy định của

Chính phủ xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này

và điều chỉnh với hệ số k = 1,35. Chi phí quản lý dự án của dự án trải dài theo

tuyến trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên hoặc dự án gồm các công trình riêng biệt

được xây dựng trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau thì xác định theo định mức ban

hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 1,1.

1.4 Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức Chủ đầu tư sử dụng tư

cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có chuyên môn,

kinh nghiệm nghề nghiệp phù hợp để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

theo hình thức chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án quy định tại Điều 48 Nghị

định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây

dựng của Chính phủ thì chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành

tại Bảng 1.1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8.

1.5. Trường hợp chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng ≥ 50% tổng chi phí xây

dựng và thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt thì điều chỉnh định mức chi

phí quản lý dự án với hệ số k = 0,8.

1.6. Trường hợp dự án được quản lý theo từng dự án thành phần, dự án

thành phần độc lập hoặc được phân kỳ đầu tư để quản lý, tổ chức thực hiện thì

chi phí quản lý dự án xác định riêng theo quy mô của từng dự án thành phần, dự

án thành phần độc lập.

5

1.7. Chi phí quản lý dự án xác định theo công thức sau:

(2)

Trong đó:

- Cqlda: Chi phí quản lý dự án; đơn vị tính: giá trị;

- Cxd+tb: Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng)

trong tổng mức đầu tư của dự án; đơn vị tính: giá trị;

- Nt: Định mức chi phí quản lý dự án ban hành tại Thông tư này; đơn vị tính: tỷ

lệ %;

- ki: Hệ số điều chỉnh định mức chi phí quản lý dự án;

- n: Các hệ số điều chỉnh.

6

2. Định mức chi phí

Bảng 1.1: Định mức chi phí quản lý dự án

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

≥30.000

1

Công trình dân dụng

3,446

2,923

2,610

2,017

1,886

1,514

1,239

0,958

0,711

0,510

0,381

0,305

2

Công trình công nghiệp

3,557

3,018

2,694

2,082

1,947

1,564

1,279

1,103

0,734

0,527

0,393

0,314

3

Công trình giao thông

3,024

2,566

2,292

1,771

1,655

1,329

1,088

0,937

0,624

0,448

0,335

0,268

4

Công trình phục vụ nông

nghiệp và môi trường

3,263

2,769

2,473

1,910

1,786

1,434

1,174

1,012

0,674

0,484

0,361

0,289

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

2,901

2,461

2,198

1,593

1,560

1,275

1,071

0,899

0,599

0,429

0,321

0,257

Hướng dẫn áp dụng:

- Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này chưa bao gồm chi phí dự phòng.

- Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này chưa bao gồm chi phí để

chủ đầu tư trực tiếp thực hiện công việc thẩm định (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thiết kế xây dựng triển khai sau khi

dự án được phê duyệt và thẩm định dự toán xây dựng. Chi phí để chủ đầu tư trực tiếp thẩm định các công việc trên xác định

bằng 80% chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư này và bổ sung thêm vào nguồn chi phí

quản lý dự án.

- Chi phí quản lý dự án của dự án xây dựng công trình hàng không xác định theo định mức chi phí của loại công trình

dân dụng.

7

Chương II

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN XÂY DỰNG

1. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn xây dựng

1.1. Chi phí tư vấn xây dựng (gọi tắt là chi phí tư vấn) xác định trên cơ sở

định mức tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, quy mô

chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị.

1.2. Chi phí tư vấn xác định theo loại công trình; cấp công trình. Chi phí tư

vấn của công trình quốc phòng, an ninh xác định theo định mức chi phí tư vấn

của các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông,

phục vụ nông nghiệp và môi trường tương ứng. Chi phí tư vấn của công trình

hàng không (trừ khu bay) xác định theo định mức chi phí của loại công trình dân

dụng.

1.3. Chi phí tư vấn xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này chưa

bao gồm chi phí để lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài. Chi phí lập hồ sơ bằng

tiếng nước ngoài được bổ sung vào chi phí tư vấn và xác định bằng lập dự toán

nhưng tối đa không quá 15% chi phí tư vấn xác định theo định mức ban hành tại

Thông tư này.

1.4. Trường hợp phải lập thêm hồ sơ tư vấn theo thông lệ quốc tế; hoặc lập

các báo cáo riêng theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với các dự án vay vốn nước

ngoài thì chi phí cho các công việc trên được xác định bằng dự toán phù hợp với

nội dung yêu cầu của từng công việc.

1.5. Trường hợp áp dụng đồng thời các hệ số điều chỉnh định mức chi phí

tư vấn thì nhân các hệ số điều chỉnh với định mức chi phí tư vấn.

1.6. Trường hợp thuê cá nhân, tổ chức tư vấn thực hiện một số công việc tư

vấn theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác

nghiệm thu công trình xây dựng thì chi phí thuê cá nhân, tổ chức tư vấn xác định

bằng dự toán phù hợp với nội dung, phạm vi công việc tư vấn cần thực hiện.

2. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập Báo cáo đ ề xuất chủ

trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi,

báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2.1. Chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xác định theo định mức

tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại Bảng 2.1. kèm theo Thông tư này) nhân với

chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính theo

suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự

đã hoặc đang thực hiện.

2.2. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức tỷ

lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.2 kèm theo Thông tư này) nhân với chi

phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính theo suất

8

vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã

hoặc đang thực hiện.

2.3. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tỷ lệ

phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.3. kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí

xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong sơ bộ tổng mức

đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất

vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc

đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền

khả thi).

2.4. Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ

phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.4. kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí

xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) dự kiến theo suất vốn

đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc

đang thực hiện.

2.5. Chi phí lập đề xuất dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối

tác công tư (PPP) xác định như sau:

a) Chi phí lập đề xuất dự án nhóm A, B xác định bằng 40% chi phí lập báo

cáo nghiên cứu khả thi của dự án có quy mô tương ứng xác định theo định mức

tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại Thông tư này.

b) Chi phí lập đề xuất dự án đối với các dự án nhóm C xác định bằng 80%

chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án có quy mô tương ứng xác định

theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại Thông tư này.

2.6. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi

của các dự án quan trọng quốc gia điều chỉnh với hệ số k = 1,1.

2.7. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

của một số dự án điều chỉnh như sau:

a) Dự án cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối với công trình hiện

có: k = 1,15.

b) Dự án đầu tư gồm nhiều công trình riêng biệt xây dựng trên địa bàn từ

hai tỉnh trở lên: k = 1,1.

c) Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban

hành: k = 0,8.

d) Sử dụng thiết kế lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế: k = 0,8.

2.8.Chi phí điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Báo cáo nghiên

cứu tiền khả thi; báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định

bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác

định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

9

2.8. Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Bảng 2.1: Định mức chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

≤ 15

50

100

500

800

1.000

1.500

2.300

3.000

4.000

4.600

1

Công trình dân dụng

0,301  0,169   0,108  0,045  0,041  0,039   0,036   0,032  0,029  0,024  0,021

2

Công trình công

nghiệp

0,341  0,198   0,132  0,073  0,067  0,063   0,056   0,048  0,041  0,031  0,027

3

Công trình giao thông

0,165  0,100   0,071  0,028  0,026  0,025   0,023   0,021  0,019  0,017  0,015

4

Công trình phục vụ

nông nghiệp và môi

trường

0,226  0,137   0,086  0,038  0,035  0,033   0,030   0,027  0,024  0,021  0,018

5

Công trình hạ tầng kỹ

thuật

0,172  0,105   0,073  0,030  0,027  0,026   0,024   0,021  0,018  0,015  0,014

Hướng dẫn áp dụng:

- Chi phí tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xác định theo định mức ban hành tại Bảng 2.1 phải phù hợp với

nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy định tại Luật Đầu tư công.

- Trường hợp đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân các

cấp trực tiếp lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thì chi phí thực hiện được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung,

phạm vi công việc cần thực hiện nhưng không vượt 80% chi phí xác định theo định mức tại Bảng 2.1

10

Bảng 2.2: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000 5.000 10.000 20.000 ≥30.000

1

Công trình dân dụng

0,668

0,503

0,376

0,240

0,161 0,100

0,086

0,073 0,050

0,040

0,026

0,022

2

Công trình công nghiệp

0,757

0,612

0,441

0,294

0,206 0,163

0,141

0,110 0,074

0,057

0,034

0,027

3

Công trình giao thông

0,413

0,345

0,251

0,177

0,108 0,071

0,062

0,053 0,036

0,029

0,019

0,016

4

Công trình phục vụ nông

nghiệp và môi trường

0,566

0,472

0,343

0,216

0,144 0,096

0,082

0,070 0,048

0,039

0,025

0,021

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,431

0,360

0,262

0,183

0,112 0,074

0,065

0,055 0,038

0,030

0,020

0,017

11

Bảng 2.3: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000 2.000

5.000

10.000 20.000

≥30.000

1

Công trình dân dụng

1,114

0,914

0,751

0,534

0,402 0,287 0,246 0,209

0,167

0,134

0,102

0,086

2

Công trình công nghiệp

1,261

1,112

0,882

0,654

0,515 0,466 0,404 0,315

0,248

0,189

0,135

0,107

3

Công trình giao thông

0,689

0,628

0,501

0,393

0,271 0,203 0,177 0,151

0,120

0,097

0,075

0,063

4

Công trình phục vụ nông

nghiệp và môi trường

0,943

0,858

0,685

0,480

0,361 0,273 0,234 0,201

0,161

0,129

0,100

0,084

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,719

0,654

0,524

0,407

0,280 0,211 0,185 0,158

0,127

0,101

0,078

0,065

Hướng dẫn áp dụng:

- Trường hợp người quyết định đầu tư quyết định sử dụng thiết kế FEED thay thế cho thiết kế cơ sở tại Báo cáo nghiên

cứu khả thi thì chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.3 điều chỉnh với hệ số 0,6

và bổ sung chi phí thiết kế FEED (xác định bằng 70% chi phí thiết kế kỹ thuật).

- Trường hợp người quyết định đầu tư quyết định sử dụng thiết kế kỹ thuật thay thế cho thiết kế cơ sở tại Báo cáo

nghiên cứu khả thi thì chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.3 điều chỉnh với hệ

số 0,6 và bổ sung chi phí thiết kế kỹ thuật.

12

Bảng 2.4: Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Định mức tỷ lệ phần trăm (%) tại bảng 2.4. kèm theo Thông tư này áp dụng cho các Dự án có tổng mức đầu tư không

quá 40 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất).

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

≤ 1

3

7

15

20

40

1

Công trình dân dụng

6,5

4,7

4,2

3,6

2,9

2,4

2

Công trình công nghiệp

6,7

4,8

4,3

3,8

3,2

2,5

3

Công trình giao thông

5,4

3,6

3,0

2,9

2,7

2,1

4

Công trình phục vụ nông nghiệp và

môi trường

6,2

4,4

3,9

3,6

3,1

2,4

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

5,8

4,2

3,4

3,0

2,8

2,2

13

Bảng 2.5: Định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Định mức tỷ lệ phần trăm (%) tại bảng 2.5 kèm theo Thông tư này áp dụng cho Dự án sửa chữa nhằm mục đích bảo

trì có quy mô nhóm C.

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

≤ 1

3

5

10

20

50

100

150

200

240

1

Công trình dân dụng

5,31

3,96

3,87

3,41

2,70

1,98

1,80

1,73

1,65

1,62

2

Công trình công nghiệp

5,49

4,07

3,96

3,48

3,00

2,03

1,85

1,77

1,70

1,67

3

Công trình giao thông

4,23

2,88

2,85

2,58

2,49

1,64

1,49

1,43

1,31

1,29

4

Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường

4,95

3,60

3,53

3,12

2,75

1,85

1,65

1,56

1,49

1,44

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

4,37

3,17

3,09

2,72

2,55

1,73

1,56

1,47

1,40

1,37

Hướng dẫn áp dụng:

- Đối với trường hợp lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng

hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị có chi phí xây dựng (không bao gồm chi phí thiết bị) dưới 10% tổng mức đầu tư và

không quá 20 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư) thì xác

định bằng cách lập dự toán chi phí phù hợp với nội dung, khối lượng và thời gian thực hiện công việc.

14

Bảng 2.6: Định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Định mức tỷ lệ phần trăm (%) tại bảng 2.6. kèm theo Thông tư này áp dụng cho dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải

công cộng, đường thủy nội địa.

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

≤ 1

3

5

10

20

50

100

150

200

240

1

Công trình giao thông

2,82

1,92

1,90

1,72

1,66

1,09

0,99

0,95

0,87

0,86

Hướng dẫn áp dụng:

- Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.4, 2.5 và 2.6 kèm theo Thông tư

này (chưa bao gồm thuế GTGT) tối thiểu không nhỏ hơn 5.000.000 đồng.

15

3. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng

3.1. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức ban hành tại Thông

tư này để hoàn thành các công việc thiết kế gồm: Thuyết minh thiết kế, các bản

vẽ thiết kế, lập dự toán xây dựng, lập chỉ dẫn kỹ thuật, lập quy trình bảo trì công

trình, giám sát tác giả và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

3.2. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần

trăm (%) (ban hành từ bảng 2.7 đến bảng 2.16 kèm theo Thông tư này) nhân với

chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của từng công trình (tương ứng

với loại, cấp công trình) trong tổng mức đầu tư được duyệt hoặc của từng gói

thầu xây dựng trong trường hợp dự án, công trình được người quyết định đầu tư

cho phép triển khai thiết kế xây dựng sau khi dự án được phê duyệt theo từng

gói thầu xây dựng.

3.3. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo công thức sau:

(3)

Trong đó:

- Ctk: Chi phí thiết kế xây dựng; đơn vị tính: giá trị;

- Cxd: Chi phí xây dựng tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong

tổng mức đầu tư được duyệt; đơn vị tính: giá trị;

- Nt: Định mức chi phí thiết kế ban hành tại Thông tư này; đơn vị tính: tỷ lệ %;

- ki: Hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế;

- n: Các hệ số điều chỉnh.

3.4. Chi phí thiết kế xây dựng tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban

hành tại Thông tư này đã bao gồm chi phí lập dự toán xây dựng, chi phí lập dự

toán xây dựng bằng 12% của chi phí thiết kế xây dựng.

3.5. Định mức chi phí thiết kế xây dựng điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Công trình sửa chữa hoặc công trình cải tạo hoặc công trình nâng cấp

hoặc công trình mở rộng:

- Thiết kế sửa chữa hoặc cải tạo hoặc nâng cấp:

+ Trường hợp thiết kế không thay đổi kết cấu chịu lực của công trình: k = 1,1;

+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực (không gồm móng công

trình) của công trình hoặc thiết kế cải tạo, nâng cấp dây chuyền công nghệ, bổ

sung thiết bị: k = 1,2;

+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực và móng công trình hoặc

hạng mục công trình: k =1,3;

n

i

tk

xd

t

i=1

=

x

x

N

C C

k



16

- Thiết kế mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công

trình hiện có: k = 1,15.

b) Thiết kế xây dựng công trình xây dựng trên biển, công trình ngoài hải

đảo, thiết kế dây chuyền công nghệ có hệ thống điều khiển tự động hóa SCADA

(System Control and Data Acquisition), DCS (Distributed Control System): k = 1,15.

c) Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm

quyền ban hành; thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong

một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế, chi phí thiết kế xác định theo công thức sau:

Ctk = Cxd x Nt x (0,9 x k + 0,1)

(4)

Trong đó:

- Cxd: Chi phí xây dựng tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong

tổng mức đầu tư được duyệt; đơn vị tính: giá trị;

- Nt: Định mức chi phí thiết kế ban hành tại Thông tư này; đơn vị tính: tỷ lệ %;

- k: Hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế do:

+ Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình: Công trình thứ nhất: k = 0,36;

công trình thứ hai trở đi: k = 0,18;

+ Thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự

án hoặc sử dụng lại thiết kế: Công trình thứ nhất: k = 1 (không điều chỉnh); công

trình thứ hai: k = 0,36; công trình thứ ba trở đi: k = 0,18;

- 0,1: Chi phí giám sát tác giả (10%).

3.6. Khi đã áp dụng hệ số điều chỉnh định mức thiết kế sửa chữa, cải tạo,

nâng cấp, mở rộng công trình tại khoản 3.11 đến khoản 3.15 thì không áp dụng

hệ số điều chỉnh định mức sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng theo hướng dẫn

tại điểm a khoản 3.5 nêu trên.

3.7. Khi cần phải thiết kế riêng phần san nền của dự án khu kinh tế, khu công

nghiệp, khu du lịch, khu đô thị mới thì chi phí thiết kế san nền của các dự án nêu

trên tính bằng 40% định mức chi phí thiết kế công trình giao thông cấp IV.

3.8. Trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thiết kế thì chi phí quản lý

của tổng thầu thiết kế được trích từ chi phí thiết kế của các nhà thầu phụ trên cơ

sở thỏa thuận giữa các bên.

3.9. Định mức chi phí thiết kế xây dựng chưa gồm chi phí để thực hiện các

công việc sau:

a) Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế;

b) Đưa tim, mốc thiết kế công trình ra thực địa;

c) Đo đạc, đánh giá hiện trạng công trình phục vụ thiết kế sửa chữa, cải tạo,

nâng cấp, mở rộng;

17

d) Thiết kế di dời; thiết kế biện pháp phá dỡ công trình;

đ) Thiết kế chế tạo thiết bị (trừ thiết kế thiết bị cơ khí ban hành tại bảng TL1

kèm theo Thông tư này);

e) Thiết kế hệ thống điều khiển thông minh của tòa nhà;

f) Thiết kế nội thất;

g) Lựa chọn phương án tiết kiệm năng lượng đối với thiết kế xây dựng

công trình;

h) Làm mô hình hoặc thí nghiệm mô hình thủy lực công trình;

i) Mô tả địa chất trong quá trình xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi;

k) Lập báo cáo tác động môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường;

l) Lập báo cáo đánh giá động đất công trình (theo yêu cầu phải lập báo cáo riêng);

m) Lập các báo cáo, hồ sơ thỏa thuận chuyên ngành theo yêu cầu của chủ

đầu tư (nếu có);

n) Mua bản quyền thiết kế.

Chi phí để thực hiện các công việc nêu trên xác định theo các văn bản

hướng dẫn tương ứng hoặc xác định bằng lập dự toán chi phí.

3.10. Chi phí thiết kế xây dựng điều chỉnh, chi phí lập dự toán xây dựng

điều chỉnh xác định bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư hướng dẫn

một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây

dựng ban hành.

18

3.11. Định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng

a) Bảng định mức:

Bảng 2.7: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình dân dụng

có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Cấp công trình

Chi phí xây dựng

(chưa có thuế GTGT)

(tỷ đồng)

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

≥10.000

0,61

0,55

0,50

0,44

-

8.000

0,68

0,61

0,55

0,48

-

5.000

0,89

0,80

0,73

0,64

-

2.000

1,16

1,05

0,94

0,83

-

1.000

1,36

1,22

1,11

0,98

-

500

1,65

1,50

1,37

1,21

0,89

200

1,96

1,78

1,62

1,43

1,06

100

2,15

1,94

1,77

1,57

1,30

50

2,36

2,14

1,96

1,74

1,48

20

2,81

2,55

2,33

2,07

1,81

 10

3,22

2,93

2,67

2,36

2,07

Bảng 2.8: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình dân

dụng không yêu cầu thiết kế kỹ thuật

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Cấp công trình

Chi phí xây dựng

(chưa có thuế GTGT)

(tỷ đồng)

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

≥10.000

0,91

0,80

0,72

0,63

-

8.000

0,99

0,90

0,82

0,72

-

5.000

1,28

1,16

1,06

0,94

-

2.000

1,65

1,51

1,36

1,20

-

1.000

1,93

1,76

1,61

1,43

-

500

2,39

2,17

1,98

1,75

1,30

200

2,83

2,57

2,34

2,07

1,51

100

3,10

2,82

2,54

2,25

1,86

50

3,41

3,10

2,80

2,48

2,12

20

4,05

3,66

3,33

2,95

2,55

 10

4,66

4,22

3,85

3,41

2,92

19

b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình

dân dụng:

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế kỹ thuật

và thiết kế bản vẽ thi công là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản

vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành

tại bảng 2.7 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định

bằng 55% theo định mức ban hành tại bảng 2.7 kèm theo Thông tư này;

- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế

bản vẽ thi công không yêu cầu thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban

hành tại bảng 2.8 kèm theo Thông tư này;

- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình dân dụng điều chỉnh với

hệ số k = 1,2 gồm: Sân vận động quốc gia, sân thi đấu quốc gia; nhà thi đấu thể

thao quốc gia; Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày quốc gia; Trụ sở làm

việc của các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương và

cấp hành chính tương đương;

- Trường hợp công trình dân dụng có chi phí thiết bị công trình ≥ 50% tổng

chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán công trình thì chi phí thiết kế

công trình dân dụng này xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban  hành

tại bảng 2.7 hoặc bảng 2.8 kèm theo Thông tư này nhân với chi phí xây dựng

(chưa có thuế giá trị gia tăng) cộng định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban  hành tại

bảng DD1 kèm theo Thông tư này nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị

gia tăng).

Bảng DD1

Chi phí thiết bị

(tỷ đồng)

 5

15

25

50

100

200

500

1.000 3.000

Tỷ lệ %

0,60

0,50

0,45

0,40

0,36

0,33

0,28

0,22

0,16

20

3.12. Định mức chi phí thiết kế công trình công nghiệp

a) Bảng định mức:

Bảng 2.9: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình công

nghiệp có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Cấp công trình

Chi phí xây dựng

(chưa có thuế GTGT)

(tỷ đồng)

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

≥10.000

0,70

0,58

0,48

0,42

-

8.000

0,79

0,65

0,53

0,47

-

5.000

0,97

0,80

0,66

0,58

-

2.000

1,30

1,09

0,90

0,79

-

1.000

1,54

1,28

1,05

0,93

-

500

1,76

1,46

1,20

1,06

0,83

200

1,92

1,60

1,32

1,17

0,98

100

2,13

1,77

1,46

1,27

1,14

50

2,34

1,93

1,59

1,40

1,24

20

2,73

2,27

1,86

1,65

1,47

 10

2,96

2,47

2,03

1,78

1,59

Bảng 2.10: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình

công nghiệp không yêu cầu thiết kế kỹ thuật

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Cấp công trình

Chi phí xây dựng

(chưa có thuế GTGT)

(tỷ đồng)

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

≥10.000

1,04

0,88

0,72

0,64

-

8.000

1,21

1,02

0,82

0,72

-

5.000

1,52

1,26

1,04

0,91

-

2.000

2,03

1,70

1,42

1,25

-

1.000

2,40

2,01

1,66

1,47

-

500

2,75

2,28

1,90

1,68

1,22

200

3,01

2,50

2,03

1,79

1,47

100

3,32

2,77

2,24

1,99

1,72

50

3,66

3,02

2,43

2,16

1,89

20

4,27

3,57

2,90

2,57

2,25

 10

4,70

3,87

3,13

2,78

2,46

21

b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình

công nghiệp:

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế kỹ

thuật và thiết kế bản vẽ thi công là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết

kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức

ban hành tại bảng 2.9 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi công

xác định bằng 60% theo định mức ban hành tại bảng 2.9 kèm theo Thông tư này.

- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình công nghiệp không yêu cầu

thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.10 kèm theo Thông

tư này.

- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình công nghiệp sau điều

chỉnh với các hệ số:

+ Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản:

Công trình mỏ than lộ thiên, mỏ quặng lộ thiên: cấp II: k = 1,2; cấp III: k = 1,35.

Công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò, nhà máy sàng tuyển than,

nhà máy tuyển/làm giàu quặng: cấp I: k =1,2; cấp II: k = 1,45; cấp III: k = 1,6.

Định mức chi phí thiết kế quy định cho thiết kế công trình khai thác than

quặng theo lò bằng. Trường hợp thiết kế công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng

hầm lò khai thông bằng giếng nghiêng: điều chỉnh với hệ số k =1,3. Trường hợp

thiết kế công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò khai thông bằng giếng

đứng: điều chỉnh với hệ số k =1,5.

Định mức chi phí thiết kế công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình

mỏ than lộ thiên, mỏ quặng lộ thiên: điều chỉnh với hệ số k = 3,0; đối với thiết

kế mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò: điều chỉnh với hệ số k = 1,5; đối với công

trình nhà máy sàng tuyển than, nhà máy tuyển/làm giàu quặng: điều chỉnh với hệ số k

= 1,2.

+ Định mức chi phí thiết kế công trình sửa chữa, mở rộng trạm biến áp,

định mức chi phí thiết kế tính như hướng dẫn đối với công trình xây dựng mới

và điều chỉnh với các hệ số: cấp đặc biệt: k = 1,1; cấp I: k = 1,3; các cấp còn lại: k = 1,5.

+ Công trình nhiệt điện: cấp đặc biệt: k = 0,8; cấp I: k = 0,95; cấp II: k =

1,15; cấp III: k= 1,3.

+ Công trình thủy điện: cấp đặc biệt: k = 1,0; cấp I: k = 1,2; cấp II: k =

1,44; cấp III, cấp IV: k = 1,59.

+ Công trình trạm biến áp: cấp đặc biệt: k = 1,95; cấp I, cấp II: k = 2,03;

cấp III, cấp IV: k = 2,15.

+ Công trình đường dây (trên không): cấp đặc biệt: k = 0,64; cấp I: k =

0,76; cấp II: k = 0,85; cấp III, cấp IV: k = 0,93.

22

+ Định mức chi phí đường dây ≥ 2 mạch, đường dây phân pha đôi áp dụng

theo định mức của đường dây tải điện trên không cùng cấp điện áp và điều chỉnh

với hệ số sau: đường dây từ 2 đến 4 mạch: k =1,1; đường dây > 4 mạch: k = 1,2;

đường dây phân pha, cấp điện áp 220KV÷500KV: k = 1,1; đường dây có nhiều

cấp điện áp từ 35KV trở lên: k = 1,2.

+ Định mức chi phí thiết kế các công trình trạm cắt, trạm tụ bù, trạm đo

đếm với cấp điện áp ≤ 35kV áp dụng như định mức chi phí thiết kế của trạm

biến áp có cùng cấp điện áp.

+ Định mức chi phí thiết kế trạm bù có cấp điện áp 500kV tính như định

mức chi phí thiết kế trạm biến áp có cùng cấp điện áp.

+ Trạm biến áp dạng kín - trạm GIS, cấp điện áp đến 220KV: điều chỉnh

với hệ số k = 1,35 so với định mức tỷ lệ chi phí thiết kế của trạm biến áp thông

thường cùng cấp điện áp.

+ Trạm biến áp dạng hợp bộ - trạm Compact, cấp điện áp đến 220KV: điều

chỉnh với hệ số k = 1,2 so với định mức chi phí thiết kế của trạm biến áp thông

thường cùng cấp điện áp.

+ Khi thiết kế khoảng vượt tuyến của đường dây tải điện có yêu cầu phải có

thiết kế riêng: điều chỉnh với hệ số k = 1,2 của phần vượt tuyến.

+ Công trình nhà máy sản xuất clinker, xi măng: cấp I: k=1,2; cấp II: k=1,42.

+ Công trình sản xuất sản phẩm hóa chất:

Hóa chất cơ bản; hóa chất nguy hiểm độc hại; hóa chất vô cơ, hữu cơ;

hóa chất công nghiệp khác: cấp I: k=1,2; cấp II: k=1,43.

Công trình sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, hóa mỹ phẩm: cấp I: k=1,0;

cấp II: k=1,2; cấp III: k=1,34;

Công trình sản xuất phân bón đơn, phức hợp: cấp I: k=1,2; cấp II: k =

1,35; cấp III: k = 1,5;

+ Công trình kho xăng dầu: cấp đặc biệt: k=1,0; cấp I: k = 1,2; cấp II: k =

1,36; cấp III: k = 1,5;

+ Công trình kho chứa khí hóa lỏng, trạm chiết nạp khí hóa lỏng: cấp đặc

biệt k=1,0; cấp I: k = 1,18; cấp II: k= 1,36.

- Định mức chi phí thiết kế công trình cáp ngầm không yêu cầu thiết kế kỹ

thuật xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại bảng CN1 kèm

theo Thông tư này nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế

giá trị gia tăng). Trường hợp công trình cáp ngầm có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và

thiết kế bản vẽ thi công thì định mức chi phí điều chỉnh với hệ số k= 1,15.

23

Bảng CN1

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí XD và TB

(tỷ đồng)

Cấp điện áp

 5

15

25

50

100

200

500

Cáp ngầm điện áp < 6KV

1,70

1,40

1,30

1,20

1,10

0,95

0,85

Cáp ngầm điện áp 6  110KV

1,90

1,60

1,45

1,30

1,20

1,05

0,95

Cáp ngầm điện áp 220KV

1,65

1,43

1,27

1,16

1,05

0,94

0,83

- Trường hợp công trình sản xuất sản phẩm hóa chất; khai thác than; quặng;

xi măng, clinker và công trình trạm biến áp có chi phí thiết bị ≥ 50% tổng chi

phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí

thiết kế các công trình này xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban

hành tại bảng 2.9 hoặc bảng 2.10 kèm theo Thông tư này nhân với chi phí xây

dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) cộng định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban

hành tại bảng CN2 kèm theo Thông tư này nhân với chi phí thiết bị (chưa có

thuế giá trị gia tăng).

Bảng CN2

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí thiết bị (tỷ đồng)

TT

Công trình

≤ 5

15

25

50

100 200 500 1.000 3.000

1

Công trình hóa chất

1,10 1,00 0,90 0,85 0,80 0,70 0,60 0,55

0,45

Công trình khai thác than,

quặng (mỏ vật liệu):

- Mỏ lộ thiên

0,95 0,85 0,80 0,75 0,70 0,60 0,55 0,50

0,40

2

- Mỏ hầm lò

1,15 1,00 0,95 0,90 0,80 0,75 0,65 0,60

0,50

3

Công trình sản xuất xi

măng, clinker

-

-

-

1,15 1,10 1,05 1,01 0,96

0,80

4

Công trình trạm biến áp

0,73 0,65 0,56 0,51 0,48 0,42 0,37 0,34

0,30

- Chi phí thiết kế công trình điện hạt nhân xác định bằng dự toán chi phí

theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi

phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

24

3.13. Định mức chi phí thiết kế công trình giao thông

a) Bảng định mức:

Bảng 2.11: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình giao

thông có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Cấp công trình

Chi phí xây dựng

(chưa có thuế GTGT)

(tỷ đồng)

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

≥10.000

0,45

0,28

0,25

0,21

-

8.000

0,51

0,34

0,29

0,25

-

5.000

0,68

0,44

0,39

0,32

-

2.000

0,92

0,58

0,51

0,43

-

1.000

1,08

0,68

0,60

0,48

0,43

500

1,24

0,81

0,70

0,58

0,49

200

1,36

0,95

0,77

0,68

0,59

100

1,50

1,05

0,84

0,74

0,69

50

1,68

1,13

0,92

0,81

0,76

20

1,92

1,39

1,08

0,93

0,87

 10

2,05

1,44

1,19

1,05

0,95

Bảng 2.12: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình

giao thông không yêu cầu thiết kế kỹ thuật

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Cấp công trình

Chi phí xây dựng

(chưa có thuế GTGT)

(tỷ đồng)

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

≥10.000

0,66

0,49

0,36

0,29

-

8.000

0,75

0,61

0,42

0,33

-

5.000

1,02

0,79

0,56

0,45

-

2.000

1,32

1,03

0,72

0,59

-

1.000

1,52

1,21

0,85

0,70

-

500

1,78

1,38

1,01

0,82

0,71

200

1,95

1,51

1,10

0,97

0,83

100

2,15

1,67

1,20

1,06

0,98

50

2,36

1,83

1,32

1,17

1,08

20

2,76

2,15

1,55

1,37

1,26

 10

3,01

2,27

1,67

1,48

1,37

25

b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình

giao thông:

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình giao thông có yêu cầu thiết kế kỹ

thuật và thiết kế bản vẽ thi công là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết

kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức

ban hành tại bảng 2.11 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi công

xác định bằng 55% theo định mức ban hành tại bảng 2.11 kèm theo Thông tư

này.

- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông không yêu cầu thiết

kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.12 kèm theo Thông tư

này.

- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình giao thông điều chỉnh với

các hệ số sau:

+ Công trình hầm, bán hầm, nút giao khác mức: cấp đặc biệt: k=1,3; cấp I:

k = 1,5; cấp II: k = 1,65; cấp III, cấp IV: k = 1,86

+ Công trình cải tạo, sửa chữa đường sắt, cầu đường sắt: k = 1,5. Trường

hợp chi phí xây dựng cải tạo, sửa chữa đối với công trình cầu đường sắt và công

trình đường giao của đường sắt có giá trị ≤ 1 tỷ đồng: k = 3,3;

+ Công trình khu bay (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay): cấp

đặc biệt: k = 1,35; cấp I: k = 1,56.

- Chi phí thiết kế công trình hàng không (trừ khu bay) áp dụng theo định

mức chi phí thiết kế công trình dân dụng (ban hành tại bảng 2.7 và bảng 2.8 kèm

theo Thông tư này). Riêng chi phí thiết kế công trình nhà ga hàng không áp dụng

theo định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

26

3.14. Định mức chi phí thiết kế công trình phục vụ nông nghiệp và môi

trường

a) Bảng định mức:

Bảng 2.13: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình phục vụ

nông nghiệp và môi trường có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ

thi công

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Cấp công trình

Chi phí xây dựng

(chưa có thuế GTGT)

(tỷ đồng)

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

≥10.000

0,58

0,52

0,42

0,37

-

8.000

0,66

0,59

0,49

0,43

-

5.000

0,85

0,77

0,67

0,59

-

2.000

1,13

1,02

0,87

0,77

-

1.000

1,30

1,17

1,05

0,90

0,64

500

1,54

1,39

1,22

1,06

0,80

200

1,83

1,66

1,51

1,24

1,01

100

1,98

1,78

1,61

1,43

1,12

50

2,20

1,99

1,80

1,60

1,27

20

2,60

2,36

2,14

1,90

1,52

 10

2,98

2,70

2,48

2,20

1,74

Bảng 2.14: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình

phục vụ nông nghiệp và môi trường không yêu cầu thiết kế kỹ thuật

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Cấp công trình

Chi phí xây dựng

(chưa có thuế GTGT)

(tỷ đồng)

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

≥10.000

0,83

0,74

0,58

0,51

-

8.000

0,95

0,85

0,69

0,60

-

5.000

1,22

1,10

0,96

0,83

-

2.000

1,58

1,43

1,25

1,10

-

1.000

1,87

1,69

1,48

1,29

-

500

2,21

2,00

1,73

1,52

1,14

200

2,60

2,36

2,15

1,79

1,41

100

2,85

2,57

2,34

2,07

1,61

50

3,17

2,87

2,62

2,31

1,82

20

3,75

3,40

3,11

2,76

2,19

 10

4,29

3,89

3,53

3,13

2,48

27

b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình

phục vụ nông nghiệp và môi trường:

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường

có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công là tổng chi phí thiết kế kỹ

thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác

định theo định mức ban hành tại bảng 2.13 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết

kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo định mức ban hành tại bảng 2.13

kèm theo Thông tư này.

- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình phục vụ nông nghiệp và môi

trường không yêu cầu thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại

bảng 2.14 kèm theo Thông tư này.

- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình phục vụ nông nghiệp và

môi trường điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Thiết kế cải tạo, sửa chữa, mở rộng công trình phục vụ nông nghiệp và

môi trường: k= 1,5.

+ Thiết kế khoan phụt xử lý nền và thân công trình thủy lợi thuộc loại nào

thì tính như trị số định mức quy định cho công trình thủy lợi loại đó, nhưng tính

theo chi phí xây dựng của phần khoan phụt.

+ Kênh dẫn dòng, tuyến ống dẫn dòng: k = 0,8.

+ Đường hầm thủy công, tuy nen dẫn dòng, cống dẫn dòng: k = 1,1.

+ Thiết kế nạo vét: kênh mương thủy lợi, kênh tưới, kênh tiêu k = 0,8 của

định mức chi phí thiết kế công trình thủy lợi cấp IV có yêu cầu thiết kế bản vẽ

thi công không yêu cầu thiết kế kỹ thuật.

+ Công trình đập, tràn xả lũ, tường chắn, kè thuộc công trình đầu mối thủy

lợi: cấp đặc biệt: k = 1,0; cấp I: k = 1,1; cấp II: k = 1,2; cấp III, cấp IV: k = 1,35.

- Đối với công trình thủy lợi có yêu cầu thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí (cửa

van, thiết bị đóng mở, lưới chắn rác, thiết bị thả phai, …) thì chi phí thiết kế

thiết bị cơ khí xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thiết bị ban

hành tại bảng TL1 kèm theo Thông tư này như sau:

28

Bảng TL1

Cấp công trình

Chi phí thiết bị

(chưa có thuế GTGT), (tỷ đồng)

Cấp đặc biệt và cấp I

Cấp II, cấp III và cấp IV

500

0,75

0,62

200

0,89

0,74

100

1,07

0,90

50

1,42

1,23

20

1,46

1,29

5

2,53

2,26

 2

2,89

2,58

3.15. Định mức chi phí thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật

a) Bảng định mức:

Bảng 2.15: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình hạ tầng

kỹ thuật có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Cấp công trình

Chi phí xây dựng

(chưa có thuế GTGT)

(tỷ đồng)

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

≥10.000

0,43

0,33

0,29

0,25

-

8.000

0,48

0,39

0,34

0,29

-

5.000

0,61

0,53

0,47

0,41

-

2.000

0,83

0,75

0,66

0,56

-

1.000

0,97

0,90

0,78

0,70

0,58

500

1,14

1,04

0,91

0,80

0,70

200

1,36

1,28

1,13

0,97

0,80

100

1,48

1,38

1,22

1,07

0,92

50

1,63

1,53

1,36

1,19

1,01

20

1,94

1,83

1,62

1,39

1,23

 10

2,22

2,09

1,86

1,62

1,45

29

Bảng 2.16: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình hạ

tầng kỹ thuật không yêu cầu thiết kế kỹ thuật

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Cấp công trình

Chi phí xây dựng

(chưa có thuế GTGT)

(tỷ đồng)

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

≥10.000

0,63

0,49

0,43

0,36

-

8.000

0,70

0,58

0,51

0,44

-

5.000

0,90

0,79

0,70

0,61

-

2.000

1,19

1,07

0,92

0,81

-

1.000

1,39

1,28

1,14

1,02

-

500

1,64

1,49

1,32

1,16

0,98

200

1,95

1,82

1,58

1,39

1,15

100

2,13

1,99

1,77

1,55

1,35

50

2,35

2,21

1,97

1,72

1,49

20

2,79

2,63

2,33

2,01

1,76

 10

3,23

3,01

2,68

2,36

2,07

b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình hạ

tầng kỹ thuật:

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế

kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí

thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định

mức ban hành tại bảng 2.15 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi

công xác định bằng 55% theo định mức ban hành tại bảng 2.15 kèm theo Thông

tư này.

- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật không yêu cầu

thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.16 kèm theo Thông

tư này.

- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình hạ tầng kỹ thuật điều

chỉnh với các hệ số:

+ Công trình nhà máy nước; xử lý nước sạch; trạm bơm nước thô, nước

sạch hoặc tăng áp (không bao gồm đường ống): cấp I: k = 1,2; cấp II: k = 1,3;

cấp III: k= 1,44;

+ Công trình trạm bơm nước mưa; xử lý nước thải; trạm bơm nước thải

(không bao gồm đường ống); xử lý bùn; xử lý chất thải rắn: cấp đặc biệt: k=1,0;

cấp I: k = 1,15; cấp II: k = 1,25; cấp III, cấp IV: k = 1,35;

30

+ Công trình đường ống cấp nước, cống thoát nước: k = 1,2;

+ Đường ống cấp nước vượt sông: k = 1,2 của phần vượt sông.

- Định mức chi phí thiết kế của công trình dạng cột, trụ, tháp thu phát sóng

viễn thông, truyền thanh, truyền hình điều chỉnh với các hệ số k = 1,2.

- Định mức chi phí thiết kế công trình Thông tin - Truyền thông ban hành

tại bảng HTKT1 kèm theo Thông tư này:

Bảng HTKT1

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng và thiết bị

(chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Công trình

≤ 5

10

15

25

50

100

200

500

Công trình truyền dẫn cáp treo, cáp

chôn trực tiếp

1,83 1,40 1,30 1,10

0,95 0,80 0,70 0,60

Công trình tuyến cáp chôn qua sông

1,90 1,50 1,40 1,30

1,10 1,00 0,90 0,70

Công trình hào kỹ thuật, cống cáp

ngầm

2,10 1,60 1,50 1,35

1,15 1,05 0,95 0,80

+ Định mức chi phí thiết kế công trình Thông tin - Truyền thông ở bảng

HTKT1 kèm theo Thông tư này áp dụng cho công trình cấp III, đối với công

trình cấp IV điều chỉnh với hệ số: k = 0,9.

+ Định mức chi phí thiết kế công trình tín hiệu và lắp đặt máy thông tin

đường sắt, công trình thông tin điện lực áp dụng định mức ban hành tại bảng

HTKT1 kèm theo Thông tư này. Đối với trường hợp chi phí xây dựng và thiết bị

≤ 1 tỷ đồng thì định mức chi phí thiết kế điều chỉnh với hệ số k = 1,3.

- Định mức chi phí thiết kế công trình máy thông tin ban hành tại bảng

HTKT2 kèm theo Thông tư này:

31

Bảng HTKT2

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng và thiết bị

(chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Công trình

 5

10

15

25

50

100

200

500

Các loại tổng đài host, vệ

tinh, độc lập

1,00

0,75

0,60

0,50

0,45

0,35

0,25

0,15

Các loại tổng đài MSC,

BSC, truy nhập thuê bao,

nhắn tin

0,90

0,70

0,55

0,45

0,40

0,30

0,20

0,10

Hệ thống thiết bị truyền

dẫn quang

1,35

0,80

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

Hệ thống truyền dẫn vi ba

1,70

1,40

1,30

0,80

0,60

0,45

0,30

0,15

Mạng viễn thông nông

thôn

2,80

1,75

1,40

0,90

0,65

0,50

0,35

0,20

Mạng Internet, voip, thiết

bị mạng NGN

1,00

0,75

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

Hệ thống tiếp đất chống

sét (cả thiết bị)

2,15

1,05

0,85

0,65

0,55

0,35

0,25

0,20

Trạm thông tin vệ tinh

Vsat

1,80

1,30

1,10

0,90

0,70

0,50

0,35

0,20

Thiết bị trạm BTS, CS,

điện thoại thẻ

1,25

0,70

0,50

0,35

0,30

0,25

0,20

0,10

- Định mức chi phí thiết kế các công trình máy thông tin ban hành tại

bảng HTKT2 kèm theo Thông tư này điều chỉnh trong các trường hợp sau:

+ Công trình sử dụng thiết bị đồng bộ, không phải thiết kế dây chuyền

công nghệ điều chỉnh với hệ số k = 0,60;

+ Công trình thiết kế mở rộng không phân biệt mở rộng phải thêm giá hay

card (trừ lắp đặt trạm mới), điều chỉnh hệ số k = 0,40;

+ Công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án, áp

dụng hướng dẫn tại điểm c khoản 3.5 mục 3 Chương này.

32

4. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

4.1. Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định

mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.17 kèm theo Thông tư này) nhân

với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính

theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự

đã hoặc đang thực hiện.

4.2. Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tỷ

lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.18 kèm theo Thông tư này) nhân với chi

phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong sơ bộ tổng

mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo

suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã

hoặc đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi).

4.3. Chi phí thẩm tra Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xác định theo đ

ịnh mức chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ban hành tại Thông tư

này nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng)

ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô

tương tự đã hoặc đang thực hiện và điều chỉnh với hệ số k = 0,4.

4.4. Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định trên cơ sở định

mức chi phí thẩm tra thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự toán ban hành tại

Thông tư này nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong báo

cáo kinh tế - kỹ thuật và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

4.5. Chi phí thẩm tra Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh; Báo

cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; tổng mức đầu tư điều chỉnh; Báo cáo kinh tế

- kỹ thuật điều chỉnh xác định bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng

Bộ Xây dựng ban hành.

4.6. Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ

thuật của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư (không phải là cơ

quan quản lý nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập) được xác định như sau:

- Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo

cáo kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn trực

thuộc người quyết định đầu tư thì chi phí thẩm định xác định bằng 15% chi phí

thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn tại

Thông tư này.

- Trường hợp cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư trực

tiếp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (không

thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thì chi phí thẩm định xác định bằng 80% chi phí

33

thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn tại

Thông tư này.

4.7. Đối với dự án lập thiết kế FEED hoặc thiết kế kỹ thuật tại báo cáo

nghiên cứu khả thi trong trơờng hợp ngơời quyết định đầu tơ giao chủ đầu tơ

là cơ quan, tổ chức trực thuộc có chuyên môn thực hiện thẩm định được xác

định như sau:

- Trường hợp chủ đầu tơ trực tiếp thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán

xây dựng (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thì chi phí thẩm định được xác

định bằng 80% chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật và 80% chi phí thẩm tra dự

toán xây dựng.

- Trường hợp chủ đầu tơ trực tiếp thẩm định thiết kế FEED và dự toán xây

dựng (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thì chi phí thẩm định được xác định

bằng 56% chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật và 56% chi phí thẩm tra dự toán xây

dựng.

34

Bảng 2.17: Định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

≥30.000

1

Công trình dân dụng

0,071

0,059

0,048

0,034

0,025 0,016

0,014

0,012 0,009

0,007

0,005

0,004

2

Công trình công nghiệp

0,098

0,083

0,067

0,049

0,037 0,028

0,025

0,020 0,015

0,010

0,007

0,005

3

Công trình giao thông

0,054

0,049

0,039

0,030

0,020 0,013

0,011

0,009 0,007

0,005

0,004

0,003

4

Công trình phục vụ nông

nghiệp và môi trường

0,064

0,058

0,047

0,033

0,024 0,015

0,013

0,011 0,009

0,006

0,005

0,004

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,056

0,051

0,041

0,032

0,021 0,013

0,012

0,010 0,008

0,005

0,004

0,003

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Chi phí thẩm tra báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.17 kèm theo Thông tư này phân chia như sau:

- Thẩm tra thiết kế sơ bộ: 35%;

- Thẩm tra sơ bộ tổng mức đầu tư: 35%;

- Thẩm tra các nội dung còn lại của dự án: 30%.

35

Bảng 2.18: Định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

≥30.000

1

Công trình dân dụng

0,204

0,168

0,138

0,097

0,070

0,046

0,041

0,034

0,026

0,019

0,015

0,012

2

Công trình công nghiệp

0,281

0,238

0,190

0,141

0,107

0,080

0,070

0,056

0,044

0,029

0,020

0,015

3

Công trình giao thông

0,153

0,139

0,112

0,087

0,058

0,036

0,032

0,026

0,020

0,014

0,010

0,009

4

Công trình phục vụ nông

nghiệp và môi trường

0,182

0,167

0,133

0,094

0,068

0,044

0,037

0,032

0,026

0,017

0,014

0,010

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,160

0,145

0,116

0,092

0,060

0,037

0,034

0,029

0,022

0,015

0,010

0,009

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi:

- Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.18 kèm theo Thông tư này

phân chia như sau:

+ Thẩm tra thiết kế cơ sở: 35%;

+ Thẩm tra tổng mức đầu tư: 35%;

+ Thẩm tra các nội dung còn lại của dự án: 30%.

- Trường hợp dự án có yêu cầu phải thẩm tra thiết kế công nghệ của dự án thì chi phí thẩm tra thiết kế công nghệ bổ

sung bằng 20% của chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.

36

- Trường hợp người quyết định đầu tư quyết định sử dụng thiết kế FEED thay thế cho thiết kế cơ sở tại Báo cáo nghiên

cứu khả thi thì chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.18 điều chỉnh với hệ

số k1=0,6 và bổ sung chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.19 điều chỉnh với hệ số k2=0,7 và

bổ sung chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.20 điều chỉnh với hệ số k2=0,7.

- Trường hợp người quyết định đầu tư quyết định sử dụng thiết kế kỹ thuật thay thế cho thiết kế cơ sở tại Báo cáo

nghiên cứu khả thi thì chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.18 điều chỉnh

với hệ số k1=0,6 và bổ sung chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.19 và bổ sung chi phí thẩm

tra dự toán xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.20.

37

5. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng

5.1. Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần

trăm (%) (ban hành tại bảng 2.19 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây

dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của công trình trong tổng mức đầu tư.

Trường hợp công việc thiết kế thực hiện theo gói thầu thì chi phí thẩm tra thiết

kế xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.19 kèm theo

Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự

toán gói thầu.

5.2. Để dự trù kinh phí thẩm tra thiết kế xây dựng khi xác định tổng mức

đầu tư đối với các dự án được dự kiến triển khai thực hiện theo các gói thầu, chi

phí thẩm tra thiết kế xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban

hành tại bảng 2.19 kèm theo Thông tư này) tương ứng với quy mô chi phí xây

dựng của từng gói thầu dự kiến phân chia.

5.3. Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng điều chỉnh xác định bằng dự toán

chi phí theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản

lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

38

Bảng 2.19: Định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư

hoặc trong dự toán gói thầu (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

8.000

≥10.000

1

Công trình dân dụng

0,258

0,223

0,172

0,143

0,108

0,083

0,068

0,044

0,033

0,028

0,026

2

Công trình công nghiệp

0,290

0,252

0,192

0,146

0,113

0,087

0,066

0,053

0,038

0,031

0,028

3

Công trình giao thông

0,170

0,147

0,113

0,084

0,073

0,055

0,042

0,035

0,024

0,020

0,017

4

Công trình phục vụ nông

nghiệp và môi trường

0,189

0,163

0,125

0,093

0,073

0,056

0,043

0,035

0,026

0,022

0,019

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,197

0,172

0,133

0,099

0,076

0,059

0,046

0,040

0,029

0,024

0,021

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Chi phí thẩm tra thiết kế của công trình có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban

hành điều chỉnh với hệ số k = 0,36 đối với công trình thứ hai trở đi.

- Đối với công trình có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nếu có yêu cầu thẩm tra cả thiết kế kỹ thuật

và thiết kế bản vẽ thi công thì chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.19 kèm theo

Thông tư này, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 40% chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật.

- Chi phí thẩm tra thiết kế công trình san nền tính bằng 40% chi phí thẩm tra thiết kế công trình giao thông.

- Chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức (chưa bao gồm thuế GTGT) tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng.

39

6. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng

6.1. Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần

trăm (%) (ban hành tại bảng 2.20 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây

dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của công trình trong tổng mức đầu tư.

Trường hợp thẩm tra dự toán gói thầu thi công xây dựng thì chi phí thẩm tra dự

toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.20 kèm

theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng)

trong dự toán gói thầu.

6.2. Để dự trù kinh phí thẩm tra dự toán xây dựng khi xác định tổng mức

đầu tư đối với các dự án được dự kiến triển khai thực hiện theo các gói thầu, chi

phí thẩm tra dự toán xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban

hành tại bảng 2.20 kèm theo Thông tư này) tương ứng với quy mô chi phí xây

dựng của từng gói thầu dự kiến phân chia.

6.3. Trường hợp chi phí thiết bị ≥ 25% tổng giá trị chi phí xây dựng và chi

phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí thẩm tra dự toán xây

dựng công trình xác định theo bảng 2.20 ban hành kèm theo Thông tư này và

điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

6.4. Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng điều chỉnh; dự toán gói thầu mua

sắm vật tư, thiết bị công trình; dự toán gói thầu tư vấn xây dựng, dự toán gói

thầu thuộc khoản mục chi phí khác (đối với trường hợp gói thầu tư vấn, gói thầu

thuộc khoản mục chi phí khác được xác định bằng dự toán); dự toán gói thầu

hỗn hợp xác định bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư hướng dẫn

một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây

dựng ban hành.

40

Bảng 2.20: Định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư

hoặc trong dự toán gói thầu (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

8.000 ≥10.000

1

Công trình dân dụng

0,250

0,219

0,166

0,140

0,105

0,077

0,064

0,043

0,032

0,027

0,025

2

Công trình công nghiệp

0,282

0,244

0,185

0,141

0,108

0,083

0,062

0,050

0,034

0,030

0,027

3

Công trình giao thông

0,166

0,142

0,106

0,082

0,069

0,052

0,041

0,034

0,021

0,018

0,016

4

Công trình phục vụ nông

nghiệp và môi trường

0,183

0,158

0,119

0,092

0,070

0,053

0,040

0,034

0,024

0,021

0,018

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,191

0,166

0,128

0,095

0,072

0,056

0,044

0,037

0,026

0,022

0,020

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng:

- Đối với công trình có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nếu có yêu cầu thẩm tra cả dự toán thiết kế

kỹ thuật và thẩm tra dự toán thiết kế bản vẽ thi công thì chi phí thẩm tra xác định riêng cho từng dự toán theo định mức ban

hành tại bảng 2.20 kèm theo Thông tư này.

- Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình đối với công trình có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ

quan có thẩm quyền ban hành điều chỉnh với hệ số k = 0,36 đối với công trình thứ hai trở đi.

- Chi phí thẩm tra dự toán công trình san nền tính bằng 40% định mức chi phí thẩm tra dự toán công trình giao thông.

- Chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (chưa bao gồm thuế GTGT) tối thiểu không nhỏ hơn

2.000.000 đồng.

41

7. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá

hồ sơ dự thầu

7.1. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn xác

định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.21 kèm theo Thông

tư này) nhân với chi phí tư vấn (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói

thầu tư vấn.

7.2. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công

xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.22

kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia

tăng) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng.

7.3. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm

vật tư, thiết bị xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng

2.23 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí mua sắm vật tư, thiết bị (chưa có

thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị.

7.4. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn, gói

thầu thi công xây dựng và gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị trong tổng mức đầu

tư, dự toán xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có dự kiến triển

khai thực hiện theo các gói thầu khác nhau (trong trường hợp chưa có kế hoạch

lựa chọn nhà thầu) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại

bảng 2.21, bảng 2.22 và bảng 2.23 kèm theo Thông tư này) tương ứng với quy

mô chi phí tư vấn, chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị của từng gói thầu dự

kiến phân chia.

7.5. Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, đánh giá hồ sơ quan tâm hoặc chi phí

lập hồ sơ mời sơ tuyển, đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển xác định bằng 30% chi phí

lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu thi công xây dựng, gói

thầu mua sắm vật tư, thiết bị và gói thầu tư vấn xác định theo định mức ban

hành tại Thông tư này.

7.6. Chi phí lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất xác định bằng 60%

chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu thi công xây

dựng, gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và gói thầu tư vấn xác định theo định

mức ban hành tại Thông tư này.

7.7. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu hỗn hợp

xác định bằng dự toán theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung

xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

42

Bảng 2.21: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn

Chi phí tư vấn (chưa có thuế GTGT) trong

dự toán gói thầu tư vấn (tỷ đồng)

≤ 1

3

5

10

20

50

100

Tỷ lệ %

0,816

0,583

0,505

0,389

0,311

0,176

0,114

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn: Chi phí lập hồ

sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn tính theo định mức ban hành tại bảng 2.21 kèm theo Thông tư này phân chia

như sau:

- Lập hồ sơ mời thầu: 45%;

- Đánh giá hồ sơ dự thầu: 55%.

43

Bảng 2.22: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

1

Công trình dân dụng

0,432

0,346

0,195

0,127

0,078

0,057

0,040

0,032

2

Công trình công nghiệp

0,549

0,379

0,211

0,144

0,096

0,067

0,052

0,041

3

Công trình giao thông

0,346

0,237

0,151

0,090

0,057

0,043

0,029

0,023

4

Công trình phục vụ nông

nghiệp và môi trường

0,361

0,302

0,166

0,094

0,066

0,046

0,031

0,026

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,388

0,325

0,172

0,106

0,069

0,052

0,038

0,028

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng:

Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng tính theo định mức ban hành tại bảng 2.22 kèm theo

Thông tư này phân chia như sau:

- Lập hồ sơ mời thầu: 45%;

- Đánh giá hồ sơ dự thầu: 55%.

44

Bảng 2.23: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí vật tư, thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong

dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

1

Công trình dân dụng

0,367

0,346

0,181

0,113

0,102

0,081

0,055

0,043

2

Công trình công nghiệp

0,549

0,494

0,280

0,177

0,152

0,123

0,084

0,066

3

Công trình giao thông

0,261

0,230

0,131

0,084

0,074

0,056

0,040

0,032

4

Công trình phục vụ nông

nghiệp và môi trường

0,281

0,245

0,140

0,090

0,078

0,061

0,050

0,037

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,302

0,260

0,156

0,102

0,087

0,069

0,054

0,041

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tơ, thiết

bị: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị tính theo định mức ban hành tại bảng 2.23

kèm theo Thông tư này phân chia như sau:

- Lập hồ sơ mời thầu: 45%;

- Đánh giá hồ sơ dự thầu: 55%.

45

8. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí giám sát

8.1. Chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần

trăm (%) (ban hành tại bảng 2.24 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây

dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng.

8.2. Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm

(%) (ban hành tại bảng 2.25 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí thiết bị

(chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thiết bị.

8.3. Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng xác định theo định mức tỷ

lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.26 kèm theo Thông tư này) nhân với chi

phí khảo sát xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu khảo

sát xây dựng.

8.4. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị, giám sát

công tác khảo sát xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình

đối với các dự án, công trình có dự kiến triển khai thực hiện theo các gói thầu

khác nhau (trong trường hợp chưa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu) xác định theo

định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.24, bảng 2.25 và bảng 2.26

kèm theo Thông tư này) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng hoặc chi phí

thiết bị hoặc chi phí khảo sát xây dựng của từng gói thầu dự kiến phân chia.

8.5. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị của các

công trình xây dựng trên biển, ngoài hải đảo, công trình trải dài theo tuyến dọc

biên giới trên đất liền, công trình tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt

khó khăn theo quy định của Chính phủ và gói thầu gồm nhiều công trình trải dài

tại các địa điểm khác nhau (trạm BTS) thì điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

8.6. Chi phí giám sát công tác sản xuất thiết bị, cấu kiện công trình (nếu có)

xác định bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội

dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban

hành.

8.7. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị tính theo

định mức ban hành tại Thông tư này chưa bao gồm chi phí để thuê hoặc xây

dựng văn phòng làm việc tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám sát. Chi phí

thuê hoặc xây dựng văn phòng làm việc tại hiện trường của nhà thầu tư vấn

giám sát xác định theo quy định hiện hành.

46

Bảng 2.24: Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

8.000

≥10.000

1

Công trình dân dụng

3,285

2,853

2,435

1,845

1,546

1,188

0,797

0,694

0,620

0,530

0,478

2

Công trình công nghiệp

3,508

3,137

2,559

2,074

1,604

1,301

0,823

0,716

0,640

0,550

0,493

3

Công trình giao thông

3,203

2,700

2,356

1,714

1,272

1,003

0,731

0,636

0,550

0,480

0,438

4

Công trình phục vụ nông

nghiệp và môi trường

2,598

2,292

2,075

1,545

1,189

0,950

0,631

0,550

0,490

0,420

0,378

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

2,566

2,256

1,984

1,461

1,142

0,912

0,584

0,509

0,452

0,390

0,350

47

Bảng 2.25: Định mức chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thiết bị (tỷ đồng)

TT

Loại công trình

 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

8.000

≥10.000

1

Công trình dân dụng

0,844

0,715

0,596

0,394

0,305

0,261

0,176

0,153

0,132

0,112

0,110

2

Công trình công nghiệp

1,147

1,005

0,958

0,811

0,490

0,422

0,356

0,309

0,270

0,230

0,210

3

Công trình giao thông

0,677

0,580

0,486

0,320

0,261

0,217

0,146

0,127

0,110

0,092

0,085

4

Công trình phục vụ nông

nghiệp và môi trường

0,718

0,585

0,520

0,344

0,276

0,232

0,159

0,138

0,120

0,098

0,091

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,803

0,690

0,575

0,383

0,300

0,261

0,173

0,150

0,126

0,105

0,095

Bảng 2.26: Định mức chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng

Chi phí khảo sát xây dựng (chưa có thuế GTGT)

trong dự toán gói thầu khảo sát xây dựng (tỷ đồng)

≤ 1

5

10

20

≥50

Tỷ lệ %

4,072

3,541

3,079

2,707

2,381